RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 25-31 iulie 2008

SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Programe şi proiecte:

- Centralizarea răspunsurilor primite la circulara transmisă către primăriile din judeţ referitor la înaintarea chestionarului pregătit pentru evaluarea nevoilor în vederea organizării unor cursuri de limba engleză, şi în funcţie de necesităţi, de germană, franceză şi italiană, pentru administraţia publică mureşeană, în cadrul unui proiect, pentru care dorim să obţinem finanţare în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.; centralizarea răspunsurilor la circulară şi la nota internă;

- Elaborarea comunicatului de presă „POR: termen de valabilitate prelungit pentru studii de fezabilitate şi documentaţii tehnice”;

- Elaborarea unei sinteze cu noutăţile în domeniul finanţărilor UE apărute în perioada 21 – 25 iulie 2008;

- Urmărirea pe Internet a noutăţilor apărute în domeniul finanţărilor UE;

- Elaborarea şi transmiterea prin e-mail a unei adrese către primăriile şi asociaţiile microregionale şi de dezvoltare intercomunitară din judeţ şi către membrii Asociaţiei Judeţene de Turism referitor la Expoziţia Etno-Rustica;

- Elaborarea Buletinului informativ pe luna august cu oportunităţile de finanţare lansate în luna iulie – variantele tipărite şi online;

- Centralizarea răspunsurilor la adresa nr. 9600 prin care se solicită date privind stadiul actual al implementării proiectelor finanţate în baza O.G. 7/2006 –în curs

- Pregătirea contractului de furnizare produse – mochetă precum şi pentru execuţie lucrări de amenajare a biroului de informare de la Mica, în cadrul proiectul Reţea judeţeană privind absorbţia Fondurilor Structurale

- 25 iulie 2008 - Membru în comisia de recepţie a produselor – mobilier – achiziţionate în cadrul proiectului amintit mai sus, a căror livrare se face direct la birourile de informare situate în localităţile: Saschiz şi Sărăţeni.

- Întocmirea Procesului Verbal de recepţie a produselor menţionate la paragraful anterior

- 30 iulie 2008 - Membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier grad asistent din structura DDRIP a Consiliului Judeţean Mureş

- Participarea în 23.07.2008 la o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST de la Iaşi care au solicitat consiliere în vederea elaborării unui proiect similar cu proiectul "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru"

- Actualizarea evidenţei privind indicii inflaţiei

- Acordare de asistenţă de specialitate referitoare la tipurile de proiecte care vor fi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

- Finalizare documentaţie  de  atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare fazele studiu de fezabilitate (reactualizare) şi proiect tehnic pentru execuţia lucrării „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii” şi lansarea licitaţiei

- Verificarea conţinutului Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor” în vederea efectuării recepţiei documentaţiei

- Vizita pe teren în cadrul proiectului „Şi romii au dreptul la integrare”, 29 Iulie 2008

- Realizarea minutei acestei întâlniri şi transmiterea ei către primăriile implicate

- Activităţi de documentare privind oportunitatea de finanţare privind realizarea unei unităţi mobile pentru furnizarea pachetului minimal de servicii medicale comunităţilor de romi din judeţul Mureş

- Participarea la elaborarea raportării intermediare în cadrul proiectului „Şi romii au dreptul la integrare”

- Participarea la elaborarea caietului de sarcini şi a temei lucrării în cadrul proiectului „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”

- Realizarea adresei către Instituţia Prefectului Judeţului Mureş pentru solicitarea listei localităţilor din judeţul Mureş cu o pondere importantă a populaţiei rome, precum şi a situaţiei populaţiei care nu deţine acte de identitate şi de stare civilă, la nivelul judeţului Mureş.

- Activităţi specifice derulării proiectelor „Şi romii au dreptul la integrare” şi „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”

- Realizarea adresei nr.10868 către Institutul Naţional de Administraţie privind  nominalizarea persoanelor în cadrul proiectului Tinerilor Profesionişti(YPS)

- Elaborarea comunicatului de presă referitor la Politici şi mecanisme de business în sistemul de sănătate din Europa Centrală şi de Sud-Est organizat de către Forum Invest

- Monitorizarea procedurii de extindere a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

- Obţinerea codului fiscal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

- Solicitare de informaţii din partea Compania Naţională de Investiţii SA. privind stadiul de implementare al proiectelor finanţate de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în cooperare cu Guvernul României

- Întocmirea Contractului de prestări servicii – Raport audit final pentru proiect „Studiu de fezabilitate pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă în zona de vest a judeţului Mureş”;

- Întocmire comunicat de presă privind amânarea sesiunii de depuneri de proiecte  „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”;

Programul SAMTID:

- Predat cărţi tehnice SAMTID pentru Reghin  şi Tîrnăveni

- Verificat draft IPC 21, SAMTID

- Trimis la SC Consilier Construct Bucureşti prin e-mail lista cu  omisiunile din proiectul reabilitare DJ 142C, transmise prin telefon de ADR Centru

- Verificat aplicaţii IPC 19 şi 20, SAMTID

- Elaborarea şi transmiterea unei solicitări către Primăria Luduş referitor la achitarea restanţelor acumulate în cadrul Programului SAMTID;

- Actualizarea situaţiei plăţilor efectuate în cadrul Programului SAMTID, pe baza plăţilor efectuate de localităţi şi de Consiliul Judeţean Mureş.

Alte activităţi:

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

- Realizarea informării referitoare la proiectului naţional „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”. În cadrul proiectului naţional sunt prevăzute investiţii în 86 de localităţi, declarate Zone Vulnerabile la Nitraţi (ZVN), dintre care 11 au fost desemnate şi ca perimetre de instruire, diseminare şi demonstrare a practicilor implementate prin proiect (ZVN - TDS), beneficiind de un volum investiţional mai mare, datorită caracterului demonstrativ. Restul de 75 localităţi ZVN vor beneficia de investiţii mai reduse. În urma selecţiei organizate de MMDD, judeţul Mureş are propusă pentru intervenţie comuna Cristeşti, care a fost selecţionată ca locaţie ZVN -TDS

- S-au întreprins demersurile necesare pentru anunţarea dezbaterii publice asupra calităţii Raportului de mediu pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor Mureş

Proiect Phare 2005/017-53.04.03/08.01/A/123067/D/SER/RO AT pentru realizarea proiectelor în domeniul deşeurilor

- Monitorizarea, centralizarea şi identificarea zonelor greu accesibile traficului greu pentru colectarea deşeurilor menajere din unităţile administrativ teritoriale membre în ADI ECOLECT

- Realizarea informării privind aspectele instituţionale în cadrul Proiect PHARE 2005 Technical Assistance for the Pipeline of Projects Preparation / Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri

- Sunt în curs de derulare procedurile pentru primirea celorlalţi 4 membrii care nu au aderat în data de 20.05.2008. CL Albeşti, Band, Ruşii Munţi au adoptat deja HCL în acest sens, CL Vânători va adopta HCL în datat de 31.07.2008))

- Pentru obţinerea Certificatului de urbanism in scopul întocmirii PUZ si pentru construire depozit zonal Sânpaul, documentaţia tehnică pentru amplasamentul Sânpaul, s-a depus spre avizare la OCPI Mures.

- Întocmirea referatului pentru aprobarea plăţii taxei de avizare OCPI Mureş a planurilor de situaţie pentru amplasamentul Sânpaul.

- Realizarea informării pentru conducerea executivă CJM  privind demersurile întreprinse pentru obţinerea CERTIFICAT URBANISM (în scopul întocmirii PUZ si pentru construire depozit zonal Sânpaul)

- Analizarea variantei de investiţii propusa de consultant în MP, pentru investiţiile ce urmează să fie finanţate in perioada 2009-2013 prin FEDR în vederea realizării unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor în judeţul Mures, transmiţându-se consultantului punctul de vedere al CJM în acest sens.

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Conceperea şi transmiterea comunicatului de presă săptămânal către publicaţia cu difuzare în mediul rural „Informaţia de Mureş”.

- Transmiterea comunicatului de presă cu privire la punerea la dispoziţia publicului interesat a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, seria C – Comunicări şi Informări

- Consiliere acordată solicitanţilor de informaţie europeană, cu privire la instituţii europene şi Fonduri Structurale

- Consiliere acordată studenţilor Universităţii „Petru Maior” aflaţi în practică la Centrul Europe Direct

- Studierea materialului referitor la Apelul de propuneri pentru proiecte lansat de Comisia Europeană, în vederea selectării organizaţiilor eligibile pentru o subvenţie şi asistenţă tehnică în schimbul găzduirii centrelor de informare deschise publicului, Europe Direct

- Realizarea dispoziţiei şi a referatului cu privire la împuternicirea pentru semnarea addendumului nr.2 la Contractul de Finanţare Phare 2006 Ro – 2006/018-147.01.03.02.03 – MS 513.

- Deplasare la Bucureşti în vederea semnării addendumului nr. 2 la Contractul de Finanţare Phare 2006 Ro – 2006/018-147.01.03.02.03 – MS 513, proiectul „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”.

- Centralizarea situaţiilor de la primăriile comunale din judeţ cu privire la stadiul de implementare a programelor finanţate prin Ordonanţa de Guvern 7/2006 şi clarificarea eventualelor discrepanţe cu primăriile respective.

- Studierea Hotărârii 609/2008 şi a extrasului din Ghidul privind susţinerea strategiei de promovare a integrităţii la nivel local pentru nota internă 8427/23.07.2008

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Corespondenţa pentru clarificarea problemelor legate de desemnarea reprezentanţilor judeţului Mureş în noul Consiliul de Dezvoltare Regională 7 Centru şi în Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Centru

- Conferinţa „Oportunităţi egale”, 18-19 septembrie 2008, Valencia (Spania), participă dna preşedinte, dna consilier Ciotlăuş Ionela

- Şcoala de vară ARE, 24-30 august, Suedia

- „Europa în scenă”, Kierspe (Germania), 24-30 august 2008

- campionatul European de baschet U20 masculin, Tîrgu Mureş, 1-10 august 2008

- Soluţionarea corespondenţei repartizate

- Traducere corespondenţă cu diverse organisme şi  parteneri din Europa

- Desfăşurarea activităţii de relaţii cu mass-media: întocmirea revistei presei, de comunicate de presă.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Săptămâna aceasta CIT a avut 178 vizitatori din 118 ţări diferite

- Săptămâna trecuta s-a înregistrat un număr record de 288 turişti din 20 tari diferite, aceştia au manifestat interes pentru festivalul peninsula dar totodată şi pentru Palatul Culturii şi Biblioteca Teleki

- La fel de mulţi turişti au vizitat şi Sighisoara cu ocazia festivalului medieval de asemenea  interes pentru festivalul de muzica care începe din 1 August.