RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 12-18 septembrie 2008

SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Programe şi proiecte:

Proiect „Achiziţionare Echipamente Specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi a Primului Ajutor Calificat, în Regiunea 7 Centru”:

- Pregătirea vizitei la faţa locului, care va avea loc în data de 22 septembrie 2008:

  - Elaborarea şi transmiterea unei adrese către ADR Centru referitor la confirmarea datei vizitei la faţa locului pentru 22 septembrie 2008;

  - Elaborarea şi transmiterea unei solicitări de participare la vizita la faţa locului către Consiliile Judeţene din Regiunea 7 Centru;

  - Elaborarea şi transmiterea unei solicitări către ISU Mureş referitor la primirea experţilor care vor participa la vizita la faţa locului la sediul bazei operaţionale regionale;

  - Participare la pregătirea documentelor solicitate pentru vizita la faţa locului: Certificat de atestare fiscală, Certificat fiscal, Balanţă pe luna august, Anexa IIIa şi Anexa V la contractul de finanţare, dovada deschiderii unui cont special la Trezorerie, necesare pentru încasarea prefinanţării;

- Pregătirea şedinţei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, care va avea loc în data de 1 octombrie 2008:

  - Transmiterea unei solicitări către Consiliile Judeţene şi Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor din Regiunea 7 Centru, referitor la numirea membrilor Unităţilor de Implementare a Proiectului „Achiziţionare Echipamente Specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi a Primului Ajutor Calificat, în Regiunea 7 Centru”;

  - Elaborarea şi transmiterea către Consiliile Judeţene şi ISU-urile din Regiunea 7 Centru, respectiv ADR Centru, a invitaţiei la şedinţă;

  - Pregătirea materialelor pentru şedinţă: ordine de zi, listă de invitaţi, proiecte de hotărâri, proiect de buget pe anul 2009, prognoză de buget pentru anii 2010-2012;

- Contactarea telefonică a Consiliilor Judeţene şi ISU-rilor din Regiunea 7 Centru referitor la confirmarea participării la vizita la faţa locului şi la şedinţă;

Proiect „Acte de proprietate şi stare civilă pentru rromii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”:

- Transmiterea înştiinţării către firma SC CAD MASTER SRL, desemnat câştigător în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire având ca obiect achiziţia de servicii de cadastru;

- Elaborarea următoarelor comunicate de presă referitor la finanţări UE:

  - Fonduri europene pentru promovarea turismului românesc;

  - Granturi mici pentru programe de mediu, de la PNUD;

- Acordarea unui scurt interviu reprezentantului Radio Tîrgu-Mureş referitor la comunicatele de presă menţionate;

- Elaborarea unei sinteze cu noutăţile în domeniul finanţărilor UE apărute în perioada 8 - 12 septembrie 2008.

- Elaborarea raportărilor lunare privind implementarea precum şi reactualizarea Planului lunar de achiziţii al proiectului Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale – finalizate

- Elaborarea adresei de eliberare a scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie a S.C. Electro Orizont S.R.L. pentru contractul de furnizare echipamente IT în cadrul proiectului menţionat mai sus.

- Întocmirea Procesului verbal de recepţie pentru furnizarea de consumabile şi rechizite de birou, în cadrul aceluiaşi proiect

- Elaborare Raport tehnic şi financiar pentru proiectul Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale – în curs de realizare

- Elaborarea Proiectului de Hotărâre a Consiliului Judeţean privind numirea reprezentanţilor acestuia în Consiliul de Administraţie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

- Elaborarea şi transmiterea circularei privind importanţa realizării Strategiilor de dezvoltare locală

- Acordare de asistenţă de specialitate referitoare la tipurile de proiecte care vor fi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

- Preluat si verificat completările transmise de Consilier Construct, pentru “Reabilitare şi modernizare DJ 142C”

- Pregătire anunţ şi deplasare la Ungheni în vederea afişării anunţului privind obţinerea avizului de mediu pentru proiectul „Parc auto pentru sporuri cu motor ”, solicitat urmare şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică

- Pregătirea semnării Contractului de servicii proiectare pentru lucrarea ”Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

- Pregătire documentaţii în vederea transmiterii la ADR Centru, pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemului rutier pe DJ142C”.

Programul SAMTID:

- Contactarea telefonică a localităţilor participante la Programul SAMTID, în vederea urgentării efectuării plăţilor aferente Certificatului de Plată Consolidat nr. 21

- Actualizarea situaţiei plăţilor efectuate în cadrul Programului SAMTID, pe baza plăţilor efectuate de localităţi

- Elaborarea unei notificări către MIRA, MDLPL şi Eptisa Bucureşti referitor la schimbarea preşedintelui Unităţii de Implementare a Proiectului

Alte activităţi:

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

- Rezolvarea corespondenţei curente repartizate Compartimentului Protecţia Mediului.

- Sprijin acordat Primăriei Sighişoara în vederea întocmirii documentaţiilor necesare solicitării din Fondul pentru Mediu a unei finanţări pentru extinderea Depozitului de la Sighişoara;

Proiect Phare 2005 – AT pentru realizarea proiectelor în domeniul deşeurilor

- s-a organizat şi a avut loc şedinţa de dezbatere publică asupra calităţii Raportului de mediu pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor Mureş;

- Întocmirea procesului-verbal al dezbaterii publice şi transmiterea la ARPM Sibiu, APM Mures, Garda de Mediu Mureş, Acustica Eco Logic SRL;

- Întocmirea Dispoziţiei nr. 264/16 septembrie 2008 şi a referatului privind constituirea comisiei de recepţie a PUZ;

- Obţinerea avizelor solicitate pentru PUZ Depozit Ecologic Zonal Clasa „B” Sânpaul  de la  „APELE ROMÂNE” Direcţia Apelor Mureş şi de la Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Mureş;

- Întocmirea Raportării către Organismul Intermediar POS Mediu – ARPM Sibiu privind stadiul de implementare al proiectului;

Referitor la funcţionarea  ADI ECOLECT MUREŞ:

- se monitorizează adoptarea de către consiliile locale a hotărârilor privind aprobarea aderării de noi membri la ADI ECOLECT MURES;

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Transmiterea adresei prin care solicităm clarificări la Protocolul de Colaborare al Centrului Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului – CIADO, Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România şi Consiliul Judeţean Mureş. Adresa a fost transmisă Casei de Cultură a Sindicatelor Mures.

- Participarea la seminarul de informare cu privire la Programul Operaţional Regional POR 2007-2013, organizat de ADR Centru la Tîrgu Mureş 17.09.2008

- Participarea la seminarul regional „Programul Operaţional Regional, Programele de Cooperare Teritoriala a Uniunii Europene si Rolul Biroului de Reprezentare Centru de la Bruxelles în facilitarea accesării acestora” la Alba Iulia 18.09.2008.

- Pregătirea seminarului „Creşterea gradului de absorbţie al Fondurilor Structurale în cadrul comunităţilor locale”, perioada 22-26 septembrie 2008, în localitatea Daneş.

- Acordare consiliere pentru vizitatorii Centrul Europe Direct Mureş

- Editarea revistei presei

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Pregătirea participării în condiţii optime a delegatului CJM în cadrul Biroului de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles  (întocmire referat, rezervare bilet avion, întocmire asigurare sănătate, identificare cazare si traducere contractelor)

- Corespondenţa cu Adunarea Regiunilor Europei, în vederea transmiterii documentaţiilor necesare pentru participarea la Adunarea Generala ARE

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa

- Redactare documentaţii referitoare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES

- Monitorizarea procedurii de extindere a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

- Soluţionarea corespondenţei repartizate

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 78 de vizitatori din 9  ţări diferite. Numărul mic de vizitatori în aceasta săptămână se datorează vremii nefavorabile. Încă sunt turişti interesaţi de pescuit şi drumeţii în munţi, totodată mulţi vizitează Palatul Culturii. Biblioteca Teleki este închisa în aceasta luna datorită reparaţiilor.