RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada  14-20 noiembrie 2008

SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiectele „Şi romii au dreptul la integrare” şi „Acte de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”

- Participarea la vizita de monitorizare a proiectelor de mai sus, care a avut loc în data de 20 noiembrie, la sediul Consiliului Judeţean;

Proiect SMURD:

- Transmiterea la ADR Centru a documentelor solicitate, necesare pentru semnarea contractului de finanţare;

Proiect SAMTID:

- Contactarea telefonică a localităţilor participante la Program în vederea urgentării efectuării plăţii TVA-ului aferent Certificatului de Plată Consolidat nr. 23;

- Actualizarea situaţiei plăţilor efectuate în cadrul Programului pe baza plăţilor efectuate de localităţi şi Consiliul Judeţean Mureş;

- Elaborarea previziunii plăţilor de TVA şi dobânzi pe anul 2009, în vederea prevederii acestor sume în bugetele localităţilor;

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”:

- Deplasare la locaţia propusă pentru realizarea investiţiei „Parc auto pentru sporturi cu motor”.

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Elaborarea respectiv pregătirea documentelor solicitate de către UCRAP – Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, ca urmare a recomandărilor formulate de către aceasta la Raportul Intermediar Elaborarea Notificării nr. 3 la Contractul de grant „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale” privind eliminarea costului unitar la linia bugetară „Altele / Amenajare birouri teritoriale

- Centralizarea listei participanţilor la seminarul de pregătire organizat în perioada 10 – 14 noiembrie 2008, la Sighişoara, în cadrul proiectului Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale şi transmiterea acesteia tuturor participanţilor

- Organizare etapa a II-a a Seminarului de pregătire „Strategia şi proiecte, cheia dezvoltării durabile”, organizat în perioada 24-28 noiembrie 2008, Sighişoara.

- Întocmirea Raportului lunar de implementare şi reactualizarea Planului lunar de achiziţii

referitor la funcţionarea  ADI AQUA INVEST

- Autentificare Act constitutiv si Statut ADI AQUA INVEST MURES, modificate conform HG 855/2008 – notar public;

- Înregistrare modificări la Act constitutiv şi Statut ADI AQUA INVEST MURES, modificate conform HG 855/2008 – Judecătoria Tîrgu Mureş;

Altele:

- Participare la discuţii referitor la întocmirea unui proiect pentru obţinerea de fonduri nerambursabile în cadrul POR pentru un CD de prezentare a judeţului;

- Oferirea de consultanţă Primăriei Luduş referitor la elaborarea unui proiect pentru obţinerea de fonduri nerambursabile în cadrul POS DCA pentru organizarea de cursuri ECDL;

- Pregătirea unui material de prezentare a judeţului, a structurii Consiliului Judeţean şi a primăriilor;

- Transmiterea prin e-mail a unei cereri de proiecte adresată elevilor către liceele Papiu Ilarian, Bolyai Farkas, Unirea şi ISJ Mureş.

- Acordare de asistenţă de specialitate referitoare la tipurile de proiecte care vor fi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;

- Elaborarea şi transmiterea a şase adrese către primăriile Apold, Bichiş, Breaza, Pogăceua, Şincai şi Şăulia, de confirmare de încadrare a proiectelor acestora în strategiile de dezvoltare locală şi judeţeană.

- Verificare documentaţii din faza SF pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ135 Măgherani, Sărăţeni” şi pregătire proces verbal de recepţie a lucrării.

- Pregătire răspuns la solicitarea SC MULTINVEST SRL referitoare la modificarea termenului de realizare a Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”, şi pregătire Act adiţional la Contractul de servicii nr. 4M/18.09.2008.

- Pregătit informare privind stadiul resistematizării sensului giratoriu de pe DN 15, legătura cu SC Parc Industrial Mureş

- Transmis către Direcţia Apelor Mureş, propunere de proiect lipsa de apă şi secetă-activităţi coordonate în regiuni europene

- Pregătit informare despre Studiu de Fezabilitate şi Reabilitare DJ 153C Reghin Lăpuşna

- Furnizat informaţii despre ghidul de finanţare a programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară energia geotermală şi energia eoliană

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

- soluţionarea corespondenţei repartizate;

- Urmărit stadiul realizării de către primăria Sighişoara a documentaţiei aferente cererii de finanţare din Fondul de Mediu pentru extinderea depozitului Sighişoara.

Proiect Phare 2005 – AT pentru realizarea proiectelor în domeniul deşeurilor

- participare la întâlnirea organizata de Ministerul Mediului – Autoritatea de Management pentru POS Mediu, Bucureşti, referitoare la agrearea listei investiţiilor prioritare propuse prin Master Planul Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor in jud. Mures

- participare la seminarul cu tema „Colectarea selectiva a deşeurilor – provocări şi soluţii”, organizat de AJPM Mures în colaborare cu Ecorom Ambalaje. În cadrul seminarului am susţinut prezentarea Planului Judetean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mures;

- colaborare cu expertul topo în cadrul contractului privind înscrierea in Cartea Funciara a terenului aferent construirii depozitului zonal. Lucrarea topografica este în curs de finalizare.

- Urmărit stadiul achiziţiei de către Primăria Tg. Mures a terenului necesar construirii staţiilor de transfer, sortare şi compostare în cadrul proiectului Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor în jud. Mures

Referitor la funcţionarea  ADI ECOLECT MUREŞ:

- se monitorizează adoptarea de către consiliile locale a hotărârilor privind aprobarea aderării de noi membri la ADI ECOLECT MURES;

- sunt în curs de finalizare modificarile la statutul si actul constitutiv al ADI în conformitate cu cerintele HG 855/2008.

- se conduce Registrul de evidenţă a corespondenţei pentru ADI ECOLECT

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Realizat şi transmis adresă de răspuns cu privire la proiectul „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Realizat Proiect hotărâre de Consiliu judeţean şi Expunere de motive cu privire la proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ135 Măgherani – Sărăţeni”.

- Întocmit informare cu privire la proiectul „Secretariat tehnic permanent al Pactului Teritorial de Ocupare a Forţei de Muncă”

- Continuarea participării la scrierea cererii de finanţare pe POS DCA, cu privire la cursuri de limbi străine pentru funcţionarii din administraţia publică locală a judeţului Mureş

- Sprijin acordat pentru organizarea ceremoniei de decernare a premiilor Federaţiei Române de Motociclism din România ce va avea loc la Târgu Mureş în perioada 19-20 decembrie 2008 ( cazare, rezervare sala, etc)

- Completarea formularului de persoană juridică şi identificare financiară pentru proiectul Europe Direct, declarat eligibil pentru finanţare de către Comisia Europeană

- Acordare consultanţă pentru vizitatorii Centrului Europe Direct interesaţi de finanţările europene

- Recepţia materialelor de prezentare a Centrului Europe Direct de la furnizorul de servicii

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Referate, devize, rezervări, traduceri, corespondenţă pentru participarea la următoarele evenimente internaţionale:

- Sărbătoarea Oraşului Montigny-le-Bretonneux, 20-21 iunie 2009

- Târgul de Crăciun, Cavalcada 2008, Montigny le Bretonneux (Franţa), 5-7 decembrie 2008

- Seminarul „Energia din resurse regenerabile şi deşeuri- experienţa suedeză”, 08-10 decembrie 2008 participă dl vicepreşedinte Szabo Arpad

- Simpozionul „Siguranţa oraşului” 2008, Budapesta, 3-4 decembrie, participă: dna Preşedinte

- Pregătirea vizitei Ambasadorului UNFDA şi a reprezentantului Ambasadei SUA la Palatul Administrativ, 20 noiembrie

- Redactarea şi transmiterea de scrisori de felicitare pentru alegerea în funcţie, către noul preşedinte al ARE (d-na Michele Sabban) şi cei doi vicepreşedinţi (Peter Straub şi Constantin Ostaficiuc).

- Pregătirea participării în condiţii optime a delegatului Consiliului Judeţean la Conferinţa Tineretului din regiunile membre ARE, Wiesbaden –Germania

- Elaborarea bugetului Colaborărilor Externe ale Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2009

- Întocmirea de referate privind eliberarea de materiale promoţionale, activităţi de protocol

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Colaborare cu Biroul UNCJR Bruxelles, pentru depunerea unui proiect în cadrul Programului Interreg IV C

- Soluţionarea corespondenţei repartizate.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost  54 de vizitatori din 10 ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică în perioada

13 - 19 noiembrie 2008

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.705.1/43/2007 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ promovată de Primarul municipiului Tîrgu Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Judecătoria Tîrgu Mureş – Dosar nr.1771/320/2008 - având ca obiect plângerea contravenţională promovată de către Cioban Maria, ş.a. în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr. 1724/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi salariale, promovată de către Sava Codruţa, Todoran Alina, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi  Consiliul Judeţean Mureş;

Judecătoria Sighişoara – Dosar nr.2083/102/2008 – având ca obiect acţiunea în pretenţii promovată de Păucean Alina, contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş, ş.a.;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş– Dosar nr.53./43/2008 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ promovată de Vasile Costel, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş, ş.a.;

Judecătoria Tîrgu Mureş – Dosar nr.836/320/2007 – având ca obiect acţiunea în rectificare C.F. promovată de către Consiliul Judeţean Mureş, în contradictoriu cu Bărbat Veselina, ş.a.;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.1316/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti promovată de către Horvath Lucreţia., în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Alte activităţi:

Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate autorităţilor publice locale Miheşu de Cîmpie, Bălăuşeri, Vătava;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 13 - 19 noiembrie 2008, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 18 acte, din care 5 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş;

- urmărirea implementării la nivelul judeţului a Planului anual pentru furnizarea de produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele defavorizate – PEAD 2008;

- participarea la seminarul pentru lansarea ghidului „Putere şi viaţă alături de persoanele seropozitive” , proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării;

- participarea în perioada 10-14 noiembrie la seminarul cu tema „Strategii şi proiecte, cheia dezvoltării durabile” în cadrul proiectului „Reţea judeţeană pentru absorbţia fondurilor structurale” organizat la Sighişoara;

- participarea la seminarul cu tema „ Spectrul de servicii sociale în lumina Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi” , organizat de Fundaţia „Pentru Voi” la Timişoara în perioada 13-14 noiembrie;

- participarea la acţiunea de inventariere a bunurilor Consiliului Judeţean;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 5 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 5 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 6 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 10 cereri ale cetăţenilor privind eliberarea unei adeverinţe de salariu pe baza documentelor existente în arhiva instituţiei şi a unor copii după documentele din arhivă;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 27 noiembrie 2008;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi.

- finalizarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 20 octombrie 2008.