RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 09-15 ianuarie 2009

Proiect: „Acte de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” şi „Şi romii au dreptul la integrare”

- Elaborarea raportării finale în cadrul proiectelor centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative

- Participarea la întâlnirea cu membrii echipelor de implementare a proiectelor în 14 ianuarie 2008

Proiect SMURD:

- Participarea la pregătirea şi lansarea procedurii de achiziţie publică de servicii media;

- Publicarea documentaţiei de atribuire a contractului de servicii de publicitate media în SEAP şi pe www.publicitatepublica.ro

- Elaborarea către ISU Mureş a unei invitaţii la şedinţa de lucru referitoare la implementarea proiectului, care va avea loc la sediul ADR Centru în 19 ianuarie;

- Discuţie cu dl cpt. Damian Mihai în vederea pregătirii întâlnirii de lucru de la ADR Centru din 19 ianuarie 2009

- Refacerea comunicatului de presă de începere a activităţilor proiectului şi a solicitării de aviz din partea Organismului Intermediar, în conformitate cu solicitarea ADR Centru;

- Elaborarea unei solicitări către Consiliile Judeţene din Regiunea 7 Centru de comunicare a datelor şedinţelor în cadrul cărora se vor aproba bugetele judeţelor pe 2009;

- Elaborarea adreselor pentru înştiinţarea cotidienelor din Regiunea Centru asupra lansării procedurii de atribuire a contractului de servicii de publicitate media

- Transmiterea documentaţiei de atribuire a contractului de servicii de publicitate media operatorilor economice care au solicitat-o

- Conducerea Registrului de corespondenţă al Asociaţiei

- Începerea elaborării unui calendar de activităţi detaliat al proiectului;

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Prezentarea proiectului în Comisia juridică, ordine publică şi integrare europeană în data de 12 ianuarie;

- Participarea în data de 12 ianuarie la o consultare cu reprezentanţii firmei care au elaborat Planului de marketing, anexă la proiect; recepţionarea Planului de marketing în data de 13 ianuarie;

- Finalizarea cererii de finanţare şi a anexelor acesteia (rezumatul proiectului, fişele posturilor, CV-urile membrilor echipei de implementare, declaraţii, specimenul de semnătură al reprezentantului legal, situaţiile financiare, opisul proiectului); depunerea proiectului în data de 14 ianuarie;

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Elaborarea contractului pentru achiziţia serviciilor de tipărire şi proiectare pagini web

- Obţinerea şi centralizarea datelor de contact a Birourilor de informare în vederea includerea acestora în publicaţiile ce urmează a fi tipărite

- Elaborarea Raportului de progres şi transmiterea lui la ofiţerul de proiect (UCRAP)

- Pregătirea documentelor ce trebuiesc înmânate Partenerilor

- Pregătirea conţinutului cărţii ce urmează a fi publicată – în curs de realizare

- Solicitarea şi evaluarea ofertelor pentru achiziţia de plăcuţe de informare

- Elaborarea contractului pentru achiziţie de furnizare de produse – plăcuţe de informare

Proiect „Parcuri sporturi cu motor”

- Verificarea documentaţiei de licitaţie pentru realizarea PT, CS, DDE „Parc auto pentru sporturi cu motor”.

Altele:

- Elaborarea comunicatului de presă „IMM-urile pot depune proiecte pentru achiziţionarea de brevete şi sisteme TIC”;

- Elaborarea unei sinteze cu noutăţile în domeniul finanţărilor apărute în perioada 05 – 09 ianuarie 2009

- Acordare de asistenţă de specialitate referitoare la tipurile de proiecte care vor fi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;

- Realizarea raportului privind stadiul realizării acţiunilor cuprinse în Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008 şi transmiterea acestuia la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş.

- Pregătire Notă de constatare referitoare la prestarea serviciului de proiectare conform contractului nr. 9948/11.07.2008 şi Act adiţional la Contractul de servicii nr. 9948/11.07.2008 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ135 Măgherani – Sărăţeni”.

- Pregătirea raportului solicitat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei privind stadiul implementării Contractelor cadru de finanţare nr. 60809/2007 „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ135 Măgherani Sărăţeni” şi 93597/2008  „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii” încheiate conform HG 1424/2007.

- Solicitare Master Plan revizuit în domeniul apă/apă uzată conform ultimelor modificări, din partea consultantului Eptisa România;

- Solicitare clarificări privind documentaţiile transmise de către Eptisa România în vederea emiterii Avizului de Mediu pentru 6 localităţi, solicitare prezenţa experţilor acestuia pentru identificarea locaţiei fiecărui obiectiv de investiţii cuprins în Lista prioritară de investiţii;

- Demarare proceduri privind clarificarea situaţiei terenurilor afectate de investiţiile cuprinse în Lista prioritară de investiţii în domeniul apă/canalizare.

- Participare la întâlnirile de lucru ale Unităţii de Implementare din cadrul proiectului AQUA INVEST MURES, în vederea analizării stadiului proiectului de contract de delegare a gestiunii  serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare – dispoziţii speciale; partea comună – apă;  partea comună – canalizare;

- Întocmirea informării cu privire la stadiul proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, de către Aqua Invest Mureş, la S.C. Aquaserv Mures

- Transmitere Contract de delegare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în vederea aprobării acesteia de către fiecare membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MUREŞ, împreună cu anexele acestuia

- Verificare conţinut Proiect Tehnic, Reabilitare DJ 135 Măgherani Sărăţeni şi întocmit o listă cu documentaţiile care lipsesc

- Discuţii cu autorităţile locale din Tg. Mures, Reghin, Sighişoara,Târnăveni, Luduş şi Iernut, privind documentaţiile trimise de Eptisa Bucureşti pentru proiectul Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu - în vederea emiterii certificatului de urbanism

- Solicitat date de la primăria Band, în vederea transmiterii la Eptisa Bucureşti pentru realizarea proiectului menţionat mai sus

- Elaborarea răspunsului la adresa privind situaţia proiectelor pe OG 7/2006

- Întâlnire cu contabila A.D.I. Centrul Transilvaniei privind probleme de rezolvat pentru Asociaţie

- Urmărirea corespondenţei dintre partenerii din proiectul ce se doreşte să fie aplicat pe INTERREG IV C

- Transmiterea chestionarului privind cererea de servicii de evaluare, în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei Comunităţi de Evaluare Profesioniste în România”, realizat de Ministerul Economiei şi Finanţelor

- Întocmirea situaţiei privind evenimentele şi acţiunile desfăşurate în anul 2008 la nivelul judeţului Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor omului

- Realizarea adresei de informare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului şi Primăriile Municipale eligibile să participe la cererea de proiecte pentru „Programul pentru victimele violenţei în familie” implementat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei.

- Realizarea unei informări referitoare la proiectul „Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea Centru utilizând tehnologia GIS”

- Continuarea colectării şi centralizării materialelor pentru Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pentru anul 2009

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

- Participare la seminarul cu tema „Pregătirea membrilor consorţiului regional şi a comitetelor locale pentru dezvoltarea parteneriatului social pentru monitorizarea, actualizarea documentelor strategice în învăţământ;

- Proiect Phare 2005 – AT pentru realizarea proiectelor în domeniul deşeurilor

- s-a întocmit Informare privind stadiul implementării proiectului  Phare 2005 – AT pentru realizarea proiectelor în domeniul deşeurilor;

- s-a formulat şi comunicat Ministerul Mediului punctul de vedere al Consiliului Judeţean Mureş, referitor la Master Planul pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Mureş, finalizat în cursul lunii decembrie 2008;

- s-a solicitat şi obţinut de la Primăria Sânpaul Certificatul de Urbanism  nr. 2 din 13.01.2009 prin care terenul în suprafaţă de 315240 mp necesar realizării investiţiilor propuse prin proiectul SIGD să fie evidenţiat ca intravilan pe baza avizului de aprobare al PUZ-ului;

- s-au înregistrat şi s-au comunicat în termen Hotărârile adoptate în şedinţa AGA ADI ECOLECT din 9 ianuarie 2009;

- s-a întocmit şi s-a comunicat în termen procesul verbal al şedinţei AGA ADI ECOLECT;

- s-au pregătit documentele necesare în vederea autentificării şi înregistrării Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT” MUREŞ;

- Se pregăteşte în formatul unitar de monitorizare Planul Regional de Acţiune pentru Mediu aferent trimestrului IV al anului 2008, completat cu stadiul de realizare al acţiunilor prevăzute, pentru care Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliile locale din judeţ au responsabilităţi în ceea ce priveşte implementarea.

- Se pregăteşte o evaluare asupra  stadiului de implementare a fiecărei măsuri propuse în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor  necesară realizării raportului de monitorizare a PRGD pentru anii 2007 şi 2008.

- se conduce Registrul de evidenţă a corespondenţei pentru ADI ECOLECT;

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Finalizarea şi semnarea documentaţiei pentru organizarea licitaţiei în vederea contractării serviciilor de publicitate mass media pentru anul 2009, precum şi publicarea anunţului pe pagina SEAP.

- Completarea şi semnarea de către beneficiar a contractului de finanţare pentru continuarea activităţii Centrului Europe Direct şi trimiterea lor la Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti.

- Oferirea de consultanţă în vederea identificării unor surse de finanţare

- Discuţii cu firma Schneider Tours din Germania în vederea elaborării de către acesta a unei oferte de înfiinţare şcoală de pilotaj

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Pregătirea documentaţiei în vederea participării unei delegaţii a Consiliului judeţean, la vizita de studii din Nadudvar-Ungaria;

- Traducerea  corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Pregătirea primirii delegaţiei Fondului Flamand în perioada 11-14 ianuarie, organizarea unei conferinţe de presă şi a unui seminar, asigurarea traducerii pe toată durata vizitei,

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Întocmirea şi transmiterea către instituţiile mass-media comunicatelor / informaţiilor de presă

- Participarea la vizita de lucru în microregiunea Sarret din Ungaria împreună cu o delegaţie formată din 4 reprezentanţi ai mass media mureşene.

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 25 de vizitatori din 5 ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

7 - 14 ianuarie 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3157/102/2008 – având ca obiect suspendarea executării act administrativ promovată de către Comuna Sîngeorgiu de Mureş în contradictoriu cu Necşulescu Petre;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.2398/106/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti promovat de către Szocs Gizela, contradictoriu D.G.A.S.P.C.Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.1498/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti, promovată de către Negruţi Fekete Carmen Maria, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1724/102/2008- având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti, promovată de către Sava Codruţa, ş.a, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Judecătoria Sighişoara – Dosar nr.2083/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind pretenţii, promovată de către Păucean Alina, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş, ş.a.;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2932/102/2008 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ, promovată de către Liş Viorica, ş.a, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Braşov – Dosar nr.1712/62/2008 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ promovată de către Consiliul judeţean Mureş,ş.a., în contradictoriu cu Agenda 21, S.C Ecologica S.A.;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.18/102/2006 – având ca obiect contestaţia formulată în temeiul Legii nr.10/2001 de către Pardanschi Cristina, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş, ş.a.;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.75./102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti, promovată de către Oltean Dorina, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie.

- Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor Sînpaul, Beica, Saschiz, Deda;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 7-14 ianuarie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 27 acte, din care 15 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş;

- urmărirea implementării la nivelul judeţului a Planului anual pentru furnizarea de produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele defavorizate – PEAD 2008, preluarea unei copii după documentele privind evidenţa distribuirii produselor alimentare;

- întocmirea Informării cu acţiunile şi activităţile desfăşurate de Serviciul administraţie publică în anul 2008;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 5 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-a întocmit Nota privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2008-31.12.2008;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 6 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 5 cereri ale cetăţenilor privind eliberarea unei adeverinţe de salariu pe baza documentelor existente în arhiva instituţiei şi a unor copii după documentele din arhivă;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- transcrierea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean din data de 23 decembrie 2009;

- pregătirea listei de probleme pentru şedinţa Consiliului Judeţean din data de 29 ianuarie 2009;

- redactarea Buletinului Informativ, pe luna ianuarie, al Consiliului Judeţean .