RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 20-26 februarie 2009

Proiect SMURD:

- Finalizarea materialelor (ordine de zi, lista participanţilor, proiecte de hotărâre), pentru şedinţa AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, care va avea loc în data de 27 februarie;

- Contactarea telefonică a Consiliilor Judeţene din Regiunea 7 Centru referitor la participarea la şedinţa AGA din 27 februarie şi transmiterea materialelor necesare pentru aceasta;

- Finalizarea documentaţiilor necesare lansării procedurilor de achiziţie publică de echipamente specifice şi servicii de audit;

- Elaborarea şi publicarea pe SEAP a anunţului de intenţie pentru achiziţia de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

- Elaborarea şi transmiterea adresei către Monitorul Oficial privind publicarea anunţului de intenţie pentru achiziţia de echipamente specifice

- Transmiterea celui de-al comunicat de presă privind lansarea procedurii de achiziţie publică de echipamente specifice spre avizare finală la ADR Centru;

- Elaborarea dispoziţiei de înlocuire a doamnei Farkas Adriana cu domnişoara Lokodi Emőke în poziţia de jurist a UIP şi transmiterea acesteia către ADI Centrul Transilvaniei”;

- Elaborarea unui răspuns către Consiliile Judeţene din Regiunea 7 Centru referitor la înfiinţarea unei filiale a ADI Centrul Transilvaniei la Braşov, responsabilă cu gestionarea problemelor legate de turism;

- Elaborarea unei solicitări către ISU-urile din Regiunea 7 Centru de selectare a personalului care va lucra cu echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului;

- Transmiterea primului comunicat de presă către SC ARBOmedia.net SRL, SC EDITURA MUREŞEANĂ SRL şi SC EDITURA UH SRL spre publicare în cotidienele Monitorul de Alba, Observatorul de Covasna, Tribuna Sibiu, 24 Ore Mureşene, Vásárhelyi Hírlap şi Csíki Hírlap;

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”

- Elaborarea şi transmiterea clarificărilor solicitate de Ministerul Turismului;

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Pregătirea conţinutului cărţii ce urmează a fi publicată – în curs de realizare;

- Pregătirea de documente necesare elaborării clarificărilor pentru raportul intermediar

- Elaborarea de Procese verbale de predare-primire pentru plăcuţele de informare şi pentru pliantele şi afişele realizate în cadrul proiectului

- Pregătirea de materiale pentru şedinţa de lucru din 26.02.2009 şi participarea activă la aceasta

- Întâlnire cu reprezentanţii firmei Colorprod, în vederea realizării primei pagini a website-ului, în vederea transmiterii acesteia spre avizare

- Elaborarea Actului adiţional la contractul de servicii de audit financiar, în vederea prelungirii termenului acestuia

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Elaborarea Planului de marketing – în curs de realizare

- Întâlniri de lucru cu reprezentanţii firmei Business Foundation, care întocmesc Planul de afaceri în 20 şi 25 februarie 2009

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Muzeului – 24.02.2009

- Stabilirea şi solicitarea de date Muzeului, în vederea realizării Planului de marketing

- Adresa nr. 2415/24.02.2009, emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii – solicitare completare documentaţie SF „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”.

Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani Sărăţeni”

- Verificat documentaţii Proiect Tehnic

- Pregătire act adiţional pentru contractul de servicii proiectare

- Pregătire cerere de finanţare

- Obţinere avize de la Romtelecom şi Direcţia Apelor Române

Altele:

- Elaborarea raportării finale în cadrul proiectelor „Şi romii au dreptul la integrare” şi „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative, etc.)

- Participarea la întâlnirea de lucru din cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, la sediul AJOFM Mureş, împreună cu dl.Tiberiu Pănescu, Director Executiv AJOFM Harghita şi d-na Reghina Fărcaş, Director Executiv AJOFM Mureş

- Adresa 1540/26.02.2009 către ADR Centru, referitoare la Centrul Regional de Selecţie, Iniţiere şi Pregătire a tinerilor handbalişti şi handbaliste

- Pregătit materialele, listele cu cantităţi caiete de sarcini, pentru când va fi demarată procedura de licitaţie execuţie lucrări pentru proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 142C

- Participarea la seminarul: scheme pentru dezvoltarea regională, fonduri structurale, din data de 26 şi 27, organizat de Consiliul Concurentei la Cluj Napoca

- Solicitat prin adresa de la Direcţia Apelor Mures Indici NTPA 013 pentru sursele staţiilor de tratare a apei din Sighişoara, Târnăveni, Ludus şi Iernut, cerute de EPTISA Bucureşti pentru proiectul  “Asistenţă tehnică pentru Pregătirea Proiectelor în sectorul de Mediu din România”.

- Transmiterea de poze reprezentative pentru judeţul Mureş, prin e-mail la Editura Publirom, spre publicare în Ghidul Turistic al Românei.

- Monitorizare aprobare Contract de delegare a serviciului de alimentarea cu apă/canalizare de către membrii ADI AQUA INVEST MURES  ;

- Centralizare stadiu derulare proiecte finanţate prin HG 1424/2007

- Conducerea Registrului de corespondenţă al A.D.I. Centrul Transilvaniei;

- Elaborarea Programului anual de achiziţii al A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Întâlnire cu doamna contabil a A.D.I. Centrul Transilvaniei, în vederea pregătirii unor documente ce trebuie aprobate prin hotărâre de AG.

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

- Pregătirea întâlnirii cu operatorii de salubrizare, reprezentanţii primăriilor orăşeneşti şi ECOROM Ambalaje SA: s-a realizat prezentarea referitoare la stadiul actual privind gestionarea deşeurilor în judeţul Mureş;

- În data de 23.02.2009 a avut loc întâlnirea la care au participat reprezentanţi ai CJ Mureş, ai primăriilor, operatorilor de salubrizare, microregiunilor din judeţ, EcoRom Ambalaje SA şi APM Mureş; plecând de la situaţia existentă în cadrul acestei întâlniri s-a căutat stabilirea de comun acord a unor soluţii provizorii privind gestionarea deşeurilor în judeţul Mureş, până la implementarea proiectului SIGD;

- Întocmirea Minutei şedinţei;

- Realizarea informării lunare privind stadiul proiectului SIGD pentru luna februarie;

- Întreprinderea demersurilor necesare obţinerii din partea autorităţilor publice beneficiare a investiţiilor prioritare prevăzute prin Master Planul pentru deşeuri aprobat de Ministerul Mediului; s-a transmis către Ministerul Mediului şi Organismul Intermediar POS Mediu Sibiu, acordul beneficiarilor listei prioritare de investiţii;

- Obţinerea de la furnizorii de utilităţi completările solicitate referitoare la avizele de amplasament emise pentru terenul situat în comuna Sânpaul pe care urmează a se realiza investiţiile proiectului SIGD, necesare întocmirii proiectului tehnic;

- Întocmire notă de necesitate pentru plata acestor avize;

- Pregătirea întâlnirii de lucru din data de 6 martie 2009 la care vor participa consultantul tehnic al proiectului, primăriile municipale, orăşeneşti, comunale, reprezentanţi ai A.P.M. Mureş, Consiliul director al ADI ECOLECT MURES,  pentru stabilirea detaliilor tehnice de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme prevăzute în lista de investiţii prioritare cuprinsă în Master Plan. În cadrul acestei întâlniri vor fi analizate şi aspectele instituţionale referitoare la implementarea şi operarea sistemului integrat de management al deşeurilor;

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Organizarea şi desfăşurarea şedinţei cu Asociaţiile Microregionale din judeţul Mureş în vederea stabilirii unor activităţi comune de informare europeană

- Împărţirea de materiale în mediul rural cu privire la alegerile europarlamentare din luna iunie 2009.

- Elaborarea referatului de oportunitate privind necesitatea achiziţiei de servicii de publicitate în televiziunile locale pentru popularizarea centrului Europe Direct Mureş

- Elaborarea articolului pe teme europene în săptămânalul Informaţia de Mureş.

- Acordarea de consultanţă pentru vizitatorii centrului

- Identificarea surselor de finanţare din Fondul pentru Mediu, categoria „gestionarea deşeurilor”, pentru administraţia publică locală

- Centralizarea ofertelor de preţ sosite în urma solicitării Centrului Europe Direct, în vederea realizării şi difuzării unui spot publicitar al Centrului

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Referate, devize, corespondenţă pentru participarea la:

- Sărbătoarea oraşului Montigny, 20-21 iunie,

- Europa în scenă, iulie 2009

- Corespondenţă cu Forumul European al Siguranţei Urbane pentru afilierea CJ Mureş la acest organism european

- Pregătirea participării în condiţii optime a delegatului Consiliului Judeţean la Sesiunea de Formare pe tema Afaceri Internaţionale a Academiei ARE, Bruxelles-Belgia (întocmire referat, corespondenţă cu organizatorii; identificare şi rezervare mijloc transport, întocmire asigurare)

- Pregătirea participării preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş la Summitul European de la Praga, organizat de Comitetul Regiunilor (corespondenţă cu organizatorii; identificare si rezervare mijloc transport, întocmire asigurare);

- Întocmire referat privind prelungirea până la începutul lunii mai a stagiului de practică la UNCJR Bruxelles al delegatului Consiliului Judeţean Mureş

- Traducerea  corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Trimiterea unei circulare către membrii Asociaţiei Judeţene de Turism Mureş, prin care au fost informaţi despre Târgul de Turism al României în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo din perioada 19-22 martie 2009

- Întocmirea şi transmiterea către instituţiile mass-media  a 4 comunicate de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 29 de vizitatori din 6 ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

18 – 25  februarie  2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1097/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2836/102/2008 – având ca obiect litigiu financiar, formulată de către Camera de Conturi Mureş, în contradictoriu cu Consiliul local al comunei Beica de Jos;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.56/102/2009- având ca obiect litigiu financiar, formulată de către Camera de Conturi Mureş, în contradictoriu cu Consiliul local Corunca;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3135/102/2008  - având ca obiect acţiune în delimitare domeniu public, promovată de Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.7/102/2009 – având ca obiect revendicare, formulată de Beczassy Elisabeta, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.2926/102/2006 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.2265/102/2009 – având ca obiect acţiunea în constatare, formulată de Musca Alice, ş.a., în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.2078/102/2008 – având ca obiect acţiunea formulată în Baza legii nr.10/2001, de către Apor Peter, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.2934/102/2008 – având ca obiect litigiu cu funcţionari publici, formulată de către Rusu Paul, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.3209/102/2008 – având ca obiect contencios administrativ formulată de către Negrea Silvia Cristina, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.225/1371/2008– având ca anulare act, formulată de către Consiliul Judeţean Mureş, în contradictoriu cu AdriaMed, Spitalul Clinic Judeţean;

Judecătoria Tîrgu Mureş - Dosar nr.1914/102/2008 – având ca obiect stabilire program vizitare minori, formulată de către D.G.A.S.P.C. Mureş şi Fundaţia Dove International,  Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.2560/102/2008 – având ca obiect litigiu cu funcţionari publici, formulată de către Rusu Paul, ş.a., în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.3082/102/2008 – având ca obiect litigiu cu funcţionari publici, formulată de către Trif Dumitru, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.54/102/2009- având ca obiect litigiu financiar, formulată de către Camera de Conturi Mureş, în contradictoriu cu Ceuaşu de Câmpie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2811/102/2008- având ca obiect acţiune în anulare HCJM nr.34/2008, formulată de către Municipiul Tîrgu Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3188/102/2008- având ca obiect obligare soluţionare întâmpinări formulate la expropriere, formulată de către Moldovan Victoria ş.a., în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2471/102/2008- având ca obiect contestaţie Legea nr.10/2001, formulată de către Kolthay Ferencz, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.27/102/2003- având ca obiect revendicare imobiliară, formulată de către Melzel Ana, ş.a, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.3240/102/2008- având ca obiect acţiune în contencios administrativ, formulată de către Municipiul Tîrgu Mureş, în contradictoriu cu Guvernul României şi Consiliul Judeţean Mureş;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.2188/102/2008- având ca obiect alte cereri, formulată de către Moldovan Victoria, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.1951./102/2008 – având ca obiect drepturi băneşti, formulată de către Jakab Gabriela, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş - Dosar nr.653./102/2008 – având ca obiect drepturi băneşti, formulată de către Jani Zoltan, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş - Dosar nr.719/102/2008 – având ca obiect drepturi băneşti, formulată de către Sindicatul Acord, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş - Dosar nr.1760/102/2008 – având ca obiect asigurări sociale, formulată de către Ştefan Luciana, în contradictoriu cu Consiliul local al comunei Pogăceaua şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

- Alte activităţi:

- participare la Consiliul etic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;

- participare la DGASPC Mureş la comisia expertizării locului de muncă;

- Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor Corunca, Glodeni, Ceuasu de Cîmpie, Sincai;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 18-25 februarie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 15 acte, din care 10 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş;

- participare la lansarea proiectului „E timpul pentru o schimbare”, proiect derulat de către Fundaţia „Alături de Voi” România în judeţele Mureş, Iaşi şi Constanţa, pentru integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, HIV/SIDA;

- definitivarea Regulamentului privind organizarea evidenţei şi circuitului documentelor la nivelul Consiliului Judeţean;

- s-a acordat asistenţă de specialitate în domeniul de activitate al serviciului în 6 cazuri primăriilor din Gorneşti, Viişoara, Batoş, Râciu, Breaza şi Eremitu;

- sprijinirea activităţii de control privind aplicarea Programului PEAD 2008, de către reprezentanţii APIA Mureş şi inspectorii Comisiei europene;

- preluarea în xerocopie a evidenţei distribuirii produselor alimentare în cadrul programului PEAD 2008, rămase în stocul primăriilor (anexa 3);

- finalizarea actualizării bazei de date privind aleşii locali după scrutinul din iunie 2008;

- actualizarea bazei de date privind opisul monitoarelor oficiale ale judeţelor;

- actualizarea bazei de date privind organizaţiile neguvernamentale din judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 6 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 5 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 5 cereri ale cetăţenilor privind eliberarea unei adeverinţe de salariu pe baza documentelor existente în arhiva instituţiei şi a unor copii după documentele din arhivă;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 26 februarie 2009;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială.