RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 06-12 martie 2009

Serviciul dezvoltare regională

Proiect SMURD:

- Transmiterea unui exemplar din contractul de prestări de servicii media încheiat cu SC Compania de Media SA la prestator;

- Transmiterea raportului de progres aferent primului trimestru din perioada de implementare a proiectului;

- Transmiterea primelor două comunicate de presă către SC Compania de Media SA spre publicare în cotidianul Monitorul de Sibiu;

- Elaborarea unei clarificări la documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţie de servicii de auditare.

- Întocmirea adresei şi a formularelor în vederea înştiinţării UCVAP-ului asupra demarării licitaţiilor de servicii de audit financiar şi de furnizare echipamente

- Oferirea de clarificări privind achiziţia de autospeciale agenţilor economici interesaţi ca urmare a publicării anunţului de intenţie şi a celui de participare

- Oferirea de clarificări privind achiziţia de servicii de audit financiar agenţilor economici interesaţi ca urmare a publicării anunţului de participare

- Publicarea pe SEAP a clarificărilor pentru cele două licitaţii amintite

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Pregătirea conţinutului site-ului – în curs de realizare

- Elaborarea comunicatului de presă final

- Întocmirea actelor necesare în vederea avizării comunicatului de presă

- Elaborarea adresei către Partenerii care încă nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin proiect

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Elaborarea Planului de marketing – în curs de realizare

- Discuţii cu reprezentanţii firmei Business Foundation, care întocmesc Planul de afaceri şi cu ai Muzeului privind unele informaţii necesare realizării Planului de marketing

- Răspuns la adresa nr.2415 / 24.02.2009 emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii, clarificarea documentelor solicitate în vederea emiterii Avizului de principiu

„Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani Sărăţeni”

- Verificat documentaţii Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic şi expertiza tehnică

- Pregătire act adiţional pentru contractul de servicii proiectare

- Pregătire cerere de finanţare

- Obţinere aviz de la Electrica şi Agenţia de Mediu

- Obţinut aviz Natura200 de la  APM Mureş

Altele:

- Elaborarea raportării finale în cadrul proiectelor „Şi romii au dreptul la integrare” şi „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative, etc.)

- Activităţi specifice bunei derulări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (participarea la realizarea studiului privind necesitatea desfăşurării de activităţi în regim telework la nivelul judeţului Mureş)

- Transmiterea comunicatului de presă „Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea sesiunii de finanţare 1/2009” prin e-mail la instituţiile de cultură;

- Transmiterea prin e-mail la primăriile orăşeneşti şi municipale din judeţ a apelului de propuneri lansat în cadrul Programului URBACT II.

- Deplasare la ADR Centru în data de 06.03.2009 pentru ridicarea contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142 C

- Acordare de asistenţă de specialitate referitoare la tipurile de proiecte care vor fi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;

- Transmitere clarificare referitor la termenul de depunere a Proiectului Tehnic la proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Solicitare aviz material informare şi publicitate

- Elaborarea unei clarificări la documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţie de servicii de publicitate

- Solicitare informaţii privind stadiul derulării proiectelor finanţate prin BDCE, adresată Companiei Naţionale de Investiţii;

- Solicitare Hotărâri adoptate de Consiliul local Tîrgu Mureş, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, respectiv modificarea Actului constitutiv al SC Compania Aquaserv SA;

- Adresa nr.3037/11.03.2009, către DRDP Braşov pentru preluarea sensului giratoriu de pe DN 15, la km 62+282

- Adresă nr. 3117/03.2009, solicitat de la EPTISA Bucureşti documentaţiile refăcute, pentru obţinerea acordului de Mediu, în cadrul proiectului Asistenţă tehnică pentru Pregătirea Proiectelor în sectorul de Mediu din România”.

- Conducerea Registrului de corespondenţă al A.D.I. Centrul Transilvaniei;

- Studierea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Mureş 2010-2020

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

- A avut loc şedinţa de lucru la care au participat reprezentanţii Consiliului Judeţean, operatorii de salubrizare, reprezentanţii primăriilor, ai APM Mureş, Direcţiei Apelor Române, membrii UIP, Consiliul Director al ADI ECOLECT Mureş şi consultantul proiectului. În cadrul acestei şedinţe de lucru au fost stabilite detaliile tehnice de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme prevăzute în lista de investiţii prioritare cuprinsă în Master Plan şi au fost analizate şi aspectele instituţionale referitoare la implementarea şi operarea sistemului integrat de management al deşeurilor;

- în data de 02.03.2009 s-a organizat la sediul  Primăriei Acăţari întâlnirea de lucru  la care au participat  reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş şi toţi primarii de pe Valea Nirajului în care s-a  discutat contractul serviciului de salubrizare nou înfiinţat ( în subordinea primăriei Acăţari);

- în data de 03.03.2009 s-a organizat în Fântânele – la sediul Microregiunii Târnava Mică – Bălăuşeri – Sovata – întâlnirea de lucru la care au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş, primarii microregiunilor precum şi operatorul de salubrizare al STC Sovata, în care s-a discutat arondarea localităţilor şi operarea pe staţia de transfer de la Bălăuşeri, precum şi aspecte privind gestionarea deşeurilor din localităţile în care se vor închide gropile de gunoi neconforme – stabilirea de comun acord a unor soluţii provizorii până la implementarea proiectului SIGD;

- au avut loc discuţii între reprezentanţi ai Primăriei Tg-Mureş, Consiliului Judeţean Mureş şi consultantul proiectului referitoare la situaţia actuală a terenului necesar realizării obiectivelor propuse prin lista prioritară de investiţii (stadiul achiziţionării terenului);

- s-a constituit Comisia de preluare a imobilului – teren pentru realizarea investiţiilor propuse prin proiectul SIGD pentru judeţul Mureş şi a fost încheiat procesul verbal de predare-preluare  a amplasamentului – teren în suprafaţă  totală de 32,80 ha, situat în comuna Sânpaul, constând din 31,14 ha teren destinat realizării depozitului zonal de deşeuri şi instalaţiei de tratare mecano-biologică şi din 1,66 ha – reprezentând drumul de acces la amplasament;

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Finalizarea raportului financiar al Proiectului Europe Direct 2008 şi transmiterea acestuia împreună cu raportul narativ către Reprezentanţa Comisiei Europene

- Organizare de evenimente la şcolile din mediu rural de pe raza judeţului Mureş – manifestări în cadrul programului Springday 2009

- Organizare împreună cu Biroul de Informare al Parlamentului European a evenimentului de informare cu privire la alegerile europarlamentare

- Corespondenţă cu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România în vederea semnării unui Protocol de colaborare

- Elaborarea şi transmiterea invitaţiilor către Primarii din mediul rural în vederea organizării unor activităţi cu ocazia Primăverii Europene,

- Transmiterea chestionarului privind nevoile locale de informare europeană către Asociaţiile Microregionale din judeţul Mureş

- Acordarea de consultanţă pe teme europene

- Elaborarea comunicatului de presă pe teme europene.

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Corespondenţă, informare, proiect de hotărâre privind aderarea judeţului Mureş la Forumul European al Siguranţei Urbane

- Participare la Sesiunea de Formare pe tema Afaceri Internaţionale a Academiei ARE, Bruxelles-Belgia

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a 5 comunicate de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 31 de vizitatori din 6 ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

5 - 11 martie 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3137/102/2008 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Barbu Sidonia, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.2207.1/102/2008 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Ţifrea Nicolae, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2926/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.205/102/2009 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1712/62/2008 – având ca obiect acţiunea promovată de către consiliul Judeţean Mureş, ş.a., în contradictoriu cu S.C. Agenda 21 şi S.C Ecologica;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.38/43/2009 – având ca obiect acţiunea în anulare act administrativ, promovată de Federalcoop Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş, ş.a.;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.239/102/2008 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sălăgean Viorel, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Judecătoria Tîrgu Mureş – Dosar nr.836/320/2007 – având ca obiect acţiunea în rectificare CF, promovată de Consiliul Judeţean Mureş, în contradictoriu cu Bărbat Veselina, ş.a.;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.1912/102/2009 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti promovată de către Sindicatul Fil-Vox, în contradictoriu cu Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.719/102/2008 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Chirteş Ana, ş.a., în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.1760/102/2008 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Ştefan Luciana, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

- Alte activităţi:

- Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor Corunca, Pănet, Glodeni, Ceuasu de Cîmpie, Sincai;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 5 – 11 martie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 15 acte, din care 6 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţi de învăţământ din municipiul Târgu Mureş şi din comunele Ceuaşu de Câmpie, Şincai, Râciu şi Sânpetru de Câmpie;

- îndrumarea şi sprijinirea consiliilor locale şi a primăriilor din oraşul Luduş, din comunele Ceuaşu de Câmpie, Şincai, Râciu, Sânpetru de Câmpie, Vătava şi Gorneşti  în ce priveşte completarea registrului agricol, potrivit Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011;

- definitivarea Regulamentului privind organizarea evidenţei şi circuitului documentelor la nivelul Consiliului Judeţean şi a proiectului de dispoziţie privind aprobarea acestuia;

- sprijinirea activităţii de control privind aplicarea Programului PEAD 2008, de către reprezentanţii APIA Mureş şi inspectorii Comisiei europene;

- preluarea în xerocopie a documentelor privind distribuirea produselor alimentare în cadrul programului PEAD 2008, rămase în stocul primăriilor (anexa 3);

- actualizarea bazei de date privind opisul monitoarelor oficiale ale judeţelor;

- actualizarea bazei de date privind organizaţiile neguvernamentale din judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 4 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 3 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 15 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- întocmirea documentaţiei privind obţinerea avizului pentru proiectul de stemă al oraşului Sovata;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- transcrierea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean din data de 26 februarie a.c.;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială;

- actualizarea informaţiilor publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş cu privire la Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică.