RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 13-19 martie 2009

Serviciul dezvoltare regională

Proiect SMURD:

- Întâlnire cu reprezentanţii UCVAP Mureş şi înmânarea (electronic) a documentaţiei de atribuire pentru servicii de audit financiar şi pentru achiziţia de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

- Oferirea de clarificări privind achiziţia de autospeciale agenţilor economici interesaţi ca urmare a publicării anunţului de participare

- Oferirea de clarificări privind achiziţia de servicii de audit financiar agenţilor economici interesaţi ca urmare a publicării anunţului de participare

- Publicarea pe SEAP a clarificărilor pentru cele două licitaţii amintite

- Consultarea d-lui dr. Raed Arafat în stabilirea răspunsurilor

- Elaborarea şi transmiterea unei clarificări la documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţie de echipamente specifice;

- Elaborarea şi transmiterea unei clarificări la documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţie de servicii de audit;

- Elaborarea raportului lunar pe luna martie;

Proiect SAMTID:

- Solicitarea prin e-mail de la Ministerul Finanţelor Publice a transmiterii calculului dobânzii aferente împrumutului BEI pe luna aprilie 2009.

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Pregătirea conţinutului site-ului – în curs de realizare

- Elaborarea comunicatului de presă final

- Întocmirea actelor necesare în vederea avizării comunicatului de presă

- Elaborarea adresei către Partenerii care încă nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin proiect

- Solicitarea realizării Raportului de audit final firmei contractate

- Consultări telefonice cu reprezentanţii Autorităţii Contractante (OPCP) în vederea pregătirii unor documente necesare la Raportarea finală

- Recepţionarea site-ului şi tuturor publicaţiilor

- Realizarea tuturor plăţilor în cadrul proiectului

- Elaborarea raportului lunar

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Elaborarea Planului de marketing – în curs de realizare

- Pregătire cerere de finanţare

Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani Sărăţeni”

- Verificat documentaţii Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic şi expertiza tehnică

- Pregătire act adiţional pentru contractul de servicii proiectare

- Pregătire cerere de finanţare

- Obţinere aviz de la Electrica şi Agenţia de Mediu

- Obţinut aviz Natura200 de la  APM Mureş

Altele:

- Elaborarea raportării finale în cadrul proiectelor „Şi romii au dreptul la integrare” şi „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative, etc.)

- Activităţi specifice bunei derulări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (participarea la realizarea studiului privind necesitatea desfăşurării de activităţi în regim telework la nivelul judeţului Mureş)

- Participarea la sesiunea de instruire cu tema: ”Pregătirea proiectelor” organizată în cadrul proiectului „Instruire la nivel naţional şi regional pentru creşterea capacităţii de absorbţie pentru programele Operaţionale gestionate de MDRL”, în perioada 16-18 martie  la Sibiu

- Notificare cerere prefinanţare pentru proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea  drumului judeţean DJ 142 C”

- Solicitare aviz material informare şi publicitate;

- Elaborarea unei clarificări la documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţie de servicii de publicitate

- Corespondenţă cu localităţile membre ADI AQUA INVEST MURES care nu au aprobat  până în momentul de faţă contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

- Solicitare informaţii privind stadiul derulării proiectelor finanţate prin OG.7/2006;

- Solicitare informaţii privind stadiul depunerii şi derulării proiectelor finanţate prin PNDR;

- Întocmirea şi transmiterea pe SEAP a Raportului anual privind achiziţiile publice pe anul 2008 ale A.D.I Centrul Transilvaniei

- Conducerea Registrului de corespondenţă al A.D.I. Centrul Transilvaniei;

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

- Urmare a solicitării Ministerului Mediului, Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale, au fost pregătite şi transmise către Organismul Intermediar POS Mediu Sibiu toate documentele referitoare la progresele instituţionale realizate de judeţul Mureş în cadrul  proiectului PHARE 2005 „ Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri”;

- Anunţul public referitor la declanşarea EIA a post publicat în presă şi afişat la afişierul CJM şi al Primăriei Sânpaul;

- Conform procedurii EIA, s-a efectuat în data de 18.03.2009, vizita la amplasamentele pe care vor fi realizate investiţiile în cadrul proiectului (Tg-Mureş-Cristeşti şi Sânpaul). Comisia a fost formată din reprezentanţi ai  ARPM Sibiu, APM Mureş, Garda de Mediu Mureş, Direcţia Apelor Mureş, primăria Sânpaul, CJM.

- Au fost efectuate împreună cu experţii topo ai consultantului în data de 16.03.2009 vizite la amplasamentele Sânpaul şi Tg.Mureş pentru clarificarea unor detalii tehnice ale amplasamentelor în vederea realizării proiectelor de execuţie ale obiectivelor care vor fi realizate pe aceste amplasamente (depozit zonal, instalaţie TMB şi SS, ST, SC-Tg-Mureş);

- A fost întocmit proiectul de Hotărâre şi Expunerea de motive pentru aprobarea Master Planului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- A fost coordonată activitatea de elaborare a documentaţiei necesare obţinerii/revizuirii Avizelor de Gospodărire a Apelor (GA) de către primăriile Tg.Mureş, Reghin, Luduş, Iernut, Sovata pentru închiderea depozitelor neconforme şi pentru construirea noilor investiţii în cadrul proiectului (Certificate de urbanism, întocmirea documentaţiei de achiziţie a serviciului de elaborare a Documentaţiei tehnice de fundamentare, etc.)

- Documentaţia necesară obţinerii Avizului de Gospodărire a Apelor de către Consiliului Judeţean Mureş pentru construcţia obiectivelor prevăzute prin proiectul SIGD pentru judeţul Mureş (depozit ecologic zonal, instalaţie TMB pe amplasamentul situat în comuna Sînpaul)-în curs de elaborare

- Realizarea informării lunare privind stadiul implementării proiectului PHARE2005/017-553.04.03/08.01/A/123067/D/SER/RO-Technical Asistance for the Pipeline of Projects Preparation / Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Rezolvarea adresei nr. 2968/10.03.2009 – solicitare de informaţii din partea MDRL cu privire la Reţeaua Judeţeană pentru Absorbţia Fondurilor Structurale

- Pregătirea activităţii de informare europeană la Şcolile generale din localităţile Sânpaul şi Valea Izvoarelor – activitate integrată în manifestările ocazionate de lansarea programului SPRINGDAY 2009 al Comisiei Europene

- Realizarea comunicatului de presă pe teme europene conform contractului proiectului Europe Direct 2009 cu Comisia Europeană

- Continuarea demersurilor în vederea organizării evenimentului din data de 8 aprilie 2009 – Şi EU decid- Primul tău vot european – în colaborare cu Biroul de Informare al Parlamentului European

- Transmiterea Raportului de activitate – narativ şi bugetar – al Centrului Europe Direct pe anul 2008

- Completarea Contractului de servicii mass-media printr-un act adiţional în vederea publicării unor comunicate de presă referitoare la proiectul finanţat prin POR – „Reabilitarea şi modernizarea DJ 142C”

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Corespondenţă cu Provincia Shanxi – R.P. Chineza, privind intensificarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi  administraţia Provinciei;

- Întocmirea unei adrese oficiale către Ambasada R.P. Chineze, referitoare la dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu Provincia Shanxi

- Traducerea  corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a 5 comunicate de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 28 de vizitatori din 4 ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

12 - 18 martie 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.2398/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată  de către Szocs Csilla,  în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş- chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.1977/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Cucu Sorana, ş.a.  în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3086/102/2008- având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.812/102/2008 – având ca obiect acţiunea în privind drepturi băneşti, promovată de către Sindicatul Liber al instrumentiştilor din Filarmonica de stat Tîrgu Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş şi Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1299/102/2008 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ, promovată de către Municipiul Tîrgu Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Curtea de Apel Tîrgu mureş – Dosar nr.39/43/2009 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ, promovată de către Federalcoop Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş, ş.a.;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.1446/102/2001 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul Fil-Vox, în contradictoriu cu Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.57/102/2008 – având ca obiect Încheierea de sesizare, promovată de către Curtea de Conturi, în contradictoriu cu Consiliul Local al comunei Pănet;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş  – Dosar nr.79/43/2009 – având ca obiect contestaţie formulată în temeiul Legii nr.10/2001, promovată de către Ugron Maria Ioana, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.57/102/2008 – având ca obiect Încheierea de sesizare, promovată de către Curtea de Conturi, în contradictoriu cu Consiliul Local al comunei Glodeni;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.57/102/2008 – având ca obiect Încheierea de sesizare, promovată de către Curtea de Conturi, în contradictoriu cu Consiliul Local al comunei Corunca;

- Alte activităţi:

- Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor Pănet, Corunca, Albeşti, Glodeni;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 12-18 martie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 19 acte, din care 5 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţi de învăţământ din municipiul Târgu Mureş;

- definitivarea Regulamentului privind organizarea evidenţei şi circuitului documentelor la nivelul Consiliului Judeţean şi a proiectului de dispoziţie privind aprobarea acestuia;

- sprijinirea activităţii de control privind aplicarea Programului PEAD 2008, de către reprezentanţii APIA Mureş şi inspectorii Comisiei europene;

- preluarea în xerocopie a documentelor privind distribuirea produselor alimentare în cadrul programului PEAD 2008, rămase în stocul primăriilor (anexa 3);

- pregătirea acţiunii „Caravana perfecţionării asistenţilor sociali din mediul rural”, în cadrul Acordului de parteneriat încheiat cu Fundaţia Holt România;

- actualizarea bazei de date privind opisul monitoarelor oficiale ale judeţelor;

- actualizarea bazei de date privind organizaţiile neguvernamentale din judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 5 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 3  persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 5 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 7 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după documentele din arhivă;

- actualizarea Buletinului informativ anual privind informaţiile de interes public;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 24 martie 2009;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială;

- pregătirea şedinţelor comisiilor ATOP şi a şedinţei plenului ATOP.