RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 03-16 aprilie 2009

Serviciul dezvoltare regională

Proiect SMURD:

- Elaborarea şi publicarea anunţurilor de atribuire pentru cele două proceduri de cerere de oferte în vederea contractării serviciilor de publicitate, atât pe SEAP cât şi pe www.publicitatepublica.ro

- Oferirea de clarificări privind achiziţia de autospeciale agenţilor economici interesaţi ca urmare a publicării anunţului de participare

- Publicarea pe SEAP şi transmiterea către potenţialii ofertanţi a clarificărilor pentru cele două licitaţii amintite

- Consultarea d-lui cpt. Damian Mihai în stabilirea răspunsurilor

- Participare în calitate de membru în comisia de evaluare, la şedinţa de deschidere a ofertelor înaintate pentru achiziţia de servicii de audit - 2 aprilie 2009

- Evaluarea ofertelor depuse la licitaţia amintită la paragraful anterior

- Întocmirea Raportului de atribuire a contractului de servicii de audit şi transmiterea acestuia la UCVAP

- Adresa către ISU Sibiu referitor la procedura de schimbare a responsabilului tehnic numit in unitatea de implementare a proiectului

- Adresă către toate Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea Centru, privind participarea persoanelor desemnate la şedinţa de deschidere a ofertelor pentru achiziţia de echipamente specifice

- Organizarea şi participarea la şedinţa de lucru a comisiei de evaluare pentru achiziţia de echipamente specifice, în vederea stabilirii modalităţii de lucru a comisiei în timpul şedinţei de deschidere şi a celor de evaluare

- Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi ADR Centru emiterii unei opinii cu privire la posibilitatea prelungirii termenului de livrare pentru lotul 3, în calitatea lor Autoritate de Management respectiv Organism Intermediar

- Transmiterea opiniei emise de ADR Centru domnului dr. Raed Arafat şi d-nei Preşedinte Lokodi Edita Emőke

- Pregătirea cazării şi a protocolului pentru membrii comisie de evaluare pentru achiziţia de echipamente specifice

Proiect SAMTID:

- Transmiterea dobânzii aferente împrumutului BEI pe luna aprilie 2009 către SC Compania Aquaserv SA şi primăriile participante la proiect.

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Elaborarea comunicatului de presă final şi transmiterea spre avizare către Autoritatea Contractantă (OPCP)

- Aprobarea comunicatului de presă final şi transmiterea acestuia spre publicare

- Elaborarea şi transmiterea clarificărilor solicitate de către OPCP la Raportul intermediar al proiectului – 10 – 15 aprilie 2009

- Întâlnire de lucru cu d-na auditor, în vederea pregătirii clarificărilor solicitate de către OPCP – 14 aprilie 2009

- Elaborarea unei adrese către Partenerii în vederea solicitării documentelor necesare realizării Raportului Final al proiectului

- Aşteptarea vărsării de către Autoritatea Contractantă a tranşei intermediare

- Pregătirea conţinutului site-ului – în curs de realizare

- Elaborarea unei prezentări a proiectului şi transmiterea acesteia către ADR Centru în vederea includerii rezultatului proiectului în newsletterul Focus Regio

- Susţinerea Asociaţiei Microregionale Târnava Mică Inferioară în organizarea şedinţei Adunării Generale în vederea discutării problemei punerii în funcţiune a Biroului de informare înfiinţat în cadrul acestui proiect

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Elaborarea Planului de marketing – în curs de realizare

- Solicitarea de oferte de preţ pentru materialele de promovare propuse în cadrul Planului de marketing

- Întâlnire de lucru cu privire la analizarea situaţiei create de emiterea avizului favorabil condiţionat din partea Ministerului Culturii şi Cultelor şi identificarea soluţiilor tehnice urmare acestuia;

- Prelungirea contractului de servicii încheiat cu prestatorul, urmare avizului;

- Solicitare adresată prestatorului privind modificarea soluţiei tehnice şi susţinerea acestuia în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice

- Încheiere contract pentru elaborarea studiilor de specialitate solicitate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Mureş.

Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani Sărăţeni”

- Elaborarea unor clarificări

- Deplasare la ADR Centru în data de 09.04.2009 în vederea certificării conformităţii cu originalul pe toate documentele ataşate în copie la cererea de finanţare.

- Pregătirea proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local Sărăţeni referitor la transmiterea unor străzi din domeniul public al comunei Sărăţeni în domeniul public al judeţului Mureş

Altele:

- Întocmit fişa de date achiziţiei pentru la proiectul „Reabilitarea şi modernizare DJ 142C”-lucrări de construcţii şi Consultanta

- Transmis răspuns, adresa nr. 4393/16.04.2009 la Instituţia Prefectului privind documentele solicitate pentru sensul giratoriu de pe DN 15 la km 62+282

- Monitorizare proces de aprobare a Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

- Participarea la cursul de achiziţii publice organizat în perioada 6 - 8 aprilie 2009, la Sibiu

- Conducerea Registrului de corespondenţă al A.D.I. Centrul Transilvaniei;

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

- Întâlnire de lucru între reprezentanţi ai consultantului, UIP şi conducerii CJM în cadrul căreia au fost analizate aspecte privind stadiul proiectului şi detalii referitoare la construirea depozitului zonal şi instalaţiei TMB pe amplasamentul din comuna Sânpaul

- Întâlnire de lucru între reprezentanţi ai consultantului, UIP şi primăriei Tg. Mureş privind stadiul achiziţiei terenului situat pe raza comunei Cristeşti, sat Vălureni necesar construirii obiectivelor de investiţie destinate municipiului Tg. Mureş în cadrul proiectului, stabilindu-se paşii de urmat în vederea obţinerii CU

- Finalizarea Contractului de asociere care va statua modalităţile de organizare, funcţionare, operare şi finanţare – cofinanţare ale proiectului de gestionare integrată a deşeurilor în judeţul Mureş. În momentul agreării formei finale a Contractul de asociere, acesta va fi supus aprobării membrilor ADI Ecolect Mureş.

- Efectuarea unor vizite la amplasamentele Sânpaul şi Cristeşti-Vălureni pentru clarificarea unor aspecte legate de modalităţile de alimentare cu apă, epurare şi canalizare aferente obiectivelor care vor fi realizate pe aceste amplasamente

- Furnizarea consultantului date referitoare la aria de operare a agenţilor de salubrizare din judeţul Mureş şi la dotările tehnice ale staţiilor de sortare-transfer Reghin, Râciu, Tîrnăveni, Bălăuşeri care se realizează prin proiecte PHARE CES 2003-2005 şi OG 7/2007

- Solicitarea Oficiului Judeţean de Pedologie date referitoare la calitatea şi bonitatea terenurilor din Sînpaul şi Cristeşti, necesare consultantului în faza de proiectare

- S-a iniţiat cu Muzeul Judeţean de Istorie Mureş procedura de descărcare de sarcini arheologice pentru amplasamentul Sînpaul

- Au avut loc consultări cu APM Mureş referitoare la procedura de închidere a gropilor de gunoi din mediul rural

- Urmărirea şi centralizarea HCL privind aprobarea MP „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Se continuă procedura EIA pentru proiect cu etapa a 4-a, respectiv anunţarea publicului prin mass-media asupra deciziei de încadrare a proiectului. Până în prezent au fost parcurse primele trei faze ale etapei de încadrare (solicitarea acordului de mediu, vizita/verificare amplasamente, decizia de încadrare CAT). Urmează emiterea de către ARPM Sibiu a Deciziei finale de încadrare.

- Finalizarea documentaţiei necesară obţinerii Avizului de Gospodărire a Apelor de către Consiliului Judeţean Mureş pentru construcţia obiectivelor prevăzute prin proiectul SIGD pentru judeţul Mureş (depozit ecologic zonal, instalaţie TMB pe amplasamentul situat în comuna Sînpaul)

Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

- Au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai APM Mureş, Direcţia Apelor Mureş şi ai primăriilor Crăieşti şi Gorneşti care şi-au exprimat intenţia de a participa în cadrul proiectului.

- În urma acordului de cofinanţare transmis de acestea, s-a solicitat Ministerul Mediului includerea acestor comune în cadrul proiectului naţional

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Organizarea manifestării” Şi EU decid” privind alegerile europarlamentare cu participarea tinerilor de peste 18 ani, cu drept de vot.

Au fost prezenţi peste 175 de participanţi cu drept de vot de la instituţiile de învăţământ din judeţul Mureş.

Invitaţi: dl Avram Tripon, profesor la Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, Dna Andrea Vass, consilier în Parlamentul European şi în guvernul României

- Acordarea de consiliere vizitatorilor Centrului Europe Direct pe diferite teme europene

- Elaborarea articolului de presă săptămânal pe teme europene, conform cerinţelor din ghidul finanţatorului

- Organizarea vizitei delegaţiei judeţului Zala din perioada 16-18 aprilie 2009

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Pregătirea proiectului de hotărâre privind aderarea judeţului Mureş la Forumul European al Siguranţei Urbane

- Pregătirea celei de a doua misiuni în judeţul Mureş a delegaţiei Firmei ARCADIS Belgia, în cadrul Proiectului „Monitorizarea traficului în judeţul Mureş”

- Transmiterea de felicitări scrise, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, către colaboratorii CJ Mures din ţară şi străinătate

- Pregătirea participării în condiţii optime a reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş la stagiul de practica în cadrul Biroului UNCJR Bruxelles

- Pregătirea participării preşedintelui CJ Mures la şedinţa extraordinară a PPE din cadrul COR, care se vor desfăşura în Trieste-Italia

- Traducerea  corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice;

- Transmiterea către instituţiile mass-media a 5 comunicate de presă;

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 36 de vizitatori din 7 ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

9 - 15 aprilie 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Tribunalul Mureş – Dosar nr.239/102/2009 – având ca obiect contestaţie la decizia de concediere, formulată de către Sălăgean Viorel,în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.1795/102/2008 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.3846/102/2008 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.1924/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind obligaţia de a face, promovată de către  Compania Aquaserv S.A., în contradictoriu cu Sindicatul Liber Ape Mureş, Consiliul Judeţean Mureş – intervenient;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.3858/102/2008 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti formulată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Braşov – Dosar nr.1712/62/2008 – având ca obiect acţiunea promovată de către Consiliul Judeţean Mureş, ş.a., în contradictoriu cu Agenda 21, S.C. Ecologica S.A.;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.820/320/2008 – având ca obiect contestaţia la executare promovată de către Uniunea Vatra Românească, în contradictoriu cu Administraţia Palatului Culturii.

- Alte activităţi:

- Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor Corunca, Pănet, Glodeni, Ceuasu de Cîmpie, Şincai, Albeşti, Acăţari;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 9-15 aprilie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 39 acte, din care 23 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţi de învăţământ din municipiul Târgu Mureş;

- îndrumarea şi sprijinirea consiliilor locale şi a primăriilor din comunele Ceuaşu de Câmpie, Beica de Jos, Bălăuşeri şi Chibed  în ce priveşte completarea registrului agricol, potrivit Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011 şi eliberarea certificatului de producător;

- pregătirea pentru arhivare a documentelor privind distribuirea produselor alimentare în cadrul programului PEAD 2008, primite de la autorităţile administraţiei publice din judeţ;

- pregătirea acţiunii „Caravana perfecţionării asistenţilor sociali din mediul rural”, în cadrul Acordului de parteneriat încheiat cu Fundaţia Holt România;

- s-au pregătit proiectele de hotărâre cu documentaţia aferentă din domeniul de activitate al serviciului pentru şedinţa Consiliului judeţean din 29 aprilie 2009;

- actualizarea bazei de date privind opisul monitoarelor oficiale ale judeţelor;

- actualizarea bazei de date privind organizaţiile neguvernamentale din judeţul Mureş;

- actualizarea bazei de date cu asistenţii sociali din cadrul aparatului de specialitate al primăriilor din judeţ;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 5 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 7 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după documentele din arhivă;

- actualizarea Buletinului informativ anual privind informaţiile de interes public;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

-  pregătirea şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 aprilie 2009;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

-  înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

-  preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială;

-  întocmirea informării Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe trimestrul I 2009, care va fi prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 aprilie 2009;

- redactarea informărilor efectuate pe teren de comisiile ATOP.