RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 08-14 mai 2009

Serviciul dezvoltare regională

Proiect SMURD:

- Pregătirea contractelor cu câştigătorii desemnaţi în urma finalizării procedurii de achiziţie de echipamente specifice;

- Elaborarea şi transmiterea unui răspuns la o notificare depusă de unul dintre necâştigătorii desemnaţi în urma finalizării procedurii de achiziţie de echipamente specifice;

- Pregătirea şi semnarea contractelor cu cotidienele din judeţele Alba şi Braşov, desemnate câştigătoare în urma finalizării procedurii de achiziţie directă de servicii de publicitate media;

- Elaborarea celui de-al treilea comunicat de presă, referitor la semnarea contractelor de furnizare de echipamente specifice;

- Elaborarea raportului lunar referitor la implementarea proiectului.

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Pregătirea vizitei de monitorizare finală a Autorităţii de Implementare (UCRAP - MAI) ce va avea loc în data de 18 mai 2009

- Pregătirea şedinţei de lucru cu partenerii din proiect, premergătoare vizitei de monitorizare menţionate anterior

- Aşteptarea vărsării de către Autoritatea Contractantă a tranşei intermediare

- Primirea de răspunsuri de la Asociaţiile partenere în proiect privind informaţii necesare realizării raportării finale

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Elaborarea Planului de marketing – în curs de realizare

- Monitorizarea, întocmirea Studiilor tehnice necesare emiterii Avizului favorabil condiţionat al Ministerului Culturii şi Cultelor - studiu material lemnos şi lucrare de cercetare privind componentele artistice existente

Altele:

- Elaborarea unei situaţii în urma solicitării primite din partea Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş, referitor la stadiul derulării procedurilor de achiziţie publică în cadrul proiectelor finanţate din POR.

- Finalizare informare cu privire la Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ142C

- Începerea realizării unei situaţii cu privire la modul si gradul de absorbţie a fondurilor structurale la nivelul asociaţiilor microregionale sau Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară –colaborare cu Kocsis Robert

- Începerea finalizării cererii de finanţare pentru proiectul Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judetean Mures şi a instituţiilor subordonate şi obţinerea anexelor necesare depunerii conform ghidului solicitantului, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

- Finalizarea documentaţiei de licitaţie pentru desemnarea Executantului lucrărilor în cadrul proiectul „Reabilitarea şi modernizare DJ 142C” şi publicare în SEAP

- Întocmirea documentaţie de licitaţie pentru desemnarea Inginerului lucrărilor  în cadrul proiectul „Reabilitarea şi modernizare DJ 142C”

- Participare la seminarul de instruire cu tema:” Condiţii de contract pentru lucrări –Ordinul nr. 915/2008

- Solicitare aviz de la SC Electrica SA pentru proiectul:” Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Întocmirea şi transmiterea raportării privind stadiul realizării acţiunilor cuprinse în Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş la finele trimestrului I 2009

- Sprijin acordat pentru asigurarea funcţionalităţii ADI AQUA INVEST Mureş

- Studierea variantelor de actul constitutiv şi statut propuse de Consiliul Judeţean Braşov şi discuţii pe marginea acestora, în vederea înfiinţării Filialei de turism - Braşov a ADI Centrul Transilvaniei

- Adresă către toate consiliile judeţene din Regiunea Centru, referitor la vărsarea cotizaţiei anuale şi a contribuţiei la proiectul de finanţare privind achiziţia de echipamente pentru situaţii de urgenţă

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005/017-553.04.03/08.01/A/123067/D/SER/RO

Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri

„Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Au fost  stabiliţi paşii de urmat de către Primăria Tg-Mureş în vederea realizării PUZ şi obţinerea avizelor aferente solicitate prin C.U. În acest sens au avut loc întâlniri de lucru cu arhitectul şef al primăriei şi directorul Domeniului Public. Au fost puse la dispoziţia acestora documentaţiile tehnice şi planşele necesare solicitării avizului de oportunitate  a avizelor de mediu şi ape.

- Au fost depuse la Direcţia Sanitară Mureş şi Direcţia Apelor Mureş documentaţiile tehnice de solicitare a avizelor pentru proiectul SIGD Mureş.

- Centralizarea hotărârilor locale privind aprobarea  Master Planului pe deşeuri;

- În vederea continuării procedurii privind EIA pe proiectului SIGD s-a depus la APM Mureş şi ARPM Sibiu solicitarea privind emiterea Avizului Natura 2000; în vederea organizării dezbaterii publice au fost îndeplinite condiţiile de anunţare a dezbaterilor publice care vor avea loc în data de 22 iunie Sânpaul şi 23 iunie Cristeşti în conformitate cu solicitarea ARM Sibiu 1161/07.05.2009. Anunţurile au fost publicate în presa locală, afişate la avizierele CJ Mureş, Primăriei Cristeşti şi Sânpaul iar Raportul asupra Studiului EIA a fost publicat spre consultare pe site-ul CJ Mureş;

- Este în curs de elaborare documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea serviciului topografic necesar intabulării parcelelor de teren necesare extinderii suprafeţei depozitului zonal Sânpaul.

- S-au transmis Ministerului Mediului informaţiile solicitate referitoare la contractul de operare al depozitului conform Sighişoara;

- A fost efectuată o vizită de lucru la Staţia de transfer Bălăuşeri în vederea analizării stadiului execuţiei lucrărilor;

- S-a monitorizat stadiul obţinerii avizelor G.A. necesare emiterii Acordului de Mediu de către APM Mureş pentru închiderea depozitelor de deşeuri neconforme Tg-Mureş-Cristeşti, Reghin, Sovata, Iernut, Luduş.

- A fost organizată participarea unor membrii UIP şi reprezentanţi ai primăriei Tg-Mureş la sesiunea de instruire privind Aspectele Instituţionale şi achiziţii publice în cadrul proiectului SIGD;

- S-a solicitat OCPI Mureş eliberarea Cărţilor Funciare de întabulare  - a terenurilor din Comuna Sânpaul  pe care se vor realiza obiectivele prevăzute prin SIGD - în format nou;

- S-a finalizat monitorizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) şi  a Agendei Locale 21 a Judeţului Mureş;

- S-a finalizat monitorizarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) – stadiul implementării acţiunilor -  cumulat până la data de 18.05.2009

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Participare la Săptămâna europeană a IMM-urilor organizată de asociaţia Astur şi Noi putem reuşi

- Participare la deschiderea – masa rotundă – Târgului ONG-urilor

- Organizarea acţiunii de informare europeană – istoricul UE şi alegerile europarlamentare din 2009 cu un grup de tineri deţinuţi de la Penitenciarul din Târgu  Mureş

- Instalarea cortului de informare europeană cu ocazia zilei de 9 mai 2009

- Elaborarea notei justificative privind achiziţia de produse electronice la centrul Europe Direct

- Convocarea Asociaţiilor Microregionale din judeţ pentru şedinţa din 15 mai 2009

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Simpozionul „Tradiţie şi inovaţie în teatrul de animaţie”, Tîrgu Mureş, 14-17 mai

- Întocmirea referatului pentru aprobarea unor cheltuieli ocazionate de vizita unei delegaţii a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la Tîrgu Mureş

- Întocmirea referatului pentru eliberarea unor materiale promoţionale care vor fi înmânate membrilor Comisiei Drepturilor Omului a PACE

- Corespondenţă cu secretariatul Comisiei PACE, în vederea organizării în condiţii optime a turului  oraşului, de către delegaţia acestui organism

- Redactarea adreselor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREŞ

- Traducerea  corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice;

- Transmiterea către instituţiile mass-media a 3 comunicate de presă;

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 60 de vizitatori din 9 ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

7- 13 mai 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Dosar nr.705.1/43/2007 - având ca obiect acţiunea în contencios administrativ promovată de către Municipiul Tîrgu Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.239/102/2009 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti promovată de către Sălăgean Viorel, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.205/102/2009 - având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti promovată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.173/43/2009 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ, promovată de către Consiliul Judeţean Mureş, în contradictoriu cu Guvenul României;

Tribunalul Braşov – Dosar nr.1712/62/2008 – având ca obiect acţiunea promovată de către Consiliul Judeţean Mureş, în contradictoriu cu S.C. Ecologica SA, S.C.Agenda 21 S.A;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.2969/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi băneşti promovată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş - chemat în garanţie;

- Alte activităţi:

- Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor : Corunca, Glodeni, Ceuasu de Cîmpie, Sincai avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 7-13 mai 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 10 acte, din care 5 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţi de învăţământ din municipiul Târgu Mureş;

- îndrumarea şi sprijinirea consiliilor locale şi a primăriilor din  comunele Albeşti, Ceuaşu de Câmpie, Hodac, Batoş în ce priveşte completarea registrului agricol şi eliberarea certificatului de producător;

- organizarea desfăşurării în oraşul Sovata a primei serii privind perfecţionarea profesională a asistenţilor socială în cadrul proiectului „Caravana perfecţionării asistenţilor sociali din mediul rural”, prin  Acordul de parteneriat încheiat cu Fundaţia Holt România;

- participarea la „Târgul ONG:Împreună pentru comunitate”, ediţia VII, Târgu Mureş, 8-9 mai 2009;

- organizarea şi derularea procedurii privind achiziţionarea formularelor tipizate „Certificat de producător” pentru anul agricol 2009-2010  pentru autorităţile administraţiei publice din judeţ, conform solicitărilor făcute;

- finalizarea informării privind derularea programului privind distribuirea produselor alimentare  PEAD 2008 în unităţile  administrativ teritoriale din judeţ;

- actualizarea bazei de date privind opisul monitoarelor oficiale ale judeţelor;

- actualizarea bazei de date privind organizaţiile neguvernamentale din judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 4 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-a întocmit Nota privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2009 - 30.04.2009;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 4 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 5 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea listei de probleme pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Mureş  din data de 20 mai 2009;

- transcrierea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 aprilie 2009;

-  pregătirea documentelor în vederea predării acestora la arhivă;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială;

- întocmirea documentelor pentru şedinţa de comisie a Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică nr. 3;

- redactarea informărilor deplasărilor de pe teren ale Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică;

- informare privind activităţile principale desfăşurate de membrii comisiei nr. 3 în cursul trimestrului I 2009.