RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 22-28 mai 2009

Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea şi transmiterea către ADR Centru a Notificării privind prima cerere de rambursare

- Elaborarea comunicatului de presă nr. 3 privind încheierea contractului

- Întocmirea solicitării avizului pentru comunicatul de presă amintit

- Eliberarea garanţiei de participare ca urmare a constituirii garanţiei de bună execuţie pentru contractele de furnizare de echipamente specifice - loturile 2, 3 şi 5 - încheiate cu Romprim şi C.S.R.

- Eliberarea garanţiei de participare a ofertantului Evw Holding ca urmare a solicitării scrise a acestuia

- Pregătirea contractului cu un cotidian din judeţul Braşov, desemnat câştigător în urma finalizării procedurii 3 de achiziţie directă de servicii de publicitate media

- Elaborarea şi transmiterea către CNSC a unei adrese prin certificăm conformitatea cu originalul a tuturor documentelor transmise anexă la punctul nostru de vedere vis-a-vis de contestaţia înaintată de Iveco Magirus, în cadrul achiziţiei de echipamente - lotul 1

- Solicitarea de informaţii din partea SRAC privind stadiul exact al certificării  ISO 9001:2008, în care se află ofertantul Romcontexpert, în vederea soluţionării contestaţiei primite în cadrul procedurii de achiziţie a serviciilor de audit

- Elaborarea adresei de înştiinţare privind Decizia CNSC dată în favoarea contestatarului, în cadrul achiziţiei de servicii de audit

- Pregătirea Raportului de atribuire şi a înştiinţărilor, în varianta în care executăm decizia CNSC fără a depune plângere împotriva acesteia

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Pregătirea unei prezentări a proiectului pentru Conferinţa de final a Programului Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale III-IV

- Participare la conferinţa amintită anterior, ce a avut loc la Bucureşti în data de 27.05.2009

- Primirea tranşei intermediare de la către Autoritatea Contractantă

- Elaborarea raportului final al proiectului - în curs de realizare

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Modificarea Planului de marketing – în curs de realizare

- Monitorizare întocmire Studiu de fezabilitate

- Primirea completărilor solicitate la Documentaţia de atribuire pentru încheierea contractului de prestare servicii suplimentare, în cadrul proiectului

- Întocmire raport de negociere şi transmitere invitaţie pentru semnarea contractului de servicii aferent studiilor suplimentare

Proiect „Reabilitarea şi modernizare DJ 142C”

- Publicarea comunicatului de presă

- Finalizarea şi publicarea documentaţiei de licitaţie pentru desemnarea Inginerului pe SEAP

Altele:

- Realizarea unei situaţii cu privire la modul şi gradul de absorbţie a fondurilor structurale la nivelul asociaţiilor microregionale sau Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară –colaborare cu Kocsis Robert

- Continuarea cererii de finanţare pentru proiectul Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judetean Mures şi a instituţiilor subordonate şi obţinerea anexelor necesare depunerii conform ghidului solicitantului, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

- Întocmire răspuns la adresa nr.5415/27.04.2009 emisă de Primăria Corunca prin care solicită sprijin financiar pentru un proiect în derulare şi unul în stadiu SF

- Verificarea Proiectului Tehnic şi transmiterea  acestuia la ADR Centru Alba Iulia pentru proiectul:” Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Elaborarea raportării finale în cadrul proiectelor „Şi romii au dreptul la integrare” şi „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative, etc.)

- Activităţi specifice bunei derulări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (participarea la realizarea studiului privind necesitatea desfăşurării de activităţi în regim telework la nivelul judeţului Mureş)

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005/017-553.04.03/08.01/A/123067/D/SER/RO

Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri

„Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Participare în Comisia de licitaţie pentru achiziţionarea de mijloace de transport în cadrul proiectului PHARE 2005 „Staţie de sortare şi transfer în comuna Râciu”

- Au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanţii Primăriei Tîrgu Mureş referitor la obţinerea avizelor de gospodărire a apelor, situaţia terenului de pe amplasamentul Cristeşti-Vălureni şi realizare PUZ

- În vederea agreări variantei finale a Contractului de Asociere s-a transmis către Ministerul Mediului o adresă comuna redactată de Consiliul Judeţean şi  Primăria Tîrgu Mureş prin care se solicită clarificări asupra transmiterii dreptului de administrare al terenului achiziţionat de Primăria Tîrgu Mureş către Consiliul Judeţean Mureş

- S-a participat, în perioada 24-27 mai la seminarul de instruire privind aspecte legate de gestionarea deşeurilor şi procedura de autorizare, organizat în cadrul proiectului de Asistenţa Tehnică de către echipa de consultanţă şi Ministerul Mediului

- A fost finalizată Aplicaţia Tehnică necesară solicitarea finanţării aferente realizării SIGD în judeţul Mureş, cuprinzând: studiu de fezabilitate, analiza instituţională, analiza cost-beneficiu, cererea de finanţare. Întreaga aplicaţie a fost depusă în data de 26 mai la Ministerul Mediului – Direcţia Generală Management Instrumentelor Structurale în vederea evaluării şi transmiterii acesteia către Comisia Europeană pentru eventualele observaţii. În momentul finalizării procedurii EIA, în urma eventualelor clarificări solicitate, aplicaţia finală va fi depusă pentru aprobarea finanţării la Comisia Europeană (termen estimat – luna septembrie 2009)

- Participarea la şedinţele Comisiilor de specialitate precum şi la Şedinţa Consiliului Judeţean din data de 28 Mai 2009 în scopul susţinerii proiectului de Hotarâre privind aprobarea dezlipirii şi alipirii de parcele la imobile proprietatea publică a judeţului Mureş situate în Sânpaul

- Se monitorizează procesul de aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local, de către fiecare membru ADI Ecolect, a Master Planului în domeniul deşeurilor şi se centralizează hotărârile.

Alte proiecte şi activităţi:

- S-a elaborat şi agreat forma finală a Convenţiei de Colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul Judeţean Mureş si Ministerul Mediului în scopul implementării în comun proiectului „Controlul Integrat al poluării cu nutrienţi”, în comunele Crăieşti şi Gorneşti.

- S-a completat şi transmis la Direcţia Apelor Mureş răspunsul la „Chestionarul privind elaborarea Proiectului Planului de Management al Bazinului Hidrografic Mureş”, proiectul acestui plan aflându-se în etapa de consultare publică.

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Vizita de lucru la Bruxelles la instituţiile europene majore

- Traducere din limba germană în limba româna a unui document însoţitor al Filarmonicii de stat Târgu Mureş în Germania

- Centralizarea datelor primite de la localităţile din judeţul Mureş cu privire la ADI existente

- Acordare de consultanţă cetăţenilor vizitatori ai Centrului pe diferite teme europene.

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Sărbătoarea oraşului Montigny, 20-21 iunie,

- Primirea delegaţiei oraşului Montigny în judeţul Mureş, în perioada 25-29 iunie 2009

- Traduceri, raportări pentru Proiectul Managementul „Monitorizarea traficului şi efectele sale asupra reţelei rutiere din judeţul Mureş”

- Elaborarea unui material privind relaţiile externe ale CJ Mureş, pentru şedinţa din 28 mai

- Întocmirea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean privind aderarea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ: Băgaciu, Eremitu, Petelea şi Săulia  din judeţul Mureş; Silivaşu de Câmpie şi Urmeniş din judeţul Bistriţa şi Avrămeşti din judeţul Harghita

- Întocmirea scrisorii de invitaţie la şedinţa de analiză şi coordonare referitoare la Măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03, Proiect 123051 - judeţul Mureş ( pentru sectorul de apa/apa uzata - finanţat prin POS Mediu)

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Colaborare cu reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş în cadrul Biroului UNCJR Bruxelles;

- Redactarea adreselor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREŞ

- Traducerea  corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice;

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă;

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 67 de vizitatori din 8 ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

21-27 mai 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.806/102/2008 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ promovată de către Consiliul Judeţean Mureş, în contradictoriu cu Municipiul Tîrgu Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.239/102/2009 – având ca obiect contestaţie decizie de concediere, promovată de către Sălăgean Viorel, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C.Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2251/1371/2008 -  având ca obiect acţiunea în constatare, promovată de către Consiliul Judeţean mureş, în contradictoriu cu S.C. Adria Med S.R.L.;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3209/102/2008 – având ca obiect acţiunea în anulare act administrativ promovată de către Negra Silvia, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.679/102/2009 – având ca obiect obligaţia de a face, promovată de către Consiliul Judeţean mureş, în contradictoriu cu Primarul Municipiului Tîrgu Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.684/102/2009 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ promovată de Consiliul Judeţean Mureş, în contradictoriu cu Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2560/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi salariale, promovată de către Rusu Paul, ş.a., în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C.Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.18332/2008 – având ca obiect acţiunea în contencios administrativ promovată de către Municipiul Tîrgu Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.10198/320/2008 – având ca obiect acţiunea în obligaţia de a face, promovată de către Dobre Adrian, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş, ş.a.;

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.2969/102/2008 – având ca obiect acţiunea privind drepturi salariale, promovată de către Sindicatul ACORD, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C.Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

- Alte activităţi:

- Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor : Saschiz, Acăţari, Bălăuşeri, Pănet;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 21-27 mai 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 8 acte, din care 6 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţi de învăţământ din municipiul Târgu Mureş;

- îndrumarea şi sprijinirea consiliilor locale şi a primăriilor din  comunele Gorneşti, Hodac, Ibăneşti şi Bălăuşeri în ce priveşte completarea registrului agricol şi eliberarea certificatului de producător;

- pregătirea Contractului de furnizare privind achiziţionarea formularelor tipizate „Certificat de producător” pentru anul agricol 2009-2010  în vederea semnării lui de către părţi;

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor premergătoare licitaţiei deschise cu etapă finală de licitaţie electronică pentru atribuirea Contractului de furnizare de produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevii din clasele I-VIII din învăţămîntul de stat pentru anul şcola 2009-2010;

- organizarea şi participarea la lucrările Comisie de agricultură a Consiliului Judeţean;

- evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,în vederea subvenţionării din bugetul propriu pe anul 2009, în colaborare cu membrii comisiei;

- participarea la şedinţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe şi proiecte în domeniul cultural şi pot primi subvenţii de la bugetul judeţean;

- actualizarea bazei de date privind opisul monitoarelor oficiale ale judeţelor;

- actualizarea bazei de date privind organizaţiile neguvernamentale din judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 5 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 4 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 5 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 20 mai 2009;

- întocmirea graficului de şedinţă al comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş;

- întocmirea listei de probleme pentru şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş din data de 28 mai 2009.

- definitivarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 aprilie 2009;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială.