RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 19-25 iunie 2009

Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- În urma primirii unei solicitări din partea furnizorului, de schimbare a motoarelor autospecialelor pentru lucrul cu apă şi spumă, transmiterea unei adrese către ISU Mureş de solicitare a unui punct de vedere; în urma răspunsului primit din partea ISU Mureş, transmiterea acceptului ADI Centrul Transilvaniei către furnizorul autospecialelor;

- Elaborarea unei solicitări către ISU din Regiunea 7 Centru de nominalizare a unui specialist pentru a fi numit în comisia de recepţie a autospecialelor;

- Elaborarea unei solicitări către CJ din Regiunea 7 Centru de asigurare a prezenţei asistentului manager UIP numit din partea instituţiei lor la recepţia autospecialelor;

- Transmiterea celui de-al treilea comunicat de presă, referitor la semnarea contractelor de furnizare de echipamente specifice, spre publicare în cotidienele care deja au publicat primele două comunicate de presă;

- Transmiterea primului comunicat de presă, referitor la demararea activităţilor proiectului, spre publicare în cotidienele care nu au publicat încă nici un comunicat de presă;

- Elaborarea invitaţiilor la şedinţa AGA ADI Centrul Transilvaniei şi a UIP, care va avea loc în 8 iulie 2009, a ordinii de zi a şedinţei AGA şi a unui proiect de hotărâre de modificare a unor locaţii de livrare a echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului;

- Eliberarea garanţiei de participare aferentă lotului 1 - achiziţia de echipamente a ofertantului SC Romprim SA ca urmare a constituirii garanţiei de bună execuţie

- Stabilirea datei pentru următoarea şedinţă AGA precum şi a ordinii de zi

- Pregătirea materialelor pentru şedinţa comună UIP şi AGA ce va avea loc în 8 iulie 2009

- Pregătirea documentelor necesare pre-recepţiei şi recepţiei autospecialelor achiziţionate în cadrul lotului 3

- Elaborarea Anunţului de atribuire pentru achiziţia de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Elaborarea raportului privind solicitarea rambursării TVA aferentă cheltuielilor proiectului - finalizat

- Întocmirea cererii de plată a TVA amintită anterior

- Întâlnire de lucru cu programatorul site-ului www.rjafsmures.ro privind modul de administrare al acestuia şi finalizarea conturilor utilizatorilor acestuia

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Susţinerea proiectului de hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de acesta în conformitate cu bugetul modificat, în faţa comisiilor economico-financiară, juridică, ordine publică şi integrare europeană şi de servicii publice; participare la şedinţa consiliului judeţean din data de 25 iunie;

Proiect SAMTID:

- Actualizarea situaţiei plăţilor efectuate pe baza Certificatului de Plată Consolidat nr. 25, revizuit de două ori în urma modificărilor cursului valutar lei-euro.

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Modificarea planului de marketing conform ultimelor cerinţe ale programului - în curs de realizare

- Promovarea şi susţinerea în comisii de specialitate Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, precum şi aprobarea proiectului în întregime

- Definitivare cerere de finanţare

- Obţinere documente, Anexe la cerere de finanţare.

Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Pregătire documente în cadrul licitaţiei pentru achiziţionarea serviciului de supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului, inclusiv anularea procedurii de achiziţie publică.

- Pregătire documentaţie în vederea lansării unei noi proceduri în vederea achiziţionării serviciului de supervizarea lucrărilor din cadrul

- Elaborare şi transmitere clarificări solicitate în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor din cadrul proiectului

Altele:

- Acordare de asistenţă de specialitate referitoare la tipurile de proiecte care vor fi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

- Întocmire răspuns la adresa nr.8565/2009 referitor la proiectul Raportului Anual de progrese privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală din România

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Întocmirea documentelor necesare realizării achiziţiei de consumabile şi mape de corespondenţă pentru ADI Centrul Transilvaniei

- Studierea strategiei de dezvoltare locală a comunei Suplac şi elaborarea unei adrese către primăria Suplac privind observaţiile noastre referitor la conţinutul şi la modalitatea adoptării acesteia

- Elaborarea raportării finale în cadrul proiectelor „Şi romii au dreptul la integrare” şi „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative, etc.)

- Activităţi specifice bunei derulări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (participarea la realizarea studiului privind necesitatea desfăşurării de activităţi în regim telework la nivelul judeţului Mureş)

- monitorizare aprobarea HCL de aprobare privind extinderea Asociaţiei – etapa III;

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- S-a participat la întâlnirea cu delegaţia Comisiei Europene, organizată în data de 23 iunie la Ministerul Mediului - Bucureşti, în scopul prezentării proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Mureş” şi stabilirii clarificărilor care trebuie făcute în documentaţia aferentă acestuia, astfel încât proiectul  să poată fi depus spre finanţare

- În data de 19 iunie 2009 a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Mureş o întâlnire cu ONG-urile care activează în domeniul protecţiei mediului dedicată prezentării proiectului. În urma discuţiilor reprezentanţii ONG-urilor nu au formulat obiecţiuni referitoare la acest proiect şi au fost de acord cu necesitatea şi importanţa investiţiilor propuse.

- În data de 22 şi 23 iunie au avut loc la Sânpaul respectiv la Cristeşti dezbaterile publice organizate în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului, acestea fiind o componentă foarte importantă în obţinerea Acordului de Mediu, necesar implementării proiectului SIGD. Pentru buna desfăşurare a acestor întâlniri au fost pregătite o serie de materiale de prezentare şi s-a colaborat cu Primăriile comunelor respective, Agenţia de Protecţia Mediului Mureş, Agenţia Regională de Protecţia Mediului Sibiu precum şi cu reprezentanţii mass-media  şi ai ONG-urilor interesate.

- A fost înaintată către Direcţia Economică, forma finală a situaţiei centralizate reflectând stadiul închiderii celor 83 de gropi de gunoi din mediul rural, judeţul Mureş precum şi solicitările autorităţilor publice locale, în vederea acordării de sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de închidere necesar a fi realizate până la data de 16 iulie 2009.

- Au avut loc discuţii cu reprezentanţi ai consultantului pentru proiectul SIGD în scopul clarificării aspectelor de natură tehnică şi instituţională, prevăzute în documentaţia aferentă, precum şi a celor care mai trebuie realizate în etapa următoare.

- S-a întocmit informarea lunară privind stadiul de realizare a proiectului SIGD

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Elaborare şi transmitere către toate primăriile din judeţ Propunere de Parteneriat într-un proiect care urmează să fie depus în cadrul programului european „Intelligent Energy Europe”

- Începere centralizare adresă nr.8055/12.06.2009 – propunere privind modificarea Anexei 11 privind gradul de sărăcie PNDR Măsura 322

- Realizarea adresei de confirmare către ADR Centru a organizării seminarului de pregătire POR 25 iunie 2009 şi confirmarea locaţiilor seminarului

- Întocmire şi transmitere invitaţie de participare la 32 de primării, potenţiali beneficiari ai POR

- Realizat şi transmis comunicat de presă la două publicaţii cu distribuire judeţeană referitoare la seminarul de pregătire POR organizat de ADR Centru

- Participare la seminarul de pregătire a ADR Centru cu privire la POR

- Realizare referat şi notă de alegere a ofertantului cu privire la achiziţionarea de produse, inclusiv instalarea acestora, pentru conectarea sistemului Europe by Satelite a Centrului Europe Direct

- Executat comandă scaune conform activităţilor prevăzute în cadrul Proiectului Centrului Europe Direct 2009

- Colaborare cu postul de televiziune Realitatea TV în prelucrarea şi modificarea clipului de prezentare a Centrului Europe Direct, conform activităţilor prevăzute în cadrul  proiectului Europe Direct 2009; lansare clip cu data de 19 iunie 2009

- Elaborarea şi transmiterea materialului de presă cu informaţii referitoare la procesul decizional în Uniunea Europeană către publicaţia „Informaţia de Mureş”

- Rezolvarea în regim de urgenţă a adresei nr. 8355/18.06.2009 referitoare la derularea de către Ministerul Turismului a unui program de cofinanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de turism în parteneriat public – public cu autorităţi publice locale; transmiterea informaţiilor către primăriile din judeţ cu potenţial turistic

- Realizat şi postat două anunţuri pe site-ul Reţelei de Absorbţie a Fondurilor Structurale, www.rjafs.ro

- Realizat adresă de răspuns cu privire la un parteneriat referitor la colaborare în problematica prevenirii tratamentului şi reinserţiei socială a persoanelor dependente de substanţe opiacee

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Participare la dezbaterea publică de la Sînpaul a proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor, judeţul Mureş”, în vederea întocmirii stenogramei

- Întocmirea procesului verbal al dezbaterii publice de la Sînpaul a  proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor, judeţul Mureş”

- Participare la dezbaterea publică de la Cristeşti a proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor, judeţul Mureş”, în vederea întocmirii stenogramei

- Întocmirea procesului verbal al dezbaterii publice de la Cristeşti a  proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor, judeţul Mureş”

- Pregatirea primirii la Casa de Oapseti a Consiliului Judeţean, a delegatiei Orasului Francez Montigny le Bretonneux

- Întocmirea referatului în vederea deplasarii d-lui Costea Adrian la Zalaegerszeg-Ungaria

- Colaborare cu reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş în cadrul Biroului UNCJR Bruxelles;

- Redactarea adreselor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREŞ

- Traducerea  corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 81 de vizitatori din 10  ţări diferite.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

18 - 24 iunie 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Curtea de Apel Tîrgu Mureş – Dosar nr.536/102/2009 – având ca obiect recursul formulat de către Institutul Prefectului judeţului Mureş, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.225/1371/2008 – având ca obiect pretenţii şi constatare nulitate contract, formulate de către Consiliul Judeţean Mureş şi SC Adria Med SRL, în contradictoriu cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

Tribunalul Mureş – Dosar nr.679/102/2009 -  având ca obiect obligare emitere act administrativ, formulat de către Consiliul Judeţean Mureş, în contradictoriu cu Primarul municipiului Tîrgu Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2471/102/2008 – având ca obiect contestaţie formulată în baza Legii nr.10/2001, promovată de către Katay Ferencz, în contradictoriu cu  Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2926/102/2006 – având ca obiect drepturi băneşti, promovat de către Sindicatul Acord, în contradictoriu cu DGASPC Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.9621/102/2009 având ca obiect acţiunea formulată în baza Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, promovată de către Moldovan Victoria, împotriva Consiliului Judeţean Mureş;

Alte activităţi:

- Activităţi curente:

- formulare de întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor : Albeşti, Deda, Saschiz, Acăţari, Bălăuşeri, Pănet;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- participarea d-rei Suto Mihaela la lucrările Comisiei de evaluare şi selecţionare a unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Mureş, care pot primi sprijin financiar de la bugetul judeţean;

- soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic în perioada anterioară;

- în perioada 18-24 iunie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 17 acte, din care 9 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- îndrumarea şi sprijinirea consiliilor locale şi a primăriilor din  comunele Gurghiu, Hodac, Ibăneşti şi Solovăstru în ce priveşte completarea registrului agricol şi eliberarea certificatului de producător;

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor premergătoare licitaţiei deschise cu etapă finală de licitaţie electronică pentru atribuirea Contractului de furnizare de produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat pentru anul şcolar 2009-2010;

- participarea la şedinţa Comisiei de dialog social, organizată de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;

- participare la workshop-ul cu titlul „Harta Socială a judeţului Mureş - sinteză a problemelor sociale din judeţ şi oportunitate de dezvoltare a serviciilor sociale locale”, organizat de Fundaţia Alpha Transilvană în cadrul acordului de parteneriat încheiat cu Consiliul Judeţean Mureş. Prima întâlnire între prestatori de servicii sociale publici şi privaţi din judeţul Mureş a avut ca scop formarea unui grup de iniţiativă care să ofere consultanţă unui institut de cercetări sociale pentru realizarea studiului Harta socială a judeţului Mureş, respectiv să facă lobby pe lângă instituţiile autorităţilor publice locale şi judeţene pentru includerea în strategiile publice de dezvoltare a concluziilor studiului mai sus amintit;

- pregătirea contractelor încheiate cu asociaţiile şi fundaţiile care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în vederea subvenţionării din bugetul propriu pe anul 2009, conform sumelor propuse aprobate de comisia constituită în acest scop;

- pregătirea contractelor de finanţare încheiate cu asociaţiile, fundaţiile, alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi cu persoanele fizice fără scop patrimonial, care organizează programe şi proiecte în domeniul cultural, în vederea subvenţionării din bugetul propriu pe anul 2009;

- actualizarea bazei de date privind opisul monitoarelor oficiale ale judeţelor;

- actualizarea bazei de date privind organizaţiile neguvernamentale din judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 5 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, unui număr de 3  persoane;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 5 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Serviciul Cancelarie

- pregătirea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 25 iunie 2009;

- întocmirea graficului de şedinţă al comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, prin Registrul de corespondenţă;

- tehnoredactarea Informării trimestriale ATOP – trim. II 2009;

- tehnoredactarea informărilor comisiilor ATOP;

- tehnoredactarea informării cu privire la deplasările în judeţ ale membrilor ATOP;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială.