RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 10 - 16iulie 2009

Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Publicarea şi republicarea anunţului de participare în vederea lansării procedurii de achiziţie publică pentru autospecialele NBCR;

- Pregătirea documentelor, transmiterea invitaţiilor şi a dispoziţiei de numire către membrii comisiei de pre-recepţie şi participarea la pre-recepţia autospecialelor complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă, la sediul furnizorului de la Bucureşti, în perioada 15-16 iulie;

- În urma publicării comunicatelor de presă la sfârşitul lunii iunie, respectiv începutul lunii iulie, urmărirea primirii ziarelor în care acestea au apărut şi a facturilor, şi contactarea editurilor care nu au transmis încă aceste documente;

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către Ministerul Turismului referitor la schimbarea numelui domnişoarei Gergely Ágnes în doamna Gorea Ágnes;

- Pregătirea documentelor şi participarea la vizita precontractuală din data de 8 iulie 2009.

Program SAMTID

- Întocmirea de referate privind numirea comisiilor de recepţie finală SAMTID

- Întocmit dispoziţii pentru numirea Comisiilor de recepţie finala SAMTID

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Transmitere clarificări la ADR Centru cu privire la cererea de finanţare depusă

- Constituire comisie de recepţie a studiilor suplimentare contractate

- Solicitare numire specialist din partea DCCPCNM în vederea recepţiei PT aferent proiectului

Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Pregătire şi transmitere documente referitoare la contestaţia SC Consilier Construct SRL, referitoare la anularea procedurii de achiziţionare a serviciului de supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului

- Elaborare şi transmitere clarificări solicitate în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor din cadrul proiectului

- Pregătire raport intermediar

Altele:

- Acordare de asistenţă de specialitate referitoare la tipurile de proiecte care vor fi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către membrii Asociaţiei Judeţene de Turism Mureş referitor la oferta Asociaţiei de Cascadori Pajura Tîrgu-Mureş;

- Elaborarea raportării finale în cadrul proiectului „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative, etc.)

- Activităţi specifice bunei derulări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (participarea la realizarea studiului privind necesitatea desfăşurării de activităţi în regim telework la nivelul judeţului Mureş)

- Adresa nr. 9693/15.07.2009 către SC Izorep SRL

- Participare la şedinţa de lucru în cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, la sediul AJOFM Mureş, 16 Iulie 2009, ora 11.

- Verificare completări la completările transmise de elaboratorul documentaţiilor în faza PT, CS, DDE pentru proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor”.

- Verificare Proiect Tehnic pentru proiectul:”Reabilitarea şi modernizarea  DJ 135 Măgherani Săraţeni

- Participat la şedinţa săptămânală privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectului:” Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare în judeţul Mures”

- Rezolvarea adresei nr. 9921/07.2009 conform rezoluţiei-şi transmiterea prin fax către UNCJR

- Monitorizare prezenţă la AGA ADI Aqua Invest

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Întocmirea Procesului verbal al şedinţei AGA al ADI Centrul Transilvaniei din data de 8 iulie 2009

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- S-au colectat şi centralizat o parte din chestionarele transmise pentru a fi completate de către cele 69 de primării, care au obligaţia de a închide gropile de gunoi existente la ora actuală în mediul rural, cu date referitoare la stadiul de derulare al acţiunilor de închidere şi ecologizare a gropilor de gunoi precum şi modul de gestionare al deşeurilor după data de 16 iulie 2009

- Au fost colectate şi analizate contractele de salubrizare ale tuturor localităţilor urbane din judeţ. Pe baza unor fişe de evaluare întocmite pentru fiecare contract, s-a realizat un studiu cumulativ cu referire la: situaţia existentă, modul de organizare a serviciului, identificarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor.

- S-au analizat contractele şi condiţiile de implementare ale proiectelor deja finanţate prin PHARE CES  (Reghin, Acăţari – Valea Nirajului, Râciu – zona de câmpie Târnăveni, Sighisoara) şi OG 7 (Bălăuşeri)  şi modul în care acestea pot fi încadrate în viitorul sistem de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Mureş

- În data de 09.07.2009 a fost organizată la sediul Consiliului Judeţean Mureş o întâlnire cu consilierii locali ai municipiului Târgu Mureş, în cadrul căreia a fost analizat stadiul proiectului SIGD şi aspectele instituţionale care revin municipiului Târgu Mureş în cadrul proiectului (semnare contract asociere, modificare HCL de dare în administrare a terenului şi realizarea investiţiilor aferente cheltuielilor neeligibile care le revin. Din partea conducerii executive CJ Mureş la această întâlnire a participat doamna preşedinte Lokodi Edita Emoke şi domnul vicepreşedinte Szabo Arpad iar din partea UIP, domnul secretar Paul Cosma şi managerul de proiect domnul Radu Spinei

- În data de 14.09.2009 a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Târgu Mureş şi anume domnul primar Dorin Florea, domnul viceprimar Csegzi Sandor şi doamna secretar Ciobanu Maria, în cadrul căreia a fost subliniată importanţa finalizării obligaţiilor instituţionale care revin părţilor în cadrul proiectului SIGD, respectiv aprobarea contractului de asociere, darea în administrare a terenului, realizarea investiţiilor aferente cheltuielilor neeligibile

- S-a depus la OCPI Mureş documentaţia pentru dezmembrarea şi unificarea parcelelor de teren ale amplasamentului Sânpaul destinat construirii depozitului ecologic zonal, în vederea obţinerii CF unificat

- S-a transmis o adresă către Primăria Municipiului Târgu Mureş, prin care se solicită urgentarea clarificării aspectelor referitoare la contractul de asociere între autorităţile publice locale din judeţ pentru  implementarea proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”, contractul urmând a fi semnat şi aprobat de către acestea. De asemenea s-a solicitat urgentarea demersurilor necesare clarificării aspectelor juridice şi patrimoniale legate de amplasamentul Cristeşti – Vălureni precum şi a demersurilor necesare elaborării documentaţiei tehnice aferente   investiţiilor neeligibile prin proiect la acelaşi amplasament (drum acces, utilităţi).

- Au avut loc discuţii cu experţii juridici din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului şi cu reprezentanţi ai consultantului în scopul clarificării aspectelor instituţionale legate de operarea viitorului sistem de gestionare a deşeurilor şi contractele de salubritate încheiate de către autorităţile publice locale din judeţ până în acest moment.

- Au avut loc întâlniri cu operatorii de salubritate din judeţul Mureş în cadrul cărora au fost purtate discuţii referitoare la necesitatea extinderii ariei de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul rural şi analizarea contractelor deja încheiate, respectiv a zonelor în care aceştia operează.

- S-a participat la Forumul Internaţional în domeniul regionalizării „Investim în mediu – Credem în viitor”, organizat de către Ministerul Mediului în data de 16 iulie 2009 la Hotel Marriot , Bucureşti

Alte proiecte şi activităţi:

- S-a întocmit adresa de răspuns către Instituţia Prefectului – Mureş referitor la modalităţile de gestionare ale poluării mediului provocate de batalurile de deşeuri chimice de la BICAPA şi CarbidFox – Târnăveni

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Realizat şi transmis comunicat de presă referitor la posibilitatea vizionării sesiunii plenare a Parlamentului European la Centrul Europe Direct

- Participare şedinţa săptămânală cu reprezentanţii Spitalului Judeţean Mureş în vederea scrierii proiectului POR Axa 3.1 „Reabilitare, modernizare şi echipare ambulatoriu din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi Clinica ORL”

- Participare la şedinţa dintre Consiliul Judeţean şi Fundaţia  LOCK

- Colectare date în vederea transmiterii adresei de răspuns la ANAT referitoare la dotarea zonelor de interes turistic din judeţul Mureş cu toalete ecologice

- Realizare Raport lunar pentru proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Începere traducere site Reţea Judeţeană pentru Absorbţia Fondurilor Structurale www.rjafsmures.ro

- Traducere material istoric descriere a Palatului administrativ şi a fostei Primării pentru CD de prezentare

- Realizare adresă de convocare a RJAFS şi organizare întrunire a birourilor teritoriale

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Pregătirea Cuvântul Preşedintelui CJ Mureş pentru Pagini aurii, ediţia 2009-2010,

- Analiza ofertei Agenţiei RESET Media Cluj Napoca,

- Traduceri, raportări – Proiectul „Managementul capacităţii instituţionale de luare a deciziilor, urmare a monitorizării traficului”,

- Participare la şedinţa de analiză a aspectelor instituţionale din cadrul proiectului „Alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş”, în vederea stenografierii discuţiilor din cadrul şedinţei;

- Întocmirea procesului verbal al şedinţei de analiză a aspectelor instituţionale din cadrul proiectului „Alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş”;

- Participare la  şedinţa AGA Aqua Invest Mures, în vederea întocmirii procesului-verbal al şedinţei;

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 139 de vizitatori din 12  ţări diferite.