- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 18-24 septembrie 2009

- Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea raportului lunar pe septembrie referitor la implementarea proiectului

- Elaborarea listei cu dificultăţile întâmpinate în proiect până în prezent

- Recepţie autocolante

- Publicarea anunţului de participare pentru achiziţia de autospeciale NBCR

- Monitorizarea livrării echipamentelor restante din dotarea autospecialelor complexe de intervenţie (lot 3)

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia fondurilor structurale”

- Convocarea recepţiei finale a lucrărilor de amenajare pentru biroul din comuna Mica şi pregătirea documentelor aferente acesteia

- Modificarea Raportului Tehnic Final, la solicitarea telefonică a OPCP-ului (d-na Mariana Sîmirean)

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Anulare procedură de achiziţie publică pentru desemnarea asistenţei tehnice pentru supervizarea execuţiei lucrărilor

- Refacere documentaţie şi lansare licitaţie pentru desemnarea asistenţei tehnice pentru supervizarea execuţiei lucrărilor

- Semnarea Contractului de execuţie a lucrărilor din cadrul proiectului şi transmiterea unui exemplar la UCVAP Mureş.

- Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Pregătire şi transmitere clarificări la documentaţia depusă la ADR Centru

- Pregătire proiect de hotărâre de Consiliul Judeţean în vederea modificării HCJM 142 /2008 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de acesta. Participare la şedinţele comisiilor de specialitate în vederea susţinerii proiectului şi la şedinţa plenară a Consiliului judeţean.

- Altele:

- Transmiterea documentaţiei justificative la raportul final în cadrul proiectului „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative, etc.)

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Adresa 12990/23.09.2009 privind proiectul „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Reanalizarea situaţiei şi a documentelor ce trebuie întocmite în vederea intabulării tuturor suprafeţelor afectate de sensul giratoriu de pe DN 15, intersecţie Parc Industrial

- S-a răspuns sesizării adresate de către Dl. Daniel Gavriş, referitor la poluarea provocată de Combinatul AzoMureş

- Continuarea pregătirii unei prezentări PowerPoint pentru conferinţa oamenilor de afaceri, care va avea loc la Odorheiu Secuiesc, în data de 2 octombrie 2009; transmiterea titlului prezentării către organizatori

- Elaborarea unei adrese către Consiliile Judeţene Braşov şi Harghita referitor la oportunitatea elaborării unui proiect comun în domeniul promovării turistice a Regiunii 7 Centru

- Elaborarea unei adrese către Consiliul Judeţean Covasna referitor la oportunitatea realizării unui catalog care să cuprindă reprezentarea unor valori turistice şi culturale ale Ţinutului Secuiesc

- Elaborarea unei adrese privind transmiterea unor date referitoare la planul de extindere canalizare pentru satele din judeţul Mureş

- Susţinerea proiectului de Hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

- Susţinerea proiectului de Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Crăieşti la ADI AQUA INVEST MUREŞ

- Susţinerea proiectului de Hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

- Susţinerea proiectului proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la ”Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” şi întocmirea dosarului de coordonare

- Transmitere date financiare către operatorul regional, în vederea întocmirii de către Consultant a Analizei Cost Beneficiu în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş”

- Recepţie finală pentru lucrarea Cercetare artistică în cadrul proiectului „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

- Recepţie finală pentru Proiect tehnic, Detalii de execuţie şi caiet de sarcini aferent proiectului „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

- Răspuns la clarificările solicitate în cadrul proiectului „Reabilitarea Casei „Makarias

- Şedinţă de monitorizare a proiectului de apă/canalizare la nivelul judeţului Mureş

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Sunt în curs de centralizare contractele încheiate de către autorităţile publice locale din judeţ şi diferiţi operatori de salubritate, urmând a se realiza o analiză asupra modului în care vor fi operate serviciile de salubrizare ce vor deveni funcţionale în cadrul proiectul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Mureş” şi asupra modului în care actualul sistem operare va fi integrat în proiect

- S-a transmis către Ministerul Mediului şi OI Sibiu documentele justificative referitoare la realizarea cadrului instituţional aferent proiectului SMID

- A fost realizată Informarea lunară privind stadiul derulării proiectului SMID şi a fost transmisă către conducerea Consiliului Judeţean şi OI Sibiu

- A fost transmis spre semnare Protocolul de Colaborare al Consiliului Judeţean Mureş cu EcoRom Ambalaje care are ca obiect colaborarea celor două în vederea implementării de campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra necesităţii colectării separate a deşeurilor şi în vederea asigurării reciclării/valorificării a întregii cantităţi de deşeuri reciclabile sortate.

- Se coordonează activitatea Primăriei Sânpaul în ceea ce priveşte conformarea cu cerinţele Instituţiei Prefectului Mureş, referitor la finalizarea documentaţiei necesare diminuării islazului comunal Sânpaul cu suprafaţa de 2,48 ha, suprafaţă necesară extinderii amplasamentului aferent depozitului zonal.

- S-a urmărit stadiul avizării documentaţiei aferente proiectului SIMD, de către Minister şi stadiul efectuării modificărilor care mai trebuie făcute de către echipa de consultanţă, astfel încât aplicaţia să poată fi transmisă neoficial la Comisia Europeană pentru analiză şi formularea de observaţii.

- COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Organizarea activităţilor ocazionate de Săptămâna Mobilităţii Europene: „Marşul verde” al bicicliştilor

- Întocmirea solicitării pentru aprobarea activităţii de către Primăria Municipiului Târgu Mureş

- Participare la şedinţa Comisiei de avizare a Comisiei de avizare a manifestărilor publice din cadrul Primăriei Târgu Mureş în vederea susţinerii necesităţii derulării evenimentului

- Coordonarea „Marşului verde” al bicicliştilor de duminică, 20.09.2009: împărţirea tricourilor cu logoul SME 2009 către participanţii la Marş, distribuirea apei minerale, interviuri acordate

- Documentare cu privire la posibilitatea depunerii unor proiecte de finanţare în cadrul programului ESPON

- Comunicat de presă referitor la redeschiderea liniei de finanţare în cadrul Măsurii 112 PNDR

- Pregătire materiale pentru site-ul Europe Direct

- Acordare consiliere publicului interesat pe teme legate de fonduri europene (protecţia mediului, managementul deşeurilor, dezvoltare rurală)

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

Referate, rezervări, corespondenţă pentru participarea la următoarele evenimente:

- Vizită în Belgia în cadrul Proiectului „Managementul capacităţii instituţionale de luare a deciziilor, urmare a monitorizării traficului”, pregătirea celei de a treia vizite în judeţul Mureş a  partenerilor flamanzi,12-17 octombrie 2009

- Pregătirea documentaţiilor necesare în vederea participării în condiţii optime a delegaţiei C.J.M. la evenimentul „Zilele administraţiilor judeţene”, care se va desfăşura la Szeged (Ungaria)

- Corespondenţă cu Primăria Montigny pentru pregătirea proiectului „Europa în scenă”,

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor materiale de promovare

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Săptămâna aceasta au fost 60 de vizitatori din 9  ţări.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

17 - 23 septembrie 2009

Serviciului  juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  – Dosar nr.705./43/2007 – anulare act administrativ – formulat de către Consiliul Local Tg. Mureş,  intimat Consiliului Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2083/308/2008 – pretenţii– formulat de Păucean A., Consiliul Judeţean Mureş –  pârât;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.2934/102/2008 – litigiu privind funcţionarii publici - formulat de Rusu Paul, Consiliul Judeţean Mureş – intimat;

Curtea de Apel Tg. Mureş - Dosar nr.1097/102/2008 - litigiu privind funcţionarii publici – formulat de Sindicatul ACORD şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de intimat, chemat în garanţie;

Judecătoria Reghin – Dosar nr.2783/289/2008 – furt calificat – Pop Maria ş.a., Consiliul Judeţean Mureş;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.414.1/43/2007 – completare dispoziţie – formulat de Jiga Aurelia, pârât DGASPCM şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de chemat în garanţie;

Tribunalul. Mureş – Dosar nr.3846/102/2007 – drepturi salariale, sporuri – formulat de către Sindicatul ACORD, pârât DGASPCM şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3135/102/2008 – contencios administrativ - formulat de către Consiliul Local Tg. Mureş,  pârât Consiliului Judeţean Mureş;

Judecătoria TG. Mureş – Dosar nr.6124/320/2009 – stabilire domiciliu minor -  formulat de Andrasi Undrea, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş în calitate de pârât;

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Dosar nr.173/43/2009 - – anulare act administrativ – formulat de către Consiliului Judeţean Mureş, intimat Guvernul României;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.225/1371/2008 – pretenţii, constatare nulitate contract – formulat de către Consiliului Judeţean Mureş, SC Adria Med SRL -pârât;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.2265/102/2008 – acţiune în constatare - formulat de Musca Alice Ş.a.,Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliul Local Tg. Mureş în calitate de pârâţi;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.1716/1/2001 – revendicare imobiliară – formulat de Suciu Osima şi Consiliul Judeţean Mureş în calitate de intimat;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.679/102/2009 – obligare la emiterea unui act administrativ – formulat de Consiliul Judeţean Mureş, Primarul Municipiului Tg. Mureş în calitate de pârât.

- Activităţi curente:

- formulare de note de şedinţă, întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- avizare contracte privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Sângeorgiu de Mureş, Albeşti, Gorneşti, Glodeni,

- asistenţa juridică pentru ADI „Centrul Transilvaniei”;

- semnarea contractului de furnizare de produse lactate şi de panificaţie pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi elevii din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2009-2010 ;

- pregătirea şi participarea la şedinţa Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Integrare Europeană în data de 22 şi 23 septembrie;

- pregătirea şi susţinerea proiectelor de hotărâri la comisiile de specialitate;

- în perioada 17 - 23 septembrie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 13 acte, din care  8 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- preluarea în depozitul judeţean a produselor alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare (făină), în perioada 21-24 septembrie a.c. şi distribuirea lor Primăriei oraşului Sighişoara, Primăriei oraşului Luduş, Primăriei oraşului Sărmaşu, Primăriei oraşului Târnăveni, Primăriei comunei Bogata şi Primăriei comunei Crăieşti;

- predarea Acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare - PEAD 2009,  autorităţilor administraţiei publice din judeţ;

- pregătirea contractului de furnizare de produse lactate şi de panificaţie pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi elevii din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2009-2010, pentru semnare cu S.C. Friesland România S.A.  şi comunicarea acestuia către societatea comercială câştigătoare, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului Mureş;

- participarea la lansarea campaniei de Informare, Sensibilizare şi Educare privind boala Alzheimer, organizată de Asociaţia Familiilor şi Familiilor Mari „Marianum”;

- participarea la dezbaterea cu tema „Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv HIV/SIDA”, eveniment organizat de Fundaţia Alături de Voi – Centrul Mureş;

- organizarea şi participarea la şedinţele comisiei de agricultură;

- actualizarea bazei de date privind „Opisul monitoarelor”;

- deplasare la Primăria comunei Fîntînele pentru cercetarea petiţiei nr.70.313/2009;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale în judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 4 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile   de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 4 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 5 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după  documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 24 septembrie a.c.;

- convocarea consilierilor judeţeni şi a invitaţilor la şedinţa Consiliului Judeţean din data de 24 septembrie a.c.;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- întocmirea informărilor cu privire la deplasarea pe teren a membrilor Autorităţii Teritoriale de ordine Publică;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială.