- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 25 septembrie - 01 octombrie 2009

- Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea şi transmiterea către ofertanţi a unei solicitări de prelungire a termenului de valabilitate a ofertelor şi a garanţiilor de participare depuse pentru procedura de achiziţia de servicii de auditare

- În urma unei solicitări, transmiterea documentaţiei de atribuire şi a specificaţiilor tehnice ale procedurii de atribuire lansate în vederea achiziţionării autospecialelor de cercetare NBCR

- Monitorizarea livrării echipamentelor restante din dotarea autospecialelor complexe de intervenţie (lot 3), ceea ce a presupus contactarea telefonică a tuturor responsabililor tehnici precum şi a reprezentanţilor Romprim

- Pregătirea de documente în copii conform cu originalul, privind posibile clarificări la cererea de rambursare, solicitate de Autoritatea de Management, în urma discuţiilor telefonice cu ADR Centru

- Întocmirea adresei privind acceptul nostru pentru modificarea unor echipamente în cadrul contractului pe lotul 5

- Analizarea posibilităţii de prelungire a termenului de livrare a autospecialelor în cadrul contractelor încheiate pe lotul 1 şi 2

- Solicitarea de la Romprim S.A. a corespondenţei avute cu furnizorul de şasiuri pentru autospecialele din cadrul loturilor amintite la paragraful anterior

Program SAMTID:

- Transmiterea prin e-mail şi poştă a Certificatului de Plată Final către SC COMPANIA AQUASERV SA, localităţile participante la Program şi Biroul financiar-contabil din cadrul Consiliului Judeţean;

- Elaborarea şi transmiterea de adrese către SC COMPANIA AQUASERV SA şi localităţile participante la Program referitor la serviciul datoriei scadente în octombrie 2009;

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia fondurilor structurale”

- Recepţia finală a lucrărilor de amenajare pentru biroul din comuna Mica şi întocmirea procesului verbal aferent

- Transmiterea proceselor verbale de recepţie finală către Asociaţiile, primăriile şi constructorii implicaţi

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Pregătire notificare privind depunerea cererii de prefinanţare

- Pregătire comunicat de presă referitor la semnarea contractului de execuţie a lucrărilor din cadrul proiectului şi transmiterea spre avizare la ADR Centru.

- Lansarea licitaţiei pentru desenarea asistenţei tehnice pentru supervizarea lucrărilor

- Pregătire şi transmitere invitaţii către firme de consultanţă, în vederea participării la licitaţia pentru desenarea asistenţei tehnice pentru supervizarea lucrărilor

- Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Pregătire dispoziţie privind componenţa comisiei de recepţie a Documentaţiei topo cadastrale pentru proiect

- Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Vizita pe teren în cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, 29 Septembrie 2009 în localităţile Glodeni şi Corunca

- Identificarea de noi spaţii pentru proiectul „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Adresa 11286 privind schimbul de bune practici cu Provincia Brabant

- Finalizarea prezentării PowerPoint pentru conferinţa oamenilor de afaceri, care va avea loc la Odorheiu Secuiesc, în data de 2 octombrie 2009.

- Transmitere date financiare către operatorul regional, în vederea întocmirii de către Consultant a Analizei Cost Beneficiu în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş”

- Pregătire documentelor în vederea decontării  cu MDRL a  sumelor aferente Proiectului tehnic în cadrul proiectului:”Reabilitarea Muzeului de Ştiinţe ale Naturii”

- În cadrul ”Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” a fost întocmit dosarul de coordonare al Judeţului Mureş. Acesta a fost depus la Administraţia Fondului pentru Mediu, împreună cu  dosarul de solicitare a finanţării, primit din partea comunei Rîciu, pentru proiectul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, judeţul Mureş – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha

- Participarea la seminarul cu tema: „Implementarea legislaţiei europene privind eficienţa energetică”, în perioada 01-02.10-Ploieşti

- Elaborarea adresei către IGSU în vederea solicitării sprijinului lor în demersurile de modificare a Anexei nr. 2

- Reactualizarea indicilor inflaţiei

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Au fost centralizate contractele încheiate de către autorităţile publice locale din judeţ şi diferiţi operatori de salubritate

- A fost întocmită documentaţia necesară recepţionării lucrării „Traducere Studiu de Fezabilitate – Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”

- A fost postat pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş Raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului” – varianta revizuită care cuprinde răspunsurile la observaţiilor publicului

- S-a participat la a doua misiune a Comisiei Europene, de evaluare a proiectului SMID în judeţul Mureş. Întâlnirea a avut loc la Ministerul Mediului şi au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene, Jaspers, AM POS Mediu, Consultant şi Beneficiar. În cadrul acestei întâlniri au fost analizate modul de rezolvare a problemelor identificate în urma primei evaluări, cu accent pe aspectele instituţionale şi economico-financiare, fiind furnizate informaţiile şi răspunsurile clarificatoare la întrebările Comisiei Europene.

- Este în curs de pregătire documentaţia necesară aprobării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul SMID în judeţul Mureş, precum şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei

- S-a colaborat cu Direcţia Apelor Mureş şi Consultantul proiectului SMID, în vederea obţinerii avizului de Gospodărire a Apelor (GA), necesar pentru investiţiile ce se vor realiza în cadrul proiectului pe amplasamentul de la Sânpaul (depozit ecologic şi instalaţie TMB)

- COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Pregătirea proiectului în vederea aprobării planului de lucru şi al bugetului aferent de către Comisia Europeană pentru Centrul Europe Direct 2010

- Elaborarea de ştiri cu privire la fondurile europene, liniile de finanţare deschise ce vor fi puse pe pagina de web a Consiliului Judeţean

- Comunicat de presă privind apelul lansat de Ambasada Republicii Franceze în România pentru ONG-uri

- Pregătirea documentaţiei necesare pentru participarea la seminarul de prezentare al programului ESPON de la Cluj – ghidul solicitantului, activităţi eligibile, bugetul proiectelor

- Pregătirea documentaţiei pentru participarea reprezentantului reţelei la Adunarea Generală a reţelelor Europe Direct de la Rotterdam, 14-17 octombrie 2009, pregătirea prezentărilor cu activitatea Centrului Europe Direct .

- Acordare de consiliere cetăţenilor vizitatori privind fondurile europene, liniile de finanţare

- Reactualizarea bazei de date cu privire la sursele de finanţare disponibile

- Reactualizarea bazei de date privind proiectele câştigate de Consiliul Judeţean Mureş în perioada 2008-2009.

- Traducere în limba engleză a adresei 12160/30.09.09 referitoare la repatrierea minorului Jozsef Csizmadia.

- Întocmirea rezumatului proiectului „ Asigurarea condiţiilor de implementare a sistemului managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul CJ Mureş şi a instituţiilor subordonate” în vederea participării la conferinţa internaţională cu tema managementul proiectelor cu finanţare internaţională în administraţia publică

- Finalizarea documentaţiei necesare depuneri proiectului „Modernizare, reabilitare ambulatoriu Spital Clinic Judeţean Mureş”.

- Întocmirea adresei pentru solicitarea rambursări TVA în cadrul proiectului ED 2008.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Pregătirea participării în condiţii optime a delegaţiei CJM la evenimentul „Zilele administraţiilor judeţene”, care se va desfăşura la Szeged (Ungaria)

- Pregătirea participării în condiţii optime a delegaţiei CJM la evenimentul Open Days, Bruxelles,

- Vizită în Belgia în cadrul Proiectului „Managementul capacităţii instituţionale de luare a deciziilor, urmare a monitorizării traficului”,12-17 octombrie

- Participare la şedinţa de analiză şi coordonare referitoare la stadiul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş” POS Mediu, Axa 1 şi întocmirea minutei şedinţei

- Pregătirea documentelor solicitate de către Organismul Intermediar Sibiu, aferente proiectului  „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş”

- Întocmirea şi transmiterea către localităţile membre şi viitoare membre ale ADI AQUAINVEST, a adreselor privind condiţiile tehnice care trebuie îndeplinite de sistemele de alimentare cu apa si canalizare, spre a putea fi preluate în operare de către Aquaserv SA

- Întocmirea scrisorilor de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a R.P. Chineze şi transmiterea acestor către administraţia Provinciei Shanxi şi Ambasada R.P. Chineze la Bucureşti

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Săptămâna aceasta au fost 64 de vizitatori din 9  ţări.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

24 - 30 septembrie 2009

Serviciului  Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Judecătoria Tg. Mureş  – Dosar nr.473/320/2006 – furt calificat – Vizi Mircea,  parte civilă Consiliului Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1914./102/2008 – stabilire program vizitare minor – formulat de DGASPCM, Consiliul Judeţean Mureş –  pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1966/102/2009 – suspendare executare decizie  - formulat de Preşedintele Consiliul Judeţean Mureş, Curtea de Conturi - pârât;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.1221/102/2009 – obligaţia de a face – formulat de Asociaţia de Proprietari nr.4 Reghin şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.4716/320/2008 – acţiune în constatare – reclamant SC Pascomat Construct SRL., DGASPCM –pârât, chemat în garanţie Consiliul Judeţean Mureş;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.160/102/2009 – anulare act administrativ – formulat de Necşulescu H P, pârât Comuna Sg. de Mureş;

Tribunalul. Mureş – Dosar nr.1520/102/2009 – drepturi salariale, sporuri – formulat de către Sindicatul Spiru Haret, pârât Centrul Şc. pt. Ed. Incluzivă Tg. Mureş, Consiliului Judeţean Mureş în calitate de chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1966/102/2009 – suspendare executare decizie  - formulat de Preşedintele Consiliul Judeţean Mureş, Curtea de Conturi - pârât;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.1887/289/2007 – furt calificat - formulat recurs de către Consiliului Judeţean Mureş, Vizi Florin - intimat;

- Activităţi curente:

- formulare de note de şedinţă, întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- avizare contracte privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Sângeorgiu de Mureş, Saschiz, Măgherani, Glodeni,

- asistenţa juridică pentru ADI „Centrul Transilvaniei”;

- asistenţă juridică şi pregătire acţiune în pretenţii pentru Asociaţia „Zona Metropolitană Tg. Mureş”

- participarea la şedinţa Consiliului Judeţean Mureş 24 septembrie;

- în perioada 24 - 30 septembrie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 11 acte, din care 8 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- preluarea în depozitul judeţean a produselor alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare (făină), în perioada 24 - 30 septembrie a.c. şi distribuirea lor Primăriei comunei Band, Primăriei comunei Vînători şi Primăriei comunei Breaza;

- efectuarea împreună cu inspectorul APIA a controlului privind distribuirea către beneficiarii finali a produselor din programul PEAD 2009 la Primăria Miercurea Nirajului şi Primăria Sărmaşu;

- întocmirea graficului de livrări pentru luna octombrie (decada 1-15 octombrie) şi transmiterea lui la primării, APIA Bucureşti şi APIA Mureş;

- predarea Acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare - PEAD 2009,  autorităţilor administraţiei publice din judeţ;

- întocmirea Informării privind stadiul derulării graficului activităţilor  pentru organizarea licitaţiei deschise cu etapă finală de licitaţie electronică pentru atribuirea contractului de furnizare de produse lactate şi de panificaţie pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi elevii din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2009-2010 şi trimiterea acestuia la MAI;

- monitorizarea derulării contractului de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în unităţile de învăţământ din municipiul Sighişoara şi comuna Apold;

- actualizarea bazei de date privind „Opisul monitoarelor”;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale în judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 4 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile   de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 5 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după  documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- înregistrarea şi comunicarea hotărârilor Consiliului Judeţean adoptate în şedinţa din 24 septembrie 2009;

- transcrierea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean din data de 24 septembrie 2009;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- pregătirea şi organizarea şedinţei de plen a Autorităţii Teritoriale şi Ordine Publică şi a şedinţelor pe comisii, 28 – 29 septembrie 2009;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială.