- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 03-10 septembrie 2009

- Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Depunerea cererii de rambursare nr. 1;

- Elaborarea, publicarea pe SEAP şi transmiterea către posibilii ofertanţi a două clarificări privind documentaţia de atribuire a contractului de furnizare de autospeciale de cercetare NBCR;

- Elaborarea şi transmiterea la ADR Centru a notificării privind depunerea cererii de rambursare nr. 2;

- Elaborarea şi transmiterea la ADR Centru şi MDRL a unei notificări privind modificarea graficului de rambursare;

- Derularea în perioada 31 august – 1 septembrie a procedurii de atribuire a contractului de furnizare de autospeciale de cercetare NBCR; anularea procedurii în 2 septembrie;

- Pregătirea documentaţiei de atribuire în vederea relansării procedurii de atribuire a contractului de furnizare de autospeciale de cercetare NBCR;

- Încheierea contractului de furnizare a autocolantelor pentru echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului; transmiterea către furnizor a modelului de autocolant aprobat de ADR Centru;

- Primirea în data de 8 septembrie a vizitei trimestriale de monitorizare a implementării proiectului din partea ADR Centru;

- Primirea în data de 10 septembrie a vizitei în teren în urma depunerii cererii de rambursare nr. 1, din partea MDRL şi ADR Centru;

- În urma contestaţiei primite din partea unui ofertant participant la procedura de atribuire a contractului de furnizare de autospeciale de cercetare NBCR, elaborarea şi transmiterea către CNSC a unui punct de vedere.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Transmiterea unor documente necesare întocmirii contractului de finanţare.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Anulare procedura de achiziţie publică pentru desemnarea asistenţei tehnice pentru supervizarea execuţiei lucrărilor

- Refacere documentaţie şi lansare licitaţie pentru desemnarea asistenţei tehnice pentru supervizarea execuţiei lucrărilor

- Pregătire notă justificativă pentru plata taxelor de re-avizare Romtelecom şi E-On Gaz distribuţie

- Pregătire Contractului de execuţie a lucrărilor din cadrul proiectului, în vederea semnării.

- Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Pregătire şi transmitere clarificări la documentaţia depusă la ADR Centru

- Pregătire documentaţie pentru reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru  Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice – dosarul licitaţiei de achiziţie publică derulate prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare – la „SF Parc Auto pentru sporturi cu motor” a mai fost comandată ulterior şi ridicarea topografică

Proiect „Reabilitarea Muzeului de ştiinţele Naturii”

- Desfăşurare proceduri de verificare ale completărilor la documentaţiile Cercetare artistică, respectiv Proiect tehnic aferent proiectului

- Altele:

- Elaborarea raportării finale în cadrul proiectului „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (centralizarea anexelor, întocmirea rapoartelor narative, etc.)

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Adresa nr. 10537/5.08.2009 privind situaţia sistemele de apă şi de canalizare din judeţul Mureş – transmisă la MDRL

- Adresa 12102/08.09.2009 privind proiectul „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Participare la faza determinantă – construirea clădirii Incubatorului de afaceri, în 09.09.2009

- Participare la masa rotundă pe tema politicilor de ocupare din judeţul Mureş, AJOFM Mureş, 10.09.2009

- Organizarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor ADI AQUA INVEST MUREŞ în data de 08.09.2009

- Solicitare date financiare membrilor ADI în vederea întocmirii de către Consultant a Analizei Cost Beneficiu în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş”;

- Pregătire completări la documentaţia în vederea solicitării Cererii finala de plată pentru cheltuielile efectuate în cadrul programului multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013”, pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ135 Măgherani - Sărăţeni”.

- Acordarea de asistenţă Asociaţiei Zona Metropolitană în derularea proiectului de realizare a strategiei de dezvoltare a zonei metropolitane

- Participare la recepţia finală a lucrărilor în cadrul proiectului:”Reţea judeţeană pentru absorbţia fondurilor structurale” în localităţile Râciu, Miercurea Nirajului, Sărăţeni şi Ibăneşti

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- S-a transmis la ARPM Sibiu Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului revizuit, aferent proiectului SIMD, care conţine răspunsurile la observaţiile publicului precum şi unele completări făcute la solicitarea experţilor JASPERS

- S-a întocmit şi transmis pentru semnare contractul de servicii de traducere a Studiului de Fezabilitate aferent proiectului SIMD, studiu care urmează să fie propus spre aprobare tuturor autorităţilor publice locale membre ale ADI Ecolect

- A fost depus la Direcţia Apelor studiu geologic solicitat pentru completarea documentaţiei necesare obţinerii avizului de Gospodărire a Apelor aferent proiectului SIMD

- Au fost continuate procedurile administrative pentru avizarea şi aprobarea PUZ Tg. Mureş privind realizarea staţiilor de sortare, transfer, compostare.

- S-a transmis către Consultantul proiectului SIMD o invitaţie în scopul realizării unei întâlniri cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş, respectiv ai Unităţii de Implementare a Proiectului în cadrul căreia să fie discutate aspecte referitoare la conţinutul ultimei variante a documentaţiei transmise de către aceştia şi în vederea stabilirii următorilor paşi de urmat pentru depunerea cu succes a proiectului spre finanţare

- Transmiterea unei circulare către Primăriilor comunale din judeţ prin care se solicită punerea la dispoziţie a contractelor încheiate de aceştia cu un operator de salubrizare. Acestea vor fi analizate în scopul clarificării  aspectelor de natură instituţională, care se referă la operarea serviciilor de salubrizare ce vor deveni funcţionale în cadrul proiectul şi a modului în care actualul sistem operare va fi integrat în proiect.

- Sunt în curs de elaborare documentaţiile necesare iniţierii procedurii de achiziţie publică pentru studiul de fezabilitate aferent drumului de acces spre viitorul depozit ecologic de la Sânpaul, construirea drumului fiind în sarcina Consiliului Judeţean Mureş, conform Contractului de Asociere.

- COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Organizare şi participare la întâlnire preliminară cu ONG-uri din domeniul protecţiei mediului, în vederea organizării Săptămânii Mobilităţii Europene (SME) din perioada 16-22 septembrie 2009

- Conceperea materialelor promoţionale ce urmează a fi distribuite pe parcursul SME 2009

- Organizarea împreună cu partenerii a Marşului Verde, prevăzut în cadrul Proiectului Europe Direct 2009 ca activitate ce marchează SME

- Realizarea şi transmiterea adresei nr. 12128/08.09.2009 către Primăria Municipiului Târgu Mureş în vederea obţinerii avizului favorabil cu privire la traseul stabilit pentru Marşul Verde din data de 20.09.2009

- În curs de rezolvare adresa nr. 11668/27.08.2009 cu privire la analiza proiectului ADR Centru „Resurse regenerabile de energie” – „Analiza ofertei regionale de sprijin pentru întreprinderi”

- Realizare traducere din limba engleză în limba română a unor solicitări de clarificare pentru analiza proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Mureş”

- Realizare informare cu privire al Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

- Realizare adresă nr. 10576/2009 către Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar privind semnarea Protocolului de Parteneriat şi Colaborare transmis

- Realizare traducere din limba germană în limba română a unor certificate de atestare pentru Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

Referate, rezervări, corespondenţă pentru participarea la următoarele evenimente:

- Conferinţa Sportivă Internaţională, 17-20 septembrie, în judeţul Zala (Ungaria)

- Proiectul Folkdancenet 2009, 17-20 septembrie, Szolnok (Ungaria), cu participarea Ansamblului Artistic „Mureşul” şi dnelor Csep Andrea, Iordache Mihaela din partea Consiliului Judeţean

- Participarea Preşedintelui Consiliului Judeţean la lucrările Comisiei pentru Cultură, Educaţie şi cercetare a Comitetului Regiunilor, la Bruxelles, 17 septembrie

- Traduceri, raportări – Proiectul „Managementul capacităţii instituţionale de luare a deciziilor, urmare a monitorizării traficului”, pregătirea celei de a treia vizite în judeţul Mureş din partea partenerilor flamanzi

- Întocmirea de referate pentru achiziţionarea de materiale promoţionale şi pentru eliberarea din magazie a unor asemenea materiale

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

- Traducerea corespondenţei.

- CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Săptămâna aceasta au fost 61 de vizitatori din 8  ţări.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

3 - 9 septembrie 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Tribunalul Mureş  – Dosar nr.3846./120/2007 – drepturi salariale, sporuri – formulat de către Sindicatul ACORD, pârât DGASPCM şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1966/102/2009 – suspendare executare act administrativ – formulat de Consiliul Judeţean Mureş, Curtea de Conturi a României –  pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1280/102/2009 – anulare act administrativ - formulat de Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Local Tg. Mureş – pârât;

Judecătoria Tg. Mureş - Dosar nr.6742/320/2009 -  contestaţie la Legea nr.112/1995 – formulat de Bay Gyorgy Janos şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.1924./102/2008 – litigiu de muncă – formulat de Sindicatul APE MUREŞ, SC COMPANIA AQUASERV SA pârât, Consiliul Judeţean Mureş – intervenient în interesul pârâtului;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.149/43/2009 - contestaţie la Legea nr.10/2001 – formulat de Kemeny Miklos ş.a. şi Consiliului Local al Comunei Brâncoveneşti în calitate de pârât;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.2777/102/2008 – litigiu financiar – formulat de Curtea de Conturi a României şi Consiliului Local al Comunei Saschiz în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3/102/1998 – contestaţie la Legea nr.112/1995 – formulat de Porcalab Catalin ş.a. şi Consiliul Judeţean Mureş în calitate de pârât;

Tribunalul Braşov – Dosar nr.1712/62/2008  - contencios administrativ -  formulat de Consiliul Judeţean Mureş ş. a. şi SC Ecologică SA/ Agenda 21 în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.205/102/2009 - drepturi salariale, sporuri – formulat de către Sindicatul ACORD, pârât DGASPCM şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2926/102/2006 - drepturi salariale, sporuri – formulat de către Sindicatul ACORD, pârât DGASPCM şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de chemat în garanţie;

Judecătoria Tg.Mureş - Dosar nr.2149/320/2009 – acţiune în rectificare carte funciară - formulat de Consiliul Judeţean Mureş şi SC Big Aluminiu  SA şi Consiliul Local Tg. Mureş în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.962/102/2009 – contencios administrativ – formulat de Moldovan Victoria şi Consiliul Judeţean Mureş în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2471/102/2008 – contencios administrativ – formulat de Kotoy Ferencz şi Consiliul Judeţean Mureş în calitate de pârât.

- Activităţi curente:

- formulare de note de şedinţă, întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- avizare contracte privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

- comunicare către părţi a hotărârii Comisiei de soluţionare a întâmpinărilor;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Răstoliţa, Sângeorgiu de Mureş, Saschiz, Ceuaşul de Cîmpie, Gorneşti, Glodeni,

- asistenţa juridică pentru ADI „Centrul Transilvaniei”

- în perioada 3 - 9 septembrie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 14 acte, din care  12 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- comunicarea listei nominale cu datele de identificare a beneficiarilor şi cu cantităţile pe persoană a produselor alimentare (zahăr şi făină) provenite din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor cele mai defavorizate din judeţ tuturor primăriilor din judeţ;

- preluarea şi verificarea Acordurilor de cooperare privind furnizarea de produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare - PEAD 2009 încheiate cu autorităţile administraţiei publice din judeţ;

- transmiterea graficului de livrare făină pe luna septembrie pentru primării (21 primării) şi la APIA Bucureşti;

- organizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru furnizarea de produse lactate şi de panificaţie pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi elevii din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2009-2010;

- participarea la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale de la nivelul judeţului Mureş, din cadrul Direcţiei Muncii şi Protecţiei Sociale;

- întocmirea şi eliberarea unui număr de 3 acorduri ale Preşedintelui Consiliului Judeţean, potrivit Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la solicitarea DGSAPC Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 4 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile   de interes public, unui număr de 5 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 2 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 4 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după  documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şedinţei Consiliului Judeţean din data de 24 septembrie 2009

- transcrierea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean din data de 27 august 2009;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- informare privind acţiunea de deplasare realizată în teritoriu de comisia pentru Probleme Sociale, Standarde Profesionale, Consultanţă şi Drepturile Omului în baza programului adoptat.

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială.