- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada  16-22 octombrie 2009

- Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea unei notificări către ADR Centru şi MDRL referitor la realocarea unor sume în cadrul bugetului proiectului de la servicii de audit la promovare şi publicitate; elaborarea bugetului refăcut conform notificării;

- Pregătirea unui comunicat de presă;

- Solicitarea de observaţii de la ISU-uri vis-a-vis de programul de verificări pentru prototipurile autospecialei pentru lucrul cu apă şi spumă (lot 1) şi respectiv al autospecialei pentru descarcerări grele (lot 2)

- Elaborarea Dispoziţiei preşedintelui Asociaţiei nr. 14 privind constituirea comisiei de recepţia a echipamentelor pentru dotarea centrului mobil de comandă şi control

- Identificarea posibilităţilor de remediere a problemele apărute în timpul livrării, la câteva din autospecialele recepţionate în cadrul lotului 3

- Eliberarea garanţiei de participare a SC Romcontexpert SRL, câştigătorul licitaţiei de servicii de auditare

- Finalizarea prezentării power point a proiectului

- Sprijinirea comisiei de recepţie a echipamentelor comunicaţii (lot 5)

- Elaborarea unei adrese către STS Bucureşti în vederea obţinerii sprijinului lor în recepţia echipamentelor aferente lotului 5

- Elaborarea raportului lunar pe octombrie privind implementarea proiectului

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Verificarea răspunsurilor la clarificări transmise de ofertanţii la licitaţia pentru desemnarea asistenţei tehnice pentru supervizarea execuţiei lucrărilor din cadrul proiectului

- Pregătirea documentelor aferente licitaţiei pentru desemnarea asistenţei tehnice pentru supervizarea execuţiei lucrărilor din cadrul proiectului

- Elaborarea raportului lunar pe octombrie privind implementarea proiectului

- Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Identificarea de noi spaţii pentru proiectul „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Studiat materialul despre Polul de transport şi logistică în Liege, Belgia

- Întocmit situaţie comparativa privind lista de investiţii aprobata din proiectul Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare în judeţele Mureş şi Harghita, şi lista din SF

- Elaborarea unui răspuns referitor la o ofertă de colaborare primită din partea redacţiei revistei „România – Turism şi…!”;

- Elaborarea expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş";

- Participarea în data de 22 octombrie la o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului Român – Tourist Card referitor la o propunere de colaborare primită din partea acesteia.

- Pregătire prezentare power-point a proiectului ” Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mures şi a instituţiilor subordonate” în vederea participării la conferinţa internaţională  „Managementul proiectelor cu finanţare internaţională în administraţia publică locală”, de la Sibiu, 22-24 octombrie 2009

- Verificarea lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea grădiniţei din comuna Pănet şi elaborarea unei notificări către executantul lucrărilor privind necesitatea remedierilor apărute în perioada de garanţie a acestora

- Pregătire raport lunar la proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Întocmire documentaţie pentru eliberarea autorizaţiei de construire aferent proiectului „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

- Monitorizare aprobare Contract delegare, forma modificată

- Participare la programul de formare profesională Managementul Proiectelor, în perioada 19-21.10.2009 la Sibiu

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- A fost transmis către Primăria Reghin şi SC RAGCL SA Reghin Procesul verbal încheiate cu ocazia întâlnirii ce a avut loc între reprezentanţi ai acestora, consultantul proiectului şi membrii UIP, în data de 13 octombrie 2009, la sediul Consiliului Judeţean Mureş în scopul clarificării unor aspecte de natură instituţională referitoare la modalităţile de operare în perioada de implementare a proiectului precum şi în cea tranzitorie, solicitându-le în acelaşi timp începerea demersurilor care se impun în vederea implementării soluţiilor propuse în cadrul întâlnirii.

- S-a participat la sesiunea a doua seminarului organizat la Sovata, de către TAIEX, pe tema achiziţiilor publice.

- S-a participat la întâlnirea convocată de Ministerul Mediului la sediul Consiliului Judeţean Sibiu în vederea evaluării stadiului proiectului SMID în judeţul Mureş precum şi în vederea stabilirii paşilor de urmat pentru depunerea cu succes a aplicaţiei de finanţare aferente acestui proiect.

- Au fost purtate  discuţii telefonice cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale care solicitau lămuriri referitoare la proiectul de hotărâre ce s-a transmis acestora  în scopul aprobării Studiului de Fezabilitate, a Contractului de Asociere şi a planului de evoluţie a tarifelor.

- Au fost transmise către Ministerul Mediului - Autoritatea de management a POS Mediu Hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Mureş în şedinţa extraordinară din data de 13 octombrie 2009, precum şi hotărârile de aprobare a Studiului de Fezabilitate, a Contractului de Asociere şi a planului de evoluţie a tarifelor, transmise de autorităţile publice locale din judeţ până la data de 16 octombrie 2009

- Au fost contactate primăriile din judeţ care nu au transmis până în acest moment hotărârile pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Contractului de Asociere şi a planului de evoluţie a tarifelor, realizându-se în continuare colectarea şi centralizarea acestora în vederea transmiterii lor către Ministerul Mediului - Autoritatea de management a programului POS Mediu.

- S-a participat la Şedinţele Consiliilor Locale al comunelor Hodac şi Gurghiu pentru prezentarea în faţa consilierilor a proiectului SMID în judeţul Mureş, şi oferirea de răspunsuri la întrebările şi neclarităţile ridicate de aceştia.

- A fost întocmit referatul pentru plata contractului de servicii încheiat de Consiliul judeţean Mureş pentru elaborarea studiului „Evaluarea a riscului şi impactului asupra stării de sănătate a populaţiei în urma exploatării staţiilor de sortare-compostare şi transfer care urmează a fi realizate pe amplasamentul situat în Cristeşti – Vălureni”

- S-a pregătit Convocatorul şi Ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Asociaţilor ADI Ecolect, convocată în vederea emiterii unor hotârâri ce privesc realizarea proiectului SMID în judeţul Mureş

- S-a participat la Adunarea Generală a Asociaţiei Microregiunea Valea Nirajului convocată în data de 22 octombrie la Primăria Miercurea Nirajului, în vederea discutării unor aspecte legate de integrarea Serviciului Public de Colectare Selectivă din Valea Nirajului în proiectul SMID.

- COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Pregătirea prezentării ce va fi susţinută în cadrul seminarului „Cum sprijinim IMM-urile”, ce se desfăşoară la Sibiu, 22.10.2009

- Acordare de consiliere cetăţenilor vizitatori la Centrul ED

- Completarea zilnică a informaţiilor de pe site-ul CJ Mureş cu privire la oportunităţile de finanţare din fonduri structurale sau alte surse europene

- Rezolvare adresa nr. 13.414/05.10 conform cerinţelor – completarea unui formulare privind formarea profesională în domeniul afacerilor europene, emis de către Institutul European din România

- Rezolvare adresa nr. 14.1919/19.10 conform cerinţelor – dublură adresă nr. 13414/05.10 însă cu alt termen limită

- Participare la Adunarea Generală a Centrelor Europe Direct din Europa, Rotterdam

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Pregătirea primirii în condiţii optime a delegaţilor care participă la seminarul internaţional „Teorie şi practică internaţională în medierea conflictelor”

- Întocmirea şi transmiterea invitaţiilor pentru participarea la masa rotundă pe tema „Anul 2010 – Anul împăcării”

- Întocmirea procesului verbal al întâlnirii pe tema „Anul 2010 – Anul împăcării”

- Întocmirea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.;

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor  materiale promoţionale;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Săptămâna aceasta au fost 47 de vizitatori din 6 ţări.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

15 - 21 octombrie 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Curtea de Apel Tg.Mureş – Dosar nr.443.3/102/2007 – contestaţie Lg.112/1995 – formulat de Barabasi Lajos, Comisia Judeţeană pentru aplicarea Lg.112/95 - pârât;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.414.1/43/2007 – completare dispozitiv Decizie Curte de Apel  - formulat de Jiga Aurelia, Consiliul Judeţean Mureş - pârât;

Judecătoria Tg.Mureş – Dosar nr.6124/320/2009 – stabilire domiciliul minor - formulat de către Fundaţia Dove Internaţional, Preşedintele Consiliul Judeţean Mureş - pârât;

Judecătoria Tg. Mureş – Dosar nr.473/320/2009 – furt calificat – Vizi Mircea – inculpat,Consiliul Judeţean Mureş – parte civilă;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.225/1371/2008 – 	pretenţii, constatare nulitate contract  - formulat de Consiliul Judeţean Mureş, SC Adria Med SRL, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş - pârâţi;

- Activităţi curente:

- formulare de note de şedinţă, întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- avizare contracte privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

- avizare contracte privind acordarea de sprijin financiar pentru asociaţii, fundaţii şi PF pentru activităţi culturale;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Albeşti, Miheşu de Cîmpie, Sîngeorgiu de Mureş, Saschiz, Glodeni,

- asistenţa juridică pentru ADI „Centrul Transilvaniei”;

- asistenţă juridică pentru Asociaţia „Zona Metropolitană Tg. Mureş”;

- participare la şedinţa extraordinară a CJM privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistemul de management integrat a deşeurilor în Tg. Mureş”pentru „ Ecolect Tg. Mureş”;

- participarea la şedinţa Consiliului Judeţean Sibiu şi întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Mediului privind studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistemul de management integrat a deşeurilor în Tg. Mureş”pentru „ Ecolect Tg. Mureş”;

- activitate în comisia de soluţionare a întâmpinărilor;

- în perioada 15 – 21 octombrie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 14 acte, din care 8 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- preluarea în depozitul judeţean a produselor alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare (făină şi zahăr), în perioada  15 - 21 octombrie a.c. şi distribuirea lor Primăriei comunei Batoş, Hodac, Ibăneşti, Gurghiu, Solovăstru, Ruşii Munţi, Bichiş, Daneş, Râciu, Acăţari, Cristeşti, şi Ogra;

- întocmirea Raportului săptămânal cu stocul de făină  şi transmiterea acestuia la APIA Bucureşti şi la APIA Mureş ;

- colaborarea cu S.C. ROPAN S.A. Mureş şi cu reprezentantul zonal al S.C. SZENTLORINCKATAI COOP KFT, pentru eliminarea deficienţelor de transport constatate (europaleţi şi mijloace de transport);

- deplasarea la depozitul judeţean pentru monitorizarea derulării activităţii de distribuţie a produselor alimentare (făină şi zahăr);

- întocmirea împreună cu Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Mureş a circularei nr.14240/2009 privind modificările aduse de Ordinul nr.541/2009 la Strategia de organizare a activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional pe termen mediu şi lung şi trimiterea prin e-mail la primăriile din judeţ;

- redactarea, împreună cu Direcţia Dezvoltare Regională a proiectului de hotărâre şi a Protocolului de colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar pentru implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară” pentru a fi aprobat în şedinţa Consiliului judeţean din luna octombrie a.c.;

- participarea la deschiderea întâlnirii grupului de lucru pentru implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”;

- redactarea proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei ATOP Mureş, pentru a fi aprobat în şedinţa Consiliului judeţean din luna octombrie a.c.;

- actualizarea bazei de date privind „Opisul monitoarelor”;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale în judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 3 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile   de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 2 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 5 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după  documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.