- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada  30 octombrie - 05 noiembrie 2009

- Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea şi transmiterea la ADR Centru a solicitării de aviz pentru un comunicat de presă ;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către SC ROMPRIM SA de confirmare a datelor efectuării pre-recepţiei autospecialelor din loturile 1 şi 2;

- Elaborarea şi transmiterea de solicitări de clarificare către participanţii la procedura de achiziţiei a autospecialelor de cercetare NBCR;

- Convocarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea adjudecării contractului de furnizare a autospecialelor de cercetare NBCR la şedinţa de evaluare a ofertelor din data de 5 noiembrie;întocmirea raportului intermediar de evaluare;

- Elaborarea către ISU-urile din Regiunea 7 Centru a invitaţiilor de participare la pre-recepţia autospecialelor din loturile 1 şi 2;

Proiect „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului spitalului clinic judeţean de urgenţă mureş”:

- Pregătirea cererii de finanţare în vederea depunerii proiectului în cadrul DMI 3.1 a POR 2007-2013;

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- În urma solicitării primite din partea Ministerului Turismului, elaborarea şi transmiterea de clarificări referitor la proiect;

Proiect „Reabilitarea grădiniţei din comuna Pănet”:

- Elaborarea referatului şi a dispoziţiei pentru constituirea comisiei de recepţiei finală a lucrărilor la grădiniţă;

- Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Participare la seminarul „Programul de Intervenţii Prioritare – model de bune practici pentru comunităţile de romi”, Alba Iulia, 3 noiembrie 2009

- Participarea la faza determinantă în cadrul proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”, 05.10.2009

- Monitorizare aprobare Contract delegare, forma modificată

- Transmitere adresă către Primăria Reghin - luarea unei decizii privind modificarea Anexei 2 la Contractul de delegare

- Transmitere clarificări solicitate de ADR Centru în cadrul proiectului „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”

- Consultare şi traducere referitoare la conferinţa:” On the way to the European Danube Strategy”

- Studiat proiectul şi contractul de execuţie pentru DJ 142C, întocmit situaţie cu lucrările ce urmează a se executa

- Întocmit informare privind polul de logistica si transport din Walonia

- Participare la pregătirea unui material de prezentare PowerPoint legat de turism pentru participarea doamnei Preşedinte la două întâlniri ale Asociaţiilor Microregionale din judeţ.

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- A fost transmisă către consorţiul Rambol/Fichtner/Interdevelopment adresa prin care se solicită transmiterea variantei finale a documentaţiei aferente proiectului SMID precum şi caietele de sarcini pentru achiziţiile de bunuri servicii şi lucrări ce vor fi realizate în cadrul proiectului

- Au fost pregătite toate materialele necesare bunei desfăşurări a şedinţei AGA ADI Ecolect

- În data de 2 noiembrie, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţilor ADI Ecolect la care  au participat toate unităţile administrativ teritoriale membre. Au fost aprobate în unanimitate următoarele proiecte de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi:

- Aprobarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 	judeţul Mureş”

- Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

- Aprobarea planului de evoluţie al taxelor

- Cotizaţia pe anul 2009

- Modificarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal (recrutarea personalului de face de către Consiliul Director în condiţiile 		legii cu directa implicare a membrilor UIP)

- Diverse -  Semnarea Contractului de Asociere

Reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale membre ale ADI Ecolect au 	semnat de asemenea a fost semnat Contractul de Asociere în vederea realizării 	proiectului SMID

- În urma şedinţei AGA ADI Ecolect şi a semnării Contractului de Asociere au fost multiplicate, colaţionate şi pregătite 105 seturi ale Contractului care urmează a fi transmise tuturor membrilor Asociaţiei.

- S-au întocmit referatul, dispoziţia de numire a comisiei şi Procesul verbal de recepţie a studiului „Evaluarea a riscului şi impactului asupra stării de sănătate a populaţiei în urma exploatării staţiilor de sortare-compostare şi transfer care urmează a fi realizate pe amplasamentul situat în Cristeşti – Vălureni”. Acestea au fost depuse la contabilitate în vederea efectuării plăţii conform contractului de servicii încheiat cu elaboratorul.

- A fost obţinut Ordinul Prefectului nr. 466/30.10.2009 privind modificarea întinderii suprafeţei izlazului comunei Sânpaul, suprafaţă aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 523/14.11.2008, necesar realizării documentaţiei de intabulare a terenului suplimentar pe care vor fi realizate investiţiile în cadrul proiectului SMID. Această documentaţie va fi depusă la OCPI în vederea obţinerii noului extras CF.

- A fost obţinută adeverinţa eliberată de Primăria comunei Sânpaul referitor la schimbarea categoriei de folosinţă a drumului de exploatare (drumul de acces la depozitul ce va fi realizat în cadrul proiectului SMID), necesară înscrierii în CF a noii categorii de folosinţă a acestuia.

- A fost analizată de către membrii UIP a proiectului SMID, modalitatea de întocmire a caietelor de sarcini pentru elaborarea SF şi PT aferent realizării drumului de acces la depozitul ecologic ce va fi realizat la Sânpaul în cadrul proiectului SMID.

- Au fost contactate primăriile din judeţ care nu au transmis până în acest moment hotărârile pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Contractului de Asociere şi a planului de evoluţie a tarifelor, realizându-se în continuare colectarea şi centralizarea acestora în vederea transmiterii lor către Ministerul Mediului - Autoritatea de management a programului POS Mediu.

- În vederea obţinerii avizului de Gospodărire a Apelor pentru amplasamentul aferent depozitului ecologic zonal ce va fi realizat în cadrul proiectului SMID în judeţul Mureş, firma care a întocmit documentaţia tehnică în acest sens, a depus în data de 2 noiembrie la Agenţia Naţională Apele Române,  clarificările suplimentare solicitate  în vederea emiterii avizului.

- A fost completată aplicaţia de participare ca instituţie pilot în cadrul proiectului „Mecanisme moderne pentru o administraţie eficientă”, conform propunerii transmise de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice care este beneficiarul acestui proiect finanţat din fondurile europene puse la dispoziţie prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

- COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Consilierea publicului vizitator cu privire la instituţii europene, istoric UE, obţinere de fonduri nerambursabile europene

- Rezolvarea adresei nr. 14993/03.11.2009 conform rezoluţiei – postarea pe site-ul CJ Mureş (secţiunea cu informaţii furnizate de Centrul ED) a Ghidului Solicitantului domeniul 4.3 şi 5.2 POR, Ordinului 750/2009 şi a Ordinului 709/2009

- Analizarea ofertei lansate de Serviciul Cultural European cu privire la posibilitatea achiziţionării de broşuri cu prezentarea celor 27 de state membre UE – conform rezoluţiei adresei nr. 14882/30.10.2009

- Actualizarea Ghidului oportunităţilor de finanţare din fonduri structurale şi nu numai pentru luna noiembrie 2009 şi postarea acestuia pe site-ul CJ Mureş, secţiunea cu informaţii furnizate de Centrul ED

- Traducere din limba germană a Legii cu privire la avizarea staţiunilor de tratament şi odihnă a Landului Brandenburg

- Actualizarea ştirilor cu caracter european şi de interes naţional pe site-ul CJ Mureş, secţiunea cu informaţii furnizate de Centrul ED – „Descrierea Tratatului de la Lisabona” şi „Metoda de infrigement dată României”

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Întocmirea procesului verbal al întâlnirii de lucru cu reprezentanţii Eptisa în vederea discutării listei de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş” POS Mediu, Axa 1

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor  materiale promoţionale;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Săptămâna aceasta au fost 38 de vizitatori din 7 ţări.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

29.10 – 04.11. 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.1299.1/102/2007 – anulare act administrativ – formulat de Municipiul Tg. Mureş - recurent, Consiliul Judeţean Mureş - intimat - pârât;

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Dosar nr.173/43/2009 – anulare act administrativ, excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr.223/2008  - formulat de Consiliul Judeţean Mureş – recurs, Guvernul României - pârât;

Curtea de Apel Tg.Mureş – Dosar nr.3209/102/2008 – anulare act administrativ - formulat recurs de Consiliul Judeţean Mureş, Negrea Silvia Cristina - intimat;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.3164/102/2008 – Legea 188/1999 – recurenţi Consiliul Judeţean Mureş, DGASPCM; ANFP, Sindicatul ACORD – intimat;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.3846/102/2007 – 	drepturi salariale - formulat de Sindicatul „Acord”,  pârât – DGASPCM, Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.160/102/2009 – anulare act administrativ – formulat de Comuna Sîngeorgiu de Mureş, Necşulescu H.P: – pârât;

Judecătoria Tîrnăveni - Dosar nr.1144/323/2009 – obligaţia de a face - formulat de Organizaţia Olandeză SVBN.,Consiliul Judeţean Mureş - în calitate de pârât;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.2777/102/2008 – Legea nr.94/1992 – formulat recurs de către Curtea de Conturi a României, Comuna Saschiz - intimat;

Curtea de Apel Tg.Mureş - Dosar nr.684/102/2009 – anulare act administrativ - formulat de Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Mureş - în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.205/102/2009 – drepturi băneşti, spor de 50% – formulat de Sindicatul ACORD,  DGASPCM – pârât, Consiliului Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tg. Mureş  – Dosar nr.1716/1/2001 – revendicare – formulat de către Suciu Osima. şi Consiliului Judeţean Mureş în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2926./102/2006 – drepturi băneşti, spor de 50% – formulat de Sindicatul ACORD,  DGASPCM – pârât, Consiliului Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Curtea de Apel Tg. Mureş – Dosar nr.2560/102/2008 – Legea 188/1999 – recurenţi Rusu Paul ş.a., DGASPCM – intimat, Consiliul Judeţean Mureş – chemat în garanţie;

Judecătoria Tg. Mureş - Dosar nr.2149/320/2009 – rectificare CF - formulat de Consiliul Judeţean Mureş, SC BIG Aluminiu SA - în calitate de pârât;

- Activităţi curente:

- formulare de note de şedinţă, întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Albeşti, Miheşu de Cîmpie, Sîngeorgiu de Mureş, Saschiz, Glodeni, Miercurea Nirajului, Breaza;

- asistenţa juridică pentru ADI „Centrul Transilvaniei”;

- asistenţă juridică pentru Asociaţia „Zona Metropolitană Tg. Mureş”;

- participare la şedinţa AGA „ Ecolect Tg. Mureş”  ;

- activitate în comisia de soluţionare a întâmpinărilor;

- în perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 11 acte, din care 6 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea preluării în depozitul judeţean a produselor alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare (făină şi zahăr), în perioada   2 -12 noiembrie a.c. şi distribuirea lor Primăriei  Tîrgu Mureş, Sărmaşu, Ungheni Sighişoara, Miercurea Nirajului, Iernut, Luduş Sîngeorgiu de Mureş , Măgherani, Găleşti, Sînpetru de Cîmpie şi Mădăraş.

- întocmirea Raportului săptămânal cu stocul de făină  şi transmiterea acestuia la APIA Bucureşti şi la APIA Mureş ;

- colaborarea cu S.C. ROPAN S.A. Mureş, instituţiile implicate, furnizori, primării, transportatori şi cu reprezentantul zonal al S.C. SZENTLORINCKATAI COOP KFT, pentru eliminarea deficienţelor de transport constatate;

- control privind  derularea activităţii de primire şi distribuţie a produselor alimentare (făină şi zahăr) la primării împreună cu reprezentanţii APIA Mureş;

-  susţinerea proiectelor de hotărâre din domeniul de activitate al serviciului în şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean;

-   participarea la şedinţa Consiliului Judeţean din 29 octombrie 2009;

- întocmirea şi trimiterea către M.A.I. a raportului lunar privind derularea programului lapte-corn la unităţile de învăţământ din judeţ în luna octombrie 2009;

- întocmirea şi eliberarea a două acorduri ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş potrivit prevederilor Legii nr.272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la solicitarea D.G.A.S.P.C.  Mureş;

- elaborarea procedurilor operaţionale specifice activităţii privind circuitul documentelor în Consiliul judeţean;

- actualizarea bazei de date privind „Opisul monitoarelor”;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale în judeţul Mureş;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 4 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile   de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 3 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a întocmit Nota privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2009-31.10. 2009;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 10 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după  documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- înregistrarea şi comunicarea hotărârilor Consiliului Judeţean adoptate în şedinţa din 29 octombrie 2009;

- transcrierea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean din data de 29 octombrie 2009;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

-  editarea Monitorului Oficial al Judeţului Mureş nr..4/2009

- întocmirea programului de deplasări al membrilor comisiilor 1 şi 3 ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială.