- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada  20-26  noiembrie 2009

- Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea şi transmiterea către ADR Centru a Notificării privind depunerea cererii de rambursare finale;

- Pregătirea celui de-al patrulea comunicat de presă;

- Elaborarea şi transmiterea unei de adrese către Consiliile Judeţene şi Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea 7 Centru de convocare a comisiilor de recepţie la efectuarea recepţiei autospecialelor din loturile 1 şi 2;

- Pregătirea documentelor necesare pentru efectuarea recepţiei autospecialelor din loturile 1 şi 2 şi transmiterea acestora către membrii comisiilor de recepţie;

- Pregătirea documentelor necesare predării prin comodat a autospecialelor din loturile 1 şi 2 către Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea 7 Centru;

- Elaborarea punctului nostru de vedere privind contestaţia formulată de SC Deltamed SRL

- Eliberarea garanţiei de bună execuţie a contractului de furnizare echipamente specifice pentru dotarea centrului mobil de comandă şi control

- Întocmirea unei recomandări pentru furnizorul SC CSR SRL (contract 337/19.05.2009)

- Pregătirea documentelor necesare membrilor comisiei în vederea desfăşurării în bune condiţii a pre-recepţiei autospecialei pentru lucrul cu apă şi spumă respectiv pentru descarcerări grele

- Realizarea pre-recepţiei amintite la paragraful anterior, la sediul furnizorului Romprim SA, Bucureşti (23-25 noiembrie 2009)

- Întocmirea Proceselor verbale de pre-recepţie pentru contractul de furnizare autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - nr. 375/2009 şi descarcerări grele - nr. 336/2009

- Pregătirea documentelor necesare recepţiei autospecialelor menţionate mai sus, pentru toate cele 6 judeţe membre ale A.D.I. Centrul Transilvaniei

Proiect „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş”

- Analizarea de oferte şi solicitarea de clarificări pentru licitaţia pentru realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie şi a caietelor de sarcini pentru proiect

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mures”

- Solicitarea către SC ADMIN CONSULTING de furnizare a documentaţiei tehnice în original a proiectului şi de pregătire a documentaţiei necesare în vederea obţinerii Avizului ISC

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Pregătirea documentelor pentru achiziţionarea panourilor pentru şantiere în construcţie

Proiect „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş”

- Solicitat punct de vedere de la AQUASERV şi EPTISA Bucureşti privind „Proiectul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă/apă uzată în judeţul Mureş” – întocmire documentaţii de atribuire, referitor la hotărârea acestora ca EPTISA să întocmească doar documentaţiile de atribuire pentru contactele de tip FIDIC Galben

- Pregătit răspuns la solicitarea primăriei Livezeni privind neincluderea acesteia în lista de investiţii prioritare în cadrul proiectul

- Pregătit planuri de situaţie  pentru „ Aducţiune Pănet” şi „ Aducţiune valea Niraj” parte din proiect

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Participarea la şedinţa săptămânală în cadrul proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş” în data de 25.11.2009 la SC Parc Industrial Mureş

- În urma solicitării primite din partea Direcţiei Economice, pregătirea fişelor proiectelor „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş” şi „Promovarea judeţului Mureş”, necesare pentru elaborarea bugetului judeţului Mureş pe anul 2010;

- Elaborarea şi transmiterea către ADR Centru a unei scrisori de sprijin pentru proiectul cu titlul „Creşterea capacităţii personalului din administraţia publică locală şi judeţeană de a furniza servicii publice de calitate şi a contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru”, pe care doresc să-l realizeze în cadrul POS DCA, DMI 1.3.

- Traducerea din limba engleză în limba romana a corespondenţei repartizate

- Finalizarea studiului şi traducerii materialelor ”Dunărea în dezvoltarea regională a Ungariei” şi ”Strategia Baltică a Uniunii Europene”

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Pregătirea listelor de inventar pentru bunurile achiziţionate în cadrul proiectului „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale” şi predate birourilor de informare deschise în cadrul acestui proiect

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- S-a întocmit şi s-a transmis Direcţiei economice „Fişa programului”  pentru proiectul SMID la nivelul judeţului Mureş ce vizează realizarea unor investiţii necesare implementării şi funcţionării unui sistem de management integrat al deşeurilor

- S-a întocmit şi transmis către OI POS Mediu Sibiu, informarea aferentă lunii noiembrie pentru proiectul SMID  precum şi situaţia completă şi anexele la hotărârile adoptate privind aprobarea Contractului de asociere, adoptarea SF cu indicatorii tehnico-economici, aprobarea proiectului şi a cofinanţării lui, aprobarea planului anual de evoluţie a taxelor; hotărârile tuturor celor 102 APL municipale/orăşeneşti/comunale din judeţ adoptate în acest sens precum şi documentele adoptate în cadrul şedinţei AGA ADI ECOLECT Mureş din data de 02.11.2009

- S-a finalizat şi transmis la ARPM Sibiu, monitorizarea  PRAM -  stadiul implementării acţiunilor, cumulat pentru semestrul II, până la data de 20 noiembrie 2009 întocmit conform solicitării, pentru care Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliile Locale din judeţ au responsabilităţi în ceea ce priveşte implementarea

- A fost finalizat şi transmis  în forma solicitată de APM Mureş  situaţia existentă la sfârşitul semestrului II al anului 2009, în ceea ce priveşte stadiul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu precum şi cel al implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 a judeţului Mureş

- A fost întocmit procesul-verbal al  şedinţei din data de 18 noiembrie, a Consiliului Director al ADI ECOLECT; au fost înregistrate  şi comunicate membrilor consiliului director deciziile adoptate şi anexele la acestea cu privire la organizarea în perioada 10 -11 decembrie a concursului pentru ocuparea posturilor de Director Executiv, Şef departament Coordonare Monitorizare şi Economist, din cadrul aparatului de specialitate al Asociaţiei

- A fost depusă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară documentaţia şi completările solicitate, necesară  notării în intravilan şi schimbării categoriei de folosinţă a terenului înscris în CF ca drum,  în păşune intravilan, în vederea unificării parcelelor pe care se vor realiza investiţiile propuse prin proiectul SMID la Sânpaul

- S-a întocmit şi transmis primăriilor din judeţ circulara referitor la Campania socială „NU FI Dezordinar” – campanie pentru protejarea spaţiilor verzi destinate recreării în vederea identificării unor posibile locaţii necesare amplasării pubelelor puse la dispoziţie prin acest proiect.

- COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Acordare de consiliere pentru vizitatorii centrului pe teme europene

- Întocmirea listei cu oportunităţile de  finanţare nerambursabilă pentru universităţi.

- Organizarea întâlnirii cu asociaţiile microregionale din judeţul Mureş în vederea întocmirii inventarului la birourile teritoriale din cadrul reţelei pentru absorbţia fondurilor structurale. De asemenea, a fost trecut în revistă raportul de activitate pe anul 2009, precum şi planul de activităţi pentru 2010.

- Organizarea expoziţiei de fotografii despre Picnicul Paneuropean, în colaborarea cu judeţul Gyor Moson Sopron şi primirea delegaţiei consiliului judeţean din judeţul înfrăţit.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Pregătirea participării preşedintelui CJ Mureş la sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor de la Bruxelles (corespondenta in vederea rezervării locului de cazare; corespondenta in vederea rezervării biletului de transport; încheiere asigurare de sănătate; asigurarea materialelor de şedinţă)

- Pregătirea primirii în condiţii optime a delegaţiei Consiliului judeţean Gyor Moson Sopron – Ungaria (întocmire referat de primire a delegaţiei; achiziţionare produse protocol; întocmire referat de eliberare materiale promoţionale)

- Întocmirea programului colaborărilor externe pe anul 2010 şi a bugetului aferent acestuia

- Traduceri, raportări pentru Proiectul „Managementul capacităţii instituţionale de luare a deciziilor, urmare a monitorizării traficului”

- Pregătirea  primirii delegaţiei Universităţii IUFM Versailles (Franţa, în 2 decembrie 2009

- Traducerea corespondenţei cu diverse organisme şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor  materiale promoţionale;

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Săptămâna aceasta au fost 25 de vizitatori din 6 ţări.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în perioada

19 – 25  noiembrie 2009

Serviciul Juridic – Contencios

- Reprezentare în instanţă în cauzele aflate pe rol la termenele fixate:

Judecătoria Tg. Mureş - Dosar nr.473/320/2006 – furt calificat – Vizi Mircea – inculpat, Consiliul Judeţean Mureş – parte vătămată;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.225/1371/2008 – constatare nulitate act  – formulat de Consiliul Judeţean Mureş, SC Adriamed SRL - pârât;

Judecătoria Tg.Mureş- Dosar nr.9930/320/2009 – plângere împotriva încheierii de CF  - formulat de Municipiul Tg. Mureş, Consiliul Judeţean Mureş - în calitate de pârât;

Tribunalul Mureş – Dosar nr.2190/102/2009 – anulare act administrativ - formulat de Prefectura judeţului Mureş, Consiliul Judeţean Mureş - pârât;

Tribunalul Mureş - Dosar nr.160/102/2009 – anulare act administrativ  - formulat de Comuna Sîngeorgiu de Mureş, Necşulescu H.P. - pârât;

Judecătoria Tîrnăveni – Dosar nr.1144/323/2009 – obligaţia de a face – formulat de Organizaţia SVBN, CJM - pârât;

- Activităţi curente:

- formulare de note de şedinţă, întâmpinări, apeluri şi recursuri în dosarele aflate în curs de derulare la diferite instanţe;

- depus 17 cereri de expropriere la tribunalul Mureş

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Albeşti, Miheşu de Cîmpie, Sîngeorgiu de Mureş, Saschiz, Glodeni, Miercurea Nirajului, Breaza, Ceuaşul de Cîmpie, Corunca, Răstoliţa;

- asistenţa juridică pentru ADI „Centrul Transilvaniei”;

- asistenţă juridică pentru Asociaţia „Zona Metropolitană Tg. Mureş”;

- acordare asistenţă juridică diferitelor direcţii din cadrul instituţiei;

- participare la expertiza tehnică efectuată la faţa locului pentru dosar 2920/190/2008;

- pregătirea şi participarea la şedinţa Comisiei Juridice , Ordine Publică şi Integrare Europeană în data de  26 noiembrie;

- pregătirea şi susţinerea proiectelor de hotărâri la comisiile de specialitate;

- în perioada 19 - 25 noiembrie 2009, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 15 acte, din care 10 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- monitorizarea preluării în depozitul judeţean a produselor alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare (făină şi zahăr), în perioada 23 - 27 noiembrie a.c. şi distribuirea lor Primăriei  Nadeş, Zau de Câmpie, Livezeni, Chiheru, Sângeorgiu de Pădure, Grebenişu de Cîmpie, Ghindari, Miheşu de Cîmpie, Păsăreni, Vărgata, Reghin, Târnăveni, Vînători, Bahnea, Glodeni, Mica, Pănet, Ceuaşu de Cîmpie, Băla, Coroisînmartin, Iclănzel, Hodoşa, Tăureni, Corunca, Veţca, Cozma, Fărăgău, Sîntana de Mureş;

- întocmirea Raportului săptămânal cu stocul de făină  şi transmiterea acestuia la APIA Bucureşti şi la APIA Mureş ;

- susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş şi a proiectului privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Mureş în şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean;

- participarea la acţiunea de inventariere a elementelor de activ şi pasiv ale Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009;

- actualizarea bazei de date privind „Opisul monitoarelor”;

- cercetarea şi soluţionarea unui număr de 4 petiţii adresate Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu D.G.A.S.P.C Mureş;

- s-au acordat informaţii care fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile   de interes public, unui număr de 3 persoane;

- s-a organizat primirea şi înscrierea unui număr de 4 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- s-a monitorizat modul de soluţionare a petiţiilor adresate de către cetăţeni Consiliului Judeţean în vederea încadrării în termen legal al răspunsului către petiţionari;

- s-au soluţionat un număr de 7 cereri ale cetăţenilor privind  eliberarea unor copii după  documentele din arhivă;

- înregistrarea şi expedierea corespondenţei intrate şi ieşite din Consiliul Judeţean;

- rezolvarea problemelor curente şi a corespondenţei repartizată serviciului.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şi  organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 26 noiembrie 2009;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean pe luna noiembrie;

- organizarea şedinţei Comisiei judeţene pentru analiza proiectelor de stemă;

- înregistrarea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- preluarea şi distribuirea corespondenţei care se transmite prin poşta specială.