- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 31 martie 2010

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea şi transmiterea către ADR Centru şi MDRT a unei notificări cu privire la întârzierea livrării autospecialelor de cercetare NBCR;

- Elaborarea materialului pentru presă pentru conferinţele de presă care vor avea loc cu ocazia finalizării proiectului în judeţele Regiunii 7 Centru şi traducerea acestuia în limba maghiară;

- Pregătirea invitaţiei către participanţi şi mass-media la recepţia festivă a echipamentelor specifice achiziţionate în cadrul proiectului, care va fi organizată după livrarea tuturor echipamentelor;

- Întocmirea raportului de progres nr. 7 referitor la implementarea proiectului;

- Participare la şedinţa de lucru din data de 11 martie 2010;

- Participare la vizita efectuată în cadrul auditului POR 2007-2013 din data de 15 martie 2010;

- Participarea la vizita de monitorizare a proiectului efectuată de către reprezentantul OI din data de 15 martie 2010;

- Participarea la şedinţa de lucru privind pregătirea bugetului ADI Centrul Transilvaniei pe 2010 pentru şedinţa AGA care va avea loc în data de 30 martie 2010;

- Elaborarea raportului lunar referitor la implementarea proiectului pe luna martie 2010;

- Pregătirea materialelor pentru şedinţa AGA a ADI Centrul Transilvaniei (Raport CA pe 2009, buget 2010, proiecte de hotărâre, listă de prezenţă, proces-verbal) şi transmiterea acestora prin e-mail către Preşedinţii Consiliilor Judeţene din Regiunea 7 Centru;

- Contactarea telefonică a Consiliilor Judeţene din Regiunea 7 Centru în vederea transmiterii de către acestea a hotărârilor de consiliu judeţean prin care s-au aprobat bugetele judeţelor respective pe anul 2010;

- Participarea la şedinţa AGA a ADI Centrul Transilvaniei din 30 martie 2010 şi elaborarea procesului-verbal al acesteia;

- Pregătirea documentelor pentru recepţia autospecialelor NBCR, care va avea loc începând cu 7 aprilie 2010 la sediul furnizorului de la Bucureşti;

- Elaborarea invitaţiei la recepţia festivă a echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului, care va avea loc în data de 8 mai 2010;

- Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de furnizare catarge electropneumatice

- Întocmirea dispoziţiilor de numire a comisiilor de pre-recepţie şi recepţie a autospecialelor de cercetare NBCR şi de numire a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare NBCR

- Solicitarea asigurării participării membrilor comisiei de pre-recepţie a autospecialelor de cercetare NBCR numiţi din partea ISU-urilor, în perioada 16-17 martie a.c., la Sibiu

- Întocmirea adresei privind stabilirea datei de pre-recepţie şi a comunicarea componenţei comisiei, furnizorului SC Rom Tech SRL

- Solicitarea termenului limită până la care centrul mobil de comandă şi control va fi reţinut la STS Bucureşti, ISU al judeţului Mureş

- Notificarea furnizorului SC Rom Tech SRL, prvind aplicarea de penalităţi începând cu data de 16 martie 2010, datorită nerespectării termenului limită de livrare al autospecialelor de cercetare NBCR

- Convocarea comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare de catarge electropneumatice

- Participarea la şedinţa de deschidere, întocmirea Procesului verbal de deschidere, precum şi a Raportului de atribuire a procedurii de negociere fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractului de furnizare de catarge electropneumatice

- Elaborarea înştiinţării rezultatului procedurii amintite la punctul anterior şi finalizarea contractului de furnizare aferent

- Întocmirea răspunsurilor la notificările ADR Centru privind vizita de monitorizare şi a celei de Audit pentru POR 2007-2013

- Analizarea Programului de verificări pentru autospecialele de cercetare NBCR şi transmiterea lui ISU-urilor în vederea exprimării opiniilor / obiecţiunilor vis-a-vis de acesta, iar ulterior confirmarea formei finale

- Participare şi întocmirea documentelor aferente pre-recepţiei autospecialelor de cercetare NBCR, în perioada 16-17.03.2010, la Sibiu

- Discuţii preliminare privind organizarea evenimentului festiv cu părţile implicate în organizarea acestuia

- Elaborarea unei adrese privind lista tubuşoarelor colorimetrice utilizate cu pompa Accuro către utilizatorii finali ai autospecialelor de cercetare NBCR şi ulterior una către furnizorul Rom Tech SRL

- Acordarea asistenţei necesare Consiliului Judeţean Alba în vederea întreprinderii demersurilor necesare înlocuirii asistentului manager în UIP, desemnat din partea acestora

- Întocmirea adresei prin care solicităm Consiliului Judeţean Braşov vărsarea de urgenţă a contribuţiei acestora la proiectul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea Raportului Anual al achiziţiilor atribuite în anul 2009 şi publicarea lui pe SEAP

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate”:

- În urma solicitării primite din partea MAI, elaborarea unor clarificări cu privire la cererea de finanţare, a anexelor la acestea, modificarea paginilor corespunzătoare din cererea de finanţare şi din pachetul financiar, şi expedierea răspunsului către MAI prin fax, e-mail şi curierat rapid;

- În urma solicitării primite din partea MAI, pregătirea documentelor necesare întocmirii contractului de finanţare; organizarea echipei de proiect;

- Transmiterea la MAI, cu adresă de înaintare, a documentelor necesare pentru pregătirea contractului de finanţare nerambursabilă;

- Pregătirea unui material cu subiectele de discutat la prima şedinţă a UIP;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către Direcţia Tehnică de Drumuri Judeţene, Poduri şi Investiţii referitor la cuprinderea a două proceduri achiziţii publice, care vor trebuie derulate în vederea implementării proiectului, în planul de achiziţii al Consiliului Judeţean Mureş pe 2010;

- Elaborarea raportului lunar referitor la implementarea proiectului pe luna martie 2010;

Proiect „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului spitalului clinic judeţean de urgenţă Tîrgu-Mureş”:

- Elaborarea raportului lunar referitor la implementarea proiectului pe luna martie 2010;

Program SAMTID:

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către SC COMPANIA AQUASERV SA referitor la sumele prevăzute de localităţile participante la Program în bugetul pe 2010 pentru acoperirea dobânzilor aferente împrumutului BEI contractat de acestea;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către SC COMPANIA AQUASERV SA şi localităţile participante la Program referitor la dobânzile aferente împrumutului BEI contractat de acestea din urmă, de achitat în aprilie 2010;

- Pregătit procesele verbale de predare a facturilor originale referitoare la proiectul SAMTID, şi predarea lor către cele 6 oraşe implicate în proiect: Luduş, Reghin, Sighişoara, Tîrnăveni, Iernut, Cristuru Secuiesc

Proiect „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean  Mureş”

- Întâlnire de lucru între reprezentanţii CJM, Proiectant ARHIGRAF şi Spitalul Clinic Judeţean privind activităţile necesare derulării proiectului

- Elaborarea şi transmitere Clarificări în cadrul proiectului

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Participare la şedinţele săptămânale organizate în cadrul proiectului.

- Studierea Manualului pentru Proceduri de Supervizare şi Raportului de Început, depuse de Inginer conform contractului.

- Pregătire şi transmitere către Inginer a unei notificări cu privire la o serie de probleme apărute în derularea contractului.

- Studierea documentelor depuse de Inginer şi pregătire concluzii cu privire la conţinutul acestora.

- Participare la şedinţa lunară organizată în cadrul proiectului.

- Pregătire raport lunar.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Pregătire documentaţii pentru licitaţiile (desemnare Inginer şi Antreprenor) care urmează să se realizeze în cadrul proiectului.

- Pregătirea şi transmitere clarificări solicitate de ADR Centru în urma verificării proiectului de către AMPOR.

- Pregătirea raportului lunar.

Proiect „Incubator de afaceri în judeţul Mureş”

- Participarea la şedinţele săptămânale din cadrul proiectului;

- Transmiterea unei adrese privind situaţia lucrărilor din cadrul proiectului.

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului

- Adresa privind situaţia lucrărilor din cadrul proiectului

Proiect „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş”

- Pregătirea desfăşurării in condiţii optime a evenimentului de semnare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare in judeţul Mureş (pregătirea documentelor care urmau sa fie semnate, pregătirea materialului pentru presă, pregătirea protocolului) în data de 5 martie 2010;

- Solicitare adresată membrilor ADI AQUA INVEST MUREŞ  privind aprobarea aderării de noi membri la Asociaţie;

- Înregistrarea la Judecătoria Tîrgu Mureş a modificărilor aduse Actului constitutiv şi Statutul ADI AQUA INVEST

- Elaborarea dispoziţiei privind constituirea comisiei de predare din domeniul public al judeţului Mureş,  în concesiunea SC "Compania Aquaserv" SA.,  a bunurilor  aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare

- Elaborarea si transmiterea către cele zece localităţi beneficiare ale investitiilor pentru realizarea celor două aducţiuni Pănet-Band şi Miercurea Niraj-Gheorghe Doja, a modelului pentru hotărârea de consiliu local privind promovarea unor investiţii în domeniul apa/apă uzată şi corespondentă cu aceste cele zece localităţi

- Corespondenţă cu membrii ADI Aquainvest în vederea pregătirii unor materiale necesare pentru depunerea proiectului

Altele:

- Activităţi privind sustenabilitatea proiectului „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”

- Participare la şedinţa online pe Forumul STP cu tema „Identificarea ideilor de proiect”, 31 martie 2010

- Completarea chestionarelor privind identificarea nevoilor de consultanţă ale membrilor Pactului Teritorial şi Parteneriatelor Judeţene - Centru şi privind proiectele implementate de către membrii Pactului Teritorial şi ai Parteneriatelor Judeţene – Centru şi identificarea ideilor de proiecte, solicitate de STP Centru

- Participare la traducerea în limba engleză a descrierii comunelor din judeţul Mureş

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework

- În urma solicitării primite din partea ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei, transmiterea prin e-mail, cu adresă de înaintare, a fişelor celor patru proiecte finanţate din fonduri structurale, gestionate de către Consiliul Judeţean Mureş;

- Traducerea în limba maghiară a cuvântului înainte al Agendei culturale al judeţului Mureş pe anul 2010;

- Traducerea în limba engleză a prezentării comunei Râciu pentru CD-ul de prezentare a judeţului Mureş;

- Traducerea în limba maghiară a paginilor 1-9 a Agendei culturale al judeţului Mureş pe anul 2010, adăugarea şi verificarea traducerilor paginilor 10-25 primite de la Gyarmati Iulia şi Kocsis Róbert şi predarea acesteia spre publicare pe site-ul Consiliului Judeţean;

- Participarea la Conferinţa PRESERVE organizată de ARE, care a avut loc în data de 17 martie 2010 la Alba Iulia;

- Traducerea din maghiară în română a unui e-mail pentru Compartimentul de Mediu;

- Transmiterea prin e-mail a invitaţiei la Târgul de Turism a României către Camera de Comerţ şi Industrie şi Hotel Sovata;

- Traducerea în engleză a prezentării PowerPoint referitoare la turismul rural din judeţ.

- Traducerea în engleză a prezentărilor PowerPoint referitoare la:Turism rural;Potenţial turistic balnear;Turism în castele şi cetăţi;Turism urban;Asociaţia Judeţeană de Turism Mureş;Centrul de Informare Turistică Mureş.

- Elaborarea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2010

- Prezentarea în comisiile de specialitate ale CJ Mures, a proiectului de hotărâre sus menţionat

- Adresă de înaintare şi pregătirea declaraţiei pe propria răspundere privind rambursarea TVA, în cadrul proiectului „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor structurale”

- Studierea procedurii de transmitere a chestionarelor în teritoriu şi transmiterea unei opinii Grupului de iniţiativă din cadrul proiectului „Harta socială a judeţului Mureş”

- Participarea la Conferinţa regională privind implementarea POR - reuniunea comunicatorilor REGIO din Regiunea Centru, la Alba Iulia, în 24.03.2010 şi pregătirea, pe această temă, a unei prezentări power point a proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Colaborare în vederea organizării şedinţei AGA ADI Ecolect Mureş din 10.03.2010 (convocare, pregătire ordine de zi şi materiale şedinţă). S-a prezentat participanţilor stadiul proiectului SMID ca urmare a modificărilor intervenite în documentaţia tehnică. Au fost adoptate toate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi ref. la noile valori ale proiectului. A fost întocmit procesul verbal al şedinţei şi s-au comunicat hotărârile adoptate în termenul legal.

- Au fost revizuite, completate şi transmise atât consultantului cât şi Ministerului Mediului şi Pădurilor documentele referitoare la desfăşurarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), urmată în vederea obţinerii acordului de mediu pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Au fost transmise atât consultantului cât şi Ministerului Mediului şi Pădurilor Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş toate documentele instituţionale ale CJM şi ADI Ecolect  privind reaprobarea noilor valori ale proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş”

- S-a participat în perioada 11–12 martie 2010 la reuniunea de programe privind evaluarea stadiului de realizare al proiectelor de asistenţă tehnică – componenta deşeuri organizată de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Referitor la judeţul Mureş s-a concluzionat faptul că, urmare finalizării de către consultant a documentaţiei tehnice şi a îndeplinirii de către beneficiar a tuturor obligaţiilor de eligibilitate care îi revin, aplicaţia poate fi transmisă Comisiei Europene pentru aprobarea finanţării.

- Prin adresa CJM nr. 3786/16.03.2010, s-a înaintat către Ministerul Mediului şi Pădurilor aplicaţia de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” împreună cu documentele suport aferente (SF, analiza CB, Analiza instituţională, studiul EIA), declaraţia de eligibilitate şi declaraţia de angajament

- 17.03.2010 - Ministerul Mediului şi Pădurilor, constatând îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, transmite către Comisia Europeană aplicaţia de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” împreună cu documentele suport aferente (SF, analiza CB, Analiza instituţională, studiul EIA) împreună cu declaraţiile de eligibilitate şi de angajament ale beneficiarului

- Urmare a preluării de la consultant a documentaţiei tehnice privind realizarea depozitului zonal Sînpaul, a fost depusă la OCPI Mureş spre avizare  documentaţia topografică a amplasamentului pe care se vor realiza investiţiile în cadrul proiectului. A fost obţinut avizul OCPI Mureş în data de 31.03.2010. Urmează pregătirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea celorlalte avize necesare (Electrica, E-on gaz, Transgaz)

- A fost depusă documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism la primăria comunei Sînpaul pt obiectivul de investiţie „ Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul”

- A fost pregătit proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 15/28.01.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul”. A fost adoptată în acest sens HCJM nr. 50/25.03.2010. Valoarea totală a lucrărilor, conform devizului general aprobat, este de 5.166.213 lei

- Au fost pregătite şi depuse documentaţiile tehnice  pentru obţinerea avizelor şi acordurilor la Drumuri naţionale, Poliţie, Electrica, Trans-gaz, E-on gaz;

- Au fost depuse documentaţiile tehnice în vederea obţinerii Certificatului de urbanism, Avizului de la mediu;

- A fost obţinut Acordul prealabil pentru realizarea obiectivului „Amenajare acces la depozitul zonal de deşeuri Sânpaul” pe baza documentaţiei depuse la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş – Serviciul Rutier;

- În urma şedinţei CAT din 26.03.2010 a fost obţinută de la APM Mureş,pe baza documentaţiei depuse,  Decizia de încadrare a proiectului  de investiţie „Drum de acces la depozitul zonal de deşeuri Sânpaul” în categoria activităţilor cu impact redus asupra mediului. A fost întocmit Anunţul public  al deciziei de încadrare care a fost afişat la sediul Primăriei Sânpaul;

- S-a monitorizat campania „Nu fi dezordinar” şi s-au centralizat răspunsurile la circulară;

- S-a întocmit informarea lunară privind stadiul proiectului SMID

- S-a participat în data de 16 martie 2010, la Atelierul Regional „Eco-inovare in managementul deşeurilor” desfăşurat la Sibiu

- S-a participat în perioada 15 -16 martie 2010 la seminarul pe tema achiziţiilor publice organizat de TAIEX (organismul Comisiei Europene pentru asistenţă tehnică şi schimb de informaţii)

- S-a participat în data de 18 martie 2010 la Simpozionul „Soluţii pentru administraţiile locale în contextul crizei economice”, desfăşurat la Cluj Napoca

- COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ (CENTRUL EUROPE DIRECT)

- Consiliere acordată cetăţenilor vizitatori ai Centrului: 32 persoane. Teme de interes: fonduri nerambursabile, proiecte şi programe europene,finanţări nerambursabile acordate de Consiliul Judeţean în domeniile cultural, culte, sport şi asistenţă socială

- Elaborarea de comunicate de presă pe teme europene

- Elaborarea şi postarea pe pagina web a CJM a ghidului programelor de finanţare disponibile pe luna martie 2010

- Participare la conferinţa regională a multiplicatorilor de informaţie Inforegio, organizat de ADR Centru la Alba Iulia:- prezentarea stadiului POR 2007-2013 pe regiunea Centru, prezentarea calendarului de finanţare PNDR pe anul 2010, proiecte de succes în cadrul ADR Centru

- Acţiunea de informare cu elevii grupului şcolar Electromureş din Târgu Mureş.Teme prezentate: - istoria UE, calendarul parcurs de România în procesul de aderare, o zi din activitatea Parlamentului European, lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale – pe agenda UE, testarea cunoştinţelor europene la Infochioşc

- Prezentare programe de finanţare pe luna martie 2010 pentru consilierii locali de naţionalitate rromă, la solicitarea Instituţiei Prefectului Mureş: finanţări prin POR, PNDR,Europa pentru cetăţeni

- Elaborare corespondenţă, în colaborare cu Comisia de licitaţie pentru servicii mass-media, către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, ca urmare a contestaţiei depuse de SC Info Statistic SRL.

- Continuarea şedinţelor de lucru privind organizarea festivalului Europa pe scenă: întâlnire cu specialistul grafician în vederea elaborării siglei şi logo-ului evenimentului, elaborarea contractelor de colaborare

- Traducerea materialelor ce urmează a fi expusepe pagina web a Consiliului Judeţean Mureş în limba engleză.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Elaborarea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş privind susţinerea unor programe de  investiţii  în domeniul apa/apă uzată

- Prezentarea in comisiile de specialitate ale CJ Mures, a proiectului de hotărâre sus menţionat

- Elaborarea unui material de presa pe tema Master planului in domeniul apă/apă uzată, în vederea publicării in cotidianul „Zi de Zi”, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei;

- Traducerea din limba romana în limba engleză a materialelor de prezentare a localităţilor: Reghin, Sighisoara, Tirnaveni, Alunis, Acatari, Atintis, Băgaciu, Bahnea,Băla, Batos, Ceuasu de Cimpie, Chibed, ale economiei judetului Mures, relatiilor de colaborare externa ale CJ Mures, ale Palatului Administrativ, care urmează să fie incluse  pe web site-ul Consiliului judeţean

- Elaborarea de referate privind primirea la sediul CJ Mures a unor delegaţii din ţară si/sau străinătate

- Elaborarea de referate privind participarea la manifestari internationale ale delegatiilor  CJ Mures

- Întocmirea de referate pentru achiziţionarea  unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Transmiterea de felicitări cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, către colaboratorii Consiliului Judeţean Mures din ţară şi străinătate;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazie a unor materiale promoţionale;

- Arhivarea documentelor create in anul 2008 de catre Compartimentul Relaţii Externe si  Mass –Media, şi predarea acestora în arhiva CJ Mureş

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa,

- Pregătirea şi participarea la licitaţia publică pentru servicii publicitate pe 2010,

- Corespondenţă cu Forumul European al Siguranţei Urbane (FESU) şi cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş în vederea participării la proiectele FESU,

- Activităţi specifice pregătirii Proiectului „Europa în scenă”: şedinţe săptămânale ale  grupului de lucru, elaborarea şi expedierea invitaţiei tuturor partenerilor,

- Organizarea semnării contractelor de finanţare pentru: delegarea gestiunii apă-canal în 5 martie, şi Centrul de reabilitare Brâncoveneşti în 10 martie,

- Organizarea primirii în 22 martie a unei delegaţii finlandeze formată din:Excelenţa Sa Dna Irmeli Mustonen, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Finlandei la Bucureşti, Excelenţa Sa Dnul Jari Vilen, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Finlandei la Budapesta, Dl. Marco Pribilla, Secretar I, Ambasada Finlandei la Bucureşti Dna Harriet Lonka, Director al Institutului Finlandez de Cultură Finnagora,

- Participare şi traducere la inaugurarea expoziţiei foto „China pitorească”,

- Activităţi specifice pentru implementarea proiectului  „Monitorizarea traficului şi efectele sale asupra reţelei rutiere din judeţul Mureş”: corespondenţă, traduceri, pregătirea vizitelor următoare, etc.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 252 de vizitatori.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna martie 2010

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare şi susţinere, prezentare la lansarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea Centru utilizând tehnologia GIS" - Alba Iulia.

- Participare si susţinere prezentare la conferinţa "Müemlékvédelem Erdélyben IV" - Sovata.

- Convocat birou comisie tehnică, şedinţă extraordinară cu OCPI Mureş, in vederea stabilirii modalităţii de lucru în procesul de reactualizare a PUG-urilor.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate : 30

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Pregătire   proiect de hotărâre specific activităţii Comisiei tehnice, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 12 avize prealabile de oportunitate.

- Verificat 8 documentaţii PUZ cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit  10 avize unice ale comisiei tehnice.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Asigurarea desfăşurării procedurii de avizare a lucrării „Reactualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş”, ajuns în procedură de analiză a calităţii Raportului de Mediu.

- Analiză şi transmitere punct de vedere pentru proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996.

- Desfăşurare procedură de analiză a Secţiunii a III-a  la lucrarea: „Program de măsuri privind prevenirea şi atenuarea efectelor hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii) identificate şi delimitate la nivelul teritoriului judeţean”.

- Asigurarea demarării cursului postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ”, cu participarea responsabililor de urbanism din cadrul primăriilor din judeţul Mureş.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primărilor Tîrgu-Mureş şi Eremitu

  - 4 şedinţe de analiză ale colectivului tehnic din cadrul Agenţia de Protecţia Mediului Mureş

  - şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Consilier Lungu Mirela

- Nr.acte soluţionate : 4

- Selectare şi copiere pe DVD a datelor existente în documentaţia de PATJ – pentru 24 de instituţii.

- Participare la şedinţa de Consultarea populaţiei, la sediul Primăriei Pănet pentru documentaţia PUZ.

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 10.03.2010.

- Participare la evenimentul „Zilele Synergis S& F ”, desfăşurat în perioada 04 martie 2010.

- Participare la şedinţa APM Mureş, din data de 24.03.2010.

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişă documentaţie, întocmire avize unice , în număr de 2.

- Întocmire avize de oportunitate, în număr de 2.

- Realizare documentaţie de evidenţiere construcţii, pentru Centrul de îngrijire şi asistenţi socială, com.Aluniş, loc.Lunca Mureşului nr.49, constând în realizare plan de amplasament şi delimitare a imobilului, extragere coordonate, realizare plan de încadrare, realizare plan construcţii pentru 12 clădiri..

- Întocmire documentaţie înscriere construcţie pentru „Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrica Calugareni nr.54”.

- Întocmire documentaţie evidentiere constructii pentru CITO Reghin.

- Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS, pentru Primaria Eremitu (baza vectorizata, PUG scanat).

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii, verificare georeferenţiere PUG-uri, verificare  raport CU si AC, corespondenţă purtată cu firma Integraph privind modificari necesare a fi operate în aplicaţie.

Consilier Kubánda Lehel

Nr.acte soluţionate : 5

- participare la şedinţa de Consultarea populaţiei, la sediul Primăriei Daneş, privind documentaţiile PUZ.

- Participare la şedinţele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 10.03.2010.

- verificare documentaţii PUZ, întocmire fişă documentaţie, întocmire avize unice , în număr de 2.

- întocmire avize de oportunitate, în număr de 3.

- realizare elemente grafice pentru site-ul Consiliului Judeţean Mureş

- realizare diplome pentru evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.03-31.03.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,

    - aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

    - Certificate de urbanism 	– 8

    - Autorizaţii de construire 	– 5

    - Aviz arhitect şef 		– 27

    - Dispoziţii 			- 1

- am participat la întâlnirile de cu proprietarii de terenuri din unitatea administrativ-teritorială a comunei Sînpaul vizate a fi expropriate pentru extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureş

- corespondenţă privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureş”

Consilier  Baciu Andreea

În perioada 01.03-31.03.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism,

Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism 	– 7

-  Autorizaţii de construire	-  3

-  Aviz arhitect şef 		–  27

Am întocmit:

- răspuns la solicitarea Cabinetului de Avocatură dr. Corina Jeflea pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor efectuate în comuna Sîncraiu de Mureş de Tofalvi Balasz şi Tofalvi Marton .

- răspuns la solicitarea privind demararea tuturor procedurilor ce depind de Consiliul Judeţean Mureş pentru declararea ca utilitate publică a lucrării de interes local – creare zonă de agrement şi sport pe o  suprafaţă de 24 ha teren şi 7 ha luciu de apă -  Braţul Mort al râului Mureş, situate în extravilanul  oraşului Luduş.

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor  privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii.

Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării   împotriva incendiilor

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului.

- am participat în data de 05.03.2010 la şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Mureş -prezentarea materialului întocmit de SC Primul Meridian.

Referent Buzan Cristina

În perioada 01.03.2010-31.03.2010 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am verificat şi redactat un număr de 77  acte, astfel:

  - Certificate de Urbanism	  18

  - Autorizaţii de Construire	    4

  - Autorizaţii de Desfiinţare          1

  - Avize Arhitect Şef		  54

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei.

- Am transmis la ISC tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă.

# Consilier Biriş Ioan

În această perioadă, s-a efectuat  regularizarea  taxelor la  autorizaţiile de construire  emise de către consiliul judeţean, am întocmit şi transmis circulară la 5 beneficiari, pentru  lucrările executate şi finalizate şi s-a calculat taxa de regularizare.

- Am întocmit lista cu etapele obligatorii ce trebuie parcurse conform legislaţiei în vigoare,  privind programul de elaborare a hărţilor de risc natural (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii) pentru  judeţul Mureş.

- La solicitarea a doi beneficiari am eliberat diferite acte şi documentaţii din arhiva consiliului judeţean.

- Am predat la arhivă documentele  pentru anul 2008, aferente direcţiei.

- Am efectuat controlul şi am întocmit drese, cu  privire la sesizare depusă de S. C. ELECTRICA S.A., referitor la lucrarea de „Introducere a apei potabile în loc. Ernei.

- Am  verificat  şi  am dat  răspuns la 3 cazuri,  privind  regimul  scrisorilor  şi

- reclamaţiilor.

- S-au   întocmit   adresele   de    înaintare   spre   avizare   a   documentaţiei  –

- Reactualizare PATJ, judeţul Mureş, către organismele centrale.

- Am întocmit circulară privind programul de implementare a  administraţiilor locale în „Proiectul de transformare a unităţilor militare dezafectate în centre antreprenoriale – FATE”.

Consilier Andras Stefan

- Actualizarea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş şi pregătirea documentaţiilor cadastrale, prin scanare, în vederea introducerea lor în baza de date GIS.

Referent Deac Lenuta

Perioada 01.03. - 31.03.2010

- Acte confirmate în registru: 298

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, acorduri unice, avize  arhitect şef -  eliberate:

- Avize arhitect şef              108

- Certificate de urbanism       33

- Autorizaţii de construire     12

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

  - 14 Avize unice

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate.

- Transmiterea prin e-mail a circularelor către primăriile municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ.

- Întocmirea pontajului lunar.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna martie 2010

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 47 din care;

Litigii de munca/ drepturi salariale – 14;

Litigii in contencios administrativ – 7;

Cereri de expropriere – 3;

Litigii financiare – 2;

Alte cereri – 19;

Numărul de termene de judecată – 49

Numărul de acţiuni noi promovate – 24

Căi de atac formulate -  -

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmit actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

- Alte activităţi :

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Albeşti, Miheşu de Cîmpie, Sîngeorgiu de Mureş, Saschiz, Glodeni, Miercurea Nirajului, Breaza, Ceauşul de Cîmpie, Sîntana de Mureş, Crăieşti, Brîncoveneşti;

- asistenţa juridică pentru ADI „Centrul Transilvaniei”;

- asistenţă juridică pentru Asociaţia „Zona Metropolitană Tg. Mureş”;

- pregătirea şi asigurarea secretariatului Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Integrare Europeană;

- participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie la SC Parc Industrial SA:

- participarea la lucrările AGA Ecolect Mureş:

- elaborarea şi susţinerea la comisiile de specialitate a unui proiect de hotărâre de consiliu ;

- participarea la şedinţa Consiliului Judeţean Mureş în 25 martie;

- elaborare de acte administrative – 1 hotărâre, 2 dispoziţii;

- acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul CJM

- în perioada 1 – 31 martie 2010, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 120 acte, din care 106 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- participarea în data de 2.03.2010 la şedinţa Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş;

- participarea în data de 5.03.2010 la inaugurarea noului sediu al Fundaţiei Holt ;

- participarea în data de 25.03.2010 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş;

- pregătirea proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş ;

- pregătirea proiectelor de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier judeţean a d-nei Maşca Aurelia şi a d-lui Hulpuş Ioan;

- pregătirea proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.85/2008;

- eliberarea unui număr de 10 acorduri (privind învoirea pentru a pleca în excursie, privind învoirea în familia părinţilor naturali, privind oficierea botezului etc.) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- efectuarea acţiunii de control a aplicării prevederilor contractului încheiat cu S.C. Friesland România S.A. la unităţi de învăţământ din Coroisînmartin, Mica, Suplac, Cucerdea, Bahnea, Gorneşti, Bichiş, Aţintiş, Bogata, Iernut şi Târnăveni;

- întocmirea Informării privind derularea Programului lapte-corn în luna februarie 2010 şi trimiterea acesteia la MAI Bucureşti;

- pregătirea anunţului de intenţie privind achiziţia de „Produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi elevii din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi privat, anul şcolar 2010-2011, judeţul Mureş” şi publicare în SEAP în 20.03.2010;

- pregătirea circularea privind necesarul certificatelor de producător şi trimiterea acesteia prin e-mail în data de 17.03.2010;

- actualizarea bazei de date privind „Opisul monitoarelor judeţelor”;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- preluarea dosarelor etapa III PEAD 2009;

- pregătirea Raportului privind PEAD 2009;

- pregătirea circularei privind Balanţa PEAD 2009;

- studiu şi documentare PEAD 2009- PEAD 2010 pentru elaborarea unui ghid de proceduri de lucru;

- colectarea şi transmiterea datelor  pentru fundamentarea PEAD 2010 (ajutor social şi persoane cu handicap)

- comunicarea la 11 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 8 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2010-31.03.2010;

- reorganizarea depozitului de arhivă;

- căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- în corespondenţa curentă repartizată serviciului au intrat un număr de 156 acte, din care 145  au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 25 martie 2010;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean în luna martie;

- înregistrarea, a unui număr de 36  dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 25 februarie 2010;

- întocmirea documentaţiei privind aprobarea proiectelor de stemă al comunelor Vânători, Sărmaşu şi Zagăr;

- deplasarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică la Gurghiu la înfiinţarea grupelor de sprijin şi voluntari;

- întocmirea materialelor pentru DJDN-Braşov;

- întocmirea adreselor de contact ale membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- întocmirea sintezelor activităţilor comisiilor şi a plenului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- pregătirea şedinţei de plen din data de 29.03.2010 şi a şedinţelor de comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- întocmirea informărilor comisiilor de lucru şi a şedinţei de plen a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică din data de 29.03.2010;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 3 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.