- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 31 mai 2010

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea şi transmiterea către furnizori a unei adrese privind asigurarea posibilităţii pentru aceştia de a distribui materiale promoţionale cu ocazia recepţiei festive a echipamentelor specifice din data de 8 mai;

- Elaborarea şi transmiterea comenzii ferme de cazare şi cină către Motelul Via;

- Pregătirea Anexei nr. 1 la Procesul-verbal de recepţie a autospecialei de cercetare NBCR destinat judeţului Mureş;

- Pregătirea modelelor de proces-verbal de recepţie a catargelor electropneumatice şi de listă de prezenţă la instruirea în utilizarea acestora şi transmiterea acestora prin e-mail către judeţele Regiunii 7 Centru;

- Elaborarea şi transmiterea comenzii ferme de cazare şi cină, respectiv pregătirea şi semnarea contractului de prestare servicii hoteliere şi de masă cu Villa Helvetia;

- Pregătirea şi transmiterea către presă a invitaţiei la recepţia festivă a echipamentelor din data de 8 mai;

- Pregătirea unui material pentru public privind recepţia festivă a echipamentelor din data de 8 mai în vederea publicării în cotidienele locale;

- Elaborarea şi transmiterea unei invitaţii la recepţia festivă a echipamentelor din 8 mai către reprezentantul Vodafone;

- Pregătirea programului evenimentului în română şi maghiară, în format A6, pentru a fi inserat în pliantul tipărit pentru eveniment;

- Pregătirea şi participare la recepţia festivă a echipamentelor organizată în data de 8 mai a.c.;

- Elaborarea raportului de progres nr. 8 cu privire la implementarea proiectului;

- Pregătirea materialelor şi primirea, în data de 12 mai a.c., a vizitei de monitorizare din partea ADR Centru;

- Pregătirea cererii de rambursare finale, a raportului de progres nr. 9 şi a documentelor anexe, respectiv transmiterea acestora la ADR Centru.

- Pregătirea cererii de rambursare finale, a raportului de progres nr. 9 şi a documentelor anexe la acestea;

- Participare la etapa a treia de instruire a utilizatorilor autospecialelor de cercetare NBCR, în perioada 17 - 21 mai 2010, la Leipzig (Germania);

- Pregătirea și transmiterea către ISU-uri a Proceselor verbale privind demontarea catargelor pneumatice cu acționare manuală, din dotarea autospecialelor pentru descarcerări grele

- Elaborarea Dispoziției Președintelui ADI Centrul Transilvaniei privind numirea comisiei de demontare a catargelor

- Eliberarea garanției de bună execuție pentru contractul de furnizare de autospeciale de cercetare NBCR

- Calcularea indicatorilor de proiect ca urmare a finalizării implementării proiectului

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate”:

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către MAI privind achiziţiile publice care vor fi derulate în cadrul proiectului;

- Pregătirea materialelor de promovare a proiectului:

- Varianta finală a comunicatului de presă privind începerea proiectului, în limbile română şi maghiară;

- Două variante de afiş;

- Prezentare PowerPoint pentru conferinţa de presă privind începerea proiectului;

- Invitaţie la conferinţa de presă privind începerea proiectului;

- Material pentru presă pentru reprezentanţii mass-media care vor participa la conferinţa de presă privind începerea proiectului;

- Pregătirea materialelor pentru şedinţa UIP din data de 6 mai şi participarea la aceasta;

- În urma solicitării MAI, transmiterea unui răspuns cu privire la faptul, că nu dorim să depunem cererea de prefinanţare în lunile mai şi iunie a.c.;

- Pregătire şi participare la şedinţa UIP din data de 10 mai a.c.;

- Transmiterea cu adresă de înaintare a materialelor de promovare a proiectului spre avizare la MAI;

- Pregătire şi participare la şedinţa UIP din data de 19 mai a.c.;

- Pregătirea conferinţei de presă ocazionate de începerea proiectului, programată pentru data de 25 mai a.c.

- Elaborarea invitaţiei la conferinţa de presă către reprezentanţii mass-media;

- Elaborarea raportului pe luna mai privind implementarea proiectului;

- Pregătirea şi participare la conferinţa de presă ocazionată de începerea proiectului, în data de 25 mai a.c.;

- Urmărirea presei în vederea identificării articolelor publicate în urma conferinţei de presă;

- Pregătire şi participare la şedinţa UIP din data de 27 mai a.c.

- Proiect „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului spitalului clinic judeţean de urgenţă Tîrgu-Mureş”:

- Participare în data de 5 mai la o întâlnire cu reprezentanţii SC ARHIGRAF SRL privind Proiectul tehnic şi a Caietelor de sarcini elaborate de aceştia;

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Participare la şedinţele săptămânale organizate în cadrul proiectului

- Pregătire şi transmitere către Inginer a unei notificări cu privire la o serie de probleme apărute în derularea contractului.

- Studierea documentelor depuse de Inginer şi pregătire concluzii cu privire la conţinutul acestora.

- Participare la şedinţa lunară organizată în cadrul proiectului

- Solicitare aviz din partea ADR Centru, pentru comunicatul de presă referitor la începerea lucrărilor din cadrul proiectului

- Pregătire raport lunar.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Participare la ședința UIP din 06.05.2010

- Pregătirea fișei de date a achiziției și a formularelor aferente pentru contractarea dirigintelui de șantier

- Elaborarea Referatului și Dispoziției privind modificarea componenței UIP

- Pregătire documentaţii pentru licitaţiile (desemnare Inginer şi Antreprenor) care urmează să se realizeze în cadrul proiectului

- Pregătire raport lunar

Proiect „Incubator de afaceri în judeţul Mureş”

- Participarea la şedinţele săptămânale din cadrul proiectului;

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului

- Participarea la recepţia la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului

Altele:

- Participare la şedinţa de lucru din cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, 4 mai 2010, Miercurea Ciuc

- Activităţi privind sustenabilitatea proiectului „Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” (şedinţa de monitorizare în data de 14 mai 2010)

- Participare la şedinţa online pe Forumul STP cu tema „Identificarea ideilor de proiect”, 13 mai 2010

- Completarea chestionarului Evaluarea Capacităţii Beneficiarilor De Instrumente Structurale

- Participarea la organizarea inaugurării sediului Incubatorului de afaceri în judeţul Mureş

- În urma unei solicitări primite din partea Revistei Bursa Constructorilor, elaborarea şi transmiterea către Direcţia Tehnică Drumuri, Poduri Judeţene şi Investiţii a unei note interne; pe baza răspunsului DTDPJI, elaborarea şi transmiterea unui răspuns către Revistei Bursa Constructorilor;

- Colaborarea la traducerea din engleză în română a unui material privind o dezbatere publică privind viitorul PAC;

- În urma unei solicitări primite din partea domnişoarei Balázs Márta cu privire la tipurile şi formele de turism din Tîrgu Mureş, elaborarea şi transmiterea către aceasta a unui răspuns;

- Participare la evaluarea proiectelor depuse la Consiliul Judeţean Mureş de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene precum şi persoanele fizice din judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică.

- Întâlnire de lucru între reprezentanţii CJM, Compania AQUASERV şi ADI AQUA INVEST MUREŞ pe tema uscării nămolului rezultat în urma epurării apei uzate;

- Întâlnire de lucru între reprezentanţii CJM, reprezentanţii beneficiarilor Aducţiunii Valea Nirajului  şi ADI AQUA INVEST MUREŞ pe tema investiţiilor necesare a se derula urmare aprobării proiectului şi construcţiei aducţiunii;

- Monitorizare extindere ADI AQUA INVEST MUREŞ;

- Comunicare adresată comunei Sîncraiu de Mureş privind obligativitatea plăţii co-finanţării în cadrul proiectului finanţat prin BDCE

- Solicitare adresată CNI privind stadiul implementării tuturor proiectelor finanţate prin BDCE, aferente judeţului Mureş.

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- În urma analizării noii documentaţii comunicate pentru reaprobare de către consultant,  s-au constatat diferenţe faţă de varianta transmisă în luna februarie (variantă care a fost aprobată de CJM prin Hotărâra nr. 28/25.02.2010 şi de ADI Ecolect Mureş prin Hotărârea nr. 2/10.03.2010). Astfel, dacă valoarea totală a costurilor eligibile din noul DG rămâne neschimbată, se modifică valorile unor capitole de deviz (3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.5.3, 5.3) aspecte care determină în final modificări ale C+M. Asupra acestor constatări s-au solicitat clarificări către AM POS Mediu şi consultant. (adresa CJM nr. 7052/21.05.2010);

- Au fost analizate documentaţiile de licitaţie pentru contractele de lucrări la Sînpaul (depozit zonal, MBT, închidere depozite neconforme) şi Cristeşti-Vălureni (staţiile de sortare, transfer şi compostare). Concluziile au fost prezentate conducerii executive şi fost transmise către AM POS Mediu şi consultant solicitând în acelaşi timp organizarea unei întâlniri de clarificare a aspectelor semnalate.

Drum  acces la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul

- În conformitate cu procedura de expropriere, hotărârile au fost aduse  la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul primăriei Sînpaul (05.05.2010)  şi prin notificarea proprietarilor în cursul întâlnirii cu proprietarii de la primăria Sînpaul (14.05.2010);

- Au fost întocmite dosarele individuale de expropriere în vederea dezmembrării suprafeţelor de teren necesare exproprierii

Stadiu obţinere avize pentru drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- Au fost obţinute avizele de la Transgaz şi din partea Electrica

- Referitor la avizul de la Drumurile Naţionale, deşi documentaţia pt obţinerea avizului a fost depusă la CNADNR în data de 01.04.2010, încă nu s-a emis avizul solicitat. Se ţine legătura permanent cu instituţia avizatoare.

- Stadiu obţinere avize pentru construirea depozitului zonal Sînpaul

- S-a obţinut Avizul PSI

- În vederea obţinerii certificatului de descărcare de sarcini arheologice a amplasamentului aferent depozitului ecologic de la Sânpaul, s-a solicitat Muzeului Judeţean Mureş întocmirea Raportului de cercetare arheologică preventivă (adresa CJM nr. 7516/14.05.2010);

Utilităţi electrice – depozit zonal Sînpaul

- A fost pregătită documentaţia privind aprobarea procedurii de achiziţie a serviciului pentru elaborarea studiului de soluţie/fezabilitate şi a proiectului tehnic de execuţie pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică la amplasamentul depozitului zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, judeţul Mureş. În urma finalizării procedurii, s-a încheiat contractul de servicii nr 7197/10.05.2010;

- S-a depus la primăria Sînpaul solicitarea de eliberare a CU pt. alimentarea cu energie electrică a amplasamentului viitorului depozit zonal;

s-a obţinut Avizul tehnic de racordare nr. 70301003035/12.05.2010 de le SC Electrica SA Tg.Mureş;,

- S-a pregătit proiectul de HCJM privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Alimentare cu energie electrică la amplasamentul depozitului zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, judeţul Mureş”.

- Alte activităţi:

- Au fost completate şi transmise 2 chestionare ce vor fi utilizate în vederea evaluării necesităţilor şi elaborării unor bune practici în privinţa adaptării la schimbările climatice şi reducerea efectelor acestora la nivel local. Aceste acţiuni se desfăşoară în cadrul Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), proiectului de Abordare Teritorială a Schimbărilor Climatice (TACC) care are ca scop creşterea nivelului de cunoştinţe şi a capacităţii teritoriilor locale de identificare a riscurilor şi oportunităţilor privind schimbările climatice şi elaborarea unor politici şi planuri integrate privind schimbările climatice.

- S-a participat în perioada 19-20 mai la seminarul organizat de Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la Oradea, în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele obţinute până în acest moment în cadrul proiectului „Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială a bazinului Tisa – TICAD”

- S-au transmis către ARPM Sibiu datele solicitate în vederea actualizării informaţiilor referitoare la gestionarea deşeurilor în Regiunea 7. Acestea se referă la stadiul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” şi problemele întâmpinate de judeţul Mureş până în prezent din punct de vedere al gestionării deşeurilor

- COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ (CENTRUL EUROPE DIRECT)

- Consiliere acordată cetăţenilor vizitatori ai Centrului: Teme de interes: fonduri nerambursabile, proiecte şi programe europene,finanţări nerambursabile acordate de Consiliul Judeţean în domeniile cultural, culte, sport şi asistenţă socială

- Elaborarea, pregătirea materialelor pentru desfăsurarea activităţilor de informare cu ocazia Zilei de 9 mai-ziua Europei- în centrul municipiului Târgu Mureş, după cum urmează:

- -instalarea standului de informare în data de 8 mai, între orele 8-12:00.

- -prezentarea istoricului UE în data de 9 mai, cu ocazia ceremoniei organizată în colaborare cu Prefectura Mureş

-organizarea unei activităţi de informare europeană pentru 25 de elevi de la Gimnaziul Europa din Târgu Mureş.

- Elaborarea broşurii Europa pentru toţi, în comformitate cu modulul 5-Materiale tipărite din cadrul proiectului.

- Şedinţe de lucru în vederea organizării manifestării Europa în scenă- rezervare camere, adresă pentru rezervare autocar Ansamblul Mureşul pentru perioada 4-12 iulie 2010.

- Participare la ședința de lucru în perioada 3-6 mai la București în cadrul proiectului: Dezvoltarea Competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniul managamentului de proiect şi al achiziţiilor publice (în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice Bucureşti)

- Elaborarea comunicatelor de presă şi a buletinului informativ pe luna mai 2010 cu privire la oportunităţile de finanţare şi programe europene.

- Elaborarea scrisorii către Trustul de Presă Media Intact şi Transilvania Grup Business prin care se solicită rectificarea ştirilor apărute şi informarea corectă a opiniei publice cu privire la achiziţiile efectuate în cadrul proiectului implementat de ADI Centrul Transilvaniei.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Corespondenta cu partenerii din Montigny-le-Bretonneux (F), Kierspe (G), Denton (M.B.) Wicklow (IR), San Fernando (S) şi Marostica (I), in vederea organizării in cursul lunii iulie a evenimentului cu participare internaţională  „Europa în scenă”;

- Asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a evenimentului „Europa în scenă” (elaborare si comanda pentru pliante, afişe, materiale promoţionale; rezervare cazare ptr. delegaţii oficiale, elaborarea programului pe perioada 4-12 iulie a.c., etc.)

- Corespondenta cu ADR Centru in vederea stabilirii detaliilor privind vizita de lucru in Potsdam

- Asigurarea traducerii convorbirilor, cu ocazia vizitelor unor parteneri din străinătate

- Elaborarea de referate privind primirea la sediul CJ Mures a unor delegaţii din ţară si/sau străinătate

- Elaborarea de referate privind participarea la manifestări internaţionale ale delegaţiilor  CJ Mures

- Asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a protocolului, cu ocazia evenimentului de recepţie a autospecialelor SMURD, din data de 8 mai a.c.;

- Asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a Adunării Generale UNCJR, din perioada 3-6 iunie a.c. (solicitare oferte cazare, corespondenţă cu UNCJR, corespondenta cu unităţile de cazare in vederea rezervării locaţiei de desfăşurare a şedinţei şi a cazării delegaţilor; elaborare comunicat de presa privind evenimentul, întocmire referat privind asigurarea cheltuielilor cu aceasta ocazie, etc)

- Participarea la întâlnirea săptămânală a unităţii de implementare a proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului Legislativ Managerial Public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate săptămânală şi întocmirea minutei aferente întâlnirii;

- Elaborarea documentatiilor cu privire la proiectul sus-menţionat (adrese catre 17 institutii subordonate; invitatie pentru presa la lansarea proiectului; invitatie catre institutiile subordonate la conferinta de presă, etc)

- Întocmirea de referate pentru achiziţionarea unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din stocul magaziei a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Transmiterea către conducerea instituţiei si directorii direcţiilor din cadrul CJ Mures, a revistei presei

- Convocarea conferinţelor de presă

- Activităţi specifice pentru implementarea proiectului  „Monitorizarea traficului şi efectele sale asupra reţelei rutiere din judeţul Mureş”: corespondenţă, traduceri, raport lunar, pregătirea următoarei misiuni flamande în Mureş, etc.

- Transmiterea spre publicare a comunicatelor de presă

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 457 de vizitatori.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna mai 2010

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare la şedinţa Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice - Sibiu.

- Participare la Conferinţa organizată de Consiliul Judeţean Harghita împreună cu Ministerul Culturii cu tema "Peisajul cultural".

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate : 25

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş din data de 13.05.2010.

- Pregătire   proiect de hotărâre specific activităţii Comisiei tehnice, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat  avize prealabile de oportunitate.

- Verificat  documentaţii PUG şi PUZ cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit   7 avize unice ale comisiei tehnice.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile urbanistice repartizate, desfăşurate la sediul primărilor Singeorgiu de Mureş, Livezeni, Răstoliţa, Corunca, Gorneşti.

  - 4 şedinţe de analiză ale colectivului tehnic din cadrul Agenţia de Protecţia Mediului Mureş.

  - cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 14-16 mai 2010.

Consilier Lungu Mirela

- Nr.acte soluţionate : 10

- Participare la şedinţele de Consultarea populaţiei, la sediul Primăriei Luduş, Ceuaşu de Câmpie, pentru documentaţii PUZ.

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 13.05.2010.

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişe documentaţii de urbanism.

- Întocmire avize de oportunitate .

- Întocmire 2 avize unice.

- Realizare documentaţie de evidenţiere construcţii, pentru Centrul de îngrijire şi asistenţi socială, oraş Reghin, constând în realizare planuri de evidenţiere construcţii, extragere coordonate,  fişiere convertite în formatul solicitat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş.

- Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS, pentru Primăria Bogata, Miercurea Nirajului, Grebenişu de Câmpie .

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii, verificare  raport CU si AC, întâlniri cu firma Integraph privind analiza economică referitoare la ceea ce este finalizat până în prezent , discuţii în ceea ce priveşte următoarea etapă a aplicaţiei .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo , hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

- cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 14-16 mai 2010.

Consilier Kubánda Lehel

- Nr.acte soluţionate : 4

  - participare la şedinţele de Consultarea populaţiei, la sediul Primăriei Aţintiş şi la Primăria Cristeşti privind documentaţiile PUZ repartizate.

  - Participare la şedinţa Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş  din data de 13.05.2010.

  - verificare documentaţii PUZ, întocmire fişă documentaţie, întocmire  - 1 aviz unic.

  - întocmire avize de oportunitate.

  - realizare elemente grafice pentru site-ul Consiliului Judeţean Mureş

  - realizare diplome pentru evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.05-31.05.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,

aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

    - Certificate de urbanism 	– 1

    - Aviz arhitect şef 		– 40

    - Reclamaţii 			- 2

- corespondenţă privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureş”

- cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 14-16 mai 2010.

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.05-31.05.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism, Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

  - Certificate de urbanism 	– 5

  - Autorizaţii de construire	-

  - Aviz arhitect şef 		–  23

    - Contract de servicii nr.3/20.05.20010 pentru   întreţinere - reparare  mijloace de protecţie civilă –  aparat de înştiinţare - alarmare (achiziţie publică).

    - Evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele C.J.Mureş şi Primarii Comunelor   privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii.

    - Participare la recepţia lucrărilor -  Înfiinţare plantaţie pomicolă de mere – loc. Sîntu, comuna  Lunca  AC nr.11/24.03.2009 şi Lac de acumulare – sat Tonciu, comuna Fărăgău AC  nr.7/19.02.2009

    - Efectuare control la UAT Zau de Cîmpie, întocmire Notă de constatare nr.20/31.05.2010

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
        împotriva  incendiilor:

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului.

- Referat pentru premierea echipelor câştigătoare la concursurile Prietenii pompierilor, "Cu viaţa mea apăr viaţa" şi participare în data de 11.05.2010.

- Referat pentru achiziţionarea de premii – trofee, tricouri, medalii şi pentru premierea echipajelor SVSU-rilor câştigătoare şi participante la  faza judeţeană a concursului Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă organizat în colaborare cu ISU HOREA.

- Participare în data de 20.05.2010 la întrunirea comisiei la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş pentru prezentarea concluziilor şi propunerilor ca urmare a deplasării în teren în zona pârâului Şaeş – municipiul Sighişoara  (alunecări de teren).

- Întocmire adrese  către Primăria municipiului Sighişoara şi Sistemul de Gospodărire  a Apelor Mureş

- cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 14-16 mai 2010.

Referent Buzan Cristina

- Nr.acte soluţionate : 48

- Am verificat şi redactat, astfel:

  - Certificate de Urbanism	  9

  - Autorizaţii de Construire	  5

  - Avize Arhitect Şef		  44

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei.

- Am transmis la Inspectoratul de Stat în Construcţii  tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă.

Consilier Andras Stefan

- Extragerea datelor solicitate de AVAS prin adresa nr. VP2/1447, intrata la CJM cu nr. 2669, adică copii ale certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emise de CJM, însoţite de anexele privind stabilirea suprafeţelor şi valorii terenurilor respective – 64 titluri, în medie câte 5 incinte.

- Diferite situaţii tabelare solicitate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

- Verificarea şi întreţinerea sistemelor de siguranţă la Arhiva tehnică.

Referent Deac Lenuta

Perioada 01.05. - 31.05.2010

- Acte confirmate în registru: 235

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, acorduri unice, avize  arhitect şef -  eliberate:

- Avize arhitect şef                87

- Certificate de urbanism      14

- Autorizaţii de construire       5

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

  - 10 Avize unice

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate.

- Transmiterea prin e-mail a circularelor către primăriile municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ.

- Întocmirea pontajului lunar.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna mai 2010

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 59 din care;

Litigii de munca/ drepturi salariale – 11;

Litigii in contencios administrativ – 8;

Cereri de expropriere – 19;

Litigii financiare – 3;

Alte cereri – 15;

Numărul de termene de judecată – 58;

Căi de atac formulate - 6 ;

Acţiuni promovate -1.

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmit actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B. Alte activităţi :

-	participarea la şedinţa Comisiei de evaluare a proiectelor culturale;

-	participarea la şedinţa Consiliului Judeţean Mureş în 27 mai;

-    s-a formulat şi s-a susţinut în comisiile de specialitate un proiect de hotărâre de consiliu;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. Parc Industrial S.A.;

- avizare note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul Consiliului judeţean;

- acordarea de asistenţă  juridică şi consultanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Saschiz, Breaza, Ungheni, Vătava;

- în perioada 1 mai -  31 mai 2010 , în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 112 acte, din care 88 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică

- evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în vederea subvenţionării din bugetul propriu pe anul 2010, în colaborare cu membrii comisiei şi participarea la şedinţa Comisiei de evaluare;

- deplasare la organizaţiile neguvernamentale care au depuse proiecte în domeniul social pentru subvenţie pentru verificarea condiţiilor de derulare a activităţilor cuprinse în proiecte;

- participarea în data de 27.04.2010 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş şi deplasare la sediul Fundaţiei „Viitorul Copiilor” Bahnea pentru analizarea cererii de acreditare pentru furnizarea de servicii sociale  ;

- corespondenţă privind proiectul „Harta socială a judeţului Mureş”, derulat de către Fundaţia Alpha Transilvania în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi DGASPC Mureş;

- eliberarea unui număr de 18 acorduri (privind învoirea pentru a pleca în excursie, învoirea în familia părinţilor naturali, oficierea botezului, eliberarea paşaportului etc.) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- întocmirea Informării privind derularea Programului lapte-corn în luna aprilie 2010 şi trimiterea acesteia la MAI Bucureşti;

- pregătirea şi trimiterea unei circulare către consiliile locale privind intenţia Consiliului judeţean de descentralizare a achiziţiei produselor lactate şi de panificaţie către autorităţile administraţiei publice locale;

- centralizarea răspunsurilor primite de la consiliile locale privind circulara nr.7188/2010;

- solicitarea de la ISJ Mureş a numărului de beneficiari privind Programul lapte-corn pentru anul şcolar 2010-2011;

-  pregătirea caietului de sarcini privind Programul lapte-corn şi trimiterea acestuia către autorităţile administraţiei publice locale;

- actualizarea bazei de date privind „Opisul monitoarelor judeţelor”;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- refacerea balanţei PEAD 2009  şi transmiterea la APIA Bucureşti;

- comunicarea la 11 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 5 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2010-31.05.2010;

- preluarea documentelor create în anul 2008 de către Direcţia Juridică şi Administraţie Publică şi de la Direcţia Drumuri Poduri Judeţene Investiţii;

- aplicarea instrucţiunilor  prevăzute de Legea nr.16/1996 în ceea ce priveşte organizarea depozitului de arhivă;

- căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- în corespondenţa curentă repartizată serviciului au intrat un număr de 92 acte, din care 85  au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 27 mai 2010;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean în luna mai;

- înregistrarea, a unui număr de 27 de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 aprilie 2010;

- organizarea şedinţei Comisiei Judeţene Mureş pentru analiza proiectelor de steme ale judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor din luna aprilie a.c.

- deplasarea comisiilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică în toate oraşele şi municipiile din judeţ;

- organizarea şedinţelor pe comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- organizarea şedinţei de plen a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- redactarea informărilor în urma deplasărilor efectuate ale comisiilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- expedierea unui număr de 60 de plicuri prin SRI;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 5 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.