- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 28 februarie 2011

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- Pregătirea şi monitorizarea desfăşurării cursurilor pentru cadre de conducere din 1, 8, 15 şi 21 februarie 2011;

- Pregătirea materialelor şi participare la şedinţele săptămânală a UIP din 2, 9, 18 şi 25 februarie;

- Întocmirea minutelor şedinţelor săptămânale SLMP;

- Centralizarea datelor statistice referitoare la participanţii la instruiri;

- În urma primirii unei adrese din partea MAI, prin care acesta ne anunţă că doamna Ana Sîrbu va efectua în data de 15 februarie o vizită de monitorizare a proiectului, elaborarea şi transmiterea confirmării disponibilităţii pentru data respectivă;

- Întreprinderea măsurilor recomandate în urma vizitei de monitorizare din 15 februarie a.c.

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către SC Strateg Consulting SRL cu privire la modificarea listei cadrelor de conducere şi solicitarea primului raport privind activitatea şi cunoştinţele tutorilor şi a cadrelor de conducere;

- Pregătirea copertei şi a ultimei pagini a suportului de curs, prin includerea elementelor de vizibilitate, în vederea transmiterii spre avizare la MAI;

- Pregătirea şi participare la vizita de monitorizare efectuată de reprezentantul MAI în data de 15 februarie 2011;

- Transmiterea copertei şi a ultimei pagini a suportului de curs, având incluse elementele de vizibilitate, spre avizare la MAI;

- Transmiterea certificatului de participare la cursuri, având incluse elementele de vizibilitate, spre avizare la MAI;

- Corespondenţă cu cele 17 instituţii subordonate cuprinse în proiect;

- Pregătirea achiziţiei de servicii de audit;

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Republicarea în SEAP a anunţului de participare şi a documentaţiei de atribuire pentru achiziţionarea materialelor de promovare;

- Transmiterea către UCVAP a fişei de prezentare a achiziţiei şi a anunţului de participare;

- Colaborare la finalizarea şi transmiterea către AM POR şi OI Turism a raportului de progres trimestrial pentru perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011;

- În urma primirii a două solicitări de clarificări la Cererea de rambursare nr. 1, pregătirea răspunsului la acestea;

- În urma primirii a patru solicitări de clarificări la documentaţia de atribuire a achiziţiei de materiale de promovare, elaborarea şi transmiterea răspunsului;

- Pregătirea documentelor pentru şedinţa de deschidere a ofertelor din 22 februarie 2011;

- Participare la şedinţa de deschidere a ofertelor din 22 februarie 2011;

- Elaborarea şi transmiterea unor solicitări de clarificări la documentele de calificare;

- Pregătirea achiziţiei de servicii de audit;

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”:

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

Proiect „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” :

- Susţinere şi aprobare Act adiţional nr.2 la Contractul de delegare serviciilor de apa şi canalizare;

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C” :

- Participare la şedinţele săptămânale în cadrul proiectului;

- Elaborare şi urmărire corespondenţă în cadrul proiectului;

- Participare la vizita de monitorizare organizată în cadrul proiectului;

- Elaborarea documentaţiilor necesare solicitării unui act adiţional în cadrul proiectului;

- Pregătit documentele necesare aprobării dispoziţiiilor P10  şi  P11, împreună cu consultantul;

- Aprobare şi înaintare pentru plată a certificatului nr. 3;

- Pregătit documentaţie de  atribuire lucrări de relocare a stâlpilor de electricitate;

- Verificarea documentaţiilor pregătite de antreprenor pentru toate obiectivele care au ridicat probleme de proiectare şi care urmează să fie prezentate proiectantului spre analiză;

- Au fost decontate facturile reprezentând prestarea serviciului de supraveghere lucrări, aferente lunilor mai-noiembrie 2010 şi lucrări suplimentare – relocare reţele telecomunicaţii în Zagăr;

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului.

- Participare la şedinţele săptămânale în cadrul proiectului.

- Participare la pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru desemnarea Executantului lucrărilor proiectului  – deschiderea ofertelor în data de 16.03.2011.

- Participare la pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru desemnarea Inginerului din cadrul proiectului  – deschiderea ofertelor în data de 24.03.2011.

- Sprijinirea juristului în realizarea de adrese către UCVAP Mureş privind încheierea procedurilor de licitaţie publică (inginer şi execuţie).

- Publicarea Anunţului de participare pentru noua procedură în vederea atribuirii contractului de lucrări.

- Publicarea Anunţului de participare pentru noua procedură de licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor.

- Realizarea unei clarificări la Documentaţia de atribuire a contractului de supervizare lucrări şi publicarea acesteia în SEAP.

- Primirea unei contestaţii de la SC Morani Impex SRL la Documentaţia de atribuire a contractului de lucrări şi elaborarea unui punct de vedere la aceasta precum şi pregătirea documentelor anexă; transmiterea punctului de vedere la CNSC, la contestatar şi publicarea contestaţiei în SEAP.

- Înştiinţarea UCVAP-ului asupra contestaţiei primite.

- Elaborarea a două răspunsuri la solicitările de clarificări primite la Documentaţia de atribuire a contractului de lucrări şi publicarea lor în SEAP.

- Pregătirea comunicatului de presă nr. 2 - „Au fost lansate procedurile de achiziţie publică din cadrul proiectului ~Parc auto pentru sporturi cu motor~”.

- Elaborarea documentelor necesare şi obţinerea avizului pentru elementele de vizibilitate REGIO a comunicatului de presă amintit mai sus, de la ADR Centru.

- Publicarea comunicatului de presă nr. 2.

- Elaborarea Raportului de progres nr. 3 şi transmiterea lui ADR Centru.

- Participare la elaborarea documentaţiilor necesare solicitării unui act adiţional în cadrul proiectului.

- Participare la pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru desemnarea Auditorului.

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

Proiect „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani-Sărăţeni

- Pregătirea  documentaţiilor PT şi depunerea la ADR pentru evaluare

- Obţinerea Avizelor şi a autorizaţiei de construcţie

Proiect „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

Proiect „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor de informare Europe Direct pe perioada 2009-2012”

- Studierea posibilităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile şi trimiterea lor la autorităţile locale

- Culegerea de date privind elaborarea unei broşuri , format A5 pe tema voluntariatului şi participare la întâlnirea de lucru cu coordonatorul ONG in domeniu

- Lidentificarea gimnaziilor din oras şi judeţ în vederea organizarii activitatilor de informare europeana cu tinerii, conform calendarului de activitati pe 2011(alcatuire baza de date, contactare telefonica a directorilor, programare de principiu a activitatilor, revenire telefonica ptr. confirmare program; Stabilire parteneriat cu Şcoala Generală Nr. 2 Tg.Mures, în vederea organizării pentru datele de 10 şi 25 martie 2011 a orelor de informare europeană, la sediul Centrului Europe Direct Mureş)

- Urmărirea agendei de lucru a Comisiei Europene

- Culegerea datelor în vederea alcătuirii paginii proprii de Internet a centrului Europe Direct pe anul 2011

- Participare la sedintele saptamanale UIP din cadrul proiectului (4,11, 18 şi 25 februarie 2011)

- Pregătirea activităţilor de informare ale Centrului EuropeDirect;

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Elaborarea unei adrese prin care solicităm ISU-urilor protocoalele de colaborare privind exploatarea autospecialelor achiziţionate

- Actualizarea situaţiei privind monitorizarea problemelor ce apar în exploatarea autospecialelor

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese privind înştiinţarea CJ-urilor şi ISU-urilor asupra controlului Serviciului de Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare, ce va avea loc în perioada 1-4 martie 2011, precum şi pregătirea documentelor ce vor trebui prezentate echipei de control

Proiectul 2 de achiziţionare de echipamente pentru situaţii de urgenţă

- Întocmirea şi transmiterea de adrese către ISU-uri şi CJ-uri, prin care solicităm reprezentanţi în UIP

- Actualizarea situaţiei proiectului 2 ca urmare a discuţiilor din cadrul şedinţei AGA din 22 februarie 2011

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:

- Întocmirea unei adrese către CJ Braşov privind data la care trebuie virate sumele aferente proiectului 2

- Elaborarea documentaţiei aferente achiziţiei şi comandarea unui ghide achiziţii publice

- Transmiterea invitaţiei de participare la şedinţa AGA, transmisă către membrii AGA şi ISU-uri

- Pregătirea materialelor pentru şedinţa AGA din 22 februarie 2011

- Participarea la şedinţa AGA din 22 februarie 2011 şi întocmirea Procesului Verbal aferent

- Finalizarea inventarului anual al Asociaţiei (împreună cu doamna contabil)

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Difuzarea materialelor de promovare a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (prin intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş (în data de 8.02.2011)

- Întâlnire cu reprezentantul AgromRo, privind derularea cursurilor de formare din cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (în data de 11.02.2011)

- Participare la cursul Implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene: management financiar – contabil şi achiziţii publice (organizat de STP Centru) la Tîrgu Mureş, pentru discutarea aspectelor financiare concrete privind proiectul „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (în perioada 17-18 februarie 2011)

- Întâlnire cu reprezentanţii AJOFM Mureş, pentru discutarea aspectelor financiare ale proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, în special a raportului financiar AJOFM Mureş privind cheltuielile efectuate până în prezent (în data de 23.02.2011)

- Participarea la întâlnirea cu reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, ai Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN şi ai primăriilor Daneş, Băgaciu, Albeşti, Mica şi Sânpaul (în data de 14 februarie 2011)

- Transmiterea circularei nr. 1926/2011 privind propunerile de proiecte de incluziune socială a cetăţenilor români de etnie romă către Unitatea Mobilă de asistenţă, centralizarea şi transmiterea situaţiei finale

- Adresa nr. 2701/2011 privind solicitarea ADR în legătură cu modelele de bune practici din domeniul serviciilor de sănătate

- Participarea la examenul de absolvire a cursului „Asistent relaţii publice şi comunicare” din cadrul Telecentrului Periş, din proiectul „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” (din data de 28.02.2011)

- Alte activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Transmiterea către primăriile participante la Programul SAMTID a sumelor necesare a fi prevăzute în bugetele pe 2011 pentru serviciul datoriei aferente împrumutului BEI.

- Transmitere propunere de proiecte către ISU şi Serviciul de Protecţie Civilă din Târgu Mureş a propunerii de apel din partea Comisiei Europene cu privire la prevenţia şi pregătirea în caz de catastrofe sau dezastre naturale sau de origine umană.

- Transmitere către primăriile municipale din judeţ a ofertei de parteneriat din partea municipalităţii Lakatamia, Grecia.

- Transmitere către instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş a finanţărilor lansate de Comisia Europeană în domeniul culturii.

- Transmiterii solicitare partneriat din partea municipalităţii Sofia, Bulgaria, în cadrul apelului Interreg IVC către primăriile din judeţul Mureş.

- Transmitere apel de finanţare în domeniul economiei sociale şi al cooperării globale între autorităţile publice, semi-publice, companii către SC Parc Industrial, CCIAMS, DGASPC Mureş, Asociaţia Zona Metropolitană.

- Transmitere lansare apel programul Life +2o11 finanţat de CE către primăriile din judeţul Mureş.

- Întocmirea unei împuterniciri pentru dl Szabo Arpad în vederea participării acestuia la şedinţa AGA a A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Actualizarea indicilor inflaţiei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

I. PROIECT - “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MUREŞ

1.Contract de servicii - “Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii – Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Mureş”

- Finalizare evaluare oferte depuse in cadrul procedurii de achizitie publica AT/S

- S-a intocmit Raportul procedurii de atribuire si s-a transmis catre UCVAP Mures

- Aprobare raport procedura de catre Presedintele CJM. Comunicarea rezultatului participantilor la procedura

2.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”

- Referitor la plângerea formulată împotriva Deciziei CNSC, Curtea de Apel Mures, prin sentinţa din data de 03.02.2011 respinge  demersul CJ Mureş. În consecinţă procedura de licitaţie pt contractul de proiectare si executie lucrari de la Sinpaul trebuie reluată.

- Publicarea in SEAP (nr. 19398/11.02.2011) si JOUE (nr. JO/S S30 49392/12.02.2011) a anuntului de intentie privind re-lansarea procedurii de achizitie publica pt contractul de proiectare si executie lucrari de la Sinpaul

- Sunt in curs de pregatire documentatiile de licitatie in vedera reluarii procedurii de achizitie publica

3.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare Cristeşti - Judeţul Mureş, România”

- Publicarea in SEAP (nr. 19439/17.02.2011) si JOUE (nr. JO/S S34 55989/18.02.2011) a anuntului de intentie privind lansarea procedurilor de achizitie publica pt contractul de proiectare si executie lucrari de la Cristesti – Valureni

- Pregatirea documentatiilor de licitatie in vedera reluarii procedurii de achizitie publica pt contractul de proiectare si lucrari de la Cristesti - Valureni

4.Contractul de de achiziţie publică   „Servicii de auditare” în cadrul proiectului  „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”

- Pregatirea documentatiilor de licitatie pentru contractarea serviciilor de audit

- Publicare în SEAP (invitatie participare nr. 279406/17.02.2011) a documentatiei de atribuire pentru Contractul de de achiziţie publică  „Servicii de auditare”

5.Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- din data de 07.12.2010, lucrările au fost întrerupte, datorită condiţiilor climaterice   nefavorabile

- data estimata reluare activitate: luna martie 2011

6.Utilităţi electrice pentru amplasamentul depozitului zonal Sînpaul

- intalnire cu proiectantii de la drum acces şi utilitati electrice în vederea corelarii planselor şi marcarii în teren a pozitiei stalpilor de curent

- urmarire stadiu marcare in teren a pozitiei stalpilor de curent şi demarare lucrari pentri fundatii stalpi

7.Alte activitati în cadrul proiectului:

- S-a întocmit Manualul de proceduri operaţionale pentru membrii UIP. S-a transmis documentul la AM POS Mediu

- Verificarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor aferente proiectului (eligibile si neeligibile). Pregatire documentatie si solicitarea prelungirii CU/autorizatii expirate / pe cale de expirare  astfel incat toate aceste documentele sa corespunda cerintelor de valabilitate.

- Exproprieri teren Sinpaul - obtinerea si depunerea la Tribunalul Mures a declaratiilor individuale privind acordul de expropriere pt persoanele nominalizate de instanta. Urmarirea derularii procedurii de expropriere.

- Intalniri lucru cu reprezentantul desemnat al Primariei Tg.Mures, ref. la stadiul pregatirii documentatiilor de achizitie si expropriere pt realizarea drumului de acces si a utilitatilor la amplasamentul Cristesti-Valureni. Evaluare progrese, stabilire calendar de actiuni.

II.PROIECTUL „RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE, COMUNA RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”

- S-a lansat procedura de achiziţie publică pentru contractul de lucrări

- S-a răspuns la solicitările de clarificări formulate

III.ALTE ACTIVITĂŢI

- S-a participat la lucrările Comitetului Special constituit în cadrul ARPM Sibiu pentru parcurgerea etapei de încadrare pentru revizuirea Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor în Regiunea 7 Centru

- S-a solicitat primăriei Tg. Mureş o informare privind stadiul de realizare a drumului de acces şi a utilităţilor  (alimentare apă/canalizare şi electrice)  până la amplasamentul de la Cristeşti-Vălureni

- S-a solicitat APM Mureş şi ARPM Sibiu analizarea posibilităţii modificării în acordul de mediu a termenelor de închidere pentru depozitele Tîrgu Mureş, Reghin, Luduş, Iernut şi Sovata, pentru o dată ulterioară datorită întârzierilor survenite în derularea procedurilor de achiziţie publică.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri externi

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă;

- Pregătire conferinţa de presă: 18 februarie cu Ministerul Mediului şi Pădurilor;

- Realizarea bazei de date a CJM privind relaţiile de colaborare internaţională ale primăriilor din judeţ;

- Răspuns la adresa Centrului de Resurse pentru Dezvoltarea Afacerii privind proiectul „Soluţii integrate pentru o Primărie Europeană”;

- Pregătire şi participare la licitaţia pentru servicii de publicitate a CJM, clarificări, etc.

- Studiul calendarului şi activităţilor Comitetului Regiunilor;

- Studiul şi analiza „Actului privind piaţa unică pentru o economie socială de piaţă deosebit de competitivă”.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 80 de vizitatori din 11 ţări.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna  februarie 2011

Acte confirmate in luna noiembrie  in registrul - Arhitectului Şef:

- 208  acte  + 2 acte  reclamaţi.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- a participat la cursurile de instruire în cadrul proiectului  „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”.

- a participat la Comisia regională a monumentelor istorice – Sighişoara.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate :  27

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Pregătire   proiect de hotărâre specific activităţii Comisiei tehnice, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

- Verificat 3 documentaţii PUZ, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit  3 avize unice ale comisiei tehnice.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Rezolvare sesizare a unui grup de locuitori din Tîrgu-Mureş, str.Suceava

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţă de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUG şi PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Deda, Livezeni, Gorneşti, Vărgata şi Tîrgu-Mureş.

  - 4 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - punerea în funcţiune a Unităţii mobile pentru determinarea amoniacului din aer ( Agenţia pentru Protecţia Mediului)

  - cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 04-06 februarie .

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

- Întocmire notă privind: „Extindere aplicaţie GIS-Sistem cu hartă interactivă on-line şi baza de date geospaţială pentru urbanism şi amenajarea teritoriului la nivelul judeţul Mureş-etapa 4- consultare publică on-line” .

- Participare  la Cursul de urbanism şi administraţie publică locală – organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, în perioada 04-06.02.2011.

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 04.02.2011.

- Participare la cursul de instruire în aplicaţia GIS , realizat de  „Intergraph Computer Services”-Bucureşti, în perioada 07-09.02.2011.

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişe documentaţii de urbanism -1.

- Întocmire aviz de oportunitate -2.

- Întocmire aviz unic -1.

- Participare la şedinţele de Consultarea populaţiei efectuate la sediul primăriilor: Sâncraiu de Mureş şi Iernut ,  pentru aprobare documentaţie PUG şi PUZ.

- Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS, pentru Muzeul Judeţean Mureş, în vederea derulării lucrării:”Reabilitare Castelul Bornemissza”, com.Gurghiu :

- plan ortofoto pe suport electronic

- listare plan de încadare  A3-scara 1:2000

- listare plan de încadrare A3-scara 1:1000

- În vederea derulării proiectului privind „Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş” s-a pus la dispoziţia proiectantului baza de date topografică existentă .

- Listare 2 planşe A0 conţinând parcelarul şi drumul de acces , privind lucrarea  „Depozit ecologic al judetului Mures pentru depozitarea gunoaielor menajere nepericuloase”, localitatea Sânpaul.

- Listare din baza de date GIS a unor informaţii solicitate de persoane fizice.

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo , hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

Consilier Kubánda Lehel

Nr.acte soluţionate : 2

- Participare la şedinţele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 04.02.2010,

- 2 Avize Unice

- realizare fotografii pentru activităţile Consiliului Judeţean Mureş

- realizare diplome pentru evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

concediu de boală intre 14.02.2011 şi 18.02.2011

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

- a participat la cursurile de instruire în cadrul proiectului  „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.02.-28.02.2011 am desfăşurat următoarele activităţi:

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,  aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

- Certificate de urbanism  – 2

- Autorizaţii de construire - 2

- Aviz arhitect şef –  14

- corespondenţă cu O.C.P.I. şi SC CAD MASTER SRL pentru întabularea terenurilor expropriate din localitatea Chirileu.

- corespondenţă privind calea ferată  îngustă cu  Inspectoratul de Stat în Construcţii Mureş, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Bucureşti, Inspectoratul de Poliţie al Jud.Mureş Mureş, SAAF Bucureşti, Poliţia Transporturi Braşov.

- cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 04-06 februarie .

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.02 - 28.02.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism,  Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism     –2

-  Autorizaţii de construire   – 2

-  Aviz arhitect şef                –  18

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de  construcţii

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
         împotriva  incendiilor

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ  şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului

III.   În cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor tehnice depuse pentru atribuirea contractului  
              „Întocmirea  hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- evidenţă

- Proces verbal – întâlnirea de lucru organizată de Arhitectul Şef în data de 11.02.1011

- întocmire adrese

- întocmire răspuns - Redacţia cotidianului Zi de zi

IV.  Arhivare

- numerotare dosare

Referent Buzan Cristina

Funcţia:Referent

În perioada 01.02.2011-28.02.2011 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am verificat şi redactat un număr de 37 acte, astfel:

  - Certificate de Urbanism	      7

  - Autorizaţii de Construire	      5

  - Avize Arhitect Şef		    23

  - Prelungire CU		      1

  - Prelungire AC                              1

TOTAL                                   37

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei;

- Am transmis la ISC tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă;

- Am fost la Cucerdea din dispoziţia dnei preşedinte şi am întocmit Nota de constatare;

- Am trimis notificare la Primăria Bălăuşeri;

- Am dat răspuns la  adresa trimisă de MDRT prin care solicita situaţia AC/2010.

Consilier Andras Stefan

- Participare la cursul de instruire privind aplicaţia GIS.

- Scanare 12 planşe R.L.U. la 300 dpi pentru georeferenţiere din 6 P.U.Z. din zona metropolitană.

- Studiu individual de georeferenţiere.

Consilier Misarăş Flaviu

- Verificarea şi avizarea limitei dintre teritoriu administrativ jud.Sibiu - jud.Mureş.

- Verificarea şi avizarea limitei dintre teritoriul administrativ a  35 localităţi  din jud-Mureş.

- Identificare şi începere măsurători incintă „Cămin de bătrâni” Ideciu de Jos.

- Verificare 24 dosare expropriere  Aeroport documentaţie întocmită de SC CAD MASTER  SRL ".

- Întocmirea documentaţiei de întabulare a incintei Canton de drumuri Sîngeorgiu de Pădure şi finalizarea lucrării.

- Finalizarea lucrărilor :

- Rezervor apă Sărmaşu,

- Rezervor apă Sîngeorgiu de Mureş

- Staţie pompe Sîngeorgiu de Mureş.

- Transmitere spre TRANSPORT GAZ Mediaş şi SNGN Mureş  a informaţiilor solicitate.

- Identificare şi scoatere extrase CF pentru incintele:

- Canton de drumuri Luduş

- Canton de drumuri Săbed

- Canton de drumuri Săcădat

- Întocmire documentaţie în vederea notării dreptului de administrare asupra imobilului Canton de drumuri Rîciu în favoarea DGASPC Mureş.

Consilier Petru Ovidiu

În perioada lunii februarie 2011, am desfăşurat următoarele activităţi:

- am refăcut şi depus planul de situaţie pe DJ 154J, conform releveului emis de OCPI Mureş, privind încadrarea în sistem Stereo 70.

- am depus spre avizare planul de situaţie pe DJ 136, km 1+900 + 8+000 şi DJ 136A, km 0+000 – 3+800.

- am solicitat la SC Globus Geoproiect SRL completări privind documentaţiile depuse la OCPI.

- am obţinut viza OCPI la planul de situaţie pe DJ 154J, care s-a predat Direcţiei Tehnice.

- am identificat cu responsabilii de zonă din cadrul Direcţiei Tehnice podurile de pe fiecare zonă care urmează a fi măsurate.

- m-am deplasat la OCPI Tîrnăveni pentru cantonul de la Abuş, com.Mica

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.02 / 28.02.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- Acte confirmate în registru Arhitectului Şef: 	208

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 	262

TOTAL:       470

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 2

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 2

- Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 4

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

  - 6 Avize unice

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice.

- Zilnic predare/primire dosare „Dispeceratul de iarnă 2010 – 2011”  la SERVICIUL DE PAZA

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna februarie 2011

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 41 din care:

Numărul de termene de judecată – 41 -;

Litigii de munca/ drepturi salariale – 12 -;

Acţiuni privind exproprierea – 5-;

Acţiuni în contencios administrativ –14 –;

Cereri privind rectificare de CF – 1-;

Acţiuni întemeiate pe Legea nr. 10/2001 – 2-;

Acţiuni întemeiate pe Legea nr. 112/1995 – 1-;

Cereri privind obligaţia de a face – 2-;

Acţiune privind trafic de persoane – 1 -;

Acţiuni în regres – 1- ;

Acţiuni în constatare – 1-;

Alte cereri – 1.

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmite actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B.Alte activităţi :

-	participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 10 februarie;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Preventoriului TBC Gorneşti;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Incluzive  nr. 3, Reghin;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al SC Parc Industrial SA;

- s-au promovat 1 proiect de hotărâre de consiliu judeţean şi 1 proiect de dispoziţie de preşedinte a consiliului judeţean;

-    Avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă şi reprezentare în instanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Sînpaul, Pănet, Saschiz, Crăciuneşti, Bălăuşeri;

- în perioada 1 februarie - 28 februarie 2011, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 89 acte, din care 55 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

- participarea în data de 01.02.2011 la şedinţa organizată de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş cu personalul de specialitate al primăriilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale;

- participarea în data de 22.02.2011 la întâlnirea Grupului de lucru al proiectului  „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România” pentru realizarea Planului judeţean de acţiune pentru dezvoltarea de comportamente sănătoase în domeniul nutriţiei şi activităţii fizice” ;

- participarea în data de 25.02.2011 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş;

- participarea în data de 25.02.2011 la şedinţa Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş;

- eliberarea unui număr de 9 acorduri (privind încuviinţarea învoirii minorilor pentru menţinerea relaţiilor personale, pentru efectuarea unor operaţii, pentru eliberarea cărţii de identitate etc.) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- monitorizarea aplicării prevederilor contractului încheiat cu S.C. Friesland Câmpina România S.A. la unele unităţi de învăţământ din judeţul Mureş;

- solicitarea de informaţii privind produse distribuite în cadrul Programului „lapte – corn” de la primării şi  centralizarea acestora;

- întocmirea şi transmiterea la MAI şi la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a anexei nr.1 pentru  luna ianuarie 2011;

- consilierea telefonică privind completarea Anexei 1 şi Anexei 2 din radiograma MAI privind distribuirea produselor lactate şi de panificaţie preşcolarilor şi elevilor din învăţământul de stat şi privat în anul şcolar 2010-2011;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- transmiterea celor 102 UAT  a datelor cu beneficiarii etapa II PEAD 2010;

- finalizarea achiziţiei publice „servicii de transport”;

- transportul a 232 tone de produse alimentare către 99 localităţi în perioada 07-11.02.2011;

- consilierea telefonică privind derularea PEAD 2010;

- monitorizarea derulării PEAD 2010 în judeţ;

- actualizarea paginii PEAD 2010 de pe site-ului instituţiei;

- comunicarea la  7 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 22 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2011-31.01.2011;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 10 februarie 2011;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş pe luna februarie;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 25 ianuarie 2011 şi din data de 10 februarie 2011;

- înregistrarea unui număr de 34 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- expedierea unui număr de 64 de plicuri prin SRI;

- organizarea şedinţelor lunare a celor trei comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- întocmirea planului de activitate a comisiilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 2 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.