- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 31 martie 2011

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- Pregătirea şi lansarea achiziţiei de servicii de audit;

- Elaborarea notificării către MAI privind modificarea procedurii de achiziţie a serviciilor de audit;

- Pregătirea şi transmiterea Cererii de rambursare nr. 1 şi a anexelor acesteia;

- Pregătirea şi participare în data de 24 martie la o întâlnire de lucru cu tutorii;

- În urma unei solicitări primite din partea ofiţerului de proiect, pregătirea notificării privind reconcilierea contabilă;

- Pregătirea şi transmiterea către furnizor a datelor necesare pentru completarea certificatelor de absolvire;

- Verificarea stadiului realizării de către cadrele de conducere a lucrărilor în programul MPO;

- Pregătirea şi participare la şedinţele săptămânale ale UIP din 2, 9, 18, 23 şi 30 martie;

- Întocmirea minutelor şedinţelor săptămânale SLMP;

- Elaborare adresa privind înştiinţare cadrelor de conducere şi tutorilor cu privire la  metodologia de realizare a lucrărilor SLMP;

- Elaborarea raportului tehnic de progres R2;

- Elaborarea raportului pe luna martie.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Derularea procedurii de achiziţie servicii de realizare materiale de promovare a judeţului Mureş:

  - Participare la şedinţele de evaluare a ofertelor din 7, 9 şi 10 martie 2011;

  - Elaborarea şi transmiterea unor solicitări de clarificări la documentele de calificare, ofertele tehnice şi financiare;

  - Elaborarea raportului de atribuire a procedurii şi a înştiinţărilor către ofertanţi;

  - În urma primirii a două contestaţii la achiziţia de servicii de realizare materiale de promovare, înştiinţarea celorlalţi ofertanţi, pregătirea punctelor de vedere către CNSC şi a anexelor acestuia;

  - Transmiterea punctelor de vedere la cele două contestaţii primite la achiziţia de servicii de realizare materiale de promovare.

- Elaborarea notificării către AM şi OI privind modificarea procedurii de achiziţie a serviciilor de audit, respectiv devansarea activităţilor de achiziţie a serviciilor de audit, de realizare a auditului şi de achiziţionare a serviciilor de publicitate pentru anul 2 al proiectului;

- Pregătirea şi lansarea achiziţiei de servicii de audit;

- Elaborarea raportului pe luna martie.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”:

- Elaborare clarificări dosar contractare, respectiv transferul unor sume din categoria cheltuieli eligibile în categoria cheltuieli neeligibile

- Elaborarea raportului pe luna martie.

Proiect „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” :

- Susţinere şi aprobare Act adiţional nr.2 la Contractul de delegare serviciilor de apă şi canalizare;

- Elaborarea raportului pe luna martie.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C” :

- Participat la şedinţele săptămânale şi la şedinţa lunară de progres

- Elaborare şi urmărire corespondenţă în cadrul proiectului;

- Pregătit documentele necesare aprobării dispoziţiilor P9c  şi  P11b, împreună cu consultantul

- Întocmit informări privind stadiul lucrărilor şi problemele de proiectare apărute

- Verificarea documentaţiilor pregătite de antreprenor pentru toate obiectivele care au ridicat probleme de proiectare şi care urmează să fie prezentate proiectantului spre analiză

- Inventariere drumuri laterale, intrări în curţi şi podeţe

- Elaborare justificare aprobarea Act Adiţional nr. 3 la contractul de finanţare către MDRT şi ADR

- Sprijinirea Auditorului în timpul verificării documentelor proiectului

- Elaborarea raportului pe luna martie.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului.

- Participare la şedinţele săptămânale în cadrul proiectului.

- Întocmire răspunsuri la clarificările din cadrul licitaţiei pentru desemnarea Executantului lucrărilor proiectului

- Participare la evaluarea ofertelor din cadrul licitaţiei pentru desemnarea Executantului lucrărilor proiectului

- Întocmire răspunsuri la clarificările din cadrul licitaţiei pentru desemnarea Inginerului din cadrul proiectului

- Participare la evaluarea ofertelor din cadrul licitaţiei pentru desemnarea Executantului lucrărilor proiectului

- Pregătire răspuns la clarificările solicitate de ADR Centru referitoare la propunerea de act adiţional în cadrul proiectului

- Participare la pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru desemnarea Auditorului pentru proiectul

- Întocmirea unei informări privind stadiul achiziţiilor în cadrul proiectului

- Elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări a operatorilor economici la achiziţia de lucrări şi la cea de servicii de supervizare

- Solicitarea de clarificări la ofertelor depuse în cadrul licitaţiilor (inginer şi lucrări) şi ulterior evaluarea răspunsurilor primite

- Elaborarea unei solicitări de confirmări asupra unui document dintr-o ofertă depusă în cadrul achiziţiei de lucrări

- Înştiinţarea observatorilor UCVAP asupra calendarului de desfăşurare a şedinţelor de evaluare, atât pentru licitaţia de lucrări precum şi pentru inginer

- Înştiinţarea observatorilor UCVAP asupra modificării calendarului de desfăşurare a şedinţelor de evaluare pentru licitaţia de lucrări

- Întocmirea Raportului privind stabilirea ofertelor admisibile în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor – în curs de realizare

- Elaborarea raportului pe luna martie.

Proiect „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani-Sărăţeni

- Pregătire răspunsuri clarificări

- Pregătirea  documentaţiilor PT şi depunerea la ADR pentru evaluare

- Obţinere Aviz Direcţia Apelor

Proiect „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

- Elaborarea raportului pe luna februarie.

Proiect „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor de informare Europe Direct pe perioada 2009-2012”

- Activităţi specifice în cadrul proiectului „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor de informare Europe Direct pe perioada 2009-2012”

  - Studierea posibilităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile şi trimiterea lor la autorităţile locale

  - Culegerea de date privind elaborarea unei broşuri, format A5 pe tema voluntariatului şi participare la întâlnirile de lucru cu coordonatorii ONG in domeniu

  - Organizare şi participare la activitatile de informare europeana desfăşurate la sediul Centrului Europe Direct Mureş în datele de 11 şi 25 martie a.c. cu elevii claselor a VII-a secţia romanâ şi secţia maghiară de la Şcoala Generală Nr. 2 Tg.Mures,

  - Urmărirea agendei de lucru a Comisiei Europene

  - Culegerea datelor în vederea alcătuirii paginii proprii de Internet a centrului Europe Direct pe anul 2011, elaborarea proiectului de design a paginii de internet si analizarea ofertelor primite în vederea alcătuirii paginii sus-menţionate

  - participare la sedintele saptamanale UIP din cadrul proiectului (4,11, 18, 25 februarie şi 1 februarie 2011)

- Elaborarea raportului pe luna martie.

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Primirea controlului Serviciului de Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare, ce va avea loc în perioada 1-4 martie 2011

- Elaborarea unei adrese către SC Romprim SA prin care solicităm programul inspecţiei propuse de către aceştia, la toate autospecialele achiziţionate

- Adresă către ISU-uri în vederea confirmării faptului dacă autospecialele achiziţionate sunt cuprinse în statul de organizare

Proiectul 2 de achiziţionare de echipamente pentru situaţii de urgenţă

- Adresă către ISU Sibiu prin care transmitem înapoi extrasele din ordinele zi prin care sunt numiţi responsabilii tehnici

- Monitorizarea aprobării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

- Elaborarea cererii de finanţare şi pregătirea documentelor anexă – în curs de realizare

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:

- Pregătirea notelor şi referatelor justificative în vederea achiziţiei serviciilor de audit

- Întocmirea şi publicarea în SEAP a raportului anual pe 2010 al achiziţiilor Asociaţiei

- Pregătirea unui contract de mandat pentru cenzor (jurist şi contabil) – în curs de finalizare

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Alte activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Difuzarea materialelor de promovare a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Participare la şedinţa privind pregătirea Forumului Regional 1 privind forţa de muncă din Regiunea Centru, la sediul AJOFM Mureş, 17.03.2011

- Participarea la şedinţa privind  propunerea de proiect pilot de inovare a serviciilor de sănătate mintală în judeţul Mureş, 19.03.2011

- Deplasare la sediul AgromRo în vederea discutării aspectelor financiare ale proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, 18.03.2011

- Participarea la Forumul Regional 1 privind forţa de muncă din Regiunea Centru, organizate de STP Centru, 30-31 martie 2011

- În urma solicitării primite din partea ADR Centru, elaborarea şi transmiterea unei adrese privind numirea a două persoane din cadrul Consiliului Judeţean Mureş ca şi preşedinte şi secretar al grupului de lucru judeţean care va colabora la elaborarea Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru 2014-2020 (PDR)

- Efectuarea traducerii din engleză în română a adresei nr. 3.525/08.03.2011

- În urma primirii de la Ministerul Finanţelor Publice a sumele datorate de localităţile participante la Programul SAMTID în aprilie 2011, transmiterea acestora către SC Compania Aquaserv SA

- Transmiterea către managerii de proiecte din cadrul Consiliului Judeţean a mini-ghidului managerului de proiecte european 2011

- Transmiterea către primăriile din judeţ a catalogului surselor de finanţare pe luna martie

- Trasmiterea către unităţile spitaliceşti din judeţ a apelului de finanţare în domeniul sănătăţii publice

- Transmiterea către primăriile din judeţ a apelului de proiecte Life+

- Transmiterea către primăriile de la municipii şi oraşe a apelului de proiecte Interreg IVC

- Transmiterea către primării a apelului de proiecte în domeniul siguranţei internetului

- Participare la conferinţa regională Inforegio din cadrul ADR Centru

- Participare la seminarul judeţean Fonduri europene pentru mediul rural 2011

- Solicitare punct de vedere din partea ADI AQUA INVEST MUREŞ şi COMPANIA AQUASERV SA vis-a-vis de situaţia alimentării cu apă în comuna Corunca;

- Susţinere şi aprobare Hotărâre privind aprobarea Programului  acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011

- Solicitare raportări pe trimestrul I privind stadiul realizării acţiunilor economico-sociale

- Actualizarea indicilor inflaţiei

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

I. PROIECT - “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MUREŞ

1.Contract de servicii - “Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii – Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Mureş”

- A fost semnat contractul de servicii nr. 3812/11.03.2011 având ca obiect asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în cadrul proiectului.

- S-a publicat în SEAP cu nr. 104064/19.03.2011 anunţul de atribuire a contractului

- Au fost înştiinţate AM POS Mediu şi OI Sibiu asupra semnării contractului menţionat şi s-a transmis către acestea o copie a contractului

- A avut loc o întâlnire cu experţii echipei de consultanţă care va asigura asistenţa tehnică în cadrul proiectului

- În data de 18.03.2011 a  fost emisă dispoziţia de începere a serviciilor care fac obiectul contractului

- În data de 29.03.2011 a avut loc întâlnirea de început cu echipa de consultanţă care va asigura asistenţa tehnică pentru implementarea proiectului

2.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”

- A fost publicat în SEAP anunţul de participare cu nr. 117524 din 23.03.2011

- S-a răspunsa la solicitările de clarificare adresate autorităţii contractante referitor la documentaţia de atribuire publicată

3.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare Cristeşti - Judeţul Mureş, România”

- Sunt în curs de finalizare documentaţiile de licitaţie necesare dereluării procedurii de achiziţie publică pt. contractul de proiectare şi lucrări de la Cristesti – Vălureni

- Au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentantul desemnat al Primăriei Tîrgu Mureş referitor la stadiul pregătirii documentaţiilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuţie a lucrărilor aferente construcţiei drumului de acces şi a utilităţilor (electrice, apă/canal) la amplasamentul Cristeşti – Vălureni.

- S-a colaborat cu Primăria Tîrgu Mureş şi Cristeşti în vederea demarării procedurilor de expropriere a terenului destinat construirii drumul de acces la amplasamentul staţiei de sortare/compostare/transfer (conform noilor prevederi legislative (Legea 255/2010 privind exproprierea)

- S-a monitorizat derularea activităţii de expropriere mai sus menţionată şi derulată de Primăria Tîrgu Mureş

4.Contractul de  achiziţie publică   „Servicii de auditare” în cadrul proiectului  „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”

- A fost semnat contractul de servicii  de auditare în cadrul proiectului SMID

5.Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- din data de 07.12.2010, lucrările au fost întrerupte, datorită condiţiilor climaterice   nefavorabile

- data estimata reluare activitate: 1 aprilie 2011

6.Utilităţi electrice pentru amplasamentul depozitului zonal Sînpaul

- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor şi s-a urmărit stadiul de execuţie a acestora

Alte activităţi:

- S-au întreprins demersurile necesare actualizării termenelor de valabilitate a certificatelor de urbanism/autorizaţiilor pe cale de expirare

- Se urmăreşte derularea procedurii de expropriere a terenurilor destinate construirii drumului de acces la amplasamentul viitorului depozit ecologic de la Sânpaul. Obţinerea şi depunerea tuturor documentelor solicitate spre completare în vederea finalizării procedurii de expropriere.

- A fost transmisă în data de 24.03.2011 cererea pentru prima tranşă de prefinanţare a proiectului SMID.

II.PROIECTUL „RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE, COMUNA RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”

- Contractul de lucrări a fost atribuit în baza raportului de atribuire procedurii nr. 4602/24.03.2011, iar semnarea acestuia de către ambele părţi a avut loc în data de 30.03.2011.

III.ALTE ACTIVITĂŢI

- S-a soluţionat corespondenţa repartizată

- La solicitarea APM Mureş s-a întocmit şi transmis lista cu informaţiile privind mediul

- S-au întocmit şi transmis declaraţii de sprijin din partea CJM, solicitate de diverse asociaţii/instituţii în vederea depunerii de proiecte în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri externi

- Pregătirea primirii în condiţii corespunzătoare a vizitei delegaţiei Ambasadei Olandei în România (corespondenţă cu Ambasada Olandei în România, elaborare referat de primire a delegaţiei, elaborare referat ptr. eliberare materiale de promovare, pregătire protocol )

- Pregătirea primirii în condiţii corespunzătoare a vizitei delegaţiei Ambasadei Italiei în România (corespondenţă cu Ambasada Italiei în România, elaborare referat de primire a delegaţiei, elaborare referat ptr. eliberare materiale de promovare, pregătire protocol

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă;

- Elaborarea unei cereri de finanţare în cadrul programului Interreg IV C şi depunerea spre finanţare la termenul limită: 1 aprilie 2011;

- Pregătirea licitaţiei pentru servicii de publicitate a CJM, clarificări;

- Pregătirea activităţilor de informare ale Centrului EuropeDirect, a activităţilor ce vor fi organizate cu ocazia Zilei Europei;

- Urmărirea activităţii Comitetului Regiunilor şi elaborare comunicate de presă.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 149 de vizitatori din13 ţări.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna martie 2011

Acte confirmate in luna noiembrie  in registrul - Arhitectului Şef:

- 307  acte  + 3 acte  reclamaţi.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate :  52

Activităţi efectuate:

- Elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Mureş şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

- Elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

- Verificat 12 documentaţii PUZ şi PUD, cu întocmire fişă documentaţie.

- Elaborare tematică şi program de control conform Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

- Notificări către comune privind necesitatea de elaborare Planuri Urbanistice Generale conform impunerilor  Ordonanţei de urgenţă nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Rezolvare sesizare pentru legalitate stradă de legătură Spitalul judeţean Mureş – strada Livezeni.

- Rezolvare sesizare pentru tăiere ilegală pomi fructiferi pe o suprafaţă de 11 ha.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţă de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUG şi PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Glodeni şi Corunca.

-  comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Reconstrucţie ecologică forestieră Rîciu”

  - 4 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 04-06 martie .

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

- Participare  la Cursul de urbanism şi administraţie publică locală – organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, în perioada 04-06.03.2011.

- Rezolvare 4 adrese emise de Primăriile: Tg.Mureş, Ungheni, Cheţani, Sânpaul.

- Întocmire 6 notificări privind actualizare documentaţii PUG, urmare modificării Legii nr.350/2001.

- Întocmire model convenţie, urmare modificării Legii nr.350/2001 .

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişe documentaţii de urbanism-1.

- Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS:

- comuna Ghindari :

- Piese desenate PUG-Ghindari, Abud, Ceie, Solocma, Trei Sate

- Harta vectorizată a comunei Ghindari

- comuna Lunca :

  - Piese desenate PUG-Lunca, Băiţa, Frunzeni, Logig,Sîntu

  - Harta vectorizată a comunei Lunca

- Listare 2 planşe A0 conţinând parcelarul şi drumul de acces , privind lucrarea  „Depozit ecologic al judeţului Mureş pentru depozitarea gunoaielor menajere nepericuloase”, localitatea Sînpaul.

- Listare din baza de date GIS a unor informaţii solicitate de persoane fizice.

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo , hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

Consilier Kubánda Lehel

Nr.acte soluţionate : 10

- Notificări pentru primăriile din comunele Albeşti, Apold, Băgaciu,  Bălăuşeri, Daneş, Ghindari, Nadeş, Ruşii Munţi în legătură cu expirarea PUG

- Scrisoare către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

- Notă către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România

- Realizare fotografii pentru activităţile Consiliului Judeţean Mureş

- Realizare diplome pentru evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.03.2011 -31.03.2011 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Corespondenţă cu Primăria Sînpaul şi SC CAD MASTER SRL privind exproprierea pentru extinderea Aeroportului.

- Corespondenţă cu beneficiarii şi primării pentru completarea dosarelor depuse.

- Întocmirea listei proprietarilor din zona satului Chirileu pentru şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 24.03.2011 pentru continuarea exproprierii.

- Am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,  aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- Am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

- Autorizaţii de construire - 1

- Aviz arhitect şef –  12

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.03-31.03.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism, Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism – 2

-  Autorizaţii de construire – 2

-  Aviz arhitect şef –    31

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii

II .Control la UAT Band şi UAT Mădăraş privind dezafectarea liniei de cale ferată îngustă 
           Band-  Miheşu  de Cîmpie

- Procese verbale, note de constatare, adrese

III. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării împotriva  incendiilor

  - am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ  şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului

  - participare în data de 24.03.2011 la întâlnirea ISU Horea cu SVSU-rile din judeţul Mureş la sediul Primăriei Tg - Mureş

  - participare la şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă – judeţul Mureş , Instituţia Prefectului, pentru aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire al Riscurilor

IV.   În cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor tehnice depuse pentru atribuirea contractului „ 
               Întocmirea  hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- evidenţă

- Proces verbal – întâlnirea de lucru organizată de Arhitectul Şef în data de 07.03.2011

- întocmire adrese

V.  Arhivare

Referent Buzan Cristina

Funcţia:Referent

În perioada 01.03.2011-31.03.2011 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am verificat şi redactat un număr de 55 acte, astfel:

- Certificate de Urbanism	    	    12

- Autorizaţii de Construire	      5

- Avize Arhitect Şef		    31

- Prelungire CU		                  2

- Prelungire AC                                 1

- Solicitare Aviz primărie	                 4

TOTAL                                        55

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei;

- Am transmis la ISC tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă;

- Am fost la Sg de Pădure din dispoziţia dnei preşedinte şi am întocmit Nota de constatare;

- Am trimis notificări la Primăria Bălăuşeri, Primăria Cucerdea, Cosmote Roamnian Mobile;

- Am răspuns la  solicitarea Halcrow România;

- Am efectuat control privind activitatea de avizare-autorizare la Primăria Bălăuşeri.

Consilier Andras Stefan

- Inventariere şi arhivare Schiţe de Sistematizare şi Detalii de Sistematizare existente în vederea declasificării, în număr total de 95 planşe.

- Studiu individual de georeferenţiere, prin introducerea a 4 P.U.Z. în intravilanul localităţilor respective.

Consilier Misarăş Flaviu

- Verificarea şi avizarea limitei dintre teritoriul administrativ a  24 localităţi  din jud-Mureş.

- Verificare opt dosare expropriere  Aeroport documentaţie întocmită de SC CAD MASTER  SRL ".

- Depunere la OCPI şi întabulare incinte:

- Canton de drumuri Săbed

- Canton de drumuri Săcădat

- Canton de drumuri Abuş

- Canton de drumuri Luduş

- Analiză şi deplasare pe teren incintă Canton de drumuri Sîngeorgiu de Pădure.

- Participare la expertiză judiciară Spitalul Judeţean.

- Măsurători şi prelucrare Variantă dezmembrare Castel Glodeni cu predare către Serviciul Juridic.

Consilier Petru Ovidiu

În perioada lunii martie  2011, am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am recepţionat planul de situaţie pe DJ 154 J pe care l-am predat Direcţiei Tehnice pe bază de proces-verbal.

- Am recepţionat planul de situaţie pe DJ Sîngeorgiu de Pădure – Bezidul Nou – lim.jud.Harghita, DJ 136 km 1+900 – 8+000 şi DJ 136A km 0+000 – 3+800 pe care l-am predat Direcţiei Tehnice în vederea obţinerii certificatului de urbanism.

- În urma inventarierii podurilor de pe Drumurile Judeţene am întocmit tabelul în funcţie de zonă şi poziţii kilometrice, solicitând Direcţiei Tehnice stabilirea termenelor de ieşire în teren în vederea efectuării măsurătorilor.

- Am lucrat la elaborarea planului de situaţie DJ 133 Mureni – Archita poz.km 0+000 – 15+000.

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.03-31.03.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- Acte confirmate în registru Arhitectului Şef: 	307

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 	211

TOTAL:       518

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 3

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 1

- Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 2

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice.

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna martie 2011

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 54 din care:

Căi de atac: - 4 - ;

Numărul de termene de judecată – 56 -;

Litigii de munca/ drepturi salariale – 18 -;

Acţiuni privind exproprierea – 11-;

Acţiuni în contencios administrativ –16 –;

Cereri privind rectificare de CF – 1-;

Acţiuni întemeiate pe Legea nr. 10/2001 – 1-;

Acţiuni întemeiate pe Legea nr. 112/1995 – 2-;

Acţiuni în pretenţii: - 3-;

Acţiune privind trafic de persoane – 1 -;

Alte cereri – 2-;

Acţiuni în revendicare: - 1- ;

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmite actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B.Alte activităţi :

-	participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 24 martie;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Preventoriului TBC Gorneşti;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Incluzive  nr. 3, Reghin;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. Parc Industrial S.A.;

- pregătirea documentaţiilor şi participarea la licitaţiile organizate de CJ Mureş;

- participarea la şedinţa de început la executarea contractului de asistenţă tehnică la depozit deşeuri;

- s-a promovat un proiect de HGR privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Sărmaşu de la Consiliul Local Sărmaşu la Consiliul Local Luduş;

- s-au promovat 3 proiecte de hotărâre de consiliu judeţean, un raport de specialitate la proiect de hotărâre privind reorganizarea instituţiilor de cultură aflate în subordinea CJ Mureş;

-    avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă şi reprezentare în instanţă pe diferite probleme de specialitate unităţilor administrativ-teritoriale: Sîngeorgiu de Pădure, Albeşti, Sînpaul, Pănet, Saschiz, Bălăuşeri, Aţintiş, Răstoliţa;

- acordarea asistenţei juridice Serviciului Public Salvamont, Şcolii Incluzive, nr.1 Tîrgu Mureş, Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş;

- în perioada 1 martie - 31 martie 2011, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 99 acte, din care 81 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

- participarea în data de 15.03.2011 la întâlnirea Grupului de lucru al proiectului  „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România” pentru realizarea Planului judeţean de acţiune pentru dezvoltarea de comportamente sănătoase în domeniul nutriţiei şi activităţii fizice” ;

- participarea în data de 17.03.2011 la  „Ziua ALPHA” – 19 ani de la înfiinţarea Fundaţiei Alpha Transilvană Târgu Mureş;

- participarea în 25 - 26.03.2011 la Conferinţa internaţională de bilanţ, organizată cu ocazia finalizării implementării proiectului „Centrul de formare a cadrelor didactice din învăţământul special şi instituţii integratoare OPTIMA”, derulat de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureş şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş ;

- eliberarea unui număr de 5 acorduri (privind încuviinţarea învoirii minorilor pentru menţinerea relaţiilor personale, pentru efectuarea unor operaţii, pentru eliberarea cărţii de identitate etc.) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- monitorizarea aplicării prevederilor contractului încheiat cu S.C. Friesland Câmpina România S.A. la unele unităţi de învăţământ din judeţul Mureş;

- solicitarea de informaţii privind produse distribuite în cadrul Programului „lapte – corn” de la primării şi  centralizarea acestora;

- întocmirea şi transmiterea la MAI şi la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a anexei nr.1 pentru  luna februarie 2011;

- consilierea telefonică privind completarea Anexei 1 şi Anexei 2 din radiograma MAI privind distribuirea produselor lactate şi de panificaţie preşcolarilor şi elevilor din învăţământul de stat şi privat în anul şcolar 2010-2011;

- pregătirea şi transmiterea spre publicare a anunţului de intenţie privind achiziţia de produse lactate şi de panificaţie preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat în anul şcolar 2011-2012;

- întocmirea şi trimiterea la unităţile administrativ teritoriale din judeţ a circularei privind necesarul certificatelor de producător,

- centralizarea datelor privind necesarul certificatelor de producător şi întocmirea notei justificative;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- consilierea telefonică privind derularea PEAD 2010;

- monitorizarea derulării PEAD 2010 în judeţ;

- preluarea şi prelucrarea datelor finale privind derularea PEAD 2010;

- întocmirea balanţei PEAD :

- primirea dosarelor arhivate exemplar 2 de la unităţile administrativ teritoriale din judeţ, care au finalizat PEAD 2010;

- actualizarea paginii PEAD 2010 de pe site-ului instituţiei;

- comunicarea la  20 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 6 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2011-28.02.2011;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 24 martie 2011;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş pe luna martie;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 24 martie 2011;

- pregătirea şi organizarea şedinţei Comisiei Judeţene pentru Aprobarea Proiectelor de Stemă;

- înregistrarea unui număr de 39 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- expedierea unui număr de 80 de plicuri prin SRI;

- întocmirea informărilor Comisiilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe trimestrul I a anului 2011;

- întocmirea şi pregătirea şedinţei plenului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- actualizarea datelor şi a programelor de activitate ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică în vederea publicării lor pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 3 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.