- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 30 aprilie 2011

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- Verificarea stadiului realizării de către cadrele de conducere a lucrărilor în programul MPO;

- Pregătirea şi participarea în data de 5 aprilie la o şedinţă de lucru cu cadrele de conducere participante la proiect;

- Pregătirea şi participare la şedinţele săptămânale din 8, 13, 20 şi 27 aprilie 2011;

- Întocmirea minutelor şedinţelor săptămânale SLMP

- În urma primirii unei adrese din partea AM PODCA, transmiterea de clarificări la Cererea de rambursare nr. 1 depusă în cadrul proiectului;

- Elaborarea de adrese către tutori, respectiv cadrele de conducere participante la proiect referitor la pregătirea raportărilor cu privire la schiţele strategice realizate, respectiv etapa a doua de elaborare a lucrărilor manageriale – proceduri de lucru.

- Corespondenţă cu cele 17 instituţii subordonate cuprinse în proiect

- Elaborarea raportului tehnic de progres R2

- Elaborare adresa privind înştiinţare cadrelor de conducere şi tutorilor cu privire la  metodologia de realizare a lucrărilor SLMP

- Elaborare adresă către tutori privind evaluarea strategiilor realizate în cadrul proiectului

- Participare în comisia de licitaţie pentru contractarea auditului extern şi evaluarea serviciilor de audit

- Elaborarea raportului pe luna aprilie.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către CNSC referitor la urgentarea soluţionării contestaţiilor depuse la procedura de achiziţie a serviciilor de realizare materiale de promovare a judeţului Mureş;

- În urma primirii deciziei CNSC referitoare la contestaţiile depuse în urma atribuirii procedurii de achiziţie a serviciilor de realizare materiale de promovare a judeţului Mureş, întreprinderea măsurilor stabilite în aceasta;

- Pregătire şi participare la şedinţa de progres din 28 aprilie 2011;

- Pregătirea contractului de servicii de auditare;

- Elaborarea raportului de progres nr. 2;

- Răspuns la solicitare de Clarificare în cadrul procedurii de achiziţie;

- Elaborarea Notificării nr.3 privind achiziţionarea serviciilor de audit;

- Elaborarea Notificării nr.4 privind decalarea activităţilor urmare contestării rezultatelor procedurii de achiziţie materiale de promovare;

- Elaborarea raportului pe luna aprilie.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C” :

- Participare la şedinţele săptămânale şi la şedinţa lunară de progres

- Elaborare şi urmărire corespondenţă în cadrul proiectului;

- Vizite în teren pentru a urmări execuţia lucrărilor conform proiectului şi participarea la fazele determinante privind controlul calităţii

- Întocmit informări privind stadiul lucrărilor şi problemele de proiectare apărute

- Verificarea documentaţiilor pregătite de antreprenor pentru toate obiectivele care au ridicat probleme de proiectare şi care urmează să fie prezentate proiectantului spre analiză.

- Inventariere podeţe-întocmit centralizatorul lucrărilor suplimentare

- Sprijinirea Auditorului în timpul verificării documentelor proiectului

- Pregătire Cerere de rambursare nr. 3 în cadrul proiectului

- Elaborarea raportului pe luna aprilie.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului.

- Participare la şedinţele săptămânale în cadrul proiectului.

- În cadrul licitaţiei pentru desemnarea Executantului lucrărilor:

- Participare la şedinţele de evaluare a ofertelor;

- Elaborarea Raportului privind stabilirea ofertelor admisibile în etapa finală de licitaţie electronică şi transmiterea acestuia observatorilor UCVAP;

- Întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării ofertelor;

- Pregătirea punctului de vedere la contestaţia depusă de SC Alpine SA şi comunicarea acestuia la CNSC şi la contestatar.

- Întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor privind primirea unei contestaţii către toţi participanţii la licitaţie şi observatorilor UCVAP;

- În cadrul licitaţiei pentru desemnarea Inginerului:

- Participare la şedinţele de evaluare a ofertelor;

- Elaborarea Raportului de atribuire şi transmiterea acestuia observatorilor UCVAP;

- Întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii;

- Pregătirea punctului de vedere la contestaţia depusă de SC Irimat Cons SRL şi comunicarea acestuia la CNSC şi la contestatar.

- Întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor privind primirea unei contestaţii către toţi participanţii la licitaţie;

- Urmărire semnare act adiţional în cadrul proiectului şi transmiterea lui la ADR Centru.

- Participare la licitaţia pentru desemnarea Auditorului pentru proiectul, urmărirea semnării Contractului.

- Elaborarea raportului pe luna aprilie.

Proiect „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor de informare Europe Direct pe perioada 2009-2012”

- Studierea posibilităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile şi trimiterea lor la autorităţile locale

- Culegerea de date privind elaborarea unei broşuri, format A5 pe tema voluntariatului şi participare la întâlnirile de lucru cu coordonatorii ONG în domeniu

- Organizare şi participare la activitatile de informare europeana desfăşurate la sediul Centrului Europe Direct Mureş în datele de 15 şi 27 aprilie a.c. cu elevii claselor a II-a şi a III-a de la Gimnaziul „Europa” şi  Gimnaziul „George Coşbuc”

- Urmărirea agendei de lucru a Comisiei Europene

- Culegerea datelor în vederea alcătuirii paginii proprii de Internet a centrului Europe Direct pe anul 2011, elaborarea proiectului de design a paginii de internet, analizarea ofertelor primite în vederea alcătuirii paginii sus-menţionate

- Pregătirea activităţilor dedicate Anului voluntariatului 2011 – seminar Voluntar european în judeţul Mureş, Tîrgul ONG-urilor,

- Participare la sedintele săptămânale UIP din cadrul proiectului (8,15,22 şi 29 aprilie 2011)

- Elaborarea raportului pe luna aprilie.

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Transmiterea unei solicitări către ISU Braşov şi SC Romprim SA privind modul de soluţionare a problemei apărute la schimbătorul de viteze al unei autospeciale

- Participare în data de 12.04.2011, la inspecţia autospecialelor furnizate de Romprim SA, ce se află la sediul ISU Mureş;

Proiectul 2 de achiziţionare de echipamente pentru situaţii de urgenţă

- Monitorizarea aprobării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

- Finalizarea cererii de finanţare şi transmiterea acesteia spre consultare consiliilor judeţene şi inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale Regiunii centru

- Întocmirea unei adrese către IGSU prin care solicităm confirmarea faptului că autospecialele pe care dorim să le achiziţionăm se încadrează în tipul celor enumerate în Anexa 2 la Ghidul de finanţare (Răspuns afirmativ)

- Pregătirea documentelor anexă cererii de finanţare – în curs de realizare

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:

- Întocmirea dosarului şi transmiterea acestuia la UCRAP, în vederea participării la un curs de achiziţii publice;

- Realizarea în SEAP a procedurii de achiziţie directă de servicii de audit financiar; pregătirea contractului şi a Procesului verbal de predare-primire a Raportului de audit

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Alte activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Difuzarea materialelor de promovare a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Deplasare la sediul AgromRo în vederea discutării aspectelor legate de raportul lunar din cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, 20.04.2011

- Participarea la seminarul Şedinţa Nr.6 pe forumul virtual al STP Centru, 19 aprilie

- Realizarea Cererii de rambursare 1 în cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Adresă către ISU Mureş prin care le transmitem o ofertă primită privind implementarea unui sistem de management a situaţiilor de urgenţă

- Pregătirea şi transmiterea a patru clarificări la achiziţia de servicii de auditare pentru proiectele „Parc auto pentru sporturi cu motor”, SLMP şi „Promovarea judeţului Mureş”.

- În urma primirii de la Ministerul Finanţelor Publice a sumele datorate de localităţile participante la Programul SAMTID în aprilie 2011, transmiterea acestora către SC Compania Aquaserv SA;

- Pregătire şi participare în data de 14 aprilie la şedinţa de deschidere a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie servicii de auditare pentru proiectele „Parc auto pentru sporturi cu motor”, SLMP şi „Promovarea judeţului Mureş”; elaborarea de clarificări la documentele de calificare;

- În urma solicitării primite din partea Direcţiei Economice, elaborarea unei raportări cu privire la stadiul implementării proiectelor direcţiei

- Transmiterea către primăriile din judeţ a ofertei Ministerului Mediului şi Pădurilor referitor la organizarea de cursuri regionale ECOEMERGE în domeniul achiziţiilor publice ecologice.

- Transmitere către primăriile din judeţ a unor măsuri de finanţare din cadrul programului Europa pentru cetăţeni.

- Transmitere către primăriile din judeţ a unor măsuri de finanţare din cadrul programului Daphne III în domeniul prevenirii violenţei domestice.

- Participare la expoziţia de produse agro-alimentare de la Acăţari, participanţi firme din judeţul Mureş, Harghita şi Covasna.

- Organizarea procedurii de licitaţie publică Servicii de publicitate mass media.

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

I. PROIECT - “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MUREŞ

1.Contract de servicii - “Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii – Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Mureş”

- În data de 11.04 consultantul a transmis Raportul Special nr. 1 prin care prezintă aspectele identificate ca urmare a analizei documentaţiei de atribuire aferente achiziţiei publice a contractului „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”. Prin acest raport consultantul recomandă revizuirea documentaţiei de atribuire cu elemente care ar fi în avantajul beneficiarului (utilizarea criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic” propunând anumite criterii tehnice, prelungirea perioadei de notificare a defectelor, completarea caietului de sarcini)

- Urmare a acestui raport, în data de 15.04 a avut loc o întâlnire cu doi dintre experţii echipei pentru a clarifica aspectele sesizate.

- În data de 19.04 s-a transmis o notificare către AM POS Mediu în vederea obţinerii unui acord pentru prelungirea perioadei de notificare a defectelor, care în contractul de finanţare a proiectului este prestabilită la 12 luni.

- În data de 18.04 a avut loc o întâlnire între UIP SMID, managerul de proiect al consultantului şi cei doi experţi PR ai echipei de consultanţă pentru a discuta propunerile lor referitoare la activităţile Campaniei de informare a proiectului prevăzută în contractul de asistenţă tehnică.

- În data de 19.04 managerul de proiect al consultantului a început activitatea de evaluare a activităţii UIP prin interviuri cu membrii acesteia. Deasemenea experţii PR au început activitatea de cercetare la nivel instituţional prin întâlniri cu membrii UIP, ADI Ecolect şi alţi  factori implicaţi.

- În data de 20.04 echipa de experţi tehnici ai consultantului împreună cu managerul de proiect au efectuat o vizită la amplasamentele viitoarelor investiţii din cadrul SMID

2.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”

- S-a răspuns la solicitările de clarificare primite din partea potenţialilor ofertanţi

- În data de 19.04 avut loc vizita amplasamentului de la Sânpaul, organizată pentru cei interesaţi în cadrul procedurii de atribuire.

- În data de 28.04.2011 procedura de achiziţie publică a fost anulată urmând a fi reluată ulterior

3.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare Cristeşti - Judeţul Mureş, România”

- S-a solicitat din partea consultantului punct de vedere asupra documentaţiei de licitaţie, în vederea demarării procedurii de achiziţie publică pt. contractul de proiectare şi lucrări de la Cristesti – Vălureni

- Primăria Tîrgu Mureş este în faza de derulare a procedurii de expropriere a terenurilor necesare construirii drumului de acces las amplasamentul Cristeşti-Vălureni

- S-a monitorizat derularea activităţii de expropriere mai sus menţionată

- S-a pregătit proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a obiectivului de investiţii „drum de acces şi alimentare apă/canal pentru staţiile de transfer/compostare/sortare Cristeşti. HCJM a fost aprobată în cadrul şedinţei din data de 28.04.2011

4.Contract de servicii de auditare în cadrul proiectului SMIDS

- Au fost transmise către AM POS Mediu şi OI Sibiu în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, documentele referitoare la derularea procedurii de achiziţie publică contractului de servicii de audit

5.Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- Lucrările pentru realizarea drumului de acces au fost reluate din data de 01.04.2011

- S-a urmărit stadiul de realizare al acestora

6.Utilităţi electrice pentru amplasamentul depozitului zonal Sînpaul

- Lucrările sunt în curs de execuţie. S-a urmărit stadiul de realizare al acestora

II.PROIECTUL „RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE, COMUNA RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”

- Prin adresa nr. 6950/27.04.2011 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.

III.ALTE ACTIVITĂŢI

- S-a soluţionat corespondenţa repartizată

- S-au transmis către ARPM Sibiu şi APM Mureş rapoartele trimestriale de monitorizare a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu, Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Planului Naţional de Acţiune pentru Mediu şi Agendei Locală

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri externi

- Pregătirea primirii în condiţii corespunzătoare a vizitei delegaţiei Ambasadei Olandei în România din data de 4 aprilie a.c. (corespondenţă cu Ambasada Olandei în România, elaborare referat de primire a delegaţiei, elaborare referat ptr. eliberare materiale de promovare, pregătire protocol, asigurarea traducerii )

- Pregătirea primirii în condiţii corespunzătoare a vizitei delegaţiei Ambasadei Italiei în România  din data de 7 aprilie a.c. (corespondenţă cu Ambasada Italiei în România, elaborare referat de primire a delegaţiei, elaborare referat ptr. eliberare materiale de promovare, pregătire protocol, asigurarea traducerii )

- Întocmirea de referate în vederea achiziţionării unor materiale de protocol

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazia CJ Mures a unor materiale promoţionale

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă, conferinţa de presă privind încheierea lucrărilor de restaurare a holului Palatului Administrativ, 8 aprilie ac,

- Întocmirea raportului trimestrial privind realizarea Programului de promovare a CJM,

- Pregătirea licitaţiei pentru servicii de publicitate pentru anul în curs,

- Pregătirea şi transmiterea spre publicare a Felicitărilor de Paşte,

- Referat pentru achiziţia unor materiale promovare a judeţului Mureş,

- Referat, documentaţie, pregătirea participării dnei Arhitect Şef Csortan Ilona la Conferinţa de final a programului Hero, 11-16 aprilie ac, la Regensburg (Gemania),

- Cerere către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului de rambursare a contribuţiei proprii la Proiectul „INTELITRAVEL” depus spre finanţare în cadrul programului Interreg IV C la 1 aprilie 2011,

- Pregătirea activităţilor de informare ale Centrului EuropeDirect, a activităţilor ce vor fi organizate cu ocazia Zilei Europei,

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 267 de vizitatori din18 ţări.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna aprilie  2011

Acte confirmate in luna noiembrie  in registrul - Arhitectului Şef:

- 270  acte  + 6  acte  reclamaţi.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- La invitaţia Asociaţiei Europene a Oraşelor şi Regiunilor Istorice a participat la conferinţa ce a avut loc în oraşul Regenburg – Germania – Programul HerO.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate :  29

Activităţi efectuate:

- Dezbatere publică pentru Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Pregătire   proiect de hotărâre specific activităţii Comisiei tehnice, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 2 avize de oportunitate.

- Verificat 14 documentaţii PUZ şi PUD, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit  6 avize ale arhitectului şef.

- Întocmire a 7 adrese de respingere pentru lucrările de urbanism care nu au primit avizul favorabil al comisiei tehnice.

- Notificări către 4 comune privind necesitatea de elaborare Planuri Urbanistice Generale conform impunerilor  Ordonanţei de urgenţă nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţă de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Tîrgu Mureş şi Sîngeorgiu de Mureş.

  - 4 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 01-03 APRILIE .

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

- Participare  la Cursul de urbanism şi administraţie publică locală – organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, în perioada 01-02.04.2011.

- Nr.acte rezolvate:33.

- Întocmire 3 notificări privind actualizare documentaţii PUG, urmare modificării Legii nr.350/2001.

- Întocmire aviz arhitect şef-1.

- Verificarea electronică a documentaţiilor de urbanism depuse în vederea avizării (format Stereo 70, suprapunere peste ortofotoplanuri)- în număr 6 documentaţii.

- Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS pentru oraş Ungheni, în vederea întocmirii documentaţiei PUG :

  - Piese desenate PUG: Ungheni, Cerghid, Cerghizel, Moreşti, Recea, Şăuşa, Vidrasău

  - Harta vectorizată a oraşului Ungheni

- Listare 2 planşe A0 şi A3 din zona propusă spre expropriere privind Aeroportul Transilvania Tg.Mureş.

- Listare din baza de date GIS a unor informaţii solicitate de persoane fizice, în vederea întocmirii documentaţii PUZ-comuna Livezeni.

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo , hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.04. - 30.04.2011 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Verificare reclamaţie Sîncraiu de Mureş - petent Puia Romulus.

- Corespondenţă cu Primăria Sînpaul şi SC CAD MASTER SRL privind exproprierea pentru extinderea Aeroportului.

- UIP SMIDS – exproprieri „Drum de acces Sînpaul”  declararea utilităţii publice  „Drum de acces Vălureni” urmărirea avizelor şi autorizaţiilor aferente proiectului SMIDS.

- Corespondenţă cu beneficiari şi primări pentru completarea dosarelor depuse.

- Am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,  aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- Am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

- Autorizaţii de construire - 2

- Aviz arhitect şef –  38

- Certificate de urbanism - 2

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.04-30.04.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism,   Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism – 7

-  Autorizaţii de construire – 2

-  Aviz arhitect şef –    13

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii

II. Întocmire răspuns DGASPC  - demolare centrală termică

III. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
          împotriva  incendiilor:

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului

- participare în data de 06.04.2011 la şedinţa Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Mureş – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale

- expunere de motive şi proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor – judeţul Mureş

- expunere de motive şi proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi măsurile de optimizare a acesteia

IV.   Contractul „Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- evidenţă

- întocmire adrese

Referent Buzan Cristina

Funcţia:Referent

În perioada 01.04.2011-30.04.2011 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am verificat şi redactat un număr de 55 acte, astfel:

  - Certificate de Urbanism	    13

  - Autorizaţii de Construire	      5

  - Autorizaţii de Desfiinţare            1

  - Avize Arhitect Şef		    33

  - Prelungire AC                              3

TOTAL                                   55

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei;

- Am transmis la ISC tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă;

- Am întocmit 4 adrese pentru returnare documentaţii;

- Am transmis DDRIP-CJMures situaţia solicitată, privind AC din perioada 2000-2011

Consilier Andras Stefan

- Declasificarea Schiţelor de Sistematizare şi Detaliilor de Sistematizare inventariate prin ştampilare si semnare, în număr total de 95 planşe.

- Studiu individual de georeferenţiere, prin introducerea a 6 P.U.Z. în intravilanul localităţilor respective.

- Preluare şi inventariere PUZ-uri definitivate până în martie 2011, cca. 70 dosare.

Consilier Misarăş Flaviu

- Verificarea şi avizarea limitei dintre teritoriul administrativ a  12 localităţi  din jud-Mureş.

- Verificare cinci dosare expropriere  Aeroport documentaţie întocmită de SC CAD MASTER  SRL ".

- Măsurători efectuate pentru incintă domeniu public localitatea Lăpuşna.

- Măsurători efectuate şi prelucrare date pentru drum judeţean Valea Largă – lim.jud.Cluj.

- Analiză şi deplasare pe teren incintă Spitalul Municipal Tîrnăveni în vederea delimitării terenului aferent Bisericii ortodoxe edificate.

- Prezentarea situaţiei cu incintele aflate în domeniul public al judeţului şi care mai necesită înscrierea în Cartea Funciară – predare către  Compartimentul patrimoniu – Direcţia Economică.

Consilier Petru Ovidiu

- Nu a prezentat raportul de activitate – este în concediu de boală.

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.04. / 30.04.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- Acte confirmate în registru Arhitectului Şef: 	270

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 	163

- TOTAL:       433

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 6

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 1

- Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 3

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice.

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna aprilie 2011

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 35 din care:

Căi de atac: -4 - ;

Numărul de termene de judecată – 35 -;

Litigii de munca/ drepturi salariale – 18 -;

Acţiuni privind exproprierea – 1-;

Acţiuni în contencios administrativ –6 –;

Cereri privind rectificare de CF – 1-;

Acţiuni întemeiate pe Legea nr. 10/2001 – 1-;

Acţiuni în pretenţii: - 2-;

Alte cereri – 3-;

Acţiuni în revendicare: - 1- ;

Acţiuni în regres: - 1 -;

Acţiuni fond funciar: - 1 -;

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmite actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B.Alte activităţi :

-	participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 28 aprilie;

-     participarea la şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Mureş din data de 18 aprilie;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Preventoriului TBC Gorneşti;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Incluzive  nr. 3, Reghin;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. Parc Industrial S.A.;

- participarea în comisia de concurs pentru ocuparea unui post la Spitalul Municipal Târnăveni;

- pregătirea documentaţiilor şi participarea la licitaţiile organizate de CJ Mureş;

- s-au promovat 3 proiecte de hotărâre de consiliu judeţean;

- s-au promovat 2 proiecte de dispoziţii de preşedinte al consiliului judeţean;

-    avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă pe diferite probleme de specialitate unităţilor administrativ-teritoriale: Sîngeorgiu de Pădure, Sînpaul, Pănet, Saschiz, Bălăuşeri, Aţintiş, Răstoliţa, Mădăraş, Aluniş;

- acordarea asistenţei juridice Serviciului Public Salvamont, Şcolii Incluzive, nr.1 Tîrgu Mureş, Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş;

- în perioada 1 aprilie - 30 aprilie 2011, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 95 acte, din care 66 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

- participarea în 05.04.2011 şi în 15.04.2011 la întâlnirile Grupului de lucru al proiectului  „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România” pentru evaluarea micro – proiectelor depuse de către unităţile şcolare din judeţ;

- participarea în 6.04.2011 şi în 29.04.2011 la şedinţele Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş;

- pregătirea proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş şi susţinerea acestuia în cadrul comisiilor de specialitate;

- evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în vederea subvenţionării din bugetul propriu pe anul 2011, în colaborare cu membrii comisiei şi participarea la şedinţa Comisiei de evaluare;

- eliberarea unui număr de 14 acorduri (privind încuviinţarea învoirii minorilor pentru menţinerea relaţiilor personale, pentru efectuarea unor operaţii, pentru eliberarea paşaportului sau a cărţii de identitate etc.) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- respingerea eliberării acordului pentru un număr de 5 cereri (pentru efectuarea unei deplasări în străinătate şi pentru efectuarea fotografierii) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- întocmirea şi transmiterea la MAI şi la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a anexei nr.1 pentru  luna martie 2011 precum şi a anexei 2;

- consilierea telefonică privind completarea Anexei 1 şi Anexei 2 din radiograma MAI privind distribuirea produselor lactate şi de panificaţie preşcolarilor şi elevilor din învăţământul de stat şi privat în anul şcolar 2010-2011;

- întocmirea pentru semnare a contractului privind furnizarea certificatelor de producător şi transmiterea acestuia la Compania Naţională „Imprimeria Naţională” SA;

- pregătirea tematicii de control privind aplicarea prevederilor HG nr.661/2001 şi HG nr. 348/2004;

- participarea la acţiunea de control în piaţa agroalimentară din Reghin;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- primirea dosarelor arhivate exemplar 2 de la unităţile administrativ teritoriale din judeţ, care au finalizat PEAD 2010;

- actualizarea paginii PEAD 2010 de pe site-ului instituţiei;

- finalizarea PEAD 2010 şi transmiterea raportului final la APIA Bucureşti şi aprobarea acestuia;

- etapa I şi II de instruire a Secretariatului tehnic al Recensământului populaţiei şi locuinţei pentru judeţul Mureş;

- comunicarea la  10 de persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 5 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2011-31.03.2011;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- pregătirea şi organizarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 18 aprilie 2011;

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 28 aprilie 2011;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş pe luna aprilie;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 18 aprilie 2011;

- pregătirea şi organizarea şedinţei Comisiei Judeţene pentru Aprobarea Proiectelor de Stemă;

- înregistrarea unui număr de 22 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- expedierea unui număr de 38 de plicuri prin SRI;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 4 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.