ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

- CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr.1536/25.I.2013

540026 Tîrgu Mureş, P-ța Victoriei, nr.1, Tel: +(402) 65 263211, Fax: +(402) 652 68718,   http://cjmures.ro., email: cjmures@cjmures.ro

R A P O R T

privind activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean Mureş

în anul 2012

Activitatea Consiliului Judeţean Mureş  în anul 2012 a fost orientată în principal pentru realizarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean, aprobat prin HCJ nr.27/29,02,2012, parte integrantă a Programului de dezvoltare a judeţului Mureş pe anul 2012. Cu privire la stadiul şi gradul de realizare a acţiunilor planificate s-au făcut raportări trimestriale şi semestriale, urmărindu-se cu consecvenţă efectuarea acestora în condiţii de eficienţă şi economicitate.

Programul are ca primă prioritate dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene în domeniile transport, sănătate, educaţie, asistenţă socială, mediu reabilitare urbană, utilităţi rurale, turism etc.

În anul 2012, deşi influenţat negativ sub aspectul bugetului, s-au înregistrat realizări deosebite în domeniul proiectelor finanţate din fonduri europene, fiind finalizate sau in  in curs de execuție contracte importante ca valoare şi impact asupra dezvoltării localităţilor judeţului precum şi din perspectiva încadrării în termenele de conformare stabilite prin directivele europene din domeniu protecției mediului.

Prezentul raport cuprinde sinteza activităţilor şi rezultatele obţinute în anul 2012 de către Consiliul Judeţean, prezentate grupat pe structura aparatului de specialitate.

- Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

În cursul anului 2012 Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, a continuat să asigure administrarea eficientă a activităţilor în domeniul dezvoltării judeţului şi a instituţionalizării unui sistem coerent de lucru care să permită conceperea, promovarea şi administrarea programului de dezvoltare economico-socială a judeţului în cadrul strategiei de dezvoltare aferentă perioadei de programare financiară 2007-2013.

Prin personalul de specialitate, DDRIP a urmărit aplicarea măsurilor promovate în Programul acţiunilor prioritare aprobat pentru anul 2012, atât la nivelul autorităţii publice judeţene cât şi al unităţilor subordonate. În acest sens au fost fundamentate şi se află în curs de implementare proiectele cu finanţare europeană propuse, dar şi cele care au asigurată finanţarea din diverse surse naţionale, toate acestea având scopul de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea judeţului. S-a asigurat de asemenea promovarea diferitelor programe cu finanţare internaţională, dedicate autorităţilor publice, ONG-urilor, mediului de afaceri, etc. Au fost continuate activităţile specifice întăririi relaţiilor de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii din UE, precum şi încheierii altor asemenea protocoale de colaborare. A continuat de asemenea informarea publicului larg asupra principalelor evenimente din UE, prin desfăşurarea de activităţi specifice.

Nu în ultimul rând, în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale, personalul direcţiei a participat la activităţi de pregătire (participări la cursuri de pregătire, schimburi de experienţă, seminarii, alte module de formare profesională) în vederea utilizării Fondurilor Structurale.

Manageri Publici

Managerii publici au contribuit la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control/intern managerial în aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş şi în instituţiile subordonate/aflate sub autoritatea acestuia. Secretariatul Grupului de lucru, constituit prin Dispoziţia nr. 346/07.12.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş privind măsuri pentru elaborarea şi implementarea SCIM la CJ Mureş, s-a asigurat prin manageri publici, care au desfăşurat activităţi specifice de implementare a regulilor de management minimale definite în cele 25 de standarde prevăzute în Codul controlului intern/managerial, potrivit O.M.F.P. nr. 946/2005, cu completările şi modificările ulterioare.

Managerii publici au întocmit documente de analiză şi sinteză privind implementarea Programului de dezvoltare a judeţului Mureş în perioada de programare 2007-2013 pentru a obţine date referitoare la capacitatea de absorbţie a fondurilor,  distribuţia pe domenii de intervenţie, sursele de finanţare şi alocarea fondurilor pe zone/microregiuni.

În cursul anului 2012 a fost demarat procesul de planificare a dezvoltării pe plan judeţean pentru următoarea perioadă de programare financiară comunitară. S-a realizat un proces amplu de consultare a autorităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi a membrilor Grupului de lucru judeţean pentru elaborarea Planului de Dezvoltare a Judeţului, cu privire la identificarea nevoilor de investiţii. Propunerile au fost cuprinse în portofoliul de proiecte elaborat de Consiliul Judeţean Mureş, acesta totalizând 583 de proiecte la data de 30.07.2012. Tot în această etapă de planificare s-a structurat Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, fiind în fază de finalizare elaborarea profilului socio-economic şi analiza SWOT a judeţului Mureş, documente care vor fi supuse dezbaterii publice la începutul anului 2013.

De asemenea au fost desfășurate activități specifice de implementare a proiectelor finanțate atât din fonduri europene cât și din alte surse naționale. Astfel managerii publici au fost implicați în mod direct în activități de management și implementare a proiectelor având calitatea de membrii ai unei unități de implementare (proiectul “Sistem de management integrat aș deșeurilor solide în județul Mureș”) și responsabili cu derularea altor proiecte („Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate – comuna Rîciu” și “Controlul integrat al poluării cu nutrienți”)

SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

În ce priveşte programarea acţiunilor economico-sociale ale Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2012 a fost realizat Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 27/29.02.2012 şi cuprins în Programul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pe anul 2012. În cursul anului s-au urmărit stadiul şi gradul de realizare a activităţilor planificate, efectuându-se în acest sens raportări trimestriale, către Instituţia Prefectului.

Prin intermediul Serviciului s-a acordat asistenţă autorităţilor publice locale în identificarea de fonduri nerambursabile, pregătirea şi implementarea proiectelor proprii, și activităţi specifice elaborării Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada de programare financiară 2014-2020, (definitivarea analizei socio-economice și a analizei SWOT a judeţului Mureş, a obiectivele specifice și a priorităților aferente strategiei, pregătirea portofoliului de proiecte)

În continuarea raportului vom prezenta stadiul implementării unor proiecte.

FUNDAMENTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

DIN FONDURI INTERNAŢIONALE DE FINANŢARE

PENTRU DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA JUDEŢULUI

Principala atribuţie a Serviciului Dezvoltare Regională este fundamentarea şi implementarea proiectelor din fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului. În vederea îndeplinirii acesteia, în anul 2012 s-au realizat următoarele acţiuni:

- PROIECTE FINALIZATE

1. „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C Coroisînmărtin – limită judeţ

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, DOMENIUL DE INTERVENŢIE, 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură.

Proiectul are o valoare de 23.213.406,80 lei, din care 17.903.976,59 lei finanţare nerambursabilă, 840.703,14 lei cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Mureş şi 4.468.727,08 lei reprezentând TVA.

Contractul de finanţare a fost semnat în 20.02.2009, durata de implementare a proiectului fiind de 45 de luni.

Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea și modernizarea a 20,5 km de infrastructură rutieră aflată în patrimoniul județului, incluzând și reabilitarea a 7 poduri.

În anul 2012, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Solicitat și aprobat un act adițional de prelungire a perioadei de implementare  a proiectului;

- În cadrul activității de publicitate a proiectului

  - a fost întocmit și publicat 1 comunicat de presă și o emisiune TV, cu ocazia finalizării lucrărilor;

  - au fost achiziționate si amplasate 7 plăci permanente din care 3 față verso, ca urmare a finalizării proiectului;

- A fost realizat Raportul final intermediar de audit;

- S-au efectuat patru vizite de monitorizare a implementării proiectului;

- S-au fost elaborat şi transmis patru rapoarte de progres;

- Au fost solicitate trei cerere de rambursare ale cheltuielilor realizate în cadrul proiectului;

- Execuția lucrărilor;

  - Realizarea procedurii de licitație pentru realizarea podului de la km 11+776;

  - Lucrările prevăzute în cadrul proiectului au fost finalizate la data de 10.10.2012;

  - Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost semnata la data de 25.10.2012.

2. „Asigurarea condiţiilor de implementare a sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate”

Proiect finanţat în cadrul POS DCA. Acesta a avut o valoare de 616.676,08 lei, din care 489.314 lei finanţare nerambursabilă şi 127.362,08 lei cofinanţare şi 117.376,08 lei reprezentând TVA.

Contractul de finanţare nerambursabilă a fost semnat în data de 26 aprilie 2010, durata de implementare a proiectului fiind de 22 de luni.

Astfel, proiectul a fost finalizat în data de 25 februarie 2012. Rezultatele acestuia sunt:

- Achiziţionarea a 109 licenţe ale programului care va asigura implementarea Sistemului Legislativ Managerial Public în Consiliului Judeţean Mureş şi 17 instituţii subordonate şi a serviciilor de instruire a 109 de cadre de conducere în utilizarea acestuia;

- Achiziţionarea unui server cu sistem operare şi program SQL server pentru găzduirea programului;

- Instruirea teoretico-practică a 109 cadre de conducere din Consiliul Judeţean Mureş şi 17 instituţii subordonate în realizarea lucrărilor de management în acord cu Sistemul Legislativ Managerial Public, dintre care 6 au fost desemnaţi tutori; aceştia au beneficiat de instruire suplimentară şi au participat la monitorizarea instruirii celorlalte cadre de conducere;

- Efectuarea de către cadrele de conducere instruite a trei tipuri de lucrări practice în program: strategii, proceduri de lucru şi lucrări de managementul riscului.

3. „Promovarea judeţului Mureş”

Proiect finanţat în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.3 – promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Valoarea acestuia a fost de 627.440,00 lei, din care finanţare nerambursabilă: 431.200,00 lei, cheltuieli neeligibile: 66.000,00 lei, cofinanţare: 8.800,00 lei şi TVA: 121.440,00 lei.

Contractul de finanţare a fost semnat în 28 octombrie 2010, durata de implementare a proiectului fiind de 25 de luni.

Astfel, proiectul a fost finalizat în data de 28 noiembrie 2012. Rezultatele acestuia sunt:

- 3.000 de DVD-uri de prezentare a judeţului,

- 9.000 de broşuri,

- 18.000 de pliante,

- 3.000 de afişe.

Materialele au fost elaborate în şase limbi (română, maghiară, engleză, franceză, germană şi italiană).

4. „Incubator de afaceri în judeţul Mureş”

Proiect finanţat în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2004. Valoarea proiectului: 3.800.000 lei, cofinanţarea fiind de 2.150.000 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în 12 decembrie 2007, iar proiectul se va derula până în decembrie 2013.

Prin acest proiect se acordă suport financiar pentru:

- Amenajarea/reabilitarea unui spaţiu adecvat incubatoarelor de afaceri;

- Instruirea a maximum 100 de potenţiali întreprinzători/incubator, inclusiv realizarea suportului de curs;

- Evaluarea proiectelor şi selecţia a 20 de întreprinzători/incubator;

- Consultanţă acordată în perioada de pre-incubare;

- Organizarea trimestrială a seminarilor de instruire pentru beneficiarii programului;

- Promovarea on-line a activităţii incubatorului;

- Alocaţii financiare nerambursabile destinate IMM.

În 2012 în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Servicii de administrare a Incubatorului de afaceri

  - S-a derulat activitatea de incubare a celor 20 de firme incubate conform Contractului de prestări servicii nr. 1P/5.05.2010, privind administrarea Incubatorului de afaceri

- Seminarii de instruire cu diferite teme din domenii de activitate variate în beneficiul IMM-urilor incubate

- In data de 31.01.2012 s-a desfasurat la sediul Incubatorului de Afaceri Mures un evenimentul care a avut ca tema intalnirea reprezentantilor firmelor incubate și a firmelor din cadrul Parcului Industrial Mures în vederea pregatirii semnarii contractului de parteneriat, avand ca scop infiintarea Clusterului PIMURMAGNET.

- In data de 03 martie 2012 s-a organizat in colaborare cu Oficiul Teritorial pt IMM-uri Mures și un eveniment care s-a desfășurat la sediul Incubatorului de Afaceri Mures, avand ca tema prezentarea programelor naționale lansate de Agentia pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pt IMM-uri în anul 2012.

- Alte activităţi

  - In perioada 20 - 30 aprilie 2012 s-a desfasurat raportarea financiara periodica aferentă trimestrului I al anului 2012, pe care firmele trebuie sa o faca in calitate de beneficiari ai programului de incubare.

  - La sfarsitul lunii aprilie a avut loc seminarul „Femeia Manager” organizat in cadrul Zilelor Femeii Manager de catre OTIMMC Tg Mures, seminar la care au luat parte femeile manager din cadrul Incubatorului de Afaceri Mures.

  - Participarea la târguri şi expoziţii a firmelor incubate

- PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

1. „Parc Auto pentru Sporturi cu Motor”

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Valoarea acestuia este de 58.136.243,07 lei cu TVA lei, din care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 19.044.575,27 lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean Mureş este de 29.950.271,71 lei (inclusiv cheltuieli neeligibile și TVA aferent), restul fiind TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 9.141.396,12 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea locală şi regională prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea în judeţul Mureş a unui „turism de nişă” – pentru amatorii de sporturi cu motor.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 13.05.2010, durata de implementare a proiectului fiind de 40 de luni.

În anul 2012, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Derularea contractelor încheiate în anul 2011 privind execuția lucrărilor (încheiat cu SC Cooperativa Edile Appennino SCRL în asociere cu SC Morani Impex SRL și SC Kasim Emaka SRL), supervizarea acestora (SC Irimat Cons SRL) și privind serviciile de audit din cadrul proiectului (SC Deloitte Audit SRL)

- Derularea procedurii de cerere de oferte și încheierea contractului pe data de 25.09.2012 cu SC Letarcons SRL pentru achiziția lucrărilor de protejare a conductei Transgaz ce traversează drumul de acces al complexului, lucrările fiind executate și decontate.

- Continuarea lucrărilor începute pe data de 27.10.2011, în prezent fiind executate în proporție de 45,21%, stadiul acestora fiind:

| Obiect 01. Sistematizare verticala | 98,15 % |
| --- | --- |
| Obiect 03. Retea canalizare menajera-parc | 91,53 % |
| Obiect 05. Racord si retele electrice | 89,06 % |
| Obiect 06. Racord telefonic si internet | 42,18 % |
| Obiect 07 Trotuare drumuri si platforme | 4,11 % |
| Obiect 08. Drum de acces (DJ151B - parc auto) | 13,76 % |
| Obiect 09. Amenajari exterioare | 42,16 % |
| Obiect 10. Circuit de viteza | 18,29 % |
| Obiect 11. Cladire centrala axa 1-6A | 31,92 % |
| Obiect 12. Boxe si restaurant axa 6B-18 | 28,41 % |
| Obiect 13. Tribuna, grup sanitar si bufet | 51,63 % |
| Obiect 14. Centru medical | 50,36 % |
| Obiect 15. Cladire administrativa | 80,52 % |
| Obiect 16. Grup sanitar si intretinere | 54,71 % |
| Obiect 17. Cabina portar | 67,53 % |

Aferent acestor lucrări constructorul a emis 9 certificate de plată, toate fiind decontate.

- Au fost aprobate şi semnate Actele adiţionale nr. 2 și 3 cu privire la modificarea calendarului activităților proiectului, a Graficului de depunere al Cererilor de rambursare și a bugetului proiectului;

- Au fost transmise 5 cereri de rambursare, din care, în cursul anului 2012, au fost decontate 4 cereri dar diminuate proporțional cu valoarea corecției financiare aplicate;

- Au fost publicate trei comunicate de presă;

- Au fost elaborate şi transmise patru rapoarte de progres;

- Au fost efectuate de către OI și AMPOR patru vizite de monitorizare a implementării

2. „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş’’

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1, Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, Beneficiar fiind Operatorul regional SC Compania AQUASERV SA.

Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 467.065.003 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 410.486.616 lei, contribuţia beneficiarilor din bugetele locale este de 8.377.277 lei, cheltuieli neeligibile în valoare de 48.201.110 lei.TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile este în valoare de 111.627.792 lei.

Consiliul Judeţean Mureş asigură cofinanţarea proiectului cu suma de 1.691.138 lei, contravaloarea a 401.457 Euro / curs 1Euro = 4.2125 lei, aferentă investiţiilor Aducţiunea  Voiniceni – Sărmaşu, Aducţiunea Band – Pănet şi Aducţiunea Valea Nirajului. Pentru investiţia Aducţiunea Valea Nirajului, s-a aprobat suplimentarea lucrărilor şi valorii investiţiilor, fără creşterea valorii aprobate a proiectului, concomitent cu creşterea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş cu suma de 1.433 Euro (Hotărârea CJM nr.139/29.11.2012).

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 08 aprilie 2010, durata de implementare a proiectului fiind de 46 de luni.

Proiectul presupune realizarea următoarelor investiţii:

- reabilitarea şi extinderea a 62.349 m reţea de apă;

- reabilitarea şi extinderea a 84.807 m reţea de canalizare;

- reabilitarea a 3 staţii pompare apă şi construcţia a 5 staţii pompare noi;

- reabilitarea a 3 staţii pompare apă uzată şi construcţia a 22 staţii pompare noi;

- reabilitarea a 2 staţii epurare apă  şi construcţia unei staţii noi;

- reabilitarea unei staţii de epurare apă uzată şi 1 staţie epurare linia nămolului;

- reabilitarea a 4 staţii de tratare apă potabilă şi construirea uneia noi;

- reabilitare 46.702 m reabilitare aducţiune;

- construcţie 52.380 m aducţiune nouă.

De la data semnării contractului de finanţare, au fost derulate următoarele activităţi:

- Consultanţă

„MS-SER-01 Asistenta Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate si supervizarea lucrărilor”, încheiat cu AECOM Ingenieria SRL

- Lucrări

1. Contractul de lucrări „MS-RG-YB-02 Reabilitare şi extindere fază terţiară pentru Staţie de epurare Reghin” , executant PASSAVANT ROEDIGER GmbH.

2. Contractul de lucrări „MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureş – Reabilitarea staţiei de epurare - linia nămolului”, executant Asocierea SOCIEDAD ANONIMA, DE ORBAS Y SERVICIOS COPASA cu  AIN ACTIVE S.L. şi cu SC LAS PROM SRL.

3. Contractul de lucrări „MS-TA-YB-07 - Tîrnăveni - Reabilitarea staţiei de epurare”, executant Asocierea SC EDAS EXIM SRL şi SC TEHNIC TRUST SA.

4. Contractul de lucrări „MS-L&I-YB-06 Luduş şi Iernut – Reabilitarea staţiilor de tratare a apei, executant Asocierea SC Beespeed Automatizări SRL (leader al asocierii) şi SC DATCOMP SRL şi SC CONIMUR SRL.

Proceduri de atribuire în desfăşurare

- Licitaţia pentru atribuirea contractului de lucrări „MS-L&I-YB-08 Luduş - Construirea unei noi staţii de epurare şi Iernut - Reabilitarea staţiei de epurare”

- Licitaţia pentru atribuirea contractului de lucrări „MS-TA-YB-05 Tîrnăveni - Construirea unei noi staţii de epurare şi Iernut - Reabilitarea staţiei de epurare”

Documentaţii tehnice aflate în elaborarea consultantului:

- Tîrgu-Mures – Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA

- Reghin – Extinderea reţelei de canalizare, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

- Sighisoara si Cristuru Secuiesc- Reabilitare conducta de aducţiune, extindere reţele de apă potabila si canalizare, staţii de pompare apa potabila, staţii de pompare apa uzata si conducte de refulare

- Tîrnăveni - Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare apa uzata si conducte de refulare

- Luduş /Iernut – Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apa potabila si sisteme de canalizare, staţii de pompare apa potabila, staţii de pompare ape uzate si conducte de refulare

- Aducţiune Voiniceni – Sărmaşu – Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare si rezervoare de apa

- Aducţiune Band – Pănet – Construcţie conductă de aducţiune, staţii de pompare apa potabila,rezervor apa potabila

- Aducţiune Valea Nirajului – Conducta de aducţiune

Contract de împrumut

În data de 18.04.2012, SC Compania Aquaserv SA a semnat contractul de împrumut cu BERD, în vederea asigurării şi co-finanţării proiectului. Valoarea totală a contractului de împrumut este de 15.862.277,29 Euro, din care valoarea co-finanţării proiectului este de 11.450.000 Eur.

3. „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”

Proiectul este finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate .

Valoarea proiectului este de 11.268.606,20 lei din care 8.684.766,83 lei finanţare nerambursabilă, 459.866,59 lei cofinanţare şi 2.123.972,78 lei TVA.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 24.06.2011, durata de implementare a proiectului fiind de 21 de luni. În cursul lunii decembrie 2012 a fost transmisă spre aprobare solicitarea de încheiere a Actului adiţional nr.1 la Contractul de finanţare, având ca obiect modificarea perioadei de implementare a proiectului”, respectiv prelungirea acestuia cu 6 luni. La data prezentei, Actul adiţional a fost semnat de Beneficiar si Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU, fiind transmis spre aprobare  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Proiectul presupune:

- realizarea de amenajări interioare, refaceri instalaţii electrice şi apă-canal în cele două clădiri afectate de proiect, localizate pe str. Gh. Marinescu nr.1 şi B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26;

- modernizarea a 18 cabinete medicale de specialitate;

- dotarea cu aparatură, instrumentar medical şi mobilier specific;

- construirea unui lift exterior pentru pacienţi, la clădirea din B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26;

- crearea şi dotarea unui compartiment de scintigrafie cu aparate de ultimă generaţie destinate efectuării de investigaţii în endocrinologie şi urologie.

De la data semnării contractului de finanţare, au fost încheiate următoarele contracte de achiziţie publică:

- A fost semnat Contractul de servicii de consultanţă şi dirigenţie şantier, procedura aplicată pentru achiziţionarea serviciilor fiind licitaţie deschisă.

Prestatorul desemnat S.C. PROINVEST S.R.L. Tîrgu Mureş în asociere cu S.C. OTP CONSULTING S.R.L. Bucureşti, valoarea contractului fiind de 135.015 lei, la care se adaugă TVA.

- A fost semnat Contactul de servicii privind întocmirea documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizării Compartimentului Scintigrafie, tipul procedurii aplicate fiind achiziţia serviciilor fiind achiziţie directă.

Prestatorul desemnat este d-na Negulescu Ludmila Nicoleta, expert acreditat în protecţie radiologică, valoarea contractului fiind de 7.502 lei.

Act adiţional nr.1 înregistrat cu nr.2N/20770/19.11.2012, prelungeşte durata contractului cu 6 luni.

- A fost semnat Contractul de lucrări privind execuţia lucrărilor de modernizare, procedura aplicată pentru achiziţionarea lucrărilor fiind licitaţie deschisă.

Antreprenorul desemnat este S.C. LAS PROM S.R.L. Tîrgu Mureş, având ca subcontractant nominalizat S.C. ALFA PLAST S.R.L. Tîrgu Mureş, valoarea contractului fiind 1.304.977,18 lei la care se adaugă TVA. În luna octombrie 2012, subcontractantul a fost schimbat, noul subcontractant fiind SC Trovainstal SRL. Tîrgu Mureş.

- A fost semnat Contractul de furnizare aparatură medicală, instrumentar şi mobilier specific, procedura aplicată pentru achiziţionarea acestora fiind licitaţie deschisă.

Furnizorul desemnat este  SC Elmed SRL Tîrgu Mureş, valoarea contractului fiind de 6.923.022,85 lei, la care se adaugă TVA.

Derularea contractelor amintite s-a realizat astfel:

- Servicii de consultanţă şi dirigenţie de şantier

Prestarea serviciilor de consultanţă a început în data de 20.01.2012.

Documente: 	  1 Raport de început

10 Rapoarte lunare

47 Şedinţe săptămânale de monitorizare a stadiului implementării proiectului,  consemnate în minutele întâlnirilor.

Prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier a început în data de 22.06.2012.

Documente: 	25 rapoarte săptămânale de şantier

2. Servicii de întocmire a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizării Compartimentului Scintigrafie

S-a depus la Comisia Naţională pentru controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) dosarul pentru autorizarea activităţii în domeniul nuclear, deţinere-închiriere în data de 01.06.2012

S-a depus la Comisia Naţională pentru controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) dosarul pentru autorizarea activităţii în domeniul nuclear, amplasare – construcţie în data de 01.06.2012

S-au solicitat completări la cele două dosare, acestea fiind transmise în timp util.

- Execuţie lucrări de modernizare

Lucrările au început în data de 20.06.2012. Termen de realizare 12 luni.

Lucrări executate de la data semnării contractului de lucrări:

  - Ambulatoriul din str. Gh. Marinescu, nr. 1:

- S-au executat lucrări de modernizare a cabinetelor urologie, gastro – enterologie, alergologie – imunologie şi chirurgie toracică (gletuire pereţi, zugrăveli, turnare şape autonivelante, montaj placajele de gresie şi faianţă în grupurile sanitare, montat materialul tip Tarkett pentru pereţi şi pardoseală, refacere cablaj pentru curenţi slabi şi tari).

Se constată o întârziere de cca 3 săptămâni faţă de graficul de execuţie revizuit.

- Ambulatoriul din Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 24-26:

- S-au executat lucrări de modernizare a cabinetelor dermatologie, venerologie, endocrinologie, oftalmologie, obstetrica – ginecologie, neurologie şi unitate funcţională de diagnoză scintigrafică (zidării, tencuieli, tavane false, gletul şi zugrăvelile în toate încăperile, inclusiv în hol, montare placajele de faianţa şi gresie în grupurile sanitare, compartimentări, turnare şapă autonivelantă, montat materialul tip Tarkett pentru pereţi şi pardoseală).

Se constată o întârziere de aprox. 3 săptămâni faţă de graficul de execuţie revizuit.

4. Furnizare aparatură medicală, instrumentar şi mobilier specific

A fost emisă nota de comandă nr. 1 pentru furnizarea aparaturii medicale, instrumentarului medical şi al mobilierului specific pentru cabinetele medicale modernizate. Termen de livrare ianuarie 2013.

Acţiuni de publicitate şi informare

Comunicate de presă, emisiuni TV

Au fost elaborate şi publicate 6 comunicate de presă, atât în limba română, cât şi maghiară şi s-a difuzat o emisiune TV (30 minute limba româna, 30 minute limba maghiară).

Panouri temporare pentru şantiere în construcţie

Au fost amplasate 4 panouri temporare pentru identificarea investiţiei, conform regulilor de identitate vizuală, câte unul la intrare şi unul în loc vizibil în incinta la fiecare din cele două locaţii ale ambulatoriului.

Au fost elaborate şi transmise şase rapoarte de progres, fiind efectuate 5 vizite de monitorizare a implementării proiectului.

Cereri de pre-finanţare / rambursare:

Rambursare  1: 	94.989,00 lei, 	25.04.2012 	- rambursat în 25.06.2012;

Pre-finanţare 1:        443.100,30 lei, 	20.06.2012  	- acordat în 03.08.2012;

Rambursare  2: 	12.640,05 lei, 	25.07.2012	- rambursat în 24.09.2012 şi 11.09.2012

Rambursare  3: 	62.454,82 lei, 	24.10.2012	-

- „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani-Sărăţeni”

Proiectul este finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură.

Valoarea proiectului este de 56.455.216,69 lei, din care valoarea finanţării POR: 43.919.981,65 lei, cofinanţare CJM: 1.582.548,97 lei şi TVA: 10.826.054,91 lei.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 29.12.2011, durata de implementare a proiectului fiind de 40 de luni.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesibilității regiunii și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Proiectul presupune:

- Reabilitarea sistemul rutier pentru 13,555 km drum

- Reabilitarea a 2 poduri

- Reabilitarea a 90 de podeţe

- Consolidarea drumului prin construirea a 375 ml ziduri de sprijin şi 2250 coloane benetto

- Asigurarea scurgerii apelor prin șanțuri și rigole

- Realizare semnalizare rutieră

În anul 2012, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Procedura de achiziţie a serviciilor de asistență tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor de consultanţă şi dirigenţie şantier a fost finalizată, în data de 20.12.2012 s-a semnat contractul de servicii cu SC Tractebel Engineering SA;

- Procedura de licitație pentru desemnarea Executantului se află în derulare, s-au cerut clarificări;

- În cadrul activității de publicitate a proiectului a fost întocmit și publicat 1 comunicat de presă în limba română și maghiară;

- Au fost efectuate patru vizite de monitorizare a implementării proiectului;

- Au fost elaborate şi transmise patru rapoarte de progres;

- Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă

La data de 28 martie 2012, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă” (cod SMIS 37689). Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Proiectul are o valoare de 20.356.621,20 lei, contribuţia CJ Mureş fiind de 222.279,85 lei. Durata de implementare a proiectului este de 27 de luni. Acesta continuă achiziţiile de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă începute în cadrul proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității şi calității sistemului de intervenție în situații de urgență şi pentru acordarea asistenței medicale de urgență şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”, ce a fost finalizat în luna mai 2010.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, prin creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă, în vederea sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru.

Proiectul presupune:

- Achiziţionarea, livrarea şi punerea în funcţiune a 44 de autospeciale, după cum urmează:

  - 4 ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x2

  - 12 ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x4

  - 2 ambulanţe de terapie intensivă (tip C)

  - 22 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, din care 19 de teren, iar 3 pe şasiu camionetă

  - 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare

Din care pentru judeţul Mureş:

  - 3 ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x4

  - 1 ambulanţă de terapie intensivă (tip C)

  - 5 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, de teren

- Selectarea şi instruirea personalului (516 persoane, 92 din judeţul Mureş)

- Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate.

În cursul anului 2012 au fost realizate următoarele activități:

- A fost derulată procedura de achiziție publică a echipamentelor specifice intervențiilor în situații de urgență, pe trei loturi, fiind încheiate pe 8 octombrie 2012 contractele de furnizare pentru lotul 1 – „Ambulanțe” cu SC Deltamed SRL și pentru lotul 3 – „Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mărită” cu SC Grădinariu Import Export SRL. Lotul 2 a fost anulat din lipsă de oferte.

- Pe data de 10.11.2012 a fost reluată procedura publică de achiziție pentru atribuirea contractului furnizare de Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică, având termen de deschidere a ofertelor data de 22.01.2013.

- A fost realizată activitatea de selectare a personalului (516 persoane) ce va deservi echipamentele specifice achiziționate, din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență ale județelor Regiunii Centru.

- Serviciile de audit prevăzute în cadrul proiectului au fost achiziționate, contractul fiind semnat pe data de 10.10.2012 cu Cabinetul Individual Auditor Financiar Olar Sebastian.

- În ceea ce privesc acțiunile de informare şi publicitate au fost organizate conferințele de presă cu ocazia demarării proiectului și publicate câte 2 comunicate de presă, în cele șase județe ale Regiunii Centru, beneficiare ale proiectului.

Ca urmare a implementării proiectul este estimat faptul că timpul mediu de răspuns va scădea de la 23’18’’ la 21’32’’ în zonele rurale şi de la 10’07’’ la 8’42’’ în zonele urbane, pentru unitățile mobile de intervenție la locul intervenției (cu autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă) respectiv de la 16’09’’ la 13’57’’ în zonele rurale şi de la 5’49’’ la 4’40’’ în zonele urbane pentru echipajelor de prim ajutor / asistență medicală.

CENTRUL EUROPE DIRECT

Activităţile prevăzute pentru Centrul Europe Direct în anul 2012 au făcut parte din subcomponenta proiectului intitulat „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor Europe Direct pe perioada 2009-2012”, finanţat de către Comisia Europeană pentru fiecare an din perioada amintită. Valoarea proiectului pe anul 2012 a fost de 28.800 Euro.

Activităţile de informare pentru anul 2012 s-au concentrat în jurul priorităţilor de comunicare ale Comisiei Europene, respectiv „Anul Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii”, dar s-a ţinut cont şi de nevoile locale de informare.

Planul de activităţi din cadrul proiectului a fost structurat pe module date de Comisia Europeană şi standardizate pentru toate centrele Europe Direct din Uniunea Europeană.

Fiecare modul conţine indicatori, de respectarea acestora depindea gradul de realizare al activităţilor din cadrul modulelor. Acestea au fost bugetate cu sume forfetare, necesare derulării activităţilor.

Astfel, activităţile centrului Europe Direct Mureş pe anul 2012 au fost structurate şi realizate după cum urmează:

Modul 1 de proiect - Servicii de informare de bază pentru publicul larg

Activităţi desfăşurate:

- Oferirea de informaţii pentru publicul larg şi pentru vizitatorii centrului. Peste 250 de persoane au beneficiat direct de informaţii referitoare la fondurile europene, programele de finanţare, instituţii europene, alegeri europarlamentare.

- Continuarea la solicitarea instituţiilor de învăţământ a seriei prezentărilor Ora de informare europeană, pentru toate categoriile de vârstă din şcolile mureşene. Astfel un număr de peste 500 elevi şi preşcolari din şcoli şi grădiniţe mureşene au beneficiat de informaţii europene în diferite domenii de activitate.

Modulul 6 de proiect –Mass-media

Activităţi desfăşurate:

- Participare la patru emisiuni televizate, a câte 120 minute în limbile română şi maghiară unde am prezentat structura şi obiectivele centrului nostru, priorităţile de comunicare ale UE pe anul 2012: „Anul Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii”; exemple de succese în rândul tinerilor care au aplicat pentru fonduri europene;

- Acordarea de informaţii telefonice mass-mediei, la solicitarea acesteia, cu privire la programele europene şi fondurile nerambursabile.

- Realizarea a 30 de spoturi publicitare, în limbile română şi maghiară, a câte 30 de secunde, cu serviciile oferite de Centrul Europe Direct şi care au fost difuzate pe postul de televiziune Antena 1 Târgu Mureş.

Modulul 7 de proiect -Evenimente în aer liber

Activităţi desfăşurate:

- „Ziua pământului”, ediţia 2012, eveniment organizat în data de 22 aprilie. Cu această ocazie s-a organizat un tur al bicicliştilor în Târgu Mureş, pe o distanţă de 25 km. moment care a implicat 2500 participanţi, de toate vârstele şi care, prin acţiunea lor au încercat să atragă atenţia asupra poluării oraşului în care trăim şi asupra necesităţii folosirii unor mijloace de transport nepoluante, sustenabile.

Acţiunea a fost organizată cu colaborarea unor asociaţii care activează în domeniul protecţiei mediului.

- Sărbătorirea zilei de 9 mai – Cu această ocazie a fost instalat punctul de informare al Centrului Europe Direct în centrul municipiului Târgu Mureş unde au fost distribuite materiale informative, broşuri şi alte produse referitoare la Uniunea Europeană,

Cu ajutorul unor voluntari de la gimnaziile din Târgu Mureş s-a reuşit distribuirea de materiale, standul nostru fiind vizitat de peste 400 de persoane pe parcursul zilei.

- Organizarea „Săptămânii mobilităţii europene” - Activităţile  s-au desfăşurat pe parcursul a 2 zile (22-23 septembrie 2012), bucurându-se de prezenţa a peste 2000 de persoane din judeţ. Activităţile au cuprins organizarea unui tur ciclist în Tîrgu Mureş,  pe un traseu de 15 km.

Modul 8 de proiect: Evenimente de interior

Activităţi desfăşurate:

- Sărbătorirea zilei de 9 mai  - Sub egida priorităţii UE pentru 2012 –Anul Îmbătrânirii Active s-au fost organizate activităţile „ Hai cu bunicii în Europa”- în cadrul cărora a fost efectuată o călătorie virtuală în Europa, pentru un  grup de 200 persoane - elevi de la gimnaziul Europa şi  Liceul Teoretic Bolyai Farkas, însoţiţi de bunicii lor.

- Masa rotundă pe tema „  2012 - Anul îmbătrânirii active”, organizată în parteneriat cu asociaţia Divers, în cadrul căreia s-au atras semnale de atenţie cu privire la nivelul de trai al persoanelor de vârsta a treia, necesitatea unei implicări mai active a acestei categorii de persoane în procesul de luare a deciziilor precum şi interesul manifestat de aceştia vis-a-vis de politicile UE şi  modul în care aceste decizii le afectează viaţa de zi cu zi.

- Organizarea conferinţei internaţionale „ Întâlnirea arhitecţilor din oraşele europene cu clădiri construite în stil Art Novueau” , desfăşurată în perioada 27-28 noiembrie 2012. La eveniment au participat un număr de 50 de persoane, reprezentând arhitecţi şefi şi specialişti in domeniul protecţiei şi conservării monumentelor arhitecturale din România, Serbia şi Ungaria.

Scopul conferinţei l-a constituit realizarea unui schimb de experienţe între specialiştii din domeniile sus-amintite și iniţierea de colaborări în domeniul protecţiei clădirilor construite la începutul sec .XX în Europa, în stil Art Nouveau.

Proiectul s-a finalizat la data de 30.12.2012.

PROIECTE DEPUSE ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI FINANŢĂRI

1. „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

Proiectul a fost depus spre finanţare în 06.07.2009, în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe.

Valoarea totală a acestuia este de 10.150.223,48 lei, din care 8.230.381,99 lei finanţare nerambursabilă, 167.966,98 lei cofinanţare, 139.541,80 lei cheltuieli neeligibile şi 1.612.332,71 lei TVA (19%). Durata de implementare a proiectului este de 38 de luni.

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de turişti prin valorificarea potenţialului turistic cultural, local şi judeţean pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Proiectul presupune:

- reabilitarea completă a clădirii Muzeului de Ştiinţele Naturii;

- achiziţionarea echipamentelor pentru climatizare, echipamentelor de protecţie împotriva incendiilor precum si cele anti-efracţie;

- reamenajarea peisagistică a curţii interioare, creare locuri de parcare;

- crearea unui punct de informare turistică;

- crearea a două locuri de muncă cu caracter permanent.

Stadiul proiectului:

Proiectul a fost inclus in lista de rezervă a ADR Centru, Domeniul major de intervenţie 5.1. prin scrisoarea nr. 1861/02.02.2010.

Punctajului obţinut în urma evaluării acestuia din punct de vedere tehnic şi financiar a fost de 5,13 puncte din 6 posibile.

2. „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş”

Proiectul a fost depus în data de 11.11.2009, în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Acesta are o valoare de 20.020.610,35 lei, din care 15.840.309,02 lei finanţare nerambursabilă, 335.901,61 lei cofinanţare şi 3.844.399,72 lei TVA, durata de implementare a proiectului este de 29 de luni.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş.

Proiectul presupune:

- Reabilitarea şi modernizarea a două clădiri ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (Ambulatoriul general şi Ambulatoriul ORL): reabilitarea instalaţiilor, reabilitarea termică a clădirilor, recompartimentări, repararea tencuielilor, refacerea zugrăvelilor şi vopsitoriilor interioare, igienizarea şi reamenajarea grupurilor sanitare, înlocuirea uşilor interioare, înlocuirea pardoselilor, instalarea de panouri solare, construirea unei rampe de acces, respectiv instalarea unei servoscări pentru persoanele cu handicap, refacerea finisajelor exterioare, montarea de infochioşcuri, realizarea unei centrale termice noi la amplasamentul de pe str. Ghe. Marinescu nr. 50, repararea trotuarelor de protecţie, etc.;

- Modernizarea a 14 cabinete medicale de specialitate, inclusiv sălile de tratament;

- Dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu echipamente noi, de ultima generaţie: 1.871 buc. aparatură, instrumentar în folosinţa spitalului.

Stadiul proiectului:

Proiectul a trecut de etapele de evaluare tehnică şi financiară, dar în octombrie 2010, având în vedere că alocarea financiară regională pentru DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 al POR 2007-2013 a fost atinsă, cererea de finanţare a fost inclusă în lista de rezervă.

În 27 noiembrie 2012 am primit o notificare din partea ADR Centru cu privire la continuarea procesului de contractare; răspunsul s-a trimis în 12 decembrie 2012. La sfârşitul lunii decembrie 2012 am primit o nouă solicitare de clarificări din partea ADR Centru. Răspunsul este în curs de elaborare.

Compartimentul pentru Protecţia Mediului

Activităţile desfăşurate de Compartimentul pentru Protecţia Mediului în cursul anului 2012, au fost în conformitate atât cu atribuţiile care îi revin, conform regulamentului de funcţionare al compartimentului, dar şi cu cerinţele specifice ale Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”.

Astfel, aceste activităţi pot fi sintetizate în funcţie de tipul acţiunilor desfăşurate, astfel :

- SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢULUI MUREŞ  finanţat din POS Mediu

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”, în valoare totală de 188.242.469 lei din care 164.218.391 lei pentru cheltuieli eligibile şi 24.024.078 lei cheltuieli neeligibile;

Surse de finanţare :Contribuţie UE : 131.374.712,80 lei – 80 %;

Contribuţie publică naţională 32.843.678,20 lei – 20 % din care :

buget de stat : 29.559.310,38 lei – 18 %

buget local : 3.284.367,82 lei – 2 % a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia CE nr. C(2010)3587/25.06.2010, şi beneficiază de finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Prin acest proiect se vor realiza investiţiile prioritare legate de managementul integrat al deşeurilor la nivel judeţean (colectare separată, valorificare-reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor în condiţii de maximă siguranţă pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deşeuri).

Principalele activităţi desfăşurate pe proiect în cursul anului 2012:

Activităţi desfăşurate în cursul anului 2012 au constat în aplicarea procedurilor specifice de implementare a proiectului SMIDS Mureş:

- Urmărirea stadiului de execuţie a lucrărilor în conformitate cu graficele de lucrări

- Urmărirea modului de realizare a obligaţiilor contractuale de către partenerii de contract

- Verificarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice aferente proiectelor de lucrări, rapoartelor de progres

- Verificare şi aprobarea Certificatelor interimare de plată, întocmirea documentaţiilor justificative pentru plata facturilor emise

- Întocmirea Cererilor de rambursare,

- Realţionare permanetă cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în vederea conformării cu cerinţele Contractului de Finanţare

- Alte activităţi necesare gestionării diferitelor situaţii neprevăzute care apar pe parcursul implementării proiectului

Situaţia contractelor de lucrări/servicii/furnizare echipamente aferente proiectului SMIDS aflate în derulare:

Au fost atribuite 5 dintre cele 6 contracte prevăzute a fi încheiate şi realizate în cadrul proiectului. Astfel:

- Contract de servicii având ca obiect „Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Mureş”: Procedura a fost lansată în luna septembrie 2010, iar în luna martie 2011 a fost semnat contractul de servicii cu LOUIS BERGER în asociere cu ENVIROPLAN având o valoare de 10.080.149,64 lei şi o durată de 30 de luni. In cadrul contractului se realizează de către prestator activități conform graficului de execuție aprobat. Aceste activităţi au fost reflectate în Rapoartele de progres lunare (12 rapoarte) şi trimestriale (4 rapoarte), în Cererile de rambursare depuse şi aprobate de beneficiar (7 cereri de rambursare) precum şi în toate documentele pe care prestatorul avea obligaţia să le livreze beneficiarului conform graficului de activităţi. Prin acest contract este asigurată și supervizarea lucrărilor de construcții executate în cadrul contractelor de lucrări prezentate mai jos. De asemenea se derulează o campanie de informare și conștientizare a populației județului Mureș cu privire la importanța colectării selective și a proiectului SMIDS, în anul 2012 fiind realizată strategia de derulare a campaniei și procedura de atribuire a contractului prin care se implementează propriu-zis această campanie. Derularea activităților specifice va avea loc în cursul anului 2013 pe o perioadă de 12 luni.

- Contract de lucrări de tip proiectare şi execuţie având ca obiect „Construcţia unui depozit de deşeuri, a unei staţii de tratare mecano-biologică şi închiderea a 5 depozite de deşeuri urbane neconforme în judeţul Mureş. Contractul a fost semnat în luna noiembrie 2011 cu asocierea formată din SC HIDROCONSTRUCŢIA SA – ARGIF PITEŞTI. Contractul are o valoare de 100.750.643,84 şi o durată de execuţie de 18 luni la care se adaugă 60 de luni perioada de notificare a defectelor. În cursul anului 2012 s-au executat lucrări de construcție a depozitului ecologic zonal și a instalației TMB precum și proiectarea lucrărilor de închidere pentru depozitele neconforme. Stadiul fizic de realizare a contractului la sfârșitul anului 2012 este de 52% iar termenul de finalizare a lucrărilor prevăzute este aprilie 2013.

- Contract de lucrări de tip proiectare şi execuţie Construcţia unei staţii de transfer, unei staţii de sortare şi a unei facilităţi de compostare a deşeurilor în judeţul Mureş.  În luna decembrie 2011 a fost semnat contractul cu CYES INTREASTRUCTURAS având o valoare de 24.342.639 lei şi o durată de execuţie de 9 luni la care se adaugă 120 luni perioada de notificare a defectelor. La sfârșitul anului 2012 stadiul fizic al lucrărilor este de 60% iar termenul de finalizare este aprilie 2013.

- Contract de servicii având ca obiect „Servicii de auditare în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. În luna martie 2011 a fost semnat contractul cu SC BBC AUDIT SRL la o valoare de 29.000 lei şi o durată de 30 de luni. În cursul anului 2012 au fost realizate misiuni de auditare trimestriale fiin predate un număr de 4 rapoarte de audit.

- Contract de servicii având ca obiect „Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe parcursul execuţiei” pentru investiţia „Depozit ecologic zonal – Sânpaul” a cărei proiect tehnic a fost realizat odată cu întreaga documentaţie a proiectului (Aplicaţia de Finanţare). Contractul a fost semnat în luna martie 2012 cu SC Blizzard Design SRL la o valoare de 370.518,5 lei. Astfel a fost asigurată asistența tehnică acordată de proiectant la realiyarea lucrărilor aferente depozitului ecologic zonal prin participare la faze determinante, emiterea de dispoziții de șantier și întocmirea de rapoarte trimestriale de activitate (2 rapoarte).

- Contract  având ca obiect „Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor în judeţul Mureş”. A fost lansată procedura de atribuire a contractului, atribuirea acestuia fiind prevăzută în primul trimestrului al anului 2013.

II.ALTE ACŢIUNI SPECIFICE COMPARTIMENTULUI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Monitorizare Planului Regional de Acţiune pentru Mediu

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) este un document actualizat care reflectă strategia de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru.

- În vederea monitorizării stadiului de implementare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor în conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Compartimentul de Mediu a întocmit şi transmis rapoartele de monitorizare a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru la nivelul judeţului Mureş, solicitate de Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu.

Monitorizare Planului Local de Acţiune pentru Mediu

- S-a monitorizat şi raportat către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, stadiul de realizare al acţiunilor cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu. Conform rapoartelor de monitorizare culese din teritoriu, centralizate şi transmise Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului rezultă faptul că măsurile aflate în responsabilitatea autorităţilor publice şi care aveau termene de realizare pentru anul 2011 au fost îndeplinite. Toate celelalte măsuri sunt în curs de realizare conform planului de acţiune, înregistrându-se progrese în special în obţinerea de finanţări pentru domeniile apă/apă uzată, canalizare şi gestionarea deşeurilor.

Promovarea altor proiecte de mediu la nivelul judeţului Mureş

1.Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, Judeţul Mureş – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”, finanţat în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor,  coordonarea fiind asigurată, la nivelul judeţului, de către Consiliul Judeţean Mureş.

Proiectul vizează împădurirea a 113,7 ha teren lucrări care în urma unei proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu OUG 34/2006  sunt executate de către SC XILEM 2005.

În cursul anului 2012 au fost realizate integral lucrările de împădurire prevăzute de proiect urmând ca în următorii patru ani să fie executate lucrări de completare și întreținere. Stadiul contractului fizic și valoric la sfârșitul anului 2012 este de 65%.

2. „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

Acest program are drept obiective reducerea evacuării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, precum şi prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi deci sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.

Au fost selectate pentru a beneficia de investiţii în cadrul programului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, comunele Gorneşti şi Crăieşti.

La nivelul comunei Crăieşti au fost finalizate toate investițiile prevăzute, fiind construite atât platformele betonate individuale în gospodării  cât și platforma la nivelul comunei. De asemenea au fost achiziționate utilajele care vor funcționa pe platforma comunei.

La nivelul comunei Gorneşti, a fost construită platforma la nivelul comunei și au fost achiziționate o parte din utilajele prevăzute.

3. Proiectul „Plantăm fapte bune !”

Consiliul Judeţean Mureş a încheiat un parteneriat cu Asociaţia EcoAssist la care s-au alăturat şi alte autorităţi locale şi care are ca obiect realizarea pe bază de voluntariat şi sponsorizări a unor lucrări de împădurire a terenurilor degradate.

În judeţul Mureş a fost selectată comuna Tăureni, în anul 2011 elaborându-se documentaţia tehnică necesară realizării plantărilor pe terenul în suprafaţă de 12 ha pus la dispoziţie de către autoritatea publică locală. Datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile şi secetei excesive din toamna 2011, nu fost posibilă realizarea lucrărilor de plantare, acestea s-au realizat primăvara anului 2012.

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

În anul 2012, Programul colaborărilor externe a avut ca scop principal dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente şi iniţierea de noi proiecte de colaborare cu diverse instituţii şi autorităţi din alte state.

În acest sens, atât conducerea Consiliului Judeţean Mureş, cât şi  funcţionari publici din cadrul direcţiilor de specialitate au participat la seminarii, conferinţe, vizite de studiu şi schimburi de experienţă, organizate în diverse ţări europene. În total 9 persoane au participat la un număr de 5 manifestări internaţionale. Tematica acestor manifestări s-a axat pe: gestionarea proiectelor cu finanţare europeană; dezvoltare regională; politici europene; administraţie publică; cetăţenie europeană; cultură.

Programul colaborărilor externe a cuprins şi primirea unor delegaţii străine: în total 12 delegaţii compuse din 35 persoane.

În baza relaţiei de cooperare cu Provincia Lecce – Italia, o delegaţie formată din reprezentanţi ai a CJ Mureş, Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş şi Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”, a participat la manifestările culturale prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României în Provincia Lecce.

Au fost continuate relaţiile de colaborare cu judeţele Györ Moson Sopron, Zala,  Szabolcs Szatmar Bereg Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria, ca rezultat al acordurilor semnate, prin intermediul vizitelor de lucru pe care delegaţii acestora le-au efectuat în judeţul Mureş.

În anul 2012, au fost puse bazele colaborării cu Guvernoratul Missan din Republica Irak, urmând ca în cursul anului 2013 să fie semnată Înţelegerea de Cooperare între judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan. Colaborarea Părţilor va consta în schimburi de informaţii şi de experienţă, în domenii precum: economic (energie; minerit; extracţie, procesare, transport, depozitare şi comercializare petrol şi gaze, investiţii în producţia industrială şi agricolă; piscicultură; procesarea produselor agricole vegetale şi animale etc.); comercial; financiar-bancar şi asigurări; construcţii şi infrastructură; transporturi şi telecomunicaţii; administraţie publică; învăţământ; sănătate; protecţia şi refacerea mediului; cultural-ştiinţific; turism; sport şi mass-media.

A fost identificată de asemenea oportunitatea realizării unui parteneriat între judeţul Mureş şi Provincia San Juan din Argentina, fiind transmisă din partea CJ Mureş o scrisoare de intenţie privind iniţierea unor relaţii de colaborare bilaterală. În vederea identificării acelor domenii de activitate în care cooperarea ar putea fi benefică pentru ambele părţi, urmează ca în anul 2013 să aibă loc întâlniri oficiale la nivelul conducerii celor două instituţii.

În ceea ce priveşte prezenţa la lucrările Adunării Regiunilor Europei, în cadrul căruia CJ Mureş este membru din anul 1997, în cursul anului 2012, s-a participat la Adunarea Generală ARE şi la Adunarea Generală Extraordinară, desfăşurate în cursul lunii octombrie la Strasbourg - Franţa Prin Hotărârea nr.13 din 25 octombrie 2012, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat retragerea judeţului Mureş din Asociaţia Internaţională "Conferinţa Regiunilor Aeroportuare" (Airport Regions Conference), organism în cadrul căruia judeţul era membru cotizant din anul 2004.

Tot în vederea extinderii relaţiilor de colaborare ale autorităţilor locale din judeţ cu autorităţi similare din UE s-a acordat sprijin consiliilor locale pe probleme de colaborare externă în vederea încheierii unor parteneriate externe.

O altă parte a activităţii Compartimentului Relaţii Externe şi Mass-Media a constat în acţiunile de promovare a Consiliului Judeţean, asigurarea legăturii şi reflectarea activităţii Consiliului Judeţean în mass-media. Această activitate s-a făcut în conformitate cu Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pentru anul 2012 şi în condiţiile respectării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru aceasta au fost elaborate diferite materiale spre informarea publicului despre realizările, programele, strategiile Consiliului Judeţean, activitatea preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni, directorilor şi funcţionarilor din aparatul propriu.

Printre materialele emise de Consiliul Judeţean Mureş se numără:

- Comunicate, anunţuri, ştiri de presă, invitaţii;

- Publicarea materialelor emise de Consiliul Judeţean Mureş pe pagina oficială de internet a instituţiei;

- Invitaţii pentru reprezentanţii din mass-media pentru conferinţe de presă, la şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean, cu ocazia întâlnirilor şi evenimentelor speciale, invitaţii onorate de în medie de 25-30 corespondenţi de la diferite organe media;

- Publicarea hotărârilor de interes general, adoptate de Consiliul Judeţean şi ale convocatoarelor preşedintelui Consiliului Judeţean la şedinţele ordinare şi extraordinare;

- Felicitări trimise cu ocazia sărbătorilor oficiale şi a sărbătorilor religioase etc.;

- Deschideri oficiale de către conducerea executivă a unor festivaluri, evenimente culturale organizate atât de CJ Mureş cât şi de instituţiile aflate în subordinea Consiliul Judeţean;

- Interviuri acordate de preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Mureş corespondenţilor din mass-media scrisă şi audio-vizuală;

- Furnizarea de informaţii la solicitarea ziariştilor pe diferite teme, realizări, întâlniri de lucru din cadrul diferitelor direcţii ale Consiliului Judeţean, despre colaborarea cu societatea civilă;

- Monitorizarea presei scrise şi a celei audio-vizuale - materiale apărute, articole publicate, anunţuri, interviuri acordate; apărute în media locală, regională şi naţională, de limba română şi de limba maghiară, despre realizările Consiliului Judeţean Mureş şi activitatea instituţiilor şi serviciilor din subordine.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

In anul 2012 biroul a fost vizitat de 4382 de turiști din 43 de țări.

Concluzii

În anul 2012, cu contribuția Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, stadiul fundamentării și implementării proiectelor din fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea județului a evoluat în felul următor:

- Au fost finalizate 5 proiecte în valoare de 29 de milioane de lei ;

- Sunt în curs de implementare 6 proiecte în valoare de 800 de milioane de lei;

- Sunt depuse în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile, 2 proiecte în valoare de peste 30 de milioane de lei;

II. Serviciul Resurse Umane, Consilieri Preşedinte

În anul 2012 funcţionarii publici din structura Serviciului Resurse Umane, au

desfăşurat activităţi pentru realizarea principalelor obiective:

- Stabilirea drepturilor salariale pentru personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, respectiv recuperarea reducerilor salariale potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.19/2012, cu cele două etape: 01.06.2012 şi 01.12.2012.

- Reîncadrarea managerilor instituţiilor publice de cultură şi a directorilor instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, a managerilor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi Spitalului „Gheorghe Marinescu” Târnăveni, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

- Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate şi elaborarea statelor de personal inclusiv stabilirea claselor de salarizare suplimentare şi a drepturilor salariale aferente pentru funcţionarii publici nominalizaţi în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

- Verificarea statelor de funcţii la instituţiile publice de interes judeţean, ori de câte ori au intervenit modificări legale sau la solicitarea fundamentată şi aprobată a acestor instituţii;

- Completarea registrului de evidenta electronică a funcţionarilor publici, a registrului de evidenţă al salariaţilor (personal contractual), eliberări de adeverinţe la cererea funcţionarilor precum şi eliberarea adeverinţelor pentru calcularea şi recalcularea pensiilor;

- Operarea modificărilor intervenite în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu şi respectiv actualizarea în baza de date privind funcţiile publice şi funcţionarii publici, de pe portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

- Aplicarea politicilor şi strategiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici şi  sprijinirea autorităţilor locale în aplicarea acestora;

- Fundamentarea şi elaborarea de acte de decizie ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi respectiv Consiliului Judeţean Mureş în domeniu specific (dispoziţii şi hotărâri);

- Asigurarea desfăşurării activităţii Comisiei social – culturale a Consiliului Judeţean Mureş şi a secretariatului acesteia;

- Participare la lucrările comisiilor de evaluare a proiectelor depuse în vederea încheierii contractelor de finanţare pe domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială;

- Lucrările de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură desfăşurate anual în primul trimestru al anului, precum şi la expirarea contractelor de management a 4 dintre managerii instituţiilor publice în cauză;

- Participarea la concursurile organizate de instituţiile publice subordonate şi primăriile din judeţ pentru selectarea de funcţionari publici şi personal în regim contractual în vederea ocupării posturilor vacante;

- Sprijinirea consiliilor locale în elaborarea  organigramei, statului de funcţii, precum şi în domeniul: stabilirii salariilor, organizării concursurilor, şi participarea efectivă la aceste acţiuni sau întocmirea documentaţiilor de concurs pentru consiliile locale care nu au personal de specialitate.

- Colectarea declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi transmiterea lor la Agenţia Naţională de Integritate;

- Întocmirea rapoartelor statistice, informări, note pe domeniul specific de activitate.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt, unele activităţi specifice domeniului de activitate, desfăşurate în scopul realizării obiectivelor propuse.

Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi recrutarea în vederea ocupării posturilor vacante din aparatul de specialitate şi instituţiile publice subordonate:

- Ocuparea funcţiilor publice vacante din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, s-a făcut conform procedurilor, pe baza documentaţiei fundamentate în cadrul serviciului, cu înştiinţarea/avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Astfel, s-au organizat 2 concursuri de ocupare a unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş;

- S-au organizat două sesiuni semestriale de examen de promovare în grad profesional superior pentru 11 funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate;

- În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean Mureş nr.25 din 29 februarie 2012 privind  implementarea guvernanţei corporative la Regia Autonomă Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş, s-a derulat procedura de recrutare a membrilor consiliului de administraţie al regiei;

- S-au derulat procedurile de evaluare pentru managerii Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni.

Fundamentarea actului de decizie al autorităţii

Contribuţia noastră în luarea deciziilor autorităţii este una concretă, astfel din 309 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, un număr de 48 sunt fundamentate şi iniţiate de Serviciul Resurse Umane, reprezentând 15,53% din totalul dispoziţiilor emise pe parcursul anului 2012, iar din cele 167 Hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş, Serviciul Resurse Umane, a elaborat un număr de 22, reprezentând 13,17% DIN totalul hotărârilor adoptate.

Rezolvarea corespondenţei autorităţii

Din totalul de 23.628 de  documente înregistrate în registratura generală a Consiliului Judeţean Mureş, 1.945 documente (8,23% din total) au fost gestionate de funcţionarii din cadrul serviciului, s-au soluţionat 2 adrese prin care se solicitau  informaţii de interes public iar din totalul de 375 petiţii, 13 petiţii  (3,47%) au fost soluţionate în cadrul Serviciului Resurse Umane.

Sănătatea şi securitatea muncii

Funcţionarul cu atribuţii de „lucrător cu Sănătatea şi securitatea muncii”, a desfăşurat activităţi specifice:

- evaluare riscuri (liste de control, fişe de evaluare riscuri, calcul nivel de risc);

- elaborare Instrucţiuni Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă;

- elaborare tematici de instruire (generală, la locul de muncă, periodică);

- acţiuni de instruire -  la angajare şi periodică;

- evidenţa fişelor individuale de instructaj privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă;

- întocmirea Planului de Prevenire şi Protecţie;

- Colectare şi centralizarea buletinelor de analiză referitoare la starea de sănătate a personalului Consiliului Judeţean Mureş;

- asigurarea secretariatului Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă;

- activităţi legate de efectuarea controlului medical periodic.

Alte activităţi curente

- Corespondenţă în domeniu cu instituţiile centrale, Instituţia Prefectului, instituţii publice subordonate, primării;

- Sprijinirea logistică a compartimentelor de specialitate în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;

- Eliberarea unor adeverinţe, copii după actele din dosarul personal la solicitarea titularilor;

- Întocmirea, completarea, păstrarea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi bazei de date privind dosarele profesionale;

- Colectarea, înregistrarea  declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi transmiterea Agenţiei Naţională de Integritate;

-    Programarea şi urmărirea realizării concediilor de odihnă.

Activităţi propuse a fi realizate în cursul anului 2013:

- Lucrările de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură pentru anul 2012 precum şi a managerilor celor două spitale de sub pentru care managementul este asigurat de către Consiliul Judeţean Mureş;

- Elaborarea unor proceduri de stabilire a drepturilor salariale în condiţiile prelungirii dispoziţiilor tranzitorii în materie;

- Stabilirea corectă a drepturilor salariale la întocmirea lunară a statelor de personal şi respectiv la avizarea statelor de personal pentru instituţiile publice de cultură;

- Centralizarea evaluării performanţelor profesionale  a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate, pe anul 2012;

- Elaborarea planului anual de perfecţionare pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi  urmărirea realizării programelor propuse;

- Evidenţa fişelor individuale de instructaj privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă, colectarea şi centralizarea buletinelor de analiză referitoare la starea de sănătate a personalului Consiliului Judeţean Mureş;

- Asigurarea secretariatului Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, alte activităţi legate de efectuarea controlului medical periodic.

- Sprijinirea consiliilor locale şi instituţiilor subordonate în aplicarea prevederilor legale din domeniul specific de activitate.

III . Compartimentul de  Audit Public Intern

Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Mureş a cuprins în planul de audit pe anul 2012 un număr de 9 activităţi de audit., privind  modul de desfăşurare a activităţilor din cadrul Consiliului Judeţean şi a unităţilor subordonate.

În urma misiunilor de audit intern efectuate asupra activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean şi a instituţiilor subordonate care nu au organizat compartiment de audit intern propriu, au fost încheiate un număr de 5 rapoarte de audit public intern, care cuprind  unele deficienţe cu privire la : întocmirea şi completarea documentelor contabile, inventariere,  sistemul de control intern managerial, controlul financiar preventiv, controlul inopinat al casieriei, pentru remedierea cărora au fost stabilite recomandări şi soluţii, având termene de implementare fiecare în parte, măsuri menite să contribuie la perfecţionarea activităţilor desfăşurate şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor.

O contribuţie deosebită la dezvoltarea controlului intern managerial în cadrul Consiliului Judeţean şi a instituţiilor subordonate a avut-o misiunea cu caracter intersectorial ce a avut ca temă „Evaluarea stadiului de implementare a sistemelor de control intern/ managerial în administraţia publică locală” desfăşurată  la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice. În scopul implementării recomandărilor transmise prin intermediul raportului de evaluare , misiunea de evaluare a fost urmată la Consiliul Judeţean de o misiune de consiliere, pe parcursul căreia au fost intreprinse măsuri concrete de implementare a celor 25 de standarde cuprinse în sistemul de control intern managerial.

Un alt domeniu important îl constituie managementul riscurilor, care a reprezentat unul din obiectivele misiunilor de asigurare-regularitate efectuate în anul 2012 de către Compartimentul de audit intern de la nivelul Consiliului Judeţean, fiind constatate unele

deficienţe privind implementarea acestuia, recomandările transmise contribuind la  îmbunătăţirea sistemului.

Pe lângă activităţile planificate, au mai fost derulate un număr de 6 acţiuni, în baza adreselor/sesizărilor repartizate şi a sarcinilor de serviciu, la finalizarea cărora au fost întocmite note şi informări. Iregularităţile constatate la entităţile publice verificate au fost transmise organelor de control abilitate, pentru a demara procedurile specifice de control în sfera lor de competenţă.

S-au mai efectuat consilieri ale personalului solicitant, participarea la programe de perfecţionare profesională, elaborarea de  materiale interne sau externe solicitate .

La finele anului  s-a întocmit Raportul privind activitatea de audit intern

desfăşurată la nivelul Consiliului judeţean Mureş şi a entităţilor publice aflate în subordonare, în coordonare sau sub autoritate, pe anul 2012, care a fost avizat de către

Preşedintele Consiliului Judeţean şi înaintat în termenul legal către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş şi Camera de Conturi Mureş.

De asemenea, au fost întocmite:  Planul anual al activităţii de audit pe anul 2013, Planul multianual al activităţii de audit aferent perioadei 2013-2015 ; Programul de asigurare şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de audit pe anul 2013.

Planul de audit a fost realizat în proporţie de 100%, după cum rezultă şi din analiza  principalilor indicatori înregistraţi în domeniu:

- Nr.misiuni realizate/ Nr.misiuni planificate (x100)-procent realizare indicator 100%;

- Activităţi realizate/ Activităţi planificate (x100)- procent realizare indicator 100%;

- Nr. zile perfecţionare profesională efectuate/ Nr. zile perfecţionare profesională planificate (x100)- procent realizare indicator 100%.

IV. Direcţia Juridică şi Administraţie Publică

Prin specificul atribuţiilor compartimentelor ce o compun Direcţia Juridică şi Administraţie Publică asigură în principal funcţionalitatea aparatului de specialitate şi a Consiliului Judeţean, asigură coordonarea autorităţilor locale cu privire la organizarea şi funcţionarea lor în cadrul şi cu respectarea prevederilor legale.

Principalele activităţi şi acţiuni desfăşurate în anul 2012 de compartimentele direcţiei sunt următoare:

A.  SERVICIUL JURIDIC – CONTENCIOS

În cursul anului 2012, Serviciul Juridic - coordonat de un şef serviciu, a funcţionat cu 5 consilieri juridici şi 1 consilier din cele 8 funcţii de execuţie prevăzute în organigramă, 2 posturi de consilier juridic fiind  vacante.

Principalele activităţi ale serviciului pot fi grupate pe următoarele domenii:

1. Reprezentarea în instanţă a Consiliului Judeţean Mureş, a instituţiilor subordonate şi a autorităţilor publice locale în litigiile aflate în curs de soluţionare la diferite grade de jurisdicţie din anul/anii anteriori, precum şi într-un număr de alte 106 noi litigii promovate în anul 2012, din care:

- 29 în materia contenciosului administrativ;

- 37 litigii  de muncă;

- 40 având ca obiect alte cereri, precum: pretenţii - 27, obligaţia de a face -3, plasament -3, acţiune în constatare – 1, fond funciar – 1, Legea nr.10/2001 – 2, revendicare – 2, furt -1;

Astfel, din cele 106 noi litigii demarate în anul 2012, reprezentarea în instanţă a instituţiilor subordonate CJM s-a realizat în 6 cauze, iar a unităţilor administrativ – teritoriale într-o cauză.

2. S-au efectuat exproprieri pentru un obiectiv de investiţii, respectiv:

Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş – investiţie ce se derulează în cinci etape.

Primele trei etape (I, II şi III) afectează o suprafaţă totală de teren de 77 ha aferentă satului Chirileu.

În prezent este finalizată etapa I  şi II – începută în anul 2009, respectiv în 2010, care vizează terenurile necesare extinderii pistei de aterizare/decolare, respectiv zona de siguranţă a pistei, iar etapa III este în curs de desfăşurare, fiind aproape finalizată.

Practic din suprafaţa totală necesară – de 77 ha, a mai rămas de expropriat până în prezent o suprafaţă de 15.433 m2 . De asemenea, s-au întreprins demersuri pentru transmiterea unei suprafeţe de 9622 m2 teren afectată realizării acestui obiectiv, din domeniul public al comunei Sânpaul în domeniul public al judeţului Mureş.

Etapele IV şi V, afectează o suprafaţă de teren de 43,6 ha, aferentă satului Vidrasău.

3. În domeniul societăţilor comerciale:

- a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la SC „Parc Industrial Mureş” SA.

- a asigurat reprezentarea intereselor autorităţii publice judeţene – unic acţionar la SC SURM SA, în cadrul procedurii de insolvenţă şi faliment în care se află societatea, prin administratorii speciali desemnaţi din rândul consilierilor juridici.

4. În domeniul cooperării interinstituţionale:

- a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie al celor 2 unităţi sanitare  din reţeaua proprie a autorităţii publice judeţene: Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni.

-   a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la Şcoala Specială Incluzivă nr. 3 din Reghin;

- a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul etic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi în consiliul etic al Spitalului Clinic Judeţean Mureş;

-    a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de Stabilire a

zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate, pe lângă Casa de Asigurări de Sănătate Mureş;

- a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la Palatul Copiilor Tîrgu Mureş;

- a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la CJRAE.

5. În domeniul administrării patrimoniului, serviciul juridic a participat la activitatea de evidenţiere în documentele de publicitate imobiliară a dreptului de proprietate al judeţului Mureş asupra terenurilor ce au făcut obiectul exproprierii.

6. Pe lângă aceste domenii mai ample ale activităţii de specialitate, serviciul juridic a mai desfăşurat alte activităţi, precum:

- acordă consultanţă juridică atât departamentelor din aparatul de specialitate al autorităţii cât şi instituţiilor subordonate, precum şi autorităţilor publice locale;

- participarea la lucrările Comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pentru acordare de finanţări nerambursabile în domeniul asistenţei sociale, culturii şi cultelor;

- participarea la activitatea Comisiei de disciplină;

- aplicarea actelor normative în domeniul proprietăţii (Legea nr.10/2001), atât pentru imobile aparţinând Consiliului Judeţean Mureş, cât şi prin asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă asigurată pentru autorităţile publice la nivel local.

- verificarea tuturor proiectelor de acte normative care sunt supuse aprobării la nivel de Guvern  -  proiecte de hotărâri de guvern;

- elaborarea de acte administrative supuse aprobării CJM sau Preşedintelui CJM, în număr de 32, din care 19 hotărâri şi 13 dispoziţii, în domeniile cu competenţă de reglementare.

- participarea la realizarea programului guvernamental „Cornul şi Laptele” pentru anul şcolar 2012 – 2013;

- participarea în comisii de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii publice în cadrul CJM şi a unor instituţii subordonate;

- punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti;

- participarea la Grupul de lucru pentru identificarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a persoanelor, existente în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale din judeţul Mureş;

- asigurarea secretariatului Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Integrare Europeană, la un număr de 24 şedinţe.

- exprimarea punctelor de vedere şi propuneri pe marginea proiectelor de acte normative sau de modificare a actelor normative existente transmise de UNCJR;

- participare în comisii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări;

- avizarea contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Mureş;

- rezolvarea unui număr de 1037 acte de corespondenţă din totalul de 1035 repartizate pe anul 2012 serviciului, restul de 2 acte fiind în curs de soluţionare în interiorul termenului legal;

- desfăşoară activitate de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene, prin consilierii juridici desemnaţi în Unităţi de Implementare a Proiectelor, asigurând suport juridic în 5 UIP – uri.

B. SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI CANCELARIE

Serviciu administrație Publică și Cancelarie, prin funcţionarii săi,  a implementat în anul 2012 Programul Guvernamental ”lapte – corn” privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru preșcolarii din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore  și elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat și Programul Uniunii Europene - PEAD 2012 privind acordarea de ajutoare alimentare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, a sprijinit şi îndrumat primăriile din judeţ în activitatea de eliberare a certificatului de producător, de completare a Registrului agricol, de aplicare a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, a desfășurat activitățile de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Județean.

C. Compartimentul Administraţie Publică

Prin Programul ”lapte – corn,” în anul şcolar 2011-2012 au beneficiat de produse lactate şi de panificaţie un număr de 63540 beneficiari din care 14741  preşcolari  şi 48799 elevi din clasele I-VIII.

În cursul anului 2012, s-a monitorizat derularea contractelor încheiate cu firmele desemnate câştigătoare pentru anul şcolar 2011-2012 şi respectiv anul şcolar 2012-2013 în ceea ce priveşte spaţiile de depozitare, calitatea produselor, modul de distribuţie, transportul la unităţile de învăţământ, de către Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului Mureş. Din analiza constatărilor rezultă că sunt respectate prevederile legale şi prescripţiile tehnice cu privire la calitatea şi distribuţia produselor.

Pentru anul şcolar 2012-2013 a fost organizată licitaţia pentru atribuirea contractelor de produse lactate şi de panificaţie pe loturi respectiv Lot 1 produse lactate respectiv Lot 2 produse de panificaţie. Numărul total al beneficiarilor pentru anul şcolar 2012-2013 a fost de 64.462 din care 12.590  preşcolari  şi 51.872 elevi din clasele pregătitoare şi elevi din clasele  I-VIII.

Din cauza procedurilor de verificare a documentaţiei de atribuire de către ANRMAP şi a contestaţiilor pentru anul şcolar 2012-2013, distribuirea produselor a început cu o întârziere de 10 zile de la începerea anului școlar.

Lunar şi semestrial au fost raportate la Ministerul Administraţiei şi Internelor, cantităţile de produse lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor, precum şi rezultatul acţiunilor de monitorizare şi măsurile dispuse de instituţiile abilitate.

La sfârşitul semestrului I, respectiv semestrului II, al anului şcolar 2011-2012 s-a depus la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş cererea de plată pentru plata ajutorului financiar.

Programul PEAD-2012 a început în judeţul Mureş cu o valoare estimată de 272.000 lei, după care valoarea a fost majorată prin Acordul încheiat cu A.P.I.A. la suma de  280.773,69 lei şi apoi din nou majorată la 315.718,55 lei şi cuprinde produsele prevăzute în anexa la prezenta.

Consiliul judeţean are atribuţii în ce priveşte depozitarea, manipularea, gestiunea şi transportul produselor alimentare din depozitul judeţean la fiecare unitate administrativ-teritorială şi în ceea ce priveşte întocmirea listelor cu beneficiarii finali ai planului european.

Beneficiind de experienţa anilor trecuţi şi folosind eficient poşta electronică, operaţiunile de întocmire, verificare şi validare a listelor nominale au decurs în foarte bune condiţii şi în consecinţă numărul sesizărilor de la primării şi cetăţeni pe această temă s-a redus. În anul 2012, în judeţ am avut, conform datelor iniţiale 68974 beneficiari din care, categoria „a” beneficiari de venit minim garantat, 19022 persoane,  categoria „b” şomerii înregistraţi, 7309 persoane, categoria „c” pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună, 29883 persoane, categoria „d” persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate, 12384 persoane,  categoria „e” invalizi, veterani şi văduvele de război, eroii martiri şi luptătorii din Revoluţia din decembrie 1989 şi alte categorii de

persoane îndemnizate prin legislaţia reparatorie ale căror venituri cumulate exclusiv din încadrarea în aceste categorii se află sub 400 lei/lună, 376 persoane.

Sunt în curs de întocmire listele suplimentare cu persoanele care au intrat în bazele de date după 30 septembrie 2012 şi aflate în plată sau evidenţă la 31 decembrie 2012.

Serviciile de depozitare, manipulare şi gestiune a produselor alimentare la nivelul judeţului au fost contractate cu S.C. Dafcochim S.R.L., care îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale în mod exemplar.

Transportul produselor la unităţile administrativ-teritoriale se realizează de către S.C. Bavaria Impex S.R.L. Târnăveni, societatea declarată câştigătoare a procedurii de achiziţie organizată de către Consiliul Judeţean Mureş.

Derularea programului PEAD 2012 a fost afectată de ritmul livrărilor de produse care nu a fost corelat suficient şi nu a fost respectat. În permanenţă în depozitul judeţean produsele nu s-au regăsit în aceeaşi proporţie faţă de cantităţile prevăzute în acordul cu A.P.I.A., ceea ce a determinat ca programul de distribuţie către unităţile administrativ-teritoriale să înceapă doar în data de 11 decembrie 2012 şi să aibă întreruperi. Produsele deficitare a căror lipsă în depozitul judeţean a determinat derularea cu întreruperi a distribuirii au fost făina albă, orezul şi mazărea în conservă. La ora actuală mai sunt de distribuit produse la 44 unităţi administrativ teritoriale. Procentual mai sunt de distribuit 27,20 % din produsele intrate şi care vor mai intra în depozit până la sfârşitul lunii ianuarie 2013.

Cu privire la domeniul asistenței sociale, în cadrul proiectului strategic naţional “Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România.”, implementat de Ministerul Sănătăţii, a fost semnat de Consiliul Judeţean Mureş, Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Municipiul Târgu-Mureş, Direcţia de Sănătate Publică Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş un Acord  de parteneriat inter-instituţional  pentru dezvoltarea de comportamente sănătoase în domeniul nutriţiei şi activităţii fizice. A fost elaborat Planul de acţiune pentru dezvoltarea de comportamente sănătoase în domeniul nutriţiei şi activităţii fizice-judeţul Mureş pentru 2011-2012.

Consiliul Judeţean Mureş a colaborat cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti şi Direcţia de Sănătate Publică Mureş la implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”, finanţat prin POS – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În cadrul acestui proiect au fost înfiinţate centre pilot de asistenţă socială comunitară în comunele Acăţari, Băla, Cheţani şi Deda.

S-au elaborat propuneri pentru Planul judeţean de măsuri pentru perioada 2012-2013, având în vedere aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi s-a participat la activităţile derulate de Grupul de Lucru Mixt pentru Romi format la nivel judeţean.

Pentru executarea atribuţiilor cu caracter permanent ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, secretariatul executiv a asigurat primirea şi trimiterea corespondenţei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor şi relaţia cu presa. Au fost elaborate acte administrative supuse aprobării CJM şi Preşedintelui CJM pentru  constituirea ATOP Mureş în urma alegerilor locale din 2012, s-a întocmit graficul lunar de şedinţe pe comisii şi graficul de deplasare a membrilor, au fost organizate întâlnirile cu reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi ai primăriilor din judeţ.

S-a participat la şedinţele lunare ale Comisiei judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, organizată pe lângă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş. În cadrul activităţii desfăşurate, în conformitate cu prevederile OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, au fost acreditate toate serviciile publice de asistenţă socială din cadrul primăriilor din judeţul Mureş.

S-a participat la şedinţele Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş şi la şedinţele Consiliului consultativ al CRRN Reghin şi ale  CIA Căpuşu de Cîmpie.

S-a participat la seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri publice din domeniul social, organizate atât de instituţii publice, ONG-uri cu activitate în domeniu. A fost actualizată evidenţa organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş şi a fost publicată pe site-ul instituţiei.

Au fost exprimate puncte de vedere şi propuneri pe marginea proiectelor de acte normative sau de modificare a actelor normative existente din domeniul social, solicitate de UNCJR.

Au fost elaborate acte administrative supuse aprobării CJM sau Preşedintelui CJM pentru asigurarea funcţionării Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş şi  Colegiului Director al DGASPC Mureş.

Au fost eliberate un număr de 17 acorduri  pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii, la cererea DGASPC Mureş.

În colaborare cu membrii comisiilor de evaluare numite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.33/2011, au fost evaluate pentru subvenţionarea din bugetul propriu al  Consiliului Judeţean, un număr de 53 proiecte în domeniul social, promovate de către organizaţiile neguvernamentale care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

D. Compartimentul Cancelarie

În anul 2012 Consiliul Judeţean s-a întrunit în 16 şedinţe, din care 4 extraordinare, adoptându-se un număr de 167 de hotărâri. Principalele probleme dezbătute în cadrul şedinţelor au fost: bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, rectificarea bugetului Consiliului Judeţean şi a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, actualizarea unor taxe şi tarife, studii de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru o serie de investiţii, administrarea patrimoniului, cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi publice, programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, atribuirea licențelor de traseu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a emise un număr de 309 de dispoziţii referitoare la probleme de personal, constituirea unor comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de servicii, achiziţii publice şi lucrări, aprobarea subvenţiilor nerambursabile acordate din bugetul Consiliului Judeţean asociaţiilor, fundaţiilor şi persoanelor fizice care iniţiază proiecte şi programe în domeniul asistenţei sociale, cultură, culte religioase şi sport.

E. Compartimentul relații  și informații de interes public

În cursul anului 2012 au fost adresate Consiliului Judeţean de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite un număr de 259 de petiţii. În funcţie de domeniul sesizat, petiţiile au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate din aparatul propriu şi serviciilor publice judeţene.

Petiţiile au vizat următoarele domenii de interes: social – 39; administraţie publică şi juridic – 110; buget şi finanţe – 2; servicii publice – 12; avizare autorizare şi urbanism – 32; drumuri şi poduri – 30; investiţii şi reparaţii – 9; resurse umane 23, protecţia mediului – 2.

Cel mai mare număr de petiţii au avut ca obiect eliberarea de copii după documente existente în depozitul arhivistic al instituţiei – 45 cereri, eliberarea adeverinţelor solicitate în baza Decretului – Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – 39 cereri.

În perioada ianuarie-decembrie 2011 la Consiliul Judeţean Mureş s-au înregistrat 206 de solicitări scrise şi verbale privind  liberul acces la informaţiile de interes public. Cererile au vizat informaţii referitoare la modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei - 9, utilizarea banilor publici - 33, acte normative/reglementări - 53, informaţii privind activitatea şi coordonatele de contact ale unor autorităţi şi instituţii publice - 61, informaţii din domeniul social – 46, informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 4.

Prin Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public s-a organizat primirea cetăţenilor în audienţă. În perioada ianuarie-decembrie 2011 conducerea Consiliului Judeţean Mureş a acordat audienţe unui număr de 151 cetăţeni după cum urmează: Preşedinte: 108, Vicepreşedinte Urbanism: 8; Vicepreşedinte Buget: 3; Secretar: 32. Problemele ridicate de cetăţeni în cadrul audienţelor au vizat următoarele domenii: social: 44; investiţii: 19; juridic: 46; diverse 42.

V. Direcţia  Economică

Activitatea Direcţiei Economice pe anul 2012 a fost asigurată de un efectiv de 25 funcţionari publici şi 18 de persoane de deservire din categoria personalului contractual.

Prin intermediul structurilor de specialitate ale Direcţiei Economice:

- se analizează şi se propun măsuri pentru instituţiile şi serviciile publice subordonate în domeniile: buget, venituri, organizare, evidenţă, administrarea patrimoniului şi informatizare, se consiliază şi se acordă sprijin consiliilor locale în domeniile mai sus enumerate;

- se analizează, fundamentează şi se estimează veniturile conform prevederilor legale, necesarul de sume defalcate si transferuri de la bugetul de stat, repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţ a unei părţi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală;

- se organizează şi se exercită  controlul financiar preventiv, conform prevederilor legale, în baza listelor de verificare a operaţiunilor de deschideri, repartizări şi virări de credite bugetare, verificarea contractelor şi comenzilor de achiziţii publice şi a contractelor încheiate, a actelor interne de decizie privind organizarea diverselor acţiuni  şi deplasarea în străinătate, inclusiv devizele estimate pe categorii de cheltuieli, verificarea ordonanţării de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului precum şi a obligaţiilor fiscale  aferente;

- se asigură încasarea veniturilor, efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate, în limitele aprobate, efectuarea operaţiunilor financiare în contul beneficiarilor;

- se asigură parcurgerea următoarelor faze  ale execuţiei bugetare: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

- se propune repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor  bugetului judeţean şi a instituţiilor subordonate.

Activitatea personalului din cadrul Direcţiei Economice în anul 2012 se poate sintetiza astfel:

- au fost înregistrate şi s-au rezolvat peste 6.706 acte (adrese, solicitări, petiţii, etc.) reprezentând 28,38 % din totalul de 23.628 acte înregistrate la nivel de Consiliu Judeţean;

- au fost elaborate şi supuse spre aprobare 67 de proiecte de hotărâri, din totalul de 167 de proiecte de hotărâri aprobate de către Consiliului Judeţean;

- s-a asigurarat desfăşurarea în condiţii optime a unui număr de 20 de şedinţe ale Comisiei tehnico-economice prin participarea la redactarea proiectelor de hotărâri şi a rapoartelor de avizare, s-a sprijinit preşedintele şi secretarul comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ;

- s-au întocmit lucrări şi situaţii referitoare la realizarea veniturilor şi cheltuielilor, analize şi sinteze, precum şi 52 somaţii  primăriilor din judeţ privind taxa asupra autovehicule cu masa egală sau mai mare de 12 tone,

- s-au primit, verificat, analizat şi centralizat dările de seamă ale ordonatorilor terţiari şi a celei proprii privind execuţia bugetului pe anul 2011 şi pe trimestrele I, II şi III al anului 2012 ;

- lunar, sau chiar de două ori pe lună, când instituţiile subordonate au solicitat deschiderea de credite sau alimentarea contului, Serviciul Buget a verificat necesitatea, oportunitatea şi legalitatea cheltuielilor ce urmau a se efectua, încadrarea acestora în prevederile bugetare şi avizarea lor;

- s-a asigurat participarea în cadrul comisiilor constituite în vederea selecţiei proiectelor care au fost finanţate de către Consiliul Judeţean în domeniul culturii, sportului şi al cultelor;

- s-au acordat subvenţiile, transferurile şi compensaţiile pentru unităţile de cultură, sănătate, culte şi RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş;

- s-au efectuat plăţile pentru proiectele culturale, sportive, culte;

- s-a asigurat plata salariilor lunar ceea ce presupune calcularea salariilor, reţinerilor din salar, virarea obligaţiilor către stat şi terţi, alimentarea cardurilor;

- s-a asigurat plata comisiilor de recrutare, comisiilor pentru denumiri de străzi şi comisiilor de concurs, cu calcularea acestor drepturi, virarea obligaţiilor către stat şi achitarea lor;

- s-au întocmit 3355 ordine de plată la diferiţi furnizori precum şi 327 ordine de plată pentru drepturile salariale;

- s-au întocmit 16669 propuneri de angajament , angajamente legale şi ordonanţări de plată aferente derulării activităţii;

- s-a acordat viză de control financiar preventiv pentru operaţiile de încasări şi plăţi derulate;

- nu au existat operaţiuni refuzate la viza

- s-au întocmit 14980  contări in registrul   jurnal pentru operaţiunile efectuate prin bancă şi numerar;

- s-a întocmit registrul de operaţiuni privind controlul financiar preventiv propriu însumând un număr de 50007 poziţii;

- s-au întocmit facturi şi note de debitare pentru recuperarea cheltuielilor comune aferente unităţilor care beneficiază de spaţii din Palatul Administrativ, garaj şi clădirea din Tuşnad nr.5, însumând un număr de 269 de adrese;

- s-au derulat operaţiuni de aprovizionare şi comandă de distribuire şi facturare a chitanţierelor şi adreselor de confirmare de debite pentru primăriile comunale, municipale şi orăşeneşti;

- s-au înregistrat operaţiunile de intrări, ieşiri a materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe pe fiecare gestiune a aparatului propriu, Apărarea Civilă şi Centrul Militar;

- s-au întocmit listele cu mijloacele fixe şi obiecte de inventar, materiale, pe locuri de folosinţă;

- s-au efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar in cuantum de 2329 de poziţii în registrul de casă lei şi valută, din care 2317 poziţii în registrul de casă lei diferenţiat, astfel 1629 poziţii încasări şi 688 poziţii de plăţi, iar  în valută totalizând 12 poziţii  din care  încasări 8 şi 4 la plăţi;

- s-au întocmit un număr de 4 de dispoziţii de plată valutară externă pentru deplasările în străinătate şi 2 de dispoziţii de încasare valutare;

- s-au centralizat procesele verbale lunar pentru distribuirea produselor lactate şi de panificaţie;

- s-a depus documentaţie pentru ajutor comunitar şi s-a obţinut suma de 2.168.764,34 lei;

- s-au întocmit trimestrial situaţii financiare contabile;

- s-a urmărit încadrarea plăţilor în bugetul aprobat pe următoarele capitole bugetare: autorităţi executive, programul lapte si corn, centrul militar, proiecte culturale, proiecte sportive, proiecte de asistenţă socială, alte acţiuni ;

- s-au întocmit lunar situaţii statistice pentru salarii, investiţii;

- s-au întocmit şi depus lunar declaraţii pentru salarii la AJOFM, CAS, CASS şi DGFP;

- s-au întocmit adeverinţe pentru depunerea dosarelor de pensii;

- s-au întocmit adeverinţe pentru concedii medicale;

- s-au întocmit adeverinţe de venit pentru obţinerea de credite şi bunuri cu plata în rate pentru angajaţii instituţiei;

- s-a participat la comisii de licitaţii pentru atribuiri de contracte;

- s-a participat în comisiile de recepţie a lucrărilor cu garanţie expirată;

- s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean şi Centrul Militar Judeţean;

- s-au urmărit decontarea proiectelor  de subvenţii nerambursabile in cuantum de 556 ONG uri dintre care: 215  pentru cultură, 50 sport, 53 asistenţă socială, 238 culte în perioada aprilie 2012 –decembrie 2012;

- s-au calculat redevenţele  pentru 37 contracte din imobilul Poli II şi Poli I;

- s-au urmărit încadrarea în prevederile contractuale a 33 de contracte de furnizori precum şi 27 contracte de chirie;

- s-au înregistrat lunar operaţiunile derulate prin conturi bancare de venituri şi conturi de cheltuieli deschise la Trezorerie;

- s-au înregistrat lunar operaţiunile derulate prin conturile deschise la BCR în lei şi valută;

- s-a urmărit legislaţia cu privire la activităţile financiar-contabile;

- s-a acordat  sprijin consiliilor locale în domeniul financiar-contabil;

- s-a asigurat plata facturilor pentru utilităţi şi aprovizionarea cu materiale, rechizite întreţinere, obiecte de inventar şi mijloace fixe pentru aparatul propriu;

- s-au întocmit şi transmis la Ministerul Finanţelor Publice, lunar până în data de 15 a lunii pentru luna anterioară,  situaţia privind împrumutul extern contractat direct, fără garanţia statului de  către Consiliul Judeţean Mureş, respectiv situaţia împrumutului extern garantat de către Consiliul Judeţean Mureş pentru RA Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş, precum şi aferent Acordului de împrumut subsidiar nr.328;

- s-a actualizat trimestrial gradul de îndatorare;

- s-au luat în evidenţă şi au fost analizate, în vederea fundamentării alocării de fonduri, solicitările de sprijin financiar ale instituţiilor publice, agenţilor economici din subordinea Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuieli de reparaţii şi investiţii;

- s-au întocmit şi s-au actualizat listele de investiţii ale aparatului propriu şi instituţiilor subordonate în conformitate cu sumele aprobate în bugetul Consiliului Judeţean Mureş;

- s-au întocmit programele minimale pentru instituţiile de cultură şi sumele aferente propuse pentru realizarea acestora şi raportarea lor la Prefectură;

- s-au centralizat trimestrial rapoartele instituţiilor subordonate privind realizarea a investiţiilor şi reparaţiilor;

- s-a întocmit centralizatorul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, monitorizându-se rambursările şi plăţile efectuate în cadrul acestora;

- s-a întocmit, completat centralizatorul privind solicitările de finanţare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sumele alocate acestora;

- s-au centralizat arieratele comunicate de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş în vederea repartizării sumelor alocate prin OUG nr.61/2012;

- s-a întocmit Programul acţiunilor culturale pentru anul 2012, ca secţiune a Programului de dezvoltare economico-socială a judeţului;

- s-a întocmit şi editat la tipografie Calendarul acţiunilor culturale pe anul 2012, în limbile română şi maghiară;

- s-a întocmit şi tipărit Calendarul târgurilor pe anul 2012;

- s-au eliberat acorduri pentru utilizarea de spaţii din Palatul Culturii Tîrgu Mureş, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului Culturii;

- au fost sprijinite instituţiile şi conducătorii acestora - din punct de vedere managerial, în sesiunile de evaluare;

- s-au analizat documentaţiile de casare depusă de instituţiile subordonate precum şi documentaţia Consiliului Judeţean, inspectându-se în teren mijloacele fixe propuse la casare, elaborându-se dispoziţii de aprobare a casării (25 dispoziţii);

- a fost acordată consultanţă de specialitate primăriilor locale pe probleme de patrimoniu, servicii publice, tarife etc.

- s-au întocmit analize, informări, rapoarte;

- s-au elaborat documentaţiile privind achiziţiile de servicii în cadrul unor proiecte;

- s-au încheiat acte adiţionale şi contracte pentru spaţiile închiriate în imobile din domeniul public al judeţului.

- s-au gestionat staţiile (126 calculatoare, 64 imprimante, scanner, plotter, 6 multifuncţionale, etc.) şi user-ii (parole, drepturi de acces pe servere etc.);

- s-a realizat securizarea staţiilor, protecţia la atacurile viruşilor (scanări, devirusări, reinstalări antivirus pe staţiile formatate);

- s-a efectuat actualizarea săptămânală LEX, bază de date legislativă accesibilă de pe toate calculatoarele;

- s-a instalat, configurat serverul gestiune economică astfel încât să se integreze cu cele existente şi să realizeze virtualizarea serverului.

- s-au stabilit politici şi şabloane de securitate optime folosind Active Directory în funcţie de cerinţe;

- s-a efectuat instalarea, configurarea şi întreţinerea aplicaţiei de gestiune economică (contabilitate, buget, ordine de plată, gestiunea obiectelor de inventar şi a materialelor, mijloace fixe, managementul resurselor umane şi salarizare, monitorizarea cheltuielilor de personal, etc.);

- s-a realizat, împreună cu Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, aplicaţia pentru “Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului Legislativ Managerial Public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate”;

- s-a asigurat întreţinerea serverelor de aplicaţii si baze de date pentru Direcţia Tehnică şi Arhitect şef ce utilizează informaţii geografice GIS;

- s-a achiziţionat, instalat şi configurat serverul web public pe care va rula aplicaţia GIS - Sistem cu hartă interactivă on-line şi baza de date geospaţială pentru urbanism şi amenajarea teritoriului;

- s-au achiziţionat echipamente de calcul (calculatoare si periferice), software pentru prelucrarea paginilor de web si imagine;

- Întreţinerea aplicaţiei de devize WindocDeviz;

- s-a asigurat mentenanţa site-ului Consiliului Judeţean Mureş www.cjmures.ro;

- s-a asigurat înregistrarea şedinţelor de consiliu, salvarea si arhivarea pe CD a acestora;

- s-a asigurat suport tehnic pentru angajaţii Consiliului Judeţean Mureş, precum si pentru consilierii judeţeni;

- s-a refăcut sistemul de operare Linux (refacere şi întreţinere sistem de operare, creare, configurare, scanare adrese de internet pentru utilizatori interni, creare, configurare, modificare adrese de e-mail pentru utilizatori interni, întreţinerea programului antivirus pe server versiunea BitDefender pentru Linux,);

- a fost refăcută pagina de internet, au fost actualizate informaţiile, s-a urmărit respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la transparenţă;

- s-a asigurat service pentru echipamentele de calcul;

- s-a efectuat asigurarea transportului în interesul serviciului – cca. 120.000 Km;

- s-au efectuat reviziile tehnice la autoturisme;

- s-au întocmit documentele privind consumurile de carburanţi – zilnic;

- s-au asigurat rechizitele de birou, materialele de curăţenie, întreţinere şi igienico-sanitare;

- s-au asigurat materialele de protocol, materialele necesare desfăşurării unor acţiuni culturale şi omagiale;

- s-au asigurat condiţiile desfăşurării a 200 de şedinţe ale Consiliului Judeţean Mureş, Instituţiei Prefectului şi altor instituţii;

- s-a asigurat curăţenia în spaţiile Consiliului Judeţean Mureş, Biroului de Informaţii Turistice, Centrului de Perfecţionare, Centrului de Recreere şi Camerei Agricole;

- s-a asigurat funcţionarea centralei termice şi a centralei telefonice.

Principalele activităţi desfăşurate privind:

- Îmbunătăţirea modului de administrare a patrimoniului public şi privat judeţean:

- s-a amenajat parcarea destinată publicului, beneficiar al serviciilor de sănătate, în zona Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;

- s-a schimbat destinaţia unor spaţii aflate în incinta Spitalului Municipal „Dr. Gh. Marinescu” Târnăveni în vederea amenajării unui laborator de radiologie şi imagistică medicală;

- s-a schimbat destinaţia imobilului „fostul Hotel Parc”, aflat în domeniul public al judeţului, din unitate hotelieră şi de alimentaţie publică în clădire administrativă, în vederea asigurării unor spaţii administrative - birouri pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiile subordonate acestuia;

- s-au identificat şi asigurat spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii unor servicii publice de interes judeţean;

- s-a continuat acţiunea de evidenţiere în Cartea Funciară a imobilelor aflate în domeniul public judeţean.

- Dezvoltarea serviciilor publice, îmbunătăţirea instrumentelor de control privind serviciile publice coordonate:

- s-au luat măsuri de adaptare la criza economică, prin aprobarea unor tarife aeroportuare care să menţină numărul de pasageri şi operatori pe R.A.”Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” în anul 2012;

- s-a continuat susţinerea dezvoltării sistemelor de apă din judeţ şi asigurarea furnizării de apă potabilă şi servicii de canalizare către populaţie, prin operatorul regional S.C.”Compania AQUASERV” SA Tîrgu Mureş.

- s-au luat măsuri de implementare a guvernanţei corporative la R.A.„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, conform O.U.G. nr.109/2008 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin reorganizarea organelor de conducere, numirea unui nou Consiliu de Administraţie şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al regiei;

- s-a acordat mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.„Parc Industrial Mureş” în vederea administrării societăţii;

- s-au făcut evaluările anuale, respectiv finale ale managerilor instituţiilor de cultură, în vederea aplicării legislaţiei în domeniul managementului instituţiilor publice de cultură - O.U.G. nr.189/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr.269/2009 şi H.G. nr.1301/2009. Evaluarea s-a făcut în raport cu realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în contractele de management, de către comisiile constituite în acest scop şi aprobate prin hotărâri de Consiliu Judeţean. Sesiunea de evaluare s-a finalizat prin încheierea rapoartelor finale şi aprobarea rezultatelor prin hotărâre de Consiliu Judeţean;

- s-au elaborat şi încheiat acte adiţionale şi contracte de management cu managerii instituţiilor publice de cultură, în aplicarea O.U.G. nr.189/2008;

- s-au organizat evaluări finale/concurs pentru obţinerea unor noi mandate de manageri, la: Muzeul Judeţean Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, Redacţiile revistelor „Vatra” şi „Látó”, încheindu-se contracte de management pentru o perioadă de 3 ani;

- s-a urmărit şi raportat trimestrial către Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, modul de îndeplinire a programului acţiunilor culturale desfăşurate la nivelul fiecărei instituţii de cultură subordonate şi sumele solicitate în acest sens;

- în colaborare cu Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte s-a acordat sprijin instituţiilor de cultură în accesarea de fonduri nerambursabile precum şi în derularea unor activităţi culturale internaţionale, cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş.

- s-au elaborat şi aprobat un număr de 10 proiecte de hotărâre pentru 49 trasee curse regulate speciale de transport public judeţean ;

- s-a elaborat şi aprobat :

- Hotărârea nr. 15/2012 privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat;

- Hotărârea nr. 149 /2012 privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008–2013;

- Hotărârea nr. 150/2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019;

- s-a organizat o procedură de atribuire a traseelor neatribuite şi/sau a celor pentru care au existat renunţări din programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013;

- Potrivit legislaţiei în vigoare, programul judeţean de transport a fost actualizat la 29.11.2012. În urma propunerilor scrise din partea operatorilor de transport/primăriilor precum şi a întâlnirilor consultative, au fost modificate graficele de circulaţie pentru 49 de trasee. Modificările aprobate au fost comunicate Autorităţii Rutiere Române - ARR Agenţia Mureş;

- Pentru îmbunătăţirea activităţii de transport, Autoritatea Judeţeană de Transport a organizat în decursul anului 2012 un număr de 3 şedinţe, cu participarea operatorilor de transport şi/sau ai reprezentanţilor autorităţilor locale;

- Urmare a solicitărilor operatorilor de transport şi a documentaţiilor depuse, s-a procedat la verificarea şi analizarea acestora respectiv la întocmirea şi eliberarea unui număr de 49 licenţe de traseu prin curse regulate speciale;

- În baza notificărilor operatorilor de transport, au fost înlocuite 10 mijloace de transport titulare pe trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, conform criteriilor de evaluare stabilite în Normele de aplicare a Legii nr.92/2007,aprobate prin OMIRA nr.353 din   2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- în exercitarea atribuţiilor care îi revin, Autoritatea Judeţeană de Transport a colaborat în principal cu: Administraţiile Publice Locale, Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională - C.N.M.S.I. şi Autoritatea Rutieră Română-A.R.R.

În anul 2012 Direcţia Economică a gestionat un buget în sumă totală de  614.835.083 lei, din care:

- 451.892.000 lei bugetul propriu al Consiliului Judeţean, cu următoarele surse de finanţare:

- venituri proprii: 3.150.000 lei;

- cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 69.191.300 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 17.989.000 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor: 66.842.000 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale: 9.416.000 lei;

- subvenţii pentru lucrări de cadastru imobiliar: 221.000 lei;

- subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap: 55.936.000 lei;

- subvenţii pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor: 6.119.000 lei;

- subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate: 4.256.000 lei;

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole: 650.000 lei;

- excedentul anului precedent pentru investiţii: 54.495.000 lei;

- sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări: 101.115.000 lei;

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii  derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 54.654.000 lei;

- subvenţii de la alte administraţii: 1.957.000 lei;

- subvenţii primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA: 242.000 lei;

- subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale :5.379.000 lei;

- subvenţii primite din Fondul de Intervenţie: 250.000 lei;

- alte transferuri voluntare: 29.700 lei.

- venituri extrabugetare: 124.314.802 lei venituri proprii ale instituţii subordonate, inclusiv spitalelor preluate în anul 2010;

- 38.628.281 lei aferent bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, din care:

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 18.728.000 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 19.900.281 lei.

Prin cele 6 rectificări/modificări de buget pe parcursul anului 2012 s-a urmărit asigurarea unei flexibilităţi în alocarea şi utilizarea resurselor financiare în funcţie de sarcinile prioritare.

Permanent s-a reuşit redimensionarea bugetelor în funcţie de modificările intervenite pe parcursul execuţiei, adaptându-se nevoilor concrete, uneori renunţând la proiectele iniţiale şi incluzând altele noi de strictă actualitate. Astfel s-a reuşit utilizarea judicioasă a resurselor financiare redimensionând bugetele la volumul optim necesar desfăşurării activităţilor.

VI. Arhitect   Şef

- În perioada 01.01.2012-31.12.2012 au fost confirmate  3313 acte/direcţie

| Arhitectul şef – a soluţionat direct - 45 acte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serviciul Avizare Autorizare şi Control, 4 +1 pers | total 2138 acte soluţionate |  |  |
| tip documente elaborate | Nr documente |  |  |
| Certificate de urbanism emise | 298 |  |  |
| Autorizaţii de construire emise | 156 |  |  |
| Autorizaţii de demolare emise | 4 |  |  |
| Avize arhitect şef emise | 685 |  |  |
| Reclamaţii soluţionate | 58 acte |  |  |
| Amenzi | 1 |  |  |
| Hotărâri consiliu judeţean promovate | 2 |  |  |
| dispoziţii | 1 |  |  |
| Taxe încasate/serviciu | lei |  |  |
| avize arhitect şef | 6.636,00 |  |  |
| certificate de urbanism | 4.905,22 |  |  |
| autorizaţii de construire autorizaţi de desfiinţare prelungiri CU prelungiri AC | 75.618,75 56,00 463,04 19.248,75 |  |  |
| amenzi | 1.000,00 |  |  |
| regularizări taxe | 18.310,64 |  |  |
| total | 126.238,40 |  |  |
| Compartimentul de urgenţe o persoană ocupată şi cu activitate de autorizare a soluţionat următoarele |  |  |  |
| Buletine evenimente, referate, adrese întocmite/soluţionate in nr. de |  | 379 |  |
| Fişe individuale de instructaj |  | Pt. angajaţii CJ |  |
| Participare aplicaţii cu ISU HOREA |  | 2 |  |
| Raport de analiză capacitate de apărare |  | ISU HOREA şi CJM |  |
| Planul de Analiză şi Acoperire al Riscurilor – judeţul Mureş |  | ISU HOREA şi CJM |  |
| Revista pompierilor |  | Apare o dată /an |  |
| Concursul judeţean al SVSU |  | ISU HOREA şi CJM |  |
| Concursul interjudeţean SVSU |  | ISU HOREA şi CJM |  |
| Concursul Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr viaţa |  | ISU HOREA şi CJM |  |
| Activitate în cadrul Comisiei de rechiziţii publice la nivelul judeţului Mureş |  | 2 participări |  |
| Participare şedinţe la Instituţia prefectului pentru situaţii de urgenţă |  | 4 participări |  |
| Taxe încasate |  | Nu este cazul |  |
| Compartimentul Planificare Teritoriu, Urbanism şi GIS |  |  |  |
| Activitate |  |  | Număr document |
| Acte repartizate şi soluţionate |  |  | 751 acte |
| Documentaţii avizate şi aprobate |  |  |  |
| - Avize de Oportunitate |  |  | 53 |
| - Avize Arhitectul Şef |  |  | 62 |
| Hotărâri de consiliu judeţean promovate |  |  | 1 |
| Şedinţe ale comisiei tehnice de urbanism |  |  | 10 |
| Reclamaţii soluţionate |  |  | 6 |
| Consultări ale populaţiei |  |  | 66 |
| Livrare date din baza GIS |  |  | 15 |
| Convenţii încheiate cu oraşe şi comune pentru aplicarea prevederilor Legii nr.350/2001 |  |  | 65 |
| Notificări privind aplicarea prevederilor legii nr.350/2001 |  |  | 12 |
| Comune care au declanşat procedura de reactualizare PUG-elaborare teme |  |  | 25 |
| Urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajarea terit. şi urb.- controale |  |  | 11 |
| Taxe încasate/compartiment |  |  | lei |
| Analiză pentru aviz Arhitectul Şef |  |  | 728,00 |
| Taxe acte interes public |  |  | 132,00 |
| TOTAL |  |  | 860,00 |
| total încasat/direcţie |  |  | 127.098,40 |

alte activităţi

- coordonarea activităţii structurilor de specializare din judeţ în conformitate cu convenţiile şi protocoalele încheiate potrivit prevederilor L 50/1991 şi L 350/2001,

- Participări la comisia de fond funciar – Prefectură

- Asigură secretariatul Comisiei tehnice

- analiză proiecte de legi - specifice domeniului

- Asigurare consultare, îndrumare în domeniul amenajării teritoriului şi urbanism - la solicitare

- Au fost verificate documentaţii conform HG nr.834/1991, un nr. de 993 dosare,

  - Verificare documentaţii expropriere Aeroport Tg Mureş – 26 dosare

  - Întocmire documentaţii întăbulare  - 8 dosare

  - Verificare şi stabilire limită administrativ teritorială – 18 localităţi

  - Mediatizare conflicte de stabilire a limitelor administrativ teritoriale – 42 localităţi

cursuri urmate

3 persoane au participat la cursul de formare şi perfecţionare Transparenţă decizională în administraţia publică

proiecte/ contracte prin DATU si în colaborare cu alte direcţii

- Expropriere în vederea extinderii aeroportului (cu direcţia juridică), în curs

- Actualizare PATJ, finalizat şi aprobat prin HCj

- Elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren pentru judeţul Mureş, în curs

- Program de protecţie a monumentelor istorice în judeţul Mureş,

- Realizare sens giratoriu si amenajare peisagera Aeroport faza sf (în colaborare cu direcţia tehnică), in curs

- Sistem integrat de management a deşeurilor (prin direcţia dezvoltare)

7) GIS- Amenajare teritoriu şi urbanism, in curs.

programe finanţate prin MDrT - 2012

| Nr. crt. | Denumire program | Fond prevăzut/jud | Fond alocat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reactualizare Planuri urbanistice generale | 150 000 | Fond retras la finele anului |
| 2 | Sistem informaţional specific domeniului imobiliar edilitar | 220 910 | 27.160 lei |
|  | total cheltuit |  | 27.160 lei |

Activităţi/proiecte propuse a fi realizate in cursul anului 2013

Proiecte in continuare:

1)  Elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure, inundaţii şi alunecări

de teren pentru judeţul Mureş (proiect pe 3 ani), etapa finală,

2)  Program de protecţie a monumentelor istorice în judeţul Mureş,

3) Realizare sens giratoriu si amenajare peisagera Aeroport faza sf (cu Direcţia Tehnică), finalizare proiect,

4) GIS- Amenajare teritoriu şi urbanism, finalizare proiect.

Proiecte noi:

| Nr.crt. | Denumire program | fond necesar ron |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan Urbanistic Zonal-Modernizare căi de comunicaţie ce deservesc aeroportul | 67.500 |
| 2 | Subscripţie Autocad Map 3D 2013 | 3.500 |
|  | Total necesar | 71000 |

Menţiune:

DATU prin SAAC a acordat asistenţă tehnică de specialitate unui număr de 79 comune şi 4 oraşe în baza convenţiilor încheiate. Totodată, pentru primăriile care nu au constituite structuri de specialitate s-au emis autorizaţii de construire în baza protocoalelor încheiate cu 12 comune.

DATU prin CATU şi GIS a preluat activitatea de planificare teritoriu şi urbanism pentru 65 unităţi administrative datorat lipsei specialiştilor angajaţi la primării.

VII. Direcţia Tehnică,

Realizarea Programului de întreţinere a reţelei de drumuri judeţene a constituit una din preocupările de bază ale Consiliului Judeţean Mureş în anul 2012, astfel încât infrastructura rutieră judeţeană a fost  îmbunătăţită prin executarea a 55 km de covoare asfaltice.

Pe raza judeţului Mureş, Consiliului Judeţean are în  administrare o reţea de drumuri judeţene care totalizează 705,531 km, şi care, în urma lucrărilor de modernizare făcute în cursul anului 2012 prezintă următoarea situaţie: 597,79 km (84,73%) în stare de viabilitate bună, 63,842km (9,05%) în stare mediocră şi 43,899km (6,22%) în stare rea.

În elaborarea priorităţilor de întreţinere a reţelei de drumuri s-a avut în vedere starea tehnică a drumurilor, importanţa economică a traseelor şi traficul mediu zilnic ce se desfăşoară pe acestea.

Pentru realizarea programului de drumuri aprobat s-au organizat 45 proceduri de achiziţie publică, în urma cărora s-au încheiat 14 acorduri cadru şi 93 de contracte, astfel:

- 18 contracte subsecvente încheiate în baza acordurilor cadru pentru „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Mureş în perioada 2011-2012”, realizându-se servicii în valoare de 3.068.233 lei;

- 7 acorduri cadru pentru „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Mureş în perioada 2012-2016” şi 7 contracte subsecvente pentru „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Mureş în perioada 2012-2013” pentru care s-a achitat suma de 105.388 lei

- 12 contracte încheiate în baza acordurilor cadru din anul 2011 pentru „Lucrări de întreţinere - plombări şi covoare bituminoase pe drumurile judeţene din judeţul Mureş în perioada 2011-2012- PLOMBĂRI”, realizându-se plombări într-un strat pe o suprafaţă totală de 51.945,74 mp, respectiv plombări în două straturi pe o suprafaţă totală de 38.554,33 mp în valoare totală de 4.808.199,15 lei;

- 8 acorduri cadru pentru „Lucrări de întreţinere - plombări şi covoare bituminoase pe drumurile judeţene din judeţul Mureş în perioada 2011-2012” în baza cărora s-au încheiat 7 contracte subsecvente pentru covoare bituminoase pentru care s-a plătit suma de 14.061.840 lei respectiv 14 contracte subsecvente pentru plombări realizându-se plombări într-un strat pe o suprafaţă totală de 47.865 mp, respectiv plombări în două straturi pe o suprafaţă totală de 24.905 mp în valoare totală de 3.720.057,85 lei;

Situaţia covoarelor asfaltice executate pe drumurile judeţene, dintre care câteva mai importante, se prezintă astfel:

- Zona Găneşti - total 3,800 km, din care DJ 142 Tîrnăveni – Bălăuşeri – 2,500km şi DJ151B Ungheni-Căpâlna de Sus-Bahnea 1,300 km;

- Zona Gorneşti - total 16,310 km , din care DJ 153 Reghin-Sovata – 6,860 km, DJ 153A Reghin – Eremitu – 6,050 km şi DJ153B Dumbrăvioara-Fărăgău 3,400 km;

- Zona Miercurea Nirajului – 8,690 km, din care DJ 135 Tg. Mureş - M.Niraj – 5,290km şi DJ 135A Viforoasa-M. Nirajului-Hodoşa – 3,400 km;

- Zona Reghin – 6,450 km, din care DJ 154A Reghin - Ruşii Munţi-4,330 km, DJ154 Reghin – Batoş – 1,400 km, DJ 153C Reghin-Lăpuşna – 0,720 km;

- Zona Şăulia – 8,316 km, din care DJ  151 Luduş –Sărmaşu – 6,011 km, DJ153E DN15-Bogata – 1,405 km;

- Zona Sighişoara – 2,703 km pe DJ 143 Danes –Criş;

- Zona Sîncrai – 9,360 km, din care DJ 152A Tg.Mureş-Band-Iernut – 5,300km, DJ154G Lechincioara-Şincai 1,000 km;

- 12 contracte de Supraveghere tehnică a lucrărilor executate pe drumurile judeţene în anul 2012 în valoare totală de 125.258,3 lei,

- 1 contract privind cadastrul drumurilor judeţene DJ 153E DN15-Bogata, în valoare de 11.036 lei;

- 1 contract pentru achiziţionare indicatoare de orientare către Aeroportul Transilvania Tg. Mureş în valoare de 3151,7 lei;

- 1 contract  privind siguranţa rutieră - marcaje rutiere şi semnalizare verticală pe drumurile judeţene din judeţul Mureş în valoare de 82.716,6 lei. În anul 2012 au fost decontate lucrări în valoare de 655.220 lei cuprinzând şi realizări din contractul încheiat în anul 2011 pentru siguranţa rutieră;

- 1 contract de prestări servicii de laborator în vederea prelevării de probe şi verificării calităţii covoarelor asfaltice puse în operă de către societăţile cu care Consiliul Judeţean Mureş a încheiat contracte pentru care s-a achitat suma de 26.362 lei;

- 2 contracte pentru Întreţinerea comună pe timp de vară a drumurilor judeţene din judeţul Mureş, realizându-se lucrări în valoare totală de 279.127lei;

- 1 contract pentru „Studiu de fezabilitate sau DALI pentru Pod de beton armat peste Valea Şaeş pe DJ106, km 93+756”, în valoare de 74.462 lei;

- 1 contract pentru Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 142D Botorca-Deleni-Băgaciu, km 3+700-7+200, judeţul Mureş, servicii de proiectare-faza DALI, în valoare de 31.000 lei;

- 1 contract de servicii de proiectare pentru Îmbrăcăminţi uşoare rutiere pe DJ153C Reghin-Lăpuşna, km 26+430-26+930 şi km 18+103-19+570, în valoare de 24.800 lei;

- 1 contract de Lucrări pe drumul judeţean DJ143 Daneş-Criş-lim. jud. Sibiu, judeţul Mureş, privind refacerea podeţului de la km  4+540 şi lucrări de drenaj în vederea eliminării apelor freatice de sub platforma drumului la km 5+950, în valoare de 63.466,9 lei;

- 1 contract pentru Refacere podeţ pe drumul judeţean DJ153B Dumbrăvioara-Fărăgău, km 9+113, în valoare de 65.708,6 lei;

- 1 contract pentru Refacere podeţe pe drumul judeţean DJ142 Tîrnăveni-Bălăuşeri, km 18+649 şi km 18+954, în valoare de 50.427,9 lei;

- 1 contract pentru Refacere parapeţi pe DJ153 în valoare de 4.569,2 lei;

- 1 contract pentru Expertizare tehnică a podului de beton armat pe drumul judeţean DJ135 Tîrgu Mureş-Miercurea Nirajului, km 3+735 în localitatea Livezeni, judeţul Mureş, în valoare de 12.276 lei;

- 1 contract pentru Reparaţii curente la podul de pe DJ134 Fîntînele-Veţca-DN13C, km 27+980, în localitatea Şoard, în valoare de 33.520,10 lei;

- 1 contract pentru Servicii de proiectare pentru lucrarea "Îmbrăcăminţi uşoare rutiere pe DJ154A Reghin-Ruşii Munţi-Deda, km 23+050-24+050, judeţul Mureş", în valoare de 26.040 lei;

- 1 contract pentru Îmbrăcăminţi uşoare rutiere pe DJ153C Reghin-Lăpuşna, km 26+430-26+930 şi km 18+103-19+570, în valoare de 2.212.512,9 lei;

- 1 contract pentru Întreţinere prin pietruire a drumului judeţean DJ 154A Reghin-Ruşii Munţi-Deda, km 23+050-24+050, în valoare de 24.959,3 lei;

- 1 contract pentru Întreţinere prin pietruire a drumului judeţean DJ 153G  DJ151-Sînger-Papiu Ilarian, km 6+948-7+790, în valoare de 19.808 lei;

- 1 contract pentru Întreţinere prin pietruire a drumului judeţean DJ 153F  Nandra-Bichiş-Ozd, km 5+400-9+360, în valoare de 76.832,3 lei;

- 1 contract pentru Refacere podeţ, acostament şi şanţ pe drumul judeţean DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata, km 12+280-12+435, în valoare de 75.581,5lei;

- 1 contract pentru Servicii de proiectare pentru lucrarea "Îmbrăcăminţi uşoare rutiere pe DJ153G Sînger-Papiu Ilarian, km 6+948-7+790, judeţul Mureş", în valoare de 22.692 lei;

- 1 contract pentru Proiectare şi execuţie a lucrării "Pod de beton armat peste Valea Şaeş pe DJ106 lim. jud. Sibiu-Apold-Sighişoara(DN13), km 93+756, judeţul Mureş", în valoare de 1.287.297,3 lei;

S-au încheiat un număr de 47 referate şi documente constatatoare cu informaţii referitoare la comportarea în perioada de garanţie a lucrărilor, respectiv informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractanţi, pentru servicii/lucrări efectuate pentru Consiliul Judeţean Mureş. Câte un exemplar original din documentele constatatoare a fost transmis la ANRMAP.

Pe parcursul anului 2012  Direcţia Tehnică a eliberat 64 de acorduri prealabile şi 15 autorizaţii de amplasare şi execuţie de lucrări în zona drumurilor judeţene.

În 2012 au fost recepţionate un număr de 74 lucrări  şi s-au întocmit recepţiile finale după expirarea perioadei de garanţie la 63 lucrări.

Au fost întocmite 43 de documentaţii de atribuire aferente achiziţiilor publice organizate conform prevederilor OUG nr.34/2006.

Au fost verificate pe teren lucrările executate în baza contractelor încheiate.

Consiliul Judeţean Mureş, prin Direcţia Tehnică a urmărit derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, Subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor, respectiv Subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate aprobate prin HG nr.577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local s-a alocat de la MDRT suma de 12.174.540 lei, pentru alimentarea cu apă s-a alocat suma de 2.700.000 lei, iar pentru canalizate suma de 500.000 lei.

Totodată, pe lângă sarcinile de bază, o parte din personalul de specialitate al Direcţiei a fost cooptat în unităţile de implementare a proiectelor derulate de Consiliul Judeţean Mureş, din fonduri europene (UIP), de exemplu: „Parc auto pentru sporturi cu motor”, ”Modernizare drum judeţean DJ 142C lim. jud. Sibiu – Zagăr - Viişoara”, „Managementul integrat al deşeurilor din Jud. Mureş”, „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului clinic Judeţean Mureş", „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ135 Măgherani-Sărăţeni” având atribuţii atât în derularea proceselor de achiziţii publice, evaluare oferte, urmărirea  lucrărilor cât şi în managementul financiar al proiectelor respective.

Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice

În cursul anului 2012, Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice a încheiat contracte de execuţie, prestări servicii pentru mai multe lucrări, printre care amintim :

„Amenajare şi reabilitare pentru conversie spaţiu din spaţiu hotelier în spaţiu administrativ”.

S-a acordat consiliere unităţilor subordonate pentru întocmirea documentaţiilor de atribuire, organizarea procedurilor de achiziţie publică, încheierea contractelor, urmărirea execuţiei lucrărilor, recepţia lucrărilor/serviciilor de proiectare printre care putem aminti: Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Asistenţă Socială Mureş, Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, Teatrul Ariel, Muzeul Judeţean Mureş, Serviciul Salvamont Salva-Speo, Centrele Şcolare de Educaţie Incluzivă.

De asemenea, s-a acordat sprijin în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi recepţii de lucrări unor primării, beneficiare ale unor programe de finanţare europeană (ex: Măsura 3.2.2) sau de la bugetul de stat.

S-au întocmit 9 expuneri de motive şi proiecte de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ale unor obiective de investiţii proprii şi ale instituţiilor subordonate.

S-au întocmit liste de investiţii pentru admiterea la finanţare a lucrărilor de investiţii  pentru diferite comune din judeţ.

S-au întocmit 57 de referate şi dispoziţii privind componenţa comisiilor de evaluare, comisii de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţii finale.

S-au organizat recepţii de lucrări/servicii proprii, ale instituţiilor subordonate şi la unele primării, dintre care: Ernei, Corunca,  Bogata, Adămuş,  Rîciu, Miercurea Nirajului, Brîncoveneşti, Găneşti, Sîngeorgiu de Pădure, Mădăraş, Crăciuneşti Pogîceaua, Sărăţeni, Vărgata, Ruşii Munţi, Daneş, etc.

Participare în unităţile de implementare a proiectelor „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş”, „Parc auto pentru sporturi cu motor”, „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”.

S-au întocmit evaluări de terenuri pentru stabilirea redevenţei minime la concesionarea pentru realizarea de construcţii la unele primării.

S-au publicat în Sistemul Electronic de Achiziţie Publică 21 invitaţii de participare, 9 anunţuri de participare la procedurile de achiziţie publică organizate de Consiliul Judeţean Mureş, precum şi clarificările aferente unde era cazul şi 24 de anunţuri de atribuire.

De asemenea pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş s-au publicat cele 114 de contracte încheiate în 2012.

Direcţia Tehnică a rezolvat 3466 de acte şi 48 de reclamaţii.

Pe lângă activităţile curente din cadrul direcţiei, personalul de specialitate a sprijinit celelalte direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Mureş în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice, conform prevederilor OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice.

PREŞEDINTE

Ciprian  Dobre