PROGRAM

Cu lucrările şi obiectivele finanţate prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din transferuri de la bugetul de stat

| ROMÂNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANEXA nr.7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUDEŢUL MUREŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSILIUL JUDEŢEAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare şi obiectiv | TOTAL valoare lucrare | Executat până la 31.12.2003 | Rest de executat | Propus pe anul 2004 din transferuri de la bugetul de stat, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | Trim I | Trim II |  | Trim III |  | Trim IV |  | PIF |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| A2 | Întreţinerea documentaţiilor tehnico-ec pt lucrări de întreţinere şi reparaţii la drumurile publice | 746.000 | - | 746.000 | 746.000 | 46.000 | 700.000 |  | - |  | - |  | 2004 |  |
| 1 101. 1.1 | Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice | 1.900.000 |  | 1.900.000 | 1.900.000 |  | 1.900.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DJ 135 Tg Mureş- Sărăţeni | 500.000 |  | 500.000 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 2 | DJ 135A Viforoasa - Hodoşa | 1.400.000 |  | 1.400.000 | 1.400.000 |  | 1.400.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 1 101 1.5 | Întreţinerea drumurilor pietruite | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 1 | DC 68A Crăciuneşti-Cinta-Tirimia | 800.000 |  | 800.000 | 800.000 |  | 800.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 2 | DC 139 DN 15E Culpiu | 500.000 |  | 500.000 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 3 | DC 144 Săbed-Bozeni | 500.000 |  | 500.000 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 4 | DC 42 Păsăreni-Gălăţeni | 200.000 |  | 200.000 | 200.000 |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 5 | DC 136 DC 135 Mădăraş | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 1 105 | Covoare bituminoase | 1.197.023 | 7.938.226 | 5.258.797 | 5.258.797 | 1.985.374 | 3.273.423 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1 | DJ 153H Ibăneşti-Hodac-Toaca | 1.197.362 | 996.907 | 200.455 | 200.45 | 200.455 | - |  | - |  | - |  | 2004 |  |
| 2 | DJ 153 Sovata | 4.400.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.526.577 | 673.423 |  | - |  |  |  | 2004 |  |
| 3 | DJ 153 Reghin-Sovata | 1.999.935 | 1.952.539 | 47.396 | 47.396 | 47.396 | - |  | - |  | - |  | 2004 |  |
| 4 | DJ 142 Tîrnăveni | 2.999.726 | 2.788.780 | 210.946 | 210.946 | 210.946 | - |  | - |  | - |  | 2004 |  |
| 5 | DJ 152A Reghin-Ruşii Munţi-Deda | 1.600.000 |  | 1.600.000 | 1.600.000 |  | 1.600.000 |  | - |  | - |  | 2004 |  |
| 6 | DJ 135A Viforoasa-Hodoşa | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  | 2004 |  |
| 2 121 | Reabilitări ale sistemelor rutiere | 24.678.082 | 7.809.456 | 16.868.626 | 16.868.626 | 1.568.626 | 6.300.000 |  | 7.000.000 |  | 2.000.000 |  |  |  |
| 1 | DJ 151 Luduş-Sărmaş | 3.372.261 | 2.575.328 | 796.933 | 796.333 | 796.333 | - |  | - |  | - |  | 2004 |  |
| 2 | DJ 135A Viforoasa-Miercurea Nirajlui | 2.999.660 | 2.256.854 | 742.806 | 742.806 | 742.806 | - |  | - |  | - |  | 2004 |  |
| 3 | DJ 154A Reghin-Aluniş | 2.006.161 | 1.977.274 | 28.887 | 28.887 | 28.887 | - |  | - |  | - |  | 2004 |  |
| 4 | DN 15-E60 Gh Doja | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | - | 2.000.00 |  | . |  | 2.000.000 |  | 2004 |  |
| 5 | DJ 152A Ernei - Eremitu | 2.400.000 | . | 2.400.000 | 2.400.000 | - | - |  | 2.400.000 |  | - |  | 2004 |  |
| 6 | DJ 152A Band-Iernut | 2.600.000 | - | 2.600.000 | 2.600.000 | - | - |  | 2.600.000 |  | - |  | 2004 |  |
| 7 | Reabilitare sistem rutier pe strada M Eminescu | 1.500.000 |  | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 1.000.000 |  | 500.000 |  |  |  | 2004 |  |
| 8 | Reabilitare sistem rutier pe strada Trandafirilor | 4.800.000 |  | 4.800.000 | 4.800.000 |  | 3.300.000 |  | 1.500.000 |  |  |  | 2004 |  |
| 3 107 | Siguranţă rutieră | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |  | 700.000 |  | 300.000 |  | 2004 |  |
| 4 122 | Consolidări şi reabilitări de poduri | 14.372.708 | 3.500.000 | 10.872.708 | 10.872.708 | 1.500.000 | 7.000.000 |  | 2.000.000 |  | 372.708 |  |  |  |
| A | Pod peste râul Mureş DJ 152A-DC 125 DN 15 Sîntioana-Moreşti-Ungheni | 10.372.708 | 3.500.000 | 6.872.708 | 6.872.708 | 1.500.000 | 5.000.000 |  |  |  | 372.708 |  | 2004 |  |
| b | Reparaţie pod pe DJ 151B, km 13+013 peste râul Târnava Mică în loc. Idrifaia | 4.000.000 | - | 4.000.000 | 4.000.000 | - | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |  |  | 2004 |  |
|  | TOTAL PROGRAM CJM | 58.893.813 | 19.247.682 | 39.646.131 | 39.646.131 | 5.100.000 | 22.173.423 |  | 9.700.000 |  | 2.672.708 |  |  |  |