PREAMBUL

Coordonatorul local al Planului Local de Acţiune pentru  Mediu – judeţ Mureş este Agenţia pentru  Protecţia Mediului Mureş.

REZUMAT EXECUTIV

Acest PLAN DE ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI stabileşte acţiunile necesar a se realiza într-o perioadă de timp determinată pentru atingerea obiectivelor propuse privind îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, prevenirea poluării mediului,  reconstrucţia ecologică a zonelor deteriorate.

Strategia de elaborare a Planului de Acţiune pentru Mediu,  a presupus implicarea tuturor componentelor comunităţii judeţului Mureş în procesul de elaborare a planului în scopul conştientizării  problemelor de mediu şi stimulării acestora de a-şi asuma benevol responsabilităţii în domeniul îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător în judeţul Mureş.

Procesul de elaborare şi implementare a acestui plan de acţiune a fost un proces amplu de implicare a tuturor factorilor interesaţi. Colaborarea a solicitat explorarea intereselor comune, în locul impunerii unor direcţii sau anumitor interese. Explorarea intereselor comune a presupus descoperirea spaţiului comun în care sunt adunate laolaltă opinii diverse.

Prima etapă a proiectului de elaborare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Mureş a constat în evaluarea stării iniţiale a mediului în judeţul Mureş, identificarea problemelor de mediu cu care se confruntă comunitatea mureşeană şi ierarhizarea acestor probleme în funcţie de impactul acestora asupra sănătăţii umane, mediului şi calităţii vieţii. Acest material, adoptat de Comitetul Local de Coordonare, a fost supus dezbaterii publice.

Urmare a analizării aprecierilor venite din partea publicului s-a observat o îngrijorare mai mare pentru problemele legate de gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor şi pentru emisiile de poluanţi în atmosferă din procese industriale şi trafic.

Pentru parcurgerea celei de-a doua etape - stabilirea acţiunilor necesare soluţionării problemelor de mediu identificate, evaluarea costurilor necesare  şi asumarea responsabilităţilor - Grupul de Lucru a solicitat sprijinul administraţiei locale, agenţiilor economici poluatori şi unităţilor descentralizate ale administraţiei publice.  În procesul de elaborare a Planului de acţiune propriu-zis  s-au implicat:

- reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş

- reprezentant ai Direcţiei Apelor Mureş

- reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate  Publică

- reprezentanţi ai Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

- reprezentanţi ai Direcţiei Fitosanitare Mureş

- reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş.

Această colaborare a urmărit stabilirea obiectivelor specifice propuse pentru asigurarea unui grad sporit de prevenire a poluării, menţinere şi ameliorare a calităţii mediului în judeţul Mureş, stabilirea strategiilor necesare pentru abordarea problemelor de mediu, a acţiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor, a  termenelor de realizarea a acestora şi atribuirea responsabilităţilor pentru realizarea acţiunilor propuse.

Toate obiectivele, ţintele şi acţiunile cuprinse în material au ca scop final:

-   integrarea aspectelor de mediu în toate procesele de planificare a dezvoltării locale, social- economice.

- schimbarea  comportamentului şi atitudinii membrilor comunităţii,   locuitorii judeţului Mureş, administraţia locală, agenţii economici în sensul adoptării voluntare a unor modalităţi de acţiune care să spijine prevenirea poluării, menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate, conservarea diversităţii biologice şi a cadrului biogeografic natural.

-   îmbunătăţirea semnificativă a calităţii mediului  până în 2015.

Strategia de atingere a acestui deziderat constă în implicarea tuturor componentelor comunităţii judeţului Mureş în procesul de elaborare şi implementare a planului în scopul conştientizării  problemelor de mediu şi stimulării acestora de a-şi asuma benevol responsabilităţii în domeniul îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător în judeţul Mureş.

Atingerea obiectivelor propuse se poate realiza pe mai multe căi şi prin acţiuni diferite cu termene diferite.

Acţiunile propuse în acest material pentru abordarea problemelor au fost identificate şi ierarhizare după criterii ce reflectă fezabilitatea economică, tehnică şi legislativă a implementării acţiunilor specifice, resursele necesare şi cele de care dispune comunitatea în acest moment.

Drumul pe care ni l-am propus presupune pe de o parte integrarea aspectelor de mediu în toate deciziile privind dezvoltarea luate de comunitatea mureşeană, agenţi economici, administraţie, desconcentrate şi pregătirea partenerilor pentru asumarea benevolă a responsabilităţii protecţiei mediului şi pe de altă parte ameliorarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului.

Prima componentă este deosebit de importantă, acesta presupune o schimbare de comportament şi atitudine faţă de mediu a tuturor membrilor comunităţii. Totodată este necesară o creştere a capacităţii de absorbţie a fondurilor externe ale Comunităţii europene pentru proiecte vizând protecţia mediului şi prevenirea poluării.  Costurile implicate în această componentă sunt absolut justificate de  efectul benefic deosebit de consistent, pe termen lung.  În ceea ce priveşte cea de-a doua componentă – menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului – am propus ca să fie abordate în prima fază  problemele legate de eliminarea riscurilor de accidente,  problemele legate de emisiile poluante de la instalaţiile care sunt cu potenţial ridicat de poluare, unităţi care folosesc solvenţi organici în scop industrial, depozitele şi staţiile de distribuţie carburanţi precum şi realizarea măsurilor cuprinse în programele de Conformare.

În cea de-a doua etapă, vor fi abordate problemele de gestiunea şi gospodărirea corespunzătoare a deşeurilor, protecţia solurilor împotriva  eroziunii, ameliorarea calităţii solurilor, reabilitarea canalizărilor şi staţiilor de epurare a apelor uzate  menajere şi construirea unor astfel de echipamente pentru localităţile cu mai mult de 2000 locuitori, eliminarea exfiltraţiilor din reţelele de canalizare, reabilitarea drumurilor şi crearea unei alternative viabile pentru traficul rutier, respectiv transportul în comun, ciclismul).

Problema gestiunii deseurilor menajere – necesită costuri foarte mari pentru soluţionare în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene. Aceste costuri trebuie să fie suportabile pentru comunitate.   Acestea sunt motivele pentru care soluţionarea acestei probleme se prevede a se  finaliza în 2015.

Problema emisiilor de poluanţi în atmosferă din procese industriale necesită pentru soluţionare, alocarea unor fonduri financiare deosebit de mari din partea agenţilor economici.

Completarea tehnologiilor existente cu echipamentele de reţinere a poluanţilor la sursă va continua la obiectivele cu impact potenţial semnificativ conform prevederilor Programelor de Conformare.

În concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale transpuse din legislaţia europeană, Programele de Conformare existente vor fi completate cu măsuri suplimentare pentru a se putea asigura conformarea la noile cerinţe privind protecţia mediului.

Problema traficului rutier necesită pentru soluţionare fonduri financiare deosebit de importante din partea bugetelor locale şi a bugetelor de stat. Rezolvarea acestei probleme se poate face numai într-o perioadă lungă de timp.

# INTRODUCERE

## Ce este un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) şi care este rolul său în judeţul MUREŞ ?

Planul Local de Acţiune pentru Mediu reprezintă un mijloc deosebit de eficient pentru soluţionarea celor mai urgente probleme şi aspecte de mediu la nivel local, cu implicarea eficientă a tuturor autorităţilor locale, a cetăţenilor, organizaţiilor neguvernamentale, mediului de afaceri şi industriei, instituţiilor de învăţământ  şi  mass-media.

Planul Local de Acţiune pentru  Mediu reprezintă un mijloc pentru îmbunătăţirea reală, vizibilă şi durabilă a mediului în comunitatea noastră.

Planul Local de Acţiune pentru  Mediu reprezintă un adevărat plan de detaliu pentru viitoarele investiţii şi activităţi pentru îmbunătăţirea calităţii şi protecţia mediului în judeţ. De asemenea, acest plan pune accentul pe strategii de prevenire a poluării şi conservarea resurselor, care solicită cheltuieli reduse, dar care asigură îmbunătăţiri semnificative ale mediului.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu presupune dezvoltarea unei viziuni a comunităţii, evaluarea problemelor şi aspectelor de mediu din judeţ, stabilirea priorităţilor, identificarea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor şi aspectelor principale de mediu şi implementarea acţiunilor care să conducă la o îmbunătăţire reală a mediului şi a sănătăţii publice.

Procesul de elaborare şi implementare a acestui plan de acţiune este un proces amplu ce necesită implicarea tuturor factorilor interesaţi. Colaborarea solicită explorarea intereselor comune, în locul impunerii unor direcţii sau anumitor interese. Explorarea intereselor comune presupune descoperirea spaţiului comun în care sunt adunate laolaltă opinii diverse. În mod normal procesul de colaborare presupune lucrul cu indivizi şi grupuri care pot fi adversari în cele mai multe situaţii. De exemplu, PLAM pune faţă în faţă militanţii în favoarea mediului şi poluatorii, în scopul găsirii strategiilor acceptate de ambele părţi pentru îmbunătăţirea mediului. Lucrând împreună, aceşti indivizi au posibilitatea să cunoască perspectiva celuilalt şi să elaboreze un viitor comun pentru comunitate.

## 1.2. Structura şi metodologia utilizată pentru elaborarea PLAM

Coordonatorul local al Planului Local de Acţiune pentru  Mediu – judeţ Mureş este Agenţia de Protecţia Mediului Mureş.

PLAM-ul solicită angajarea activă a publicului pe toată durata procesului, iar pentru a ajunge la public este nevoie de comunicare în dublu sens.

În primul rând, participarea publică înseamnă conştientizare, prin informarea şi educarea membrilor comunităţii în ceea ce priveşte scopul şi obiectivele eforturilor noastre, aspectele şi priorităţile de mediu, precum şi acţiuni posibile de abordare a priorităţilor.

În al doilea rând, PLAM-ul înseamnă solicitarea ideilor, intereselor şi opiniilor cetăţenilor, care să ofere garanţia că priorităţile şi soluţiile propuse de către coordonatorii procesului de elaborarea a PLAM le reflectă pe cele ale comunităţii. O legătură eficientă cu publicul contribuie în ultimă instanţă la „construirea comunităţii” prin informarea publicului şi implicarea acestuia în aspectele care îi afectează existenţa.

Pentru asigurarea unui  cadru larg de participare la procesul de elaborare PLAM-ului în scopul asigurării unei viziuni cuprinzătoare asupra problemelor şi aspectelor de mediu ce afectează comunitatea şi a stabilirii unor soluţii unanim acceptate pentru îmbunătăţirea calităţii mediului şi prevenirea poluării acestuia, este necesară constituirea unui  COMITET LOCAL DE COORDONARE.

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE are în principal următoarele atribuţii:

- coordonează procesul de elaborare şi implementare a PLAM, pe baza formatului standard: Grupul de Lucru propune, Comitetul local de Coordonare decide;

- stabileşte Viziunea Comunităţii asupra  dezvoltării viitoare a judeţului Mureş; viziunea comunităţii nu urmăreşte abordarea unor probleme sau găsirea unor soluţii specifice, ci mai degrabă urmăreşte să privească în perspectivă şi să descrie ce este posibil să se întâmple în viitor. Viziunea Comunităţii reprezintă cadrul de îndrumare în elaborarea scopurilor şi ţintelor pentru problemele prioritare de mediu.

- facilitează Grupului de lucru accesul la informaţiile necesare;

- asigură logistica şi baza materială necesară procesului de elaborare a PLAM (spaţii de lucru pentru CLC şi Grupul de lucru, consumabile, infrastructură), mediatizare rezultate (costuri pentru elaborare materiale de informare şi consultare a publicului precum pliante, broşuri, chestionare), dezbateri publice (spaţii, materiale de informare);

- asigură logistica necesară activităţilor de educaţie şi implicare a publicului;

- identifică mecanismele adecvate care să asigure încorporarea în procesele de planificare la nivel judeţean, regional şi naţional, a acţiunilor cuprinse în PLAM;

- stabileşte problemele ce urmează a fi dezvoltate în PLAM, pe baza priorităţilor pentru acţiune selectate în etapa anterioară, luând în considerare numărul de probleme prioritare şi cât de imperativă este rezolvarea acestora într-o perioadă apropiată, perspectivele pe termen scurt şi pe termen lung privind finanţarea, acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea perspectivelor pentru obţinerea de fonduri;

- stabileşte scopurile, obiectivele şi ţintele de mediu pentru fiecare din problemele de mediu ce vor fi incluse în PLAM;

- identifică acţiunile posibile pentru atingerea scopurilor, obiectivelor, ţintelor;

- stabileşte criteriile de evaluare a acţiunilor, colectarea informaţiilor specifice şi pregătirea rapoartelor pe probleme;

- selectează acţiunile;

- stabileşte Planul de implementare, cu stabilirea pentru fiecare problemă de mediu şi acţiune a: instituţiilor, unităţilor, persoanelor responsabile, persoanelor care vor asigura supravegherea implementării şi cooperarea la implementare, supraveghere, termene de finalizare, costuri, surse de finanţare;

- stabileşte forma de redactare finală a documentului PLAM în vederea supunerii sale procesului de consultare a publicului.

- stabileşte conţinutul definitiv al documentului PLAM;

- identifică oportunităţile de lucru cu sectorul ONG;

- identifică oportunităţile de lucru cu sectorul privat;

- stabileşte Planul de implementare a PLAM - ului;

- asigură  monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementării PLAM.

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE , este compus din reprezentanţi ai:

PREFECTURII JUDEŢULUI MUREŞ

CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

COMISARIATUL MUREŞ AL GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU

INSPECTORATUL TERITORIAL DE PROTECŢIA MUNCII

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ MUREŞ

INSPECTORATUL ŞCOLAR MUREŞ

DIRECŢIA FITOSANITARĂ MUREŞ

DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ MUREŞ

AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ

GRUPUL DE POMPIERI HOREA

DIRECŢIA DE GOSPODĂRIREA APELOR

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE MUREŞ

DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ

OFICIUL JUDEŢEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE MUREŞ

PRIMĂRIA TÂRGU MUREŞ

PRIMĂRIA SIGHIŞOARA

PRIMĂRIA REGHIN

PRIMĂRIA TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA LUDUŞ

PRIMĂRIA SOVATA

PRIMĂRIA IERNUT

Deasemeni COMITETUL LOCAL DE COORDONARE include reprezentanţi ai sectorului privat şi industriei, ai structurilor responsabile pentru furnizarea de utilităţi şi servicii publice, parcuri şi grădini publice, arhitectură, situri arheologice şi monumente istorice, arii protejate şi monumente ale naturii.

În COMITETUL LOCAL DE COORDONARE vor fi cooptaţi reprezentanţi din mass-media locală şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu profil de protecţia mediului din judeţul Mureş.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş asigură secretariatul  COMITETULUI LOCAL DE COORDONARE a Planului de Acţiune pentru Protecţia Mediului şi va elabora Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.

GRUPUL DE LUCRU este format din persoane cu expertiză tehnică în domeniul protecţiei mediului, reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Consiliului Judeţean Mureş, Direcţia Apelor Mureş, Autoritatea de Sănătate Publică Mureş şi are următoarele responsabilităţi:

- colectează şi procesează datele de necesare evaluării aspectelor de mediu şi stabilirii priorităţilor de acţiune, respectiv: evaluarea aspectelor de mediu, selectarea metodologiei de evaluare, determinarea scopului evaluării, selectarea, definirea şi caracterizarea aspectelor de mediu, strângerea informaţiilor, propunerea priorităţilor de mediu către Comitetul Local de Coordonare;

- dezvoltă PLAM-ul – asigură clarificarea proceselor de planificare a acţiunilor de mediu, propunerea obiectivelor şi ţintelor de mediu şi selectarea indicatorilor, propune revizuirea practicilor existente de management de mediu, identifică acţiunile posibile şi criteriile de evaluare a acestora şi le supune aprobării Comitetului Local de Coordonar;e

- elaborează proiectul de PLAM, îl supune dezbaterii publice, îl completează conform comentariilor primite din partea publicului, îl supune aprobării Comitetului Local de Coordonare

- elaborează varianta finală a PLAM;

- propune Planul de implementare a PLAM ului;

- asigură asistenţa tehnică către Comitetul Local de Coordonare în procesul de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM;

- realizează periodic, mediatizarea paşilor parcurşi şi a rezultatelor obţinute, prin informarea şi consultarea cetăţenilor, prin dezbaterea publică a documentelor adoptate de CLC.

## 2. STAREA INIŢIALĂ A JUDEŢULUI  MUREŞ

## 2.1. INFORMAŢII   GENERALE  ASUPRA  JUDEŢULUI

2.1.1 VALORI ISTORICE ŞI CULTURALE

- Complexele arhitectonice urbane deţin un loc important între obiectivele cultural-antropice, între care se remarcă municipiile Târgu Mureş şi Sighişoara.

Municipiul reşedinţă de judeţ Târgu Mureş - concentrează o serie de obiective turistice importante. În centrul istoric se remarcă cea mai veche casă din oraş, datând din 1554, reconstruită în 1763; Palatul Tholdalagi, construit în stil rococo; Palatul Culturii; Palatul Prefecturii, ambele datând de la începutul secolului XX; Catedrala Ortodoxă, Biserica Catolică, construită în stil baroc între anii 1728-1764; Biblioteca Teleki, cu 40.000 de volume; Biserica din Lemn (ortodoxă), construită în 1793; Tabla Regească în stil baroc, etc. La toate acestea se adaugă Cetatea Medievală, construită în prima jumătate a secolului al XVII-lea, care cuprinde şi o Biserică Reformată, monument arhitectonic de la sfârşitul secolului XIV.

Municipiul Sighişoara concentrează 11 obiective cultural-istorice, dintre care cel mai impresionant este Cetatea Medievală, din secolul XIV, care mai păstrează 9 turnuri  (din 14). În incinta cetăţii se află şi alte obiective, între care Biserica Mănăstirii (sec. XIII), Biserica din Deal (sec. XIV-XV) şi Galeria de Lemn (1642).

Sighişoara este cel mai important obiectiv turistic antropic din judeţ, fiind inclus pe lista monumentelor UNESCO.

- Vestigii  istorice şi arhitecturale

În aşezările din judeţul Mureş se află monumente istorice şi de arhitectură foarte variate stilistic, datând din perioade istorice diferite şi reflectând  cultura autohtonă, pe cea maghiară şi germană, culturi care s-au influenţat reciproc în această zonă. Acest mozaic cultural se constituie într-o atracţie turistică importantă, care dă o notă specifică.

O serie de aşezări săteşti cu biserici fortificate se află pe lista Patrimoniului Universal UNESCO, exemplificând localităţile colonizate de saşii din Transilvania, care formează un tot unitar cu valoare istorică, cuprinzând moduri de organizare a spaţiului, clădiri şi urme de activităţi umane care îşi pun pecetea asupra împrejurimilor. Bisericile fortificate se regăsesc în număr mare într-un perimetru restrâns. Ele constituie o realizare arhitecturală deosebită datorită diversităţii şi folosirii gamei de tipare defensive din faza târzie a evului mediu european.

Între cetăţile medievale din sudul Transilvaniei se remarcă Cetatea săsească cu biserică din Comuna Vânători, satul Archita.

Punctele arheologice sunt prezente la Cuci, Cipău, Cristeşti, Moreşti unde s-au păstrat dovezi ale existenţei umane din perioada fierului, a bronzului, ale civilizaţiei antice şi feudalismului timpuriu.

- În categoria altor obiective antropice se includ Muzeul şi Monumentul Petöfi de la Albeşti, precum şi Monumentul Ostaşilor Români de la Oarba de Mureş (comuna Ogra).

- Potenţialul cultural este reprezentat de instituţiile şi evenimentele cultural-artistice, monumentele de artă, monumentele tehnice, parcuri şi grădini, foarte numeroase şi variate în această zonă.

Dintre muzeele mai importante menţionăm: Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul de Istorie din municipiul Sighişoara, Muzeul Etnografic din Reghin, Muzeul de Ştiinţe Naturale în cadrul Grupului Şcolar  “Lucian Blaga” din Reghin,  Muzeul Orăşenesc din Târnăveni.

Între evenimentele culturale menţionăm: Festivalul de artă medievală Sighişoara, Festivalul minorităţilor etnice – Proetnica Sighişoara, Zilele  Târgu Mureşene.

- Potenţialul turistic al artei şi tradiţiei populare este reprezentat de cultura materială şi spirituală creată în mediul rural care se manifestă, din punct de vedere turistic prin folclor, festivaluri, colecţii de obiecte vechi, arhitectură rurală specifică.

Datorită izolării unor localităţi s-a păstrat încă vie cultura tradiţională cu arhitectura şi tehnica populară (construcţiile de case, porţi, edificii religioase), materialele  folosite, instalaţii tehnice (mori, pive) cu tehnicile utilizate în prelucrarea lemnului, în realizarea de împletituri, ţesături, pictură pe sticlă, ceramică, fierărit. Pe teritoriul judeţului Mureş s-au identificat zone etnografice care prezintă elemente arhitecturale distincte, meşteşuguri specifice, tipuri diferite de aşezări, diversitate de obiceiuri, tradiţii şi gastronomie.

Datorită suprafeţelor mari de pădure, lemnul a servit ca material de construcţie pentru case şi unelte, existând zone care pot fi considerate prin valoarea construcţiilor (biserici de lemn, case, porţi, şuri), rezervaţii de arhitectură populară.

În cadrul arhitecturii ţărăneşti mureşene, se evidenţiază peste 40 de biserici de lemn de pe Valea Mureşului, a Gurghiului şi a Nirajului. Între meşteşugurile practicate se numără împletitul paielor, al papurei, pănuşilor şi nuielelor în satele Chendu, Viforoasa.

Pentru valoarea lor documentară pot fi menţionate centrul de olari de la Deda şi centrul de ceramică săsească de la Saschiz.

Specificul artei populare maghiare se regăseşte în ţesăturile lucrate la Aluniş, în zona Sovatei şi a Reghinului, iar decoraţiunile interioare cu motive populare se realizează pe Valea Gurghiului şi Valea Mureşului

2.1.2. DESCRIEREA JUDEŢULUI MUREŞ

2.1.2.1. CARACTERISTICI FIZICE ŞI GEOGRAFICE

A. Amplasarea geografica

Judeţul Mureş, pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-danubian, este situat în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor Târnava Mare şi Târnava Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' şi 25º14' longitudine estică şi paralelele 46º09' şi 47º00' latitudine nordică.

Suprafaţa sa de 6.714 km², ce reprezintă 2,8% din suprafaţa ţării, coboară în trepte de pe crestele Carpaţilor Răsăriteni spre Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei.

Dispunând de condiţii naturale deosebit de variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice, judeţul Mureş se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul Harghita, la sud-est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la sud-vest cu judeţul Alba, la vest cu judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud.

## B. Relieful

Situat în interiorul arcului Carpatic, judeţul Mureş este favorizat de un relief armonios, care coboară în trepte de la est spre vest, de la cei 2.100 m pe care îi atinge creasta Călimanilor, spre Câmpia Transilvaniei ( 400 m) şi Podişul Târnavelor (500-700 m), până în lunca joasă a râului Mureş de la ieşirea din judeţ, unde altitudinea este de numai 280 m.

- aproximativ 22 % din suprafaţa judeţului este dominată de rama munţilor vulcanici Călimani şi Gurghiu (în nord-est şi est).

  - situaţi în nordul judeţului, Munţii Călimani constituie cel mai proeminent edificiu vulcanic din România, cu înălţimi maxime pe vârful Pietrosul (2.100 m), vârful Rătătiş (2.022 m), şi vârful Bistricior (1.990 m). Ei se întind spre sudul judeţului, până în valea Mureşului, continuându-se cu Munţii Gurghiului.

  - Munţii Gurghiului, cuprinşi între valea Mureşului şi Târnava Mare, au înălţimi mai mici, reprezentate prin vârful Saca (1.776 m), vârful Tătarca (1.689 m) şi vârful Bătrâna (1.634 m).

- formaţiunile deluroase aparţinând Podişului Transilvaniei sunt structurate în trei unităţi:  Subcarpaţii Transilvaniei, Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei.

      - Subcarpaţii Transilvaniei sunt situaţi în partea de est a judeţului, având altitudini cuprinse între 600–1.000 m şi sunt reprezentaţi prin dealurile Mureşului, Subcarpaţii Târnavelor, ( Bicheşu 1.080 m, Sântioara 756 m , Lăposu 628 m ) şi Subcarpaţii Reghinului.

      - Podişul Târnavelor, extins la sud de râul Mureş are o înfăţişare cu totul deosebită în cadrul formaţiunilor deluroase. Dealurile sunt mai înalte (peste 600 m), iar culmile au versanţi mai povârniţi şi acoperiţi cu păduri. Podişul este străbătut de la est la vest de râurile Târnava Mare şi Târnava Mică, de unde îi vine şi numele. Podişul Târnavelor include Dealurile  Nirajului (a căror altitudine scade de la 600m în est la 500 m în vest, dispunând de importante rezerve de gaz metan, cel mai reprezentativ fiind domul de la Corunca), Dealurile Nadeşului (în zona acestora se află punctul de plecare al gazoductului de est spre Moldova ), Dealurile Dumbrăvenilor (500m) şi Dealul (Podisul ) Vânători ( care constituie o subunitate a Podişului Hârtibaciu, cu grad ridicat de împădurire, în partea centrală ajungând la peste 700 m).

      - Câmpia Transilvaniei, situată la nord de Râul Mureş este o regiune mai joasă, formată din dealuri scunde, având în medie 400 m înălţime, fiind brăzdată de văi largi. Datorită pantei line şi absenţei pădurilor, această regiune este denumită câmpie. Partea din judeţul Mureş a Câmpiei Transilvaniei,  care poartă şi denumirea de Câmpia Mureşană include Câmpia colinară a Sărmaşului( înscrisă aproape în totlitate în zona de domuri a Câmpiei Transilvaniei) şi Dealurile Mădăraşului(situate în compartimentul estic al  Câmpiei Mureşene, la contactul cu dealurile Reghinului).

        - Culoarul Mureşului constituie limita între Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor, condiţia de culoar aşează unitatea în rândul teritoritoriilor cu un potenţial geografic de favorabilitate dintre cele mai ridicate sub toate aspectele, fapt care a şi condus la dezvoltarea unei vieţi economico-sociale încă din cele mai vechi timpuri. De-a lungul culoarului sunt prezente în jur de 40 de aşezări din care trei se înscriu în categoria urbanului : Târgu – Mureş, Luduş şi Iernut.

##### C. Resurse naturale

Existenţa unor resurse naturale de suprafaţă şi a unor bogăţii naturale ale solului, contribuie la ridicarea potenţialului economic al judeţului.

- Resurse naturale de suprafaţă (fondul forestier, terenuri agricole, păşuni).

  - Suprafaţa fondului forestier este de 208.400 ha, reprezentând 31% din suprafaţa judeţului Mureş. Pădurile sunt una din cele mai importante resurse naturale, având o valoare deosebită pentru mediu şi economie. Din totalul fondului forestier, suprafaţa pădurilor este de 206.000 ha (98,8%), între care cele mai extinse sunt pădurile de foioase (62 %), în timp ce pădurile de răşinoase ocupă 36,8% din suprafaţa acesteia.

  - Suprafaţa agricolă a judeţului Mureş este de 414.764 ha, din care teren arabil 222.495 ha (53,6%), păşuni 119.228 ha (28,8%), fâneţe 64.042 ha (15,4%), vii şi pepiniere viticole 3.399 ha (0,8%), livezi şi pepiniere pomicole 5.600 ha (1,4%).

- Resurse naturale ale subsolului

Varietatea  formelor de relief şi a condiţiilor geologico-tectonice, stratigrafice şi petrografice, au determinat o diversitate a bogăţiilor subsolului.

      - Zăcămintele de gaz metan

Cea mai importantă resursă a subsolului o constituie zăcămintele de gaz metan, descoperite la Sărmăşel în 1907, pentru prima oară în Europa, în urma unui foraj de exploatare a unor presupuse săruri de potasiu.

Sub raport tectonic, zăcămintele de gaz metan sunt localizate în domuri. Gazele sunt compuse în general, în proporţie de cca 99% din metan (proporţia metanului variază, de regulă, între 95 şi 99,7%). Alături de metan, în proporţii neînsemnate se găsesc şi alte hidrocarburi (etan, propan, butan).

Până în prezent, în cuprinsul judeţului sunt cunoscute circa 30 de câmpuri (domuri) gazeifere, care, în funcţie de raporturile tectonice dintre ele, aparţin la două din cele trei zone de domuri din Depresiunea Transilvaniei, respectiv zona centrală şi cea nordică.

În zona centrală se află domuri de joasă altitudine (între 600 şi 2.000 m) aşa cum sunt domurile Deleni, Bogata de Mureş, Nadeş, Filitelnic, Corunca, Dumbrăvioara, Sângeorgiu de Pădure, Miercurea Nirajului, Teleac.

În zona nordică, situată la nord de Mureş, se încadrează domuri de altitudine mai mare (până la 100 m), şi anume domurile din Luduş, Zau de Câmpie, Şăulia, Şincai, Mădăraş, Sărmăşel, Cristeşti, ş.a.

Un procent de 62,5% din totalul producţiei naţionale de gaz metan este extras pe teritoriul judeţului Mureş.

      - Zăcămintele nemetalifere

Între resursele subsolului, ca importanţă, după gazul metan, sunt rocile nemetalifere utile de diferite categorii (vulcanice, sedimentare, detritice, etc.), prezente în rezerve, practic inepuizabile.

Zona eruptivă montană este dominată de andezit (cariere industriale în defileul Mureşului la Stânceni şi lângă Sovata la Ilieşi) şi de piroclastite andezitice.

În zona deluroasă din Subcarpaţii interni, Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei predomină depozitele sedimentare de nisipuri, marne, argile care pot fi utilizate în fabricarea unor materiale de construcţii, iar unele varietăţi cuarţoase (în zona Sovata) la fabricarea sticlei. Nisipurile conţin uneori intercalaţii de gresii, care, bine cimentate, constituie o excelentă piatră de construcţie de lungă durabilitate.

Marnele, existente de asemenea în rezerve apreciabile, nu sunt valorificate suficient , deşi unele varietăţi ar putea fi folosite la fabricarea cimentului.

Argilele (inclusiv luturile de coastă şi de terasă), la fel de larg răspândite, sunt utilizate la fabricarea materialelor de construcţii ceramice (cărămizi, ţigle etc.), atât în unităţi ale industriei locale, cât şi în cărămidăriile rurale.

O răspândire mai limitată, dar totuşi în rezerve considerabile, o au depozitele mobile de bolovăniş, pietriş şi balast, extrase în numeroase puncte şi folosite ca materiale de construcţie brute sau prelucrate industrial. Astfel de rezerve potenţiale de agregate minerale se întâlnesc:

- pe cursul râului Mureş în zona localităţilor Stânceni, Lunca Bradului, Răstoliţa, Deda, Ruşii-Munţi, Brâncoveneşti, Suseni, Ideciu de Jos, Petelea, Gorneşti, Glodeni, Ernei, Sângeorgiu de Mureş, Ungheni, Sânpaul, Ogra, Iernut, Cheţani.

- pe cursul râului Târnava Mare în zona localităţilor Albeşti, Daneş.

- pe cursul râului Târnava Mică în zona localităţilor Sovata, Chibed, Sângeorgiu de Pădure, Bălăuşeri, Suplac, Mica.

- pe cursul râului Gurghiu în zona localităţilor Ibăneşti , Hodac, Gurghiu.

- pe cursul râului Niraj în zona localităţilor Eremitu, Miercurea Nirajului, Ungheni.

      - Zăcămintele de sare

Sarea comună, sarea gemă sau sarea de bucătărie reprezintă una din bogăţiile de seamă ale podişului transilvan. Masivul de sare de la Praid este cel mai bine descoperit de eroziunea văii Corond şi afluenţii săi; apele de şiroire au săpat şănţuleţe şi creste ascuţite (custri). Reprezintă unul dintre masivele de diapire cel mai puternic deformat.

Structura saliferă Corund-Praid-Sovata (Săcădat) este situată în zona de contact a bazinului Transilvaniei cu lanţul muntos neoeruptiv al Carpaţilor Orientali, Călimani-Gurghiu-Harghita, la îmbinarea podişului Târnavelor cu aliniamentul orogenic Gurghiu-Harghita. Acest zăcământ de sare este una din cele mai mari "cute diapire" din Europa.

În general, sarea din bazinul Transilvaniei, spre deosebire de sarea pericarpatică şi alte zăcăminte de pe glob, se caracterizează printr-un conţinut foarte mic în sulfat de Ca. Elementele rare, cum ar fi Br, Sr, Ba şi B substituie izomorf Na, K, Ca şi Mg din mineralele principale, intrând în constituţia unor minerale accesorii (cum ar fi: boraţi, magnezit, celestina, pirita etc.) sau, concentrându-se în spaţiile planare ale mineralelor argiloase.

      - Substanţele minerale terapeutice

Cuprind întreaga gamă de substanţe minerale utilizate în cura balneară, direct sau prin realizarea unor concentraţii, precum apele îmbuteliate în scop alimentar sau curativ.

Judeţul Mureş dispune de o diversitate de astfel de substanţe constând în ape minerale, ape de zăcământ, lacuri sărate, nămoluri sapropelice, gaze mofetice, dispuse în două zone:

      - Zona Depresiunii Transilvaniei

Ansamblul de hidrostructuri cu zăcăminte de ape minerale este caracterizat de prezenţa stratului de sare, a hidrocarburilor şi a bioxidului de carbon.

În această categorie genetică se încadrează apele sărate de la Sovata, Gurghiu, Jabeniţa, Ideciu de Jos, Brâncoveneşti şi Uila.

Renumele european al staţiunii balneare Sovata se datorează coexistenţei unei cantităţi considerabile de ape sărate cu diferite grade de concentraţie, cu un nămol sulfuros de culoare neagră, bogat în elemente chimice şi în substanţe organice, precum şi fenomenului de heliotermie a apei din lacul Ursu.

Pe valea Gurghiului, la Băile Ideciu, se întâlnesc izvoare minerale clorosodice. Apa minerală este utilizată în exclusivitate pentru cura externă sub formă de băi calde, fiind indicată în  afecţiuni ale sistemului nervos periferic.

Pe dreapta râului Mureş, la Brâncoveneşti, apar izvoare sărate generate de prezenţa masivului de sare, iar în sudul satului Uila se întâlnesc ape clorosodice bromurate.

O altă categorie de ape minerale sărate  sunt cele de zăcământ, din formaţiunile gazeifere, cum ar fi cele de la Sângeorgiu de Mureş (la 5 km de Târgu-Mureş). Apele clorosodice, calcice, magneziene şi iodurate, se folosesc în instalaţii balneare, la tratamentul diferitelor maladii (reumatism cronic, nevrite, afecţiuni ginecologice, limfatism etc). Prezenţa nămolului amplifică potenţialul terapeutic al staţiunii.

- Zona aureolei mofetice a eruptivului Călimani-Harghita

Zăcământul Stânceni, situat pe valea pârâului Mermezeu, afluent de dreapta al Mureşului, este pus în exploatare pentru îmbutelierea apei minerale. Zăcământul se caracterizează prin ape minerale biocarbonatate, calcice, magneziene şi carbogazoase.

D. Reţeaua hidrografică a judeţului

Teritoriul judeţului Mureş are o reţea de ape curgătoare, de lacuri, eleştee şi bazine de retenţie artificiale deosebit de bogată, dar un volum de ape subterane, freatice şi de adâncime mai redus. La acestea se adaugă micile bazine de apă sărată artificiale din staţiunile climaterice de interes local.

Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine în totalitate râului Mureş, principalul colector de apă în întreg bazinul Transilvaniei, care străbate teritoriul judeţului pe o lungime de 187 km, de la Ciubotani, unde pătrunde în judeţ şi până în aval de Cheţani unde îl părăseşte.

Alte cursuri de apă mai importante care străbat suprafaţa judeţului sunt râul Târnava Mică, al doilea ca lungime în judeţ (115 km), râul Târnava Mare (43 km), râul Niraj (78 km) şi râul Gurghiu (55 km ).

În ceea ce priveşte calitatea apelor de suprafaţă în bazinul hidrografic Mureş, 46 % din total lungime râu supravegheat aparţine categoriei de calitate  I; 44,9 % categoriei de calitate II şi 9,1 % reprezintă apa care depăşeşte limitele categoriei de calitate III.

Resursele de apă de suprafaţă ale judeţului sunt:1.200 milioane mc. din care: 950 milioane mc. pe cursul râului Mureş, 200 milioane mc. pe Târnava Mică şi 50 milioane mc. pe Târnava Mare.

### Apele  subterane din zona subcarpatică şi de podiş au debite mici şi mineralizare ridicată, fiind în general nepotabile. În luncile şi terasele râurilor apar ape freatice mai bogate, dar şi acestea sunt mineralizate şi dure. Ele constituie principala sursă de alimentare cu apă potabilă a localităţilor din judeţul Mureş. Resursele subterane sunt de 3.500 l/s.

Din totalul resurselor de apă ale judeţului au fost captate şi utilizate în anul 2003, un volum de 375 mii mc. de către 90 de folosinţe care au utilizat apa de suprafaţă şi 190 folosinţe care au utilizat apa subterană.

În bazin sunt amplasate 4 acumulări cu un volum total de 86,5 milioane mc., din care 71,5 milioane mc. sunt volume pentru atenuarea viiturilor şi 15 milioane mc pentru suplimentarea debitelor pe râul Târnava Mică în perioadele deficitare, necesare în secţiunea Târnăveni, atât pentru apă potabilă, cât şi pentru apă industrială.

În judeţ se află în construcţie acumularea Răstoliţa, cu un volum de 40 milioane mc., care va asigura suplimentarea debitelor pe râul Mureş, în perioadele deficitare.

Lacurile, iazurile şi bazinele de retenţie completează hidrografia judeţului.

Pentru Câmpia Transilvaniei sunt specifice iazurile şi lacurile de geneză mixtă-naturală şi antropică. Pe râuri s-au creat o serie de iazuri de interes piscicol (de exemplu de-a lungul râului Pârâul de Munte, iazul  artificial  Zau de Câmpie - 133 ha, Şăulia - 48 ha, Tăureni – 53 ha).

Lacul Fărăgău (38 ha) cu apă dulce, prezintă importanţă ştiinţifică pentru flora şi fauna sa, iar lacurile antropogene de la Ideciu de Jos, Jabeniţa şi Sângeorgiu de Mureş, cu apă sărată, prezintă interes balneoclimateric local.

În cadrul complexului lacustru de la Sovata, Lacul Ursu este cel mai mare şi mai important lac sărat din Transilvania. Are o suprafaţă de 5 ha şi o adâncime de 18 m, prezentând fenomenul de heliotermie, adică, paralel cu creşterea concentraţiei sărurilor de la suprafaţă spre adâncime, până la un anumit nivel (3-3,5 m), se produce o stratificare termică, diferenţiată după straturile de apă.

Lacul Negru, având o suprafaţă de 0,38 ha şi o adâncime de 6,82 m este important pentru depozitele de nămol.

E. Solurile

În strânsă concordanţă cu substratul litologic, cu relieful, clima şi vegetaţia, învelişul de sol al judeţului este foarte variat. De pe crestele înalte ale munţilor şi până în luncile joase ale râurilor, întâlnim o gamă largă de soluri.

În zona de munte sunt specifice solurile montane brune, brune gălbui podzolice sau brune acide de pajişti alpine, brune de pădure acide şi podzolice ferifluviale, iar pe versanţi soluri tinere de grohotişuri, precum şi soluri scheletice.

În zona de deal şi podiş, mai frecvente sunt solurile silvestre, brune închise de pădure, pe alocuri argiluvionale, brune de pădure cernoziomice, soluri erodate şi coluviale la baza versanţilor.

În regiunea Câmpiei Transilvaniei predomină solurile silvestre brune şi mai ales cernoziomurile levigate, soluri negre de fâneaţă umedă, bălane de coastă şi soluri erodate, cernoziomurile levigate freatic umede şi izolat gleice şi humicogleice, iar în partea vestică a acestei unităţi sunt răspâdite cele de cernoziom carbonatic, în timp ce în est sunt mai frecvente cele de pădure tipice, brun închise de pădure cernoziomice şi pseudorendzinice, favorizând dezvoltarea unei vegetaţii forestiere, dar şi formându-se sub influenţa acesteia.

F. Flora şi fauna

Corespunzător diversităţii şi complexităţii elementelor cadrului natural, asociaţiile vegetale şi biotopurile faunistice se încadrează în aceeaşi categorie a trăsăturilor variate.

Distribuţia lor în cadrul peisajului reprezintă o reflectare a condiţiilor fizico-geografice trecute şi actuale, oglindind condiţiile de climă şi modificările provocate de om prin înlocuirea vegetaţiei spontane cu plante de cultură, pe arii din ce în ce mai întinse.

- Flora

Dispuse în etaje, plantele alcătuiesc: vegetaţia etajului alpin, ocupat de pajişti cu ierburi şi tufărişuri pitice; vegetaţia etajului montan, formată din răşinoase amestecate cu fag, anin alb şi negru; vegetaţia etajului de deal şi podiş, foarte eterogenă (gorun amestecat cu fag, cer, carpen, tei, frasin); vegetaţia etajului de stepă antropogenă, în partea vestică a Câmpiei Transilvaniei (silvostepă, pajişti) şi vegetaţia intrazonală (reprezentată prin păduri de luncă, stuf, papură, fâneţe de luncă).

- Fauna

Fauna cuprinde biotipuri etajate ca şi vegetaţia :

  - etajul montan (format din biotopul pădurilor de munte, biotopul apelor curgătoare de munte şi biotopul culmilor alpine şi subalpine), este reprezentat prin ursul brun, cerbul carpatin, râsul, căprioara, cocoşul de mesteacăn, etc în timp ce biotopul apelor curgătoare e reprezentat prin păstrăv, lipan, lostriţă;

  - etajul faunei de deal şi podiş în biotopurile pădurilor şi al domeniului forestier stepizat (reprezentat prin căprioara, iepurele, veveriţa, fazanul, lupul), biotopul apelor curgătoare şi lacustre (prin crap, clean, somn, rac, iar dintre păsările care trăiesc în preajma lacurilor – raţele sălbatice).

Rezervaţii naturale şi zone protejate

Prin Legea Amenajării Teritoriului Naţional nr 5/2.000 (M.Of. PI, nr. 152/12.04.2000) - Secţiunea III- "Zone protejate" - în judeţul Mureş sunt recunoscute 14 arii protejate de interes naţional, cu o suprafaţă totală de 28.359 ha. Principalele arii protejate sunt:

- Parcul Naţional Călimani Sud

A fost propus pentru ocrotirea şi conservarea peisajului, a formaţiunilor geologice, a biodiversităţii prin flora şi fauna caracteristice munţilor, precum şi elementelor endemice sau rare.

- Rezervaţia peisagistică Defileul Deda-Topliţa

Defileul Topliţa-Deda se întinde de-a lungul râului Mureş de la km 72 la km 114, străbătând o zonă cu peisaj montan, rar populată, foarte puţin poluată şi având o vegetaţie şi faună caracteristice, cu un procent de peste 75% păduri naturale. Este o importantă zonă de pescuit sportiv: în râu se găsesc scobari, mrene, clean, lipan şi lostriţă între Adroneasa şi Lunca Bradului; păstrăvi la gurile de vărsare a pâraielor ce coboară din înalţimile Călimanilor şi ale Munţilor Gurghiu.

- Pădurea de Stejari seculari de la Mociar

Prezintă un interes ştiinţific deosebit, datorită vârstei stejarilor, cuprinsă între 400-500 de ani. Pădurea de stejari se întinde pe o suprafaţă de 48 ha, cu o densitate de 10 stejari multiseculari la hectar, cu diametre medii cuprinse între 1,5-2,00 m şi înălţimi de 23 m. Vitalitatea arborilor este redusă,  fructificaţia foarte slabă, la intervale de 10-15 ani, cu seminţe sterile. Majoritatea arborilor sunt uscaţi.

- Rezervaţia de Bujor de Stepă de la Zau de Câmpie

Este considerată ca unicul loc din interiorul arcului carpatic unde creşte această plantă.

Paeonia tenuifolia, denumită popular "bujor de stepă", are o înălţime de 10-30 cm şi flori de un roşu aprins. Declarată monument al naturii încă din anul 1932 şi aflându-se în proprietatea Academiei Române, suprafaţa rezervaţiei botanice este de 2,5 ha. Zona este bine păstrată, menţinându-se aspectul natural. Rezervaţia este amenajată pentru vizitatori, perioada de vizitare fiind la începutul lunii mai, perioadă ce corespunde înfloririi bujorului.

- Rezervaţia naturală Lacul Fărăgău

Iaz natural (tău de dealuri, de origine postglaciară, atlantico-subboreală, format prin barare naturală cu propriile aluviuni), reprezintă ultima formaţiune rămasă dintr-un mare număr de lacuri ce existau odinioară în partea estică a Câmpiei Transilvaniei şi care şi-a păstrat o parte din rarităţile originale, floristice şi faunistice.

- Pădurea Săbed, comuna Ceuaşu de Câmpie

Este o rezervaţie ştiinţifică mixtă ornitologico-dendrologică, înfiinţată pe un teren degradat, cu eroziuni puternice de soluri. Pădurea plantată între anii 1892-1899 şi completată pe parcursul anilor, este un model de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate. După trecerea unui secol se observă un exemplu de succesiune a vegetaţiei forestiere, prin extinderea speciilor autohtone şi crearea unui ecosistem natural.

- Rezervaţia de stejar pufos  Sighişoara

A fost creată pentru ocrotirea speciei Quercus Pubescens, specie de stejar xerofită, caracteristic silvostepei. Se află la altitudinea de 500-600 m pe versanţii însoriţi cu panta mare. Rezervaţia se menţine în stare satisfăcătoare şi datorită pantelor mari ale versanţilor.

- Rezervaţia molid de rezonanţă Lăpuşna

Reprezintă un ecosistem forestier montan mijlociu, cu exemplare de molid de rezonanţă foarte rare (vârsta 150 ani, diametrul peste 60 cm şi înălţimea 36-38 m) şi rezervaţie de seminţe forestiere.

- Stejarii seculari de la Braite, Sighişoara

Rezervaţia de stejari seculari de pe păşunea Braite (Sighişoara) cuprinde specia Stejar peduncular (Quercus robur), cel mai bătrân arbore viabil, cu posibilitate de reconstrucţie ecologică. Arborii au vârsta de 400-500 ani, diametre 1-1,8 m şi înălţimea medie 12-20 m.

- Lacul Ursu Sovata şi arboreturile limitrofe

Salba de lacuri sărate, situate într-o formaţiune geologică cu substrat de sare, stă la baza existenţei Complexului balnear Sovata, înconjurat de păduri cu aspect peisagistic deosebit şi cu rol de protecţie a lacurilor. Lacul Ursu este helioterm, iar pădurile înconjurătoare de vârste mari, pe lângă rolul protector prezintă şi o biodiversitate prin cele 23 specii de esenţă lemnoasă.

- Rezervaţia Laleaua pestriţă Vălenii de Mureş

Este o rezervaţie botanică înfiinţată pentru ocrotirea plantei rare Fritillaria meleagris (laleaua pestriţă). Rezervaţia este situată la sud de localitatea Vălenii de Mureş, din comuna Brâncoveneşti.

- Poiana narciselor Gurghiu

Este o rezervaţie botanică pentru ocrotirea plantei Narcissus stellaris (narcisa) şi a plantei Fritillaria meleagris (laleaua pestriţă).

Rezervaţia este situată în sudul localităţii Gurghiu, lângă drumul comunal C9 Gurghiu-Orşova, aflându-se în proprietatea comunei Gurghiu.

- Rezervaţia peisagistică Seaca

Amplasată în zona Ibăneşti-Sovata; pădurile de interes ştiinţific sunt reprezentate de arboretele considerate rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere. 	Zona prezintă un interes cinegetic deosebit, cu faună reprezentativă pentru zona pădurilor din munţii mijlocii, cu efective de cerbi, căpriori, urşi, cocoşi de munte.

- Arboretul cu Chamaecyparis Lawsoniana – Sângeorgiu de Pădure

Zona este situată în Câmpia Transilvaniei, pe dealurile dintre Târnava Mică şi Târnava Mare. Pădurea în care se găseşte Chiparosul de California (Chamaecyparis Lawsoniana) prezintă interes ştiinţific, fiind şi rezervaţie de seminţe. Chiparosul depăşeşte vârsta de 75 de ani şi se găseşte în amestec cu fagul provenit din regenerări naturale.

2.1.2.2. CARACTERISTICI ADMINISTRATIVE ŞI ECONOMICE

## A. Organizarea administrativ-teritorială

## Judeţul Mureş cuprinde:

# 4 municipii (Târgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni)

- 7 oraşe (Luduş, Sovata, Iernut, Miercurea Niraj, Sărmaşu, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni).

- 91 comune.

- 487 sate.

- Municipiul Târgu-Mureş

  - Suprafaţa totală: 5.140 ha

  - Populaţia stabilă: 150.041 locuitori

Reşedinţa administrativă a judeţului Mureş şi important centru economic şi cultural al judeţului.

Prin aşezarea sa geografică în culoarul larg al râului Mureş, beneficiază de avantajele care le oferă zona de confluenţă a trei regiuni naturale, cu resurse economice diferite şi complementare: regiunea cerealieră a Câmpiei Transilvaniei, Podişul Târnavelor şi zona forestieră a dealurilor subcarpatice interne.

Totodată, Târgu-Mureş este cunoscut în ţară şi străinătate ca un important centru medical, cu reuşite deosebite în planul medicinii cardiovasculare şi urologice.

Centru universitar şi cultural cu tradiţie, municipiul Târgu Mureş dispune de un sistem de educaţie solid şi flexibil, gata să se adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă.

- Municipiul Sighişoara

  - Suprafaţa totală: 9.602 ha

  - Populaţia stabilă: 32.304 locuitori.

Beneficiind de o avantajoasă poziţie geografică în partea centrală a României, fiind situat în culoarul Târnavei Mari, municipiul Sighişoara s-a afirmat de-a lungul secolelor ca un important centru comercial, meşteşugăresc, administrativ şi cultural.

Centru istoric, cu clădiri seculare, considerat a fi cea mai frumoasă cetate locuită din Europa, Sighişoara este şi astăzi un veritabil oraş-muzeu, oferind vizitatorului modern şansa de a realiza o întoarcere în timp în atmosfera medievală de acum câteva sute de ani.

- Municipiul Reghin

      - Suprafaţa totală: 5.609 ha

      - Populaţia stabilă: 36.126 locuitori

Reghinul este un nume de rezonanţă, cunoscut în ţară şi străinătate sub numele de „oraşul viorilor” sau mai recent „noua Cremona”, denumire legată de construcţia de viori, având ca emblemă a oraşului vioara. Firme specializate în construcţia instrumentelor muzicale, alături de firme specializate în prelucrarea lemnului, metalurgie, încălţăminte, industria alimentară şi de construcţii determină profilul industrial al municipiului. În prezent, este considerat printre primele localităţi în ţară în ceea ce priveşte numărul societăţilor comerciale privatizate raportate la numărul de locuitori.

- Municipiul Târnăveni

          - Suprafaţa totală: 5.268 ha

          - Populaţia stabilă: 26.654 locuitori

Deşi atestată documentar încă din anul 1278, localitatea a cunoscut o dezvoltare de tip urban abia la începutul secolului XX, favorizată de începerea forărilor pentru gaz metan, rentabilă materie primă pentru industrie.

Preponderentă, industria chimică determină profilul industrial al zonei, alături de care se dezvoltă producţia de geamuri şi materiale de construcţii, producţia de mobilier, articole ceramice de uz gospodăresc şi ornamental, industria confecţiilor.

Lacurile formate de-a lungul pârâului Sărat în partea sud-estică a localităţii conţin nămol cu proprietăţi terapeutice atestate, constituind o resursă naturală ce trebuie pusă în valoare.

- Oraşul Luduş

              - Suprafaţa totală: 6.725 ha

              - Populaţia stabilă: 17.497 locuitori

Mărturiile arheologice şi tratatele de istorie atestă vechimea multimilenară a aşezării, continuitatea în vieţuirea comunităţii omeneşti.

Poziţia geografică favorabilă, infrastructura în dezvoltare, existenţa forţei de muncă reprezintă o bază pentru dezvoltarea investiţiilor în industrie, agricultură, construcţii, sfera serviciilor.

Situat pe culoarul european în reţeaua de transport rutier, la distanţă relativ mică de Aeroportul Târgu-Mureş, dispune de reţea de transport feroviar.

- Oraşul Sovata

  - Suprafaţa totală: 19.587 ha

  - Populaţia stabilă: 11.614 locuitori

Staţiune balneoclimaterică, al cărei renume se datorează lacurilor Ursu, Aluniş, Verde, Negru, Roşu, Mierlei şi Şerpilor, extrem de bogate în ape minerale sărate clorosodice, bromurate, bicarbonatate şi/sau uşor sulfuroase.

Efectul heliotermic al lacului Ursu - constând în încălzirea  apei sărate de la soare - reprezintă un caz unic în Europa. Salinitatea şi temperatura apei înregistrează creşteri de la suprafaţă spre adâncimi, ajungând de la 30-40ºC (la 1 m adâncime), la 60ºC (la 2 m adâncime).

Băile Sovata dispun de bazine  pentru kinetoterapie, instalaţii pentru electroterapie şi hidroterapie, saune, săli de gimnastică medicală, plaje pe malul lacului Ursu şi lacului Aluniş, locuri de cazare în hoteluri şi vile, terenuri sportive, piscine, precum şi dotări pentru canotaj, skilift şi  pistă modernă pentru schi.

- Oraşul Iernut

  - Suprafaţa totală: 10.636 ha

  - Populaţia stabilă: 9.523 locuitori

Săpăturile arheologice au descoperit dovezi ale existenţei omeneşti în această zonă aparţinând epocii neolitice (4.500-2.500 î.e.n.).

Sectorul economic dominant este agricultura, urmat de producerea energiei electrice în cadrul sucursalei Mureş a S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. şi prestarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii agregate energetice.

- Oraşul Miercurea Nirajului

  - Suprafaţa totală: 5.588 ha

  - Populaţia stabilă: 5.824 locuitori

Dispune de importante resurse naturale de suprafaţă (terenuri agricole, păşuni şi fâneţe naturale), sectoarele economice dominante fiind prelucrarea lemnului, confecţiile textile şi produsele lactate.

- Oraşul Sărmaşu

    - Suprafaţa totală: 7.613 ha

    - Populaţia stabilă: 7.693 locuitori

Prezintă dovezi de locuire încă din perioada de tranziţie la neolitic ( 2.500-1.800 î.e.n.).

Solurile fertile permit practicarea eficientă a agriculturii, suprafaţa arabilă  întinzându-se pe 4.209 ha, iar viile şi livezile pe 119 ha. Păşunile şi fâneţele întinse pe 1.644 ha, au permis practicarea creşterii animalelor.

Domurile gazeifere pe care este aşezată localitatea, au oferit zonei o bogăţie inestimabilă: gazul metan, o resursă energetică exploatată încă din momentul descoperirii.

- Oraşul Sângeorgiu de Pădure

  - Suprafaţa totală: 7.114 ha

  - Populaţia stabilă: 5.492 locuitori

Zona dispune de resurse de gaze naturale.Turismul reprezintă un domeniu posibil în evoluţia localităţii, pentru care va fi însă necesară elaborarea unor detalii de sistematizare în scopul dezvoltării unei zone de agrement şi sport pe ambele maluri ale lacului de acumulare Bezid.

- Oraşul Ungheni

  - Suprafaţa totală: 6.369 ha

  - Populaţia stabilă: 6.554 locuitori

Principalele activităţi economice ale locuitorilor oraşului au caracter industrial şi agricol.

Cea mai importantă investiţie industrială, aflată în prezent în curs de execuţie o reprezintă societatea comercială "Parc Industrial Mureş" S.A., zonă în care se vor desfăşura activităţi economice, de producţie industrială şi servicii de înaltă tehnologie.

B.Caracteristici generale ale economiei judeţului

Economia judeţului Mureş este caracterizată în prezent de procesul de tranziţie de la sistemul centralizat la economia de piaţă, având la bază o puternică descentralizare şi promovarea liberei iniţiative. Potenţialul de dezvoltare a judeţului este determinat în primul rând de aşezarea sa geografică centrală, cu condiţii naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice.

Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia judeţului: industrie: 41%, agricultură, silvicultură şi exploatări forestiere: 22%, servicii: 37%

Judeţul Mureş se înscrie cu o importantă pondere în producţia industrială naţională (locul 8 pe ţară).

Industria se caracterizează printr-o mare varietate a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă naţională: industria extractivă a gazului metan, industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, producţia de mobilier şi instrumente muzicale, industria chimică şi producţia de medicamente, prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice, industria alimentară, industria textilă şi a încălţămintei, confecţii din textile, piele şi blană, industria altor produse din minerale nemetalice (geamuri, sticlărie, cărămizi, ţigle, var, prefabricate pentru construcţii, alte materiale de construcţii, sticlă decorativă, porţelan, faianţă), metalurgie, industria de maşini, echipamente, aparate electrice.

Agricultura este a doua ramură în economia judeţului şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă a judeţului Mureş este de 414.764 ha şi reprezintă 61% din suprafaţa totală a judeţului. Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor. Principalele culturi sunt: plante tehnice (sfecla de zahăr, in şi cânepă, tutun, hamei), cereale (orz, orzoaică, grâu, porumb, secară, etc.), legume, fructe, viţă de vie. Zootehnia este prezentă prin crescătoriile de porcine, bovine, ovine şi păsări.

Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un înalt grad de privatizare şi creşte constant în importanţă. În afară de construcţiile de clădiri civile şi industriale, acest sector este specializat in construcţii şi modernizări de drumuri şi şosele, construcţii de poduri, diguri, amenajări hidrotehnice, lucrări de construcţii în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice.

Judeţul Mureş se afirmă cu un potenţial turistic foarte ridicat, întrucât pe întreg teritoriul său sunt concentrate obiective turistice variate şi de mare valoare. Activitatea turistică este susţinută de existenţa unei infrastructuri diversificate, cu unităţi de cazare corespunzătoare, în special în centrele urbane.

Rezultatele economice în judeţul Mureş au fost realizate de un număr de 8.280 unităţi economice active, ale căror caracteristici sunt prezentate în cele ce urmează:

Principalii indicatori realizaţi de unităţile active, pe activităţi ale economiei naţionale (anul 2002)

| Activităţi (secţiuni CAEN) | Număr de unităţi active | Cifra de afaceri - unităţi active (mld. lei) | Investiţii brute -unităţile active (mld. lei) | Număr mediu de salariaţi în unităţile active | Cheltuieli cu personalul -unităţi active (mld. lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 8280 | 60052,2 | 7483 | 108781 | 5677,4 |
| Agricultură, silvicultură, piscicultură | 371 | 1131,7 | 393,1 | 3797 | 182,5 |
| Industrie total – total | 1654 | 32278 | 3974,1 | 65974 | 3637,9 |
| • Industrie extractivă | 19 | 4109,6 | 414,6 | 2382 | 283,2 |
| • Industrie prelucrătoare | 1618 | 21590,2 | 2523,2 | 58161 | 2843 |
| • Energie electrică şi termică | 17 | 6578,.2 | 1036,3 | 5431 | 511,7 |
| Construcţii | 429 | 3325,8 | 295 | 7926 | 361,6 |
| Comerţ | 3832 | 17477 | 1384,6 | 17201 | 638,6 |
| Hoteluri şi restaurante | 386 | 475 | 199,1 | 1877 | 64,8 |
| Transport şi depozitare | 557 | 2533,2 | 654 | 5096 | 324 |
| Poştă şi telecomunicaţii | 45 | 1330,5 | 258,3 | 3158 | 285,3 |
| Tranzacţii imob., închirieri şi servicii | 619 | 906,2 | 235,1 | 1896 | 91,9 |
| Servicii colective, sociale, personale | 163 | 367,8 | 25,7 | 1254 | 57,8 |
| Alte activităţi | 224 | 227,1 | 64 | 602 | 33 |

Cel mai mare număr de unităţi active se înregistrează în ramura comerţ (3.832 unităţi, reprezentând 46.3%), urmată de industrie (1.654 unităţi, reprezentând 20%).

Cifra de afaceri şi investiţiile brute, pe activităţi ale economiei naţionale

1.131,7

32.278,0

3.325,8

17.477,0

475,0

2.533,2

1.330,5

906,2

367,8

227,1

393,1

3.974,1

295,0

1.384,6

199,1

654,0

258,3

235,1

25,7

64,0

1

10

100

1.000

10.000

100.000

Agricultură,

silvicultură,

piscicultură

Industrie - total

Construcţii

Comeţ

Hoteluri şi

restaurante

Transport şi

depozitare

Poşta şi

telecomunicaţii

Tranzacţii

imobiliare,

inchirieri şi

activităţi de

servicii

Alte activităţi de

servicii colective,

sociale şi

personale

Alte activităţi

miliarde lei

Cifra de afaceri

Investiţii brute

Cea mai mare cifră de afaceri înregistrată de unităţile active a fost în industrie (32.278,0 mld. lei) urmată de comerţ (17.477,0 mld. lei) şi construcţii (3.325,8 mld. lei). În cadrul industriei, ramura prelucrătoare deţinea 66,8% din volumul cifrei de afaceri. În celelalte ramuri ale economiei judeţului, ponderea cifrei de afaceri era situată sub 4,2%.

Volumul investiţiilor brute totaliza la nivelul anului 2002 cifra de 7.483 mld. lei. Industria reprezenta 53,1% în totalul investiţiilor efectuate de unităţile active, fiind urmată de comerţ (18,5%), transport şi depozitare (8,7%) şi agricultură (5,3%).

În anul 2002 în economia judeţului îşi desfăşurau activitatea 108.781 salariaţi, din care 65974 (60,6%) în industrie. Industria prelucrătoare absorbea 58.161 salariaţi, reprezentând 88% din totalul salariaţilor ocupaţi în industrie. În comerţ numărul salariaţilor era de 17.201 (15,8%).

Urmând aceeaşi evoluţie cu numărul salariaţilor, cheltuielile cu personalul efectuate de unităţile active au înregistrat cea mai mare pondere în industrie (3.637,9 mld. lei reprezentând 64,1%). În măsură mai mică s-au efectuat cheltuieli cu forţa de muncă în comerţ (638,6 mld. lei reprezentând 11,2%) şi construcţii (361,6 mld lei).

Forţa de muncă şi şomajul

La finele anului 2002, participarea populaţiei la forţa de muncă, pe zone ale judeţului, se prezenta astfel:

- mii persoane -

|  | Populaţia activă |  |  |  | Populaţia ocupată |  |  |  | Şomeri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | M | F | % | Total | M | F | % | Total | M | F | % |
| Total judeţ | 208,4 | 122,1 | 86,3 | 100,0 | 185,7 | 106,3 | 79,4 | 100,0 | 22,7 | 15,8 | 6,9 | 100,0 |
| Zona Iernut | 8,6 | 5,9 | 2,7 | 4,1 | 6,8 | 4,6 | 2,2 | 3,7 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 7,9 |
| Zona Luduş | 18,9 | 12,4 | 6,5 | 9,1 | 16,0 | 10,4 | 5,6 | 8,6 | 2,9 | 2,1 | 0,8 | 12,8 |
| Zona Reghin | 37,1 | 22,7 | 14,4 | 18,0 | 33,3 | 20,2 | 13,3 | 17,9 | 3,8 | 2,7 | 1,1 | 16,7 |
| Zona Sighişoara | 21,1 | 11,7 | 9,4 | 10,1 | 19,5 | 10,4 | 9,1 | 10,5 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 7,5 |
| Zona Sovata | 16,0 | 10,3 | 5,7 | 7,7 | 14,2 | 9,1 | 5,1 | 7,6 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 7,5 |
| Zona Târgu Mureş | 89,6 | 48,8 | 40,8 | 42,9 | 81,7 | 43,5 | 38,2 | 44,0 | 7,9 | 5,3 | 2,6 | 33,5 |
| Zona Târnăveni | 17,1 | 10,3 | 6,8 | 8,1 | 14,2 | 8,3 | 5,9 | 7,7 | 2,9 | 1,9 | 1,0 | 12,8 |

La indicatorul populaţie activă înregistrează ponderi scăzute zonele Iernut (4,1%), Luduş (9,1%) şi Târnăveni (8,1%). Aceste zone au şi o rată mare a şomajului depăşind cu mult nivelul judeţului, care în anul 2002 era de 6,4%.

Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei naţionale

- mii persoane -

| POPULATIA OCUPATA | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL, din care: | 235,7 | 245,7 | 239,6 | 240,8 |
| Industrie | 61,8 | 62,2 | 65,2 | 69,8 |
| Construcţii | 9,3 | 8,8 | 7,5 | 10,9 |
| Comerţ | 19,3 | 21,4 | 20,0 | 26,0 |
| Turism | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
| Transporturi | 6,9 | 8,6 | 6,4 | 7,2 |
| Servicii | 8,1 | 8,3 | 8,0 | 7,6 |
| Agricultura | 100,5 | 103,1 | 100,4 | 87,1 |
| Administraţie publică | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Invaţământ | 12,3 | 13,5 | 12,6 | 11,4 |
| Sănătate | 8,5 | 10,4 | 10,5 | 11,4 |
| Alte activităţi ale economiei naţionale | 3,1 | 4,1 | 3,7 | 3,8 |

Se constată evoluţia ascendentă în perioada 1999-2002 a populaţiei ocupate în industrie şi comerţ, în timp ce numărul persoanelor ocupate în construcţii, transporturi şi servicii a rămas relativ constant.

Ponderea şi locul judeţului Mureş  în economia naţională, după forţa de muncă

|  | Ponderea în total |  |  |  |  |  | Locul judeţului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Forţa de muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pop. ocupată total | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Pop ocupată în agricultură | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 |
| Pop. ocupată în industrie | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 10 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| Pop. ocupată la 1000 locuitori | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 7 |
| Nr. salariaţi | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
| Nr. salariaţi în industrie | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 10 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 |
| Câştigul mediu net pentru salariaţi | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 15 | 10 | 21 | 22 |

Judeţul Mureş ocupă locul 11 pe ţară la indicatorul ”populaţie ocupată” şi locul 7 la indicatorul privind“populaţia ocupată la 1.000 locuitori”. Aceşti indicatori au înregistrat o tendinţă de îmbunătăţire în perioada 1997-2000.

2.1.2.3. ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE

A. Industria

Industria este ramura cu ponderea cea mai mare în economia judeţului, reprezentând 53,7% în structura cifrei de afaceri realizată de unităţile active (la nivelul anului 2002).

După evenimentele din anul 1989, procesul de tranziţie caracteristic economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative. Procesul de privatizare a tuturor unităţilor de producţie industrială care s-a desfăşurat în anii '90, a fost însoţit de reducerea volumului producţiei şi a capacităţilor de producţie, precum şi de dispariţia unor ramuri industriale.

Totuşi, judeţul Mureş dispune de un potenţial de dezvoltare ridicat, determinat de aşezarea geografică centrală şi de condiţiile naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice.

Industria, cu o pondere de 41% în economia judeţului, se caracterizează printr-o varietate mare a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă naţională, între care menţionăm:

- industria extractivă a gazului metan;

- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului;

- producţia de mobilier şi instrumente muzicale;

- industria chimică şi producţia de medicamente;

- prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice;

- industria alimentară, băuturi;

- industria textilă, încălţăminte şi confecţii din textile şi piele;

- produse din minerale nemetalice (geamuri, sticlărie, cărămizi, ţigle, var, prefabricate pentru construcţii, alte materiale de construcţii, sticlă decorativă, porţelan, faianţă);

- metalurgie;

- maşini, echipamente, aparate electrice.

- industria extractivă a gazului metan are o pondere de 12,7% în cifra de afaceri a ramurii industriale şi este reprezentată mai ales în zonele Sighişoara şi Sărmaş.

- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului este una dintre cele mai dezvoltate ramuri industriale, în special datorită faptului că în această zonă a ţării materia primă se găseşte din abundenţă. Industria de prelucrare a lemnului este reprezentată în oraşele Reghin, Târnăveni, Luduş. Judeţul Mureş, cu o pondere de 8,9% în valoarea producţiei de mobilier, ocupă locul 1 pe ţară la acest indicator şi locul 10 în ce priveşte producţia de cherestea, cu o pondere de 2,7%. La Reghin există o societate comercială de producere a instrumentelor muzicale “Gliga Companies”.

- industria chimică este reprezentată în municipiile Târgu Mureş şi Târnăveni, unde se produc îngrăşăminte chimice, carbid, produse chimice anorganice de bază, anti-dăunători (locul 1 pe ţară în ceea ce priveşte producţia de anti-dăunători).

- producţia de medicamente a cunoscut o evoluţie ascendentă în ultimii ani, devenind o ramură de bază în industria judeţului, reprezentativ în acest domeniu fiind municipiul Târgu Mureş.

- ramura prelucrarea cauciucului şi masele plastice cuprinde producţia de anvelope din oraşul Luduş.

- în ce priveşte industria alimentară, judeţul Mureş ocupă locul 2 pe ţară la producţia de lapte de consum cu o pondere de 14,8% în total; locul 8 în producţia de brânzeturi, cu o pondere de 3,1%. Caracteristică pentru industria alimentară a judeţului este prelucrarea cărnii, judeţul ocupând locul 20 pe ţară în producţia de carne şi locul 16 în producţia de preparate din carne; iar la producţia de zahăr rafinat, judeţul Mureş ocupă locul 20 pe ţară.

Reprezentative pentru industria alimentară sunt municipiile Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara şi oraşul Sovata.

- industria textilă, încălţăminte şi confecţii din textile şi piele este reprezentată prin producţia de ţesături din bumbac şi tip bumbac, confecţii textile, pielărie şi încălţăminte în municipiile Târgu Mureş şi Sighişoara.

- producţia din minerale nemetalifere cuprinde producţia de geamuri trase (2 mm grosime), sticlărie, cărămizi, blocuri ceramice, ţigle, poame şi olane din argilă, var (locul 8 pe ţară) şi prefabricate din beton armat (locul 25 pe ţară).

Tot în ramura produselor din minerale nemetalice este cuprinsă şi producţia ceramică (faianţă menaj, sticlă şi porţelan fosfatic) de la Sighişoara, care cunoaşte o dezvoltare tot mai mare în ultimii ani.

- construcţia de maşini, echipamente şi aparate electrice se regăseşte în municipiul Târgu Mureş şi în măsură mai mică în Sighişoara, Reghin, Luduş.

- un factor în dezvoltarea industrială a judeţului îl constituie realizarea pe platforma Vidrasău (oraşul Ungheni), la 18 Km de municipiul Târgu Mureş, a Parcului industrial Mureş – Platforma Vidrasău.

- începând cu anii '90, în urma privatizării, reorganizării sau desfiinţării unor capacităţi de producţie, fiecare zonă a judeţului s-a confruntat cu probleme specifice în ce priveşte evoluţia sectorului industrial.

Caracteristicile sectorului industrial în diferite zone ale judeţului:

  - Zona Târgu Mureş

Ramura industrială este prezentă în principal în municipiul Târgu Mureş, unde îşi desfăşoară activitatea peste 8.500 de agenţi economici.

Structura industrială este diversificată, fiind dominată de 4 sectoare mai importante şi anume: industria prelucrării lemnului, industria chimică, construcţia de maşini,  industria textilă şi de pielărie.

Industria de prelucrare a lemnului este prezentă prin producţia de mobilier realizată de S.C. Mobex S.A.,  care produce şi mobilier sculptat.

Industria chimică este reprezentată de Combinatul chimic S.C. Azomureş S.A., producător de îngrăşăminte chimice, iar industria farmaceutică de S.C. Armedica S.A. şi Lek Pharmatech – unităţi producătoare de medicamente.

Industria constructoare de maşini este reprezentată de S.C. Electromureş S.A. (producător de articole electrocasnice), S.C. Imatex S.A. (producător de maşini de ţesut convenţionale şi neconvenţionale), S.C. Matricon S.A. (producător de maşini de cusut) şi de către “Prodcomplex” (producător de utilaje pentru prelucrarea maselor plastice).

Industria textilă este reprezentată de S.C. Textor S.A. (producător de fibre sintetice şi din mătase), S.C. Textila Mureşul (confecţii textile), iar industria pielăriei de S.C. Manpel S.A. (reprezentativ pentru producţia de confecţii şi mănuşi din piele).

Industria alimentară este prezentă prin societăţi comerciale pentru produse din carne, prelucrarea laptelui (S.C. Friesland S.A.) şi zahăr.

- Zona Sighişoara

Sectoarele economice dominante, în ordinea ponderii lor sunt: confecţii, materiale de construcţii şi alte produse din minerale nemetalice (faianţă menaj, vase emailate, porţelan fosfatic), prelucrarea laptelui şi construcţii metalice.

La sfârşitul anilor '80, municipiul Sighişoara era beneficiarul unui profil industrial complex, în care ponderea era deţinută de ramurile textilă şi confecţii textile, construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor, sticlă şi faianţă, articole pentru menaj, produse alimentare, materiale de construcţii, exploatarea şi prelucrarea lemnului, pielărie, blănărie, încălţăminte, etc.

Marea majoritate a unităţilor erau profilate  pe industria uşoară, mai ales textilă (65% pondere valorică din produsele sighişorene), orientare fixată de o anumită tradiţie locală (vezi vechile bresle ale ţesătorilor şi croitorilor), precum şi de materia primă abundentă pentru produsele ceramice.

Agenţi economici prezenţi în industrie: S.C. “VES” S.A. (vase emailate), S.C. “Stimet” S.A. (ambalaj sticlă),  S.C. “Siceram” S.A. (materiale pentru construcţii), S.C. “Târnava” S.A. (confecţii), S.C. “Nicovala” S.A. (construcţii metalice), S.C. “Parat – ro” S.A. (confecţii industriale), S.C. “Transtex” S.A. (confecţii), S.C. “CESIRO” S.A. (faianţă menaj), S.C. “Hochland Romania” S.R.L. (prelucrarea laptelui).

  - Zona Reghin

Profilul economic preponderent al zonei este exploatarea, transportul şi industrializarea materialului lemnos.

Industria metalurgică a avut de suferit în urma desfiinţării S.C. Metalurgica S.A., fiind disponibilizaţi un număr de 4.500 de angajaţi. Ulterior, societatea a fost privatizată şi în prezent se fac din nou angajări.

În industria zonei îşi desfăşoară activitatea un număr de 274 agenţi economici, între care cei mai importanţi sunt: S.C. Prolemn S.A., S.C. Alpina S.A.,  S.C. Amis S.A., S.C. Irum S.A., S.C. Hora S.A., S.C. Remex S.A., S.C. Lazar S.R.L., Geosef Levicom S.R.L., S.C. Larix Forest S.R.L., Emivas Cons S.R.L., RAGCL S.A., S.C. Gliga Companies S.A., S.C. Metalurgica Reghin S.A., S.C. Turlemn Prodcom S.R.L., Distileriile Regun S.R.L., Vivarius Impex S.R.L., Grafis Art S.R.L., Bewami Pan Expert S.R.L., Lemn Metal Reghin S.A..

Profilul lor de activitate: industria alimentară şi a băuturilor, confecţiile din textile şi pielărie, producţia de încălţăminte, prelucrarea lemnului, produse din minerale nemetalice, metalurgie, construcţii metalice şi produse din metal, producţia de maşini şi echipamente, producţia de maşini şi aparate electrice, de aparatură şi instrumente medicale, de precizie optică şi ceasornicărie, producţia de mobilier şi alte activităţi industriale.

Numărul total al angajaţilor este de 8.836.

  - Zona Târnăveni

Sectoarele industriale dominante în zonă sunt industria chimică şi producţia din minerale nemetalice (prelucrarea sticlei, ţigle şi materiale de construcţii, articole de ceramică).

Profilul industrial al zonei este dat de municipiul Târnăveni, în care industria chimică (succesoare a ramurii reprezentative din perioada comunistă) este preponderentă (carbid, acid sulfuric, etc.). Această ramură este reprezentată de Grupul de firme CARBID (Carbid – Fox, Carbid – Gaz, Carbid – Conmet) restructurate din fostul Combinat Chimic şi care au ca profil fabricarea de produse chimice anorganice de bază, gaze industriale şi turnarea fontei.

Societatea comercială BICAPA S.A. Târnăveni, desprinsă din fostul Combinat Chimic, a trecut printr-un proces de privatizare după anul 1989, iar în prezent se află în proces de reorganizare în vederea începerii unor activităţi noi.

Regresul economic de după anul 1990 înregistrat de marile unităţi economice de pe platforma industrială a municipiului (S.C. Bicapa S.A. , S.C. Carbid Fox S.A.) a avut drept consecinţă disponibilizarea unui număr impresionant de angajaţi, atât din oraş cât şi din localităţile învecinate.

Printre alţi agenţi economici care încep să se dezvolte în cadrul industriei din Târnăveni menţionăm: Gecsat (geamuri, prelucrarea si fasonarea sticlei plate, fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal); S.C. Cars S.A. (fabricarea cărămizilor, ţiglelor, şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă); S.C. Com Ardeleana (producţia de mobilier); S.C. Cotton Textil SRL (confecţii articole de îmbrăcăminte); S.C. Vitron (fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental); S.C. Omega Prodcom (recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile); S.C. Holland Tehnolemn Reedflex International (producţia de mobilier); S.C. Delrom (producţia si conservarea cărnii).

  - Zonele situate pe valea inferioară a Mureşului reprezentate de oraşele Luduş şi Iernut

Aceste zone au ca specific profilul agroindustrial.

Ca urmare a schimbărilor intervenite după anul 1989, dezechilibrele economice din aceste zone au fost provocate de închiderea unor unităţi industriale care înglobau un număr apreciabil al locuitorilor celor două oraşe.

Caracteristic pentru oraşele Luduş  şi Iernut este numărul mare de locuitori apţi de muncă, dar fără nici un venit.

Oraşele sunt străbătute de DN 15 Turda – Târgu Mureş – Topliţa şi drumul european  E 60 Braşov – Târgu Mureş – Cluj Napoca.

Obiectivul principal al acestor zone este crearea de noi locuri de muncă prin susţinerea unor proiecte de investiţii în domeniul serviciilor, industria uşoară, industria alimentară, de prelucrare a legumelor şi cea a produselor din lapte şi carne.

Zona Luduş

Caracteristic pentru zona Luduş este faptul că industria se desfăşoară doar în perimetrul oraşului Luduş, profilul industrial fiind determinat de industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii-textile, prelucrarea cauciucului.

Industria de prelucrare a cauciucului este reprezentată de S.C. Romvelo S.A. Luduş, iar industria alimentară (prelucrarea sfeclei de zahăr) de S.C. Zahărul Luduş S.A.

Industria mai este reprezentată în această zonă de prelucrarea sârmei şi sticlei la Luduş; industria extractivă (gaze naturale) la Sărmaşu; prelucrarea lemnului la Luduş, Sărmaşu, Cheţani, Tăureni; prelucrarea cânepei, industria uşoară (confecţii) şi materiale de construcţii la Luduş.

Neutilizarea în totalitate a unor capacităţi de producţie existente şi desfiinţarea altora, migraţia forţei de muncă spre alte zone din ţară şi străinătate sau lipsa resurselor financiare necesare înlocuirii echipamentelor şi tehnologiilor învechite, reprezintă factori de regres pentru dezvoltarea industrială a zonei.

Redistribuirea spaţiilor industriale dezafectate ar putea revigora activitatea acestui sector, prin orientarea lor spre activităţi economice profitabile.

Disponibilităţile în ce priveşte suprafeţele agricole ar putea oferi posibilitatea dezvoltării industriei alimentare prin investiţii în acest  domeniu.

În această zonă, cu bogată experienţă în domeniul zootehniei (complexe de creşterea şi îngrăşarea animalelor, aflate în conservare), cu existenţa marilor suprafeţe piscicole, este favorizată  dezvoltarea industriei alimentare.

Zona Iernut

Ramuri industriale preponderente: producerea energiei electrice prin S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. - Sucursala Mureş şi lucrări de întreţine şi reparaţii agregate energetice, lucrări PRAM, AMC, control nedistructiv prin S.C. Termoserv S.A. ce atrag circa 700 salariati.

Potential de dezvoltare: S.C. Complex ZOOIND ARDEALUL S.A. Iernut (22 ha) şi S.C. PROTAN SA. (profil agro-industrial).

  - Zona Sovata

Ramuri industriale preponderente: exploatarea şi prelucrarea lemnului (exploatări forestiere, producţia de mobilă, artizanat din lemn) în cadrul a 7 agenţi economici între care se remarcă  S.C: Mobila S.A. componentă a grupului francez Jaques Parisot, S.C. Rowo S.A. şi  industria alimentară (producţia de brânzeturi) reprezentată de S.C. Hochland S.A.

B. Sectorul terţiar

Turismul

Înzestrat cu un bogat potenţial turistic, definit de marea varietate a elementelor cadrului natural, judeţul Mureş se înscrie între zonele de mare atractivitate pe plan intern şi internaţional.

Potenţialul turistic privit ca activitate economică, constituie oferta primară a turismului şi grupează resursele şi obiectivele turistice naturale şi antropice.

Potenţialul turistic natural

Potenţialul morfoturistic este reprezentat de cele două lanţuri montane din partea estică a judeţului: Călimani şi Gurghiu. Cele mai spectaculoase forme, cu potenţial de mare atractivitate sunt craterele vulcanice, bine păstrate şi de dimensiuni mari: Căliman în Munţii Călimani, Fâncel-Lăpuşna şi Saca-Tătarca din Munţii Gurghiu.

Relieful glaciar dezvoltat la altitudini de peste 2.000 m în aceste zone, conţine două circuri glaciare.

Munţii de sare de la Sovata conţin un substrat în care sarea este foarte aproape de suprafaţă (relief salin).

Defileul Deda-Topliţa, desfăşurat în cea mai mare parte pe teritoriul judeţului Mureş, are o lungime totală de 34 km, despărţind masivele vulcanice Călimani şi Gurghiu.

- Potenţialul climato-turistic permite practicarea activităţilor turistice în toate sezoanele, cu variaţii în funcţie de specificul formelor de turism. Exceptând altitudinea masivelor muntoase, bioclimatul munţilor mijlocii  (1.200-1.800 m) este foarte extins, fiind indicat pentru efectuarea climato-terapiei.

- Potenţialul turistic hidromineral, lacustru şi al reţelei hidrografice

Apele minerale au importanţă turistică, întrucât au efecte terapeutice dintre cele mai diverse.

Predomină apele minerale bicarbonatat-carbogazoase, aflate în aureola mofetică Călimani-Gurghiu, urmate de cele feruginoase.

Apele minerale sărate apar la Ideciu de Jos, Jabeniţa, Brâncoveneşti, Uila, Gurghiu şi Sovata. La Sângeorgiu de Mureş acestea provin din zăcămintele gazeifere ale domului Ernei.

Nămolurile sapropelice, utilizate în afecţiuni locomotorii, apar la Sovata.

Lacurile constituie o resursă importantă din mai multe motive: posibilităţi de agrement, de terapie, valoarea peisagistică. În Munţii Călimani este prezent lacul glaciar Iezerul de sub Răţiţiş.

Lacurile sărate, mai numeroase, sunt concentrate în Ideciu de Jos, Jabeniţa şi mai ales la Sovata. Aici există circa 10 lacuri sărate, între care Lacul Ursu. Importante sunt, terapeutic şi lacurile Negru şi Aluniş care, alături de Lacul Ursu, au asigurat dezvoltarea staţiunii Sovata.

Păstrăvăriile, între care cele mai renumite sunt situate la Lăpuşna, pe valea Gurghiului şi Câmpul Cetăţii, pe valea Târnavei Mici.

Iazurile, prezente în Câmpia Transilvaniei, având aceeaşi funcţie ca şi păstrăvăriile, se concentrează pe valea Luduşului, în perimetrul comunelor Sânger, Tăureni, Zau de Câmpie, Şăulia şi Miheşu de Câmpie.

Reţeaua hidrografică constituie o resursă turistică mai ales în perimetrul oraşelor mari, unde luncile râurilor mai importante şi pădurile ce mărginesc aceste lunci sunt amenajate pentru turismul de agrement. Importanţă deosebită prezintă în acest sens valea Mureşului în perimetrul localităţilor Târgu Mureş, Reghin, Iernut şi Luduş; valea Târnavei Mici la Târnăveni, precum şi valea Târnavei Mari la Sighişoara.

- Potenţialul turistic biogeografic este alcătuit din păduri şi fondul zoogeografic.

Pădurile cele mai extinse apar în regiunile montane şi în cele subcarpatice, constituind un alt factor de atracţie turistică. Câteva dintre ele au o valoare turistică ridicată datorită declarării lor ca rezervaţie naturală. În scopul conservării resurselor cu valoare de unicat sau pe cale de dispariţie, la nivelul judeţului Mureş  au  fost desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, o serie de arii protejate: Parcul Naţional Călimani Sud; Rezervaţia peisagistică Defileul Deda-Topliţa; Pădurea de Stejari seculari de la Mociar; Rezervaţia de Bujor de Stepă de la Zau de Câmpie; Rezervaţia naturală Lacul Fărăgău; Pădurea Săbed, comuna Ceuaşu de Câmpie; Rezervaţia de stejar pufos Sighişoara; Rezervaţia molid de rezonanţă Lăpuşna; Stejarii seculari de la Braite, Sighişoara; Lacul Ursu Sovata şi arboreturile limitrofe; Rezervaţia Laleaua pestriţă Vălenii de Mureş; Poiana narciselor Gurghiu; Rezervaţia peisagistică Seaca; Arboretul cu Chamaecyparis Lawsoniana – Sângeorgiu de Pădure.

În judeţul Mureş au fost recunoscute 14 arii protejate de interes naţional, având suprafaţa totală de 28.359 ha. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt Lacul Ursu, rezervaţia peisagistică Defileul Deda-Topliţa, Defileul Mureşului şi numeroase rezervaţii botanice. În plus, Parcul Naţional Călimani Sud care se află parţial pe teritoriul judeţului Mureş.

Fondul zoogeografic se concentrază în acestă zonă, turismul cinegetic fiind prezent în Munţii Gurghiu şi Călimani (cervidee, urşi), precum şi în zona subcarpatică (mistreţi). Propice pentru turismul piscicol sunt valea Mureşului prin defileul Deda-Topliţa, văile superioare ale Gurghiului şi Târnavei Mici, precum şi pescăria de crapi de la Zau de Câmpie.

- În ce priveşte distribuirea teritorială a potenţialului natural, cel mai ridicat este înregistrat de comunele montane şi subcarpatice Lunca Bradului, Răstoliţa, urmate de Sovata, Stânceni, Deda şi Ibăneşti. Un potenţial relativ însemnat au şi comunele Vătava, Hodac, Gurghiu şi Chiherul de Jos.

Aceste unităţi administrative se caracterizează prin: bioclimat de munte cu efect stimulativ, fond zoogeografic, ape minerale, lacuri sărate şi piscicole şi prezenţa defileului Deda-Topliţa.

Cu un potenţial turistic natural mijlociu apar comunele Eremitu, Ruşii Munţi, Aluniş, Brâncoveneşti şi Solovăstru, datorită prezenţei reliefului salifer, a apelor minerale sărate, a lacurilor sărate, precum şi a pădurilor relativ extinse.

În categoria unităţilor administrative cu potenţial turistic natural scăzut se încadrează comunele din zona subcarpatică Batoş, Suseni, Beica de Jos, precum şi cele din Câmpia Transilvaniei (Sârmaşu, Miheşu de Câmpie, Şăulia, Zau de Câmpie, Tăureni şi Sânger).

Potenţialul turistic antropic

Potenţialul turistic antropic este complementar celui natural, în această categorie a resurselor şi obiectivelor turistice fiind incluse obiectivele cultural-antropice (biserici, biserici-fortificate, cetăţi, castele, complexe arhitectonice urbane) precum şi cele care se leagă de cultura materială şi spirituală din mediul rural (obiceiuri, tradiţii, etc.).

- Complexele arhitectonice urbane deţin un loc important între obiectivele cultural-antropice, între care se remarcă municipiile Târgu Mureş şi Sighişoara.

Municipiul reşedinţă de judeţ Târgu Mureş - concentrează o serie de obiective turistice importante. În centrul istoric se remarcă cea mai veche casă din oraş, datând din 1554, reconstruită în 1763; Palatul Tholdalagi, construit în stil rococo; Palatul Culturii; Palatul Prefecturii, ambele datând de la începutul secolului XX; Catedrala Ortodoxă, Biserica Catolică, construită în stil baroc între anii 1728-1764; Biblioteca Teleki, cu 40.000 de volume; Biserica din Lemn (ortodoxă), construită în 1793; Tabla Regească în stil baroc, etc. La toate acestea se adaugă Cetatea Medievală, construită în prima jumătate a secolului al XVII-lea, care cuprinde şi o Biserică Reformată, monument arhitectonic de la sfârşitul secolului XIV.

Municipiul Sighişoara concentrează 11 obiective cultural-istorice, dintre care cel mai impresionant este Cetatea Medievală, din secolul XIV, care mai păstrează 9 turnuri  (din 14). În incinta cetăţii se află şi alte obiective, între care Biserica Mănăstirii (sec. XIII), Biserica din Deal (sec. XIV-XV) şi Galeria de Lemn (1642).

Sighişoara este cel mai important obiectiv turistic antropic din judeţ, fiind inclus pe lista monumentelor UNESCO.

- Potenţialul turistic al vestigiilor istorice şi arhitecturale

În aşezările din judeţul Mureş se află monumente istorice şi de arhitectură foarte variate stilistic, datând din perioade istorice diferite şi reflectând  cultura autohtonă, pe cea maghiară şi germană, culturi care s-au influenţat reciproc în această zonă. Acest mozaic cultural se constituie într-o atracţie turistică importantă, care dă o notă specifică.

O serie de aşezări săteşti cu biserici fortificate se află pe lista Patrimoniului Universal UNESCO, exemplificând localităţile colonizate de saşii din Transilvania, care formează un tot unitar cu valoare istorică, cuprinzând moduri de organizare a spaţiului, clădiri şi urme de activităţi umane care îşi pun pecetea asupra împrejurimilor. Bisericile fortificate se regăsesc în număr mare într-un perimetru restrâns. Ele constituie o realizare arhitecturală deosebită datorită diversităţii şi folosirii gamei de tipare defensive din faza târzie a evului mediu european.

Între cetăţile medievale din sudul Transilvaniei se remarcă Cetatea săsească cu biserică din Comuna Vânători, satul Archita.

Punctele arheologice sunt prezente la Cuci, Cipău, Cristeşti, Moreşti unde s-au păstrat dovezi ale existenţei umane din perioada fierului, a bronzului, ale civilizaţiei antice şi feudalismului timpuriu.

- În categoria altor obiective antropice se includ Muzeul şi Monumentul Petöfi de la Albeşti, precum şi Monumentul Ostaşilor Români de la Oarba de Mureş (comuna Ogra).

- Potenţialul cultural este reprezentat de instituţiile şi evenimentele cultural-artistice, monumentele de artă, monumentele tehnice, parcuri şi grădini, foarte numeroase şi variate în această zonă.

Dintre muzeele mai importante menţionăm: Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul de Istorie din municipiul Sighişoara, Muzeul Etnografic din Reghin, Muzeul de Ştiinţe Naturale în cadrul Grupului Şcolar  “Lucian Blaga” din Reghin,  Muzeul Orăşenesc din Târnăveni.

Între evenimentele culturale menţionăm: Festivalul de artă medievală Sighişoara, Festivalul minorităţilor etnice – Proetnica Sighişoara, Zilele  Târgu Mureşene.

- Potenţialul turistic al artei şi tradiţiei populare este reprezentat de cultura materială şi spirituală creată în mediul rural care se manifestă, din punct de vedere turistic prin folclor, festivaluri, colecţii de obiecte vechi, arhitectură rurală specifică.

Datorită izolării unor localităţi s-a păstrat încă vie cultura tradiţională cu arhitectura şi tehnica populară (construcţiile de case, porţi, edificii religioase), materialele  folosite, instalaţii tehnice (mori, pive) cu tehnicile utilizate în prelucrarea lemnului, în realizarea de împletituri, ţesături, pictură pe sticlă, ceramică, fierărit. Pe teritoriul judeţului Mureş s-au identificat zone etnografice care prezintă elemente arhitecturale distincte, meşteşuguri specifice, tipuri diferite de aşezări, diversitate de obiceiuri, tradiţii şi gastronomie.

Datorită suprafeţelor mari de pădure, lemnul a servit ca material de construcţie pentru case şi unelte, existând zone care pot fi considerate prin valoarea construcţiilor (biserici de lemn, case, porţi, şuri), rezervaţii de arhitectură populară.

În cadrul arhitecturii ţărăneşti mureşene, se evidenţiază peste 40 de biserici de lemn de pe Valea Mureşului, a Gurghiului şi a Nirajului. Între meşteşugurile practicate se numără împletitul paielor, al papurei, pănuşilor şi nuielelor în satele Chendu, Viforoasa.

Pentru valoarea lor documentară pot fi menţionate centrul de olari de la Deda şi centrul de ceramică săsească de la Saschiz.

Specificul artei populare maghiare se regăseşte în ţesăturile lucrate la Aluniş, în zona Sovatei şi a Reghinului, iar decoraţiunile interioare cu motive populare se realizează pe Valea Gurghiului şi Valea Mureşului.

C. Comerţul

Comerţul este domeniul de activitate care a cunoscut o adevărată explozie în perioada de după revoluţia anticomunistă, astfel că la finele anului 2002 acest sector reprezenta după industrie, o pondere de 29,1% în totalul structurii cifrei de afaceri, pe activităţi ale economiei judeţului.

De asemenea, în ceea ce priveşte nivelul investiţiilor brute efectuate în economie, comerţul ocupă locul al doilea, după industrie, cu o cifră de afaceri de 1.385 miliarde lei şi o pondere de 18,5% în totalul investiţiilor.

Din totalul de 8.280 unităţi active la nivelul judeţean în anul 2002, un număr de 3.832 unităţi îşi desfăşurau activitatea în sectorul comercial, reprezentând un procent de 46,3%. Ponderea ridicată se menţine şi în cazul numărului mediu de persoane ocupate în unităţile active unde comerţul reprezintă 16,5% cu un număr de 18.647 persoane ocupate.

Cea mai mare concentrare a unităţilor comerciale şi a numărului de salariaţi în acest sector se regăseşte în zona municipiului reşedinţă de judeţ Târgu Mureş pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea 2.148 unităţi comerciale cu un număr de 9.701 salariaţi, urmată de zona Reghin (care cunoaşte o evoluţie economică ascendentă) cu un număr de 1.227 unităţi şi 1.958 salariaţi.

Structura activităţii comerciale, pe zone ale judeţului, în anul 2003

(nr. unităţi comerciale şi nr.salariaţi)

| Nr. crt. | Zonare Localităţi | TOTAL unităţi comerciale | Nr.agenţi economici cu activ.în domeniul comerţului pe sectoare comerciale |  |  | Ponderea unităţilor comerciale în total % | Nr. salariaţi | Ponderea numărului de salariaţi în total % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim. | Nealim. | Alim. publ. |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Iernut | 186 | 92 | 64 | 30 | 3,3 | 172 | 1,0 |
| 2 | Luduş | 417 | 194 | 91 | 132 | 7,4 | 1.667 | 9,3 |
| 3 | Reghin | 1.227 | 466 | 481 | 280 | 21,8 | 1.958 | 10,9 |
| 4 | Sighişoara | 699 | 449 | 209 | 41 | 12,4 | 2.644 | 14,8 |
| 5 | Sovata | 491 | 151 | 260 | 80 | 8,7 | 856 | 4,8 |
| 6 | Târgu Mureş | 2.148 | 198 | 1.684 | 266 | 38,2 | 9.701 | 54,2 |
| 7 | Tîrnăveni | 459 | 185 | 191 | 83 | 8,2 | 886 | 5,0 |
|  | TOTAL | 5.627 | 1.735 | 2.980 | 912 | 100,0 | 17.884 | 100,0 |

Începând cu anul 2002, s-au construit mari magazine şi în judeţul Mureş: pe drumul naţional DN 15 Târgu Mureş – Reghin, în localitatea Ernei, funcţionează unitatea comercială SELGROS Cash&Carry, iar în municipiul Târgu Mureş, pe drumul european E 60 la intrarea dinspre Cluj-Napoca funcţionează unitatea comercială METRO Cash&Carry şi la ieşirea din oraş spre Sighişoara, magazinul UNIVERS-ALL; tot în municipiul Târgu Mureş, pe drumul european E 60 (porţiunea Str. Gheorghe Doja) funcţionează de asemenea o mare unitate comercială pentru desfacerea materialelor de construcţii şi accesorii (SURTEC).

Serviciile financiar-bancare

Economia judeţului este susţinută de sectorul bancar reprezentat de filiale ale societăţilor bancare şi de asigurări, precum Banca Comercială Română (sediul cu centrală şi filială), Raiffeisen Bank, Banca Română de Dezvoltare – Groupe Societé Generale, Banca Românească, Banca Comercială Carpatica, ING Bank, Banc Post, Piraeus Bank, Unicredit, Banca Ion Ţiriac, Eurom Banc, ABN AMRO Bank, Banca de Credit şi Dezvoltare Romexterra, Banca Transilvania, C.E.C. precum şi o serie de Cooperative de credit sau Bănci Populare.

Operaţiunile instituţiilor publice se derulează prin Banca Naţională a României şi Trezorerie.

Majoritatea băncilor au sucursale şi filiale atât în municipiul de reşedinţă, cât şi în principalele oraşe.

Serviciile oferite sunt diverse şi în general de bună calitate, singura dificultate pe care o întâmpină agenţii economici şi persoanele private fiind accesul la credite, pentru acordarea cărora se solicită garanţii mari. Serviciile financiar-bancare de promovare comercială se realizează prin activităţile curente de relaţii cu membrii, sprijinirea procesului investiţional, prezentarea noilor oferte de produse şi servicii şi prin dezvoltarea celor existente.

Puternic reprezentat în judeţul Mureş, sectorul IMM-urilor se află într-o strânsă dependenţă de sectorul bancar, deoarece principala sursă de finanţare a acestui grup de întreprinderi rămân în continuare băncile comerciale, atât prin creditele pe care acestea le acordă din fonduri proprii, cât şi prin programele de creditare provenite din alte surse pe care acestea le derulează.

O trăsătură comună a creditelor acordate sau derulate de bănci este aceea că, indiferent de utilizarea creditului (investiţie, desfăşurarea activităţii curente, etc.), banca solicită şi din partea debitorului o contribuţie financiară.

Având în vedere că sectorul IMM-urilor cunoaşte o dinamică accentuată şi înregistrează o importanţă deosebită în ansamblul economiei zonale, analiza pieţei creditelor acordate trebuie să ia în considerare atât evoluţia, cât şi participarea acestui sector la formarea indicatorilor macroeconomici.

Din informaţiile băncilor referitoare la ratele dobânzilor practicate şi creditele acordate IMM-urilor, se  constată că acestea se află pe trendul general descendent al ratei dobânzilor înregistrate în sistem. În ceea ce priveşte destinaţia creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, se remarcă o pondere mai mare a creditelor destinate finanţării capitalului de lucru, în raport cu cele pentru investiţii. În plus nu toate băncile includ în portofoliu lor de creditare sectorul IMM-urilor.

D. Transporturile

Transportul public

Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul judeţului Mureş este de 1.944,1 km, densitatea lor fiind de 29,9 km la 100 km² de teritoriu, indicator situat sub media pe ţară de 32,9 km/100 km² teritoriu.

Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor europene.

Reducerea constantă în perioada de după anul 1989 a volumului de investiţii alocate pentru construirea, modernizarea şi întreţinerea drumurilor publice, la care se adaugă creşterea de până la 10 ori a traficului greu pe unele tronsoane, au dus la deprecierea continuă şi progresivă a stării drumurilor publice din judeţ.

- Drumurile naţionale de pe raza judeţului, cu o lungime de 402,9 km din care modernizate 375,3 km, reprezintă 20,7% din totalul drumurilor publice.

Din totalul drumurilor naţionale, doar DN E60 se află în stare foarte bună, întrucât a fost reabilitat pe o lungime de 120 km în perioada 1998-2002 (pe întreaga distanţă de la intrare şi până la ieşirea din judeţ). Restul drumurilor naţionale sunt în stare mediocră, rea şi foarte rea, având durata de exploatare expirată de 1-3 ori.

- Drumurile judeţene şi comunale ale judeţului (1.541,2 km) au o pondere de 79,3% în totalul reţelei de drumuri publice.

Starea drumurilor judeţene şi comunale are o influenţă deosebită asupra dezvoltării locale.

Lungimea drumurilor judeţene este 781,6 km din care modernizate 638,7 km, iar cea a drumurilor comunale este de 759,6 km din care modernizate 98,3 km, reprezentând 40,3% şi respectiv 41,3% din totalul drumurilor publice.

Reţeaua de drumuri publice

|  | Total | Din care modernizate: |
| --- | --- | --- |
| Drumuri naţionale | 402,959 | 375,275 |
| Drumuri judeţene | 781,602 | 638,722 |
| Drumuri comunale | 759,649 | 98,291 |

- În cadrul judeţului se pot menţiona 1.140,4 km de drumuri forestiere, din care cea mai mare parte sunt consolidate, cu îmbrăcăminte de balast sau macadam.

- La 1 iulie 2005 vor începe lucrările de construcţie pe secţiunea Târgu Mureş (Ogra) - Câmpia Turzii a autostrăzii Braşov - Borş, proiect cu termen de finalizare iunie 2008. La 1 ianuarie 2007 vor demara lucrările pe distanţa Sighişoara - Târgu Mureş (56 km), lucrări ce se vor încheia în luna decembrie. Ultimul tronson al autostrăzii pe teritoriul judeţului, pe distanţa Sighişoara – Făgăraş, va fi lansat în execuţie la 1 ianuarie 2009 şi se va încheia în luna decembrie 2012.

- O caracteristică a judeţului o constituie dezvoltarea transportului public specific asigurării de servicii pentru distanţe scurte şi cu o capacitate medie de transport. Astfel, principalul mijloc de transport îl reprezintă microbuzul, cu o tendinţă continuă de creştere în defavoarea autobuzelor, al căror număr este în scădere  datorită gradului de uzură fizică avansat.

Transportul călătorilor în judeţ este asigurat de 77.943 vehicule, din care  649 autobuze, 756 microbuze şi 76.538 autoturisme, din care 64.486 proprietate privată.

Transportul public  interurban  este asigurat de 15 operatori societăţi comerciale şi asociaţi, deţinători de licenţă de transport public, existând şi numeroase firme de transport internaţional.

Serviciile de taximetrie s-au dezvoltat mult în ultimii ani. De asemenea există firme care oferă posibilitatea închirierii de autovehicule.

Transportul public de persoane prin servicii regulate este structurat astfel:

  - transportul public local – organizat în  municipii  şi oraşe (excepţie oraşele nou înfiinţate Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Sărmaş) deserveşte 281.212 locuitori.

  - transportul public  interurban judeţean - este organizat în 35  grupe şi un număr de 185 trasee, cu o lungime pe sens de 5.215 km. Se execută 1.346 de curse cu un total de 206 mijloace de transport din care 86 autobuze şi 120 microbuze.

  - transportul public interjudeţean în judeţe limitrofe este organizat în 6  grupe şi un număr de 31 trasee, cu o lungime pe sens de 3.678 km. Se execută 46 de curse cu un total de 28 mijloace de transport din care 25 autobuze şi 3 microbuze ;

Reţeaua de căi ferate

Cu 48,4 km de cale ferată la 1.000 km2, judeţul Mureş se situează peste media pe ţară a acestui indicator de 46,2 km/1.000 km². Judeţul Mureş este străbătut de 325 km de cale ferată din care doar 26,5% (86 km) este electrificată, ponderea fiind sub cea a căilor ferate electrificate la nivel naţional (35,8%).

Lipsa resurselor financiare a condus la reduceri drastice în întreţinerea infrastructurii şi refacerea materialului rulant (învechit şi insuficient atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ). Acest fapt a alterat în mod semnificativ transportul feroviar, astfel că infrastructura feroviară se situează în prezent sub standardele UE.

Transportul aerian

Aeroportul Târgu Mureş, situat pe raza noului oraş Ungheni, la 12 km distanţă de reşedinţa judeţului, pe drumul european E 60 ce leagă Târgu-Mureş de Cluj-Napoca, are o poziţie geografică deosebit de favorabilă, întrucât cu excepţia judeţului Cluj, judeţele învecinate nu dispun de aeroporturi.

Ca urmare, aeroportul Târgu Mureş deserveşte un areal geografic de 24.000 km2, cu o populaţie aproximativă de 1,5 milioane de locuitori, cuprinzând 4 judeţe: Mureş, Bistriţa, Harghita, Covasna.

Finalizarea proiectului de construcţie a PARCULUI INDUSTRIAL în zona aeroportului va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a judeţului prin intensificarea traficului aerian şi absorbţia forţei de muncă disponibilă în zonă. Lucrările de construcţie sunt în curs, urmând a se finaliza în anul 2005.

Aeroportul Târgu Mureş este primul din România care în anul 1994 a devenit membru al Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI).

La Târgu Mureş mai funcţionează şi un aeroport utilitar – sportiv.

E. Telecomunicaţiile

Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani, a condus la creşterea numărului de abonaţi în reţeaua de telefonie fixă, astfel încât la 1.000 de locuitori revin 213 abonaţi telefonici. Judeţul Mureş se situează peste media naţională care este 179,8 de abonaţi la 1.000 de locuitori. Dintre aceştia, 70,3% sunt în mediul urban şi numai 29,7% în mediul rural.

- Oferta comercială în domeniul telecomunicaţiilor este dominată de Compania naţională de telefonie fixă RomTelecom şi de companiile naţionale de telefonie mobilă Orange, Connex şi Zapp.

| Nr. abonaţi RomTelecom în judeţul Mureş |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mediul rural |  |  | Mediul urban |  |  |
| Total | Persoane fizice | Persoane juridice | Total | Persoane fizice | Persoane juridice |
| 36.612 | 34.550 | 2.062 | 86.860 | 77.345 | 9.515 |

În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. Modernizarea acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea reţelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică.

- Pe teritoriul judeţului se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române, precum şi programele televiziunilor particulare ANTENA 1 şi PRO TV care au înfiinţat şi posturi locale. În ultima perioadă s-a dezvoltat reţeaua de televiziune prin cablu, care permite recepţionarea a numeroase alte posturi de televiziune din România şi din străinătate.

- În Târgu Mureş, funcţionează un post public de radio, pe unde medii, cu emisiuni în limba română, maghiară şi germană, căruia i se adaugă numeroase alte posturi private pe unde ultrascurte.

Reţeaua Internet

Piaţa serviciilor Internet este reprezentată în judeţ de marii furnizori naţionali, ca de exemplu:

- RDS - Romania Data Systems -(http://www.rdsnet.ro/);

- ARtelecom S.A. - operatorul Internet al Romtelecom, dispunând de reţeaua naţională şi de 155+34 Mbps conectivitate Internet externă (http://www.artelecom.ro/);

- Connex-Xnet, Orange - furnizori Internet în special pentru abonaţii serviciilor de telefonie mobilă (http://www.xnet.ro/).

Tarifele serviciilor Internet sunt încă foarte mari pentru utilizatorii din România. În general, valorile medii ale tarifelor sunt de 1,6-2 ori mai mari decât valorile medii pentru ţările membre UE.

Activităţile de comunicaţii şi reţele de date sunt coordonate de ANRC - Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii: IGCTI – Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

F. Infrastructura tehnico-edilitară

Un procent de 99% din sursele ce contribuie (sau pot contribui) la alimentarea cu apă, inclusiv a zonei rurale din judeţ provin din surse de suprafaţă şi numai 1% din surse subterane. Capacitatea disponibilă a surselor utilizate nu este repartizată uniform la nivelul judeţului. Din debitul total captat, ponderea principală îi revine văii Mureşului, după care urmează Valea Târnavei Mari. Sursele subterane de apă nu joacă un rol important din cauza debitului foarte redus şi a calităţii necorespunzătoare a apelor freatice.

În oraşele şi municipiile judeţului, alimentarea cu apă ridică probleme de extindere a capacităţilor de stocare, tratare şi distribuţie, 60% din reţele fiind uzate, cele mai multe din metal având durata de serviciu expirată.

Majoritatea comunelor au proiecte de alimentare cu apă curentă pentru care caută finanţări.

- Reţeaua de distribuţie a apei, în lungime totală de 1.100 km (2,81% din lungimea pe ţară), este repartizată în 86 de localităţi ale judeţului, din care 76 în mediul  rural.

Volumul total de apă potabilă distribuită este 33.650 mii mc/an, din care pentru uz casnic 21.872 mii mc/an.

Consumul mediu de apă potabilă/locuitor este de 89,8 mc/an/pers. mult peste media pe ţară de 68,3 mc/an/pers.

|  | Lungimea reţelei de apă potabilă km | Volumul de apă potabilă distribuită mii mc/an | Consumul mediu de apă potabilă/locuitor mc/an/pers |
| --- | --- | --- | --- |
| România | 39.104 | 1.530.000 | 89,8 |
| Judeţul Mureş | 1.100 | 33.650 | 68,3 |

Se constată absenţa în unele localităţi a staţiilor de epurare a apelor uzate sau existenţa unor staţii de epurare necorespunzătoare din punct de vedere al standardelor de calitate.

- Reţeaua de canalizare însumează cca. 564 km, din care peste 90% revin mediului urban.

Starea reţelei de canalizare este medie spre rea, observându-se scăpări importante de ape uzate ce infectează pânza freatică (ex. din fosele septice, decantoare în mediul rural şi din sistemele de canalizare comunale - Sângeorgiu de Mureş, Ungheni, Sângeorgiu de Pădure).

În municipii şi oraşe evacuarea apelor se realizează în sistem unitar şi numai în mică parte în sistem divizor, iar în localităţile rurale prin fose septice. Doar în mediul urban există canale de scurgere.

| Vechimea reţelei de canalizare |  |
| --- | --- |
| până la 10 ani | 10% |
| 10-20 ani | 30% |
| 20-30 ani | 40% |
| 30-40 ani | 12% |
| peste 40 ani | 8% |

Raportat la reţeaua totală de distribuţie a apei, lungimea reţelei de canalizare acoperă doar 51,27%. Există numeroase străzi, care deşi au reţele de distribuţie a apei, nu au reţele de canalizare, apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori aruncate la suprafaţa solului, producând fenomene de poluare.

G. Fondul imobiliar construit cu destinaţia de locuinţe

Din cele 921 apartamente propuse a se realiza în perioada 2002-2004, până în prezent au fost construite 534 apartamente.

Numărul mediu de camere pe o locuinţă în judeţul Mureş este de 2,29 fiind inferior mediei pe ţară (2,6); de asemenea numărul mediu de persoane/locuinţă este de 2,63 mai mic faţa media pe ţară (2,64).

În schimb, indicatorii privind suprafaţa medie pe o persoană şi pe o locuinţă sunt la nivelul mediei pe ţară (14,2 şi respectiv 37,9, faţă de 14,2 şi 37,5 la nivel naţional).

Un alt grup de indicatori prezintă dotarea locuinţelor cu principalele instalaţii edilitare (apă curentă, canalizare, energie electrică, mod de încălzire). Ponderea locuinţelor care beneficiază de instalaţii edilitare corespunzătoare la nivel regional, respectiv naţional, este următoarea: apă curentă 55,5% faţă de 53 % nivel naţional; canalizare 53,6 % faţă de 52,51% nivel naţional; energie electrică 96,2% faţă 97,1% nivel naţional; încălzire prin termoficare sau centrală termică 34% faţă de 36,4% nivel naţional.

Ponderea gospodăriilor neelectrificate este de 0,25%. În judeţul Mureş există 52 de gospodării neelectrificate în 6 localităţi, după cum urmează: 11 gospodării în satul Ştefaneanca - comuna Zau de Câmpie; 7 gospodării în Cihargau - comuna Miheş; 8 gospodării în Lotu - Sângeorgiu de Pădure; 7 gospodării în Nima Milăşel - comuna Crăieşti; 7 gospodării în Curete - comuna Râciu; 12 gospodării în Gurghiş – comuna Cheţani.

Comparând structura fondului de locuinţe pe forme de proprietate, se remarcă creşterea ponderii locuinţelor din fonduri private de la 90% în anul 1995 la 96,8% în anul 2002, în detrimentul celor din fonduri publice, care scad de la 9,3% în anul 1995 la 2,8% în anul 2002.

Fondul de locuinţe pe forme de proprietate*)                                                                            - la sfârşitul anului -

*) Diferenţele până la 100 % reprezintă alte forme de proprietate.

Locuinţe terminate, după sursa de finanţare

| Structura fondului imobiliar locativ, pe zone ale judeţului şi forme de proprietate în anul 2003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | ZONA | Număr de locuinţe |  | Suprafaţa locuibilă |  |
|  |  | Total | din care: privat | Total | din care: privat |
| 1 | Zona Iernut | 10.465 | 10.158 | 371.994 | 362.504 |
| 2 | Zona Luduş | 26.193 | 25.720 | 825.383 | 809.514 |
| 3 | Zona Reghin | 18.072 | 17.655 | 559.973 | 476.435 |
| 4 | Zona Sighişoara | 20.496 | 18.963 | 787.061 | 735.631 |
| 5 | Zona Sovata | 21.013 | 20.663 | 772.125 | 760.792 |
| 6 | Zona Târgu Mureş | 88.108 | 80.351 | 971.278 | 958.305 |
| 7 | Zona Târnăveni | 20.848 | 20.086 | 799.490 | 774.404 |
|  | TOTAL | 205.195 | 193.596 | 5.087.304 | 4.878.585 |

- H. Energia

Energia electrică

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice au constituit activităţi cu tradiţie în judeţul Mureş, utilizarea energiei electrice pentru iluminatul public, ca forţă motrice pentru antrenarea maşinilor şi utilajelor industriale sau în activităţi casnice fiind cunoscută de aproape 100 de ani.

  - Unitatea reprezentativă pentru producerea energiei electrice este Centrala Termoelectrică de la Iernut cu o putere instalată de 800 MW, care face parte din ˝S.C. Termoelectrica S.A. – Filiala Electrocentrale Bucureşti˝ şi care utilizează drept combustibil gazul metan, fiind conectată la S.E.N. prin liniile electrice de înaltă tensiune care traversează judeţul Mureş.

Distribuirea energiei electrice se realizează de către unitatea teritorială a S.C. FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A. – SDFEE Târgu Mureş, ce deserveşte 231.718 beneficiari grupaţi în mari consumatori, mici consumatori şi consumatori casnici.

  - Ponderea clienţilor pe succursale:

  - Cantitatea de energie electrică vândută în anul 2003 a fost de 3.910.418 MWh, iar repartizarea pe sucursale este prezentată în graficul alăturat:

  - Volumul de instalaţii al SDFEE Târgu Mureş este următorul: 526 km LEA 110 KV; 2612 km LEA m.t.; 3235 km LEA j.t.; 482 km LES m.t.; 969 km LES j.t; 17 Statii 110 KV; 2134 PA si PT.

      - Alimentarea cu gaze naturale

Judeţul Mureş este principalul producător de gaze naturale din România, furnizând peste 60% din totalul extras pe ţară.

Principalele localităţi, în zona cărora există captări de gaze naturale, sunt: Sărmaş, Sărmăşel, Ulieş, Sânmărtin, Crăieşti-Ercea, Zau de Câmpie, Luduş, Lunca, etc., acestea fiind în exploatarea Regionalei Gaz Metan (ROMGAZ) Mediaş, Schela Târgu Mureş.

- Reţeaua de distribuţie a gazului metan are o lungime de 2.738,6 km, iar numărul localităţilor în care se distribuie gazul este de 260. Volumul total de gaz distribuit în judeţ constituie 11,4% din consumul naţional.

Structura consumatorilor de gaze naturale (număr consumatori)

| Sector rezidenţial |  |  |  | Sector economic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Consumatori individuali (casnici) | Consumatori colectivi (asociaţii de locatari) | Alţi consumatori din sectorul rezidenţial (instituţii) | Total | Consumatori industria chimică | Consumatori pt. distribuţia districtuală a agentului termic | Alţi consumatori industriali | Consumatori comerciali |
| 120064 | 117.473 | 1.085 | 1.506 | 3506 | 10 | 9 | 186 | 3.301 |

- Volumul de gaze naturale furnizat pentru consumatorii din judeţul Mureş în anul 2003 a fost de 476,7 mil. mc. şi a avut următoarele destinaţii:

Consumul de gaze naturale (mil. mc.)

| Sector rezidenţial |  |  |  | Sector economic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Consumatori individuali (casnici) | Consumatori colectivi (asociaţii de locatari) | Alţi consumatori din sectorul rezidenţial (instituţii) | Total | Consumatori industria chimică | Consumatori pt. distribuţia districtuală a agentului termic | Alţi consumatori industriali | Consumatori comerciali |
| 248,2 | 206,5 | 15,0 | 26,7 | 228,5 | 20,5 | 59,9 | 106,0 | 42,1 |

- Combinatul chimic AZOMURES Târgu Mureş şi C.T.E. Iernut, caracterizate ca mari consumatoare de gaze naturale, au utilizat 848,5 mil. mc. respectiv 780,5 mil. mc. în baza unor contracte directe cu alţi furnizori decât S.C. DISTRIGAZ NORD S.A. Târgu Mureş.

Energia termică

Energia termică produsă în judeţ este utilizată pentru desfăşurarea unor procese de producţie industriale, pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde menajere. Combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice în marea majoritate a cazurilor este gazul metan.

Până la evenimentele din anul 1989, localităţile urbane se caracterizau prin existenţa unui sistem centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice organizat pe centrale termice de cartier, sau pe centralele termice de întreprindere. În majoritatea localităţilor rurale încălzirea s-a realizat şi se realizează local, fiind utilizat drept combustibil gazul metan sau lemnul.

În prezent, producerea energiei termice se realizează tot mai mult în centrale individuale de apartament, în timp ce sistemul centralizat pierde teren ca urmare a creşterii tarifelor şi a găsirii unor soluţii alternative din partea consumatorilor. Energia termică este distribuită în 6 localităţi, din care 4 sunt urbane.

Puterea termică instalată necesară este de 366,3 Gcal/h care reprezintă 68,9% din totalul capacităţii instalate iniţial, iar numărul apartamentelor rămase racordate la sistemul centralizat este de 41.337, respectiv 63,9%.

Sistemul centralizat de producere a energiei termice este activ în municipiile Târgu Mureş (operator S.C. Energomur S.A. Târgu Mureş), Sighişoara (operator S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara), Reghin (operator R.A.G.C.L. Reghin).

Situaţia apartamentelor debranşate în anul 2003 era următoarea: Târgu Mureş 17,0 %, Sighişoara 46,2 %, Reghin 77,5 %, Târnăveni 97,0 %, Luduş 99,1 %, Sovata 100 %.

Pentru reabilitarea tehnică a infrastructurii sistemelor centralizate de încălzire urbană rămase în funcţiune sunt necesare aproximativ 3.000 mld. lei (la nivelul anului 2003), din care: 29,9 % modernizare centrale termice, 62,2 % modernizare reţele, 1,7 % modernizare puncte termice, 3,5 % contorizare completă, 2,7 % reparaţii in subsoluri tehnice.

Evoluţia sectorului privat şi a mediului de afaceri

- Sectorul privat

Sectorul privat a cunoscut o evoluţie ascendentă mai ales după anul 1995, având o pondere semnificativă în totalul creşterii economice şi o contribuţie importantă la formarea produsului intern brut. Dacă în anul 1991 sectorul privat contribuia la formarea P.I.B.–ului cu o pondere de 16,4%, în anul 1995 ponderea sa a crescut la 45,3%, ajungând la 66,8% în anul 2001 şi la 67,9% în anul 2002.

Privatizarea accentuată a sectorului de stat, mai ales în industrie, a avut drept consecinţă disponibilizări masive de personal care a fost absorbit de sectorul privat, sector care nu a compensat totuşi dispariţia locurilor de muncă pe ansamblul economiei.

Transferul de active din sectorul de stat în cel privat fiind un fenomen caracteristic perioadei de tranziţie, nu a dus neapărat la formarea de noi locuri de muncă. Privatizarea întreprinderilor de stat a fost însoţită, în multe cazuri, de dezintegrarea pe verticală a unor ramuri economice şi ca o consecinţă, de concedierea angajaţilor. Pe de altă parte, au luat fiinţă noi societăţi comerciale creatoare de noi locuri de muncă, ele constituind noua structură a economiei private.

Ritmul de dezvoltare al întreprinderilor mici şi mijlocii este dovada faptului că noua politică economică a redirecţionat alocarea resurselor financiare la noile cerinţe  ale pieţei.

Există totuşi mai mulţi factori care concură la frânarea înfiinţării de  noi întreprinderi:

  - deşi creditele acordate sectorului privat au crescut în ultimii doi ani, ponderea lor în volumul total al creditelor pe întreaga economie este încă mică;

  - infrastructura instituţională a intermediarilor financiari este încă slabă;

  - accesul greoi la finanţări rămâne unul din principalele obstacole în calea înfiinţării de noi întreprinderi, mai ales din categoria celor mici şi mijlocii;

  - cadrul legislativ incomplet şi instabil este un alt factor care inspiră nesiguranţă, o bună parte din măsurile legislative cu privire la încurajarea IMM - urilor fiind încă în studiu în vederea creării unui nou cadru fiscal mai încurajator.

A fost adoptată Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

I. Mediul de afaceri

Potrivit Registrului Comerţului, în judeţul Mureş există un număr de 24.084 firme din care: 8.286 persoane fizice  (4.042 asociaţii familiare şi 4.244 persoane fizice autorizate) şi 15.798 persoane juridice (122 organizaţii cooperatiste, 3 regii autonome, 423 societăţi pe acţiuni, 31 societăţi în comandită simplă, 26 societăţi pe nume colectiv şi 15193 societăţi cu răspundere limitată). Dintre acestea 77,3% sunt în funcţiune, 17,7% au fost dizolvate în conformitate cu prevederile Legii 314/2001, un procent de 1,7% au fost radiate şi doar 0,24% se află în lichidare sau faliment.

Din totalul firmelor înregistrate, 1.681 firme sunt cu participare străină de capital, în sumă de 2.076.483.954 mii lei, din care 84.325.176 USD.

În prezent mediul de afaceri se caracterizează prin:

- costul forţei de muncă este mai mare în servicii, care sunt concentrate în oraşe, unde ponderea societăţilor comerciale mari este mai ridicată;

- cea mai mare profitabilitate raportată la cifra de afaceri s-a obţinut la categoria societăţilor mijlocii;

- în sectorul de stat s-a înregistrat o profitabilitate mai scăzută decât în sectorul privat, firmele mari fiind mai puţin rentabile decât IMM – urile;

- în cursul anului 2003 în judeţul Mureş au fost înregistrate 825 firme noi;

- între investitori, după ţara de provenienţă a capitalului social investit, pe primul loc se situează Ungaria cu 446 societăţi şi o participare la capitalul social de 600.117.233 mii lei, din care 28.201.161 USD; urmată de Germania cu 397 societăţi şi o participare la capitalul social de 239.436.771 mii lei, din care 18.265.951 USD; Turcia cu 79 societăţi şi 353.472.388 mii lei, din care 16.119.586 USD şi Italia cu 241 societăţi şi 160.623.327 mii lei din care 8.913.350 USD (clasamentul primelor 30 societăţi cu participare străină din judeţul Mureş este prezentat în tabelul de la sfârşitul acestui subcapitol);

- investiţiile străine majore au fost realizate în sectoare ca: industria lemnului, industria farmaceutică, industria alimentară, industria chimică, industria tutunului şi cea a băuturilor alcoolice;

- cea mai mare productivitate a muncii se înregistrează în sectorul comerţului cu ridicata şi în sectorul turismului.

În viitor se conturează următoarele tendinţe în mediul de afaceri din judeţul Mureş:

  - creşterea activităţii din industrie, construcţii, comerţ şi servicii;

  - în sectorul industrial se urmăreşte înfiinţarea unor activităţi industriale performante, nepoluante, retehnologizarea proceselor de fabricaţie, recuperarea tradiţiei micii industrii;

  - dezvoltarea serviciilor financiare şi de consultanţă, creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă, realizarea parcului industrial/tehnologic, aplicarea principiului prevenirii poluării, dezvoltarea sectoarelor IMM cu activitate în domeniul producţiei şi soluţionarea problemei privind eliminarea controlată a deşeurilor industriale toxice şi periculoase;

  - acordarea de facilităţi fiscale, în sectorul privat ;

  - vitalizarea mediului economic local prin implementarea de tehnologii de producţie moderne cu sprijinul capitalului străin.

În ce priveşte iniţierea şi dezvoltarea de afaceri, cele mai importante instituţii implicate sunt: Camera de Comerţ şi Industrie, Şcoala Română de Afaceri, Evaluator Târgu-Mureş, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Târgu Mureş, Uniunea Generală a Industriaşilor şi Patronilor din judeţul Mureş şi Asociaţia Judeţeană de dezvoltare Montană Mureş. Aceste organizaţii au avut o activitate intensă în ultimii ani privind asigurarea de consultanţă şi promovare în afaceri pe întreg teritoriul judeţului.

- Oficiul Registrului Comerţului şi Biroul unic

În sprijinul celor interesaţi în organizarea unor afaceri se află Oficiul Registrului Comerţului cu sediul în municipiul Târgu Mureş strada Gheorghe Doja nr.9, tel.: +40-0265-264183; fax +40-0265-268121.

În vederea obţinerii înregistrării şi autorizării funcţionării comercianţilor, în cadrul Oficiului Registrului Comerţului funcţionează Biroul unic, având aceeaşi locaţie, în municipiul Târgu Mureş strada Gheorghe Doja nr.9, tel.: +40-0265-264183; fax +40-0265-268121

    - Infrastructura pentru afaceri

În scopul îmbunătăţiri mediului de afaceri în România prin determinarea deciziei de a investi în îmbunătăţirea infrastructurii economice regionale din parcurile industriale, a fost adoptată Ordonanţa 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.

De asemenea, Programul Phare - Componenta de Coeziune Economică şi Socială, subcomponenta de Infrastructură Regională are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de afaceri, în special dezvoltarea de parcuri industriale. În acest sens, la nivelul judeţului Mureş a fost aprobat pentru finanţare prin Programul Phare 2001, proiectul Parcul Industrial Mureş - platforma Vidrasău, Ungheni.

Parcul Industrial Mureş va fi realizat pe platforma Vidrasău (oraşul Ungheni), la 18 km sud-est de municipiul Târgu Mureş. Iniţiatorul proiectului este Consiliul Judeţean Mureş, în colaborare cu Primăriile comunelor Ungheni şi Sânpaul.

Parcul va avea o suprafaţă totală de 40,9 ha şi se va situa în vecinătatea principalelor reţele de comunicaţii, incluzând drumul european E 60, calea ferată Târgu Mureş - Războieni şi aeroportul internaţional Târgu Mureş. Obiectivul vizat este acela de a atrage industrii uşoare şi de înaltă tehnologie. Capacitatea proiectată este de circa 50 de loturi, având în medie 5.000 metri pătraţi. De asemenea, este prevăzută realizarea unei infrastructuri complete pentru partea industrială, precum şi o zonă administrativă şi de servicii publice. Materializarea acestui proiect va conduce la crearea a 1.800 de locuri de muncă, dintre care 300 în perioada de construcţie şi 1.500 în faza operaţională.

Proiectul a ţinut seama de condiţiile de protecţie a mediului şi se anticipează ca, prin relocarea unor industrii din zonele de aglomerare urbană şi modernizarea tehnologică a acestora, să se obţină o reducere a poluării în întreaga regiune.

Proiectul va fi finanţat de Uniunea Europeană (3.815.041,71 €) şi de Guvernul României, (1.271.680,57 €), prin Programul Phare 2000. Lucrările de construcţie vor fi finalizate în octombrie 2004.

2.2. STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL MUREŞ

2.2.1 CALITATEA AERULUI

În judeţul Mureş aerul atmosferic este influenţat într-o măsură moderată de emisiile din activităţile economico - sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial semnificativ sunt amplasate în Târgu Mureş şi Târnăveni în timp ce în zone, precum Reghin, Sovata, Luduş, sursele de emisie antropice nu produc poluare semnificativă.

A.) O scurtă caracterizare a surselor fixe se prezintă astfel:

- surse industriale:

- industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, producerea materialelor de construcţie;

- industria energetică şi termoficare care utilizează gazele naturale în scopuri energetice şi deşeuri din lemn în centralele termice recent modernizate;

- stocarea şi distribuţia carburanţilor;

- utilizarea solvenţilor;

- prepararea hranei şi consumul casnic;

În general, combustibilul utilizat sunt gazele naturale (peste 98 %).

Sursele de emisie în atmosferă din agricultură sunt reduse dar nu de neglijat. Depozitele de deşeuri reprezintă surse moderate de emisie în atmosferă, fiind amplasate la distanţe mari de localităţi.

B). Surse mobile:

- traficul rutier care se desfăşoară în principal pe DN13 (E60) şi DN15 (Târgu Mureş - Topliţa) şi care traversează localităţile urbane şi rurale ale judeţului Mureş;

- traficul feroviar este slab reprezentat.

Emisiile de substanţe ce pot provoca acidifierea în atmosferă, ca de exemplu, dioxidul de sulf (SO2) sau oxizii de azot (NOx), în special rezultaţi de la arderea combustibililor fosili, pot persista în aer câteva zile şi astfel pot fi transportaţi la sute de kilometri, unde devin prin conversie chimică, acizi (sulfuric sau nitric). Acest proces interferă cu ecosistemele, conducând la cunoscuta problematică a “acidifierii”.

În anul 2005 cantitatea de SO2 emis în atmosferă a fost 1260 t din care:

- 9,3 t - arderi în energetică şi industrii de transformare;

- cca. 40 t - arderi neindustriale;

- 556 t - arderi în industria de prelucrare;

- cca. 512 t - transport rutier;

- 143 t - alte surse mobile şi utilaje.

Din analizele efectuate de către laboratorul A.P.M. Mureş rezultă că concentraţiile de SO2 nu depăşesc limitele admise de normativele în vigoare.

Din cantitatea totală de NOx - 9022 trezultate în judeţul Mureş în anul 2005:

4454 t - provine din arderi în energetică şi industrii de transformare, ardere neindustrială, adreri în industria de prelucrare;

1734 t - provine din procesle de producţie;

2834 t  provine transport rutier, precum şi alte surse mobile şi utilaje.

  - Din analizele efectuate de către laboratorul A.P.M. Mureş rezultă că concentraţiile de NOx nu depăşesc limitele admise de normativele în vigoare.

  - Din cantitatea totală de 11087 t NH3 emis în atmosferă în cursul anului 2005, 5638 t           (50,9 %) provine din procesele de producţie, iar 4966 t (44,8 %) din agricultură.

  - Cantitatea totală de NMVOC emis în atmosferă în cursul anului 2005 a fost 12436 t, din care:

  - 1277 t - provine din arderi în energetică şi industrii de transformare, ardere neindustrială, arderi în industria de prelucrare;

  - 655 t - provine din procesele de producţie;

  - 360 t - provine din extracţia şi distribuţia combustibililor fosili;

  - 826 t - provine din utilizarea solvenţilor şi altor produse;

  - 2507 t - transport rutier;

  - 5340 t (43 %) - provine din pădurile foioase şi confere neamenajate.

  - Ozonul din troposferă provine în proporţie de cca. 20 % din stratosferă şi cca. 80 % ca urmare a activităţilor antropice. Principalii poluanţi primari care determină formarea ozonului în atmosfera joasă sunt: oxizii de azot, compuşi organici volatili (principali componenţi ai gazelor de ardere de la motoarele autovehiculelor). Din datele pe care le deţinem (măsurători efectuate în anul 1997) concentraţia ozonului în aerul atmosferic la nivelul municipiului Târgu Mureş este foarte mică.

Tabel: Emisii de metale grele. Poluarea aerului ambiental cu metale grele

| Nr. crt. | Metale grele | Cantitatea evacuată în 2005 [kg] | Provenienţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mercur | 29,3 | incinerarea deşeurilor spitaliceşti (27,5 kg) arderi în industria de prelucrare (1,8 kg) |
| 2 | Cadmiu | 11,4 | arderi în industria de prelucrare (5 kg) incinerarea deşeurilor (5 kg) |
| 3 | Plumb | 2972 | arderi în industria de prelucrare (424 kg) transport rutier (2497 kg) incinerarea deşeurilor (51 kg) |

Din analizele efectuate de către laboratorul A.P.M. Mureş rezultă că concentraţiile de Pb nu depăşesc limitele admise de normativele în vigoare.

Tabel: Emisii de poluanţi organici persistenţi (POPs)

| Nr. crt. | Poluant | Cantitate evacuată în 2005 [kg] | Provenienţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAH | 35,8 | motorină pentru locomotive |
| 2 | Flouranthe | 3,0 | motorină pentru locomotive |
| 3 | Benzo(b) | 0,33 | motorină pentru locomotive |
| 4 | Benzo(a) | 0,2 | motorină pentru locomotive |
| 5 | PCBs | 0,010 | incinerarea deşeurilor spitaliceşti |

Poluarea aerului în special în zonele urbane, are drept cauze producerea de energie, emisiile de la autovehiculele şi activităţile industriale.

Poluarea aerului nu este doar o funcţie a sumelor poluanţilor emişi în atmosferă. Topografia, condiţiile meteorologice, momentul zilei, categoriile de poluanţi şi interacţiunile dintre aceştia, toate servesc la determinarea nivelului de poluare. În general nivelul traficului, calitatea combustibililor utilizaţi sau profilul şi structura industriilor ar putea să nu fie semnificative dacă sunt luate individual, dar  reprezintă factori cu contribuţie majoră.

Materiile sub formă de particule purtate de aer cuprind: praf, funingine, fum şi particule lichide emise în aer şi sunt destul de mici pentru a fi aeropurtate. Particulele din atmosferă constau dintr-un amestec complex de substanţe organice şi anorganice care se caracterizează prin parametrii lor fizici şi prin compoziţia chimică. În timp ce parametri fizici influenţează comportarea particulelor la transport şi depunere, impactul lor asupra sănătăţii este influenţat de compoziţia chimică.

Pentru determinarea pulberilor în suspensie - PM10 există un punct de prelevare  amplasat la sediul A.P.M. Mureş, în Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10. În anul 2005 s-au prelevat 314 de probe medii zilnice, din care 189 (60 %) au depăşit valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane, stabilită de prevederile Ordinului MAPM nr. 592/2002. Valoarea maximă înregistrată a fost de 221 g/m3 faţă de 66,67 g/m3 valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane. Concentraţia medie anuală a fost 71,4 g/m3 faţă de 53,34 g/m3 valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane.

Zone critice sub aspectul poluării atmosferei

Urbanizarea, creşterea numărului de vehicule cu motor şi dezvoltarea economică rapidă contribuie la crearea unei probleme crescânde de poluare în majoritatea centrelor urbane în dezvoltare.

Calitatea aerului este monitorizată numai la nivelul municipiului Târgu Mureş.

În cursul anului 2005, în municipiul Târgu Mureş, în 189 de zile s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul pulberi în suspensie. Depăşirile de concentraţii s-au produs în primul rând datorită traficului rutier. Nu s-a putut pune în evidenţă o corelaţie a nivelului acestor poluanţi cu starea de sănătate a populaţiei, prin afecţiuni respiratorii.

În anul 2005, în municipiul Târgu Mureş, s-au consemnat 13 depăşiri (1,2 ) ale concentraţiile maxime admise de prevederile STAS 12574/87 la indicatorul NH3 pe probe medii de 24 de ore

Concluzii

Putem afirma că nu au intervenit schimbări majore în calitatea aerului înconjurător în municipiul Târgu Mureş în anul 2005 comparativ cu anul 2004. Trebuie însă menţionat că limitele stabilite pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă devin tot mai stricte an de an.

Începând cu 1 ianuarie 2006 valorile limită pentru sănătatea populaţiei sunt mai restrictive decât valorile limită corespunzătoare anului 2005, pentru indicatorii dioxid şi oxizi  de azot, pulberi  în suspensie PM10, plumb, oxizi de sulf. În acest context problema determinată de concentraţia pulberilor în suspensie în aerului înconjurător devine tot mai acută, ceea ce impune iniţierea unui proces de elaborare, în colaborare cu administraţia publică locală, a unui Program de gestiune a calităţii aerului, care să cuprindă acţiunile, responsabilităţile şi resursele necesare încadrării în limitele admise.

2.2.2 CALITATEA APEI

Judeţul Mureş este situat integral în bazinul hidrografic al râului Mureş, pe teritoriul lui fiind 214 cursuri de ape codificate, având o lungime totală de 2727 km, ceea ce corespunde unei densităţi de  0,40 km/km2 (peste media de 0,39 km/km2 a bazinului).

Principalele cursuri de apă sunt următoarele:

- Mureş:		212 km în judeţul Mureş;

- Gurghiu:		  53 km;

- Niraj:	              82 km;

- Lechinţa:		  66 km;

- Pr. de Câmpie:	  59 km;

- Târnava Mare:	  33 km în judeţul Mureş;

- Târnava Mică:	128 km în judeţul Mureş

TOTAL:		633 km

Apele subterane freatice sunt slab reprezentate cu debite cuprinse între 0,1-16 l/s în zonele de luncă ale râurilor. Apele subterane de medie şi mare adâncime au o mineralizare foarte puternică cu conţinut ridicat de Ca2+, Mg2+, Na+, SO2-4-, Cl-, Br-, I-. Mineralizarea este caracteristică zonelor cu domuri gazifere.

2.2.2.1. Ape de suprafaţă

Starea râurilor interioare

Lungimea tronsoanelor de râu în raport cu calitatea, în cele 17 secţiuni de control (de ordinul I şi II) este prezentată în anexă.

Calitatea apelor de suprafaţă s-a determinat pentru următoarele grupe de indicatori:

- regim de oxigen;

- nutrienţi;

- salinitate;

- metale - concentraţie totală;

- micropoluanţi anorganici şi organici;

- încadrare globală.

În judeţul Mureş calitatea râurilor este urmărită pe o lungime de 633 km. Urmărind harta calităţii la „încadrare globală”, în cursul anului 2005 calitatea râurilor faţă de prevederile Ordinului nr. 1146/2002 a fost următoarea:

- clasa I-a de calitate		     0 km (0 % - foarte bună);

- clasa II-a de calitate		 203 km (32,07 % - bună);

- clasa III-a de calitate		 254 km (40,13 % - moderată);

- clasa IV-a de calitate		   21 km (3,3 % - slabă).

Râul Mureş pe sectorul de curs:

- intrare judeţ - amonte de evacuarea apelor uzate provenite de la S.C. AZOMUREŞ S.A. Târgu Mureş se încadrează în clasa a II-a de calitate (bună), încadrare determinată de grupa de indicatori: „regim de oxigen”, „nutrienţi”;

- aval de evacuarea apelor uzate provenite de la S.C. AZOMUREŞ S.A. Târgu Mureş - ieşire din judeţul Mureş apa se încadrează în calsa a IV-a de calitate (slabă), încadrare determinată de grupa de indicatori: „nutrienţi”.

Râul Gurghiu pe toată lungimea sa se încadrează în clasa a II-a de calitate (bună), încadrare determinată de grupa de indicatori: „regim de oxigen”, „micropoluanţi anorganici şi organici”.

Râul Niraj - pe 44 km de lungime se încadrează în clasa a II-a de calitate (bună), încadrare determinată de grupa de indicatori: „regim de oxigen”, cu diferenţa de 38 km care se încadrează în clasa a III-a de calitate (moderată), încadrare determinată de indicatori: „regim de oxigen”.

Râul Lechinţa - pe toată lungimea sa se încadrează în clasa a III-a de calitate (moderată), încadrare determinată de grupa de indicatori: „regim de oxigen”, „nutrienţi”, „salinitate”.

Pârâul de Câmpie - pe toată lungimea sa se încadrează în clasa a IV-a de calitate (salbă), încadrare determinată de grupele de indicatori: „salinitate”.

Râul Târnava Mare pe tronsonul aferent judeţului Mureş se încadrează în clasa a II-a de calitate (bună), încadrare determinată de grupele de indicatori „regim de oxigen”, „nutrienţi”, „micropoluanţi anorganici şi organici”.

Râul Târnava Mică pe sectorul de curs:

- intrare judeţul Mureş - amonte de batalurile S.C. BICAPA S.A. Târnăveni se încadrează în clasa a III-a de calitate (moderată), încadrare determinată de grupele de indicatori: „regim de oxigen”, „salinitate”;

- exfiltraţii din batale - ieşire din judeţul Mureş se încadrează în clasa a IV-a de calitate (slabă), încadrare determinată de „concentraţia medie anuală a cromului hexavalent = 0,155 mg/l ”.

Rezultatele determinărilor au fost prelucrate conform Metodologiei Ministerului Mediului transmis prin adresa nr. 7211/1990. Din anexa „Statistica privind calitatea apelor de suprafaţă în judeţul Mureş - anul 2005” rezultă că în judeţul Mureş, în cursul anului 2005, calitatea râurilor în ansamblu a fost bună.

Lunînd în considerare „încadrarea globală” calitatea apelor de suprafaţă din judeţul Mureş în 2005 s-a menţinut la nivelul anului 2004.

Îmbunătăţire se constată pe sectorul: Târnava Mică - aval S.C. BICAPA S.A. Târnăveni - ieşire din judeţul Mureş: concentraţia Cr6+ în anul 2004 a fost 0,346 mg/l iar în anul 2005 a fost de 0,155 mg/l ceea ce înseamnă în 2004 clasa a V-a de calitate, iar în 2005 clasa a IV-a de calitate faţă de prevederile Ordinului nr. 1146/2002.

Principalele surse de poluare ale căror evacuări influenţează depăşirile constatate pe cursurile de apă sunt:

- pentru indicatorii amoniu, azotaţi, fosfor: S.C. AZOMUREŞ S.A. Târgu Mureş şi canalizarea menajeră a municipiului Târgu Mureş;

- pentru indicatorii cloruri, rezidiu fix, mangan, fier, zinc: cadrul natural;

- pentru indicatorul Cr6+: batalele de noroaie provenite de la fabricile de bicromat de sodiu, săruri de bariu şi noroaie din staţia de epurare.

Starea calităţii lacurilor

În cadrul judeţului Mureş există:

- 2 lacuri de acumulare permanente, cu rol complex, ambele în curs de execuţie:

- Acumularea BEZID - volum total/volum util: 31/14 mil. m3;

- Acumularea RĂSTOLIŢA - volum total/volum util: 43/40 mil. m3 (în construcţie);

- 3 lacuri de acumulare nepermanente, cu rol în combaterea inundaţiilor:

- acumularea Bălăuşeri - volum total: 24,5 mil. m3;

- acumularea Vânători - volum total: 24,0 mil. m3;

- acumularea VALEA - volum total: 6 mil. m3;

- 34  amenajări piscicole:

- 18 iazuri piscicole;

- 16 heleştee.

Singurul lac de acumulare monitorizat în cadrul Sistemului Naţional de Supraveghere a Calităţii Apelor de Suprafaţă este acumularea complexă Bezid, supravegheată din punct de vedere fizico - chimic, biologic şi bacteriologic, fiind recoltate sezonier (de 3 - 4 ori pe an) probe de apă în trei secţiuni:  amonte baraj, mijloc lac şi coadă lac, la diferite adâncimi, inclusiv sedimente din două secţiuni (amonte baraj şi coadă lac). Din punct de vedere calitativ, apa acestui lac de acumulare nu conţine compuşi ai fosforului şi azotului care ar duce la fenomene de eutrofizare. Din punct de vedere al regimului de oxigen, lacul este corespunzător temperaturii mediului ambiant. Ecosistemul acvatic este bine dezvoltat, echilibrat. Probele de adâncime analizate au demonstrat că nu se produc fenomene de fermentaţie anaerobă (în perioadele când nu se produce omogenizarea verticală a apei), cu degajare de gaze: CH4 şi H2S. Încărcarea bacteriană a fost scăzută: 2080 / dm3 (coliformi totali).

2.2.2.2. Ape subterane

La nivelul judeţului Mureş sunt incluse în Sistemul Naţional de Supraveghere a Calităţii Apelor Subterane 59 de foraje hidrogeologice, dintre care din punct de vedere fizico - chimic sunt monitorizate 17 foraje.

Tabel  -   Încadrarea în categorii de calitate conform Legii nr. 311/2004 - anul 2005

| Nr. crt. | Nume sectiune de prelevare | Cod foraj | Categoria de calitate conform Legii 311/2004 | Indicatori depasiti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reghin | F4 | P |  |
| 2 | Reghin | F6 | P – N | Mn, duritate |
| 3 | Gorneşti | F4 | N | NH4+, Mn, CCO-Mn |
| 4 | Gorneşti | F5 | N | NH4+, Mn, NO3-, Fe, duritate, CCO-Mn |
| 5 | Sângeorgiu de Mureş | F3 | N | Mn, cloruri |
| 6 | Cristeşti | F1 | N | coductivitate, NO3-, SO4+, cloruri, duritate, CCO-Mn |
| 7 | Cristeşti | F3 | N | conductivitate, Mn, Na, SO4+, cloruri, NO3-, duritate |
| 8 | Cristeşti | F4 | N | conductivitate, NH4+, NO3-, Mn, Na, SO4+, cloruri |
| 9 | Cristeşti | F5 | P – N | Mn, duritate |
| 10 | Ungheni | F2 | N | Mn, cloruri, CCO-Mn, duritate |
| 11 | Ungheni | F3 | N | conductivitate, NH4+, Mn, Na, cloruri, CCO-Mn, duritate |
| 12 | Luduş | F4 | N | NH4+, Mn, SO4+, Fe, CCO-Mn, duritate |
| 13 | Adămuş | F2 | P – N | NH4+, Mn, duritate |
| 14 | Cuci | F1 | P – N | NO3-, Mn, SO4+, duritate, CCO-Mn |
| 15 | Cristeşti | F6 | N | NO3-, Mn, Na, cloruri,duritate |
| 16 | Sângeorgiu de Mureş | F1A | P – N | SO4+, duritate |
| 17 | Sângeorgiu de Mureş | F2 | P – N | Mn, duritate |

2.2.2.3. Apele uzate

În judeţul Mureş, în cursul anului 2005 s-a evacuat în cursurile de apă un volum de 324,182 milioane m3 (cca. 10,3 m3/s). Principalele activităţi care evacuează cantităţi însemnate de ape uzate sunt:

- producerea energiei electrice: 268,595 milioane m3 (8,5 m3/s), din care 268,449 milioane m3 (8,5 m3/s) reprezintă apa de răcire, prin urmare nu necesită epurare.

- staţiile de epurare orăşeneşti evacuează 38,2 milioane m3 (1,2 m3/s), toată cantitatea fiind epurat insuficient.

- prelucrări chimice: 15,2 milioane m3 (0,483 m3/s), din care 12,6 milioane m3 se epurează insuficient.

Prin apele uzate se evacuează în receptori mari cantităţi de substanţe impurificatoare. În judeţul Mureş în cursul anului 2005 s-au evacuat în receptori:

- rezidiu fix:	- 42,3 mii tone, din care 22,5 mii tone rezultă de la staţiile de epurare orăşeneşti şi 18,3 mii tone de la prelucrări chimice;

- suspensii:	- 3,7 mii tone, din care 0,8 mii tone provin de la staţiile de epurare orăşeneşti iar 2,7 mii tone de la prelucrări din industria chimică;

- cloruri:	- 3,9 mii tone, din care 3,8 mii tone provin de la staţiile de epurare orăşeneşti;

- CCO-Cr:	- 3,0 mii tone, din care 2,4 mii tone provin de la staţiile de epurare orăşeneşti iar 0,5 mii tone de la prelucrări din industria chimică;

- azotaţi:	- 4,0 mii tone, din care 0,6 mii tone provin de la staţiile de epurare orăşeneşti iar 3,4 mii tone de la prelucrări din industria chimică;

- sulfaţi:	- 3,2 mii tone, din care 3,0 mii tone provin de la staţiile de epurare orăşeneşti;

- CBO5:	- 1,50 mii tone, din care 1,1 mii tone provine de la staţiile de epurare orăşeneşti iar 0,2 mii tone de la prelucrări din industria chimică;

- amoniu:	- 1,0 mii tone din care 0,6 mii tone provine de la staţiile de epurare orăşeneşti iar 0,4 mii tone de la prelucrări din industria chimică.

Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane

Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă

a) La nivelul judeţului Mureş, zona cea mai critică din punct de vedere al poluării apelor de suprafaţă este tronsonul de râu Târnava Mică, aval de Târnăveni, unde calitatea apei s-a situat în afara categoriilor de calitate, din cauza concentraţiilor foarte ridicate ale cromului hexavalent. Menţionăm, că unitatea vinovată, S.C. BICAPA S.A., şi-a încetat activitatea de mai bine de trei ani, dar poluarea remanentă deosebit de ridicată se datorează depozitelor de deşeuri, situate de a lungul râului, care şi la ora actuală poluează, prin intermediul freaticului. Pe râul Târnava Mică, la debite scăzute, creşte mult salinitatea apei, din cauza apelor sărate din zona Praid - Sovata.

b) Un alt tronson de râu, afectat din punct de vedere fizico-chimic şi mai ales bacteriologic, este râul Mureş, în aval de municipiul Târgu Mureş, din cauza poluării produse de S.C. AZOMUREŞ S.A. şi R.A. AQUASERV (Staţia de epurare Cristeşti). În cursul anului 2005 pe acest tronson, categoria de calitate a fost determinată de indicatorii regimului de oxigen şi nutrienţi. Probleme deosebite la aceşti indicatori apar în lunile cu debite scăzute (ianuarie, februarie, iulie, august, decembrie). Acest tronson de râu este considerat sensibil la eutrofizare (din cauza concentraţiilor de nutrienţi), de la Târgu Mureş până la limită de judeţ.

c) Un alt tronson critic şi care s-a încadrat în categoria apelor sensibile la eutrofizare a fost râul Târnava Mare aferent judeţului Mureş (cca. 33 km), din cauza deversărilor de ape uzate, fecaloid menajere, insuficient epurate, din localităţile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc şi Sighişoara. Pe acest tronson de râu, în fiecare an, în perioada iunie – august, din cauza condiţiilor hidro - meteorologice favorabile, pe fondul aportului de nutrienţi într-un raport N/P optim, se constată o înflorire algală accentuată (20 - 30 milioane alge/litru), cu consecinţe grave asupra preparării apei potabile la Sighişoara şi Mediaş şi apariţia mortalităţii piscicole (în zona aval Mediaş - judeţul Sibiu).

d) Cursul de apă Pârâul de Câmpie, de asemenea, este considerat critic, dar în cazul lui, concentraţiile ridicate ale nutrienţilor şi mai ales a salinităţii se datorează condiţiilor pedologice ale zonei (soluri sărăturoase). Concentraţiile mai ridicate ale unor indicatori ai regimului de oxigen şi ai nutrienţilor are ca sursă, mai ales, poluarea difuză.

Zone critice din punct de vedere al poluării apelor subterane

Calitatea apelor freatice din judeţul Mureş, scot în evidenţă faptul că la nivelul tuturor forajelor hidrologice monitorizate apa nu se încadrează în calitatea potabilă. La jumătate din aceste foraje calitatea este determinată doar de unu - doi indicatori, depăşirea limitei admise fiind foarte mică. Probleme deosebite sunt în zona localităţilor Reghin (zona vulnerabilă la azotaţi), Târgu Mureş (zonă vulnerabilă la azotaţi), Cristeşti, din cauza S.C. AZOMUREŞ S.A. (batalul de ape uzate şi perimetru Combinat),  zona Iernut - Luduş (din cauza fostelor ferme zootehnice, actual desfiinţate) şi zona platformei SC BICAPA SA /din cauza batalelor de reziduuri).

În cazul SC BICAPA SA Târnăveni, studiul ”Expertiza tehnică etapa II privind evaluarea siguranţei în exploatare a batalelor B1,B2, B3” efectuat în 2005 a scos în evidenţă situaţiile de risc cu consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei din zonă şi a mediului înconjurător, ierarhizate astfel:

- deteriorarea sau distrugerea digurilor datorită lipsei de siguranţă a gospodăririi apelor, siguranţă structurală sau siguranţă la seism;

- deteriorarea/distrugerea digurilor prin inundare în cazul unor viituri mari pe râul Târnava Mică;

- distrugerea digurilor ca urmare a unor acţiuni teroriste.

Aceste studii recomandă intervenţia de urgenţă pentru asigurarea siguranţei structurale, a gospodăririi apelor şi la seism. Acţiunile de intervenţie necesare constau în consolidarea digurilor, închiderea batalelor şi monitorizarea post-închidere a acestora.

Conform angajamentelor asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană termenul de închidere a batalelor este 31.12.2006.

Actualmente amplasamentul este în administrarea Autorităţii pentru valorificarea activelor statului, SC BICAPA SA Târnăveni fiind societate comercială cu capital majoritar de stat, respectiv 96%.

În cazul SC AZOMUREŞ SA, iazul batal de 32 ha trebuie închis până la 31 decembrie 2006. S.C. AZOMUREŞ S.A. a executat un batal nou, impermeabilizat corespunzător, cu o capacitate de 2,5 ha, fiind create astfel condiţiile pentru reducerea nivelului de lichid în iazul batal de 32 ha, pentru limitarea exfiltraţiilor din acesta.

Concluzii

Lunînd în considerare „încadrarea globală” calitatea apelor de suprafaţă din judeţul Mureş în 2005 s-a menţinut la nivelul anului 2004.

Îmbunătăţire se constată pe sectorul: Târnava Mică - aval S.C. BICAPA S.A. Târnăveni - ieşire din judeţul Mureş: concentraţia Cr6+ în anul 2004 a fost 0,346 mg/l iar în anul 2005 a fost de 0,155 mg/l ceea ce înseamnă în 2004 clasa a V-a de calitate, iar în 2005 clasa a IV-a de calitate faţă de prevederile Ordinului nr. 1146/2002.

2.2.3 STAREA  SOLURILOR

2.2.3.1. Zonele pedo-geoclimatice.

- Zonarea solurilor este strâns legată de relief şi de condiţiile climaterice, factori care au determinat delimitarea unor zone pedogeoclimatice distincte:

- Nord-estul judeţului – se caracterizează prin prezenţa unor forme de relief puternic accidentate, soluri scheletice, cu aciditate pronunţată, slab aprovizionate cu elemente nutritive. Aceste soluri nu sunt favorabile culturilor agricole, dar se pretează pentru păşuni şi fâneţe, precum şi pentru silvicultură.

- Zona centrală şi central sudică, cu climă răcoroasă umedă, cu un relief moderat accidentat şi luncile văilor principale, constituie suprafeţele agricole cele mai mari din cadrul judeţului. În cadrul acestor zone se separă patru microzone pedogeoclimatice: III D-BP, III D-BD, III D-PR, III L-SA

- Microzona III D-BO se întinde pe unităţile geomorfologice Dealurile Bistriţei, Dealurile Mureşului, Subcarpaţii Târnavelor, Dealurile Nirajului şi partea sudică a podişului Târnavelor, zone acoperite predominant cu luvosoluri, preluvosoluri, planosoluri. Caracteristica acestor soluri este prezenţa orizontului argilofluvial în profil cu textura grea argiloasă şi cu o textură mai uşoară lut argiloasă sau lutoasă în orizontul superior. Aceste soluri sunt de la slab la foarte puternic acide. Aprovizionarea lor cu elemente fertilizante este medie, în afară de conţinutul de fosfor cu care sunt slab aprovizionate.

Datorită orizontului argilofluvial, în unele cazuri apar fenomene de pseudogleizare a solului cu un regim aerohidric defectuos. Fenomenul de eroziune a solului este prezent cu diferite grade de eroziune, ajungând la unele zone chiar şi la apariţia erodosolurilor.

Microzona III D-BD se dezvoltă în partea estică a Câmpiei Transilvaniei, în unitatea geomorfologică „Colinele Mădăraşului”. Predomină pleuvosolurile şi faeziomurile argice şi clinogleice, cât şi eutricambosoluri şi regosoluri. Sunt soluri cu reacţie slab moderat acidă sau neutre, cu o textură lut argiloasă. Aprovizionarea cu elemente nutritive este medie, în afară de fosfor, cu care sunt slab aprovizionate.

Microzona III D-PR se întinde în vestul podişurilor Târnăveni şi Podişul Dumbrăveni, pe un relief moderat accidentat. Învelişul de sol a acestei zone se caracterizează prin apariţia faeziomurilor calcarice erodosoluri, preluvosoluri şi eutricambosoluri. Fenomenul de eroziune este prezent prin diferite grade de eroziune, ajungând foarte frecvent la erodosoluri. Textura solurilor este în general lut argiloasă sau lutoasă, iar aprovizionarea cu elemente nutritive este medie. Relieful zonei este caracterizat prin pante nordice şi nord vestice uniforme şi puţin înclinate, iar cele sudice cu pante mai pronunţate. Terenurile cu expoziţii sudice sunt pretabile culturii viţei de vie.

Microzona III L-SA este prezentă de-a lungul văilor principale Valea Mureşului şi celor două Târnave. Sunt terenurile din lunca şi terasele inferioare ale râurilor mai sus amintite.

Se remarcă aici dezvoltarea aluvosolurilor şi gleisolurilor. Sunt soluri cu o textură în general argilo-lutoasă sau lutoasă, cu o reacţie neutră slab alcalină, având o aprovizionare cu elemente nutritive medie spre bună. În funcţie de adâncimea apelor freatice, în unele zone sunt gleizate, ajungând uneori şi la gleizare excesivă.

Datorită atât texturii, cât şi orizontalităţii terenurilor sunt mai uşor cultivate şi pretabile pentru culturile cerealiere şi de legume.

Zona vestică a judeţului Mureş, cu climă moderat călduroasă semiumedă, este caracterizată prin microzonele pedogeoclimatice II C-CI şi II D-PR şi II L-SA.

Microzona II C-CI este prezentă pe Câmpia Transilvaniei, pe unităţile geomorfologice Colinele Luduşului, Colinele Comlodului (Câmpia Sărmaşului).

Microzona este caracterizată prin prezenţa cernoziomurilor tipice, argice şi cambice. Sunt soluri de la slab acide neutre la slab alcaline.

Aprovizionarea cu principalele elemente fertilizante este bună şi foarte bună. Textura este în general argilo lutoasă sau lut argiloasă.

Sunt cele mai bune soluri din punct de vedere a producţiei agricole, pretabile pentru toate culturile agricole. Problema principală o constituie regimul precipitaţiilor mult mai scăzute faţă de restul judeţului.	Microzona II D-PR ocupă suprafeţele restrânse, în extremitatea vestică a judeţului şi se caracterizează atât prin prezenţa cernoziomurilor tipice, cât şi a regosolurilor şi erodosolurilor calcarice. Datorită solului predominant, temperaturilor medii anuale (în jur de 90C) şi a expoziţiei sunt pretabile pentru viticultură şi pentru cultura plantelor termofile.

Microzona II L-SA se situează de-a lungul văii Mureşului, aval de comuna Sânpaul, în lunca şi terasele Mureşului. Se caracterizează prin aluvosoluri cu diferite grade de gleizare, bine aprovizionate în elemente fertilizante cu reacţie neutră slab alcalină şi textură lutoasă sau lut argilos. Sunt pretabile pentru toate culturile agricole.

2.2.3.2. Calitatea solurilor.

În baza analizelor riguroase, terenurile agricole ale judeţului Mureş la toate categoriile de folosinţă se încadrează la clasa IV de calitate

| ÎNCADRAREA TERENURILOR ÎN CLASE DE CALITATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE CATEGORII DE FOLOSINŢĂ ŞI TOTAL JUDEŢ MUREŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | FOLOSINŢĂ | SUPRAFAŢĂ |  | CLASA DE CALITATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASA |  |
|  |  | Reală | Cartată | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | MED | NP |
|  |  |  |  | Sup | NP | Sup | NP | Sup | NP | Sup | NP | Sup | NP |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Arabil | 222.495 | 219.748 | 5.538 | 84 | 26.193 | 70 | 57.916 | 50 | 69.684 | 31 | 63.164 | 8 | IV | 35 |
| 2 | Păşuni, fâneţe | 183.315 | 143.066 | 2.605 | 85 | 22.244 | 68 | 55.775 | 49 | 52.769 | 32 | 49.922 | 7 | IV | 35 |
| 3 | Vie | 3.399 | 3.341 | 1 | 84 | 362 | 69 | 465 | 47 | 883 | 28 | 1.688 | 9 | IV | 26 |
| 4 | Livadă | 5.637 | 5.424 | 68 | 87 | 150 | 70 | 594 | 51 | 1.579 | 31 | 3.246 | 8 | IV | 22 |
| 5 | TOTAL AGRICOL | 414.846 | 371.579 | 8.212 | 84 | 48.949 | 69 | 114.750 | 50 | 124.915 | 31 | 118.020 | 8 | IV | 35 |
| 6 | NEPRODUCTIV | 10.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 425.844 | 371.579 | 8.212 |  | 48.949 |  | 114.750 |  | 124.915 |  | 118.020 |  |  |  |

Peste 38 % din suprafaţa agricolă face parte din clasa I şi II-a, oferind condiţii foarte bune culturilor.

Situaţia încadrării terenurilor agricole în clase de calitate pe comune fundamentează obiectivele strategice pentru asigurarea unei dezvoltări durabile în agricultura judeţului.

2.2.3.3. Gradul de contaminare şi degradarea solurilor.

Arealele agricole sunt supuse presiunii unor factori poluanţi, cum ar fi: activităţile industriale, activităţi de producţie din agricultură, depozitarea deşeurilor industriale, menajere, reziduri organice, vegetale şi forestiere etc.

Degradarea şi contaminarea solurilor apare şi sub influenţa unor factori naturali. Cele mai mari suprafeţe agricole sunt degradate datorită: eroziunii şi alunecărilor, prin acidificare, poluare prin exces de apă, sărăturoase şi exces sau carenţe de elemente nutritive.

Inventarul terenurilor contaminate şi degradate este redat în tabelul următor

Tabel: TERENURI CONTAMINATE ŞI DEGRADATE

| Nr. crt. | Denumire | Localizare areal | Suprafaţa afectată | Gradul de afectare Cod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poluare prin lucrări de excavare la zi | Balastierele din lunca şi terasele Mureşului şi Târnavelor | 159 ha | 88 excesiv |
| 2. | Poluare cu deponii halde, iazuri de decantare, depozite de steril, depozite de gunoaie | - depozite de gunoaie din localităţile urbane şi rurale - depozite de deşeuri industriale: Târnăveni, Tg.Mureş, Luduş, Sighişoara | 12 ha 46,5 ha 120 ha | 88 excesiv 88 excesiv 08 slab |
| 3. | Poluare cu substanţe purtate de aer | - Combinatul chimic Tg.Mureş - Combinatul chimic Târnăveni | 1.500 ha 500 ha | 18 moderat 08 slab |
| 4. | Poluare cu deşeuri şi reziduri vegetale agricole, nămoluri din complexe zootehnice | Complexe zootehnice: Iernut, Gorneşti | 30 ha | 18 moderat |
| 5. | Eroziune de suprafaţă de diferite grade. Eroziune în adâncime |  | 55.480 ha 2.330 ha | 08 slab – 88 excesiv 08 slab – 88 excesiv |
| 6. | Sărăturare | În zona diapirelor de sare, comuna Ideciu, Sângeorgiu de Mureş, Gurghiu, Sovata | 530 ha 72 ha 98 ha | 08 slab 18 moderat 88 puternic |
| 7. | Acidifiere | În zona estică a judeţului, în microzonele pedoclimatice IV M-80 III D-BP | 23.800 ha puternic acid 68.523 moderat acid | 18 moderat 08 slab |
| 8. | Exces de apă | În microzonele pedoclimatice III-L-SA şi III D-BD | 21.100 35.522 | 18 moderat 88 excesiv 08 slab |
| 9. | Carenţe de elemente nutritive -azot -potasiu solubil -fosfor solubil | Microzonele IV MBO şi III D – BP 61% din teritoriile agricole a judeţului | 55.837 slab aproviz. 3.353 slab aprovizionat 247.737 slab aprovizionat |  |
| 10. | Compactare secundară | Microzona preluvosolurilor | 15.000 ha | 08 slab – 18 moderat |

2.2.4.STAREA PĂDURILOR

Suprafaţa totală a fondului forestier din judeţul Mureş la data de 31 decembrie 2005 este de 208831 ha, din care pădure 206611 ha, corespunzător cu datele din următoarele tabele.

Păduri - proprietari

| Nr. crt. | Destinatar | Suprafeţe de pădure |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gr I-a (protecţie) | Gr a II-a (producţie si protecţie) |
| 1 | RNP | 38850 | 74968 |
| 2 | Unităţi administrativ teritoriale | 9826 | 44326 |
| 3 | Persoane juridice | 2056 | 13158 |
| 4 | Persoane fizice | 4079 | 19348 |
| TOTAL |  | 54811 | 151800 |

# Fondul forestier  - Păduri

| Esenţa | Forma de proprietate | Suprafaţă (ha) | Masă lemnoasă brută (mii m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| ## Răşinoase | Proprietate de stat | 56183 | 18588 |
|  | Proprietate privată | 20067 | 6124 |
|  | În afara fondului forestier |  |  |
|  | Total | 76250 | 24712 |
| Foioase | Proprietate de stat | 57635 | 15834 |
|  | Proprietate privată | 72726 | 16188 |
|  | În afara fondului forestier |  |  |
|  | Total | 130361 | 32022 |
| ##### Total | Proprietate de stat | 113818 | 34422 |
|  | Proprietate privată | 92793 | 22312 |
|  | În afara fondului forestier |  |  |
|  | Total | 206611 | 56734 |

Pădurile din judeţul Mureş au în principal funcţie de producţie, posibilitatea anuală a acestora fiind de cca. 790 mii m3. Pe lângă funcţia principală, cea de producţie, în judeţul Mures există şi păduri de protecţie în suprafaţă de 54811 ha  (26%) situate începând din lunca Mureşului (O.S. Luduş) şi până la limita golului alpin din Munţii Călimani (O.S. Răstoliţa, Lunca Bradului) sau Munţii Gurghiului (Vf. Seaca, 1777 m) unde se întâlnesc ocoalele silvice Gurghiu şi Sovata. Suprafata padurilor de protectie a crescut prin cuprinderea unor parti din Parcul National Calimani.

În anul 2005 s-a recoltat cantitatea de 621 mii m3 masă lemnoasă total, din care: 422,1 mii m3 la păduri RNP. Rezultă că posibilitatea pădurilor nu a fost depăşită (realizată 78%), iar cotele de tăiere (cca. 80% din posibilitate) au fost respectate.

Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief este următoarea:

- munte			108341 ha

- deal				  84284 ha

- câmpie			  13986 ha

TOTAL	            	206611 ha

Starea de sănătate a pădurilor evaluată prin sistemul de monitoring forestier este bună. Principalii parametrii evaluaţi la starea de sănătate a pădurilor (defolierea - decolorarea frunzişului coroanelor arborilor şi vâtâmârile datorate acţiunilor diferiţilor factori biotici şi abiotici asupra pădurilor) prezinta diferente nesemnificative fata de 2004; arboretele sănătoase sunt peste 88%.

Lichidarea calamităţilor doborâturi şi rupturi produse de vânt în toamna 2004 şi în iarna - primăvara 2005 s-a făcut abia în luna octombrie 2005 pentru a preveni atacurile de dăunători ai pădurii; din suprafaţa afectată de 4673 ha (81 mii  m3); suprafeţele goale rezultate din acestea (66 ha) se vor reîmpăduri în primăvara anului 2006.

Mai există în păduri ale primăriilor din Valea Gurghiului cca. 50 ha (cu 8 mii m3) de fag ce se vor extrage în primăvara anului 2006.

În cursul anului 2005 nu au fost semnalate poluări în fondul forestier care să producă impact asupra mediului.

Conform raportului statistic Silv 3 în cursul anului 2005 a fost parcursă cu diverse tăieri suprafaţa totală de 28508 ha, din care RNP 15770 ha. Din cele 635 ha (la RNP 502 ha) parcurse cu tăieri defintive, rase, substituiri - refaceri, cring (în care s-a extras tot arboretul), suprafaţa  ce trebuie împădurită este de doar 211 ha (la RNP 151 ha), diferenţa fiind regenerată natural.

Pe lângă lucrările de împăduriri executate în păduri, în cursul anului 2005, în zonele Nadeş şi Zagăr au fost regenerate 190 ha terenuri degradate, preluate de la sectorul agricol (12 ha regenerări naturale şi 178 ha împădurire), această ca măsură de reconstrucţie ecologică.

Din suprafaţa de 485,6 ha terenuri degradate preluate din sectorul agricol în perioada 2002 - 2004 pentru împădurire în zonele Nadeş şi Zagăr, au mai rămas de regenerat 185 ha, lucrări ce se vor executa în anul 2006.

În anul 2005 nu am avut alte oferte de preluare la stat de terenuri pentru împădurire sau de executat în numele proprietarilor, deşi suprafeţe cu potenţial există, aceasta fiind o măsură foarte importantă de recostrucţie ecologică.

Ca urmare a parcurgerii cu tăieri anterior anul 2005 şi a extragerii doborâturilor produse de vânt, în anul 2005 au fost declarate ca regenerări naturale cu reuşită definitivă 226 ha (din care 195 ha în pădurile RNP) şi au fost reîmpădurite 446 ha (din care 393 ha în pădurile RNP).  Valoarea lucrărilor de regenerare a fost de 21,2 miliarde lei, din care terenul degradat 1,9 miliarde lei.

În anul 2005 tăierile ilegale de arbori, pe deţinători de păduri se prezintă astfel:

- în fondul forestier de stat    1452 m3 ;

- în fondul forestier al altor deţinători, administrat prin RNP cu contracte 886 m3 ;

- în fondul forestier al altor deţinători, neadministrat de RNP şi în afara fondului forestier	- 17233 m3.

În raza judeţului Mureş nu sunt defrişări abuzive de păduri, decât în cazuri izolate şi pe proprietăţi mici private, sub 1,0 ha.

Pentru prevenirea şi combaterea stării de infracţionalitate din fondul forestier s-au organizat 4868 acţiuni, la care au participat 8822 personal silvic, 2766 organe de poliţie şi 122 jandarmi.

În raza judetului Mures exista parte din PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI suprapus pe UP IV si V din Ocolul silvic Răstoliţa şi UP I şi II din Ocolul silvic Lunca Bradului, în suprafaţa totală de 9043,9 ha, din care 464,5 ha păduri comunale (Batoş, Brâncoveneşti) cu contracte de administrare cu RNP.

Administrarea PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI, prin hotărârea RNP - Romsilva este atribuită Direcţiei Silvice Suceava, dar care nu are în organigramă personal specializat.

În fondul forestier al judeţului Mureş gospodărit de Direcţia Silvică Târgu Mureş mai există un număr de 7 arii protejate cuprinse în Legea nr. 5/2000, pentru care conform OM nr. 850/27.10.2003 A.P.M. Mureş a acordat custodia administrării acestora Direcţiei Silvice Târgu Mureş.

În cursul anului 2005 au fost instalate în fondul forestier (sau în imediata apropiere) 88 panouri de propagandă silvică, din care 30 panouri cu elemente informative despre ariile naturale protejate.

Personalul silvic a participat la şedinţe, conferinţe de informare şi popularizare, s-au distribuit afişe şi pliante în localităţile judeţului. S-au organizat «Luna Pădurii» şi expoziţii.

S-au organizat acţiuni de informare şi popularizare prin mijloacele media locale.

### 2.2.5. STAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SALBATICE

Habitate naturale din judeţul Mureş şi starea lor de conservare

| Habitate | Stare de conservare |
| --- | --- |
| Ape continentale stătătoare |  |
| Lacuri naturale eutrofe cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrochariton | Bună |
| Lacuri şi iazuri naturale distrofe | Bună |
| Pajişti şi subarbuşti |  |
| Pajişti stepice edificate de specii xerofile precum Stipa ucrainica, S. lessingiana, S. capillata, Festuca valesiaca, Taraxacum serotinum, Centaurea orientalis, Convolvulus cantabrica, Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia, Galium octonarium, Dicanthium ischaemum, Agropyron cristatum ssp. pectinatum, Teucrium polium ssp. capitatum, Paeonia tenuifolia, Galium moldavicum, | Foarte bună |
| Pajişti stepice subpannonice | Bună |
| Fânaţuri de joasă altitudine (cu Alopecurus pratensis şi Sanguisorba officinalis) | Foarte bună |
| Pajişti de Molinia pe soluri calcaroase sau turboase sau argiloase încărcate cu aluviuni; | Foarte bună |
| Pajişti montane utilizate cu fânaţuri | Bună |
| Pajişti de Nardus, bogate în specii, situate pe substraturi silicioase în etajul montan | Afectate de suprapăşunat dinainte de 1990 |
| Pajişti pe soluri silicioase din alpin şi boreal | Afectate de suprapăşunat dinainte de 1990 |
| Habitate de pajişti şi tufărişuri |  |
| Comunităţi subalpine sud-est carpatice de Pinus mugo cu Rhododendron myrtifolium | Bună, în zona Pietricelul afectată 5% din cauza tăierii lujerilor |
| Habitate de tufărişuri arctice, subalpine 4060- Tufărişuri alpine şi boreale | Bună |
| Habitate de tufărişuri arctice, alpine şi subalpine 5130- Formaţiuni de Juniperus communis edificând tufărişuri sau crescând în pajişti pe soluri calcaroase | Bună |
| Habitate de stâncării şi peşteri |  |
| Pante stâncoase silicioase cu vegetaţie chasmofitică; | Bună |
| Habitate de pădure |  |
| Păduri de fag neurtofile sud-est carpatice edificate de Fagus sylvatica şi individualizate floristic prin speciile caracteristice Symphytum cordatum, Dentaria ( Cardamine) glandulosa, Euphorbia carniolica, Hepatica transsilvanica şi Ranunculus carpaticus, Rubus hirtus | Bună |
| Păduri tip Luzulo-Fagetum; | Bună |
| Păduri tip Asperulo-Fagetum; | Bună |
| Păduri ripariene (pe malul râurilor) de Salix, Alnus şi Betula - Păduri aluviale de-a lungul cursurilor de apă | Bună |
| Păşuni împădurite | Satisfăcătoare |
| Păduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic şi medioeuropean şi cu Carpinion betuli; | Bună |
| Stejăriş cu Galio-Carpinetum; | Bună |
| * Păduri panonice cu Quercus petrae şi Carpinus betulus; | Bună |
| * Păduri panonice cu Quercus pubescens; | Foarte bună |
| Păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane; | Bună - foarte bună |
| Păduri alpine cu Larix decidua şi/sau Pinus cembra; | Foarte bună |
| Zone continentale fără vegetaţie sau cu vegetaţie rară |  |
| Stâncării continentale, grohotişuri şi diverse aflorimente - Stânci silicioase pe pante cu vegetaţie casmofilă; | Bună |

În judeţul Mureş există 23 fonduri de pescuit în apele de munte din bazinul Mureşului superior, al Gurghiului şi al Nirajelor. Din acestea RNP administrează 17 fonduri (235 ha) iar 6 fonduri (218 km) sunt administrate de AJVPS Mureş. Nu s-au constat poluări, care să afecteze fondul piscicol

Tabel :  Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii

| Tip habitat/ecosistem | Localizare | Acţiunea antropică care afectează | Măsuri |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Habitate costiere, marine şi de dune |  |  |  |
| Pajişti sărăturate continentale; | Ideciu, | Ştrandul Ideciu | Epurarea apelor uzate |
| Habitate de ape dulci |  |  |  |
| Lacuri distrofe naturale şi heleşteie; | Lacul Fărăgău | Pescuit intens fără respectarea perioadei de prohibiţie la păsări | Reglementarea pescuitului |
| Râuri în zona colinară | Porţiuni întinse pe râul Mureş între Deda şi Luduş, dar şi pe Târnava Mică | Exploatarea balastului, adâncirea albiei până la roca mamă (argilă ) şi eliminarea bentosului | Executare numai lucrări de corectare de albie şi numai de către Apele Române, după efectuarea de studii de impact asupra lucrărilor planificate |
| Habitate de pajişti şi tufărişuri |  |  |  |
| Pajişti alpine şi boreale; | Poiana Drăguşa | Păşunat nedurabil | Management adecvat al păşunatului cu reglementarea numărului şi speciei de animale admise |
| Pajişti uscate; | Câmpia Transilvaniei (Pogăceaua, Fărăgău) | Păşunat nedurabil | Reglementarea păşunatului (numărul şi specii de animale admise) |
| Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios; | Munţii Călimani, Gurghiu - etajul alpin | Păşunat nedurabil | Reglementarea păşunatului (numărul şi specii de animale admise) |
| Pajişti bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase; | Munţii Călimani, Gurghiu – etaj montan şi subalpin | Păşunat nedurabil | Reglementarea păşunatului (numărul şi specii de animale admise) |
| Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis); | Lunca răurilor din etajul colinar (Niraj, Mureş) | Păşunat nedurabil | Interdicţia intrării turmelor de animale pe fâneţe, manage-mentul păşunatului în păşuni |
|  |  | Extrageri de balast de pe uscat | Reconstrucţie ecologică. O variantă în amonte de Târgu Mureş este crearea unor salbe de lacuri interconectate, inclusiv cu râul Mureş |
| Păşuni din zona premontană şi colinară | Vătava 4,7 ha, Răstoliţa 9 ha, Fântânele 13 ha, Bahnea 9,6 ha Miercurea Niraj 6,78 ha, Band 6,8 ha, Şincai 3,8 ha, etc. | Păşune degradată prin păşunat excesiv şi eroziunea pluvială | Reconstrucţie ecologică prin împădurire în colaborare cu Direcţia silvică Mureş |
| Fâneţe montane; | Etajul colinar - montan (Vălenii de Mureş, Deda, Maioreşti, Neagra, Răstoliţa) | Păşunat | Interdicţia intrării turmelor de animale pe fâneţe |
| Fâneţe împădurite. | Etaj montan şi alpin al Munţilor Călimani şi Gurghiu | Păşunat | Interdicţia intrării turmelor de animale pe fâneţe |
| Tufişuri cu Pinus mugo | Haldele de steril de la exploatarea sulfului din Călimani zona şaua Negoiu – cca 100 ha în prima etapă | Depuneri masive de steril în zona jnepenişurilor, până-n anul 1994 | Reconstrucţie ecologică. Propunem soluţia oferită în parteneriat de A.P.M. Mureş şi asoc. Rhododendron - împădurire cu folosire în groapa de plantare de compost din rumeguş - conform rezultatelor experimentelor efectuate în zona afectată |
| Habitate de pădure |  |  |  |
| Păşuni împădurite | Munţii Călimani şi Gurghiu, de ex. Fântânele Lunca Bradului, Gălăoaia, Merghişa | Exploatări forestiere masive | Exploatare forestieră cu respectarea principiului dezvoltării durabile |
| Păduri cu stejar pedunculat şi cu Carpinion betuli; | Etajul colinar, părţile mai înalte ale Câmpiei Transilvaniei | Exploatări forestiere selective în pădurile comunale de pe Câmpia Transilvaniei | Respectarea amenajamentelor silvice, oprirea extragerii selective numai a arborilor seminceri |
| Păduri naturale cu stejar pedunculat şi cu Carpinion betuli; | Insular în zona colinară între Târnave – | Exploatări forestiere selective în pădurile particulare de ex. pe Bechiş, | Respectarea amenajamentelor silvice, oprirea extragerii selective a arborilor seminceri şi a speciilor de importanţă economică deosebită |

2.2.6. STAREA RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI

Starea radioactivităţii mediului pentru judeţul Mureş rezultă din măsurătorile beta globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale, precipitaţii atmosferice, ape, sol şi vegetaţie.

S-a efectuat un număr de 8322 analize beta globale (imediate şi întârziate) şi de doză gamma externă. Ponderea numărului de analize pe factor de mediu monitorizat este prezentată în graficul următor:

În cursul anului 2005 activităţile specifice beta globale determinate precum si valorile orare ale debitului de doza gamma externa nu au evidenţiat depăşiri ale limitelor de atenţionare.

Nivelul mediu anual al radioactivităţii factorilor de mediu, măsuraţi in cursul anului 2005, este în continuă scădere faţă de nivelul din perioada accidentului de la Cernobil.

În anul 2005, la Târgu Mureş, concentraţiile radionuclizilor naturali şi artificiali  în mediul înconjurător s-au încadrat în limitele normale, neexistând evenimente de contaminare radioactivă a mediului.

2.2.7.  STAREA AŞEZĂRILOR UMANE

Starea calităţii aerului şi a zgomotului

Calitatea necorespunzătoare a aerului ca urmare a poluării este o problemă serioasă de mediu în majoritatea zonelor urbane. Cea mai mare povară se răsfrânge asupra sănătăţii umane. Urbanizarea, creşterea numărului de vehicule cu motor şi dezvoltarea economică rapidă contribuie la crearea unei probleme crescânde de poluare în majoritatea centrelor urbane în dezvoltare.

În zona municipiului Târgu Mureş în cursul anului 2005 s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiei admise la poluanţii din grupa „poluanţilor iritanţi”, respectiv la pulberi în suspensie PM10 (60 %). Depăşirile de concentraţii, la pulberile în suspensie, s-au produs în primul rând datorită traficului rutier. Nu s-a putut pune în evidenţă o corelaţie a nivelului acestor poluanţi cu starea de sănătate a populaţiei, aceştia creând doar un disconfort din punct de vedere olfactiv.

În lunile ianuarie şi februarie al anului 2005 s-au consemnat 13 depăşiri (1,2 ) ale concentraţiile maxime admise de prevederile STAS 12574/87 la indicatorul NH3 pe probe medii de 24 de ore; concentraţia maximă înregistrată a fost la sediul A.P.M. Mureş în data de 12 ianuarie 2005 în valoare de 212 g/m3, faţă de 100 g/m3 admis. Sursa de poluare este S.C. AZOMUREŞ S.A. Târgu Mureş; condiţiile meteorologice - cetaţă - nu au permis dispersia NH3 în atmosferă.

Calitatea aerului este monitorizată numai la nivelul municipiului Târgu Mureş.

În centrele populate, sursele de zgomot sunt numeroase. Cele mai importante pot fi considerate următoarele: transportul urban, zborul avioanelor, circulaţia liberă pe străzi, şantierele de construcţii, circulaţia trenurilor, echipamentele cu manipulanţi şi pietonii. În funcţie de zona în care locuieşte sau lucrează, o persoană va suferi influenţa negativă a unora sau altora din sursele enumerate mai sus.

Ponderea cea mai mare în zgomotul urban o deţine traficul rutier (creşterea puterii motoarelor cu care se echipează autovehiculele, creşterea vitezei de deplasare a acestora corelate cu creşterea numărului de autovehicule). Principalele surse de zgomote şi vibraţii la autovehicule sunt motoarele şi caroseriile. Deosebit de importantă este îmbrăcămintea străzilor şi neuniformităţile acestora. Distribuţia procentuală a surselor este: 37,4% transport, 35,7%meşteşuguri şi comerţ, baruri, restaurante, 17,9% vecini, instalaţii de încălzire, instalaţii sanitare, copii şi adolescenţi, 7,2% şantiere, 1,7% alte surse.

Localităţile judeţului Mureş nu dispun de centuri ocolitoare şi din acest motiv traficul greu este dirijat în zonele rezidenţiale. Deşi au fost elaborate numeroase proiecte de sistematizare a circulaţiei, acestea nu au fost promovate datorită lipsei de fonduri.

În general valorile nivelului de zgomot echivalent datorat traficului rutier, măsurate în anul 2005 sunt mai mari decât cele măsurate în anul 2004, în medie cu cca.3,5 dB(A); fapt explicabil prin creşterea numărului de autovehicule şi prin creşterea puterii motoarelor cu care sunt echipate vehiculele. Creşteri mai  mari ale nivelului de zgomot s-au înregistrat pe arterele rutiere pe care se desfăşoară traficul greu, în special DN E60 şi DN15. În municipiul Târgu Mureş valorile nivelului de zgomot rezultat din traficul rutier oscilează între 65,15 dB(A) şi 76,5 dB(A) în funcţie de categoria străzilor respective şi a traficului care se desfăşoară pe acestea; putem menţiona Str. Sinaia, Str. Cuza Vodă dar şi intersecţia de la Catedrala Mare. Referitor la nivelul de zgomot echivalent datorat traficului feroviar putem aprecia că este foarte apropiat de valorile determinate în anul anterior. Acelaşi lucru putem spune şi nivelul de zgomot echivalent determinat în zonele funcţionale, respectiv  spitale, unităţi de învăţământ, complexul Week-end.

Starea zonelor verzi şi a zonelor de recreere

Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi în mediul urban a devenit o necesitate recunoscută şi de administraţiile locale. Toate planurile de urbanism şi planurile de dezvoltare ale localităţilor urbane tratează cu responsabilitate problema  ponderii reduse a  spaţiilor verzi în intravilanul acestora. Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi şi menţinerea / reamenajarea corespunzătoare a celor existente sunt obiective prioritare ale strategiilor de dezvoltare urbană.

Spaţiile verzi ocupă suprafeţe diferite în funcţie de localitate. Cele mai mari suprafeţe sunt în oraşele Sovata şi Reghin, iar cele mai mici, în oraşele Luduş şi Iernut.

În general cartierele de locuinţe realizate în perioada 1980-1990, cu un grad de ocupare a terenurilor peste 80 %, nu au mai permis dezvoltarea spaţiilor verzi.

Natura urbană are ca scop ameliorarea peisagistică şi este compusă din arbori, arbuşti, pomi fructiferi şi legume, în gospodăriile individuale. Grădina zoologică este amplasată în municipiul Târgu Mureş, pe Platoul Corneşti, la o altitudine de 393 m, având o suprafaţă de 8,8 ha.

În judeţul Mureş s-au elaborat  Planurile Generale de Urbanism pentru localităţile urbane şi în cea mai mare parte pentru comune. În regulamentele PUG - urilor sunt prevăzute măsuri pentru creşterea ponderii suprafeţelor de spaţii verzi şi a zonelor de agrement în bilanţul teritorial al localităţilor.

În anul 2005 suprafaţa spaţiilor verzi a crescut nesemnificativ.

Conform bilanţurilor teritoriale, suprafaţa specifică medie, reprezentată de zonele de agrement (recreaţie, joacă pentru copii, campinguri, ştranduri, etc.) şi zonele verzi este de 5 - 8 m2/locuitor, în oraşele Reghin şi Sovata şi de 2 - 5 m2/locuitor, pentru municipiile Târgu Mureş, Sighişoara şi Târnăveni.

Gradul de ocupare al intravilanului municipiilor Târgu Mureş, Sighişoara şi Târnăveni, cu construcţii, având diverse funcţiuni (rezidenţiale, industriale, comerciale, instituţii publice) este mare. În unele cartiere de locuinţe spaţiile verzi şi zonele de agrement sunt aproape inexistente. Datorită densităţii ridicate a populaţiei unele zone din cartierele noi, construite în deceniile opt şi nouă ale secolului XX, au indici de suprafeţe pe diferite funcţiuni cu mult inferiori valorilor medii.

În anul 2005 au fost preocupări pentru menţinerea suprafeţelor de spaţii verzi şi modernizarea zonelor de agrement. Fiecare localitate urbană are sere proprii pentru producerea de răsaduri pentru flori.

Există tendinţe de a se afecta pădurea de agrement Platoul Corneşti prin construcţia unui drum de centură, cu anexele necesare.

| Nr. crt. | Localitatea | Suprafaţa spaţiilor verzi (ha) | Suprafaţa zonelor de agrement (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reghin | 65,7 | 3,6 |
| 2. | Târgu Mureş | 85,0 | 6,0 |
| 3. | Iernut | 1,2 | 2,1 |
| 4. | Luduş | 7,2 | 2,1 |
| 5. | Sovata | 10,0 | 13,0 |
| 6. | Târnăveni | 25,0 | 3,6 |
| 7. | Sighişoara | 11,3 | 1,9 |
| 8. | Sărmaşu | 4,0 | - |
| TOTAL |  | 183,2 | 32,3 |

Gospodărirea deşeurile urbane

Pentru o abordare cât mai corectă a managementului deşeurilor urbane, trebuie luate în considerare o serie de informaţii privind cantitatea, compoziţia şi calitatea componentelor acestora în strictă dependenţă cu mărimea şi caracterul localităţii, modul şi nivelul de trai al populaţiei, condiţiile climaterice, cât şi stadiul   dezvoltării tehnologiilor şi tehnicilor utilizate la nivelul localităţii.

În localităţile urbane ale judeţului Mureş colectarea deşeurilor se realizează de către serviciile de specialitate din cadrul primăriilor (oraşul Sărmaşu şi unele comune), serviciile de salubritate ale regiilor de gospodărire comunală (municipiul Reghin), sau  de societăţi comerciale care au ca profilul lor de activitate colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor (municipiile Tîrgu Mureş, Sighişoara, Târnăveni; oraşele Sovata, Iernut, Miercurea Niraj, Luduş, Sângeorgiu de Pădure şi Ungheni).

In localităţile rurale, colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor se face individual, sau colectiv. Astfel în 35 comune colectarea şi transportul deşeurilor se face de către primărie - centralizat, în 32 de comune colectarea şi transportul deşeurilor se face individual, iar în 24 comune colectarea şi transportul deşeurilor se face de către de societăţi comerciale care au ca profilul lor de activitate colectarea, transportul şi depozitarea  deşeurilor. În acest fel s-au micşorat numărul  situaţiilor în care eliminarea să nu se facă în conformitate cu legile în vigoare şi cu normele stabilite de către comunitate.

Eliminarea deşeurilor colectate se face în depozite de deşeuri mixte, amenajate în fiecare localitate a judeţului.

Cantitatea reală de deşeuri generate nu se cunoaşte cu exactitate din lipsa sistemelor de cântărire. Cifrele raportate sunt estimarea volumetrică a cantităţilor de deşeuri generate. De aceea, evidenţa şi raportarea activităţilor de gestiune a deşeurilor este doar parţial oglinda situaţiei existente.

Cantităţile  de deşeuri municipale si asimilabile colectate în anii este redată în tabelul următor:

tone

| # Tipuri principale de deşeuri/an | Cod deşeu | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  | 279179 | 256681 | 220578 | 204683 | 201783 | 191097 |
| Deşeuri menajere colectate neselectiv de la populaţie | 200301 | 127695 | 109512 | 102004 | 100086 | 97511 | 101663 |
| Deşeuri menajere de la agenţi economici | 200301 | 25316 | 31499 | 48680 | 72590 | 72809 | 89434 |
| Deşeuri din servicii municipale Total din care: |  | 126168 | 115670 | 49894 | 32007 | 31463 | 32596 |
| Deşeuri stradale | 200303 | 76558 | 68889 | 38360 | 30378 | 27768 | 30354 |
| Deşeuri din pieţe | 200302 | 6500 | 6483 | 7174 | 1353 | 3413 | 1908 |
| Deşeuri din grădini, parcuri, si spaţii verzi | 200200 | 43110 | 40298 | 4360 | 276 | 282 | 334 |

Din punct de vedere al compoziţiei deşeurilor, pentru judeţul Mureş nu există studii sau baza de date în legătură cu acest aspect. În acest sens, ţinând cont de compoziţia deşeurilor menajere estimate de către agenţii de salubritate pentru  judeţul Mureş se poate considera  compoziţia redată în tabelul următor:

| Mediu | Hârtie, carton % | Sticla % | Metale % | Plastice % | Lemn % | Textile % | Materiale organice % | Altele % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urban | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 53 | 12 |
| Rural | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 67 | 6 |

În prezent deşeurile municipale  din localităţile urbane Tîrgu Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sângeorgiu de Pădure, Sărmaşu, Ungheni şi Sovata şi comunele limitrofe aşezărilor urbane sunt transportate în vederea depozitării finale la depozitele locale existente.

În localităţile rurale s-au amenajat locuri de depozitare a deşeurilor menajere, eliminarea deşeurilor se face fără selectare (sunt eliminate atât deşeurile inerte, nepericuloase cât şi cele periculoase provenite din gospodăriile cetăţenilor).

Principalele aspecte de neconformare cu privire la gestiunea deşeurilor sunt:

- depozitarea finală în amestec a deşeurilor menajere şi industriale, provenite de la agenţii economici care nu au amenajate spaţii de depozitare proprii.

- depozitele de  deşeuri nu sunt împrejmuite, decât parţial, fapt ce determină împrăştierea deşeurilor uşoare de către vânt pe terenurile limitrofe.

- autoaprinderea frecventă a depozitelor datorită lipsei sistemului de colectare şi evacuare a gazelor de fermentaţie.

- formarea levigatelor puternic încărcate cu substanţe organice, compuşi ai azotului, fosforului, etc. care afectează apele de suprafaţă din zonă.

- operarea defectuoasă a depozitelor de deşeuri, întrucât nu se face decât parţial acoperirea acestora cu pământ.

- depozitele de deşeuri fiind supravegheate într-un singur schimb, unii agenţi economici care îţi transportă singuri deşeurile, nu respectă amplasamentele stabilite.

##### evidenţa cantităţilor de deşeuri se face prin apreciere, neexistând dotări adecvate pentru cântărirea deşeurilor (face excepţie depozitul Sighişoara).

În anul 2005 în tot mai multe localităţi rurale din judeţul Mureş, colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor se face de către primărie - centralizat, prin contactarea serviciilor către societăţi care au ca profilul de activitate colectarea, transportul şi depozitarea  deşeurilor (32 de comune în 2005  faţă de 12 comune în 2004). În acest fel s-au micşorat numărul situaţiilor în care eliminarea să nu se facă în conformitate cu legile în vigoare şi cu normele stabilite de către comunitate.

#### Starea monumentelor istorice, arhitectonice şi de artă

Principala cauză pentru care încă se deteriorează monumente, situri istorice, situri arheologice, se distrug de multe ori dovezi importante de cultură şi istorie, este necunoaşterea legilor sau chiar ocolirea cu bună ştiinţă a lor, uneori chiar de autorităţile locale, în principal pentru a se evita unele cheltuieli pentru cercetări (exemple: ani la rând s-au executat lucrări de infrastructură în Cetatea Tg. Mureş, fără a se face descărcarea de sarcină istorică; la modernizarea drumului E 60, Cluj-Braşov, care străbate judeţul nostru, arheologii clujeni şi cei braşoveni au procedat la descărcarea de sarcină arheologică, la noi s-a considerat că nu este cazul).

2.2.8. SITUAŢIA DEŞEURILOR INDUSTRIALE

Deşeuri de producţie

Organizarea şi managementul deşeurilor de producţie este responsabilitatea celor care le-au generat. Producătorii de deşeuri industriale îşi folosesc facilităţile proprii de colectare, transport şi valorificare / eliminare sau contractează serviciile respective cu firme specializate şi autorizate conform legilor în vigoare.

În prezent în judeţul Mureş numărul firmelor specializate în managementul deşeurilor industriale este mic, iar activitatea acestora este limitată, atât ca domeniu cât şi ca cifră afaceri.

Cantităţile de deşeuri de producţie generate diferă de la an la an, datorită variaţie din punct de vedere a activităţilor generatoare de deşeuri, a retehnologizării, a preocupării crescânde de a minimiza cantitatea de deşeuri generată.

Cantităţile de deşeuri de producţie generate anual sunt înregistrate şi raportate de către agenţii economici, pe baza chestionarelor de anchetă statistică. Aceste date care sunt analizate şi prelucrate de către Institutul Naţional de Statistică, împreună cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

Unele tipuri de deşeuri de producţie sunt reintroduse în circuitul economic în cadrul aceluiaşi proces tehnologic (refolosire) sau utilizate ca materii prime secundare sau combustibile în alte procese tehnologice din aceeaşi întreprindere (acţiuni de minimalizare).

În ultimi ani, în România s-au pus în funcţiune  mai multe instalaţii de co-incinerare în cadrul fabricilor de ciment pentru eliminarea în condiţii de protecţie a mediului şi a populaţiei a deşeurilor periculoase (uleiuri uzate, nămoluri de galvanizare, lacuri, vopsele, etc.) şi a deşeuri de anvelope uzate.

Cantitatea de anvelope uzate eliminată în anul 2005 de agenţii economici din judeţul Mureş  prin co-incinerare este redată in  tabelul următor:

tone

| Tip deşeu | Cantitatea colectată | Cantitatea valorificată | Cantitatea existenta in stoc la 31.12.2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anvelope uzate | 64.383 | 65.412 | 11.241 |

În judeţul Mureş o pondere mare în activitatea economică o are prelucrarea lemnului. De aceea o problemă importantă constă în gestionarea deşeurilor rezultate din această ramură de activitate. O cantitate însemnată din cantitatea generată se valorifică prin ardere cu recuperare de energie în centralele proprii ale agenţilor economici.

În tabelul următor este redată situaţia deşeurilor lemnoase în anul 2005:

tone

| Tip deşeu | Cantitatea colectată | Cantitatea valorificată | Cantitate rămasă în stoc |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeu de rumeguş | 8822,93 | 7969,21 | 1133,36 |
| Alte deşeuri din lemn | 31266,69 | 30176,33 | 3450,94 |
| Total | 40089,62 | 38145,54 | 4584,30 |

Deşeurile de sticlă sunt valorificate în judeţul Mureş de către 6 agenţi economici. Cantitatea de deşeuri de sticlă procesată  de către 2 unităţi în judeţul Mureş în anul 2005 a fost de11062,564 tone, celelalte 4 unităţi procesează doar cioburi de sticlă din judeţele limitrofe (ex. de la Mediaş, jud. Sibiu).

Deşeuri periculoase

Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din judeţ sunt: industria chimică anorganică, activitatea de transport (deşeuri de ulei uzat, baterii / acumulatori uzaţi), activităţile agricole (pesticide expirate, ambalaje de pesticide, ulei uzat, baterii / acumulatori uzaţi, etc.), prelucrarea lemnului (lacuri, vopsele) precum şi acoperirile metalice - galvanizări (nămoluri cu metale grele).

Cantitatea de deşeuri de ulei uzat şi baterii/acumulatoare uzate gestionate în anul 2005 în judeţul Mureş este redată în tabelul următor:

tone

| Tip deşeu | Cantitatea colectată | Cantitatea valorificată | Cantitatea existenta in stoc la 31.12. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulei uzat | 392,858 | 325,078 | 221,323 |
| Baterii/acumulatori uzaţi | 421,379 | 435,319 | 33,350 |

În judeţul Mureş în anul 2005 nu au fost cazuri de import de deşeurilor periculoase în vederea eliminării

Deşeuri generate din activităţi medicale

Din activităţile de ocrotire a sănătăţii sau din activităţile veterinare rezultă  deşeuri periculoase şi deşeuri nepericuloase. Proporţia de generare a deşeurilor în unitatea sanitară este de 75 - 90% deşeuri nepericuloase şi 10 - 25% deşeuri periculoase. Atât cantităţile, cât şi tipul deşeurilor rezultate din activitatea medicală variază în funcţie de mai mulţi factori: mărimea unităţii sanitare, specificul activităţii şi a serviciilor prestate, numărul de pacienţi asistaţi sau internaţi la un moment dat şi perioada anului.

Cu toate că deşeurile periculoase sunt generate într-o proporţie relativ scăzută, acestea pot prezenta un risc real pentru sănătatea umana şi pentru mediu, dacă nu sunt gestionate într-o manieră corectă.

O problemă ce pare a fi mai greu rezolvata, cu privire la gestionarea deşeurilor medicale periculoase este reprezentată de eliminarea finală. În judeţul Mureş, eliminarea finală a deşeurilor periculoase se realizează prin arderea în crematorii. Aceste instalaţii sunt rudimentare, prezentând o serie de inconveniente (ex: arderea nu este completă, se realizează la temperatură scazută ceea ce duce la emisii poluante atât pentru mediu cât şi pentru sănătatea populaţiei din zonă).

În scopul rezolvării acestei probleme, prin Protocolul încheiat între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Sănătăţii şi Garda Naţională de Mediu, pentru conformarea unităţilor sanitare generatoare de deşeuri medicale periculoase s-a stabilit un program de închidere etapizata a crematoriilor. Conform acestui program de închidere etapizata în judeţul Mureş în anul 2005 nu a fost propus spre închidere nici un crematoriu. Un număr de 5 crematorii îşi vor sista activitatea de incinerare deşeuri medicale infecţioase în cursul anului 2006.

În anul 2005 în judeţul Mureş au fost eliminate prin arderea în crematoriile existente 752,9 t de deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale.

Nămoluri

Legislaţia în domeniul gestiunii deşeurilor prevede reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare. În acest sens nu va mai fi permisă eliminatrea nămolurilor nestabilizate  din staţiile de epurare pe depozitele de deşeuri neporiculoase. Aceste nămoluri rezultate de la epurarea  apelor uzate pot fi folosite in agricultură (avînd în vedere compoziţia sa preponderent organică), dacă nu pun în pericol calitatea solurilor şi a produselor agricole rezultate.

Din datele existente, caracteristicile nămolului rezultat în staţiile de epurare orăşeneşti nu este adecvat utilizării lui în agricultură, deoarece aceste staţii de epurare procesează şi ape uzate industriale provenind din activitatea unor  întreprinderi.

În anul 2004 cantitatea de nămol provenit de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti a fost de 27272 tone.  În cursul anului 2005 în judeţul Mureş nu a fost eliberat nici un permis de utilizarea a nămolului în agricultură.

Staţiile de epurare ape uzate municipale ale localităţilor Tîrgu Mureş, Târnăveni şi Sighişoara dispun de instalaţii pentru stabilizarea anaerobă a nămolului.

Nămolurile rezultate din băile de galvanizare (cu conţinut de cianuri) sunt depozitate la producător în spaţii special amenajate până la găsirea unor soluţii în vederea  eliminării.

Nămolul provenit de la spălarea şi curăţarea sfeclei de zahăr in cadrul societăţii S.C. ZAHĂRUL S.A. Luduş este depozitat într-un depozit localizat în albia veche a râului Mureş. Aici se pompează nămol cu un conţinut de substanţă uscată de 10%. Cantitatea de nămol depusă anual este de cca. 8750 tone.

Nămolul rezultat din compartimentul de purificare a zahărului este utilizat în agricultură ca amendament pentru solurile acide.

În anul 2004 cantitatea de nămol provenit de la staţiile de epurare a apelor uzate industriale  a fost de 14336 tone.

Depozite de deşeuri industriale

Organizarea managementului deşeurilor de producţie este responsabilitatea celor care le-au generat. Producătorii de deşeuri industriale îşi folosesc mijloacele proprii pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor, sau contractează serviciile respective cu firme specializate şi autorizate conform legii. În judeţul Mureş numărul firmelor autorizate si specializate în managementul deşeurilor este mic, iar activitatea acestora este limitată atât ca domeniu cât şi ca cifră de afaceri. Din această cauză firmele preferă serviciile firmelor de salubritate.

Există un paralelism clar între evoluţia producţiei industriale şi cantitatea de deşeuri de producţie generată, ceea ce denotă lipsa utilizării de tehnologii curate. Reciclarea deşeurilor industriale este axată pe tipurile de materiale uşor vandabile.

Cea mai frecventă soluţie de eliminarea a deşeurilor de producţie este depozitarea pe depozite care aparţin  generatorilor de deşeuri sau pe depozite de deşeuri municipale.

Pe teritoriul judeţului Mureş unele societăţi deţin platforme industriale proprii pentru depozitarea deşeurilor (S .C. BICAPA S.A. Târnăveni, S.C. AZOMUREŞ S.A. Tîrgu Mureş, S.C. ZAHARUL S.A. Luduş,  S.C. GECSAT S.A. Târnăveni, S.N.G.N. ROMGAZ –Sucursala Târgu Mureş). De asemenea Primăria municipiului Sighişoara deţine un spaţiu amenajat pentru depozitarea deşeurilor industriale.

Pe platforma chimică Târnăveni exista 3 batale şi o haldă pentru reziduuri industriale (cca. 4 ha).

S.C. GECSAT S.A. Târnăveni are amenajat un depozit pentru eliminarea deşeurilor specifice în suprafaţă de 2,5 ha.

S.C. ZAHĂRUL S.A. Luduş are amenajat în fosta albie a răului Mureş în aval de oraşul Luduş un depozit pentru nămolurile rezultate de la spălarea sfeclei de zahăr. În acest mod sunt redate în circuitul agricol suprafeţe importante de teren (8 ha).

S.C. AZOMUREŞ S.A. Tîrgu Mureş dispune de iaz batal cu o suprafaţa de cca. 32 ha pentru depozitarea şi limpezirea reziduurilor de la fabricarea sărurilor complexe de NPK.

S.N.G.N. ROMGAZ - Sucursala Tîrgu Mureş a construit şi pus în funcţiune în anul 2000 un depozit regional de deşeuri cu o suprafaţă de 2,5 ha pentru depozitarea deşeurilor specifice de la industria gazeiferă.

Pe depozitul de deşeuri industriale gestionat de primăria municipiului Sighişoara se depozitează deşeurile provenind din activităţile economice ale agenţilor economici din municipiul Sighişoara, precum şi deşeurile rezultate de la demolări.

Depozitele neorganizate de deşeuri rezultate de la demolări, ocupă la nivelul judeţului Mureş cca. 10 ha.

Pe teritoriul judeţului Mureş nu exista un depozit de deşeuri periculoase, practicile utilizate până în prezent prezentând un risc mare pentru poluarea solului, a apelor de suprafaţă şi a celor subterane.

Deşeurile periculoase rezultate din gospodăriile locuitorilor judeţului nu sunt colectate separat (vopsele, lacuri, leşii, substanţe fitosanitare expirate, tuburi fluorescente, etc.), aceste deşeuri eliminându-se împreună cu deşeul menajer.

Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului

Impactul depozitării deşeurilor municipale sau a celor industriale asupra mediului este semnificativ, factorii de mediu agresaţi fiind solul, aerul, apele (de suprafaţă şi subterane). De asemenea o problemă importantă constă în pericolele pe care le reprezintă pentru sănătatea locuitorilor din zonă. Aceste probleme sunt create datorită unei gestionări neigienice şi ilicite a deşeurilor.

2.2.9. POLUĂRI ACCIDENTALE

În general, la nivelul judeţului Mureş, poluările accidentale ca număr, amploare şi consecinţe sunt scăzute, caracteristice în schimb sunt poluările continue (permanente), în aval de unele surse de poluare.

2.2.10.ZONE CRITICE PRIVIND DETERIORAREA CALITĂŢII MEDIULUI

- SC AZOMUREŞ SA Tg.Mureş -  Activitatea Combinatului de Îngrăşăminte Chimice are impact

semnificativ asupra atmosferei prin emisiile de amoniac, oxizi de azot şi pulberi. Rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi în atmosferă efectuate evidenţiază depăşirea valorilor admise.          În zona de impact a activităţii Combinatului de Îngrăşăminte Chimice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a autorizaţiei de mediu titularul efectuează determinări ale imisiilor de amoniac în atmosferă, în puncte  fixe de automonitorizare. Punctele de prelevare a probelor sunt amplasate în cartier Mureşeni şi localitatea Cristeşti. Se monitorizează poluanţii amoniac şi oxizi de azot. În primele opt luni ale anului 2003 procentul de depăşiri a valorii admise pentru concentraţia medie zilnică la amoniac a fost de 6% în punctul de monitorizare cartier Mureşeni şi de 2,38% în localitatea Cristeşti. La punctele de monitorizare a calităţii aerului deţinute de  Agenţia de Protecţia Mediului nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii admise pentru concentraţia medie zilnică la amoniac. (Punctele de monitorizare sunt amplasate la Direcţia Apelor Mureş, Agenţia de Protecţia Mediului şi SC FORAJ SONDE SA Str. Aradului).

- SC CARBID FOX SA Târnăveni platforma de fabricare a carbidului este reglementată prin Autorizaţia de mediu cu Program de conformare nr. 486 din 2.06.2003. Amplasamentul prezintă impact asupra atmosferei prin emisiile de particule peste pragurile de intervenţie

- Zonele expuse alunecărilor de teren sunt: Găneşti, Mica, Bezid, Sângeorgiu de Pădure, Măgherani-Sânişor- Şilea Nirajului, Lechinţa, Chiheru de Sus, Solovăstru – Jabeniţa.

- Solurile degradate ca urmare a depozitărilor neorganizate de deşeuri la nivelul judeţului Mureş, sunt în suprafaţă de cca. 20 ha. O suprafaţă de aproximativ 6 ha situată amonte de batalul de reziduuri tehnologice nr. 3 de pe platforma S.C. BICAPA S.A. Târnăveni este afectată de exfiltraţiile produse în perioada 1992-1994 din acest batal (Cr6+).

- Terenurile afectate de eroziunea de suprafaţă sunt în suprafaţă de 60000 ha.

- Carierele de suprafaţă pentru extragerea de nisip şi balast ocupă în total 32 ha; sunt amplasate în terenuri slab productive. Lucrările de redare în producţia agricolă vegetală a acestor amplasamente sunt executate în întârziere.

- Principalele zone expuse riscului inundaţiilor, ca urmare a ieşirilor din matcă a râurilor şi  pârâurilor care drenează teritoriul judeţului sunt:

- râul Mureş, între comunele: Stânceni-Ruşii Munţi; Petelea-Sântana de Mureş; Sânpaul - Iernut; Iernut - Bogata; Cheţani.

- râul Târnava Mare,  între comunele Vânători şi Daneş

- râul Târnava Mică, între localităţile Sângeorgiu de Pădure şi Corneşti

- râul Niraj, între localităţile Miercurea Nirajului şi Ungheni

- pârâul Luţ, între comunele Batoş şi Voivodeni

- pârâul Lechinţa, în localitatea Lechinţa

- pârâul Scroafa, în  localitatea Saschiz

- zona lacurilor permanente Zau de Câmpie – Târnăveni.

    - Între zonele expuse riscului incendiilor de masă şi exploziilor menţionăm: Combinatul Chimic Târgu-Mureş, întreprinderile care prelucrează lemnul şi textilele, staţiile de benzină, depozitele PECO, staţiile (punctele) de distribuţie a gazelor naturale, zonele împădurite.

    - Există şi zone în care apare riscul de avarii la construcţiile hidrotehnice: Bezid – acumulare permanentă, Bălăuşeri – acumulare nepermanentă, Vânâtori – acumulare nepermanentă.

    - La nivelul judeţului Mureş, zona cea mai critică din punct de vedere al poluării apelor de suprafaţă este tronsonul de râu (Târnava Mică) aval Târnăveni, unde calitatea apei s-a situat în afara categoriilor de calitate, din cauza concentraţiilor foarte ridicate ale cromului hexavalent. Menţionăm, că unitatea vinovată, SC BICAPA SA, şi-a încetat activitatea de mai bine de trei ani, dar poluarea remanentă deosebit de ridicată se datorează depozitelor de deşeuri situate de a lungul râului, care şi la ora actuală poluează prin intermediul freaticului. Pe râul Târnava Mică la debite scăzute creşte mult salinitatea apei din cauza apelor sărate din zona Praid – Sovata.

    - Un alt tronson de râu, afectat din punct de vedere fizico – chimic şi mai ales bacteriologic este râul Mureş, aval de municipiul Târgu Mureş, din cauza poluării produse de SC AZOMUREŞ SA şi RA AQUASERV (Staţia de epurare din Cristeşti).  În cursul anului 2002 pe acest tonson categoria de calitate a fost determinată de indicatorii regimului de oxigen şi cei toxici şi speciali (fenoli şi zinc). Din punct de vedere ai indicatorilor regimului de nutrienţi, în cursul anului 2002 apa pe acest tronson s-a încadrat global (după metodologia de determinare ICIM) în limitele categoriei a-I-a de calitate, cu menţiunea că atât amoniul cât şi fosforul au realizat concentraţii medii anuale ce au depăşit această categorie. Probleme deosebite la aceşti indicatori apar în lunile cu debite scăzute (decembrie, ianuarie, februarie, iulie, august), când apa se poate încadra temporar şi în limitele categoriei a-III-a de calitate. Acest tronson de râu este considerată sensibilă la eutrofizare (din cauza concentraţiilor de nutrienţi), de la Târgu Mureş până la limită de judeţ.

    - Un alt tronson critic şi care s-a încadrat în categoria apelor sensibile la eutrofizare a fost Târnava Mare aferent judeţului Mureş (cca 33 km), din cauza deversărilor de ape uzate fecaloid menajere insuficient epurate din localităţile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc şi Sighişoara. Pe acest tronson de râu, în fiecare an, în perioada iunie – august din cauza condiţiilor hidro-meteorologice favorabile, pe fondul  aportului de nutrienţi într-un raport N/P optim, se constată o înflorire algală accentuată (20 – 30 milioane alge/litru), cu consecinţe grave asupra preparării apei potabile la Sighişoara şi Mediaş şi prin apariţia  mortalităţii piscicole (în zona aval Mediaş – judeţul Sibiu).

    - Cursul de apă Părăul de Câmpie de asemenea este considerat critic, dar în cazul lui concentraţiile ridicate ale nutrienţilor şi mai ales a salinităţii se datorează condiţiilor pedologice ale zonei (soluri sărăturoase). Concentraţiile mai ridicate ale unor indicatori ai regimului de oxigen şi ai nutrienţilor are ca sursă mai ales poluarea difuză.

    - Calitatea apelor freatice din judeţul Mureş, scot în evidenţă faptul că la nivelul tuturor forajelor hidrogeologice monitorizate apa nu se încadrează în calitatea potabilă. La jumătate din aceste foraje calitatea este determinată doar de unu doi indicatori, depăşirea limitei admise fiind foarte mică. Probleme deosebite sunt în zona localităţilor Reghin (Zonă vulnerabilă la azotaţi), Târgu Mureş (zonă vulnerabilă la azotaţi) în zona Cristeşti din cauza SC AZOMUREŞ SA (batalul de ape uzate şi perimetru Combinat) şi zona Iernut – Luduş, (din cauza fostelor ferme zootehnice, actual desfiinţate).

3. PROBLEME/ASPECTE DE MEDIU PRIORITARE

3.1. Descrierea metodologiei de identificare, evaluare şi selectare a problemelor, aspectelor de mediu

Lista problemelor de mediu identificate de Grupul de Lucru cuprinde nu doar problemele care ne preocupa astazi dar si probleme viitoare. De exemplu, o sursa municipala de apa potabila care nu este contaminata astazi poate deveni poluata in viitor din cauza deversarilor accidentale de la o benzinarie sau o groapa de gunoi care functioneaza in vecinatare. Astfel de probleme potentiale sunt incluse in lista  de preocupari de mediu.

La ierarhizarea problemelor de mediu, fiecare problemă identificată  a fost analizată din perspectiva relaţiilor dintre sursa poluării, factorul de stres si impactul acestuia.

Factorii de stres: se definesc drept poluanţii chimici sau impacturile fizice care afectează speciile individuale (inclusiv fiinţele umane) sau ecosistemele (privite în completitudinea lor). Exemple de poluanţi chimici: metale grele (Pb, Ni, Hg etc.), gaze (SO2, NOx, CO), radiaţii, substanţe chimice toxice (de ex. pesticide), substanţe patogene (de ex. bacteriile din apele uzate sau din dejecţiile animalelor). Exemple de impact fizic pot fi: eroziunea solului, drenarea zonelor umede, tăierea pădurilor.

Sursele: se definesc drept activităţile umane care generează factori de stres în mediu. Sursele includ: industria, centralele termice şi electrice, mineritul, autovehiculele, încălzirea rezidenţială proprie. Unii factori de stres au o singură sursă, în timp ce alţii provin dintr-o multitudine de surse. În mod similar, multe surse generează o multitudine de factori de stres.

Impactul: Acesta serveşte la evaluarea problemelor de mediu şi asigură un numitor comun pentru evaluarea diferitelor probleme. Tipurile de impact utilizate în analizele comparative de risc sunt:

- Sănătatea umană. Factorii de stres chimici şi biologici pot genera o diversitate de probleme de sănătate. Factorii de stres care afectează sănătatea umană se clasifică, în general, în factori cancerigeni şi necancerigeni.

- Sănătatea ecologică. Include efecte adverse asupra sistemelor ecologice (râuri, lacuri, păduri) şi asupra speciilor individuale de plante şi de animale din cadrul acestor sisteme.

- Calitatea vieţii. Calitatea vieţii cuprinde efecte adverse asupra valorilor sociale şi economice, ca de exemplu diminuarea oportunităţilor recreative, diminuarea activităţilor bazate pe resursele naturale (pescuit, ecoturism), daune asupra culturilor şi pădurilor, afectarea estetică a ambientului.

Efectul negativ al impactului a fost analizat în relaţia cu sănătatea umană, mediul natural şi calitatea vieţii. În funcţie dimensiunea impactului, intensitatea şi persistenţa/reversibilitatea acestuia au fost stabilite 5 criterii  calitative de evaluare a riscului:

Redus (R) -  Intensitatea efectelor negative este foarte redusă şi afectează un segment de populaţie redus într-un interval scurt de timp, situaţie în care nu sunt necesare măsuri speciale.

Considerabil (C) - Efecte scăzute, este afectat un segment mai mare de populaţie sau o suprafaţă mai mare, o perioadă mai mare de timp, situaţie în care se impune monitorizarea.

Semnificativ (S) - Efectele negative sunt mai intense, dar la dispariţia factorilor de stres dispar şi afectează un segment mai mare de populaţie sau o suprafaţă mai mare, o perioadă mai mare de timp.

Mare (M) - Efectele negative sunt intense, la dispariţia factorilor de stres efectele negative dispar numai după o perioadă mare de timp, dispar unele specii de plante sau animale, este afectat un segment mai mare de populaţie sau o suprafaţă mai mare o perioadă mai mare de timp, situaţie în care sunt necesare investiţii pentru retehnologizare şi fonduri pentru despăgubiri şi refacerea mediului.

Extrem (E) - efectele negative sunt ireversibile, o mare parte a populaţiei este afectată, dispar unele specii de plante sau animale, la dispariţia factorilor de stres, efectele negative dispar numai după o perioadă foarte mare de timp; în această situaţie sunt necesare lucrări de reconstrucţie ecologică şi fonduri pentru despăgubiri.

Fiecărei probleme de mediu i-au fost alocate criteriile corespunzătoare conform metodologiei sintetizate în tabelele de mai jos:

Sănătatea umană

| Severitatea impactului | Criterii |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deces | S | E | E | E | E | E |
| Handicap | C | S | S | E | E | E |
| Îmbolnăvire pe termen lung | R | C | S | M | E | E |
| Îmbolnăvire pe termen scurt | R | C | S | M | E | E |
| Probleme minore | R | R | C | S | M | E |
|  | 1/ 1 mil. | 1/ 100000 | 1/ 10000 | 1/ 1000 | 1/100 | 1/10 |

Populaţia posibil a fi afectată

Zona afectată [%]

Mediul Natural

| Perioada de reconstrucţie | Criterii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 ani | M | E | E | E | E |
| 25 ani | S | M | E | E | E |
| 10 ani | C | S | M | E | E |
| 5 ani | R | C | S | M | E |
| 1 ani | R | R | C | S | M |
|  | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |

Zona afectată (% din suprafaţa judeţului)

Calitatea Vieţii

| Nivelul de disconfort | Criterii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunt afectat şi impresionat | M | E | E | E | E |
| Sunt afectat dar nu impresionat | S | S | M | E | E |
| Accept | R | C | S | M | E |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Populaţie posibil a fi afectată        (% din pop. jud.)

Scării calitative a riscurilor i-a fost apoi asociată o scară cantitativă conform căreia au fost acordate punctaje. In funcţie de punctajul final obţinut, problemele au putut fi ierarhizate.

Punctaj atribuit fiecare categorii de risc

| Nr. crt | Scala criteriilor de evaluare a riscului | Simbol | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redus | R | 1 |
| 2 | Considerabil | C | 2 |
| 3 | Semnificativ | S | 3 |
| 4 | Mare | M | 4 |

A fost utilizat  şi un  instrument  suplimentar  de  evaluare   a problemelor de mediu, prin solicitarea opiniilor şi ideilor membrilor comunităţii.	Sondarea   opiniei  publice   s-a efectuat  prin  colectarea  informaţiilor  pe  baza   unui chestionar.

Pe parcursul evaluării problemelor, au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

1.Cerintele de aderare in UE;

2.Posibilitatile limitate de control ale autoritatilor locale/judetene asupra poluatorilor

3.Dificultatile economice si conditiile sociale

1. Cerintele de aderare la UE

Deoarece Romania se afla in plin proces de aderare la UE, este important de luat in considerare indeplinirea cerintelor din domeniul protectiei mediului. De aceea PLAM-ul identifică problemele de implementare a aquis-ului comunitar de mediu, referitoare la urmatoarele domenii:

Tratarea apelor uzate urbane;

Controlul Integrat al poluarii

Directiva Cadru penru Deseuri

Directiva Cadru pentru Apa

2. Posibilitatile limitate de control a poluatorilor industriali

Autoritatile locale, comunitatea locală în general, deşi semnalează existenţa problemelor şi conştientizează riscul acestora, în multe cazuri se afla in incapacitatea de implementare a obiectivelor si masurilor stabilite prin PLAM. De aceea eforturile trebuie concentrate catre urmatoarele activitati: informarea, educarea, promovarea si implementarea masurilor.

3. Dificultăţile economice si condiţiile sociale

Nu toate problemele de mediu identificate pot fi rezolvate, chiar dacă unele dintre ele reprezintă priorităţi. În identificarea acţiunilor, Grupul de Lucru a luat în considerare condiţiile economice şi sociale existente la nivel judeţean, pentru a preveni deteriorarea ulterioară a acestora.

3.2. Descrierea, analizarea şi evaluarea problemelor de mediu

| Nr. crt | Prioritate | PROBLEME DE MEDIU | ## Apa |  |  | ## Sol |  |  | Aer |  |  | Total punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SU | MN | CV | SU | MN | CV | SU | MN | CV |  |
| 1 | 9 | Calitatea şi cantitatea apei potabile | M | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 2 | Calitatea apelor uzate menajere şi industriale | S | S | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 3 | Poluarea apelor de suprafaţă | S | S | S | R | R | C | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 6 | Poluarea solului şi a apelor subterane | S | R | C | R | C | R | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 7 | Poluarea atmosferei | 0 | 0 | 0 | R | R | R | C | C | C | 9 |
| 6 | 1 | Gestiunea deşeurilor | C | S | S | C | S | S | R | C | S | 22 |
| 7 | 8 | Transporturi | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | C | C | S | 9 |
| 8 | 5 | Activităţi agricole şi dezvoltare rurală | R | C | C | R | C | C | 0 | 0 | R | 11 |
| 9 | 10 | Pericole generate de catastrofe / fenomene naturale | R | R | C | R | R | C | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 11 | Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă, istorice şi situri arheologice | 0 | 0 | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | C | 6 |
| 11 | 12 | Asigurarea stării de sănătate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | C | R | 4 |
| 12 | 4 | Urbanizarea mediului | C | C | C | 0 | R | R | R | R | R | 11 |
| 13 |  | Turism si agrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Educaţie ecologică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Întărirea capacităţii APM Mures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Aspecte legislative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Impact asupra  SU sanatatii umane, MN mediul natural, CV calitatea vietii

Riscuri  O,R,C,S,M,E

# Punctaj  o, 1, 2, 3, 4, 5

Selectarea prioritatilor a avut in vedere si o oarecare analiza cost/beneficiu – vizând obţinerea de beneficii mari cu investiţii reduse . Am avut in vedere deasemenea disponibilitatea unor fonduri pentru solutionarea problemelor, existenta unor strategii si planuri de actiune sectoriale, a unor proiecte in faza de studii de fezabilitate.

Pentru ultimele  patru probleme nu am putut face o evaluare expert pentru ierarhizare, nu am gasit mijloacele (evaluari de risc… impact)

| Prioritate | PROBLEME DE MEDIU |
| --- | --- |
| 1 | Gestiunea deşeurilor |
| 2 | Calitatea apelor uzate menajere şi industriale |
| 3 | Poluarea apelor de suprafaţă |
| 4 | Urbanizarea mediului |
| 5 | Activităţi agricole şi dezvoltare rurală |
| 6 | Poluarea solului şi a apelor subterane |
| 7 | Poluarea atmosferei |
| 8 | Transporturi |
| 9 | Calitatea şi cantitatea apei potabile |
| 10 | Pericole generate de catastrofe / fenomene naturale |
| 11 | Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă, istorice şi situri arheologice |
| 12 | Asigurarea stării de sănătate |
|  | Turism şi agrement |
|  | Educaţie ecologică |
|  | Întărirea capacităţii APM Mures |
|  | Aspecte legislative |

# 4. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU

4.1. OBIECTIVE

Obiectivele generale în domeniul protecţiei calităţii mediului au fost clasificate în :

- Obiective pe termen mediu (până la 1 ian 2007) şi

- Obiective pe termen lung (până în 2015).

4.1.1 Problema de mediu: calitatea necorespunzătoare a aerului

Obiective pe termen mediu:

- Reducerea poluării atmosferice generate de unităţile industriale ce intră sub incidenţa directivelor europene privind prevenirea poluării şi managementul riscului, precum  SC AZOMUREŞ SA , SC CARBID FOX SA ; SC BICAPA SA, SC MOBEX SA, SC ILEFOR SA , SC MOBILA SOVATA SA , SNGN ROMGAZ SA ş.a.

- Reducerea poluării atmosferice produse de depozitarea benzinei la staţiile de distribuţie şi la terminale

- Eliminarea  din trama stradală a mijloacelor de transport aparţinând agenţilor economici din judeţul Mureş  ce nu corespund din punct de vedere al emisiilor de noxe.

- Reabilitarea căilor rutiere intraurbane.

- Promovarea sistemelor alternative de transport.

Obiective pe termen lung:

- Reducerea poluării aerului la un nivel acceptabil din punct de vedere al standardelor comunităţii Europene.

- Alinierea la prevederile Convenţiilor intenaţionale de mediu, prin programe speciale pentru : schimbări climatice, protecţia stratului de ozon, alarmare în caz de accidente.

- Dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii aerului.

4.1.2. Problema de mediu: calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi cantitatea insuficientă de apă potabilă în unele zone

Obiective pe termen mediu:

- Modernizarea uzinelor de potabilizare a apei.

- Extinderea reţelelor de alimentare centralizată cu apă potabilă a populaţiei simultan cu extinderea reţelelor de canalizare.

Obiective pe termen lung:

- Finalizarea lucrărilor la Barajul Răstoliţa.

- Finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă din sursa Zetea.

4.1.3. Problema de mediu: calitatea necorespunzătoare a apei

Obiective pe termen mediu:

- Reducerea poluării datorate evacuărilor în emisari a apelor uzate insuficient epurate de la agenţii economici şi staţiile de epurare orăşeneşti.

- Închiderea depozitelor neecologice de deşeuri, care prin activitatea lor contribuie la poluarea apei.

- Eliminarea exfiltraţiilor din batalurile de reziduuri ale SC BICAPA SA Târnăveni şi din iazul batal de 32 ha, aparţinând SC AZOMUREŞ SA.

Obiective pe termen lung:

- Eliminarea poluării datorate evacuărilor în emisari a apelor uzate insuficient epurate de la agenţii economici şi staţiile de epurare orăşeneşti.

- Reducerea poluării apei la un nivel acceptabil din punct de vedere al standardelor comunităţii Europene.

- Finalizarea şi punerea în funcţiune a lucrărilor şi amenajărilor pentru folosirea complexă a apelor (ex. barajul de la Răstoliţa).

- Dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii apei.

- Folosirea apei la potenţialul ei de regenerare calitativă.

- Asigurarea alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate pentru toate centrele populate cu mai mult de 2.000 locuitori.

4.1.4. Problema de mediu: calitatea necorespunzătoare a solului şi impactul fenomenelor naturale şi antropice extreme

Obiective pe termen mediu:

- Reducerea suprafeţelor de teren afectate de poluări istorice cu 50%.

- Reducerea surselor de poluare a solului de provenienţă agricolă.

- Ameliorarea calităţii solului, pentru creşterea capacităţii de producţie şi redarea în circuit agricol sau forestier.

- Reducerea suprafeţelor afectate de alunecări de teren.

- Reducerea pierderilor ce pot apare în caz de inundaţii.

- Diminuarea eroziunii solului prin amenajarea bazinelor hidrografice.

- 7.Valorificarea produselor secundare din agricultură prin compostare.

- Reducerea riscurilor de accidente în caz de fenomene meteorologice nefavorabile la batalurile de reziduuri ale SC BICAPA SA şi la iazul batal de 32 ha a SC AZOMUREŞ SA.

Obiective pe termen lung:

- Decontaminarea solului afectat de poluare  în zona batalurilor de reziduuri ale SC BICAPA SA şi la iazul batal de 32 ha a SC AZOMUREŞ SA.

- Amenajarea eficientă a teritoriului in concordanţă cu principiile protecţiei mediului.

- Dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii solului.

4.1.5. Problema de mediu: degradarea naturii

Obiective pe termen mediu:

- Mărirea suprafeţei ariilor protejate

- Construirea reţelei Natura 2000

- Îmbunătăţirea managementului ariilor protejate

- Reconstrucţie ecologică a  unor suprafeţe degradate

Obiective pe termen lung:

- Alinierea la prevederile Convenţiilor intenaţionale de mediu, prin programe speciale pentru conservarea biodiversităţii şi protecţia naturii.

- Folosirea resurselor naturale regenerabile la capacitatea lor  de refacere (faună, floră, păduri).1

4.1.6. Problema de mediu: gospodărirea deşeurilor

Obiective pe termen mediu:

- Extinderea sistemului de  colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie.

- Reciclarea a 25% din greutatea totală a deşeurilor din ambalaje generate până în 2007.

- Reducerea cu 25% faţă de 1995 a cantităţii de deşeuri biodegrabile menajere şi asimilabile, depozitate în rampele de deşeuri până în 2007.

- Realizarea depozitelor de deşeuri zonale şi a staţiilor de transfer aferente.

- Asigurarea unor facilităţi pentru eliminarea deşeurilor periculoase şi spitaliceşti.

Obiective pe termen lung:

- Abordarea aspectelor legate de cantitătile mari de deşeuri într-o manieră care să conducă la ruperea relaţiei de proporţionalitate existente între creşterea economică şi generarea de deşeuri.

- Recuperarea, în măsura posibilităţilor, a materialelor şi energiei conţinute în deşeurile a căror generare nu se poate evita.

- Stabilirea unui sistem de gestionare a deşeurilor, integrat geografic şi tehnologic care să includă cele mai bune tehnici / tehnologii care nu impun cheltuieli excesive;

- Crearea condiţiilor pentru ca deşeurile să fie reciclate / recuperate sau eliminate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza procedee sau metode care ar putea dăuna mediului.

4.1.7. Problema de mediu: capacitatea instituţională redusă în adresarea problemelor de mediu

Obiective pe termen mediu:

- Crearea unui cadru organizatoric favorabil pentru integrarea aspectelor de mediu în planificarea dezvoltării economico-sociale a comunităţilor.

- Revizuirea PUG-urilor şi PAT-urilor.

- Îmbunătăţirea sistemului de monitoring a factorilor de mediu în judeţul Mureş.

Obiective pe termen lung:

- Integrarea aspectelor de mediu în toate deciziile de planificare a teritoriului, urbanism şi dezvoltare economico-socială.

4.1.8. Problema de mediu: fonduri insuficiente pentru adresarea problemelor mediului

Obiective pe termen mediu:

- Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de preaderare pentru soluţionarea problemelor de mediu.

- Implicarea mai activă a sectorului privat în soluţionarea problemelor de mediu.

Obiective pe termen lung:

- Crearea unor structuri permanente, funcţionale care să asigure asistenţă celor interesaţi în identificarea şi accesarea fondurilor necesare abordării problemelor de mediu.

4.1.9. Problema de mediu: informare deficitară în ceea ce priveşte protecţia mediului

Obiective pe termen mediu:

- Stabilirea unor strategii şi acţiuni comune administraţie, ONG-uri, autorităţi, agenţi economici pentru sensibilizarea comunităţii la problemele de mediu în scopul responsabilizării şi stimulării unor acţiuni voluntare.

- Crearea unor structuri pentru diseminarea strategiilor şi planurilor locale de dezvoltare durabilă şi protecţie a mediului.

- Dezvoltarea unui grup de voluntari de mediu, care să se implice în informarea şi educarea comunităţii referitor la protecţia mediului.

Obiective pe termen lung:

- Creşterea gradului de implicare voluntară a membrilor comunităţii în abordarea problemelor de mediu

4.2. ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL MURES

- GOSPODĂRIREA DURABILĂ A RESURSELOR DE APĂ

- Concepţia de gospodărire integrată a apelor îmbină aspectele de utilizare a acestora, cu cele de protecţie a ecosistemelor naturale. Astfel, se au în vedere următoarele obiective:

- a)	Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a populaţiei

- realizarea de noi surse de apă;

- realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru populaţie şi pentru industrie;

- economisirea apei şi reducerea pierderilor din reţelele de distribuţie a apei;

- b)	Îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă

- retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante;

- realizarea de staţii de epurare noi şi modernizarea celor existente;

- implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării accidentale;

- c)	Reconstrucţia ecologică a râurilor

- îmbunătăţirea şi realizarea de habitate corespunzătoare conservării biodiversităţii;

- asigurarea de debite corespunzătoare pe cursurile de apă, în scopul protecţiei ecosistemelor acvatice;

- asigurarea continuităţii debitului pe cursurile de apă, pentru facilitarea migraţiei speciilor piscicole;

- d)	Reducerea riscului producerii de inundaţii

- realizarea de acumulări cu folosinţe complexe, prevăzute cu volum de protecţie contra inundaţiilor;

- realizarea de îndiguiri, concomitent cu protejarea zonelor umede;

- interzicerea amplasării construcţiilor în zonele inundabile;

- ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND ATMOSFERA ŞI SCHIMBĂRILE CLIMATICE

- Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra atmosferei trebuie făcută în condiţiile realizării următoarelor:

- definitivarea elaborării sistemului de monitoring integrat al mediului;

- crearea unei baze de date, ataşată sistemului informaţional de mediu;

- scăderea principalelor emisii de poluanţi (amoniac, oxizi de azot, substanţe organice volatile, pulberi);

- reducerea sub normele de emisie a evacuărilor de poluanţi în atmosferă, pe baza principiului “poluatorul plăteşte”;

- stabilizarea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră, la nivelul care să permită prevenirea interferenţelor antropice periculoase cu sistemul climatic.

- ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND CONSERVAREA NATURII

- Luându-se în considerare starea actuală a diversităţii biologice în judeţul Mureş, au fost stabilite următoarele obiective prioritare:

- asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale şi conservării diversităţii biologice;

- conservarea in-situ şi ex-situ a speciilor ameninţate, endemice şi/sau rare, precum şi a celor cu valoare economică ridicată;

- protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice terestre şi acvatice, existente în afara ariilor protejate; reducerea şi eliminarea efectelor negative cauzate de poluarea mediilor de viaţă şi reconstrucţia ecosistemelor şi habitatelor deteriorate;

- protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice specifice agrosistemelor prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile;

- dezvoltarea programelor speciale de cercetare şi monitorizare pentru cunoaşterea stării diversităţii biologice.

- ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND CALITATEA SOLULUI

- Pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a solurilor din judeţul Mureş se stabileşte următoarea strategie:

- utilizarea durabilă a resurselor;

- inventarierea arealelor cu probleme şi prioritizarea acţiunilor;

- aplicarea stimulentelor economice, dacă acestea contribuie la rezolvarea problemelor;

- aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”;

- cunoaşterea potenţialelor naturale şi stabilirea modalităţilor eficiente de utilizare a terenurilor, în concordanţă cu cerinţele dezvoltării economice şi ale protecţiei mediului;

- reabilitarea şi reconstrucţia ecologică a solurilor.

- ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND CALITATEA PĂDURILOR

- Gestionarea durabilă a pădurilor necesită promovarea unor acţiuni specifice orientate pe următoarele direcţii:

- asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile şi cu respectarea situaţiei rezultate în urma schimbării formei de proprietate a acestuia;

- întregirea fondului forestier naţional până la nivelul optim de 35% din teritoriul ţării;

- reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate structural de factori naturali şi antropici;

- menţinerea volumului recoltelor anuale de lemn la nivelul posibilităţilor pădurilor;

- conservarea biodiversităţii şi asigurarea stabilităţii, sănătăţii şi polifuncţionalităţii pădurilor.

- ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND TRANSPORTURILE

- Pentru realizarea unui sistem de transport omogen, conectat din punct de vedere al structurii la reţelele de transport naţionale şi europene, trebuie avute în vedere următoarele acţiuni generale:

- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi echipamentelor;

- asigurarea interconectării şi interoperabilităţii între reţelele şi modurile de transport;

- realizarea reţelelor pan-europene de transport;

- uitlizarea modurilor de transport ecologic;

- utilizarea de mijloace de transport performante tehnic şi operaţionale pentru toate tipurile de transport;

- implementarea tehnologiilor de depoluare specifice;

- aplicarea măsurilor preventive pentru limitarea efectelor poluării;

- extinderea transporturilor combinate şi intermodale.

- ACŢIUNI  STRATEGICE  PRIVIND  GESTIUNEA  DEŞEURILOR

- Impactul deşeurilor asupra mediului a crescut în mod alarmant în judeţul Mureş, administrarea necorespunzătoare a acestora generând contaminări ale solului şi ale pânzei freatice, precum şi emisii de gaze toxice, cu efecte directe asupra sănătăţii populaţiei.

- În elaborarea unei strategii pentru îmbunătăţirea managementului deşeurilor, trebuie să se ţină cont de următoarele direcţii de acţiune:

- optimizarea relaţiilor de parteneriat între firmele de reciclare şi administraţiile publice locale;

- crearea reţelelor de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor reciclabile şi implicarea responsabilă a administraţiilor publice locale;

- identificarea unor soluţii de stimulare materială care să determine atât populaţia cât şi industria să practice o colectare selectivă a deşeurilor în paralel cu modernizarea unităţilor economice specializate în salubrizare urbană;

- stimularea producţiei care generează cantităţi reduse de deşeuri;

- crearea reţelei de monitorizare a deşeurilor toxice;

- aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”;

- sporirea conştientizării populaţiei şi agenţilor economici referitor la impactul gestiunii necorespunzătoare a deşeurilor şi schimbarea comportamentului populaţiei faţă de problema colectării deşeurilor;

- găsirea posibilităţii de creare a situaţiei „câştig-câştig”.

- ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND CENTRELE POPULATE

- Sensul dezvoltării durabile al aşezărilor umane îl constituie asigurarea unui mediu sănătos şi coerent sub raport funcţional şi cultural, la nivelul localităţilor urbane şi rurale, precum şi al reţelei de localităţi din teritoriu, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse ale capitalului natural.

- Obiectivele strategice pentru centrele populate sunt următoarele:

- dezvoltarea echilibrată a regiunilor, prin repartizarea uniformă a activităţilor social-economice în teritoriu;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a transportului urban şi valorificarea eficientă a patrimoniului natural şi a celui construibil;

- dezvoltarea aşezărilor umane în zone care nu sunt supuse riscurilor naturale şi agenţilor poluanţi;

- ridicarea standardului de locuire în mediul urban şi rural;

- reducerea pierderilor energetice datorate izolării termice ineficiente;

- păstrarea identităţii culturale a oraşelor şi crearea unei reţele de spaţii verzi în conexiune cu ecosistemele din teritoriu;

- inventarierea şi cercetarea la nivelul întregului teritoriu naţional a zonelor cu risc de dezastre antropice şi neantropice, în paralel cu elaborarea planificării pre-dezastru.

4.3. CRITERII DE STABILIRE A PRIORITĂŢILOR

Stabilirea priorităţilor s-a făcut în funcţie de următoarele criterii:

În domeniul protecţiei calităţii  apelor

S-a urmărit cuprinderea în acest domeniu a obiectivelor legate atât de protecţia apelor de suprafaţă, cât şi a celor subterane. S-au avut în vedere următoarele aspecte :

- reducerea conţinutului de azotaţi şi a produşilor de degradare, a pesticidelor;

-diminuarea acumulărilor de metale grele şi compusi organici greu degradabili existenţi în sedimente ;

-reducerea incărcării apelor uzate industriale si menajere, cat si imbunătăţirea parametrilor de epurare a instalatiilor de epurare ;

-controlul si mentinerea sub niveluri  acceptabile a poluarii difuze ;

-imbunatatirea  calitatii apei de alimentare si a resurselor de apa;

-realizarea de lucrari de indiguire, intretinere si regularizare a malurilor  raurilor;

În  domeniul protecţiei calităţii  aerului şi atmosferei

Problemele  prioritare din cadrul acestui  capitol sunt datorate poluarii cu diverse substante rezultate din activitati ca: productia de energie  termica, industria chimica  (amoniac, oxizi de azot, pulberi).

În domeniul protecţiei calităţii  solurilor, agricultura şi silvicultura, conservarea biodiveresităţii

Protectia calitatii solurilor. Se vor avea in vedere lucrari de stopare a degradarii terenurilor si conservarea si reabilitarea zonelor afectate, combaterea eroziunii solurilor si protectia terenurilor cu destinatie agricola, lucrari de aparare impotriva inundatiilor si de eliminare a excesului de umiditate.

Lucrari de conservare si reconstructie ecoforestiera. Principalele probleme cuprinse in proiectele propuse se refera la reconstructia ecologica a terenurilor din fondul forestier, impadurirea terenurilor degradate, crearea unor perdele de protectie in zonele neforestiere ( pe diverse terenuri agricole, pe terenuri aflate de-a lungul cursurilor de apa.

Conservarea diversitatii biologice. Proiectele propuse in acest capitol au in vedere evidentirea principalelor zone care cuprind arii protejate, cat si specii salbatice de flora si fauna. S-a avut in vedere cresterea diversitatii biologice si reconstructia biologica a ecosistemelor si habitatelor deteriorate.

În  domeniul gestiunii deşeurilor, ingineriei urbane şi transporturilor

Gestiunea deseurilor. In ceea ce priveste gestiunea deseurilor si problemele legate de centrele populate, proiectele propuse fac referire la realizarea modernizarea sau extindere depozitelor menajere pe raza oraselor mari, localitatilor si satelor, asigurarea unor depozite pentru deseurile industriale si selectarea unor posibilitati de valorificare ale acestora, realizarea unor depozite centralizate pentru deseurile periculoase si tratarea prin incinerare a deseurilor provenite din unitatile sanitare.

Ingineria urbana. In acest capitol sunt cuprinse proiecte care au drept obiectiv asigurarea alimentarii continue cu apa a folosintelor si in special a populatiei.

Transporturi. Proiectele vizand reducerea impactului activitatii de transport asupra factorilor de mediu se refera la monitorizarea si reducerea emisiilor de gaze rezultate din procesele de ardere internă în motoarele autovehiculelor.

4.4.  MONITORIZAREA SUCCESULUI

Demonstrarea progresului în implementarea Planului Local de Protecţie a Mediului presupune:

Aprobarea strategiei

Cerinţe de raportare

Evaluare şi feedback

1. Aprobarea strategiei

Strategia trebuie să fie  aprobată de oficialităţile locale şi însuşită de Consiliul judeţean ca parte a strategiilor de dezvoltare a judeţului.

2. Cerinţe de raportare

Este foarte important să se elaboreze instrucţiuni privind raportarea progreselor în atingerea obiectivelor şi ţintelor propuse.

Culegerea şi raportarea adecvată a datelor de mediu, periodică, şi  publicarea datelor, constituie un factor important în dezvoltarea unei strategii de implementarede succes.

Indicatorii monitorizaţi pot fi:

- rezultate de mediu, reducerea specifică a poluării

- calitatea mediului pe factori specifici

- gradul de conformare

- gradul de introducere a tehnologiilor noi

- eforturi pentru implementare şi control

- eforturi pentru reglementare

- eforturi financiare ale instituţiilor implicate

- total penalităţi pentru neconformare;

3.  Evaluare şi feedback

În cazul în care rezultatele monitorizării nu arată cpă traseul de atingere a obiectivelor este cel corect, trebuie făcută analiza procesului de elaborare a PLAPM pentru adaptarea acestuia în funcţie de situaţia reală astfel încât să ducă la îndeplinirea celor propuse.

4.5  PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU

Matricea plan pentru problema Gestiunea deşeurilor

| Nr Crt | Obiectiv general | Obiective specifice | Tinta | Actiune | indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor | Acţiune strategică pentru îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor | Gestionarea deşeurilor în concordanţă cu cerinţele legislaţiei specifice până la 2013 | Revizuirea Planului judeţean de gestiune a deşeurilor şi a Planului Regional de gestiune a deşeurilor | Existenţa variantelor revizuite | 2006 | CJ CL Operatori APM |
|  |  |  |  | Implementarea Planului judeţean de gestiune a deşeurilor şi a Planului Regional de gestiune a deşeurilor | % actiuni realizate la termenele propuse | 2006-2013 | CJ CL operatori |
|  |  | Creşterea coeficientului de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie | Asigurarea pentru mediu urban a unui coeficient de colectare selectivă de 50% până în 2012 | Amenajarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor în Târgu Mureş, Sighişoara, Sovata, Reghin, Luduş, Târnăveni, Sărmaş, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni, Miercurea Nirajului | % realizare acţiuni propuse la termenele stabilite | 2006 | C.L. A.P. şi A.L. Operatorii serviciilor de salubritate |
|  |  |  |  | Realizarea unor sisteme viabile de colectare selectivă a deşeurilor la sursă în Târgu Mureş, Sighişoara, Sovata, Reghin, Luduş, Târnăveni, Sărmaş, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni, Miercurea Nirajulu |  | 2007 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate |
|  |  |  |  | Organizarea corespunzătoare a serviciilor de colectare selectivă în toate localităţi reşedinţă de comună din judeţul Mureş |  | 2009 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate |
|  |  |  |  | Extinderea sistemelor municipale de management al deşeurilor (închiderea şi reabilitarea depozitelor vechi, construirea facilitatilor de sortare a deşeurilor, a facilitatilor de reciclare şi a instalatiilor de compostare, construirea unor sisteme selective de colectare) |  | 2006-2012 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate |
|  |  | Valorificare a corespunzătoare a adeşeurilor generate în judeţul Mureş | Creşterea gradului de valorificare a deşeurilor generate în judeţul Mureş până în 2013 | Elaborarea unui pachet de oportunităţi pentru implementarea unor sisteme viabile de valorificarea în judeţul Mureş, a deşeurilor de ambalaje | % realizare acţiuni propuse la termenele stabilite | 20062013 | C.L. |
|  |  |  |  | Elaborarea unui pachet de oportunităţi pentru implementarea unor sisteme viabile de valorificarea în judeţul Mureş, a deşeurilor reciclabile (cauciucuri uzate, mase plastice, metalice feroase şi neferoase, etc.) | % realizare acţiuni propuse la termenele stabilite | 20062013 | C.L. |
|  |  | Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale/urbane şi comunale depozitate (cantitate exprimată gravimetric | Reducerea cu 75% faţă de anul 1995, a cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate (cantitate exprimată gravimetric) până în 2007 | Studierea şi elaborarea unor sisteme viabile de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate | Proiecte de sisteme de colectare selectivă la sursă propuse, finanţate, realizate | 20062009 | Consilii local |
|  |  |  |  | Implementarea sistemului optim de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate în vedrea reducerii la 75% din cantitatea depozitată în 1995 |  | 20062010 | Consilii locale |
|  |  | Asigurarea facilităţilor necesare pentru eliminarea în condiţiile legii a deşeurilor nepericuloase şi inerte până în 2009 | Amenajarea depozitelor regionale şi a staţiilor de transfer precum si închiderea depozitelor urbane de deşeuri menajere neecologice până în 2009 | Realizarea depozitului regional de deşeuri menajere Ungheni | % realizare acţiuni propuse la termenele stabilite numar de depozite inchise | 2007 | C.J. |
|  |  |  |  | Realizarea depozitului regional de deşeuri menajere Reghin |  | 2007 | C.L. |
|  |  |  |  | Realizarea celei de-a doua celule de depozitare la depozitul ecologic Sighişoara |  | 2006 | C.L. |
|  |  |  |  | Realizarea staţiilor de transfer |  | 20062009 | C.L. |
|  |  |  |  | Închiderea depozitelor de deşeuri nepericuloase urbane conform termenelor din angajamentul asumant in procesul de negociere al Capitolului 22 Mediu |  | 20072009 | C.L. |
|  |  |  |  | Organizarea sistemului de colectare a deşeurilor şi transport la staţiile de transfer cele mai apropiate |  | 20082009 | C.L. |
|  |  |  |  | Închiderea depozitelor de deşeuri neecologice din mediul rural |  | 2009 | C.L. |
|  |  |  |  | Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile inerte |  | 20062009 | C.L. Agenti economici |
|  |  | Creşterea cantităţii de deşeuri periculoase eliminate în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană | Organizarea până în 2007 a unui sistem coerent de colectare, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţia judeţului Mureş | Elaborarea unui studiu pentru identificarea soluţiei optime de colectare selectivă şi transport a deşeurilor periculoase de la populaţie şi a resurselor necesare | Numar de proiecte elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | 2006 | C.L. |
|  |  |  |  | Implementarea soluţiei optime de colectare selectivă, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţie |  | 20062009 | C.L. |
|  |  |  |  | Realizarea unui incinerator pentru deşeuri periculoase în judeţul Mureş |  | 2007 | Producători de deşeuri periculoase |
|  |  |  |  | Construirea unor facilităţi adecvate pentru gospodărirea, gestionarea şi eliminarea deşeurilor periculoase |  | 20062009 | C.L. Agenti economici |
|  |  |  |  | Inchiderea crematoriilor pentru deşeuri medicale conform termenelor din angajamentele asumate in procesul de negociere al Capitolului 22 Mediu |  | 20062007 | D.S.P. |
|  |  |  |  | Elaborarea unui studiu pentru alegerea soluţiei optime de colectare, transport, eliminare deşeuri medicale în judeţul Mureş |  | 2006 | D.S.P. |
|  |  |  |  | Implementarea variantei optime de colectare, transport, eliminare deşeuri medicale în judeţul Mureş |  | 2006 | D.S.P. |
|  |  | Reabilitarea site-urilor poluate istoric | Reabilitarea până în 2013 a tuturor siturilor afectate de poluare istorică | Reabilitarea site-urilor poluate istoric ca urmare a depozitării deşeurilor | Suprafeţe de teren reabilitate | 20062013 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate |
|  |  |  |  | Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice | Suprafeţe de teren reabilitate | 20062013 | Operatori Agenti economici |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema - Calitatea apelor uzate menajere şi industriale

| Nr Crt | Obiectiv general | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Îmbunătăţirea calităţii apelor uzate menajere şi industriale evacuate în mediu | Incadrarea calităţii apelor uzate menajere şi industriale evacuate în limitele admise de legislaţia specifică, la termenele stabilite prin angajamentele asumate în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană | Extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate fec.men şi tratarea lor corespunzătoare astfel încât să se asigure încadrarea calităţii apelor uzate menajere evacuate, in limitele admise de legislaţia specifică, până in 2018 | Elaborarea unui „MASTER PLAN” privind canalizarea şi epurarea apelor uzate din judeţul Mureş | Finalizarea Master-Plan-ului | 2006-2007 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Implementarea „MASTER PLAN-ului” privind canalizarea şi epurarea apelor uzate din judeţul Mureş | % realizare acţiuni cuprinse in Master Plan la termenele scadenete | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Realizarea angajamentelor asumate în procesul de negociere a capitolului 22 Mediu în domeniul epurării apelor uzate orăşeneşti (proiectare şi execuţie reţele de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate pentru toate aglomerările umane de peste 2000 locuitori precum şi pentru unităţile agroalimentare care descarcă direct în ape de suprafaţă) | % realizare angajamente asumate la termenele scadente | 2006- 2018 conform termenelor de tranziţie aprobate | C.J. C.L. Agenţi economici |
|  |  |  |  | Creşterea procentului de conectare a populaţiei la utilităţile publice de apă | % conectare a populaţiei la utilităţile publice de apă | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Dezvoltarea sistemelor integrate de management al apei şi apei uzate, | Număr proiecte de abordare integrată a managementului apei şi apei uzate, propuse, finanţate, implementate | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Infiintarea/intarirea operatorilor regionali în vederea furnizarii de serviciilor publice de buna calitate. | Număr proiecte de înfiinţare/întărire a operatorilor regionali propuse, finanţate, implementate | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Construirea/extinderea colectării şi epurarii apelor uzate, cu scopul de a atinge nivelul adecvat de epurarea, pentru îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; | % realizare acţiuni la termenele scadente | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Asigurarea unui management adecvat al nămolurilor rezultate din activitatea staţiilor de epurare; | % realizare acţiuni la termenele scadenete | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Asigurarea conectarii populaţiei la sistemul de canalizare, reducand astfel disproporţiile dintre accesul la sursele de apă potabilă şi cele de canalizare; | % realizare acţiuni la termenele scadenete | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Protejarea şi încurajarea utilizarii raţionale a resurselor de apă. | % realizare acţiuni la termenele scadenete | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  | Incadrarea in limitele admise de legislaţia specifică a calităţii apelor uzate industriale evacuate de agentii economici | Implementarea măsurilor cuprinse în Programele de Etapizare din Autorizaţiile de Gospodărire a Apelor ale agenţilor economici | % implementare acţiuni la termenele scadente | Permanent | Agenţii economici GNMCJ |
|  |  |  | Reducerea poluării cu nitraţi diun surse agricole | Realizarea cadastrului apelor poluate cu nitraţi din surse agricole | Existenţa cadastrului | 2006-2007 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Elaborarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | Existenţa Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | 2006-2007 | D.A.M. fermieri |
|  |  |  |  | Implementarea şi monitorizarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | % implementare acţiuni la termenele scadente | 2005-20013 | D.A.M. fermieri |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea Plan pentru problema Poluarea apelor de suprafaţă

| Nr Crt | Obiectiv general | Obiective specifice | Tinta | Actiune | indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă | Reducerea poluării apelor de suprafaţă la un nivel acceptabil din punct de vedere al standardelor comunităţii Europene | Implementarea unui sistem de management corespunzător al apelor de suprafaţă | Elaborarea Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Mureş | Finalizarea Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Mureş | 2007 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Implementarea prevederilor Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Mureş | % realizări la termenele stabilite | 2007-2018 | D.A.M C.L. Agenţi economici |
|  |  |  |  | Elaborarea şi dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii apei bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. | % realizări la termenele stabilite | 2005-2018 | D.A.M. Agenţi economici |
|  |  |  |  | Finalizarea şi punerea în funcţiune a lucrărilor şi amenajărilor pentru folosirea complexă a apelor la Barajul Răstoliţa | % realizări la termenele stabilite | 2005-2010 | M.E.C |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema urbanizarea mediului

| Nr Crt | Obiective generale | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reducerea impactului asupra mediului datorat urbanizarii | Integrarea aspectelor de mediu în deciziile luate de administraţiile publice locale locale | Integrarea aspectelor de mediu in toate deciziile luate la nivelul administraţiilor locale | Crearea unui cadru organizatoric favorabil în vederea implementării SMM în cadrul autorităţilor | Acţiuni realizate în această direcţie | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  |  | Revizuirea şi promovarea PUG-urilor în conformitate cu noile cerinţe de mediu |  | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  |  | Supunerea tuturor planurilor şi programelor de dezvoltare sistemului de evaluare strategică de impact asupra mediului |  | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  |  | Stabilirea unor parteneriate la nivelul fiecărei localităţi urbane pentru abordarea şi soluţionarea locală a problemelor de mediu | Numar de parteneriate incheiate Numar de parteneriate funcţionale | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  | Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice | Eliminarea acestor situri până la 2013 | Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice | Suprafeţe de teren reabilitate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate | Finalizarea/renovarea tuturor clădirilor abandonate identificate până la 2013 | Inventarierea tuturor clădirilor abandonate | Existenţa inventarului | 2006-2007 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate | % renovate din total abandonate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate | %demolate din total deteriorate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric şi cultural, protecţia şi valorificarea patrimoniului natural | Revitalizarea zonelor turistice din judeţul Mureş până la 2013 | Protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural cu potenţial turistic şi construirea căilor de acces către arealele turistice | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Renovarea clădirilor cu elemente tradiţionale de arhitectură, schimbarea destinaţiei acestora (ex. centre culturale, muzee); | Cladiri renovate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Dezvoltarea zonelor turistice de importanţă deosebită, a centrelor istorice ale oraşelor cu potenţial turistic semnificativ | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Dezvoltarea turismului pe nişe de piaţă: ecoturism, turism balneo-geriatric, turism cultural specializat, turism de refacere fizică, cicloturism şi crearea/dezvoltarea infrastructurii turistice specifice; | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Proiecte integrate pentru revitalizarea unor staţiuni turistice cu tradiţie, realizate în parteneriat public- privat | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Construirea/modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor turistice | Investitii realizate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative | Regenerarea oraşelor judeţului Mureş până la 2013 | Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Modernizarea infrastructurii publice urbane, îmbunătăţirea reţelei urbane de transport public şi a altor servicii urbane | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de transport, a utilităţilor publice conexe şi a serviciilor publice | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Reabilitarea arealelor dezafectate in situ | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de preaderare pentru soluţionarea problemelor de mediu | Creşterea numărului de proiecte finanţate din surse externe cu 5/an | Înfiinţarea în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale a unui compartiment de proiecte şi programe cu resursele necesare atingerii obiectivului de identificare a posibilelor surse externe de finanţare pentru problemele de mediu locale | Număr de proiecte elaborate/finanţate/implementate | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  |  | Înfiinţarea în cadrul fiecărei unităţi industriale cu probleme de mediu a unui compartiment de proiecte şi programe cu resursele necesare atingerii obiectivului de identificare a posibilelor surse externe de finanţare pentru problemele de mediu locale |  | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  |  | Înfiinţarea şi instituţionalizarea unui Centru de Resurse pentru acordarea de asistenţă tehnică în domeniul implementării Aqius-ului Comunitar în domeniul protecţiei mediului |  | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  |  | Obţinerea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate în identificarea surselor de finanţare şi întocmirea proiectelor |  | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  |  | Organizarea unei baze de date la nivel judeţeran cuprinzând nevoi de finanţare, stadiul elaborării proiectelor, surse de finanţare existente ce pot fi accesate |  | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  | Creşterea numărului de proiecte finanţate în parteneriat public-privat cu 5/an în conformitate cu Legea 470/2002 | Crearea unui Forum al Parteneriatului Public Privat sub auspiciile Consiliului Consultativ care să identifice mijloacele de creare a parteneriatelor public-private (sesiuni de informare, seminarii) |  | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |
|  |  |  |  | Instituţionalizarea parteneriatelor public-private pentru finanţarea unor proiecte cu impact semnificativ asupra mediului |  | 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema Activităţi agricole şi dezvoltare rurală

| Nr Crt | Obiective generale | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea impactului activităţilor agricole asupra mediului şi dezvoltarea rurală durabilă | Reducerea poluării cu nitraţi diun surse agricole | Reducerea poluării cu nitraţi diun surse agricole la limitele acceptabile până la 2010 | Realizarea cadastrului apelor poluate cu nitraţi din surse agricole | Existenţa cadastrului | 2006-2007 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Elaborarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | Existenţa Planului de Acţiune | 2005-2007 | D.A.M. fermieri |
|  |  |  |  | Implementarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | % acţiuni implementate la termenele acadente | 2005-2010 | DADR D.A.M. fermieri |
|  |  |  |  | Construcţia şi reabilitarea platformelor de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide la nivel de gospodărie comunală şi la nivel de comună | Investiţii realizate | 2007 - 2010 | Fermieri |
|  |  |  |  | Reabilitarea şi reconstrucţia spaţiilor de depozitare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide de la fermele şi complexele zootehnice existente, a staţiilor de epurare aferente,a instalaţiilor de evacuare a dejecţiilor şi dotarea cu utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşămintelor organice naturale | Investiţii realizate | 2005-2010 | Ferme şi complexe zootehnice |
|  |  | Dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii solului | Reducerea cu 70% a degradării stării fizice a solului până în 2007 | Implementarea unui sistem coerent de monitoring de fond a calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. (evaluare preliminară a calităţii solurilor, proiectarea reţelei de monitorizare, achiziţionare echipamente de monitorizare, acreditare laboratoare) | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring de fond | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Implementarea unui sistem coerent de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la degradare ca urmare a reducerii biodiversităţii solului, ca urmare a reducerii conţinutului de materie organică, ca urmare a creşterii conţinutului de substanţe azotoase |  | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la alunecări de teren | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la eroziune în bazinele hidrografice |  | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  | Amenajarea eficientă a teritoriului in concordanţă cu principiile protecţiei mediului | Introducerea principiilor dezvoltării durabile în sistemul de planificare a dezvoltării localităţilor | Revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului | % planuri de amenajare a teritoriului revizuite număr de planuri de dezvoltare rurală durabilă elaborate % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2010 | C.J C.L. |
|  |  |  |  | Elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală durabilă |  | 2006-2007 | C.L. D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Strămutarea parţială a satului Bobohalma afectat de alunecări de teren |  | 2007 | C.L. |
|  |  | Reducerea suprafeţelor de teren afectate de poluare istorică | Reducerea cu 50% suprafeţelor de teren contaminate de poluări istorice, până la 1 ianuarie 2007 | Redarea în circuit economic a terenurilor afectate de poluare cu dejecţii animaliere | Suprafeţe de teren redate în circuit economic | 2006-2007 | C.L. fermieri |
|  |  | Creşterea coeficientului de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie | Asigurarea unui coeficient de colectare selectivă de 50% până în 2012 | Organizarea corespunzătoare a serviciilor de colectare selectivă în toate localităţi reşedinţă de comună din judeţul Mureş | % colectare selectivă a deşeurilor refolosibile | 2012 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate |
|  |  | Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale/urbane şi comunale depozitate (cantitate exprimată gravimetric | Reducerea cu 75% faţă de anul 1995, a cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate (cantitate exprimată gravimetric) până în 2010 | Studierea şi elaborarea unor sisteme viabile de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate | Proiecte de sisteme de colectare selectivă la sursă propuse, finanţate, realizate | 2006-2009 | Consilii local |
|  |  |  |  | Implementarea sistemului optim de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate în vedrea reducerii la 75% din cantitatea depozitată în 1995 |  | 2006-2010 | Consilii locale |
|  |  | Asigurarea facilităţilor necesare pentru eliminarea în condiţiile legii a deşeurilor menajere şi urbane până în 2009 | Organizarea sistemului de colectare a deşeurilor şi transportul acestora la staţiile de transfer cele mai apropiate până în 2008 | Organizarea sistemului de colectare a deşeurilor şi transport la staţiile de transfer cele mai apropiate | Numar de astfel de sisteme puse in aplicare | 2008 | C.L. |
|  |  |  |  | Închiderea depozitelor de deşeuri neecologice din mediul rural | % depozite inchise din total depozite | 2009 | C.L. C.J. |
|  |  | Creşterea cantităţii de deşeuri periculoase eliminate în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană | Organizarea până în 2009 a unui sistem coerent de colectare, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţia judeţului Mureş | Elaborarea unui studiu pentru identificarea soluţiei optime de colectare selectivă şi transport a deşeurilor periculoase de la populaţie şi a resurselor necesare | Numar de proiecte vizând colectare selectivă, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţie, elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | 2006 | C.L. C.J. |
|  |  |  |  | Implementarea soluţiei optime de colectare selectivă, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţie |  | 2006-2009 | C.L. C.J. |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema Poluarea solului şi a apelor subterane

| Nr Crt | Obiective generale | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea degradării mediului natural şi construit monumentelor de artă, istorice şi situri arheologice | Dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii solului | Reducerea cu 70% a degradării stării fizice a solului până în 2007 | Implementarea sistemui coerent de monitoring de fond a calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. (evaluare preliminară a calităţii solurilor, proiectarea reţelei de monitorizare, achiziţionare echipamente de monitorizare, acreditare laboratoare) | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring de fond | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Implementarea sistemului coerent de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la degradare ca urmare a reducerii biodiversităţii solului, ca urmare a reducerii conţinutului de materie organică, ca urmare a creşterii conţinutului de substanţe azotoase | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la alunecări de teren |  | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la eroziune în bazinele hidrografice | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006 | D.A.D.R. |
|  |  | Amenajarea eficientă a teritoriului in concordanţă cu principiile protecţiei mediului | Introducerea principiilor dezvoltării durabile în sistemul de planificare a dezvoltării localităţilor | Revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului | % planuri de amenajare a teritoriului revizuite număr de planuri de dezvoltare rurală durabilă elaborate % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2010 | C.J C.L. |
|  |  |  |  | Elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală durabilă |  | 2006-2007 | C.L. D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Strămutarea parţială a satului Bobohalma afectat de alunecări de teren |  | 2007 | C.L. |
|  |  | Reducerea suprafeţelor de teren afectate de poluare istorică | Reducerea suprafeţelor de teren contaminate de poluări istorice ale solului şi subsolului, până la 1 ianuarie 2007 cu 50% | Redarea în circuit economic a terenurilor afectate de poluare cu dejecţii animaliere | Suprafeţe de teren redate în circuit economic % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2007 | C.L. fermieri |
|  |  |  |  | Decontaminarea solului afectat de poluare cu metale grele şi cianuri în zona batalurilor de reziduuri ale SC BICAPA SA Târnăveni |  | 2007 | SC BICAPA SA |
|  |  |  |  | Decontaminarea solului afectat de poluare cu nitraţi în zona iazului batalş de 32 ha al SC AZOMUREŞ SA Târgu Mureş |  | 2007 | SC AZOMUREŞ SA |
|  |  |  |  | Punerea in siguranţă a batalurilor de SC BICAPA SA |  | 2006 | SC BICAPA SA |
| 2 | Limitarea efectelor fenomenelor naturale extreme | Reducerea suprafeţelor afectate de alunecări de teren | Reducerea cu 50% a suprafeţelor afectate de alunecări de teren până în 2013 | Proiectare şi execuţie lucrări specifice de colectare şi evacuare a apei în exces | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | DADR C.L. |
|  |  |  |  | Proiectare şi execuţie lucrări de combatere a eroziunii de suprafaţă şi adâncime a solului prin executarea de lucrări de amenajare de suprafaţă şi lucrări de artă, bupă caz: baraje, ruperi de pantă, praguri |  | 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Împădurirea şi reîmpădurirea tuturor suprafeţelor de teren din zona alunecărilor active sau stabilizate cu pantă mai mare de 30% |  | 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. C.L. |
|  |  |  |  | Reabilitare, consolidare, modernizare DN14 afectat de alunecări de teren |  | 2006 | AND C.J. |
|  |  |  |  | Eliminarea efectelor produse de alunecările de teren |  | 2006-2013 | C.L. |
|  |  | Reducerea suprafeţelor de teren afectate de degradarea stării fizice a solului | Reducerea cu 70% a suprafeţelor de teren afectate de degradarea stării fizice a solului până în 2013. | Proiectarea şi executarea lucrărilor specifice necesare pentru reducerea degradării stării fizice a solului datorită eroziunii de suprafaţă prin apă, a eroziunii eoliene şi a tasării | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | D.A.D.R. Deţinători de teren C.L. |
| 4 | Reabilitarea zonelor degradate | Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice | Eliminarea acestor situri până la 2013 | Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice | Suprafeţe de teren reabilitate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate | Finalizarea/renovarea tuturor clădirilor abandonate identificate până la 2013 | Inventarierea tuturor clădirilor abandonate | Existenţa inventarului | 2006-2007 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate | % renovate din total abandonate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate | %demolate din total deteriorate | 2006-2013 | CL proprietari |
| 5 | Reducerea poluării cu nitraţi diun surse agricole | Reducerea poluării cu nitraţi diun surse agricole | Reducerea poluării cu nitraţi diun surse agricole la limitele acceptabile până la 2010 | Realizarea cadastrului apelor poluate cu nitraţi din surse agricole | Existenţa cadastrului | 2006-2007 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Elaborarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | Existenţa Planului de Acţiune | 2005-2007 | D.A.M. fermieri |
|  |  |  |  | Implementarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | % acţiuni implementate la termenele acadente | 2005-2010 | DADR D.A.M. fermieri |
|  |  |  |  | Construcţia şi reabilitarea platformelor de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide la nivel de gospodărie comunală şi la nivel de comună | Investiţii realizate | 2007 - 2010 | Fermieri |
|  |  |  |  | Reabilitarea şi reconstrucţia spaţiilor de depozitare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide de la fermele şi complexele zootehnice existente, a staţiilor de epurare aferente,a instalaţiilor de evacuare a dejecţiilor şi dotarea cu utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşămintelor organice naturale | Investiţii realizate | 2005-2010 | Ferme şi complexe zootehnice |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea Plan pentru problema Poluarea atmosferei

| Nr Crt | Obiectiv general | Obiective specifice | Tinta | Actiune | indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imbunătăţirea calităţii aerului ambiant | Elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale, regionale şi locale de gestiune a calităţii aerului | Imbunătăţirea calităţii aerului la normele europene până la 2013 | Implementarea măsurilor din Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei | % realizări la termenele scadente | 2006-2007 | C.L. A.P.M. Mureş Agenti economici |
|  |  |  |  | Elaborarea şi implementarea planurilor şi programelor locale de gestionare a calităţii aerului |  | 2006 - 2013 | A.P.M. Mureş C.L. D.S.P. Agenti economici |
|  |  | Dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii aerului | Monitorizarea calităţii aeruzlui la normele europene până la 2013 | Evaluarea preliminară a calităţii aerului înconjurător şi zonarea teritoriului judeţului Mureş din punct de vedere al calităţii aerului înconjurător, bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. | % realizări la termenele scadente | 2006 | A.P.M. Mureş |
|  |  |  |  | Proiectarea reţelei locale pentru monitorizarea calităţii aerului în judeţul Mureş, bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. |  | 2006 | A.P.M. Mureş |
|  |  |  |  | Achiziţionarea echipamentelor de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Mureş şi acreditarea laboratoarelor de analiză |  | 2006 | A.P.M. Mureş C.L. |
|  |  |  |  | Implementarea sistemului de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Mureş |  | 2006-2013 | APM Mures |
|  |  | Reducerea poluării atmosferice datorate surselor mobile de poluare (trafic) | Reducerea emisiilor de poluanţi datorate traficului rutier | Limitarea traficului rutier în zonele cu depăşiri ale concentraţiilor de poluanţi în aerul atmosferic şi a nivelului de zgomot echivalent prin devierea traseelor, limitarea orelor de acces, etc | % realizări la termenele scadente | 2006 | C.L. |
|  |  |  |  | Realizarea centurilor rutiere pentru ocolirea municipiilor şi oraşelor |  | 2006 -2010 | C.J. C.L. |
|  |  |  |  | Reabilitarea căilor rutiere intraurbane |  | 2006-2013 | C.L |
|  |  |  |  | Reabilitarea căilor rutiere interurbane |  | 2006-2013 | C.J. C.L. |
|  |  |  |  | Promovarea sistemului de transport în comun atât interurban cât şi intraurban |  | 2006-2013 | C.L |
|  |  |  |  | Promovarea ciclismului ca sistem alternativ de transport |  | 2006-2013 | C.L. |
|  |  | Reducerea poluării atmosferice generate de emisiile de poluanţi din surse fixe | Reducerea emisiilor de poluanţi in atmosfera din procese inbustriale la limitele admise | Implementarea măsurilor cuprinse în Programele de Conformare din Autorizaţiile /Autorizaţiile Integrate de Mediu ale agenţilor economici | % realizări la termenele scadente | 2006-2013 | Agenţii economici |
|  |  |  |  | Reabilitarea sistemelor municipale de încălzire | % realizări la termenele scadente | 2006-2013 | C.L. Operatori Agenti economici |
|  |  |  | Reducerea poluării atmosferice produse de depozitarea benzinei la staţiile de distribuţie şi la terminale la limitele admise | Implementarea măsurilor din angajamentele rezultate în negocierea Capitolului 22 Mediu – privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili de la depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service | % realizări la termenele scadente | 2006-2013 corelat cu termenele de tranziţie aprobate | Agenţii economici |
|  |  |  | Alinierea la prevederile Convenţiilor intenaţionale de mediu, prin programe speciale privind schimbări sclimatice, alarmarea populaţiei, protecţia stratului de ozon | Recuperarea gazului de haldă la inchiderea depozitelor existente de deşeuri nepericuloase, urbane, | % realizări la termenele scadente | 2006-2013 | C.L. Operatori ai depozitelor de deşeuri |
|  |  |  |  | Elaborarea planului regional privind potenţialul de valorificare energetică a biomasei şi implementarea măsurilor cuprinse în acesta; colectarea şi valorificarea nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate, valorificarea biomasei din fermele de animale; | % realizări la termenele scadente | 2006-2010 | Operatori de servicii de salubritate C.L. |
|  |  |  |  | Implementarea prevederilor OUG 21/2004 privind managementul situaţiilor de urgenţă conform protocolului încheiat în 15.02.2005 între instituţiile implicate în soluţionarea situaţiilor de urgenţă | % realizări la termenele scadente | 2006-2013 | Comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă |
|  |  |  |  | Dezafectarea instalaţiei de cloro-fluoro-carburi la SC BICAPA SA Târnăveni | % realizări la termenele scadente | 2006 | SC BICAPA SA |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema transporturilor

| Nr Crt | Obiective generale | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reducerea impactului provocat de transport asupra mediului | Reducerea poluării atmosferice datorate traficului rutier | Reducerea emisiilor de poluanţi datorate traficului rutier | Limitarea traficului rutier în zonele cu depăşiri ale concentraţiilor de poluanţi în aerul atmosferic şi a nivelului de zgomot echivalent prin devierea traseelor, limitarea orelor de acces, etc | % realizări la termenele scadente | 2006 | C.L. |
|  |  |  |  | Realizarea centurilor rutiere pentru ocolirea municipiilor şi oraşelor |  | 2006 -2010 | C.J. C.L. |
|  |  |  |  | Reabilitarea căilor rutiere intraurbane |  | 2006-2013 | C.L |
|  |  |  |  | Reabilitarea căilor rutiere interurbane |  | 2005-2010 | C.J. C.L. |
|  |  |  |  | Reabilitarea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri regionale şi locale pentru eliminarea blocajelor din zonele cu trafic intens (oraşe/localităţi) | Km de drum reabilitat/modernizat | 2006-2013 | C.L C.J. |
|  |  |  |  | Construirea, reabilitarea/modernizarea drumurilor de centură şi by-passuri, sensurilor giratorii, bifurcaţii şi intersecţii, pasarelelor, pasaje subterane pentru căile ferate, accesul spre parcurile industriale, etc | Investitii realizate | 2006-2013 | C.L C.J. |
|  |  |  |  | Înlocuirea parcului de transport public existent cu vehicule ecologice |  | 2006-2013 | CL proprietaro |
|  |  |  |  | Achiziţionarea/ montarea de sisteme de control şi monitorizare a traficului | Existenţa şi eficienţa acestor sisteme | 2006-2013 | CL |
|  |  |  |  | Investiţii în serviciile telematice şi în sisteme informaţionale | investiţii | 2006-2013 | CL |
|  |  |  |  | Reabilitarea străzilor | Km de străzi realibitate | 2006-2013 | CL |
|  |  | Reducerea poluării cu zgomot datorate transporturilor | Protejarea sănătăţii oamenilor împotriva poluării sonore | Realizarea hărţilor de zgomot | Existenţa hărţilor de zgomot | 2012 | C.L. |
|  |  |  |  | Implementarea de acţiuni pentru reducerea zgomotului datorat traficului la limite admisibile | %acţiuni realizate la termenele propuse | 2006-2013 | CL |
|  |  | Promovarea sistemelor alternative de transport | Promovarea ciclismului şi a sistemului de transport în comun atât interurban cât şi intraurban până la 2013 | Promovarea sistemului de transport în comun atât interurban cât şi intraurban | Proiecte promovate şi rezultatele acestora | 2006-2013 | C.L |
|  |  |  |  | Promovarea ciclismului ca sistem alternativ de transport | Proiecte promovate şi rezultatele acestora | 2006-2013 | C.L. |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema Calitatea şi cantitatea apei potabile

| Nr Crt | Obiectiv general | Obiective specifice | Tintă | Acţiune | indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurării cantităţii şi calităţii apei destinate consumului uman | Imbunătăţirea calităţii apei destinate consumului uman şi asigurarea apei necesare consumului uman pentru toţi cetăţenii judetului | Asigurarea apei potabile sigure şi de calitate corespunzătoare pentru toţi cetăţenii judeţului Mureş până la 31 decembrie 2015 | Realizarea angajamentelor asumate în procesul de negociere a capitolului 22 Mediu în domeniul asigurării calităţii apei destinate consumului uman (monitorizarea calităţii apei potabile, reabilitarea tehnologiilor de tratare, reabilitarea reţelelor de distribuţie, schimbarea instalaţiilor interioare) | % realizare lucrari propuse la termenele scadente | 2007 - 2015 conform termenelor de tranziţie aprobate | C.J. C.L. Agenţi economici |
|  |  |  |  | Elaborarea unui „MASTER PLAN” privind asigurării cantităţii şi calităţii apei destinate consumului uman din judeţul Mureş | existenţa Master-Plan-ului | 2006-2007 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Implementarea „MASTER PLAN-ului” privind privind asigurării cantităţii şi calităţii apei destinate consumului uman din judeţul Mureş | % realizare acţiuni la termenele scadenete | 2007 -2015 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Creşterea procentului de conectare la utilităţile publice de apă | % conectare | 2007 -2015 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Dezvoltarea sistemelor integrate de management al apei şi apei uzate, | Număr proiecte de abordare integrată a managementului apei şi apei uzate, propuse, finanţate, implementate | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Monitorizarea calităţii apei potabile | % din totalul producătorilor şi distribuitorilor care asigură automonitorizarea corespunzătoare a apei potabile produse | 2007 | ASP Producători şi distribuitori de apă potabilă |
|  |  |  |  | Infiintarea/intarirea operatorilor regionali în vederea furnizarii de serviciilor publice de buna calitate. | Număr proiecte de înfiinţare/întărire a operatorilor regionali propuse, finanţate, implementate | 2007 -2018 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Reabilitarea reţeţelor de apă potabilă existente | % reţele reabilitate Km reţele reabilitate | 2007 -2015 | C.J. C.L. Producători şi distribuitori de apă potabilă Operator regional |
|  |  |  |  | Reabilitarea tehnologiilor de tratare a apei la Uzinele de apă | Investiţii efectuate % imbunătăţire a calităţii apei livrate pe indicatori monitorizaţi | 2007 -2015 | C.J. C.L. Producători şi distribuitori de apă potabilă Operator regional |
|  |  |  |  | Extinderea reţelelor de alimentare cu apă de calitate, acordând prioritate zonelor lipsite de reserve de apă potabilă; | Km extinderi de reţele % populaţie nou racordată din total populatie care actualmente nu are acces la aceste reţele | 2007 -2015 | C.J. C.L. Operator regional |
|  |  |  |  | Realizarea de facilităţi conexe în domeniul tratării corespunzătoare a apei potabile – e.g. eliminare nămol | Investiţii efectuate | 2007-2015 | C.J. C.L. Operator regional Producători şi distribuitori de apă potabilă |
|  |  |  |  | Finalizarea şi punerea în funcţiune a lucrărilor şi amenajărilor pentru folosirea complexă a apelor la Barajul Răstoliţa | % realizare lucrari propuse la termenele scadente | 2006-2010 | M.E.C |
|  |  |  |  | Finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă din sursa Zetea | % realizare lucrari propuse la termenele scadente | 2006-2010 | M.E.C. |
|  |  |  |  | Protejarea şi încurajarea utilizarii raţionale a resurselor de apă. | Proiecte derulate Rezultate obţinute | 2006-2010 | C.J. C.L. Operator regional |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

ASP Autoritatea de Sănătate Publică

Matricea plan prntru problema Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale

| Nr Crt | Obiective generale | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prevenirea catastrofelor/ fenomenelor naturale şi antropice precum şi reducerea efectelor generate de acestea | Dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii solului | Reducerea cu 70% a degradării stării fizice a solului până în 2007 | Implementarea unui sistem coerent de monitoring de fond a calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. (evaluare preliminară a calităţii solurilor, proiectarea reţelei de monitorizare, achiziţionare echipamente de monitorizare, acreditare laboratoare) | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring de fond | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Implementarea unui sistem coerent de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la degradare ca urmare a reducerii biodiversităţii solului, ca urmare a reducerii conţinutului de materie organică, ca urmare a creşterii conţinutului de substanţe azotoase |  | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la alunecări de teren | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la eroziune în bazinele hidrografice |  | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  | Amenajarea eficientă a teritoriului in concordanţă cu principiile protecţiei mediului | Introducerea principiilor dezvoltării durabile în sistemul de planificare a dezvoltării localităţilor | Revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului | % planuri de amenajare a teritoriului revizuite număr de planuri de dezvoltare rurală durabilă elaborate % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2010 | C.J C.L. |
|  |  |  |  | Elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală durabilă |  | 2006-2007 | C.L. D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Strămutarea parţială a satului Bobohalma afectat de alunecări de teren |  | 2007 | C.L. |
|  |  | Reducerea suprafeţelor de teren afectate de poluare istorică | Reducerea suprafeţelor de teren contaminate de poluări istorice ale solului şi subsolului, până la 1 ianuarie 2007 cu 50% | Redarea în circuit economic a terenurilor afectate de poluare cu dejecţii animaliere | Suprafeţe de teren redate în circuit economic % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2007 | C.L. fermieri |
|  |  |  |  | Decontaminarea solului afectat de poluare cu metale grele şi cianuri în zona batalurilor de reziduuri ale SC BICAPA SA Târnăveni |  | 2007 | SC BICAPA SA |
|  |  |  |  | Decontaminarea solului afectat de poluare cu nitraţi în zona iazului batalş de 32 ha al SC AZOMUREŞ SA Târgu Mureş |  | 2007 | SC AZOMUREŞ SA |
|  |  |  |  | Punerea in siguranţă a batalurilor de SC BICAPA SA |  | 2006 | SC BICAPA SA |
|  |  | Reducerea suprafeţelor afectate de alunecări de teren | Reducerea cu 50% a suprafeţelor afectate de alunecări de teren până în 2013 | Proiectare şi execuţie lucrări specifice de colectare şi evacuare a apei în exces | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | DADR C.L. |
|  |  |  |  | Proiectare şi execuţie lucrări de combatere a eroziunii de suprafaţă şi adâncime a solului prin executarea de lucrări de amenajare de suprafaţă şi lucrări de artă, bupă caz: baraje, ruperi de pantă, praguri |  | 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Împădurirea şi reîmpădurirea tuturor suprafeţelor de teren din zona alunecărilor active sau stabilizate cu pantă mai mare de 30% |  | 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. C.L. |
|  |  |  |  | Reabilitare, consolidare, modernizare DN14 afectat de alunecări de teren | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | 2006 | AND C.J. |
|  |  |  |  | Eliminarea efectelor produse de alunecările de teren |  | 2006-2013 | C.L. |
|  |  | Reducerea suprafeţelor de teren afectate de degradarea stării fizice a solului | Reducerea cu 70% a suprafeţelor de teren afectate de degradarea stării fizice a solului până în 2007. | Proiectarea şi executarea lucrărilor specifice necesare pentru reducerea degradării stării fizice a solului datorită eroziunii de suprafaţă prin apă, a eroziunii eoliene şi a tasării | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | D.A.D.R. Deţinători de teren C.L. |
|  |  | Realizarea lucrărilor de apărare a mediului natural şi construit împotriva inundaţiilor | Realizarea în proporţie de 80% din necesar a lucrărilor de apărare a mediului natural şi construit împotriva inundaţiilor | Realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi a bagioanelor pentru torenţii activi | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | 2006 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi a bagioanelor pentru torenţii activi |  | 2006 | D.S.M. |
|  |  |  |  | Amenajăriu hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj (8,1 Km regularizare, 6100 ha teren arat) |  | 2006-2010 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajarea r. Mureş pe sectorul Iod-Răstoliţa-Bozia (1,68 Km consolidare de mal) |  | 2008 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajarea r. Mureş pe sectorul Iod-Răstoliţa-Bozia (5,14 Km dig) |  | 2008 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu (4,4 Km regularizare consolidare mal şi 2,3 km zid de beton) |  | 2008 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu (43,5 Km regularizare) |  | 2008 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Stabilizare r. Mureş în zona barajului de priză Azomureş (6,5 Km regularizări) |  | 2007 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Alte amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Mureş menite a apăra mediul natural şi contruit împotriva inundaţiilor |  | 2006-2013 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Târnava Mică (localităţiile Coroi Sânmărtin şi Mica) menite a apăra mediul natural şi construit împotriva inundaţiilor |  | 2007 | D.A.M |
|  |  |  |  | Lucrari de constructie pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecintelor distructive ale inundaţiilor |  | 2006-2013 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Elaborarea unor harti de pericol şi risc al inundaţiilor; |  | 2006-2013 | C.L. D.A.M. |
|  |  |  |  | Reabilitarea şi reconstructia zonelor umede; crearea de noi zone umede, în strânsă legatura cu protecţia naturii şi managementul inundaţiilor | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | C.L. D.A.M. |
|  |  |  |  | Realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi a bagioanelor pentru torenţii activi |  | 2006 | D.S.M. |
|  |  |  |  | Amenajăriu hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj (8,1 Km regularizare, 6100 ha teren arat) |  | 2006-2010 | D.A.M. |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema Degradarea mediului natural si construit, monumente de artă, istorice şi situri arheologice

| Nr Crt | Obiective generale | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea degradării mediului natural şi construit monumentelor de artă, istorice şi situri arheologice | Dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii solului | Reducerea cu 70% a degradării stării fizice a solului până în 2007 | Implementarea sistemui coerent de monitoring de fond a calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. (evaluare preliminară a calităţii solurilor, proiectarea reţelei de monitorizare, achiziţionare echipamente de monitorizare, acreditare laboratoare) | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring de fond | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Implementarea sistemului coerent de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la degradare ca urmare a reducerii biodiversităţii solului, ca urmare a reducerii conţinutului de materie organică, ca urmare a creşterii conţinutului de substanţe azotoase | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la alunecări de teren |  | 2006-2010 | D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Actualizarea hărţii solurilor cu risc la eroziune în bazinele hidrografice | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006 | D.A.D.R. |
|  |  | Amenajarea eficientă a teritoriului in concordanţă cu principiile protecţiei mediului | Introducerea principiilor dezvoltării durabile în sistemul de planificare a dezvoltării localităţilor | Revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului | % planuri de amenajare a teritoriului revizuite număr de planuri de dezvoltare rurală durabilă elaborate % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2010 | C.J C.L. |
|  |  |  |  | Elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală durabilă |  | 2006-2007 | C.L. D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Strămutarea parţială a satului Bobohalma afectat de alunecări de teren |  | 2007 | C.L. |
|  |  | Reducerea suprafeţelor de teren afectate de poluare istorică | Reducerea suprafeţelor de teren contaminate de poluări istorice ale solului şi subsolului, până la 1 ianuarie 2007 cu 50% | Redarea în circuit economic a terenurilor afectate de poluare cu dejecţii animaliere | Suprafeţe de teren redate în circuit economic % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2007 | C.L. fermieri |
|  |  |  |  | Decontaminarea solului afectat de poluare cu metale grele şi cianuri în zona batalurilor de reziduuri ale SC BICAPA SA Târnăveni |  | 2007 | SC BICAPA SA |
|  |  |  |  | Decontaminarea solului afectat de poluare cu nitraţi în zona iazului batalş de 32 ha al SC AZOMUREŞ SA Târgu Mureş |  | 2007 | SC AZOMUREŞ SA |
|  |  |  |  | Punerea in siguranţă a batalurilor de SC BICAPA SA |  | 2006 | SC BICAPA SA |
| 2 | Limitarea efectelor fenomenelor naturale extreme | Reducerea suprafeţelor afectate de alunecări de teren | Reducerea cu 50% a suprafeţelor afectate de alunecări de teren până în 2013 | Proiectare şi execuţie lucrări specifice de colectare şi evacuare a apei în exces | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | DADR C.L. |
|  |  |  |  | Proiectare şi execuţie lucrări de combatere a eroziunii de suprafaţă şi adâncime a solului prin executarea de lucrări de amenajare de suprafaţă şi lucrări de artă, bupă caz: baraje, ruperi de pantă, praguri |  | 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. |
|  |  |  |  | Împădurirea şi reîmpădurirea tuturor suprafeţelor de teren din zona alunecărilor active sau stabilizate cu pantă mai mare de 30% |  | 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. C.L. |
|  |  |  |  | Reabilitare, consolidare, modernizare DN14 afectat de alunecări de teren |  | 2006 | AND C.J. |
|  |  |  |  | Eliminarea efectelor produse de alunecările de teren |  | 2006-2013 | C.L. |
|  |  | Reducerea suprafeţelor de teren afectate de degradarea stării fizice a solului | Reducerea cu 70% a suprafeţelor de teren afectate de degradarea stării fizice a solului până în 2013. | Proiectarea şi executarea lucrărilor specifice necesare pentru reducerea degradării stării fizice a solului datorită eroziunii de suprafaţă prin apă, a eroziunii eoliene şi a tasării | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | D.A.D.R. Deţinători de teren C.L. |
|  |  | Realizarea lucrărilor de apărare a mediului natural şi construit împotriva inundaţiilor | Realizarea în proporţie de 80% din necesar a lucrărilor de apărare a mediului natural şi construit împotriva inundaţiilor | Realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi a bagioanelor pentru torenţii activi | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006 | D.S.M. |
|  |  |  |  | Amenajăriu hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj (8,1 Km regularizare, 6100 ha teren arat) |  | 2006-2010 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajarea r. Mureş pe sectorul Iod-Răstoliţa-Bozia (1,68 Km consolidare de mal) |  | 2008 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajarea r. Mureş pe sectorul Iod-Răstoliţa-Bozia (5,14 Km dig) |  | 2008 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu (4,4 Km regularizare consolidare mal şi 2,3 km zid de beton) |  | 2008 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu (43,5 Km regularizare) |  | 2008 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Stabilizare r. Mureş în zona barajului de priză Azomureş (6,5 Km regularizări) |  | 2007 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Alte amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Mureş menite a apăra mediul natural şi contruit împotriva inundaţiilor |  | 2006-2013 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Târnava Mică (localităţiile Coroi Sânmărtin şi Mica) menite a apăra mediul natural şi construit împotriva inundaţiilor |  | 2007 | D.A.M |
|  |  |  |  | Lucrari de constructie pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecintelor distructive ale inundaţiilor |  | 2006-2013 | D.A.M. |
|  |  |  |  | Elaborarea unor harti de pericol şi risc al inundaţiilor; |  | 2006-2013 | C.L. D.A.M. |
|  |  |  |  | Reabilitarea şi reconstructia zonelor umede; crearea de noi zone umede, în strânsă legatura cu protecţia naturii şi managementul inundaţiilor |  | 2006-2013 | C.L. D.A.M. |
| 3 | Conservarea mediului natural | Întărirea conservării naturii în siturile Natura 2000 | Managerierea corespunzătoare a siturilor de importanţă comunitară până în 2013 | Sprijin institutional pentru managementul siturilor Natura 2000 (control, instruire, dezvoltarea capacităţii institutionale, pregatirea studiilor stiintifice, a inventarelor, cartografierea, pregatirea şi implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 şi a planurilor de actiune pentru protecţia şi conservarea speciilor de interes comunitar, activităţi de constientizare şi educatie de mediu); | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate |
|  |  |  |  | Investiţii pentru sprijinirea reconstructiei naturale, protecţia şi conservarea habitatelor şi a speciilor, dezvoltarea infrastructurii (construirea şi dotarea sediilor administratiilor rezervatiilor şi centre de vizitare, etc) şi achizitionarea terenurilor necesare pentru managementul adecvat în vederea conservarii naturii, în zonele din cadrul reţelei Natura 2000; | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate |
|  |  |  |  | Stabilirea sistemelor de monitorizare a habitatelor naturale protejate şi a speciilor salbatice. | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate |
|  |  |  |  | Protejarea, conservarea şi promovarea ariilor naturale protejate, în vederea exploatării acestora ca atracţii turistice | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate |
|  |  |  |  | Valorificarea durabilă a resurselor naturale (roci de construcţie, ape minerale, lemn); | % valorificare resurse | 2006-2013 | CL Proprietarii de resurse Valorificatori de resurse |
|  |  |  |  | Amenajarea de muzee naturale, centre educaţionale, centre de informare turistică etc | Numar de astfel de centre realizate Numar de clienti a acestor centre | 2006-2013 | CL ONG CJ |
| 4 | Reabilitarea zonelor degradate | Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice | Eliminarea acestor situri până la 2013 | Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice | Suprafeţe de teren reabilitate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate | Finalizarea/renovarea tuturor clădirilor abandonate identificate până la 2013 | Inventarierea tuturor clădirilor abandonate | Existenţa inventarului | 2006-2007 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate | % renovate din total abandonate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate | %demolate din total deteriorate | 2006-2013 | CL proprietari |
| 5 | Regenerarea zonelor urbane, turistice, a monumentelor | Reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric şi cultural, protecţia şi valorificarea patrimoniului natural | Revitalizarea zonelor turistice din judeţul Mureş până la 2013 | Protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural cu potenţial turistic şi construirea căilor de acces către arealele turistice | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Renovarea clădirilor cu elemente tradiţionale de arhitectură, schimbarea destinaţiei acestora (ex. centre culturale, muzee); | Cladiri renovate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Dezvoltarea zonelor turistice de importanţă deosebită, a centrelor istorice ale oraşelor cu potenţial turistic semnificativ | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Dezvoltarea turismului pe nişe de piaţă: ecoturism, turism balneo-geriatric, turism cultural specializat, turism de refacere fizică, cicloturism şi crearea/dezvoltarea infrastructurii turistice specifice; | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Proiecte integrate pentru revitalizarea unor staţiuni turistice cu tradiţie, realizate în parteneriat public- privat | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Construirea/modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor turistice | Investitii realizate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative | Regenerarea oraşelor judeţului Mureş până la 2013 | Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Modernizarea infrastructurii publice urbane, îmbunătăţirea reţelei urbane de transport public şi a altor servicii urbane | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de transport, a utilităţilor publice conexe şi a serviciilor publice | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Reabilitarea arealelor dezafectate in situ | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema Asigurarea stării de sănătate

| Nr Crt | Obiectiv general | Obiective specifice | Tinta | Actiune | indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reducerea impactului activităţii de asigurare a stării de sănătate asupra mediului | Creşterea cantităţii de deşeuri periculoase eliminate în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană | Asigurarea facilităţilor necesare pentru eliminarea corespunzătoare a deşeurilor medicale | Inchiderea crematoriilor pentru deşeuri medicale conform termenelor din angajamentele asumate in procesul de negociere al Capitolului 22 Mediu | % realizare acţiuni propuse la termenele stabilite | 2006-2007 | D.S.P. |
|  |  |  |  | Elaborarea unui studiu pentru alegerea soluţiei optime de colectare, transport, eliminare deşeuri medicale în judeţul Mureş |  | 2006 | D.S.P. |
|  |  |  |  | Implementarea variantei optime de colectare, transport, eliminare deşeuri medicale în judeţul Mureş |  | 2006 | D.S.P. |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan pentru problema Turism si agrement

| Nr Crt | Obiective generale | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea impactului asupra mediului creat de dezvoltarea activităţii turistice | Reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric şi cultural, protecţia şi valorificarea patrimoniului natural | Revitalizarea zonelor turistice din judeţul Mureş până la 2013 | Protejarea, conservarea şi promovarea ariilor naturale protejate, în vederea exploatării acestora ca atracţii turistice | % realizare lucrări la termenul scadent | 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate |
|  |  |  |  | Valorificarea durabilă a resurselor naturale (roci de construcţie, ape minerale, lemn); | % valorificare resurse | 2006-2013 | CL Proprietarii de resurse Valorificatori de resurse |
|  |  |  |  | Amenajarea de muzee naturale, centre educaţionale, centre de informare turistică etc | Numar de astfel de centre realizate Numar de clienti a acestor centre | 2006-2013 | CL ONG CJ |
|  |  | Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate | Finalizarea/renovarea tuturor clădirilor abandonate identificate până la 2013 | Inventarierea tuturor clădirilor abandonate | Existenţa inventarului | 2006-2007 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate | % renovate din total abandonate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate | %demolate din total deteriorate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric şi cultural, protecţia şi valorificarea patrimoniului natural | Revitalizarea zonelor turistice din judeţul Mureş până la 2013 | Protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural cu potenţial turistic şi construirea căilor de acces către arealele turistice | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Renovarea clădirilor cu elemente tradiţionale de arhitectură, schimbarea destinaţiei acestora (ex. centre culturale, muzee); | Cladiri renovate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Dezvoltarea zonelor turistice de importanţă deosebită, a centrelor istorice ale oraşelor cu potenţial turistic semnificativ | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Dezvoltarea turismului pe nişe de piaţă: ecoturism, turism balneo-geriatric, turism cultural specializat, turism de refacere fizică, cicloturism şi crearea/dezvoltarea infrastructurii turistice specifice; | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Proiecte integrate pentru revitalizarea unor staţiuni turistice cu tradiţie, realizate în parteneriat public- privat | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Construirea/modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor turistice | Investitii realizate | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  | Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative | Regenerarea oraşelor judeţului Mureş până la 2013 | Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Modernizarea infrastructurii publice urbane, îmbunătăţirea reţelei urbane de transport public şi a altor servicii urbane | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de transport, a utilităţilor publice conexe şi a serviciilor publice | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |
|  |  |  |  | Reabilitarea arealelor dezafectate in situ | Proiecte promovate Rezultate obţinute | 2006-2013 | CL proprietari |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matrice plan pentru problema educatie ecologica

| Nr Crt | Obiective generale | Obiective specifice | Tinta | Actiune | Indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imbănăţirea nivelului educaţiei ecologice | Dezvoltarea unui Centru Comunitar Judeţean cu rol de diseminare a stategiilor locale de dezvoltare în comunitate | Instituţionalizarea structurii Centrului Comunitar Judeţean | Elaborarea unui material de susţinere a necesităţii şi oportunităţii înfiinţării acestui Centru Comunitar Judeţean | % realizare actiuni la termenul stabilit | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Evaluarea resurselor necesare înfiinţării acestui Centru Comunitar Judeţean |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Propunerea structurii Centrului Comunitar Judeţean |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Adoptarea structurii prin Hotărâre a Consiliului Judeţean |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  | Realizarea bazei de date, necesare funcţionării Centrului Comunitar Judeţean, cuprinzând strategiile locale | Realizarea bazei de date cuprinzând strategiile locale şi judeţene de dezvoltare | % realizare actiuni la termenul stabilit | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  | Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de funcţionare a Centrului Comunitar Judeţean | Stabilirea unui program comunitar şi instituţional de informare, analiză, diseminare, cu instrumente specifice tipului de informaţie | % realizare actiuni la termenul stabilit | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Realizarea unor informări şi diseminări a strategiilor locale şi naţionale, cu un număr de minim 4/an începând cu 2005 |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Organizarea unor acţiuni concrete comunitare care să vizeze aproximarea opiniei comunitare cu strategiile de dezvoltare pe un anumit transport) segment (apă, canal, deşeuri, | % realizare actiuni la termenul stabilit | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  | Realizarea unui sistem de informare-educare a populaţie referitor la problemele de mediu în scopul responsabilizării acestora | Dezvoltarea unui grup de voluntari pentru implicarea în acest amplu program de informare-educare | Formarea unui grup de lectori comunitari pe principiile voluntariatului | % realizare actiuni la termenul stabilit | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Evaluarea şi asigurarea resurselor necesare desfăşurării activităţii acestui grup de lectori comunitari voluntari |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Stabilirea unui regulament de organizare şi funcţionare a acestui grup de lectori comunitari voluntari |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  | Definirea unor grupuri ţintă cu o reprezentativitate de 75% în următorii 5 ani ca receptori ai informaţiei | Evaluarea stadiului real de informare a populaţiei referitor la problemele de mediu |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Identificarea grupurilor ţintă ce vor fi abordate |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  | Stabilirea strategiei de informare şi implementarea acesteia | Stabilirea unor parteneriate între autorităţile cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi Inspectoratul Judeţean Şcolar Mureş pentru desfăşurarea de acţiuni în comun | % realizare actiuni la termenul stabilit | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Realizarea unor materiale de sinteză, cursuri, aplicaţii în domeniul ecologiei, protecţiei mediului | % realizare actiuni la termenul stabilit | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Elaborarea unui plan anual de acţiune |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Realizarea acţiunilor de educare şi informare conform planului adoptat |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  | Crearea condiţiilor pentru creşterea numărului de proiecte finanţate din surse externe | Creşterea numărului de proiecte finanţate din surse externe | Înfiinţarea şi instituţionalizarea unui Centru de Excelenţă pentru acordarea de asistenţă tehnică în domeniul managementului de proiect | % realizare actiuni la termenul stabilit | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |
|  |  |  |  | Crearea unui Forum al Parteneriatelor Public Private sub auspiciile Consiliului Consultativ care să identifice oportunităţile şi să promoveze înfiinţarea parteneriatelor public-private, în conformitate cu Legea 470/2002 |  | 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea Plan  problema Intărire instituţională – Capacitatea redusă a administraţiei locale şi a instituţiilor publice în abordarea problemelor de mediu

| Nr. crt | Obiectiv general | Obiective specifice | Tinta | Actiune | indicator | Perioada de derulare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imbunătăţirea capacităţii autorităţilor în abordarea problemelor de mediu | Integrarea aspectelor de mediu în deciziile luate de autorităţile locale | Asigurarea tuturor condiţiilor pentru a garanta integrarea aspectelor de mediu în deciziile luate de autorităţile locale | Crearea unui cadru organizatoric favorabil în vederea implementării SMM şi SMC în cadrul autorităţilor | Număr de autorităţi ce-şi afirmă politica de mediu şi politica de calitate a serviciilor proprie unităţii Etape parcurse de autorităţile locale în vederea implementării SMM | 2006-2013 | Administratie publica Autorităţi publice |
|  |  |  |  | Revizuirea şi promovarea PUG-urilor în conformitate cu noile cerinţe de mediu | Număr PUG revizuite în conformitate cu noile cerinţe de mediu | 2006-2013 | Administratie publica Autorităţi publice |
|  |  |  |  | Supunerea tuturor planurilor şi programelor de dezvoltare sistemului de evaluare strategică de impact asupra mediului | Planuri şi programe de dezvoltaresupuse sistemului de evaluare strategică de impact asupra mediului | 2006-2013 | Administratie publica Autorităţi publice |
|  |  | Stabilirea unor parteneriate public-privat în abordarea problemelor de mediu | Stabilirea unor parteneriate la nivelul fiecărei localităţi urbane pentru abordarea şi soluţionarea locală a problemelor de mediu | Stabilirea unor parteneriate la nivelul fiecărei localităţi urbane pentru abordarea şi soluţionarea locală a problemelor de mediu | Număr de localităţi urbane în care administraţia a încheiat parteneraite de colaborare cu unităţile pentru abordarea şi soluţionarea locală a problemelor de mediu Număr de acţiuni organizate | 2006-2013 | Administratie publica Autorităţi publice |
|  |  | Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de preaderare pentru soluţionarea problemelor de mediu | Creşterea numărului de proiecte finanţate | Înfiinţarea în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale a unui compartiment de proiecte şi programe cu resursele necesare atingerii obiectivului de identificare a posibilelor surse externe de finanţare pentru problemele de mediu locale | Numărul de proiecte finanţate din surse externe | 2006-2013 | Consilii locale Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate |
|  |  |  |  | Înfiinţarea în cadrul fiecărei unităţi industriale cu probleme de mediu a unui compartiment de proiecte şi programe cu resursele necesare atingerii obiectivului de identificare a posibilelor surse externe de finanţare pentru problemele de mediu locale |  | 2006-2013 | Consilii locale Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate |
|  |  |  |  | Înfiinţarea şi instituţionalizarea unui Centru de Resurse pentru acordarea de asistenţă tehnică în domeniul implementării Aqius-ului Comunitar în domeniul protecţiei mediului |  | 2006-2013 | Consilii locale Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate Agenti economici poluatori |
|  |  |  |  | Obţinerea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate în identificarea surselor de finanţare şi întocmirea proiectelor |  | 2006-2013 | Consilii locale Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate Agenti economici poluatori |
|  |  |  | Creşterea numărului de proiecte finanţate în parteneriat public-priva | Organizarea unei baze de date la nivel judeţeran cuprinzând nevoi de finanţare, stadiul elaborării proiectelor, surse de finanţare existente ce pot fi accesate | Numărul de proiecte finanţate în parteneriat public-privat | 2006-2013 | Consilii locale Prefectura Mureş Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate Agenti economici poluatori |
|  |  |  |  | Crearea unui Forum al Parteneriatului Public Privat sub auspiciile Consiliului Consultativ care să identifice mijloacele de creare a parteneriatelor public-private (sesiuni de informare, seminarii) |  | 2006-2013 | Consilii locale Prefectura Mureş Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate Asociaţia IMM Agenţi economici |
|  |  |  |  | Instituţionalizarea parteneriatelor public-private pentru finanţarea unor proiecte cu impact semnificativ asupra mediului |  | 2006-2013 | Consilii locale Prefectura Mureş Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate ONG-uri Asociaţia IMM Agenţi economici |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

5. CONSTRÂNGERI POSIBILE ÎN  IMPLEMENTAREA  PLANULUI LOCAL  DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU

Inexistenţa unui management fluent la nivelul autorităţilor locale

Principalele bariere în asigurarea unei fluenţe a managementului în interiorul autorităţilor locale sunt:

limitarea finaNciară

Autorităţile locale nu dispun de resursele financiare necesare pentru costurile administrative curente, lăsând deoparte costurile financiare pentru investiţiile pe termen lung. Prinşi între costurile sociale şi de personal ridicate, pe de o parte şi nivelul redus al taxelor colectate pe de altă parte, autorităţile locale sunt slab echipate pentru a aborda credite pentru investiţiile pe termen lung. Ca o practică generală autorităţile locale trebuie să acopere parte din costul investiţiilor din taxele municipale colectate. Creşterea taxelor este o problemă socială şi politică şi nu este uşor de abordat de către autorităţile locale.

limitarea administrativă

În teorie, municipalităţile au o putere considerabilă în determinarea unui management fluent. Nesiguranţa creată de succesiunea rapidă a noii legislaţii şi procesul continuu de modificare  a specificărilor tehnice face ca deciziile privind planificarea pe termen lung să fie extrem de dificilă. Există o tendinţă de a elabora şi impune  noi regulamente, restricţii  şi standarde fără a creşte nivelului de finanţare a autorităţilor locale  pentru a atinge noile cerinţe legale .

limitarea organizatorică

Al treilea obstacol în implementarea unui management fluent este întrebarea de baraj cine patronează şi controlează serviciile, infrastructura. Suportul financiar şi tehnic al surselor private devine un factor cheie în administrarea reţelelor de apă şi canalizare precum şi în serviciile de depozitare a deşeurilor.

interesele divergente

Faptul că autorităţile locale dispun de această posibilitate nu înseamnă că interesele de mediu sunt puse mai presus de interesele economice ale sectorului privat.

Problemele economice şi sociale – şomaj, insecuritate economică, stres, sărăcie şi inechitate – sunt percepute ca un stres sever în creştere. Creşterea economică este văzută în general ca necesară pentru soluţionarea acestor probleme. Crearea de locuri de muncă, sau menţinerea celor existente şi atragerea investiţiilor sunt văzute ca principalele priorităţi ale autorităţilor locale depăşind alte obiective inclusiv cele de mediu. Politicile de mediu sunt văzute ca o obstrucţie a dezvoltării economice, cu care autorităţile locale nu-şi pot permite să fie indulgente.  Dorinţa de a atrage investitori şi de creare a locurilor de muncă noi, tinde să acopere celelalte interese locale.

Parteneriatul  cetăţeni -autorităţi - agenţi economici are un nivel scăzut

Autorităţile locale au dificultăţi în implementarea politicilor proprii. Se constată o slabă implicare a cetăţenilor şi a agenţilor economici în implementarea politicilor şi programelor de dezvoltare şi administrare a teritoriului judeţului. Este necesară construirea unui climat de încredere între autorităţi şi cetăţeni precum şi între autorităţile locale şi agenţii economici. Este necesară dezvoltarea unor noi practici în elaborarea şi implementarea politicilor manageriale ale autorităţilor locale.

Blocajul pieţii

Principalele blocaje ale pieţii sunt:

dimensiunea moştenirii

Este cu siguranţă imposibil, de exemplu, să impui taxe retroactive generaţiilor anterioare pentru costurile externe pe care le-au indus  generaţiei prezente (rezidenţi şi producători) şi viitoare. Nici un control nu mai poate fi impus la sursă. Vechile poluări de mediu sunt în majoritatea cazurilor subiect al programelor de remediere, curăţare.

Multe dintre aspectele de mediu adverse din ariile urbane sunt moşteniri ale unor activităţi economice din anii trecuţi şi politicile potrivite de ameliorare a acestora diferă de tipul politicii necesare pentru reducerea consecinţelor efectelor adverse ale activităţilor curente  şi   viitoare.

Un inventar mai complet al efectelor acestor moşteniri inevitabil include obiective ca: linii de cale ferată, canale, depozite de deşeuri, clădiri de locuit sau cu funcţiune industriale puternic degradate deşi încă folosite.

Pot fi adăugate la acest factor al moştenirilor natura, calitatea şi arhitectura multor clădiri din mediul urban; acestea ar putea fi denumite moşteniri arhitecturale. Principalele caracteristici ale efectelor adverse aduse mediului sunt  date de faptul că acestea constituie o piedică în procesul de dezvoltare durabilă a viitoarelor activităţi economico-sociale în interiorul zonelor urbane. (redefinirea transportului, redefinirea centrelor de localităţi). Pentru a aborda soluţiile de reducere a  impactului curent este aproape inevitabilă cerinţa de  a  aplica diferite forme de politici de remediere care nu creează daune dezvoltării activităţilor viitoare.

longevitatea sistemelor

Multe infrastructuri din mediul urban (de asemeni publice precum drumurile şi căile de transport feroviar şi private precum fabrici) sunt fizic foarte durabile. Acestea au de regulă o viaţă lungă din punct de vedere tehnic şi sunt inflexibile în ceea ce priveşte modul în care pot fi modificate sau folosite. În final, poate fi extrem de costisitor să  demolezi o astfel de infrastructură şi chiar remodelarea ei este un proces foarte dificil.

Aceste aspecte ale infrastructurii urbane face ca procesul de îmbunătăţire a calităţii mediului să fie  relativ încet. Nivelul de finanţare necesar pentru abordarea acestor probleme este în general substanţial.

Simpla distrugere a unei astfel de infrastructuri şi înlocuirea ei cu o infrastructură mult mai performantă poate să nu fie soluţia optimă în cazul în care vechea infrastructură are valoare istorică. În termeni generali, trebuie identificate toate opţiunile posibile şi apoi trebuie decis dacă este oportun ca infrastructura să fie înlocuită, reabilitată sau modificată.

dispersia efectelor în interiorul şi exteriorul ariei administrative a judeţului

Efectele activităţilor economico-sociale dintr-o arie administrativă stabilită nu pot fi concentrate în acea arie. Poluarea atmosferică, poluarea apelor de suprafaţă au efecte şi asupra comunităţilor şi zonelor învecinate.

Expansiunea zonelor urbane asupra suburbiilor  realizată neraţional poate conduce la poluarea unor noi teritorii.

acumularea şi interferenţa efectelor

Ariile urbane reprezintă  concentrări  de activităţi economice şi această concentrare geografică prin natura sa conduce la o concentrare în poluanţi.

Rezidenţii unei arii urbane se pot simţi mult mai afectaţi când se confruntă cu o combinaţie de zgomot, aer poluat, sol contaminat, descărcări necontrolate de efluenţi decât  ar putea sugera suma efectelor individuale a acestor  surse de poluare.

Efectul sinergic al poluanţilor urbani este un factor important în analiza stării mediului într-o zonă urbană.

mobilitatea surselor generatoare de poluare

Transportul este una din activităţile cu impact major asupra mediului şi sănătăţii umane în zonele urbane.

Transportul este solicitat acolo unde oamenii locuiesc şi de aceea este dificil de a izola zonele rezidenţiale de zonele de lucru.

Transportul solicită o importantă reţea de infrastructură care generează prin ea însăşi probleme .

6. FACTORII CRITICI PENTRU ASIGURAREA SUCCESULUI

1. Suportul legal

2. Finanţarea

3. Sprijinul publicului

1. Suportul legal

Cel mai important pas în controlarea impactului activităţilor social/economice asupra mediului este obţinerea suportului legal, puternic, la toate nivelele autorităţilor, care să sprijine atingerea obiectivelor. Acest lucru presupune existenţa unui cadru legislativ puternic la nivel naţional şi existenţa unor  legi şi reglementări care să sprijine aceasta activitate, la nivel de judeţ şi municipal.

Reglementările privind planificarea şi zonarea utilizării teritoriului pot forţa industria să se amplaseze în zone care prezintă frecvenţe reduse de apariţie a inversiunilor termice şi de stagnare a maselor de aer sau în zone depărtate de perimetrele rezidenţiale, cursuri de apă de suprafaţă sau zone de alimentare cu apă a populaţiei. De asemenea, autorităţile de reglementare pot solicita atingerea unui anumit nivel privind transportul public pentru a se reduce dependenţa de utilizarea automobilelor şi, respectiv, a problemelor de poluare generate de traficul rutier. Reglementările privind traficul pot fi folosite, de asemenea, pentru prevenirea congestionării şi, deci, pentru reducerea directă a poluării aerului. Inspectoratul pentru protecţia mediului poate  recomanda elaborarea planurilor pentru managementul mediului şi auditarea surselor în vederea rezolvării problemelor de mediu.

2. Finanţarea

Dezvoltarea strategiilor de îmbunătăţire a calităţii mediului  poate fi destul de costisitoare. Costul economic al poluării mediului este mai mare decât costul prevenirii poluării.

Tipurile de activităţi şi perioada de aplicare a acestora va depinde, în mare măsura, de implicaţiile financiare ale diverselor moduri de abordare. Totuşi, simpla cunoaştere a beneficiilor viitoare nu este suficientă pentru finanţarea eforturilor de elaborare şi aplicare a strategiilor.

Cea mai comună formă de strategie   bazată pe piaţă constă  în aplicarea unor tarife şi taxe de mediu. Acestea sunt utilizate ca supliment la reglementările mult mai tradiţionale directe şi respectă principiul "poluatorul plăteşte". În orice caz, deşi nivelul tarifelor şi taxelor de mediu este destul de ridicat pentru a modifica obiceiurile şi deşi acestea sunt adesea aplicate, aplicarea acestor taxe nu va avea un efect major asupra reducerii poluării.  Nivel prea scăzut al tarifelor conduce la decizia surselor de poluare de a  plăti aceste tarife şi a nu   reduce poluarea. Tarifele vor avea mai mult succes atunci când este clar că monitorizarea, aplicarea legii şi competiţia sunt inerente.

## Utilizarea unor tarife de mediu are adesea efecte mai bune decât reglementările de comandă şi control, motivele principale sunt  că prin aplicarea unor taxe şi tarife se acoperă mai bine "principiul poluatorul plateşte". Tarifele sunt mai eficiente decât standardele uniforme deoarece sursa işi va reduce emisiile în mediu până la nivelul la care costurile marginale de reducere a poluării devin egale cu tariful, iar tarifele de emisie în mediu oferă poluantului mai multă libertate în alegerea momentului optim   pentru efectuarea investiţiilor anti-poluare.

3. Sprijinul public

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu se bazează pe intervenţia publică semnificativă în procesul de decizie al autorităţilor locale.

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu asigură un forum care pune laolaltă diverse grupuri de persoane cu diferite interese, valori şi perspective.

PLAM-ul  necesită un angajament activ al publicului pe parcursul întregului proces, iar asigurarea succesului acestuia presupune două căi de comunicare:

O campanie intensiva de informare a publicului ar fi una din primele de etape care ar asigura cel mai mare succes la elaborarea PLAPM.

PLAM-ul necesită relaţii de colaborare foarte strânse între cetăţeni şi oficialităţile locale, acesta fiind singurul mod de abordare care poate asigura succesul acţiunii.

Astfel, pe de o parte oficialităţile locale deţin cheia pentru programele de implementare - de la investiţiile de capital financiar până la adoptarea hotărârilor legale locale, iar pe de altă parte, în vederea selectării problemelor prioritare de mediu autorităţile locale colaborează cu cetăţenii.

Educarea publicului nu este un scop în sine, ci un mijloc de creştere a participării publice în procesul decizional. Astfel, PLAPM furnizează o şansă unică în promovarea practicilor de participare a publicului la luarea deciziilor - fundamentul oricărei societăţi democratice.

# 7. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR

Monitorizarea şi evaluarea reprezintă elementele care contribuie la implementarea corespunzătoare a unui PLAM. Un proces efectiv de evaluare şi monitorizare furnizează informaţii curente, sistematice, care sprijină procesul de implementare.

Procesul de monitorizare şi evaluare oferă cadrul pentru:

- Compararea eforturilor de implementare cu scopul şi obiectivele iniţiale

- Determinarea progresului făcut pentru obţinerea rezultatelor scontate

- Determinarea încadrării în schemele de timp propuse în proiect.

Monitorizarea şi evaluarea nu reprezintă un eveniment care are loc la finalul proiectului, ci un proces în continua desfăşurare, care ajută factorii de decizie să înţeleagă mai bine eficienţa acţiunii şi a proiectului.

Comitetul de Coordonare va desemna o Echipă de Monitorizare şi Evaluare pentru a ajuta la proiectarea abordării evaluării şi la evaluarea rezultatelor proiectului. Această echipă va fi alcătuită din experţi în evaluarea proiectelor, agenţii responsabile cu furnizarea datelor despre mediu şi instituţii de implementare, precum şi agenţii economici din judeţ care au cerinţe de mediu specifice.

Comitetul de Coordonare va informa constant comunitatea locală asupra progresului realizat cu implementarea PLAM şi cu scopul şi obiectivele Planului de Implementare. Membrii comunităţii locale vor fi informaţi asupra stării mediului, a progreselor care s-au realizat în procesul de îmbunătăţire a calităţii mediului şi asupra acţiunilor pe care le pot desfăşura cetăţenii în acest scop. Se va stabili un program eficient de comunicare cu publicul pentru a oferi constant informaţii membrilor comunităţii şi a raporta reacţiile acestora către instituţiile de implementare.

Sistemul de monitorizare şi evaluare va contribui la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor stabilite. Indicatorii oferă o bază pentru măsurarea rezultatelor şi sunt corelaţi cu acestea. Echipa de Monitorizare şi Evaluare va aduna date de la fiecare instituţie de implementare, iar aceste informaţii vor fi folosite ca bază a evaluării eficienţei eforturilor de implementare.

Procesul de monitorizare şi evaluare oferă ocazia aprecierii măsurii în care obiectivele au fost atinse, cum au fost realizate sau de ce nu au fost atinse, şi ce modificări sunt necesare pentru a susţine eforturile procesului. Este foarte importantă împărtăşirea rezultatelor programului, comunicarea şi diseminarea rezultatelor tuturor celor implicaţi în acest proces.

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema gestiunea deşeurilor

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monito-rizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Revizuirea Planului judeţean de gestiune a deşeurilor şi a Planului Regional de gestiune a deşeurilor / 2006 | CJ CL Operatori APM | Stadiul de revizuire a Planului judeţean de gestiune a deşeurilor şi a Planului Regional de gestiune a deşeurilor | Anual | Existenţa variantelor revizuite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea Planului judeţean de gestiune a deşeurilor şi a Planului Regional de gestiune a deşeurilor / 2006-2013 | CJ CL operatori | Stadiul implementării Planului judeţean de gestiune a deşeurilor şi a Planului Regional de gestiune a deşeurilor | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor în Târgu Mureş, Sighişoara, Sovata, Reghin, Luduş, Târnăveni, Sărmaş, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni, Miercurea Nirajului / 2006 | C.L. A.P. şi A.L. Operatorii serviciilor de salubritate | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea unor sisteme viabile de colectare selectivă a deşeurilor la sursă în Târgu Mureş, Sighişoara, Sovata, Reghin, Luduş, Târnăveni, Sărmaş, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni, Miercurea Nirajului / 2007 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Organizarea corespunzătoare a serviciilor de colectare selectivă în toate localităţi reşedinţă de comună din judeţul Mureş / 2009 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Extinderea sistemelor municipale de management al deşeurilor (închiderea şi reabilitarea depozitelor vechi, construirea facilitatilor de sortare a deşeurilor, a facilitatilor de reciclare şi a instalatiilor de compostare, construirea unor sisteme selective de colectare) / 2006-2012 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unui pachet de oportunităţi pentru implementarea unor sisteme viabile de valorificarea în judeţul Mureş, a deşeurilor de ambalaje / 2006-2013 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unui pachet de oportunităţi pentru implementarea unor sisteme viabile de valorificarea în judeţul Mureş, a deşeurilor reciclabile (cauciucuri uzate, mase plastice, metalice feroase şi neferoase, etc.) /2006-2013 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Studierea şi elaborarea unor sisteme viabile de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate / 2006-2009 | Consilii locale | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte de sisteme de colectare selectivă la sursă propuse, finanţate, realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea sistemului optim de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate în vederea reducerii la 75% din cantitatea depozitată în 1995 / 2006-2010 | Consilii locale | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte de sisteme de colectare selectivă la sursă propuse, finanţate, realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea depozitului regional de deşeuri menajere Ungheni / 2007 | C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea depozitului regional de deşeuri menajere Reghin / 2007 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea celei de-a doua celule de depozitare la depozitul ecologic Sighişoara / 2006 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea staţiilor de transfer / 2006-2009 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Închiderea depozitelor de deşeuri nepericuloase urbane conform termenelor din angajamentul asumat in procesul de negociere al Capitolului 22 Mediu / 2007-2009 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Organizarea sistemului de colectare a deşeurilor şi transport la staţiile de transfer cele mai apropiate 2008/2009 | Consiliile locale Administratorii staţiilor de transfer cele mai apropiate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Închiderea depozitelor de deşeuri neecologice din mediul rural /2009 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile inerte / 2006-2009 | C.L. Agenţi economici | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiune propusă la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unui studiu pentru identificarea soluţiei optime de colectare selectivă şi transport a deşeurilor periculoase de la populaţie şi a resurselor necesare / 2006 | C.L | Elaborare studiu | Anual | Numar de proiecte elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea soluţiei optime de colectare selectivă, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţie / 2006-2009 | C.L | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numar de proiecte elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea unui incinerator pentru deşeuri periculoase în judeţul Mureş / 2007 | Producători de deşeuri periculoase | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Numar de proiecte elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construirea unor facilităţi adecvate pentru gospodărirea, gestionarea şi eliminarea deşeurilor periculoase / 2006-2009 | C.L. Agenţi economici | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numar de proiecte elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Închiderea crematoriilor pentru deşeuri medicale conform termenelor din angajamentele asumate in procesul de negociere al Capitolului 22 Mediu / 2006-2007 | D.S.P | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numar de proiecte elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unui studiu pentru alegerea soluţiei optime de colectare, transport, eliminare deşeuri medicale în judeţul Mureş / 2006 | D.S.P | Elaborare studiu | Anual | Numar de proiecte elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea variantei optime de colectare, transport, eliminare deşeuri medicale în judeţul Mureş / 2006 | D.S.P | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numar de proiecte elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea site-urilor poluate istoric ca urmare a depozitării deşeurilor / 2006-2013 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Suprafeţe de teren reabilitate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice / 2006-2013 | Operatori Agenti economici | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Suprafeţe de teren reabilitate | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema ape uzate

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Elaborarea unui „MASTER PLAN” privind canalizarea şi epurarea apelor uzate din judeţul Mureş / 2006-2007 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul elaborării Master Plan-ului | Anual | Finalizarea Master-Plan-ului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea „MASTER PLAN-ului” privind canalizarea şi epurarea apelor uzate din judeţul Mureş / 2007-2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul implementării Master Plan-ului | Anual | % realizare acţiuni cuprinse in Master Plan la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea angajamentelor asumate în procesul de negociere a capitolului 22 Mediu în domeniul epurării apelor uzate orăşeneşti (proiectare şi execuţie reţele de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate pentru toate aglomerările umane de peste 2000 locuitori precum şi pentru unităţile agroalimentare care descarcă direct în ape de suprafaţă / 2006- 2018 conform termenelor de tranziţie aprobate | C.J. C.L. Agenţi economici | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare angajamente asumate la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Creşterea procentului de conectare a populaţiei la utilităţile publice de apă / 2007-2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % conectare a populaţiei la utilităţile publice de apă | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezvoltarea sistemelor integrate de management al apei şi apei uzate, / 2007/2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr proiecte de abordare integrată a managementului apei şi apei uzate, propuse, finanţate, implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Infiintarea/intarirea operatorilor regionali în vederea furnizarii de serviciilor publice de buna calitate. / 2007/2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr proiecte de înfiinţare/întărire a operatorilor regionali propuse, finanţate, implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construirea/extinderea colectării şi epurarii apelor uzate, cu scopul de a atinge nivelul adecvat de epurarea, pentru îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; / 2007-2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare acţiuni la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Asigurarea unui management adecvat al nămolurilor rezultate din activitatea staţiilor de epurare; / 2007-2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiuni la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Asigurarea conectarii populaţiei la sistemul de canalizare, reducand astfel disproporţiile dintre accesul la sursele de apă potabilă şi cele de canalizare; / 2007-2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiuni la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Protejarea şi încurajarea utilizarii raţionale a resurselor de apă. / 2007-2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiuni la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea măsurilor cuprinse în Programele de Etapizare din Autorizaţiile de Gospodărire a Apelor ale agenţilor economici / Permanent | Agenţii economici GNMCJ | Stadiul implementării măsurilor cuprinse în Programele de Etapizare din Autorizaţiile de Gospodărire a Apelor | Anual | % implementare acţiuni la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea cadastrului apelor poluate cu nitraţi din surse agricole / 2006-2007 | D.A.M. | Stadiul realizării cadastrului apelor poluate cu nitraţi din surse agricole | Anual | Existenţa cadastrului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole / 2006-2007 | D.A.M. fermieri | Stadiul elaborării Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricol | Anual | Existenţa Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea şi monitorizarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole / 2005- 2013 | D.A.M. fermieri | Stadiul implementării Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | Anual | % implementare acţiuni la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

ASP Autoritatea de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema ape de suprafaţă

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Elaborarea Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Mureş / 2007 | D.A.M. | Stadiu elaborării Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Mureş | Anual | Finalizarea Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Mureş | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea prevederilor Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Mureş / 2007-2018 | D.A.M C.L. Agenţi economici | Stadiu implementare a prevederilor Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Mure | Anual | % realizări la termenele stabilite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea şi dezvoltarea sistemului de monitoring a calităţii apei bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. / 2005-2018 | D.A.M. Agenţi economici | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele stabilite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Finalizarea şi punerea în funcţiune a lucrărilor şi amenajărilor pentru folosirea complexă a apelor la Barajul Răstoliţa / 2005-2010 | M.E.C | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări la termenele stabilite | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema urbanizarea mediului

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Crearea unui cadru organizatoric favorabil în vederea implementării SMM în cadrul autorităţilor / 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Acţiuni realizate în această direcţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Revizuirea şi promovarea PUG-urilor în conformitate cu noile cerinţe de mediu / 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Acţiuni realizate în această direcţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Supunerea tuturor planurilor şi programelor de dezvoltare sistemului de evaluare strategică de impact asupra mediului / 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Acţiuni realizate în această direcţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Stabilirea unor parteneriate la nivelul fiecărei localităţi urbane pentru abordarea şi soluţionarea locală a problemelor de mediu / 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numar de parteneriate încheiate Numar de parteneriate funcţionale | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Suprafeţe de teren reabilitate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Inventarierea tuturor clădirilor abandonate / 2006-2007 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Existenţa inventarului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % renovate din total abandonate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate/ 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | %demolate din total deteriorate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural cu potenţial turistic şi construirea căilor de acces către arealele turistice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Renovarea clădirilor cu elemente tradiţionale de arhitectură, schimbarea destinaţiei acestora (ex. centre culturale, muzee); / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Clădiri renovate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezvoltarea zonelor turistice de importanţă deosebită, a centrelor istorice ale oraşelor cu potenţial turistic semnificativ/ 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezvoltarea turismului pe nişe de piaţă: ecoturism, turism balneo-geriatric, turism cultural specializat, turism de refacere fizică, cicloturism şi crearea/dezvoltarea infrastructurii turistice specifice; / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiecte integrate pentru revitalizarea unor staţiuni turistice cu tradiţie, realizate în parteneriat public- privat/ 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construirea/modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor turistice/ 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Investitii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative/ 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Modernizarea infrastructurii publice urbane, îmbunătăţirea reţelei urbane de transport public şi a altor servicii urbane / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de transport, a utilităţilor publice conexe şi a serviciilor publice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea arealelor dezafectate in situ/ 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înfiinţarea în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale a unui compartiment de proiecte şi programe cu resursele necesare atingerii obiectivului de identificare a posibilelor surse externe de finanţare pentru problemele de mediu locale/ 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de proiecte elaborate/finanţate/implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înfiinţarea în cadrul fiecărei unităţi industriale cu probleme de mediu a unui compartiment de proiecte şi programe cu resursele necesare atingerii obiectivului de identificare a posibilelor surse externe de finanţare pentru problemele de mediu locale/ 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de proiecte elaborate/finanţate/implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înfiinţarea şi instituţionalizarea unui Centru de Resurse pentru acordarea de asistenţă tehnică în domeniul implementării Aqius-ului Comunitar în domeniul protecţiei mediului/ 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de proiecte elaborate/finanţate/implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Obţinerea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate în identificarea surselor de finanţare şi întocmirea proiectelor/ 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de proiecte elaborate/finanţate/implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Organizarea unei baze de date la nivel judeţeran cuprinzând nevoi de finanţare, stadiul elaborării proiectelor, surse de finanţare existente ce pot fi accesate/ 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de proiecte elaborate/finanţate/implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Crearea unui Forum al Parteneriatului Public Privat sub auspiciile Consiliului Consultativ care să identifice mijloacele de creare a parteneriatelor public-private (sesiuni de informare, seminarii) / 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de proiecte elaborate/finanţate/implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Instituţionalizarea parteneriatelor public-private pentru finanţarea unor proiecte cu impact semnificativ asupra mediului / 2006-2013 | CL Autoritati locale Administratie locala | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de proiecte elaborate/finanţate/implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema activităţi agricole şi dezvoltare rurală

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Realizarea cadastrului apelor poluate cu nitraţi din surse agricole / 2006-2007 | D.A.M. | Stadiul de realizare al cadastrului | Anual | Existenţa cadastrului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole / 2005-2007 | D.A.M. Fermieri | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Existenţa Planului de Acţiune | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole / 2005-2010 | DADR D.A.M. Fermieri | Stadiul implementării Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole | Anual | % acţiuni implementate la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construcţia şi reabilitarea platformelor de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide la nivel de gospodărie comunală şi la nivel de comună / 2007-2010 | Fermieri | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Investiţii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea şi reconstrucţia spaţiilor de depozitare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide de la fermele şi complexele zootehnice existente, a staţiilor de epurare aferente,a instalaţiilor de evacuare a dejecţiilor şi dotarea cu utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşămintelor organice naturale / 2005-2010 | Ferme şi complexe zootehnice | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Investiţii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea unui sistem coerent de monitoring de fond a calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. (evaluare preliminară a calităţii solurilor, proiectarea reţelei de monitorizare, achiziţionare echipamente de monitorizare, acreditare laboratoare) / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul implementării sistemului de monitoring de fond a calităţii solurilor | Anual | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring de fond | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea unui sistem coerent de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul implementării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | Anual | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la degradare ca urmare a reducerii biodiversităţii solului, ca urmare a reducerii conţinutului de materie organică, ca urmare a creşterii conţinutului de substanţe azotoase / 2006-2010 | D.A.D.R | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestei hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la alunecări de teren / 2006-2010 | D.A.D.R | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestei hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la eroziune în bazinele hidrografice / 2006-2010 | D.A.D.R | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestei hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului / 2006-2010 | C.J C.L. | Stadiul revizuirii Planurilor de amenajare a teritoriului | Anual | % planuri de amenajare a teritoriului revizuite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală durabilă / 2006-2007 | C.L. D.A.D.R. | Stadiul elaborării planurilor de dezvoltare rurală durabilă | Anual | număr de planuri de dezvoltare rurală durabilă elaborate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Strămutarea parţială a satului Bobohalma afectat de alunecări de teren / 2007 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Redarea în circuit economic a terenurilor afectate de poluare cu dejecţii animaliere / 2006-2007 | C.L. fermieri | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Suprafeţe de teren redate în circuit economic | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Organizarea corespunzătoare a serviciilor de colectare selectivă în toate localităţi reşedinţă de comună din judeţul Mureş / 2012 | C.L. Operatorii serviciilor de salubritate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % colectare selectivă a deşeurilor refolosibile | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Studierea şi elaborarea unor sisteme viabile de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate / 206-2009 | Consilii locale | Stadiul elaborării unor sisteme viabile de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate | Anual | Proiecte de sisteme de colectare selectivă la sursă propuse, finanţate, realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea sistemului optim de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate în vederea reducerii la 75% din cantitatea depozitată în 1995 / 2006-2010 | Consilii locale | Stadiul implementării sistemului optim de colectare selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, urbane şi comunale depozitate | Anual | Proiecte de sisteme de colectare selectivă la sursă propuse, finanţate, realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Organizarea sistemului de colectare a deşeurilor şi transport la staţiile de transfer cele mai apropiate / 2008 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numar de astfel de sisteme puse in aplicare | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Închiderea depozitelor de deşeuri neecologice din mediul rural /2009 | C.L. C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % depozite închise din total depozite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unui studiu pentru identificarea soluţiei optime de colectare selectivă şi transport a deşeurilor periculoase de la populaţie şi a resurselor necesare / 2006 | C.L. C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numar de proiecte vizând colectare selectivă, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţie, elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea soluţiei optime de colectare selectivă, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţie / 2006-2009 | C.L. C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numar de proiecte vizând colectare selectivă, transport, eliminare a deşeurilor periculoase de la populaţie, elaborate, finanţate, implementate % deşeuri periculoase de la populaţie incluse în acest sistem din total deşeuri periculoase produse de populaţie | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema poluarea solului şi apelor subterane

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Implementarea sistemui coerent de monitoring de fond a calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. (evaluare preliminară a calităţii solurilor, proiectarea reţelei de monitorizare, achiziţionare echipamente de monitorizare, acreditare laboratoare) / 2006/2010 | D.A.D.R. | Stadiul implementării sistemului de monitoring de fond a calităţii solurilor | Anual | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring de fond | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea sistemului coerent de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul implementării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | Anual | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la degradare ca urmare a reducerii biodiversităţii solului, ca urmare a reducerii conţinutului de materie organică, ca urmare a creşterii conţinutului de substanţe azotoase / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la alunecări de teren / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la eroziune în bazinele hidrografice / 2006 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului / 2006-2010 | C.J C.L. | Stadiul revizuirii Planurilor de amenajare a teritoriului | Anual | % planuri de amenajare a teritoriului revizuite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală durabilă / 2006-2007 | C.L. D.A.D.R. | Stadiul elaborării planurilor de dezvoltare rurală durabilă | Anual | număr de planuri de dezvoltare rurală durabilă elaborate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Strămutarea parţială a satului Bobohalma afectat de alunecări de teren / 2007 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Redarea în circuit economic a terenurilor afectate de poluare cu dejecţii animaliere / 2006-2007 | C.L. fermieri | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Suprafeţe de teren redate în circuit economic | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Decontaminarea solului afectat de poluare cu metale grele şi cianuri în zona batalurilor de reziduuri ale SC BICAPA SA Târnăveni / 2007 | SC BICAPA SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Decontaminarea solului afectat de poluare cu nitraţi în zona iazului batalş de 32 ha al SC AZOMUREŞ SA Târgu Mureş / 2007 | SC AZOMUREŞ SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Punerea in siguranţă a batalurilor de SC BICAPA SA / 2006 | SC BICAPA SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectare şi execuţie lucrări specifice de colectare şi evacuare a apei în exces / 2006-2013 | DADR C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectare şi execuţie lucrări de combatere a eroziunii de suprafaţă şi adâncime a solului prin executarea de lucrări de amenajare de suprafaţă şi lucrări de artă,după caz: baraje, ruperi de pantă, praguri / 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Împădurirea şi reîmpădurirea tuturor suprafeţelor de teren din zona alunecărilor active sau stabilizate cu pantă mai mare de 30% / 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitare, consolidare, modernizare DN14 afectat de alunecări de teren / 2006 | AND C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Eliminarea efectelor produse de alunecările de teren / 2006-2013 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectarea şi executarea lucrărilor specifice necesare pentru reducerea degradării stării fizice a solului datorită eroziunii de suprafaţă prin apă, a eroziunii eoliene şi a tasării / 2006-2013 | D.A.D.R. Deţinători de teren C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi a bagioanelor pentru torenţii activi / 2006 | D.S.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajăriu hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj (8,1 Km regularizare, 6100 ha teren arat) / 2006-2010 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajarea r. Mureş pe sectorul Iod-Răstoliţa-Bozia (1,68 Km consolidare de mal) / 2008 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajarea r. Mureş pe sectorul Iod-Răstoliţa-Bozia (5,14 Km dig) / 2008 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu (4,4 Km regularizare consolidare mal şi 2,3 km zid de beton) / 2008 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu (43,5 Km regularizare) / 2008 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Stabilizare r. Mureş în zona barajului de priză Azomureş (6,5 Km regularizări) / 2007 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Alte amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Mureş menite a apăra mediul natural şi construit împotriva inundaţiilor / 2006-2013 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Târnava Mică (localităţile Coroi Sânmărtin şi Mica) menite a apăra mediul natural şi construit împotriva inundaţiilor / 2007 | D.A.M | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Lucrari de constructie pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecintelor distructive ale inundaţiilor / 2006-2013 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unor harti de pericol şi risc al inundaţiilor; / 2006-2013 | C.L. D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea şi reconstrucţia zonelor umede; crearea de noi zone umede, în strânsă legatura cu protecţia naturii şi managementul inundaţiilor / 2006-2013 | C.L. D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Sprijin institutional pentru managementul siturilor Natura 2000 (control, instruire, dezvoltarea capacităţii institutionale, pregatirea studiilor stiintifice, a inventarelor, cartografierea, pregatirea şi implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 şi a planurilor de actiune pentru protecţia şi conservarea speciilor de interes comunitar, activităţi de constientizare şi educatie de mediu); / 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Investiţii pentru sprijinirea reconstructiei naturale, protecţia şi conservarea habitatelor şi a speciilor, dezvoltarea infrastructurii (construirea şi dotarea sediilor administratiilor rezervatiilor şi centre de vizitare, etc) şi achizitionarea terenurilor necesare pentru managementul adecvat în vederea conservarii naturii, în zonele din cadrul reţelei Natura 2000; / 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Stabilirea sistemelor de monitorizare a habitatelor naturale protejate şi a speciilor salbatice. / 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Protejarea, conservarea şi promovarea ariilor naturale protejate, în vederea exploatării acestora ca atracţii turistice / 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Valorificarea durabilă a resurselor naturale (roci de construcţie, ape minerale, lemn); / 2006-2013 | CL Proprietarii de resurse Valorificatori de resurse | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajarea de muzee naturale, centre educaţionale, centre de informare turistică etc / 2006-2013 | CL ONG CJ | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Numar de astfel de centre realizate Numar de clienţi ai acestor centre | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Suprafeţe de teren reabilitate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Inventarierea tuturor clădirilor abandonate / 2006-2007 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Existenţa inventarului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % renovate din total abandonate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % demolate din total deteriorate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural cu potenţial turistic şi construirea căilor de acces către arealele turistice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Renovarea clădirilor cu elemente tradiţionale de arhitectură, schimbarea destinaţiei acestora (ex. centre culturale, muzee); / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Clădiri renovate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezvoltarea zonelor turistice de importanţă deosebită, a centrelor istorice ale oraşelor cu potenţial turistic semnificativ / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezvoltarea turismului pe nişe de piaţă: ecoturism, turism balneo-geriatric, turism cultural specializat, turism de refacere fizică, cicloturism şi crearea/dezvoltarea infrastructurii turistice specifice; / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiecte integrate pentru revitalizarea unor staţiuni turistice cu tradiţie, realizate în parteneriat public- privat / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construirea/modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor turistice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Investitii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Modernizarea infrastructurii publice urbane, îmbunătăţirea reţelei urbane de transport public şi a altor servicii urbane / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de transport, a utilităţilor publice conexe şi a serviciilor publice /2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea arealelor dezafectate in situ / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema poluarea atmosferei

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Implementarea măsurilor din Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei / 2006-2007 | C.L. A.P.M. Mureş Agenţi economici | Stadiul de implementare a măsurilor din Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea şi implementarea planurilor şi programelor locale de gestionare a calităţii aerului / 2006-2013 | A.P.M. Mureş C.L. D.S.P. Agenţi economici | Stadiul de implementare a planurilor şi programelor locale de gestionare a calităţii aerului | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Evaluarea preliminară a calităţii aerului înconjurător şi zonarea teritoriului judeţului Mureş din punct de vedere al calităţii aerului înconjurător, bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. / 2006 | A.P.M. Mureş | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectarea reţelei locale pentru monitorizarea calităţii aerului în judeţul Mureş, bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. / 2006 | A.P.M. Mureş | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Achiziţionarea echipamentelor de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Mureş şi acreditarea laboratoarelor de analiză / 2006 | A.P.M. Mureş | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea sistemului de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Mureş / 2006-2013 | A.P.M. Mureş | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Limitarea traficului rutier în zonele cu depăşiri ale concentraţiilor de poluanţi în aerul atmosferic şi a nivelului de zgomot echivalent prin devierea traseelor, limitarea orelor de acces, etc / 2006 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea centurilor rutiere pentru ocolirea municipiilor şi oraşelor / 2006-2010 | C.J. C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea căilor rutiere intraurbane / 2006-2013 | C.L | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea căilor rutiere interurbane / 2006-2013 | C.J. C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Promovarea sistemului de transport în comun atât interurban cât şi intraurban / 2006-2013 | C.L | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Promovarea ciclismului ca sistem alternativ de transport / 2006-2013 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea măsurilor cuprinse în Programele de Conformare din Autorizaţiile /Autorizaţiile Integrate de Mediu ale agenţilor economici / 2006-2013 | Agenţii economici | Stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în Programele de Conformare din Autorizaţiile /Autorizaţiile Integrate de Mediu ale agenţilor economici | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea sistemelor municipale de încălzire / 2006-2013 | C.L. Operatori Agenţi economici | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea măsurilor din angajamentele rezultate în negocierea Capitolului 22 Mediu – privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili de la depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service / 2006-2013 corelat cu termenele de tranziţie aprobate | Agenţii economici | Stadiul implementării măsurilor din angajamentele rezultate în negocierea Capitolului 22 Mediu | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Recuperarea gazului de haldă la închiderea depozitelor existente de deşeuri nepericuloase, urbane, / 2006-2013 | C.L. Operatori ai depozitelor de deşeuri | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea planului regional privind potenţialul de valorificare energetică a biomasei şi implementarea măsurilor cuprinse în acesta; colectarea şi valorificarea nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate, valorificarea biomasei din fermele de animale; / 2006-2010 | Operatori de servicii de salubritate C.L. | Stadiul elaborării planului regional privind potenţialul de valorificare energetică a biomasei şi implementarea măsurilor cuprinse în acesta colectarea şi valorificarea nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate, valorificarea biomasei din fermele de animale | Anual |  | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea prevederilor OUG 21/2004 privind managementul situaţiilor de urgenţă conform protocolului încheiat în 15.02.2005 între instituţiile implicate în soluţionarea situaţiilor de urgenţă / 2006-2013 | Comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă | Stadiul implementării prevederilor OUG 21/2004 privind managementul situaţiilor de urgenţă | Anual |  | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezafectarea instalaţiei de cloro-fluoro-carburi la SC BICAPA SA Târnăveni / 2006 | SC BICAPA SA | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual |  | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema transporturi

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Limitarea traficului rutier în zonele cu depăşiri ale concentraţiilor de poluanţi în aerul atmosferic şi a nivelului de zgomot echivalent prin devierea traseelor, limitarea orelor de acces, etc / 2006 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea centurilor rutiere pentru ocolirea municipiilor şi oraşelor / 2006-2010 | C.J. C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea căilor rutiere intraurbane / 2006-2013 | C.L | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea căilor rutiere interurbane / 2005-2010 | C.J. C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri regionale şi locale pentru eliminarea blocajelor din zonele cu trafic intens (oraşe/localităţi) / 2006-2013 | C.L C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Km de drum reabilitat/modernizat | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construirea, reabilitarea/modernizarea drumurilor de centură şi by-passuri, sensurilor giratorii, bifurcaţii şi intersecţii, pasarelelor, pasaje subterane pentru căile ferate, accesul spre parcurile industriale, etc / 2006-2013 | C.L C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Investitii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înlocuirea parcului de transport public existent cu vehicule ecologice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Investitii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Achiziţionarea/ montarea de sisteme de control şi monitorizare a traficului / 2006-2013 | CL | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Existenţa şi eficienţa acestor sisteme | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Investiţii în serviciile telematice şi în sisteme informaţionale /2006-2013 | CL | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Investiţii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea străzilor / 2006-2013 | CL | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Km de străzi realibitate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea hărţilor de zgomot / 2012 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Existenţa hărţilor de zgomot | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea de acţiuni pentru reducerea zgomotului datorat traficului la limite admisibile / 2006-2013 | CL | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | %acţiuni realizate la termenele propuse | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Promovarea sistemului de transport în comun atât interurban cât şi intraurban / 2006-2013 | C.L | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate şi rezultatele acestora | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Promovarea ciclismului ca sistem alternativ de transport / 2006-2013 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate şi rezultatele acestora | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema apa potabilă

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Realizarea angajamentelor asumate în procesul de negociere a capitolului 22 Mediu în domeniul asigurării calităţii apei destinate consumului uman (monitorizarea calităţii apei potabile, reabilitarea tehnologiilor de tratare, reabilitarea reţelelor de distribuţie, schimbarea instalaţiilor interioare / 2007 - 2015 conform termenelor de tranziţie aprobate | C.J. C.L. Agenţi economici | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unui „MASTER PLAN” privind asigurării cantităţii şi calităţii apei destinate consumului uman din judeţul Mureş/ 2006-2007 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de elaborare a Master-Plan-ului | Anual | Existenţa Master-Plan-ului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea „MASTER PLAN-ului” privind privind asigurării cantităţii şi calităţii apei destinate consumului uman din judeţul Mureş / 2007-2015 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de implementare a Master-Plan-ului | Anual | % realizare acţiuni la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Creşterea procentului de conectare la utilităţile publice de apă / 2007-2015 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % conectare | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezvoltarea sistemelor integrate de management al apei şi apei uzate,/ 2007-2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr proiecte de abordare integrată a managementului apei şi apei uzate, propuse, finanţate, implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Monitorizarea calităţii apei potabile /2007 | ASP Producători şi distribuitori de apă potabilă | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % din totalul producătorilor şi distribuitorilor care asigură automonitorizarea corespunzătoare a apei potabile produse | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înfiinţarea/întarirea operatorilor regionali în vederea furnizarii de serviciilor publice de buna calitate. / 2007-2018 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr proiecte de înfiinţare/întărire a operatorilor regionali propuse, finanţate, implementate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea reţeţelor de apă potabilă existente / 2007-2015 | C.J. C.L. Producători şi distribuitori de apă potabilă Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % reţele reabilitate Km reţele reabilitate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea tehnologiilor de tratare a apei la Uzinele de apă / 2007-2015 | C.J. C.L. Producători şi distribuitori de apă potabilă Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Investiţii efectuate % îmbunătăţire a calităţii apei livrate pe indicatori monitorizaţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Extinderea reţelelor de alimentare cu apă de calitate, acordând prioritate zonelor lipsite de reserve de apă potabilă; / 2007-2015 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Km extinderi de reţele % populaţie nou racordată din total populaţie care actualmente nu are acces la aceste reţele | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea de facilităţi conexe în domeniul tratării corespunzătoare a apei potabile – e.g. eliminare nămol / 2007-2015 | C.J. C.L. Operator regional Producători şi distribuitori de apă potabilă | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Investiţii efectuate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Finalizarea şi punerea în funcţiune a lucrărilor şi amenajărilor pentru folosirea complexă a apelor la Barajul Răstoliţa / 2006-2010 | M.E.C | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă din sursa Zetea / 2006-2010 | M.E.C. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Protejarea şi încurajarea utilizarii raţionale a resurselor de apă. / 2006-2010 | C.J. C.L. Operator regional | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte derulate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

ASP Autoritatea de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema catastrofe naturale

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Implementarea sistemui coerent de monitoring de fond a calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. (evaluare preliminară a calităţii solurilor, proiectarea reţelei de monitorizare, achiziţionare echipamente de monitorizare, acreditare laboratoare) / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul implementării sistemului de monitoring de fond a calităţii solurilor | Anual | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring de fond | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea sistemului coerent de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul implementării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | Anual | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la degradare ca urmare a reducerii biodiversităţii solului, ca urmare a reducerii conţinutului de materie organică, ca urmare a creşterii conţinutului de substanţe azotoase / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la alunecări de teren / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la eroziune în bazinele hidrografice / 2006 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului / 2006-2010 | C.J C.L. | Stadiul revizuirii Planurilor de amenajare a teritoriului | Anual | % planuri de amenajare a teritoriului revizuite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală durabilă / 2006-2007 | C.L. D.A.D.R. | Stadiul elaborării planurilor de dezvoltare rurală durabilă | Anual | număr de planuri de dezvoltare rurală durabilă elaborate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Strămutarea parţială a satului Bobohalma afectat de alunecări de teren / 2007 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Redarea în circuit economic a terenurilor afectate de poluare cu dejecţii animaliere / 2006-2007 | C.L. fermieri | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Decontaminarea solului afectat de poluare cu metale grele şi cianuri în zona batalurilor de reziduuri ale SC BICAPA SA Târnăveni / 2007 | SC BICAPA SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Decontaminarea solului afectat de poluare cu nitraţi în zona iazului batalş de 32 ha al SC AZOMUREŞ SA Târgu Mureş / 2007 | SC AZOMUREŞ SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Punerea in siguranţă a batalurilor de SC BICAPA SA / 2006 | SC BICAPA SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectare şi execuţie lucrări specifice de colectare şi evacuare a apei în exces / 2006-2013 | DADR C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectare şi execuţie lucrări de combatere a eroziunii de suprafaţă şi adâncime a solului prin executarea de lucrări de amenajare de suprafaţă şi lucrări de artă, după caz: baraje, ruperi de pantă, praguri / 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Împădurirea şi reîmpădurirea tuturor suprafeţelor de teren din zona alunecărilor active sau stabilizate cu pantă mai mare de 30% / 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitare, consolidare, modernizare DN14 afectat de alunecări de teren / 2006 | AND C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Eliminarea efectelor produse de alunecările de teren /2006-2013 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectarea şi executarea lucrărilor specifice necesare pentru reducerea degradării stării fizice a solului datorită eroziunii de suprafaţă prin apă, a eroziunii eoliene şi a tasării / 2006-2013 | D.A.D.R. Deţinători de teren C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi a bagioanelor pentru torenţii activi / 2006 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajăriu hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj (8,1 Km regularizare, 6100 ha teren arat) / 2006 - 2010 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajarea r. Mureş pe sectorul Iod-Răstoliţa-Bozia (1,68 Km consolidare de mal) / 2008 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajarea r. Mureş pe sectorul Iod-Răstoliţa-Bozia (5,14 Km dig) / 2008 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu (4,4 Km regularizare consolidare mal şi 2,3 km zid de beton) / 2008 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu (43,5 Km regularizare) / 2008 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Stabilizare r. Mureş în zona barajului de priză Azomureş (6,5 Km regularizări) / 2007 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Alte amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Mureş menite a apăra mediul natural şi contruit împotriva inundaţiilor / 2007-2013 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Târnava Mică (localităţiile Coroi Sânmărtin şi Mica) menite a apăra mediul natural şi construit împotriva inundaţiilor / 2007 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Lucrari de constructie pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecintelor distructive ale inundaţiilor / 2006-2013 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unor harti de pericol şi risc al inundaţiilor; / 2006-2013 | C.L. D.A.M | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizări din acţiunile propuse la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea şi reconstructia zonelor umede; crearea de noi zone umede, în strânsă legatura cu protecţia naturii şi managementul inundaţiilor / 2006-2013 | C.L. D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi a bagioanelor pentru torenţii activi / 2006 | D.S.M. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajăriu hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj (8,1 Km regularizare, 6100 ha teren arat) / 2006-2010 | D.A.M. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă, istorice şi  situri arheologice

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Implementarea sistemui coerent de monitoring de fond a calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. (evaluare preliminară a calităţii solurilor, proiectarea reţelei de monitorizare, achiziţionare echipamente de monitorizare, acreditare laboratoare) / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul implementării sistemului de monitoring de fond a calităţii solurilor | Anual | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring de fond | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea sistemului coerent de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor în judeţul Mureş bazat pe metode şi criterii comune cu cele ale U.E. / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul implementării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | Anual | Dovezi ale funcţionării sistemului de monitoring a zonelor cu riscuri la degradarea calităţii solurilor | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la degradare ca urmare a reducerii biodiversităţii solului, ca urmare a reducerii conţinutului de materie organică, ca urmare a creşterii conţinutului de substanţe azotoase / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la alunecări de teren / 2006-2010 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Dovezi ale actualizării acestor hărţi | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Actualizarea hărţii solurilor cu risc la eroziune în bazinele hidrografice / 2006 | D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului / 2006-2010 | C.J C.L. | Stadiul revizuirii Planurilor de amenajare a teritoriului | Anual | % planuri de amenajare a teritoriului revizuite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală durabilă / 2006-2007 | C.L. D.A.D.R. | Stadiul elaborării planurilor de dezvoltare rurală durabilă | Anual | număr de planuri de dezvoltare rurală durabilă elaborate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Strămutarea parţială a satului Bobohalma afectat de alunecări de teren / 2007 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Redarea în circuit economic a terenurilor afectate de poluare cu dejecţii animaliere / 2006-2007 | C.L. fermieri | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Decontaminarea solului afectat de poluare cu metale grele şi cianuri în zona batalurilor de reziduuri ale SC BICAPA SA Târnăveni / 2007 | SC BICAPA SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Decontaminarea solului afectat de poluare cu nitraţi în zona iazului batalş de 32 ha al SC AZOMUREŞ SA Târgu Mureş / 2007 | SC AZOMUREŞ SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Punerea in siguranţă a batalurilor de SC BICAPA SA / 2006 | SC BICAPA SA | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectare şi execuţie lucrări specifice de colectare şi evacuare a apei în exces / 2006-2013 | DADR C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectare şi execuţie lucrări de combatere a eroziunii de suprafaţă şi adâncime a solului prin executarea de lucrări de amenajare de suprafaţă şi lucrări de artă, după caz: baraje, ruperi de pantă, praguri / 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Împădurirea şi reîmpădurirea tuturor suprafeţelor de teren din zona alunecărilor active sau stabilizate cu pantă mai mare de 30% / 2006-2013 | Deţinători de teren D.A.D.R. C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitare, consolidare, modernizare DN14 afectat de alunecări de teren / 2006 | AND C.J. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Eliminarea efectelor produse de alunecările de teren /2006-2013 | C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiectarea şi executarea lucrărilor specifice necesare pentru reducerea degradării stării fizice a solului datorită eroziunii de suprafaţă prin apă, a eroziunii eoliene şi a tasării / 2006-2013 | D.A.D.R. Deţinători de teren C.L. | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi economice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Suprafeţe de teren reabilitate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Inventarierea tuturor clădirilor abandonate / 2006-2007 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Existenţa inventarului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % renovate din total abandonate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | %demolate din total deteriorate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea cadastrului apelor poluate cu nitraţi din surse agricole / 2006-2007 | D.A.M. | Stadiul de realizare a cadastrului apelor poluate cu nitraţi din surse agricole | Anual | Existenţa cadastrului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole / 2005-2007 | D.A.M. fermieri | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Existenţa Planului de Acţiune | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole 2005-2010 | DADR D.A.M. fermieri | Stadiul implementării Planului de Acţiune împotriva poluării cu nitraţi din surse agricol | Anual | % acţiuni implementate la termenele scadente | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construcţia şi reabilitarea platformelor de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide la nivel de gospodărie comunală şi la nivel de comună / 2007-2010 | Fermieri | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Investiţii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea şi reconstrucţia spaţiilor de depozitare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide de la fermele şi complexele zootehnice existente, a staţiilor de epurare aferente,a instalaţiilor de evacuare a dejecţiilor şi dotarea cu utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşămintelor organice naturale / 2005-2010 | Ferme şi complexe zootehnice | Stadiul de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Investiţii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema   sănătăţii

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Închiderea crematoriilor pentru deşeuri medicale conform termenelor din angajamentele asumate in procesul de negociere al Capitolului 22 Mediu / 2006 - 2007 | D.S.P. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiuni propuse la termenele stabilite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unui studiu pentru alegerea soluţiei optime de colectare, transport, eliminare deşeuri medicale în judeţul Mureş 2006 | D.S.P. | Elaborare studiu | Anual | % realizare acţiuni propuse la termenele stabilite | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Implementarea variantei optime de colectare, transport, eliminare deşeuri medicale în judeţul Mureş / 2006 | D.S.P. | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiuni propuse la termenele stabilite | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema   turismului

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Protejarea, conservarea şi promovarea ariilor naturale protejate, în vederea exploatării acestora ca atracţii turistice / 2006-2013 | ONG CL Custozi de arii protejate | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | % realizare lucrări la termenul scadent | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Valorificarea durabilă a resurselor naturale (roci de construcţie, ape minerale, lemn); / 2006-2013 | CL Proprietarii de resurse Valorificatori de resurse | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | % valorificare resurse | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Amenajarea de muzee naturale, centre educaţionale, centre de informare turistică etc / 2006-2013 | CL ONG CJ | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | Numar de astfel de centre realizate Numar de clienţi a acestor centre | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Inventarierea tuturor clădirilor abandonate / 2006-2007 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | Existenţa inventarului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | % renovate din total abandonate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | %demolate din total deteriorate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural cu potenţial turistic şi construirea căilor de acces către arealele turistice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Renovarea clădirilor cu elemente tradiţionale de arhitectură, schimbarea destinaţiei acestora (ex. centre culturale, muzee); / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Cladiri renovate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezvoltarea zonelor turistice de importanţă deosebită, a centrelor istorice ale oraşelor cu potenţial turistic semnificativ / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Dezvoltarea turismului pe nişe de piaţă: ecoturism, turism balneo-geriatric, turism cultural specializat, turism de refacere fizică, cicloturism şi crearea/dezvoltarea infrastructurii turistice specifice; / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Proiecte integrate pentru revitalizarea unor staţiuni turistice cu tradiţie, realizate în parteneriat public- privat / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Construirea/modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor turistice / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Investitii realizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi participative / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Modernizarea infrastructurii publice urbane, îmbunătăţirea reţelei urbane de transport public şi a altor servicii urbane /2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de transport, a utilităţilor publice conexe şi a serviciilor publice/ 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Reabilitarea arealelor dezafectate in situ / 2006-2013 | CL proprietari | Stadiu de realizare a acţiunii Lucrări | Anual | Proiecte promovate Rezultate obţinute | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema   educaţie ecologică

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Elaborarea unui material de susţinere a necesităţii şi oportunităţii înfiinţării acestui Centru Comunitar Judeţean / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Evaluarea resurselor necesare înfiinţării acestui Centru Comunitar Judeţean / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Propunerea structurii Centrului Comunitar Judeţean / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Adoptarea structurii prin Hotărâre a Consiliului Judeţean | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea bazei de date cuprinzând strategiile locale şi judeţene de dezvoltare / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a bazei de date | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Stabilirea unui program comunitar şi instituţional de informare, analiză, diseminare, cu instrumente specifice tipului de informaţie / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea unor informări şi diseminări a strategiilor locale şi naţionale, cu un număr de minim 4/an începând cu 2005 / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Organizarea unor acţiuni concrete comunitare care să vizeze aproximarea opiniei comunitare cu strategiile de dezvoltare pe un anumit transport) segment (apă, canal, deşeuri) / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Formarea unui grup de lectori comunitari pe principiile voluntariatului / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Evaluarea şi asigurarea resurselor necesare desfăşurării activităţii acestui grup de lectori comunitari voluntari / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Stabilirea unui regulament de organizare şi funcţionare a acestui grup de lectori comunitari voluntari / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Evaluarea stadiului real de informare a populaţiei referitor la problemele de mediu / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Identificarea grupurilor ţintă ce vor fi abordate / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Stabilirea unor parteneriate între autorităţile cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi Inspectoratul Judeţean Şcolar Mureş pentru desfăşurarea de acţiuni în comun / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea unor materiale de sinteză, cursuri, aplicaţii în domeniul ecologiei, protecţiei mediului / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Elaborarea unui plan anual de acţiune / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Realizarea acţiunilor de educare şi informare conform planului adoptat / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înfiinţarea şi instituţionalizarea unui Centru de Excelenţă pentru acordarea de asistenţă tehnică în domeniul managementului de proiect / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Crearea unui Forum al Parteneriatelor Public Private sub auspiciile Consiliului Consultativ care să identifice oportunităţile şi să promoveze înfiinţarea parteneriatelor public-private, în conformitate cu Legea 470/2002 / 2007 | C.J. CL ONG Unităţi de învăţământ | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | % realizare acţiune la termenul stabilit | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

Matricea plan de monitorizare şi evaluare –problema   capacitatea administrativă

| Acţiunea/Termen | Responsabil de implementare | Program de monitorizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiune de monitorizare | Termen de monitorizare | Indicatorul monitorizat | Responsabili de monitorizare | Cui raportează |
| Crearea unui cadru organizatoric favorabil în vederea implementării SMM şi SMC în cadrul autorităţilor / 2006-2013 | Administratie publică Autorităţi publice | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de autorităţi ce-şi afirmă politica de mediu şi politica de calitate a serviciilor proprie unităţii Etape parcurse de autorităţile locale în vederea implementării SMM | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Revizuirea şi promovarea PUG-urilor în conformitate cu noile cerinţe de mediu / 2006-2013 | Administratie publică Autorităţi publice | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr PUG revizuite în conformitate cu noile cerinţe de mediu | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Supunerea tuturor planurilor şi programelor de dezvoltare sistemului de evaluare strategică de impact asupra mediului / 2006-2013 | Administratie publică Autorităţi publice | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Planuri şi programe de dezvoltare supuse sistemului de evaluare strategică de impact asupra mediului | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Stabilirea unor parteneriate la nivelul fiecărei localităţi urbane pentru abordarea şi soluţionarea locală a problemelor de mediu / 2006-2013 | Administratie publică Autorităţi publice | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Număr de localităţi urbane în care administraţia a încheiat parteneriate de colaborare cu unităţile pentru abordarea şi soluţionarea locală a problemelor de mediu Număr de acţiuni organizate | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înfiinţarea în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale a unui compartiment de proiecte şi programe cu resursele necesare atingerii obiectivului de identificare a posibilelor surse externe de finanţare pentru problemele de mediu locale / 2006-2013 | Consilii locale Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numărul de proiecte finanţate din surse externe | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înfiinţarea în cadrul fiecărei unităţi industriale cu probleme de mediu a unui compartiment de proiecte şi programe cu resursele necesare atingerii obiectivului de identificare a posibilelor surse externe de finanţare pentru problemele de mediu locale / 2006-2013 | Consilii locale Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numărul de proiecte finanţate din surse externe | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Înfiinţarea şi instituţionalizarea unui Centru de Resurse pentru acordarea de asistenţă tehnică în domeniul implementării Aqius-ului Comunitar în domeniul protecţiei mediului / 2006-2013 | Consilii locale Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate Agenti economici poluatori | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numărul de proiecte finanţate din surse externe | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Obţinerea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate în identificarea surselor de finanţare şi întocmirea proiectelor / 2006-2013 | Consilii locale Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate Agenti economici poluatori | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numărul de proiecte finanţate din surse externe | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Organizarea unei baze de date la nivel judeţean cuprinzând nevoi de finanţare, stadiul elaborării proiectelor, surse de finanţare existente ce pot fi accesate / 2006-2013 | Consilii locale Prefectura Mureş Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate Agenţi economici poluatori | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numărul de proiecte finanţate în parteneriat public-privat | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Crearea unui Forum al Parteneriatului Public Privat sub auspiciile Consiliului Consultativ care să identifice mijloacele de creare a parteneriatelor public-private (sesiuni de informare, seminarii) / 2006-2013 | Consilii locale Prefectura Mureş Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate Asociaţia IMM Agenţi economici | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numărul de proiecte finanţate în parteneriat public | APM Mureş | Coordonator PLAM |
| Instituţionalizarea parteneriatelor public-private pentru finanţarea unor proiecte cu impact semnificativ asupra mediului / 2006-2013 | Consilii locale Prefectura Mureş Consiliul Judeţean Alte unităţi a administraţiei publice locale Autorităţi publice descentralizate ONG-uri Asociaţia IMM Agenţi economici | Stadiul de realizare a acţiunii | Anual | Numărul de proiecte finanţate în parteneriat public | APM Mureş | Coordonator PLAM |

C.L. consilii locale                                                                                                               DAM Direcţia Apelor Mureş

C.J. Consiliul judeţean                                                                                                         DSM Directia Silvica Mures

APM Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş                                                                      DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală

ARPM Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu                                                    ADR Centru 7 Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru

GNMCJM Garda naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Mureş                                  AND Administraţia Naţională a Drumurilor

DSP Direcţia de Sănătate Publică

ANALIZA SWOT A COMUNITATII MURESENE

PRIVIND CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A PLAM ÎN JUDEŢUL MUREŞ

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE | OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| --- | --- | --- | --- |
| # RESURSE NATURALE |  |  |  |
| - Datorită multitudinii de factori naturali care influenţează distribuţia speciilor de floră şi faună în zona montană şi colinară, întâlnim o mare varietate de habitate naturale. -Peste 30% din suprafaţa judeţului sunt păduri, o parte însemnată păduri naturale. -Pe teritoriul judeţului Mureş sunt 11 rezervaţii naturale de interes local sau naţional şi Parcul naţional Călimani. - Demararea procesului de instituire a administraţiilor ariilor protejate | - Acces dificil la zonele protejate datorită infrastructurii slab dezvoltate; - Capacitatea inadecvată de a folosi oportunităţile de finanţare existente. - Degradarea mediului ca urmare a exploataţiilor forestiere neautorizate. | - Contribuţia la păstrarea biodiversităţii şi diversificarea florei, faunei şi habitatului European reprezintă un potenţial ridicat pentru dezvoltarea turismului. - Implementarea reţelei de arii speciale de conservare NATURA 2000 - Legea 426/2001 care impune instituirea administraţiilor ariilor protejate | Posibilitatea apariţiei unor fenomene naturale imprevizibile, inundaţii, alunecări de teren, căderi masive de zăpadă. |
| - Judeţul Mureş se caracterizează printr-o reţea hidrografică cu densitate medie. Lungimea cursurilor de apă codificată este de 2.940 km În cursul anului 2002 calitatea râurilor a fost următoarea: categoria I-a de calitate204 km; categoria II-a 408 km; categoria III-a de calitate 0 km; în afara categoriilor de calitate 21 km. | - Aportul la poluarea apei de suprafaţă şi a apelor subterane a unor agenţi economici din judeţul Mureş; - Aportul surselor difuze la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane; - Aportul exploatărilor de balast din albie la poluarea apei de suprafaţă; - capacitatea inadecvată de a folosi oportunităţile de finanţare existente | - Prevederile HGR 118/2002 privind aprobarea programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase - Prevederile HGR 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă şi Ordinul MAPM 325/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor HGR 472/2000; - Prevederile HGR 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; - Direcţia Apelor Mureş este beneficiarul proiectului “Managementul calităţii apei în bazinul hidrografic Mureşul Superior” proiect finanţat de Guvernul Olandei | Apele de suprafaţă sunt utilizate pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi industrială în proporţie de cca. 97 % , în timp ce apele freatice asigură cca. 3 % din necesarul de apă a folosinţelor. Aportul cauzelor naturale la poluarea unor cursuri de apă precum Pârâul de Câmpie şi Pârâul Lechinţa. Râul Târnava Mare intră în judeţul Mureş cu categoria a doua de calitate. Poluarea naturală afectează calitatea Pârâului de Câmpie şi a p. Lechinţa. doua de calitate. Existenţa unei poluări istorice în zona Platformei industriale Târnăveni care afectează grav calitatea apelor râului Târnava Mică. |
| -Existenţa unor zăcăminte importante de gaz metan, argilă, piatră andezit - Existenţa strategiilor locale de dezvoltare durabilă ce stabilesc obiective şi acţiuni pentru exploatarea raţională a resurselor | - Degradarea mediului ca urmare a exploatării resurselor minerale, | - Existenţa strategiilor naţionale şi regionale şi locale de dezvoltare durabilă ce stabilesc obiective şi acţiuni pentru exploatarea raţională a resurselor - Cerinţele ce decurg din aproximarea legislaţiei naţionale la legislaţia CE in vederea aderării la CE | - Grad ridicat de epuizare a resurselor |
| # CAPACITATEA DE SOLUŢIONARE A PROBLEMELOR DE MEDIU LEGATE DE INFRASTRUCTURĂ |  |  |  |
| - Reţea de transport rutier care asigură racordul la regiune E60 şi DN 13, DN 15; - Reţea de drumuri publice bine reprezentată; - Existenţa aeroportului Tg.Mureş - Reţea de distribuţie a gazelor naturale către consumatori, bine dezvoltată - Modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi extinderea telefoniei fixe şi mobile - Implementarea proiectului ISPA de către RA Aquaserv tg.Mureş privind moderinizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, canalizarea apelor uzate şi reabilitarea Staţiei de epurare Cristeşti -Demararea proiectelor de investiţii pentru drumurile de centură ale municipiului Tg.Mureş pe relaţiile Sighişoara – Cluj şi Sighişoara-Reghin, - Demararea proiectelor de investiţii pentru drumurile de centură ale municipiului Reghin pe relaţia Bistriţa - Topliţa - Implementarea Programului de alimentare cu apă Sholel Bonen - Implementarea Programului SAMTID pentru retehnologizarea reţelelor de distribuţie a apei potabile în oraşele mici şi mijlocii - Demararea proiectului de investiţii pentru realizarea rampei ecologice zonale pentru deşeuri menajere Ungheni, cu staţiile de transfer aferente - Starea avansată a lucrărilor de realizare a celei de-a doua celule ecologice pentru depozitarea deşeurilor menajere Sighişoara - Demararea procesului de colectarea selectivă a deşeurilor industriale reciclabile din deşeurile menajere | - Lipsa centurilor rutiere ocolitoare - Peste 50 % din căile ferate nu sunt electrificate - Infrastructura de transport necorespunzătoare. - Inexistenţa căii ferate directe pe legătura Sighişoara-Tg.Mureş - Producerea şi distribuţia energiei termice cu echipamente neperformante - Spaţiu verde redus în zonele urbane - Lipsa unui sistem viabil de alimentare cu apă potabilă în unele localităţi rurale - Reţea de canalizare ape uzate deficitară - Existenţa unor echipamente şi staţii de epurare ape uzate orăşeneşti necorespunzătoare - Lipsa unor rampe ecologice pentru eliminarea deşeurilor orăşeneşti - Lipsa unor posibilităţi de eliminare a deşeurilor periculoase în judeţul Mureş şi în judeţele învecinate - Surse financiare insuficiente pentru adresarea tuturor problemelor legate de impactul infrastructurii asupra calităţii mediului - Capacitatea inadecvată de a folosi oportunităţile de finanţare existente - Inerţia administraţiei locale care impiedica obtinerea unor rezultate semnificative in colectarea selectivă a deşeurilor industriale reciclabile din deşeurile menajere | - Poziţie avantajoasă a judeţului în raport cu proiectele europene care vizează infrastructura; - Îmbunătăţirea legăturilor rutiere în spaţiul sud-vestic al regiunii, prin construirea autostrăzii Bucureşti-Ungaria - Posibilitatea accesării unor finanţări externe pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii - Includerea în circuitul aerian internaţional a Aeroportului Tg.Mureş - Demararea proiectului pentru autostrada ce va traversa judeţul Mureş | - Poziţia centrală poate duce la dezvoltarea tranzitului spre alţi poli de dezvoltare externi, fără a avea vreun efect economic major asupra judeţului. - Moştenirea “arhitecturală” dezavantajoasă în unele zone; - Longevitatea sistemelor – multe infrastructuri urbane (publice precum drumuri, căi ferate, reţele sau prevate precum fabrici, ş.a.) sunt durabile din punct de vedere fizic şi nu este tocmai lesne de modificat modul de utilizare a acestora; - Acumularea şi interacţiunea efectelor poluării; |
| MANAGEMENTUL DE MEDIU AL ADMINISTRAŢIILOR LOCALE |  |  |  |
| - Diversitatea partenerilor şi a punctelor de vedere referitoare la abordarea problemelor de mediu in cadrul dezvoltării durabile - Existenţa unor organizaţii neguvernamentele cu profil de protecţia mediului cu experienţă recunoscută - Existenţa unor experienţe reuşite legate de parteneriate stabilite între autorităţi, ONG-uri şi cetăţeni pentru adresarea unor probleme de dezvoltare locală - Existenţa unui Plan Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului in judeţul Mureş - Existenţa Agendei 21 Tg.Mureş - Existenţa Agendei 21 Sighişoara - Existenţa unui Program de dezvoltare economică şi socială a judeţului Mureş - Existenţa unui Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Mureş aprobat - Existenţa Planurilor de Urbanism ale localităţilor aprobate pentru cca. 80% din localităţile judeţului Mureş - Consecvenţa în menţinerea legăturii dintre parteneri pentru a adresa problemele comunităţii în mod integrat | - Comunicarea segmentară între parteneri: administraţie, agenţi economici, comunitatea civilă, cetăţeni, ONG-uri - Instabilitatea financiară a ONG-urilor - Lipsa de fonduri la administraţiei locale - Rigiditatea instituţiilor - Abordarea fragmentară în ceea ce priveşte managementul de mediu -Migrarea populaţiei în ambele direcţii urban/rural, rural/urban poate determina instabilitate demografică; oamenii nu au sentimental apartenenţei la comunitate şi se comportă în consecinţă, fără a-şi asuma responsabilităţi în dezvoltarea acesteia. - ONG-urile nu sunt sprijinite sufficient în acţiunile lor de autorităţi şi cetăţeni - Planurile de urbanism pentru municipii trebuiesc revizuite | - Existenţa Planului de Regional de Dezvoltare Durabilă - Existenţa unui Plan Regional de Protecţia Mediului - Existenţa Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă - Existenţa unui Plan Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului - Cerinţele ce decurg din aproximarea legislaţiei naţionale la legislaţia CE in vederea aderării la CE - Existenţa unui Plan Naţional şi Local de Implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar - Existenţa oportunităţii accesării unor fonduri externe nerambursabile pentru informarea, conştientizarea şi stimularea implicării cetăţenilor în adresarea problemelor de mediu. - Existenţa oportunităţii accesării unor fonduri externe nerambursabile pentru întărirea capacităţii ONG-urilor de a manageria proiecte de mediu | - Neimplicarea comunităţii in elaborarea şi implementarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare locală - Insatisfacţia comunităţii legată de ambietul urban, calitatea vieţii, starea mediului - Presiunea exercitată asupra instituţiilor care sunt în parteneriat ceea ce poate reduce posibilitatea implicării - Gradul de izolare şi sărăcie a unor zone generează fenomene de depopulare, care dublate de îmbătrânirea populaţiei crează premizele dispariţiei unor localităţi. - Amplificarea îmbătrânirii populaţiei, face dificil procesul de educaţie ecologică şi implicare a cetăţenilor în viaţa comunităţii. - Creşterea ratei şomajului, urmare a restructurărilor economice în unele municipii ca Târnăveni, Luduş, determină un slab interes al cetăţenilor pentru problemele comunităţii ei fiind mult mai absorbiţi de problemele zilnice personale. |
| ## CAPACITATEA DE A ÎMBUNĂTĂŢI CALITATEA MEDIULUI |  |  |  |
|  | - Existenţa unor echipamente şi tehnologii depăşite, intreprinderi poluante - Servicii de consultanţă în domeniul afacerilor slab dezvoltat - Problemele financiare şi de adaptare la cerinţele pieţii Comunităţii Europene face ca agenţii economici să fie mai puţin dispuşi să participe financiar la rezolvarea unor probleme de mediu ale comunităţii (încheiarea parteneriatelor public-private) - Capacitatea inadecvată de a folosi oportunităţile de finanţare existente - Capacitatea lentă de adaptare a agenţilor economici la modificările intervenite în structura pieţelor - Capacitatea redusă de a identifica şi accesa fondurile necesare soluţionării problemelor legate de protecţia mediului | - Existenţa Planului de Regional de Dezvoltare Durabilă - Existenţa unui Plan Regional de Protecţia Mediului - Existenţa Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă - Existenţa unui Plan Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului - Cerinţele ce decurg din aproximarea legislaţiei naţionale la legislaţia CE in vederea aderării la CE - Existenţa unui Plan Naţional şi Local de Implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar | - Existenţa unor poluări istorice care îşi fac încă resimţit impactul - Pericolul degradării florei şi faunei în zonele protejate ca urmare a turismului necontrolat şi a unei administrări - Pericolul degradării unor clădiri valoroase în cazul în care protejarea şi întreţinerea acestora nu este asigurată - Restructurarea marilor intreprinderi de stat fără a oferi o alternativă pentru disponibilizaţi, aceştia devenind interesaţi doar de propriul bine fără a se mai implica îm problemele comunităţii - Suport insuficient pentru agenţii economici interesaţi de soluţionarea problemelor de protecţia mediului |