| PLAN DE ACŢIUNE ANEXA NR.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul: INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv | Direcţii de acţiuni | Acţiuni şi măsuri | Termene de realizare | Resurse | Responsabili | Indicatori de evaluare |
| 1. Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la consecinţele actelor de corupţie | 1.1. Promovarea dialogului cu societatea civilă prin intensificarea implicării ei în proiecte şi programe de conştientizare a riscurilor asociate faptelor de corupţie | Dezvoltarea de parteneriate cu societatea civilă în vederea promovării iniţiativelor anticorupţie; Identificarea de bune practici în relaţia Consiliul Judeţean Mureş-comunitate şi susţinerea mecanismelor de consultare publică. | Permanent | Bugetul propriu şi resurse extrabugetare | Aparatul de specialitate al CJM | Număr de parteneriate iniţiate; număr de iniţiative de bune practici promovate; număr de consultări publice organizate |
|  | 1.2. Îmbunătăţirea fluxului de informaţii către mass-media şi public privind activităţile de prevenire şi combatere a corupţiei | Colaborarea cu asociaţiile profesionale/reprezentanţi din mass-media prin organizarea trimestrială de dezbateri publice pe tematici legate de corupţie | Permanent | Bugetul propriu şi resurse extrabugetare | Compartimentul Relaţii Externe şi Mass-media | Număr de acţiuni comune desfăşurate; număr de dezbateri publice organizate |
|  |  | Promovarea acţiunilor anticorupţie, cu respectarea regulilor privind confidenţialitatea anchetelor şi protecţia datelor personale, prin: - prezentarea în mod sistematic prin intermediul mass-media de la nivel local a unor statistici privind numărul de cazuri semnalate, numărul de cazuri în curs de cercetare, numărul de cazuri soluţionate, măsurile dispuse; - publicarea/actualizarea pe site-ul instituţiei a unor statistici privind numărul de cazuri semnalate şi măsurile dispuse | Permanent | Bugetul propriu şi resurse extrabugetare | Compartimentul Relaţii Externe şi Mass-media Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Număr de emisiuni/ore de emisie; număr de apariţii în presa scrisă şi audio-vizuală; site-uri actualizate cu informaţiile solicitate, comunicate de presă emise. |
| 2. Creşterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate corupţiei | 2.1. Organizarea de campanii de informare şi sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele corupţiei | Program de perfecţionare a pregătirii personalului de conducere şi/sau de execuţie de la nivelul Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei | Anual | Bugetul propriu şi resurse extrabugetare | Serviciul Resurse Umane şi Consilieri Preşedinte | Număr de campanii/programe de informare; tematică program formare şi perfecţionare elaborată; număr de personal de conducere/execuţie instruit |

| Obiectiv | Direcţii de acţiuni | Acţiuni şi măsuri | Termene de realizare | Resurse | Responsabili | Indicatori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE |  |  |  |  |  |  |
| 3. Eliminarea barierelor administrative | 3.1. Elaborarea şi introducerea de instrumente standard pentru îmbunătăţirea activităţii consiliului judeţean | Elaborarea şi implementarea unui ghid pentru administraţia publică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului | Iunie 2009 | Bugetul propriu | Arhitectul şef | Ghidul a fost elaborat , diseminat şi implementat la nivelul consiliului judeţean şi a consiliilor locale |
|  | 3.2. Analiza legislaţiei specifice, în vederea eliminării factorilor legislativi şi instituţionali care limitează calitatea serviciilor publice şi cresc gradul de vulnerabilitate la corupţie | Evaluarea procedurilor administrative în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei cu privire la urbanism şi identificarea dificultăţilor practice şi a zonelor vulnerabile la corupţie | Martie 2009 | Bugetul propriu | Arhitectul Şef | Analiză efectuată; număr de zone vulnerabile identificate; număr de recomandări formulate |
|  |  | Implementarea recomandărilor care decurg din evaluarea legislativă şi instituţională | Martie 2010 | Bugetul propriu | Arhitectul Şef | Număr de recomandări implementate |
|  | 3.3. Simplificarea procedurilor administrative şi creşterea calităţii serviciilor oferite | Participarea în proiecte de simplificare (finanţate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – PO DCA) | Decembrie 2009 | Finanţare PO DCA | Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, Serviciul Resurse Umane şi Consilier Preşedinte, Serviciul Administraţie Publică | Număr de proiecte în curs de implementare |
|  |  | Realizarea unui plan anual de simplificare | Septembrie 2010 | Finanţare PO DCA | DDRIP, SRUCP, Serviciul Administraţie Publică | Plan de simplificare publicat |
|  |  | Elaborarea şi implementarea unei baze de date pentru utilizarea informaţiilor specifice pentru luarea deciziei în procesul de avizare/autorizare | Decembrie 2010 | Bugetul propriu | Arhitectul şef | Baza de date elaborată şi implementată |
|  |  | Realizarea unei cercetări sociologice privind calitatea şi eficacitatea serviciilor publice judeţene | Septembrie 2009 | Finanţare PO DCA | DDRIP, SRUCP, Serviciul Administraţie Publică | Raportul de cercetare |
| 4. Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor publice | 4.1. Îmbunătăţirea accesului publicului la informaţii prin oferirea acestora în sistem electronic | Actualizarea informaţiilor de interes general oferite în format electronic (de exemplu, declaraţii de avere şi de interese, informaţii cu privire la termenele, procedurile şi documentele necesare accesării unor servicii publice) | Permanent | Bugetul propriu | Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Site-uri actualizate, număr de oficiali publici care au obligaţia de a depune declaraţia de avere şi de interese; număr de declaraţii de avere şi de interese depuse |
|  | 4.2. Utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei în vederea creşterii transparenţei şi celerităţii la nivelul serviciilor publice | Introducerea sistemului electronic de management al documentelor: - repartizarea electronică a documentelor; - procesarea electronică a petiţiilor; - crearea unei interfeţe electronice în vederea unei informări rapide a petenţilor cu privire la stadiul dosarelor | Ianuarie 2010 | Bugetul propriu | Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Sistem electronic de management al documentelor utilizat |
|  | 4.3. Creşterea numărului de servicii publice disponibile în format electronic | Extinderea prezentării în format electronic a formularelor în vederea transmiterii acestora on-line, precum şi a informaţiilor privind procedura urmată în soluţionarea solicitării, termene, documente necesare şi menţionarea legislaţiei care reglementează activitatea | Permanent | Bugetul propriu | Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Număr de formulare postate on-line; număr de persoane care au accesat servicii on-line |
| Domeniul: TRANSPARENŢĂ ŞI EFICIENŢĂ |  |  |  |  |  |  |
| 5. Creşterea transparenţei în sistemul de management al resurselor umane | 5.1. Creşterea transparenţei privind condiţiile de recrutare şi selecţie a personalului din sursă externă | Extinderea modalităţilor de informare cu privire la posturile vacante, organizarea concursurilor, condiţiile de recrutare şi selecţie a personalului | Permanent | Bugetul propriu | Serviciul resurse umane şi consilieri preşedinte | Număr de posturi vacante care au fost afişate la avizierul sau pe site-ul instituţiei; număr de apariţii în presa scrisă şi locală |
|  | 5.2. Creşterea transparenţei în procesul de promovare a personalului | Afişarea posturilor vacante, a condiţiilor generale şi specifice utilizate în vederea promovării personalului (la avizierul instituţiei, compartimentul de resurse umane, intranet, site-ul instituţiei, notă/buletin de informare difuzat/difuzată de compartim. de resurse umane) | Permanent | Bugetul propriu | Serviciul resurse umane şi consilieri preşedinte | Forme/modalităţi de informare utilizate pentru promovarea concursurilor; condiţii generale şi specifice afişate/postate; număr de posturi vacante afişate/postate |

| Obiectiv | Direcţii de acţiuni | Acţiuni şi măsuri | Termene de realizare | Resurse | Responsabili | Indicatori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3. Îmbunătăţirea sistemelor de carieră în sectoarele vulnerabile la corupţie | Elaborarea/actualizarea planurilor de dezvoltare a resurselor umane | Decembrie 2008 | Bugetul propriu | Serviciul resurse umane şi consilieri preşedinte | Planuri de dezvoltare a resurselor umane elaborate/actualizate şi implementate |
|  |  | Monitorizarea implementării planurilor de dezvoltare a resurselor umane | Permanent | Bugetul propriu | Serviciul resurse umane şi consilieri preşedinte | Rapoarte semestriale de monitorizare a stadiului de implementare a planurilor de dezvoltare |
| 6. Gestionarea corectă a fondurilor publice | 6.1. Asigurarea transparenţei, competiţiei, corectitudinii şi justificării oportunităţii pentru fiecare cheltuială efectuată din banii publici | Afişarea pe site-ul consiliului judeţean a: - programului anual al investiţiilor; - programului anual al achiziţiilor publice; - achiziţiilor ce depăşesc valoarea de 10.000 euro anual; - a anunţurilor de intenţie, anunţurilor de participare; - raportului anual privind atribuirea contractelor de achiziţie publică; - proiectului de buget, a bugetului în integralitatea sa (după adoptare) | Permanent | Bugetul propriu şi resurse extrabugetare | Compartimentul de achiziţii publice Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice Direcţia Economică | Număr de documente publicate (programe anuale de investiţii, achiziţii, anunţuri, rapoarte, etc.); nr. de achiziţii publice realizate |
|  | 6.2. îmbunătăţirea procesului decizional în vederea unei mai bune utilizări a fondurilor publice | Promovarea planificării strategice la nivelul consiliului judeţean | Permanent | Bugetul propriu şi resurse extrabugetare | DDRIP, Direcţia Economică, Serviciul Administraţie Publică | Număr de planuri strategice elaborate şi aprobate |
|  |  | Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale, în vederea elaborării proiectelor de strategii/planuri de dezvoltare care privesc întreaga comunitate | Permanent | Bugetul propriu şi resurse extrabugetare | DDRIP, Direcţia Economică, Serviciul Administraţie Publică | Număr de întâlniri consultative; număr de decizii adoptate |

| Obiectiv | Direcţii de acţiuni | Acţiuni şi măsuri | Termene de realizare | Resurse | Responsabili | Indicatori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul: PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN COMUNICARE ŞI COLABORARE |  |  |  |  |  |  |
| 7. Susţinerea campaniilor de prevenire a fenomenului corupţiei | 7.1. Îmbunătăţirea procesului de comunicare cu publicul | Facilitarea accesului la servicii prin: primire atentă şi amiabilă (contactul direct, telefonic, electronic, poştal), răspuns la cerere într-un termen prestabilit, îmbunătăţirea modului de organizare a audienţelor | Permanent | Bugetul propriu | Funcţionarii publici responsabili cu activitatea de relaţii cu publicul | Număr de persoane care au beneficiat de servicii/ număr de petiţii soluţionate/ număr de audienţe |
|  |  | Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de sesizare cu privire la conduita funcţionarilor din instituţie (formulare, registru de sesizări) | Permanent | Bugetul propriu | Funcţionarii publici responsabili cu activitatea de relaţii cu publicul | Număr de plângeri/reclamaţii înregistrate şi rezolvate; număr de sancţiuni aplicate |
|  |  | Editare de broşuri/pliante/afişe pentru informarea cetăţenilor cu privire la termenele, procedurile şi documentele necesare accesării unor servicii publice | Permanent | Bugetul propriu | Serviciul Administraţie Publică | Număr de broşuri/pliante/afişe elaborate şi distribuite/prezentate |
|  |  | Organizarea de consultări publice în procedura de aprobare a documentaţiei de urbanism | Permanent | Bugetul propriu | Arhitectul şef | Număr de consultări publice realizate |
| 8. Combaterea fenomenului corupţiei prin întărirea colaborării intra şi interinstituţionale şi prin monitorizarea aplicării prevederilor legale | 8.1. Monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilităţii la corupţie | Eficientizarea activităţilor de control intern prin: - instituirea obligativităţii de executare a unui audit anual privind vulnerabilitatea la corupţie în cadrul consiliului judeţean (managementul riscului); - controale în vederea identificării posibilelor incompatibilităţi sau conflicte de interese în care s-ar putea afla angajaţii. | Permanent | Bugetul propriu | Compartimentul Audit Public Intern SRUCP | Număr de rapoarte de evaluare; număr de recomandări; număr de sesizări transmise Agenţiei Naţionale de Integritate |

| Obiectiv | Direcţii de acţiuni | Acţiuni şi măsuri | Termene de realizare | Resurse | Responsabili | Indicatori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul: PROMOVAREA INTEGRITĂŢII |  |  |  |  |  |  |
| 9. Creşterea şi menţinerea integrităţii la nivelul Consiliului Judeţean Mureş | 9.1. Respectarea legislaţiei privind declaraţiile de avere şi de interese, în spiritul şi litera sa | Completarea electronică a declaraţiilor de avere pentru ca acestea să se poată citi mai uşor de către cetăţeni | Mai 2009 | Bugetul propriu | Funcţionarii publici şi aleşii locali | Declaraţiile de avere se regăsesc pe pagina de internet şi sunt completate electronic; nr. de declaraţii de avere |
|  |  | Urmărirea completării corecte a declaraţiilor de avere şi de interese | Mai 2009 | Bugetul propriu | Persoanele desemnate în baza art.9 din Legea nr.144/2007 (pentru funcţionari publici şi aleşi locali) | Declaraţiile de avere se regăsesc pe pagina de internet şi sunt completate corect |
|  | 9.2. Asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public (neîngrădirea accesului la informaţiile publice prin taxe descurajatoare, amânări sine-die sau argumente nerelevante | Elaborarea şi publicarea rapoartelor privind implementarea Legii nr.544/2001 şi 52/2003 pe pagina de internet a consiliului judeţean | Anual Luna ianuarie | Bugetul propriu | Funcţionarii publici responsabili cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 şi 52/2003 Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Rapoartele sunt publicate |
|  |  | Elaborarea şi publicarea listelor câştigătorilor de proiecte în baza Legii nr.350/2005 şi a tuturor rapoartelor narative de progres | Anual Luna mai | Bugetul propriu | Secretarii comisiilor constituite pentru evaluarea proiectelor Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | Elaborarea şi publicarea rapoartelor de activitate a consilierilor şi preşedintelui | Anual Luna ianuarie | Bugetul propriu | Consilierii judeţenei şi preşedintele CJMureş Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | Elaborarea şi publicarea minutelor dezbaterilor publice şi a tuturor propunerilor primite în cadrul procedurilor specificate de Legea nr.52/2003 | Înaintea fiecărei şedinţe a consiliului judeţean | Bugetul propriu | Funcţionarul public responsabil cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Informaţiile sunt publicate |
| Obiectiv | Direcţii de acţiuni | Acţiuni şi măsuri | Termene de realizare | Resurse | Responsabili | Indicatori de evaluare |
|  |  | Elaborarea şi publicarea listei cu autorizaţiile de construcţie emise în luna anterioară | Lunar | Bugetul propriu | Arhitectul şef Compartimentul pentru informatizarea administraţiei publice | Informaţiile sunt publicate |
|  | 9.3. Gestionarea cu seriozitate şi interes a tuturor semnalelor privind încălcări ale legii | Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al CJMureş şi al aparatului de specialitate al CJM în acord cu Legea nr.571/2004 | Decembrie 2008 | Bugetul propriu | SRUCP, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică | Hotărâre adoptată de consiliul judeţean |
|  |  | Afişarea în cadrul consiliului a unui document cuprinzând modalităţile de protecţie a celor care semnalizează încălcări ale legii şi instituţiile la care aceştia se pot adresa cu sesizări scrise | Decembrie 2008 | Bugetul propriu | Persoana desemnată în baza art.21 din Legea nr.7/2004 | Proces-verbal de afişare |
|  | 9.4. Realizarea unui cadru de identificare, prevenire şi descurajare a manifestării conflictelor de interese şi incompatibilităţi | Realizarea unei proceduri de anunţare a unui eventual conflict de interese pentru funcţionarii publici şi aleşii locali (în regulament în scris) | Decembrie 2008 | Bugetul propriu | Persoanele desemnate în baza art.9 din Legea nr.144/2007 Preşedintele consiliul judeţean | Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare prin introducerea unei proceduri de anunţare a conflictelor de interese |
|  | 9.5. Informarea şi instruirea permanentă a personalului propriu în vederea respectării standardelor de integritate şi etică profesională | Realizarea unui raport anual public privind integritatea în cadrul consiliului judeţean (nr. de propuneri de sesizare a ANI, nr. de sesizări şi petiţii primite, nr. de sesizări şi petiţii rezolvate, măsuri de informare şi formare realizate, etc.) | Februarie 2010 (pentru anul 2009) | Bugetul propriu | Persoanele desemnate în baza art.9 din Legea nr.144/2007 | Raportul anual a fost elaborat |
|  |  | Realizarea unor planuri de instruire pentru funcţionarii publici şi consilierii judeţeni în domeniul eticii şi integrităţii (conflicte de interese, incompatibilităţi, coduri de conduită, integritate, corupţie) | Ianuarie 2009 | Bugetul propriu | Serviciul Resurse Umane si Consilieri Preşedinte, Preşedinte CJM | Planuri de formare realizate |
|  |  | Realizarea unor cursuri de formare pentru angajaţii proprii în domeniul eticii şi integrităţii (conflicte de interese, incompatibilităţi, coduri de conduită, integritate, corupţie) | Martie 2009 | Bugetul propriu | Persoanele desemnate în baza art.9 din Legea nr.144/2007 Persoana desemnată în baza art.21 din Legea nr.7/2004 | Rapoartele sesiunilor de formare |

| Obiectiv | Direcţii de acţiuni | Acţiuni şi măsuri | Termene de realizare | Resurse | Responsabili | Indicatori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Participarea persoanelor desemnate în baza art.9 din Legea nr.144/2007 la un curs de formare de formatori (TOT) | Martie 2009 | Bugetul propriu | Persoanele desemnate în baza art.9 din Legea nr.144/2007 Persoana desemnată în baza art.21 din Legea nr.7/2004 | Diploma de participare |