Consiliul Judetean MURES

DGASPC MURES

Planul de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap

| Nr. crt. | # Institutii rezidentiale existente | # Servicii propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Călugăreni Nr cladiri (pavilioane+anexe): 6 Situatia juridica a cladirilor: cladirile se afla in proprietatea Statului Roman Numar pavilioane cazare: 2 Capacitate pe pavilion cazare: - cladire 1 (clădirea mănăstirii): 152 - cladire 2 (pavilion): 60 Clădire 3. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică “Sf. Iosif” Nr. pavilion cazare: 1 Capacitate pe pavilion cazare: 50 Nr total persoane asistate: 262 | Solutie propusa: Restructurare Propunerea de restructurare va fi realizabila prin transferul tuturor beneficiarilor din clădirea principală, respectiv 152 şi a unui număr de 13 beneficiari din pavilionul nr.2 în vederea atingerii standardelor specifice legale în vigoare, in 3 centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica. |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total: 262 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROM - CAT: - abilitate ridicata: 47 - abilitate medie: 76 - abilitate scazuta: 139 | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr. total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse: 165 A. Serviciu propus pentru persoane cu abilităţi ridicate: - a) Locuinta protejata (LP) Nr LP: - Capacitate/LP: - Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare locuinta protejata: 0 b) Alt tip serviciu: - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Nr CRRN: Capacitate/ centru: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CRRN : Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie : a)- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică CRRN X - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRR: 1 Capacitate/ centru: 1 x 55 beneficiari b) Alt tip serviciu: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: 55 Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: 55 C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA Nr CIA: - Capacitate: - Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CIA: - b) Alt tip serviciu: - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica-CRRN Nr. CRRN: 2 Capacitate/centru: 55 beneficiari Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: - 55 beneficiari/ 1 centru - 55 beneficiari/ 1 centru Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: 110 Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: 165 D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total: 0 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici - - unitati medico-sociale - - alte servicii - Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse:- |
|  | Concluzii restructurare/inchidere institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: - Centru de ingrijire si asistenta - - Centru de recuperare si reabilitare - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricax - Centru de integrare prin terapie ocupationala - Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 97 2. Tipul institutiei dupa restructurarea institutiei pentru persoana cu handicap: CRRN | Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta:- - Centru de recuperare si reabilitare: - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: 3 - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - - Locuinta protejata:- ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate :- - Centre de zi :- - Centre de criza :- ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate:- Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate: 165 Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare)/ 3 centre : Personal de conducere: 1 şef centru/ director, 1 asistent medical şef Personal de specialitate: 1 medic MG, 1 medic specialist neuropsihiatric, 1 psiholog, 1 farmacist, 12 asistent medical, 1 asistent social, 1 asistent medical fizioterapie, 1 kinetoterapeut, 1 ergoterapeut Personal administrativ: 1 contabil, 1 casier, 1 administrator, 1 magazioner, 6 bucătar ospătar, 3 muncitor necalificaţi bucătărie, 49 infirmiere, 9 îngrijitor curăţenie, 5 paznici, 3 spălătoreasă,3 lenjereasă, 3 fochişti, 3 muncitori calificaţi, 1 şofer, 3 muncitori necalificaţi, Total personal: 114/ 67 pers. de specialit. = 60,5% Total personal: 114/ 165 beneficiari = 1,45% Necesar formare personal pe categorii: - pentru personalul de îngrijire – cursuri formare profesionala |
| 2. | ## Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Brâncovenesti Nr cladiri (pavilioane+anexe): 9 Anul constructiei:cladirea castelului a fost construita in anul 1660 iar restul cladirilor pe parcursul anilor 1998-2001 Situatia juridica a cladirilor: - clădirea castelului a fost retrocedată proprietarului de drept prin Sentinţa Civilă nr. 2690/ 27.11.2006 pronunţată de Tribunalul Mureş - celelalte cladiri se afla in proprietatea Statului Roman Numar pavilioane cazare: 8 Capacitate pe pavilion cazare: - castel: 153 - pavilion 1 (“secţia C”) : 25 - pavilion 2 (pavilon “elveţian”): 18 - pavilion 3 : 13 - pavilion 4 (pavilion “norvegian”): 18 - pavilion 5 (D2) : 4 - pavilion 6 (D3) : 11 - pavilion 7 (F3) : 9 Cladire 8: Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică “Sf. Ana” Numar pavilioane cazare: 8 Capacitate pe pavilion cazare: 50 Nr total persoane asistate: 301 | Solutie propusa: Restructurare Propunerea de restructurare va fi realizabila prin transferul a 153 de beneficiari din clădirea castel retrocedată şi a unui număr de 47 beneficiari proveniţi din pavilioanele 1,3 şi 7 în 4 centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica. |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total: 301 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROM - CAT: - abilitate ridicata: 13 - abilitate medie: 79 - abilitate scazuta: 209 | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse: A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata: - a) Locuinta protejata (LP) Nr LP: - Capacitate/LP: - Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare locuinta protejata: b) Alt tip serviciu: - Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: - B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: a)- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică –CRRN X - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRRN: 1 Capacitate/ centru: 50 b) Alt tip serviciu: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: 50 Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: 50 B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scăzută: a)- Centru de recuperare si reabilitare – CRR □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRR/CITO: Capacitate/ centru b) Alt tip serviciu: Centru de Recuperare si Reabilitare Neuorpsihiatrica-CRRN Nr. CRRN: 3 Capacitate/Centru: 50 Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: 50 Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse:150 D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) Centru de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) : 1 Capacitate/ zi : 60 persoane cu dizabilităţi |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total: 0 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici - - unitati medico-sociale - - alte servicii - Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse:- |
|  | Concluzii restructurare/inchidere institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: - Centru de ingrijire si asistenta - - Centru de recuperare si reabilitare - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica x - Centru de integrare prin terapie ocupationala - Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 101 2. Tipul institutiei dupa inchiderea institutiei pentru persoana cu handicap: - | Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta:- - Centru de recuperare si reabilitare: - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: 4 - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - - Locuinta protejata:- ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate :- - Centre de zi :- - Centre de criza : ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate: Centru de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) : 1 Capacitate/ zi : 60 persoane cu dizabilităţi Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate: 200 în sistem rezidenţial şi 60 beneficiari/zi în sistem ambulatoriu Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare)/ 4 CRRN : Personal de conducere: 1 şef centru/director, 1 asistent medical şef Personal de specialitate: 1 medic MG, 1 medic specialist neuropsihiatric, 1 psiholog, 1 farmacist, 16 asistent medical, 1 asistent social, 2 asistent medical fizioterapie, 2 kinetoterapeut, 1 ergoterapeut Personal administrativ: 1 contabil, 1 casier, 4 fochişti, 4 muncitori calificaţi, 1 şofer, 4 muncitori necalificaţi, 4 funcţionar administrativ, 1 administrator, 1 magazioner, 8 bucătar ospătar, 4 muncitor necalificaţi bucătărie, 57 infirmieri, 8 îngrijitor curăţenie, 4 paznici, 4 spălătoreasă, 4 lenjereasă Total personal: 138/ 83 pers. de specialit. = 60,1% Total personal: 138/ 200 beneficiari = 1,45% Necesar formare personal pe categorii: - pentru personalul de îngrijire – cursuri formare profesionala Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare)/ 1 : Centru de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) Personal de conducere: 1 asistent medical şef Personal de specialitate: 1 medic MG, 1 medic specialist neuropsihiatric, 1 psiholog, 4 asistent medical, 1 asistent social, 2 asistent medical fizioterapie, 2 kinetoterapeut, 2 ergoterapeut, 1 maseur Personal administrativ: 1 contabil, 1 administrator, 1 magazioner, 5 infirmiere, 2 îngrijitor curăţenie Total personal: 26/ 21 pers. de specialit. = 80,7% |
| 3. | Centrul de Ingrijire si Asistenţă Lunca Mureşului Nr cladiri (pavilioane+anexe):21 Anul constructiei: pavilioanele A, B, C: 1957, pavilion D: 1967, atelier mecanic:1957, cladire: 2001-2004, anexe: 1958 Situatia juridica a cladirilor: - pavilion A: clădire retrocedată - pavilion B: clădire retrocedată - pavilion C: proprietatea Consiliului Judeţean Mureş în administrarea DGASPC Mureş - pavilion D : proprietatea Consiliului Judeţean Mureş în administrarea DGASPC Mureş Numar pavilioane cazare: 4 Capacitate pe pavilion cazare: - pavilion A: 39 beneficiari - pavilion B: 40 beneficiari - pavilion C: 26 beneficiari - pavilion D : 23 beneficiari Nr total persoane asistate: 128 | Soluţia propusa: Restructurare institutie Restructurarea centrului va fi posibila prin transferul a 79 de beneficiari cu abilităţi scăzute din clădirile retrocedate în serviciile nou create, respectiv 2 Centre de Îngrijire şi Asistenţă. |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total:128 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROM-CAT: - abilitate ridicata: 8 - abilitate medie: 15 - abilitate scazuta: 105 | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse: 79 A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata: a) Locuinta protejata (LP) ## Nr LP: Capacitate/LP: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare locuinta protejata: b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: - a)- Centru de recuperare si reabilitare – CRR □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRR/CITO: - Capacitate/ centru - b) Alt tip serviciu: - Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: - Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse:- C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA Nr CIA: 2 ## Capacitate: - 1 centru * 30 de beneficiari - 1 centru * 50 de beneficiari Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CIA: 30 beneficiari/CIA nr. 1 49 beneficiari/CIA nr. 2 b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: 79 D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total: 0 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici - - unitati medico-sociale - - alte servicii - Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse: - |
|  | Concluzii restructurare institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: - Centru de ingrijire si asistenta x - Centru de recuperare si reabilitare - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica - - Centru de integrare prin terapie ocupationala - Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 49 2. Tipul institutiei dupa restructurarea institutiei pentru persoana cu handicap: CIA | Concluzii plan restructurare institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta: 2 - Centru de recuperare si reabilitare:- - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:- - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - - Locuinta protejata: - ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate :- - Centre de zi :- - Centre de criza :- ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate:- Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate: 79 Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare)/ 2 CIA: - personal de conducere: 1 şef centru/director, 1 asistent medical şef, - personal de specialitate:1 medic MG, 1 asistent social, 1 ergoterapeut, 1 psiholog, 8 asistent medical,1 stomatolog, 1 asistent medical fizioterapie, 1 kinetoterapeut, 19 infirmiere - personal administrativ: 1 contabil, 1administrator, 1 magazioner, 1 casier, 6 ingrijitor curatenie, 4 fochisti, 4 bucatari, 2 muncitori necalificaţi bucătărie, 1 şofer, 2 muncitori necalificaţi, 2 muncitori calificaţi, 4 paznici Total personal: 56/ 34 pers. de specialit. = 60,7% Total personal: 56/ 80 beneficiari = 1,45% Necesar formare personal pe categorii: - pentru personalul de îngrijire – cursuri formare profesionala |
| 4. | Centru de Ingrijire si Asistenţă Glodeni Nr cladiri (pavilioane+anexe): 10 Anul constructiei: cladire castel: 1872, cladire 1: 1966, magazie: 1969, spalatorie: 1970, grajduri: 1975, cladire poarta CIA: 1978, depozit: 1975, depozit: 1963 Situatia juridica a cladirilor: -castelul este in proces de retrocedare -cladirea mică se afla in proprietatea Consiliului Judeţean Mureş şi în administrarea D.G.A.S.P.C. Mureş Numar pavilioane cazare: 2 Capacitate pe pavilion cazare: -cladire castel: 40 -cladire mica: 35 ## Centru de Integrare prin Terapie Ocupatională Glodeni Nr. Clădiri: 2 Anul constructiei: CITO-2007, camera poarta CITO-2007 Capacitate: 30 Beneficiari: 27 Nr total persoane asistate: 102 | Solutie propusa: Restructurare Propunerea de restructurare va fi posibilă prin transferarea unui număr de 40 de beneficiari din castel şi a unui număr de 7 beneficiari din clădirea mică in noul serviciu creat – 1 Centru de Ingrijire si Asistenţă. Dintre aceştia 37 prezintă abilităţi scăzute şi 10 abilităţi medii. |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total: 102 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROM-CAT: - abilitate ridicata: 0 - abilitate medie: 40 - abilitate scazuta: 62 | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse: 47 A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata: a) Locuinta protejata (LP) Nr LP: Capacitate/LP: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare locuinta protejata: b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: a)- Centru de recuperare si reabilitare – CRR □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRR/CITO: Capacitate/ centru b) Alt tip serviciu: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA Nr CIA: 1 Capacitate: 50 Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CIA: 47 b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: 47 D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total: 0 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici - - unitati medico-sociale - - alte servicii - Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse:0 |
|  | Concluzii restructurare/inchidere institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: - Centru de ingrijire si asistenta x - Centru de recuperare si reabilitare - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica - - Centru de integrare prin terapie ocupationala X Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 55 2. Tipul institutiei dupa restructurare institutiei pentru persoana cu handicap: Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane cu handicap diagnosticate cu demenţă. Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională. | Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta: 1 - Centru de recuperare si reabilitare: - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: - - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - - Locuinta protejata: - ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate : - - Centre de zi : - - Centre de criza : - ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate: - Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate: 47 Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare)/ centru: -personal de conducere: 1 şef centru/director -personal de specialitate: 1 medic, 1 asistent social, 1 kinetoterapeut, 1 psiholog, 1 ergoterapeut, 4 asistent medical, 12 infirmiere, - personal administrativ: 1 administrator, 1 contabil, 1 magazioner, 2 ingrijitor curatenie, 1 spalatoreasa, 1 lenjereasă, 3 bucatari, 1 muncitor calificat, 2 paznici, Total personal: 35/ 21 pers. de specialit. = 60 % Total personal: 35/ 50 beneficiari = 1,45% Necesar formare personal pe categorii: - pentru personalul de îngrijire – cursuri formare profesionala |
| 5. | ## Centrul de Ingrijire si Asistenta Reghin Nr cladiri (pavilioane+anexe):11 Anul constructiei:1904 Situatia juridica a cladirilor: - Pavilion central retrocedat - Corp B proprietatea Consiliului Judeţean Mureş şi în administrarea D.G.A.S.P.C. Mureş - Corp C proprietatea Consiliului Judeţean Mureş şi în administrarea D.G.A.S.P.C. Mureş - Corp D proprietatea Consiliului Judeţean Mureş şi în administrarea D.G.A.S.P.C. Mureş Numar pavilioane cazare: 4 Capacitate pe pavilion cazare: -Pavilion central: 35 -Corp B: 18 -Corp C: 8 -Corp D: 3 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Casa Sperantei” Reghin Capacitate: 30 Beneficiari: 30 Anul construcţiei: 2007 Nr total persoane asistate: 94 | Solutie propusa: Restructurare Restructurarea instituţiei va fi posibilă prin transferul a 50 de beneficiari cu abilităţi scăzute, astfel: 35 din pavilionul central, 8 din Corpul C, 3 din corpul D şi 4 din Corpul B, in noul serviciu propus a fi creat – 1 Centru de Ingrijire si Asistenţă . |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total: 64 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROM-CAT: - abilitate ridicata: 7 - abilitate medie: 7 ## - abilitate scazuta: 80 | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse0 A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata: a) Locuinta protejata (LP) Nr LP:- Capacitate/LP:- Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare locuinta protejata:- b) Alt tip serviciu:- Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse:0 B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: a)- Centru de recuperare si reabilitare – CRR □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRR/CITO:- Capacitate/ centru b) Alt tip serviciu:- Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus:- Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse:- C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA Nr CIA: 1 Capacitate: 50 Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CIA: 50 b) Alt tip serviciu:- Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: 50 D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total: 0 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici □ - unitati medico-sociale □ - alte servicii □ Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse: |
|  | Concluzii restructurare/inchidere institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: - Centru de ingrijire si asistenta X - Centru de recuperare si reabilitare - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica - - Centru de integrare prin terapie ocupationala - Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 44 2. Tipul institutiei dupa inchiderea institutiei pentru persoana cu handicap: C.I.A. | Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta: 1 - Centru de recuperare si reabilitare:- - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:- - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - - Locuinta protejata:- ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate :- - Centre de zi :- - Centre de criza :- ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate:- Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate: 50 Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare)/ centru: -personal de conducere: 1 şef centru/director -personal de specialitate: 1 medic, 1 asistent social, 1 kinetoterapeut, 1 psiholog, 1 ergoterapeut, 4 asistent medical, 12 infirmiere, - personal administrativ: 1 administrator, 1 contabil, 1 magazioner, 2 ingrijitor curatenie, 1 spalatoreasa, 1 lenjereasă, 3 bucatari, 1 muncitor calificat, 2 paznici, Total personal: 35/ 21 pers. de specialit. = 60 % Total personal: 35/ 50 beneficiari = 1,45% |
| 6. | Centrul de Ingrijire si Asistenta Capusul de Campie Nr. cladiri (pavilioane + anexe): 3 Anul constructiei: 1901 Situatia juridica a cladirilor: proces de revendicare Numar pavilioane cazare:2 Capacitate pe pavilion cazare: -Pavilion central: 38 -Corp B: 12 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Căpuşul de Câmpie Nr. cladiri (pavilioane + anexe): 1 Capacitate pe pavilion cazare: 20 beneficiari Anul constructiei: 2007 Locuinta Protejata Căpuşul de Câmpie Nr. cladiri (pavilioane + anexe): 1 Anul constructiei: 2007 Capacitate pe pavilion cazare: 10 Numar total persoane asistate: 80 | Solutie propusa: Restructurare Restructurarea instituţiei va fi posibilă prin transferul a 38 de beneficiari din Pavilionul central care se află în proces de retrocedare în noul serviciu creat, respectiv un Centru de Îngrijire şi Asistenţă cu capacitatea de 50 de beneficiari. |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total: 80 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROM-CAT: - abilitate ridicata: 12 - abilitate medie: 30 - abilitate scazuta: 38 | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse: 38 A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata: a) Locuinta protejata (LP) Nr LP: Capacitate/LP: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare locuinta protejata: b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: a)- Centru de recuperare si reabilitare – CRR □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRR/CITO: Capacitate/ centru b) Alt tip serviciu: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA Nr CIA: 1 Capacitate: 50 Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CIA: 38 b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total: 0 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici □ - unitati medico-sociale □ - alte servicii □ Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse: |
|  | Concluzii restructurare/inchidere institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: - Centru de ingrijire si asistenta X - Centru de recuperare si reabilitare - - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica - - Centru de integrare prin terapie ocupationala X - Locuinţă Protejată X Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 42 2. Tipul institutiei dupa restructurarea institutiei pentru persoane cu handicap: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Locuinţă Protejată | Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta: 1 - Centru de recuperare si reabilitare:- - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:- - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - - Locuinta protejata:- ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate :- - Centre de zi :- - Centre de criza :- ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate:- Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate: 38 Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare)/ centru: -personal de conducere: 1 şef centru/director -personal de specialitate: 1 medic, 1 asistent social, 1 kinetoterapeut, 1 psiholog, 1 ergoterapeut, 4 asistent medical, 12 infirmiere, - personal administrativ: 1 administrator, 1 contabil, 1 magazioner, 2 ingrijitor curatenie, 1 spalatoreasa, 1 lenjereasă, 3 bucatari, 1 muncitor calificat, 2 paznici, Total personal: 35/ 21 pers. de specialit. = 60 % Total personal: 35/ 50 beneficiari = 1,45% Necesar formare personal pe categorii: - pentru personalul de îngrijire – cursuri formare profesionala |
| 7. | Centrul de Ingrijire si Asistenta Sighisoara Nr cladiri (pavilioane+anexe):3 Anul constructiei:1900-1920 Situatia juridica a cladirilor: cladirile se afla in proprietatea Consiliului Judeţean Mureş şi în administrarea D.G.A.S.P.C. Mureş Numar pavilioane cazare:3 -cladire 1: 41 de beneficiari -cladire 2: 5 de beneficiari -cladire 3: 4 de beenficiairi Nr total persoane asistate: 50 | Solutie propusa: Restructurare/Inchidere institutie Nu este necesar |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total: 50 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii ROM-CAT: - abilitate ridicata: 0 - abilitate medie: 19 - abilitate scazuta: 31 | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse:.......... A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata: a) Locuinta protejata (LP) Nr LP: Capacitate/LP: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare locuinta protejata: b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: a)- Centru de recuperare si reabilitare – CRR □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRR/CITO: Capacitate/ centru b) Alt tip serviciu: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA Nr CIA: Capacitate: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CIA: b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total:0 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici □ - unitati medico-sociale □ - alte servicii □ Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse: |
|  | Concluzii restructurare/inchidere institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: - Centru de ingrijire si asistenta □ - Centru de recuperare si reabilitare □ - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala □ Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 2. Tipul institutiei dupa inchiderea institutiei pentru persoana cu handicap: | Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta: - Centru de recuperare si reabilitare: - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - Locuinta protejata: ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate : - Centre de zi : - Centre de criza : ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate: Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate: Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare): Necesar formare personal pe categorii: |
| 8 . | Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin Nr cladiri (pavilioane+anexe): 5 Anul constructiei: - 1596, 1992, 1967 Situatia juridica a cladirilor: cladirile se afla in proprietatea statului roman, în proces de retrocedare în baza Legii 10/ 2000. Numar pavilioane cazare: 1 Capacitate pe pavilion cazare: 50 Nr total persoane asistate: 17 | Solutie propusa: Restructurare/Inchidere institutie Nu este necesar |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total: 17 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii: - abilitate ridicata: 0 - abilitate medie: 0 - abilitate scazuta: 17 | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse:.......... A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata: a) Locuinta protejata (LP) Nr LP: Capacitate/LP: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare locuinta protejata: b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: a)- Centru de recuperare si reabilitare – CRR □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO □ Nr CRR/CITO: Capacitate/ centru b) Alt tip serviciu: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: a) Centru de ingrijire si asistenta – CIA Nr CIA: Capacitate: Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare CIA: b) Alt tip serviciu: Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidential sau nerezidential) |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total:0 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici □ - unitati medico-sociale □ - alte servicii □ Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse: |
|  | Concluzii restructurare/inchidere institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: - Centru de ingrijire si asistenta □ - Centru de recuperare si reabilitare □ - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica □ - Centru de integrare prin terapie ocupationala □ Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia: 2. Tipul institutiei dupa inchiderea institutiei pentru persoana cu handicap: | Concluzii plan restructurare/inchidere institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta: - Centru de recuperare si reabilitare: - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - Locuinta protejata: ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate : - Centre de zi : - Centre de criza : ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate: Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate: Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare): Necesar formare personal pe categorii: |
|  | Concluzii plan restructurare/inchidere la nivel judetean: 1 Nr institutii rezidentiale pentru persoana cu handicap dupa incheierea procesului de restructurare/inchidere: 23 - Centru de ingrijire si asistenta: 10 - Centru de recuperare si reabilitare: - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: 10 - Centru de integrare prin terapie ocupationala: 2 - Locuinta protejata: 1 2. Nr total persoane cu handicap asistate in institutiile restructurate (nr. beneficiari rămaşi in instituţii după finalizarea procesului de restructurare) : 388 3. Durata preconizata pentru implementarea planului de restructurare/inchidere institutii: 2010 - 2015 | Concluzii plan restructurare/inchidere la nivel judetean: ►Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta: 5 - Centru de recuperare si reabilitare:- - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: 7 - Centru de integrare prin terapie ocupationala: - - Locuinta protejata: ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate : - Centre de zi - Centre de criza ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate: Centru de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatorie) : 1 Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate : 491 |

DIRECTOR GENERAL

SCHMIDT LORAND