Anexa nr.1

Program de interes public judeţean

„OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE

PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII”

Context

Iniţierea acestui program are în vedere unul din principalele obiective ale poliţiei, în general, şi al poliţiei mureşene în special, de a construi o poliţie care să devină un partener al comunităţii, sentimentul de siguranţă al cetăţeanului fiind definit în funcţie de gradul de siguranţă pe care acesta îl resimte în comunitate.

Atât indicatorii statistici care reflectă nivelul criminalităţii cât şi nivelul de siguranţă perceput de cetăţeni, arată că judeţul Mureş este un judeţ în care fenomenul infracţional se încadrează în parametrii cu valori medii, raportat la ceea ce se înregistrează la nivel naţional.

Cu toate acestea, în anul 2011,  la nivelul judeţului s-a înregistrat o creştere cu 9% a infracţiunilor sesizate în mediul rural, o creştere cu 4,72 % a infracţiunilor contra patrimoniului, o creştere cu 8,47% a tâlhăriilor. Din totalul intervenţiilor în urma sesizărilor la numărul de urgenţă 112, în funcţie de mediul producerii faptelor sesizate, 36,12% au fost în  mediul rural, timpul de reacţie fiind în majoritatea cazurilor din mediul rural (80%) de până la 10 minute.  De asemenea, din totalul de 167 accidente grave înregistrate pe teritoriul judeţului, 101 s-au produs în mediul rural.

În acest context, apare necesitatea intensificării acţiunilor de prevenire şi combatere a criminalităţii în mediu rural, prin prezenţa activă a lucrătorilor de poliţie în zonele identificate ca fiind cu risc ridicat de infracţionalitate sau de producere a accidentelor grave de circulaţie.

Obiectivul general

Obiectivul general al programului îl constituie îmbunătăţirea gradului de siguranţă publică, cu preponderenţă în mediul rural.

Obiectivele specifice

Obiectivele  specifice au fost astfel stabilite încât să asigure atingerea obiectivului general şi constau în:

1. Îmbunătăţirea serviciului poliţienesc

2. Creşterea calităţii serviciilor specifice oferite cetăţenilor

3. Eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii

Perioada de implementare

Programul urmează să se deruleze în cursul anului 2012, respectiv în perioada aprilie-decembrie 2012.

Locul de desfăşurare a activităţilor proiectului

Judeţul Mureş

Parteneri

Programul urmăreşte întărirea cooperării interinstituţionale între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş pentru atingerea obiectivului programului. Instituţiile amintite vor încheia o convenţie de colaborare care va asigura cadrul necesar pentru implementarea programului şi asigurarea resurselor financiare de către fiecare partener pentru susţinerea cheltuielilor necesare realizării activităţilor propuse.

Activităţile programului

| OBIECTIVUL | Activitatea/acţiunea | Responsabil | Termen | Indicatori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Îmbunătăţirea serviciului poliţienesc în mediul rural | 1. Includerea localităţilor identificate cu risc criminogen ridicat, în itinerariile de patrulare ale poliţiei ca punct obligatoriu de staţionare şi trecere | I.P.J. MUREŞ | Aprilie – mai 2012 | - numărul localităţilor incluse în itinerariile de patrulare |
|  | 2. Dezvoltarea sistemului de patrulare inter-comunal, pentru intervenţia mai eficientă la evenimente | I.P.J. MUREŞ | Aprilie-mai 2012 | - sistemul de patrulare elaborat |
|  | 3. Intensificarea activităţilor de patrulare ale poliţiei în localităţile din judeţul Mureş cu infracţionalitate ridicată | I.P.J. MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - numărul misiunilor de patrulare |
|  | 4. Dotarea şi repararea (inclusiv revizia tehnică) autovehiculelor parcului auto din cadrul I.P.J. Mureş utilizat în patrulare şi intervenţii | I.P.J. MUREŞ/ C.J.MUREŞ | Aprilie – Mai 2012 | - numărul autovehiculelor pentru intervenţii aduse la standarde adecvate de funcţionare; - timpul de reacţie la intervenţii |
|  | 5. Identificarea cauzelor şi condiţiilor favorizatoare ale fenomenului infracţional, monitorizarea stărilor conflictuale şi elaborarea unor planuri specifice de intervenţie rapidă pentru aplanarea lor. | I.P.J. MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - numărul de intervenţii la evenimente; - planurile de intervenţie rapidă |
|  | 6. Acordarea de sprijin de specialitate în acţiunile D.G.A.S.P.C.Mureş pentru identificarea copiilor abandonaţi şi reintegrarea lor în familie, precum şi pentru identificarea copiilor abuzaţi | I.P.J. MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - numărul acţiunilor desfăşurate în comun |
|  | 7. Sprijinirea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor pentru identificarea persoanelor fără acte de identitate sau neînregistrate în registrul de stare civilă, în scopul îmbunătăţirii evidenţei populaţiei | I.P.J. MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - numărul persoanelor înregistrate în registrul stării civile; - numărul persoanelor cărora li s-au întocmit acte de identitate. |
|  | 8. Verificarea stării de viabilitate a drumurilor din zona de competenţă pentru identificarea punctelor sau zonelor periculoase, integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc | I.P.J. MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - numărul acţiunilor desfăşurate |
|  | 9. Analiza permanentă a evoluţiei evenimentelor rutiere, stabilirea cauzelor generatoare ori favorizatoare şi adoptarea de măsuri pentru a contracararea eficientă acestora prin asigurarea prezentei agenţilor în zonele, la orele şi pe traseele cu risc sporit de accidente, precum şi folosirea mai eficientă a mijloacelor din dotare | I.P.J. MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - numărul acţiunilor desfăşurate |
| II. Creşterea calităţii serviciilor specifice oferite cetăţenilor | 1. Dotarea serviciului criminalistic cu materiale şi echipamente performante pentru eficientizarea cercetării la faţa locului şi în laboratoare | I.P.J. MUREŞ/ C.J.MUREŞ | Aprilie – Mai 2012 | - numărul cercetărilor la faţa locului şi în laboratoare şi calitatea lor; - numărul cazurilor rezolvate. |
|  | 2. Dotarea efectivelor de intervenţie din cadrul S.I.R. cu echipamente specifice activităţii | I.P.J. MUREŞ/ C.J.MUREŞ | Aprilie – Mai 2012 | - numărul lucrătorilor de poliţie din cadrul S.I.R. dotaţi cu echipamente adecvate |
| III. Eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii | 1. Creşterea timpului dedicat de poliţia din mediul rural cunoaşterii comunităţii şi prevenirii criminalităţii, în afara activităţilor de patrulare | I.P.J.MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - număr total de ore |
|  | 2. Elaborarea periodică de analize criminogene în scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de violenţă comise în mediul rural. Concluziile desprinse vor fi comunicate structurilor operative şi autorităţilor locale | I.P.J.MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - analizele criminogene realizate şi calitatea acestora |
|  | 3. Realizarea de hărţi criminogene ale mediului rural şi actualizarea permanentă a acestora, în vederea cunoaşterii stării infracţionale: tipuri de infracţiuni, frecvenţa comiterii, moduri de operare, categorii de victime şi de autor | I.P.J.MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - hărţile criminogene realizate şi calitatea acestora |
|  | 4. Popularizarea în mediul rural a sistemului de intervenţie rapidă 112 pentru apelarea acestuia în cazuri de încălcare a normelor de conduită privitoare la siguranţa publică | I.P.J.MUREŞ | Aprilie - decembrie 2012 | - numărul activităţilor de popularizare realizate; - numărul sesizărilor. |

Bugetul programului

Valoarea totală a cheltuielilor programului este de 925.000 de lei, din care I.P.J. Mureş va asigura 575.800 lei, iar C.J. Mureş 350.000 lei, după cum urmează:

| Total necesar |  | Asigurat de I.P.J. Mureş (lei) | Asigurat de C.J. Mureş (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carburanţi | 499.000 | 499.000 | 0 |
| Anvelope | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Acumulatori | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Reparaţii auto | 109.800 | 29.800 | 80.000 |
| Piese auto | 127.000 | 47.000 | 80.000 |
| Echipamente de protecţie SIR | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Materiale criminalistice | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Total | 925.800 | 575.800 | 350.000 |

Rezultate preconizate

În urma implementării activităţilor programului se urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:

- Creşterea nivelului de încredere a populaţiei în Poliţie.

- Reducerea cu cel puţin 2% a ratei criminalităţii în mediul rural, ca urmare a prezenţei active a organelor de poliţie în comunitate şi a intervenţiei rapide la evenimente.

- Creşterea procentului de identificare a autorilor infracţiunilor şi instrumentarea calificată a dosarelor penale.

- Creşterea capacitaţii de intervenţie şi a siguranţei în acţiune a efectivelor SIR;

- Întărirea colaborării între organele de poliţie şi instituţiile subordonate C.J. Mureş (D.G.A.S.P.C. Mureş, D.J.E.P. Mureş) şi operativitate în rezolvarea problemelor specifice acestor instituţii, care necesită intervenţia poliţiei.

- Creşterea eficienţei de intervenţie a echipelor operative pentru deplasarea la locul evenimentelor semnalate la 112 şi reducerea timpului de răspuns  la solicitările cetăţenilor, astfel încât intervenţia în mediul rural să se realizeze sub 10 minute, în procent de cel puţin 90% din cazuri.

Anexa nr.2

ROMÂNIA						  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

JUDEŢUL MUREŞ					INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

CONSILIUL JUDEŢEAN				               INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ

Nr.              /           2012						     Nr.              /              2012

CONVENŢIE DE COLABORARE

în vederea implementării programului de interes public judeţean

„Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii”

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

1. PĂRŢILE

1.1. Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, judeţul Mureş, tel. 0265.263.211, fax: 0265-268.718, reprezentat prin LOKODI EDITA EMŐKE, având funcţia de preşedinte şi aUrelian paul cosma, având funcţia de secretar,

şi

1.2. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Zefirului nr.1, telefon: 0265-202.306, fax: 0265-311.555, reprezentat  prin comisar şef de poliţie VALENTIN PESCARI, având funcţia de şef al inspectoratului,

au convenit încheierea prezentei convenţii de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze:

# 2. OBIECTIVUL CONVENŢIEI

2.1. Obiectivul convenţiei îl reprezintă îmbunătăţirea gradului de siguranţă publică la nivelul judeţului Mureş ca urmare a implementării programului de interes public judeţean „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii”.

# 3. OBIECTUL CONVENŢIEI

3.1. Obiectul convenţiei constă în asigurarea colaborării între părţile semnatare în vederea realizării activităţilor specifice cuprinse în programul menţionat la punctul 2.1. care constituie anexă la prezenta convenţie.

4. DURATA

4.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi încetează să producă efecte la data de 31.12.2012.

# 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Obligaţii comune:

5.1.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a obiectivului convenţiei şi a programului de interes public judeţean menţionat la punctul 2.1 şi să se susţină reciproc în vederea atingerii obiectivului comun.

5.1.2. Părţile se vor informa reciproc asupra stadiului şi modului de îndeplinire a sarcinilor care le revin în derularea activităţilor programului, prin rapoarte prezentate în cadrul unor întâlniri bilaterale care vor avea loc trimestrial.

5.1.3.Informaţiile şi suportul lor material primite de părţi în conformitate cu prevederile prezentei convenţii vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare.

5.1.4. Părţile vor acţiona în vederea îmbunătăţirii comunicării între factorii de decizie ai autorităţii publice judeţene şi reprezentanţii poliţiei, prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricărei părţi, ori de câte ori situaţia o impune.

5.2. Consiliul Judeţean Mureş se obligă:

a) să asigure sprijin financiar pentru implementarea programului în  valoare totală de 350.000 lei;

b) să achiziţioneze produsele şi serviciile necesare derulării activităţilor programului, în limita sumei prevăzute la lit. „a”, conform bugetului programului;

b) să predea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, pe bază de proces verbal de predare-primire, produsele achiziţionate în baza prezentei convenţii de colaborare.

5.3. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş se obligă:

a) să asigure sprijin financiar pentru implementarea programului în  valoare totală de 575.800 lei;

b) să preia, pe bază de proces verbal de predare-primire, produsele achiziţionate de C.J. Mureş în baza prezentei convenţii de colaborare, necesare derulării activităţilor programului;

c) să deruleze în mod direct activităţile programului, utilizând în acest sens autovehiculele din dotare şi personalul propriu.

6. ÎNCETAREA CONVENŢIEI

6.1. Prezenta convenţie încetează la expirarea perioadei prevăzute la art. 4.1.

6.2. Prin acordul părţilor, prezenta convenţie poate să înceteze şi înainte de termen.

6.3. Prezenta convenţie încetează de plin drept, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la capitolul 5.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentei convenţii o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

7.1. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta convenţie, cu efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii.

8. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

8.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa /sediul prevăzut în partea introductivă a prezentei convenţii.

8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

8.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată.

8.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

9. LITIGII

9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii de colaborare sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

10. DISPOZIŢII FINALE

10.1.Părţile desemnează un grup de coordonare care să fie direct responsabil cu derularea convenţiei de colaborare, după cum urmează:

a) reprezentantul/reprezentanţii  Consiliului Judeţean Mureş sunt ____________________.

b)reprezentantul/reprezentanţii  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş sunt: ________________.

10.2. Prezenta convenţie de colaborare s-a încheiat astăzi  ___________ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ	   INSPECTORATUL DE POLIŢIE

JUDEŢEAN Mureş

PREŞEDINTE,	     ŞEFUL INSPECTORATULUI,

LOKODI EDITA EMŐKE   	            VALENTIN PESCARI

Comisar şef de poliţie

SECRETAR,						  Avizat Compartimentul juridic,

AURELIAN PAUL COSMA					          CLAUDIU CĂLIMAN

Comisar de poliţie

DIRECTOR ECONOMIC,						 Contabil şef,

BARTHA IOSIF						           CĂTĂLIN PÎRVU

Comisar şef

Şef Serviciul logistică,

DORIN MOLDOVAN

Comisar şef de poliţie

Şef Serviciul Ordine Publică,

ALEXANDRU ALEXA

Comisar şef de poliţie