Anexa la H.C.J Mureş nr. 172/14 noiembrie 2013

4.2.Planul de acţiune

Perioada de implementare a programului este septembrie – decembrie 2013, aceasta fiind precedată de activităţile  pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza impactului şi a rezultatelor acestuia, după cum urmează:

| Luna | Ziua | Activitatea |
| --- | --- | --- |
| IULIE | 2-4 | Avizare program comisii de specialitate CJM |
|  | 4 | Aprobarea programului prin hotărâre CJM |
|  | 5-31 | Pregătire activităţi din program |
| AUGUST | 1-30 |  |
| SEPTEMBRIE-DECEMBRIE | toată perioada | Derularea programului |
| DECEMBRIE | 9-20 | Sondaj de opinie/focus grup |
|  | 20-24 | Pregătire raport |
| IANUARIE 2014 | Şedinţa ordinară | Prezentare raport |