Anexa 2 la HCJM Nr.84/2014

PLANUL DE ACŢIUNE

pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Mureş în perioada 2013-2016

I.    -   REDUCEREA CERERII DE DROGURI

-   PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI:

- PREVENIREA ÎN ŞCOALĂ

- PREVENIREA ÎN FAMILIE

- PREVENIREA ÎN COMUNITATE

-  ASISTENŢA CONSUMATORILOR DE DROGURI

II.   -  REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI

III. –  COORDONARE

IV. –  CERCETARE, INFORMARE ŞI EVALUARE

- REDUCEREA CERERII DE DROGURI

Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

A. Prevenirea consumului de droguri

A.1 Prevenirea în şcoală

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber | 1.1. Implementarea de proiecte de formare în domeniul adicţiilor destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar din judeţul Mureş. | Minimum un proiect de formare, Personalul didactic din învăţământul preuniversitar format în domeniul adicţiilor | Număr de proiecte cu componentă de formare, Număr de cursuri de formare organizate; Număr de participanţi la formare | Anual | 1 proiect 2015; 1 proiect 2016. | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş. |
|  | 1.2. Organizarea la nivelul judeţului Mureş a unor conferinţe / seminarii cu tema „Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar”. | Minimum o conferinţă naţională/un semninar | Număr de conferinţe/seminarii organizate, Număr de participanţi, Număr de materiale informative realizate | Anual | 1 conferinţă/seminar – 2015; 1 conferinţă/seminar – 2016. | IŞJ Mureş, DJST Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 1.3. Implementarea de proiecte la nivelul judeţului Mureş, de intervenţie timpurie în mediul preşcolar, prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influenţei factorilor de risc. | Minimum 2 proiecte pilot de intervenţie timpurie în mediul preşcolar | Număr deproiecte, Număr de beneficiari direcţi, Număr beneficiari indirecţi | Anual | 1 proiect – 2014 - 2015; 1 proiect – 2015 - 2016. | IŞJ Mureş CPECA Mureş, DJST Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 1.4. Implementarea de proiecte la nivelul judeţului Mureş de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, proiecte adresate elevilor de gimnaziu. | Minimum 2 proiecte de educaţie nonformală adresate elevilor de gimnaziu, Dezvoltarea personalităţii de tip asertiv la elevii de gimnaziu | Număr de proiecte, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale informative, Număr de proeicte, Număr de grupuri de lucru | Anual | 1 proiect – 2014 - 2015; 1 proiect – 2015 - 2016. | IŞJ Mureş – CJRAE, CPECA Mureş, DJST Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 1.5.Dezvoltarea la niveul judeţului Mureş de proiecte de informare, educare, conştientizare cu privire la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar. | Minimum 10 proiecte locale de informare, educare, conştientizare adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar-informarea, educarea şi conştientizarea elevilor şi studenţilor privind consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive | Număr de proiecte, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale informative distribuite | Anual | 3 proiecte – 2014; 4 proiecte – 2015; 4 proiecte – 2016. | CPECA Mureş (2 proiecte în 2014, 2 proiecte în 2015, 2 proiecte în 2016) - partener DJST Mureş, Casa de cultură a studenţilor Târgu Mureş. IŞJ Mureş (1 proiect în 2014, 2 proiecte în 2015, 2 proiecte în 2016) – partener DJST Mureş, Casa de cultură a studenţilor Târgu Mureş. |
|  | 1.6. Implementarea la nivelul judeţului Mureş de proiecte de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, bazate pe principiile educaţiei între egali în învăţământul preuniversitar. | Minimum 5 proiecte locale de prevenire bazate pe principiile educaţiei între egali, Elevii din învăţământul preuniversitar formaţi să desfăşoare activităţi de prevenire | Număr de proiecte, Număr de elevi formaţi să desfăşoare activităţi de prevenire | Anual | 1 proiect - 2014; 2 proiecte – 2015; 2 proiecte – 2016. | CPECA Mureş (1 proiect în 2014, 1 proiect în 2015, 1 proiect în 2016) - parteneri DJST Mureş, Casa de cultură a studenţilor Târgu Mureş, Autorităţile publice locale, Societatea civilă. IŞJ Mureş (1 proiect în 2014, 1 proiect în 2015, 1 proiect în 2016) – parteneri DJST Mureş, Casa de cultură a studenţilor Târgu Mureş, Autorităţile publice locale, Societatea civilă. |
|  | 1.7.Implementarea de proiecte naţionale la nivelul judeţului Mureş şi locale orientate pe activităţi de petrecere a timpului liber (culturale, artistice şi sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar | Minimum 5 proiecte locale şi un proiect naţional, orientate pe activităţi de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanțe noi cu proprietăți psihoactive | Număr de proiecte, Număr de beneficiari direcţi | Anual | 1 proiect - 2014; 2 proiecte – 2015; 2 proiecte – 2016. | CPECA Mureş (1 proiect în 2014, 1 proiect în 2016) – parteneri IŞJ Mureş, DJST Mureş, Casa de cultură a studenţilor Târgu Mureş. Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş (1 proiect în 2015) – parteneri IŞJ Mureş, DJST Mureş. DJST Mureş (1 proiect în 2015) - parteneri IŞJ Mureş, Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş. IŞJ Mureş (1 proiect în 2016) – parteneri DJST Mureş, Casa de cultură a studenţilor Târgu Mureş. |
|  | 1.8. Implementarea de proiecte naţionale la nivelul judeţului Mureş şi locale de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinţi dependenţi de tutun, alcool şi droguri, elevi din familii cu statut socio-economic scăzut, elevi cu risc de abandon şcolar, elevi cu comportament deviant etc). | Minimum 2 proiecte locale/naționale de prevenire selectivă a consumului de droguri adresate grupurilor la risc, Identificarea de grupuri la risc față de consumul de droguri | Număr de proiecte, Număr de beneficiari direcţi, Număr de grupuri la risc, Număr de materiale informative | Anual | 1 proiect - 2015; 1 proiect – 2016. | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş, AJOFM Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 1.9 Implementarea la nivelul judeţului Mureş, în rândul populaţiei şcolare, a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. | O campanie naţională de prevenire a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive | Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale de campanie distribuite, Număr sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr apariţii TV/articole presă scrisă | 2014 | 1 campanie - 2014 | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş, AJOFM Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Mass media locală, Societatea civilă |
|  | 1.10. Implementarea în rândul populaţiei şcolare din judeţul Mureş a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) în funcţie de rezultatele studiului ESPAD din 2015. | O campanie naţională de prevenire în funcţie de rezultatele studiului ESPAD | Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale de campanie distribuite, Număr sesiuni/intâlniri, Număr de parteneriate, Număr apariţii TV/articole presă scrisă | 2016 | 1 campanie - 2016 | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş, AJOFM Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Mass media locală, Societatea civilă |
| 2.Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber | 2.1 Implementarea, în rândul populaţiei şcolare din judeţul Mureş, a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de canabis. | O campanie naţională de prevenire a consumului de canabis | Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale de campanie distribuite, Număr sesiuni/intâlniri, Număr de parteneriate, Număr apariţii TV/articole presă scrisă | 2015 | 1 campanie - 2015 | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş, AJOFM Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Mass media locală, Societatea civilă |
|  | 2.2. Implementarea de proiecte la nivelul judeţului Mureş, de prevenire indicată a consumului de droguri adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, aflaţi la debutul consumului de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive | Minimum 2 proiecte locale de prevenire indicată a consumului de droguri | Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale informative distribuite, Număr de parteneriate, Număr sesiuni/întâlniri | Anual | 1 proiect – 2015; 1 proiect – 2016. | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş, AJOFM Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |

A.2. Prevenirea în familie

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri | 1.1.Implementarea la nivelul judeţului Mureş a unei campanii naţionale de informare, educare și conştientizare a familiilor | Minimum o campanie naţională | Aria de acoperire, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr apariţii TV/presă scrisă | 2015 | 1 campanie - 2015 | CPECA Mureş, AJOFM Mureş, Societatea civilă, Mass media locală |
|  | 1.2 Implementarea unei campanii naţionale la nivelul judeţului Mureş de prevenire indicată adresată mamelor consumatoare de droguri. | Minimum o campanie naţională. | Aria de acoperire, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr apariţii TV/presă scrisă | Anual | 1 campanie -2016 | DSP Mureş CPECA Mureş, AJOFM Mureş, , Autorităţile administraţiei publice locale, Mass media locală, Societatea Civilă |
| 2.Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie | 2.1. Implementarea unor proiecte la nivelul judeţului Mureş de tip „Şcoala părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri | Minimum 2 proiecte locale | Aria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi | 2014 | 2 proiecte - 2014 | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 2.2. Implementarea unui proiect naţional la nivelul judeţului Mureş, de formare de abilităţi educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri | Minimum un proiect | Aria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi | Anual | 1 proiect - 2016 | CPECA Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, IŞJ Mureş, DJST Mureş, Societatea civilă |

A.3. Prevenire comunitară

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora | 1.1. Implementarea la nivelul judeţului Mureş a unui studiu naţional calitativ de identificare a categoriilor de grupuri vulnerabile cu risc crescut de consum de droguri şi a nevoilor acestor grupuri, în funcţie de tipurile de droguri consumate. | Un studiu calitativ | Aria de acoperire, Număr de rapoarte diseminate, Număr de instituţii beneficiare, Număr de profesionişti beneficiari ai studiului | 2014 | 2014 | Agenţia Naţională Antidrog - CPECA Mureş, AJOFM Mureş |
|  | 1.2.Implementarea la nivelul judeţului Mureş de proiecte de prevenire a consumului de droguri adresate unui minimum de 3 categorii de grupuri vulnerabile identificate în cadrul studiului calitativ, în vederea reducerii influenţei factorilor de risc şi creşterii influenţei factorilor de protecţie | Minimum 3 proiecte locale/naţionale, funcţie de caracterisiticile grupurilor vulnerabile identificate | Număr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale informative | 2015 | 3 proiecte – 2015 (2 locale şi un proiect naţional implementat la nivel local) | CPECA Mureş – 1 proiect local şi 1 naţional, Penitenciarul Târgu Mureş – 1 proiect local. Parteneri: Autorităţile administraţiei publice locale. Societatea civilă – implementarea de proiecte proprii sau parteneriat. |
| 2.Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie la categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de responsabilitate socială şi particularităţile acestora | 2.1 Implementarea de campanii naţionale la nivelul judeţului Mureş şi proiecte locale de prevenire a consumului de droguri la locul de muncă. | O campanie naţională Un proiect local | Număr de campanii, Număr de proiecte, Număr de categorii profesionale beneficiare, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale distribuite, Număr de apariţii TV/presă scrisă, Număr de parteneriate, Număr de proiecte, Număr de agenţi economici beneficiari, Număr de beneficiari direcţi | 2016 | 1 proiect - 2014 1 campanie - 2016 | CPECA Mureş, AJOFM Mureş, Mass media locală, Autorităţile administraţiei publice locale |
|  | 2.2. Implementarea unor proiecte locale la nivelul judeţului Mureş de prevenire a consumului de alcool la locul de muncă în ariile geografice cu o prevalenţă ridicată a consumului. | Minimum 2 proiecte locale | Număr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/intalniri,, Număr de materiale informative | Anual | 1 proiect – 2014 1 proiect - 2016 | CPECA Mureş, AJOFM Mureş, Mass media locală, Societatea civilă, Autorităţile administraţiei publice locale. |
| 3.Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber | 3.1. Implementarea de proiecte locale la nivelul judeţului Mureş de prevenire a consumului de droguri, în spaţii recreaţionale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.) | Minimum 5 proiecte locale | Număr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de materiale informative, Număr sesiuni/întâlniri | Anual | 2 – poiecte 2014; 2 – proiecte 2015; 2 poiecte – 2016. | CPECA Mureş (1 proiect 2014, 1 proiect 2015, 1 proiect 2016) Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş (1 proiect 2014, 1 proiect 2015, 1 proiect 2016) – parteneri IPJ Mureş, IJJ Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 3.2. Implementarea unui proiect naţional la nivelul judeţului Mureş de prevenire universală, centrat pe programele de petrecere a timpului liber, ca alternativă la consumul de droguri. | Un proiect | Număr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de materiale informative, Număr sesiuni/întâlniri | Anual | 1 proiect - 2016 | CPECA Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, IŞJ Mureş, DJST Mureş, Societatea civilă |

A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri | 1.1. Implementarea la nivelul judeţului Mureş a unei campanii naţionale media de sensibilizare, conştientizare şi informare, adresată populaţiei generale, referitoare la consumul de droguri şi efectele acestuia. | O campanie | Număr de campanii, Aria de acoperire | Anual | 1 campanie - 2016 | CPECA Mureş, Mass media locală, Societatea civilă |
|  | - 1.2. Implementarea unor campanii locale la nivelul judeţului Mureş de prevenire a consumului de droguri adresate persoanelor care solicită încheierea unor contracte de muncă în afara României, persoane aflate în evidenţa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Minimum 2 proiecte locale | Număr de campanii, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de materiale promoţionale distribuite | Anual | 1 proiect -2015 1 proiect - 2016 | CPECA Mureş, AJOFM Mureş, Societatea civilă, Autorităţile administraţiei publice locale |
| 2.Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu privire la aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului şi dependenţei de droguri în vederea diminuării stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri | - 2.1.Implementarea la nivelul judeţului Mureş a unei campanii naţionale media de sensibilizare a populaţiei generale având ca scop destigmatizarea consumatorilor de droguri. | O campanie națională | Număr de campanii, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de materiale promoţionale distribuite, Număr de apariţii TV/presă scrisă | Anual | 1 campanie - 2016 | CPECA Mureş, Mass media locală, Societatea civilă |
|  | - 2.2. Implementarea la nivelul judeţului Mureş a unei campanii naţionale de informare a populaţiei generale privind serviciile integrate de prevenire şi asistenţă. | O campanie naţională | Număr de campanii, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de materiale promoţionale distribuite, Număr de apariţii TV/presă scrisă | Anual | 1 campanie - 2015 | CPECA Mureş, Mass media locală, Societatea civilă, Autorităţile administraţiei publice locale |
| 3.Creşterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea şi susţinerea programelor de prevenire a consumului de droguri | - 3.1. Realizarea la nivelul judeţului Mureş de activităţi de informare şi formare în adicţii adresate reprezentanţilor mass-media | Minimum 4 activităţi | Număr de activităţi, Aria de acoperire, Număr de sesiuni de informare realizate, Număr de sesiuni de formare realizate, Număr de jurnalişti, Număr de materiale distribuite | Anual | 1 activitate – 2014; 2 activităţi – 2015; 2 activităţi -2016. | CPECA Mureş, Societatea civilă |
|  | - 3.2. Realizarea, la nivelul judeţului Mureş, de mese rotunde şi seminarii cu reprezentanţi mass-media, în vederea promovării proiectelor de prevenire a consumului de droguri | Minimum 4 evenimente | Număr de evenimente, Aria de acoperire, Număr de materiale diseminate, Număr de participanţi, Număr de apariţii TV/articole presă scrisă | Anual | 1 activitate – 2014; 2 activităţi – 2015; 2 activităţi -2016. | CPECA Mureş, Societatea civilă |

B. Asistenţa consumatorilor de droguri

B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Diversificarea serviciilor de tip programe de substituţie şi programe de schimb de seringi, în comunitate şi în sistemele privative de libertate, în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri | 1.1.Dezvoltarea de servicii tip programe de substituţie, în comunitate şi în Penitenciarul Târgu Mureş. | Minimum 2 întâlniri de lucru | Număr de întâlnirii, Număr de beneficiari | Anual 1 în 2015 1 în 2016 | 2016 | CPECA Mureş, DSP Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Penitenciarul Tg Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale Mureş, Societatea civilă |
|  | 1.2. Evaluarea periodică a zonelor de risc de consum de droguri pe cale injectabilă în comunitate, prin analiza datelor colectate din fişele de admitere la tratament din Judeţul Mureş. | Analiza datelor colectate | Număr de consumatori Nr de zone de risc | anual 2014 2015 2016 | 2016 | CPECA Mureş DSP Mureş Spitalele Societatea civilă |
|  | 1.3. Evaluarea periodică a riscului de consum de droguri pe cale injectabilă sistemele privative de libertate, în vederea dezvoltării de programelor de schimb de seringi. | Minimum 2 întâlniri de lucru | Nr de întâlniri Nr de participanţi | Anual 2015 2016 | 2016 | CPECA Mureş Penitenciarul Tg Mureş |
| 2.Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată, în special pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare marginalizate sau excluse social, grupurile etnice, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbaţi care fac sex cu bărbaţi, femeile şi copiii consumatori | 2.1. Formare de peer educators pentru reducerea riscurilor şi a consecinţelor negative asociate consumului. Implementarea platformelor online naţionale. | Minimum 4 activităţi realizate | Aria de acoperire, Număr de întâlniri de lucru, Număr de activităţi de formare Număr de beneficiari | Anual 2 în 2015 2 în 2016 | 2016 | CPECA Mureş, AJOFM Mureş, Avocatul Poporului Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 2.2. Implementarea serviciilor şi instrumentelor de lucru adaptate pentru persoanele consumatoare care practică sexul comercial şi pentru bărbaţi care fac sex cu bărbaţi | Minimum un serviciu implementat, Minimum un instrument implementat | Număr de servicii realizate, Număr de instrumente realizate | Anual | 2016 | CPECA Mureş, Agenţia Natională Împotriva Traficului de Persoane - Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 2.3.Dezvoltarea unor intervenţii pentru românii care lucrează în străinătate sau care se deplasează frecvent în străinătate şi care sunt consumatori de droguri | Minimum un ghid cu informaţii specifice | Număr de ghiduri tipărite, Număr de ghiduri distribuite | Anual | 2016 | CPECA Mureş, AJOFM Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Cultele, Societatea civilă |
| 3.Îmbunătăţirea accesului consumatorilor de droguri la serviciile existente în comunitate de prevenire, consiliere, tratament, testare şi vaccinare HIV, HVB, HVC, TBC şi a altor boli asociat | 3.1.Promovarea sănătăţii la nivelul judeţului Mureş, prin dezvoltarea de comportamente sexuale şi de injectare responsabile | Materiale informative realizate | Număr de materiale realizate, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiari | Anual 2014 2015 2016 | 2016 | DSP Mureş, CPECA, Autorităţile administraţiei publice locale Mureş DGASPC Mureş Penitenciar Tg Mureş Societatea civilă |
| 4.Dezvoltarea capacităţii de răspuns interinstituţional a serviciilor sociale, serviciilor juridice, serviciilor de urgenţă, unităţilor de poliţie şi de arest, evidenţa populaţiei, în vederea optimizării intervenţiilor adresate consumatorilor de droguri care nu sunt incluşi în programele specializate de asistenţă | 4.1.Întărirea capacităţii de răspuns a profesioniştilor din diferite domenii (poliţişti, farmacişti, medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali, psihologi, cadre didactice, lucrători sociali, etc) în vederea reducerii riscurilor asociate consumului de droguri. | Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a profesioniştilor din diferite domenii în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri | Aria de acoperire la nivelul judeţului Mureş, Număr de sesiuni /întâlniri, Număr de profesionişti participanţi | Anual 2014 2015 2016 | 2016 | CPECA Mureş DSP Mureş, DGASPC Mureş, IPJ Mureş, Penitenciarul Tg Mureş, IŞJ Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale Mureş Societatea civilă. |
|  | 4.2.Realizarea unor evenimente ştiinţifice şi profesionale în vederea comunicării exemplelor de bune practici | Minimum 2 evenimente realizate | Număr de instituţii, Număr de participanţi | Anual 1 eveniment în 2015 şi un eveniment în 2016 | 2016 | DSP Mureş Spitalul Clinic Judeţean Mureş CPECA Mureş IŞJ Mureş |
|  | 4.3.Implementarea unor soluţii în vederea accesării de către consumatorii de droguri a programelor de alfabetizare şi de reluare a studiilor; | creşterea accesului la serviciile de alfabetizare şi reluare a studiilor, | număr de beneficiari, | Anual | 2016 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Mueş, CPECA Mureş, Direcţia de Evidenţă a Persoanei Mureş, Societatea civilă |
| 5.Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a consumatorilor de droguri, precum şi dezvoltarea de intervenţii adecvate în vederea prevenirii deceselor sau bolilor infecţioase asociate consumului de droguri | 5.1.Realizarea de campanii în mediile recreaţionale (concerte, festivaluri, cluburi, zone turistice etc) în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri | Minimum 4 campanii realizate | Număr de campanii, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiari Număr de voluntari implicaţi | Anual | 2016 | CPECA Mureş DSP, IPJ, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport. Societatea civilă |
|  | 5.2.Implicarea şi formarea egalilor şi voluntarilor în măsurile de reducere a deceselor ca urmare a consumului de droguri şi în măsurile de prim ajutor în caz de supradoză | Minimum 8 sesiuni de formare realizate | Număr de sesiuni, Număr de persoane formate | Anual | 2016 | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |

B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri | 1.2. Promovarea accesului consumatorilor de droguri la echipamente medicale şi servicii de sănătate primară | Minimum 2 materiale informative elaborate, Minim 8 sesiuni de promovare | Număr de materiale informative elaborate, Număr de beneficiari | Anual | 2016 | DSP Mureş CPECA Mureş Societatea civilă |
| 2.Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă la nevoile individuale ale consumatorilor şi la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de substanţe, consum de medicamente fără prescripţie, consum de substanţe nonopioide, precum şi consum de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive | 2.1. promovarea sistemului judeţean de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri în rândul acestora şi în rândul altor furnizori de servicii publici sau privaţi; | minim un material de promovare elaborat anual; | Aria de acoperire, număr de materiale de informare distribuite, număr de instituţii, număr de beneficiari | Anual | 2016 | DSP Mureş Consiliul Judeţean, CPECA, Autorităţile Administraţiei Publice Locale |
|  | 2.2. Implementarea de servicii alternative de informare, educare, recreere, formare de abilităţi, motivare şi creştere a responsabilităţii sociale în vederea incluziunii sociale a consumatorilor de droguri; | Minimum 2 servicii furnizate | Aria de acoperire, Număr de beneficiari; Număr de servicii | Anual | 2016 | CPECA Mureş, DJTS Mureş, AJOFM, IŞJ, Societatea civilă |
| 3.Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori de droguri, în vederea identificării timpurii şi asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă | 3.1.Implementarea prevederilor privind acordarea serviciilor de asistenţă integrată a copiilor consumatori de droguri şi sistemul public de asistenţă socială, medicală şi psihologică în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă | Minimum 4 intalniri | Număr de întâlniri, Aria de acoperire, Număr de grupuri de lucru, Număr de beneficiari | Anual | 2016 | CPECA Mureş DGASPC Mureş DSP Mureş Societatea civilă |
| 4.Consolidarea şi diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă, adresate persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de libertate | 4.1. Asigurarea asistenţei integrate pentru consumatorii de droguri aflaţi în spaţiul de reţinere, detenţie, precum şi asigurarea continuităţii intervenţiilor de asistenţă după momentul eliberării; | Minimum 2 proceduri aprobate privind minimum un program de asistenţă psihosocială destinat persoanelor privative de libertate cu antecedente în toxicomanie şi minim un program de reducere a riscurilor de recidivă adresat persoanelor ce urmează a fi liberate; | Aria de acoperire, Număr de grupuri de lucru; număr de grupuri incluse în program, număr de beneficiari; | Anual | 2016 | CPECA Mureş, Penitenciarul Târgu Mureş, IPJ, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş |
| 5. Dezvoltarea de servicii interinstituţionale integrate pentru consumatorii de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi pentru consumatorii de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă | 5.1. Sensibilizarea profesioniştilor din cadrul instituţiilor de aplicare a legii în legătură cu prevederile normative în vigoare, privind accesul consumatorilor de droguri care au comis fapte penale cu pericol social redus şi al consumatorilor de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune la circuitul integrat de asistenţă în vederea reabilitării sociale | Minimum 4 intalniri de sensibilizare | Aria de acoperire, Număr de participanţi; Număr de întâlniri | Anual | 2016 | CPECA Mureş, Serviciul de Probaţiune Mureş Societatea civilă |
|  | 5.2. Capacitarea instituţiilor din circuitul de aplicare a legii şi cel de asistenţă integrată în vederea dezvoltării instituţionale pentru gestionarea cazurilor de consumatori de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi de consumatori de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea reabilitării sociale | Minimum 3 sesiuni de formare, Minim un ghid de lucru elaborat | Aria de acoperire, Număr de sesiuni, Număr de participanți, Număr de ghiduri elaborate | Anual | 2016 | CPECA Mureş, Serviciul de Probaţiune Mureş Societatea civilă |
|  | 5.3. Dezvoltarea metodologiilor şi instrumentelor de lucru la nivel instituţional necesare includerii consumatorilor de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi a consumatorilor de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în circuitul integrat de asistenţă | Minimum o metodologie şi 2 instrumente | Aria de acoperire, Număr de metodologii, Număr de instrumente | 2014 | 2014 | CPECA Mureş, Serviciul de Probaţiune Mureş Societatea civilă |

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI

Obiectiv: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia.

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în România | 1.1 Colectarea, centralizarea, analiza şi interpretarea datelor privind reducerea ofertei de droguri | Minimum 2 raportări şi informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri | Număr de raportări şi număr de informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri | Semestrial | Anual | CPECA Mureş DIICOT Târgu Mureş BCCO Târgu Mureş |
|  | 1.2. Realizarea de analize, corelaţii şi interpretări de natură a fundamenta deciziile în domeniul reducerii ofertei de droguri | Minimum 2 analize întocmite, decizii adoptate pe baza analizelor | Număr de analize întocmite, Număr de decizii adoptate pe baza analizelor | Anual | Decembrie 2016 | CPECA Mureş DIICOT Târgu Mureş BCCO Târgu Mureş |
| 2.Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional şi legislativ privind combaterea ofertei de droguri | 2.1. Participarea la programe de pregătire comună pentru judecători, procurori, poliţişti, jandarmi. | Minimum un program de pregătire, în funcţie de nevoile identificate | Număr de de cursuri la care s-a participat, Număr de participanţi | Anual | Decembrie 2016 | DIICOT Târgu Mureş BCCO Târgu Mureş, IPJ Mureş, IJJ Mureş, |
| 3.Eficientizarea activităţilor specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării şi traficului de precursori şi controlul domeniilor conexe: corupţie, spălare de bani, confiscarea şi recuperarea creanţelor; | 3.1. Realizarea unei evidenţe a bunurilor şi valorilor provenite din săvârşirea de infracţiuni la regimul drogurilor şi precursorilor, la nivelul judeţului Mureş. | Minimum un raport | Număr de rapoarte statistice întocmite | Anual | Decembrie 2016 | DIICOT Târgu Mureş BCCO Târgu Mureş |
|  | 3.2. Canalizarea investigaţiilor asupra persoanelor/grupărilor criminale organizate a căror implicare în traficul ilicit de droguri provoacă un impact major asupra comunităţilor. | Cazuri/persoane/grupări criminale investigate | Număr de cazuri investigate, Număr de persoane/ grupări criminale investigate | Anual | Decembrie 2016 | DIICOT Târgu Mureş BCCO Târgu Mureş |
|  | 3.3. Organizarea de întâlniri la nivel interinstituţional pentru implementarea coordonată a politicilor antidrog sectoriale. | Cel puțin o întâlnire desfăşurată | Număr de grupuri constituite, Număr de întâlniri organizate, Număr de analize elaborate, Număr de propuneri implementate | Anual | Decembrie 2016 | DIICOT Târgu Mureş BCCO Târgu Mureş IPJ Mureş, IJJ Mureş, |
|  | 3.4. Aplicarea mecanismelor de identificare şi punere sub sechestru a bunurilor şi valorilor rezultate ca urmare a săvârşirii de infracţiuni la regimul drogurilor şi precursorilor | Valoarea sumelor şi bunurilor indisponibilizate | Sume şi bunuri indisponibilizate | Anual | Decembrie 2016 | DIICOT Târgu Mureş BCCO Târgu Mureş |

- COORDONARE

Obiectiv: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate.

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog şi a mecanismului naţional de coordonare în domeniul drogurilor şi precursorilor | 1.1. Instituirea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a implementării activităţilor derulate de autorităţile publice şi structurile societăţii civile | Rapoarte anuale de evaluare, Rapoarte de evaluare a Planului de acţiune şi a Strategiei judeţene antidrog | Numar de intalniri periodice, Număr de participanti, Numar de foruri consultative instituite si functionale, Rapoarte de evaluare elaborate | Anual: 2014, 2015, 2016 | 2016 | CPECA Mureş |
| 2. Armonizarea rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare factor social din domeniu | 2.1. Armonizarea strategiilor instituţionale cu obiectivele prioritare ale Strategiei judeţene antidrog. | Strategii, Acte elaborate/modificate | Număr de documente interne modificate, Notificari formale, anunturi, rapoarte elaborate | Anual: 2014, 2015, 2016 | 2016 | CPECA Mureş şi instituțiile implicate |
|  | 2.2. Asigurarea cooperarii interdisciplinare prin grupuri de consultare permanente şi tematice | Grupuri constituite | Număr grupuri de consultare permanente si tematice instituite si functionale | Anual: 2014, 2015, 2016 | 2016 | CPECA Mureş şi instituțiile implicate |
|  | 2.3. Cresterea responsabilitatii sociale a agentilor economici în domeniul drogurilor | Proiecte implementate | Numar de proiecte initiate de mediul privat in domeniul responsabilitatii sociale. | Anual: 2014, 2015, 2016 | 2016 | CPECA Mureş şi instituțiile implicate - parteneriat |
| 3.Reducerea timpului instituţional de răspuns la problemele specifice apărute | 3.1.Instituirea unui sistem de raportare periodică. | Rapoarte periodice | Număr de instituţii incluse in sistemul de raportare, Numărde instituţii ce realizează raportarea | Semestrial: 2014, 2015, 2016 | 2016 | CPECA Mureş şi instituțiile implicate |
| 4. Eliminarea barierelor interinstituţionale în oferirea de servicii | 4.1. Instituirea unui cadru comun de evaluare a interventiilor in domeniul drogurilor (reducerea cererii si ofertei). | Rapoarte periodice | Existenţa unui cadru comun de evaluare, Număr de institutii şi reprezentanţi ai societăţii civile ce folosesc cadrul comun de evaluare | Semestrial: 2014, 2015, 2016 | 2016 | CPECA Mureş – analiza datelor centralizate de la instituţiilei implicate |
|  | 4.2. Elaborarea unor instrumente unitare de colectare şi centralizare a datelor privind reducerea ofertei de droguri | Proceduri | Număr de instrumente de colectare elaborate; Număr de instrumente implementate | Anual | Decembrie 2015 | CPECA Mureş în parteneriat cu DIICOT Târgu Mureş şi BCCO Târgu Mureş realizează instrumentele de colectare şi centralizare a datelor de la instituțiile implicate în reducerea ofertei de droguri. |
| 5.Creşterea vizibilitatii şi credibilităţii instituţiilor statului si a implicarii societăţii civile | 5.1. Implementarea planurilor instituţionale de comunicare publică pe baza principiului vocii unice. | Planuri instituţionale de comunicare implementate, Informaţii diseminate. | Planuri instituţionale de comunicare publică implementate, Număr informaţii diseminate, Coerenţa şi congruenţa , mesajelor transmise | Anual | 2014 | CPECA Mureş şi instituțiile implicate |
|  | 5.2. Dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă prin implementarea de mecanisme de comunicare de la nivel naţional cu societatea civilă (comunități) locală. | mecanisme de comunicare | Număr de mecanisme de comunicare şi consultare cu societatea civilă | Anual | 2016 | CPECA Mureş |
| 6. Îmbunătăţirea calităţii actului profesional al tuturor categoriilor de specialişti cu atribuţii în domeniul drogurilor şi domenii conexe prin formare de bază şi continuă | 6.1. Formarea unei reţele de persoane-resursă pentru comunitate, capabile să disemineze cunoştinţe credibile şi relevante la nivelul comunităţilor locale (reprezentanţi mass-media, voluntari etc) si să dezvolte programe de informare şi intervenţii pentru comunităţile locale. | Minimum un studiu implementat în scopul evaluării competenţelor dobândite, Minimum 8 noi sesiuni de formare implementate | Număr de persoane cheie identificate, Grupuri de consultare organizate, Sesiuni de follow-up organizate, Competente evaluate, Număr de ghiduri elaborate | Anual | 2016 | CPECA Mureş, IŞJ Mureş, DJST Mureş, AJOFM Mureş. |

- INFORMARE ŞI EVALUARE

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare.

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri | 1.1. Organizarea de ateliere de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private furnizori de date din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri | Întâlniri de lucru organizate | Număr de ateliere de lucru organizate | Anual | 2016 | CPECA Mureş |
|  | 1.2. Actualizarea reţelelor de colectare a datelor, prin identificarea de noi furnizori de date şi prin reînnoirea parteneriatelor de colaborare | Reţea de colectare a datelor actualizată | Număr de furnizori de date identificaţi | Anual | 2016 | CPECA Mureş |
| 2. Dezvoltarea unei baze solide de date, validate ştiinţific, în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri | 2.1. Implementarea de studii/ sondaje naţionale în populaţia generală referitoare la cunoştinţe, atitudini, practici despre consumul de droguri şi consecinţele acestuia. | Studii/ sondaje în populaţia generală implementate | Număr de studii realizate | 2016 | 2016 | CPECA Mureş |
|  | 2.2 Implementarea de studii naţionale în rândul populaţiei tinere în vederea evaluării tendinţelor înregistrate în consumul de droguri (de exemplu: studii privind consumul de droguri în spaţii recreaţionale, studii privind consumul de droguri în rândul liceenilor, studenţilor sau al populaţiei tinere neinstituţionalizate) | Studii în rândul populaţiei tinere realizate | Număr de studii realizate | 2016 | 2016 | CPECA Mureş |
|  | 2.3. Implementarea de studii şi cercetări privind consumul de droguri la nivel regional şi local (judeţean) | Studii/ cercetări la nivel regional şi local realizate | Număr de studii realizate | 2016 | 2016 | CPECA Mureş |
| 3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri | 3.1. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri, precum şi a patologiei asociate | Baza de date privind admiterea la tratament actualizată | Număr de înregistrări | Anual | 2016 | CPECA Mureş |
|  | 3.2. Colectarea analiza şi interpretarea datelor referitoare la bolile infecţioase (HVB/HVC/HIV, alte boli infecţioase) asociate consumului de droguri, prin monitorizare de rutină şi prin efectuarea de studii în grupele considerate la risc | Baza de date privind cazurile de boli infecţioase asociate consumului de droguri actualizată | Număr de înregistrări | Anual | 2016 | CPECA Mureş |
|  | 3.3. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la urgenţele medicale datorate consumului de droguri | Baza de date privind cazurile de urgenţă ca urmare a consumului de droguri actualizată | Număr de înregistrări | Anual | 2016 | CPECA Mureş |
|  | 3.4. Monitorizarea deceselor asociate consumului de droguri şi a mortalităţii datorate consumului de droguri | Baza de date privind cazurile de deces asociate consumului de droguri actualizată | Număr de înregistrări | Anual | 2016 | CPECA Mureş |
|  | 3.5. Monitorizarea programelor din domeniul reducerii cererii de droguri desfasurate de diferite institutii/organizatii, conform standardelor EDDRA | Baza de date privind programele din domeniul reducerii cererii de droguri actualizată | Număr de proiecte eligibile propuse pentru EDDRA | Anual | 2016 | CPECA Mureş |
|  | 3.6. Dezvoltarea indicatorilor privind reducerea ofertei de droguri | Indicatori privind reducerea ofertei de droguri definiţi şi dezvoltaţi | Număr de indicatori dezvoltaţi | Anual | Decembrie 2016 | CPECA Mureş |

Legendă:

CPECA Mureş – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş;

IPJ Mureş – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş;

IŞJ Mureş – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;

DSP Mureş – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş;

BCCO Târgu Mureş – Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş;

DIICOT Târgu Mureş – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş;

DJST Mureş – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;

IJJ Mureş – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş;

AJOFM Mureş – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş;