ROMÂNIA						        PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

# HOTĂRÂREA NR.

# din 20 decembrie 2007

privind prelungirea termenului  contractului de concesiune încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. „ Servicii de Utilităţi Rurale Mureş” S.A.

Consiliul Judeţean Mureş,

Analizând Expunerea de motive nr.17251/17.12.2007 a Direcţiei Economice,

În conformitate cu prevederile articolului nr.2 din contractul de concesiune nr.4992/1999, încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. „ Servicii de Utilităţi Rurale Mureş”,

În temeiul  art. 91 alin.(1) lit.d) şi 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,

hotărăşte:

Art.1Se aprobă prelungirea termenului contractului de concesiune nr.4992/19.07.1999, încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. „ Servicii de Utilităţi Rurale Mureş” S.A, având ca obiect concesiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi exploatarea reţelelor de transport a apei potabile în mediul rural, până la 31 martie 2008.

Art.2. Se aprobă nivelul redevenţei pe întreaga perioadă de prelungire a concesiunii, la valoarea de 10 lei lunar.

Art.3. Prezenta hotărâre va sta la baza încheierii actului adiţional de prelungire a termenului  contractului de  concesiune cu SC S.U.R.M.SA

Art.4. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică a Consiliului Judeţean, şi directorul   S.C. Servicii de Utilităţi Rurale Mureş SA .

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice  a Consiliului Judeţean,(compartiment Patrimoniu şi birou Contabilitate), şi  S.C. „ Servicii de Utilităţi Rurale Mureş” SA.

VICEPREŞEDINTE			    AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

## Alexandru P. Frătean 				Ioan Togănel

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia  Economică

Nr.17251/17.12.2007

## EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. „ Servicii de Utilităţi Rurale Mureş” S.A.

Consiliul Judeţean Mureş a concesionat Societăţii Comerciale „ Servicii de Utilităţi Rurale Mureş” S.A.(SC SURM SA) prin contractul de concesiune nr.4992/19.07.1999, serviciile publice de apă şi de canalizare în sistem zonal, în vederea exploatării eficiente a acestora şi asigurării furnizării apei potabile în condiţii de continuitate şi calitate a serviciilor.

Durata contractului de concesiune a fost de 5 ani, cu posibilităţi de prelungire. Ultima prelungire s-a făcut în baza HCJnr.13/25.01.2007,stabilindu-se ca termen, 31 decembrie 2007.

Întrucât în strategia judeţeană privind alimentarea cu apă la nivelul judeţului, s-a preconizat  ca zona rurală să fie deservită de operatorul regional , Compania „Aquaserv” SA, procedura de reorganizare şi  preluare a activităţii fiind încă în  curs desfăşurare , pentru asigurarea continuităţii serviciului , se propune o nouă prelungire a contractului de concesiune cu S.C. SURM S.A, până la 31 martie 2008, interval de timp în care se va finaliza acţiunea de  reorganizare a activităţii de apă-canal în zona deservită de actualul operator.

În ceea ce priveşte redevenţa, având în vedere situaţia financiară dificilă a societăţii, cu pierderi economice datorate în principal stării tehnice precare a conductelor de transport, ce necesită un program de reabilitare susţinut de Consiliul Judeţean, ţinând cont de solicitarea operatorului, se propune ca şi  pentru această perioadă de prelungire a contractului, redevenţa să fie stabilită la o valoare minimă, respectiv, suma de 10 lei, lunar.

Primele măsuri de eficientizare a serviciului judeţean de alimentare cu apă şi de canalizare au fost stabilite prin HCJ nr.69/28.06.2007, când s-a hotărât:

-solicitarea către Adunarea Generală a Acţionarilor  S.C. Compania Aquaserv S.A, preluarea în concesiune, prin delegare directă de gestiune, a sistemelor zonale de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în domeniul public al judeţului Mureş. Acest acord este în prezent obţinut.

-elaborarea şi  prezentarea de către SC S.U.R.M. SA a unui Program de reorganizare şi restructurare a societăţii, concomitent cu reevaluarea societăţii.

Raportul de evaluare şi  Programul de restructurare a activităţii SC SURM SA, întocmite de un consultant de specialitate, au fost aprobate prin HCJ nr.80/26.07.2007. Programul de restructurare ,  vizează în primul rând disponibilizarea unui număr de  60 de persoane (în două etape), ca urmare a restrângerii obiectului de activitate al societăţii.

În acest sens, s-a iniţiat un proiect de Hotărâre de Guvern,ţinându-se cont de măsurile de protecţie socială prevăzute de OUG 116/2006, proiect care aşteaptă să fie promovat.

Tot în ceea ce priveşte societatea, prin HCJ nr.87/30.08.2007, având în vedere Raportul de reevaluare a unor imobilizări corporale de natura construcţiilor(întocmit de SC ROVALOR SA), prin care s-a determinat valoarea de piaţă a acestora, s-a modificat structura capitalului social, prin înlocuirea bunurilor aduse de acţionarul unic, Consiliul Judeţean, ca aport în natură, cu valoarea în bani a acestora, precum şi majorarea capitalului social cu suma de 1.480.343,4 lei , adusă ca aport în numerar de către acţionarul unic.

La momentul actual, Consiliul Judeţean a efectuat virarea numerarului prevăzut în hotărâre şi este în curs , operaţiunea de preluare a imobilelor de către Consiliul Judeţean.

Cu privire la preluarea efectivă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare , de către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA, în prezent se derulează Planul de măsuri , stabilit de comun acord de către Consiliul Judeţean , S.C. Compania Aquaserv S.A şi S.C Servicii de Utilităţi Rurale Mureş S.A, aşa cum se prezintă mai jos:

Plan de măsuri

privind încheierea contractului de delegare de gestiune a serviciilor  publice

de alimentare cu apă şi canalizare prin concesiune directă pentru unităţile administrativ-teritoriale care aderă la ADI

şi încheierea contractului de delegare de gestiune a serviciilor  publice

de alimentare cu apă şi canalizare prin licitaţie pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu doresc aderarea la ADI

localităţi în discuţie : Sângeorgiu de Mureş, Cristeşti, Ungheni, Ceuaşu de Câmpie

(Voiniceni, Câmpeniţa, Herghelia) , Sincai (Lechincioara), Raciu (Sânmărtin de Câmpie, Coasta Mare), Pogăceaua,

Band, Sâmpetru de Campie (Tusin), Sărmaşu, Deda (Bistra Mureşului, Pietriş), Ruşii Munţi, Aluniş

| Nr. | Acţiune | Etape | Termen final | Respon- sabil | Supervizor | Documentaţia necesară | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aprobarea extinderii teritoriale şi participării la licitaţie | 1. Aprobarea de către CA Aquaserv a convocări AGA Aquaserv, în vederea aprobării de către AGA Aquaserv a extinderi teritoriale a activităţii şi participarea la licitaţie | 09. 08. 2007. | Dir gen Aquaserv ing. Daraban Otto | AGA Aquaserv | Hotârăre CA Aquaserv |  |
|  |  | 2. Aprobarea de AGA Aquaserv a extinderi teritoriale a activităţii şi participării la licitaţie | 07. 11. 2007. | AGA Aquaserv | Cons. Jud. | Hotărâre AGA Aquaserv |  |
| II. | Aderare la Asociaţia de Dezvoltară Intercomunitară | 1. Convocarea primarilor localităţilor care nu au aderat la ADI la o întâlnire de prezentare a paşilor de urmat în vederea aderării la ADI | 15. 01. 2008. | Cons Jud | Cons. Jud. | Proiecte de hotărâri de consilii locale |  |
|  |  | 2. Convocarea consiliilor locale a localităţilor în cauză pentru aprobarea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi mandatarea acesteia să deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de apă-canal | 29. 02. 2008. | Primarii, Consilii locale | Cons. Jud. | Hotărâre de consilii locale |  |
|  |  | 3. * Organizarea licitaţiilor pentru darea în concesiune a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, în cazul localităţilor care nu au aderat la ADI | 31. 03. 2008. | Primarii, Consilii locale | Cons. Jud. | Hotărâre de consilii locale |  |
| III. | Diagnosticare tehnică a bunurilor aferente sistemului de apă-canal proprietatea publică a localităţilor respective | 1. Desemnarea comisiei de inventariere pentru domeniul public al Consiliului Judeţean | 31. 12. 2007. | Compartiment patrimoniu Dl.Ciupe Aurel Aquaserv | Cons. Jud. | Hotărâre de consilii locale, Decizie dir gen Aquaserv |  |
|  |  | 2. Inventarierea bunurilor proprietate publică ce există în domeniul Consiliului Judeţean | 15. 01. 2008. | Compartiment patrimoniu Dl. Fabian Zoltan Aquaserv | Cons. Jud. | Hotărâri de consilii locale de aprobare a inventarului | . |
|  |  | 3. Încheierea procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor inventariate | 31. 01. 2008. | Compartiment patrimoniu Dl. Fabian Zoltan Aquaserv | Cons. Jud. | Proces-verbal de predare-preluare | . |
| IV. | Concesionarea şi încheierea contractului | 1. Aprobarea de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară a dări în concesiune, în mod direct a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare aflat în patrimoniul public şi/sau privat al consiliilor locale respective şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii | 29. 02. 2008. | Preşedinte ADI | CA / AGA ADI / Consiliul Judeţean | Hotărâre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară | Art. 45 din HG 1353/2003 |
|  |  | 2. Aprobarea de CA Aquaserv a Contractului de concesiune şi de începerea operării | 14. 03. 2008. | Dir gen ing. Daraban Otto, CA Aquaserv | AGA Aquaserv | Hotărâre CA Aquaserv |  |
|  |  | 3. Rezilierea contractului de concesiune încheiat dintre Tg. Mureş şi S.C. Compania Aquaserv S.A. | 31. 03. 2008. | Primar Consiliul local Tg. Mureş | Preşedinte ADI | Hotărâre de consiliu local |  |
|  |  | 4. Rezilierea contractului de delegare de gestiune Mureş/ Harghita încheiat dintre Consiliul Judeţean şi S.C. Compania Aquaserv S.A. | 31. 03. 2008. | Cons. Jud. | Preşedinte ADI | Hotărâre de consiliu judeţean |  |
|  |  | 5. Semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, prin concesiune între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară şi SC Compania Aquaserv SA | 31. 03. 2008. | Preşedinte ADI Dl. Director general ing. Daraban Otto | Consiliul Judeţean | Contract de delegare a gestiunii |  |
| V. | Anularea contractului cu SURM (unde există) | 1. Rezilierea contractului de concesiune încheiat dintre localitatea respectivă şi SURM | 31. 03. 2008. | Consiliile locale şi Primarii ale localităţilor în cauză | Cons. Jud. | Hotărâri de consilii locale | Rezilierea contractului se va demara simultan cu introducerea procedurii de faliment a SC SURM SA |
| VI. | Începerea operării | 1. Începerea operării de către SC Compania Aquaserv SA | 15. 04. 2008. | Dl. Director general ing. Daraban Otto | CA Aquaserv |  |  |

* Organizarea licitaţiilor pentru darea în concesiune a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, în cazul localităţilor care nu au aderat la ADI, este valabilă în condiţiile în care operarea în aceste localităţi nu este condiţionată de aderarea la ADI

.

Astfel, acţiunile principale vizează:

- inventarierea patrimoniului public al judeţului, aflat în prezent în concesiune la SC Servicii de Utilităţi Rurale Mureş SA, în echipe comune cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, SC Servicii de Utilităţi Rurale Mureş SA şi SC Compania Aquaserv SA- termen 15 ianuarie 2008

- înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară(A.D.I), conform prevederilor legale, în vederea realizării serviciului judeţean  de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a investiţiilor în infrastructura aferentă acestuia.Astfel, legislaţia actuală, respectiv art.11 din  Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, şi art.12 lit.d) din Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, permit asocierea a două sau mai multe  unităţi administrativ-teritoriale, „în scopul realizării în comun a unor proiecte de interes zonal sau regional, ori al furnizării în comun a unui serviciu public.”(art.11 din Lg.215/2001), respectiv, „ asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării şi exploatării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru realizarea investiţiilor în infrastructura aferentă acestuia.”(art.12 lit.d) din Lg.241/2006)

- Aprobarea de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a concesionării directe a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a infrastructurii aferente, aflate în patrimoniul public sau privat al unităţilor administrativ teritoriale respective, şi aprobarea contractelor de delegare a gestiunii

- Organizarea licitaţiilor pentru concesiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale, care, din diferite motive, nu au aderat la A.D.I.

Pentru perioada de  desfăşurare a acestor acţiuni, trebuie asigurată continuitatea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare , motiv pentru care, se impune o nouă prelungire a termenului contractului de concesiune, încheiat cu SC SURM SA.

Având în vedere motivele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Bartha Iosif

VĂZUT		VĂZUT

VICEPREŞEDINTE		VICEPREŞEDINTE

Alexandru P.Frătean		Emil Groza

Intocmit: Monica Dohotariu