ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN						PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____
  din 10 iulie 2008

privind aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Mureş în cadrul proiectului „ Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului de proiect şi al achiziţiilor publice”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr. 9589/07.07.2008 al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, privind aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Mureş în cadrul proiectului „ Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului de proiect şi al achiziţiilor publice”

Având în vedere dispoziţiile art. 91 alin. (6), litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art. 1.  Se aprobă parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş în cadrul proiectului „ Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului de proiect şi al achiziţiilor publice”

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze acordul de parteneriat, precum şi documentele anexă.

Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte.

PREŞEDINTE   			            Avizat pentru legalitate

#### SECRETAR

Lokodi Edita Emőke	       Ioan Togănel

ROMÂNIA 					                                 Văzut

JUDEŢUL MUREŞ						     PREŞEDINTE

CONSILIUL JUDEŢEAN						Lokodi Edita Emőke

Direcţia Dezvoltare Regională,

Implementare Proiecte

Nr. 9589/07.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Mureş în cadrul proiectului „ Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului de proiect şi al achiziţiilor publice”

Consiliul Judeţean Mureş a primit din partea Centrului Juridic Român, cu sediul la Bucureşti oferta de parteneriat în cadrul unui proiect pentru creşterea eficacităţii organizaţionale a administraţiei locale, proiect care urmează a fi depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Obiectiv general: creşterea eficacităţii autorităţilor publice locale şi a standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici.

Scop:

- creşterea capacităţii de management a instruirii resurselor umane la nivelul autorităţilor publice locale din 5 judeţe prin realizarea a 30 de rapoarte privind nevoile de instruire , a 5 planuri de acţiune pentru formare profesională continuă şi prin diseminarea bunelor practici în cadrul unei conferinţe.

- Îmbunătăţirea dotărilor tehnice ale autorităţilor publice locale din 5 judeţe

- Dezvoltarea expertizei şi cunoştinţelor a 180 de angajaţi din 30 de autorităţi locale din 5 judeţe partenere în domeniul managementului de proiecte şi achiziţiilor publice.

Cele 5 judeţe partenere ar fi  Mures, Bacău, Gorj, Vâlcea şi Galaţi.

Proiectul îşi propune să crească eficacitatea organizaţională în administraţia publică locală şi să dezvolte cunoştinţe şi expertiză în două departamente cheie: management de proiecte – proiecte europene şi achiziţii publice.

Proiectul vizează instituţiile primarului din primele 5 oraşe ca număr de locuitori din fiecare judeţ şi instituţiile consiliului judeţean din fiecare judeţ partener. Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali încadraţi în aceste autorităţi publice locale vor beneficia de pregătire profesională în managementul proiectelor şi achiziţii publice. În cazul în care o primărie nu este de acord cu parteneriatul, se va lua următorul oraş, în funcţie de numărul de locuitori.

Bugetul proiectului este de 432.000 Euro, din care 98% este contribuţia finanţatorului, respectiv Uniunea Europeană şi 2% este cofinanţarea beneficiarului, respectiv Centrul Juridic Român. Menţionăm, că din partea Consiliului Judeţean Mureş nu este nevoie de implicare financiară în derularea şi implementarea proiectului.

Proiectul va avea următoarele rezultate la finalul implementării sale:

- 2 comunicate de presa diseminate;

- 300 de afişe cu mesajul proiectului;

- 30 de autorităţi publice locale din 5 judeţe vor accepta sa se implice in proiect;

- 2 videoproiectoare, 10 Calculatoare (tip desktop) si 10 imprimante vor intra in patrimoniul autorităţilor publice locale implicate in proiect pentru creşterea dotării tehnice a acestora.

- 5 notebookuri vor intra, la sfârşitul proiectului, in patrimoniul partenerilor proiectului (autorităţi publice locale);

- 1 întâlnire de lucru intre echipa de proiect, experţii proiectului si reprezentanţii beneficiarilor – 30 de autorităţi publice locale din 5 judeţe.

- 50 de vizite de lucru pentru analiza nevoilor de instruire la 30 de autorităţi

- publice locale;

- 30 de rapoarte privind nevoile de instruire (cate un raport pentru fiecare autoritate publica beneficiara)

- 5 planuri de acţiune pentru formarea profesionala continua (cate unul in fiecare judeţ al proiectului), care sa fie propuse spre adoptare la nivelul conducerii autorităţilor publice locale si, apoi, implementate de departamentul de resurse umane de la nivelul autorităţilor publice locale.

- 1 suport de curs privind achiziţiile publice, adaptat nevoilor participanţilor;

- 1 suport de curs privind managementul proiectelor din fondurile structurale, adaptat nevoilor participanţilor;

- 10 de sesiuni de pregătire  organizate (5 sesiuni de pregătire in domeniul managementului de proiect si 5 sesiuni de pregătire in domeniul achiziţiilor publice);

- 180 de persoane instruite in domeniile managementului proiectelor si achiziţiilor publice;

- 10 examene de absolvire organizate

- 144 de persoane obţin certificate de calificare/perfecţionare recunoscute la nivel naţional;

- 1 conferinţa organizata pentru promovarea bunelor practici in privinţa pregătirii funcţionarilor publici;

- 40 persoane din cadrul autorităţilor publice centrale informate privind bunele practici dezvoltate in cadrul proiectului.

- 1 conferinţă de presa organizata pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Rolul CJ Mureş ca partener în proiect

Consiliul Judeţean Mureş va desemna o persoana de legătura pentru implementarea proiectului – responsabil judeţean. Acesta persoana va ajuta echipa de proiect in alegerea celorlalte 5 municipii/oraşe din judeţul Mureş care vor beneficia din implementarea proiectului. Se va discuta cu primarii celor 5 municipii/oraşe din judeţul Mureş si le va explica beneficiile implicării in proiect. CJ Mureş isi va da acordul scris pentru toate produsele de vizibilitate ale proiectului (comunicate de presa, afişe etc) si va dispune afişarea acestora la sediul propriu.

CJ Mureş va acorda sprijin tehnic asistentului de proiect  in realizarea procedurilor de achiziţii publice de echipamente. CJ Mureş va primi toate echipamentele proiectului aferente judeţului Mureş si va decide câtre ce alte instituţii, departamente sa le aloce in funcţie de necesitaţi.

Prin intermediul responsabilului judeţean, se va asigura tot sprijinul logistic expertului in realizarea analizei nevoilor de instruire. Responsabilul judeţean va asigura tot ceea ce va fi necesar (săli de interviuri, discuţii, informarea funcţionarilor etc) bunei desfăşurări a analizei nevoilor de instruire. De asemenea, responsabilul judeţean va organiza masa rotunda pentru supunea spre consultare publica a planului de acţiune pentru formare profesionala continua. CJ Mureş va publica pe paginile lor de Internet rezultatele activităţii  (rapoartele privind analiza nevoilor de instruire si planul de acţiune pentru formare profesionala continua)

Responsabilul judeţean va tine legătura cu echipa de proiect si cu participanţii la sesiunile de instruire din judeţul Mureş. Astfel, responsabilul judeţean va informa si va comunica permanent cu participanţii despre sesiunile de pregătire si se va ocupa de prezenta participanţilor la examenele de absolvire

Reprezentanţi ai CJ Mureş (persoana responsabila pe judeţ) vor participa la conferinţa de promovare a bunelor practici in privinţa pregătirii funcţionarilor publici si vor face o prezentare a bunelor practici dezvoltate la nivelul autorităţilor Reprezentanţi ai CJ Mureş (persoana responsabila pe judeţ, preşedintele de consiliul judeţean) vor participa si la conferinţa de presa finala a proiectului . CJ Mureş va primi sume din proiect pentru a asigura participarea (cazarea, masa, transport) reprezentanţilor săi la conferinţa de   promovare a bunelor practici in privinţa pregătirii funcţionarilor publici si la conferinţa de presa finala a proiectului.

Propunem desemnarea domnului Kocsis Robert din cadrul Direcţiei Dezvoltare Regională Implementare proiecte, ca responsabil judeţean în cadrul proiectului .

Director Băţaga Valer			                           Întocmit:Kocsis Robert

ANEXA NR. 1

## Model

## ACORD DE PARTENERIAT

## nr. 1/__________

pentru realizarea proiectului

Cresterea eficacitatii autoritatilor publice locale si a standardelor generale de cunostinte si expertiza la nivelul functionarilor publici

Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

- PĂRŢILE

Încheiat intre:

- Fundatia Centrul de Resurse Juridice în calitate de Solicitant

şi

2.     Consiliul Judetean Bacau

3.     Consiliul Judetean Mures

4.     Consiliul Judetean Gorj

5.     Consiliul Judetean Valcea

6.     Consiliul Judetean Galati

în calitate de Parteneri.

- OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul prezentului acord de parteneriat este implementarea proiectului Cresterea eficacitatii autoritatilor publice locale si a standardelor generale de cunostinte si expertiza la nivelul functionarilor publici, care este depus în cadrul cererii de proiecte nr. 2/2008

- RESPONSABILITĂŢILE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Solicitantul  Fundatia Centrul de Resurse Juridice va avea responsabilitatea administrativă şi tehnică a realizării proiectului şi va corela atribuţiile celorlalţi parteneri.

Solicitantul şi partenerii vor colabora pentru realizarea obiectivelor generale propuse conform cererii de finanţare şi a anexelor sale, care sunt parte integrantă a acestui acord, şi vor coordona realizarea etapelor de proiect.

- Rolurile şi responsabilităţile trebuie să corespundă prevederilor cererii de finaţare.

| Organizaţia | Rol şi responsabilitate în derularea proiectului |
| --- | --- |
| Beneficiar: Fundatia Centrul de Resurse Juridice | Managementul proiectului, implemetarea tuturor activitatilor proiectului, evaluare implementarii activitatilor. |
| Partener 1: Consiliul Judetean Bacau | In partea de implementare, CJ Bacau se va implica in activitatile 1, 2, 3, 5, 6 si 7. Astfel, Consiliul Judetean Bacau va desemna o persoana de legatura pentru implementarea proiectului – responsabil judetean (persoana respectiva va fi aleasa dintre cele care au atributii in domeniul resurselor umane). Acesta persoana va ajuta echipa de proiect in alegerea celorlalte 5 municipii/orase din judetul Bacau care vor beneficia din implementarea proiectului. Presedintele de consiliu judetean va discuta cu primarii celor 5 municipii/orase din judetul Bacau si le va explica beneficiile implicarii in proiect. CJ Bacau isi va da acordul scris pentru toate produsele de vizibilitate ale proiectului (comunicate de presa, afise etc) si va dispune afisarea acestora la sediul propriu. In cadrul activitatii 2, CJ Bacau va acorda sprijin tehnic asistenului de proiect 2 in realizarea procedurilor de achizitii publice de echipamente. CJ Bacau va primi toate echipamentele proiectului aferente judetului Bacau si va decide catre ce alte institutii, departamente sa le aloce in functie de necesitati. In cadrul activitatii 3, CJ Bacau, prin intermediul responsabiliului judetean, va asigura tot sprijinul logistic expertului in realizarea analizei nevoilor de instruire. Responsabiliul judetean (de la resurse umane) va asigura tot ceea ce va fi necesar (sali de interviuri, discutii, informarea functionarilor etc) bunei desfasurari a analizei nevoilor de instruire. De asemenea, responsabiliul judetean va organiza masa rotunda pentru supunea spre consultare publica a planului de actiune pentru formare profesionala continua. CJ Bacau va publica pe paginile lor de Internet rezultatele activitatii 3 (rapoartele privind analiza nevoilor de instrure si planul de actiune pentru formare profesionala continua) Responsabilul judetean va tine legatura cu echipa de proiect si cu participantii la sesiunile de instruire din judetul Bacau. Asfel, responsabilul judetean va informa si va comunica permanent cu participantii despre sesiunile de pregatire si se va ocupa de prezenta participantilor la examenele de absolvire (activitatea 5). Reprezentanti ai CJ Bacau (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa la conferinta de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si vor face o prezentare a bunelor practici dezvoltate la nivelul autoritatilor lor (activitatea 6). Reprezentanti ai CJ Bacau (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa si la conferinta de presa finala a proiectului (activitate 7). CJ Bacau va primi sume din proiect pentru a asigura cheltuielile cu salariul responsabilului judetean si particparea (cazarea, masa, transport) reprezentantilor sai la conferinta de de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si la conferinta de presa finala a proiectului. |
| Partener 2: Consiliul Judetean Mures | In partea de implementare, CJ Muresse va implica in activitatile 1, 2, 3, 5, 6 si 7. Astfel, Consiliul Judetean Mures va desemna o persoana de legatura pentru implementarea proiectului – responsabil judetean (persoana respectiva va fi aleasa dintre cele care au atributii in domeniul resurselor umane). Acesta persoana va ajuta echipa de proiect in alegerea celorlalte 5 municipii/orase din judetul Mures care vor beneficia din implementarea proiectului. Presedintele de consiliu judetean va discuta cu primarii celor 5 municipii/orase din judetul Mures si le va explica beneficiile implicarii in proiect. CJ Mures isi va da acordul scris pentru toate produsele de vizibilitate ale proiectului (comunicate de presa, afise etc) si va dispune afisarea acestora la sediul propriu. In cadrul activitatii 2, CJ Mures va acorda sprijin tehnic asistenului de proiect 2 in realizarea procedurilor de achizitii publice de echipamente. CJ Mures va primi toate echipamentele proiectului aferente judetului Mures si va decide catre ce alte institutii, departamente sa le aloce in functie de necesitati. In cadrul activitatii 3, CJ Mures, prin intermediul responsabiliului judetean, va asigura tot sprijinul logistic expertului in realizarea analizei nevoilor de instruire. Responsabiliul judetean (de la resurse umane) va asigura tot ceea ce va fi necesar (sali de interviuri, discutii, informarea functionarilor etc) bunei desfasurari a analizei nevoilor de instruire. De asemenea, responsabiliul judetean va organiza masa rotunda pentru supunea spre consultare publica a planului de actiune pentru formare profesionala continua. CJ Mures va publica pe paginile lor de Internet rezultatele activitatii 3 (rapoartele privind analiza nevoilor de instrure si planul de actiune pentru formare profesionala continua) Responsabilul judetean va tine legatura cu echipa de proiect si cu participantii la sesiunile de instruire din judetul Mures. Asfel, responsabilul judetean va informa si va comunica permanent cu participantii despre sesiunile de pregatire si se va ocupa de prezenta participantilor la examenele de absolvire (activitatea 5). Reprezentanti ai CJ Mures (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa la conferinta de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si vor face o prezentare a bunelor practici dezvoltate la nivelul autoritatilor lor (activitatea 6). Reprezentanti ai CJ Mures (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa si la conferinta de presa finala a proiectului (activitate 7). CJ Mures va primi sume din proiect pentru a asigura cheltuielile cu salariul responsabilului judetean si particparea (cazarea, masa, transport) reprezentantilor sai la conferinta de de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si la conferinta de presa finala a proiectului. |
| Partener 3: Consiliul Judetean Gorj | In partea de implementare, CJ Gorj se va implica in activitatile 1, 2, 3, 5, 6 si 7. Astfel, Consiliul Judetean Gorj va desemna o persoana de legatura pentru implementarea proiectului – responsabil judetean (persoana respectiva va fi aleasa dintre cele care au atributii in domeniul resurselor umane). Acesta persoana va ajuta echipa de proiect in alegerea celorlalte 5 municipii/orase din judetul Gorj care vor beneficia din implementarea proiectului. Presedintele de consiliu judetean va discuta cu primarii celor 5 municipii/orase din judetul Gorj si le va explica beneficiile implicarii in proiect. CJ Gorj isi va da acordul scris pentru toate produsele de vizibilitate ale proiectului (comunicate de presa, afise etc) si va dispune afisarea acestora la sediul propriu. In cadrul activitatii 2, CJ Gorj va acorda sprijin tehnic asistenului de proiect 2 in realizarea procedurilor de achizitii publice de echipamente. CJ Gorj va primi toate echipamentele proiectului aferente judetului Gorj si va decide catre ce alte institutii, departamente sa le aloce in functie de necesitati. In cadrul activitatii 3, CJ Gorj, prin intermediul responsabiliului judetean, va asigura tot sprijinul logistic expertului in realizarea analizei nevoilor de instruire. Responsabiliul judetean (de la resurse umane) va asigura tot ceea ce va fi necesar (sali de interviuri, discutii, informarea functionarilor etc) bunei desfasurari a analizei nevoilor de instruire. De asemenea, responsabiliul judetean va organiza masa rotunda pentru supunea spre consultare publica a planului de actiune pentru formare profesionala continua. CJ Gorj va publica pe paginile lor de Internet rezultatele activitatii 3 (rapoartele privind analiza nevoilor de instrure si planul de actiune pentru formare profesionala continua) Responsabilul judetean va tine legatura cu echipa de proiect si cu participantii la sesiunile de instruire din judetul Gorj. Asfel, responsabilul judetean va informa si va comunica permanent cu participantii despre sesiunile de pregatire si se va ocupa de prezenta participantilor la examenele de absolvire (activitatea 5). Reprezentanti ai CJ Gorj (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa la conferinta de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si vor face o prezentare a bunelor practici dezvoltate la nivelul autoritatilor lor (activitatea 6). Reprezentanti ai CJ Gorj (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa si la conferinta de presa finala a proiectului (activitate 7). CJ Gorj va primi sume din proiect pentru a asigura cheltuielile cu salariul responsabilului judetean si particparea (cazarea, masa, transport) reprezentantilor sai la conferinta de de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si la conferinta de presa finala a proiectului. |
| Partener 4: Consiliul Judetean Valcea | In partea de implementare, CJ Valcea se va implica in activitatile 1, 2, 3, 5, 6 si 7. Astfel, Consiliul Judetean Valcea va desemna o persoana de legatura pentru implementarea proiectului – responsabil judetean (persoana respectiva va fi aleasa dintre cele care au atributii in domeniul resurselor umane). Acesta persoana va ajuta echipa de proiect in alegerea celorlalte 5 municipii/orase din judetul Valcea care vor beneficia din implementarea proiectului. Presedintele de consiliu judetean va discuta cu primarii celor 5 municipii/orase din judetul Valcea si le va explica beneficiile implicarii in proiect. CJ Valcea isi va da acordul scris pentru toate produsele de vizibilitate ale proiectului (comunicate de presa, afise etc) si va dispune afisarea acestora la sediul propriu. In cadrul activitatii 2, CJ Valcea va acorda sprijin tehnic asistenului de proiect 2 in realizarea procedurilor de achizitii publice de echipamente. CJ Valcea va primi toate echipamentele proiectului aferente judetului Valcea si va decide catre ce alte institutii, departamente sa le aloce in functie de necesitati. In cadrul activitatii 3, CJ Valcea, prin intermediul responsabiliului judetean, va asigura tot sprijinul logistic expertului in realizarea analizei nevoilor de instruire. Responsabiliul judetean (de la resurse umane) va asigura tot ceea ce va fi necesar (sali de interviuri, discutii, informarea functionarilor etc) bunei desfasurari a analizei nevoilor de instruire. De asemenea, responsabiliul judetean va organiza masa rotunda pentru supunea spre consultare publica a planului de actiune pentru formare profesionala continua. CJ Valcea va publica pe paginile lor de Internet rezultatele activitatii 3 (rapoartele privind analiza nevoilor de instrure si planul de actiune pentru formare profesionala continua) Responsabilul judetean va tine legatura cu echipa de proiect si cu participantii la sesiunile de instruire din judetul Valcea. Asfel, responsabilul judetean va informa si va comunica permanent cu participantii despre sesiunile de pregatire si se va ocupa de prezenta participantilor la examenele de absolvire (activitatea 5). Reprezentanti ai CJ Valcea (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa la conferinta de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si vor face o prezentare a bunelor practici dezvoltate la nivelul autoritatilor lor (activitatea 6). Reprezentanti ai CJ Valcea (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa si la conferinta de presa finala a proiectului (activitate 7). CJ Valcea va primi sume din proiect pentru a asigura cheltuielile cu salariul responsabilului judetean si particparea (cazarea, masa, transport) reprezentantilor sai la conferinta de de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si la conferinta de presa finala a proiectului. |
| Partener 4: Consiliul Judetean Galati | In partea de implementare, CJ Galati se va implica in activitatile 1, 2, 3, 5, 6 si 7. Astfel, Consiliul Judetean Galati va desemna o persoana de legatura pentru implementarea proiectului – responsabil judetean (persoana respectiva va fi aleasa dintre cele care au atributii in domeniul resurselor umane). Acesta persoana va ajuta echipa de proiect in alegerea celorlalte 5 municipii/orase din judetul Galati care vor beneficia din implementarea proiectului. Presedintele de consiliu judetean va discuta cu primarii celor 5 municipii/orase din judetul Galati si le va explica beneficiile implicarii in proiect. CJ Galati isi va da acordul scris pentru toate produsele de vizibilitate ale proiectului (comunicate de presa, afise etc) si va dispune afisarea acestora la sediul propriu. In cadrul activitatii 2, CJ Galati va acorda sprijin tehnic asistenului de proiect 2 in realizarea procedurilor de achizitii publice de echipamente. CJ Galati va primi toate echipamentele proiectului aferente judetului Galati si va decide catre ce alte institutii, departamente sa le aloce in functie de necesitati. In cadrul activitatii 3, CJ Galati, prin intermediul responsabiliului judetean, va asigura tot sprijinul logistic expertului in realizarea analizei nevoilor de instruire. Responsabiliul judetean (de la resurse umane) va asigura tot ceea ce va fi necesar (sali de interviuri, discutii, informarea functionarilor etc) bunei desfasurari a analizei nevoilor de instruire. De asemenea, responsabiliul judetean va organiza masa rotunda pentru supunea spre consultare publica a planului de actiune pentru formare profesionala continua. CJ Galati va publica pe paginile lor de Internet rezultatele activitatii 3 (rapoartele privind analiza nevoilor de instrure si planul de actiune pentru formare profesionala continua) Responsabilul judetean va tine legatura cu echipa de proiect si cu participantii la sesiunile de instruire din judetul Galati. Asfel, responsabilul judetean va informa si va comunica permanent cu participantii despre sesiunile de pregatire si se va ocupa de prezenta participantilor la examenele de absolvire (activitatea 5). Reprezentanti ai CJ Galati (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa la conferinta de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si vor face o prezentare a bunelor practici dezvoltate la nivelul autoritatilor lor (activitatea 6). Reprezentanti ai CJ Galati (persoana responsabila pe judet, presedintele de consiliul judetean) vor participa si la conferinta de presa finala a proiectului (activitate 7). CJ Galati va primi sume din proiect pentru a asigura cheltuielile cu salariul responsabilului judetean si particparea (cazarea, masa, transport) reprezentantilor sai la conferinta de de promovare a bunelor practici in privinta pregatirii functionarilor publici si la conferinta de presa finala a proiectului. |

- Distribuţia de fonduri pentru asigurarea co-finanţarea operaţiunilor precum şi contribuţia efectivă a fiecărui partener sunt descrise în tabelul următor

| Organizaţia | Denumirea etapei | Contribuţie (%) din totalul cofinanţării |
| --- | --- | --- |
| Solicitant | Activitatile 1-7 ale proiectului: xxx RON | 100% |
| Partener 1 | Nu e cazul: 0 RON | 0% |
| Partener 2 | Nu e cazul: 0 RON | 0% |
| Partener 3 | Nu e cazul: 0 RON | 0% |
| Partener 4 | Nu e cazul: 0 RON | 0% |
| Partener 5 | Nu e cazul: 0 RON | 0% |

- Plăţi

Beneficiarul finanţării nerambursabile va deschide un cont separat pentru proiect.  Toate contribuţiile (finanţarea nerambursabilă si co-finanţarea adusă de fiecare partener) vor fi transferate în acest cont. Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către beneficiarul finanţării nerambursabile din acest cont.

Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către beneficiarul finanţării nerambursabile.

- DURATA ACORDULUI

Durata acordului este de 12  luni începand cu data semnării contractului de finanţare neremabursabilă.

- DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR

- Solicitantul va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare.

- Solicitantul va consulta partenerii cu regularitate, şi va informa despre desfăşurarea activităţilor şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres.

- Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (de exemplu: activităţi, rectificări bugetare etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM PO DCA. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, solicitantul va indica acest lucru când va solicita aprobarea AM PO DCA.

- Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de către beneficiarul finanţării nerambursabile.

- RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

În cazul în care una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate/le îndeplineşte în mod necorespunzator şi acest fapt conduce la imposibilitatea realizării obiectului prezentului acord, aceasta reprezintă prejudiciu pentru cealalta parte. Partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile/le-a îndeplinit în mod necorespunzător se angajează că va repara în mod integral prejudiciul cauzat.

- SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Eventuale litigii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar urmând a fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

- PROPRIETATEA

Înainte de sfârşitul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor şi bunurilor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă între parteneri. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

- DISPOZIŢII FINALE

1) Orice modificare a prezentului acord este valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile

2)  Părţile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea română.

SEMNĂTURI

| Instituţia şi rolul în proiect | Numele şi funcţia persoanei autorizate să semneze | Semnătura si stampila | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitant: Centrul de Resurse Juridice | Georgiana Iorgulescu, Director Executiv |  |  |
| Partener 1: Consiliul Judetean Bacau | Dragos Adrian Benea, Presedinte |  |  |
| Partener 2: Consiliul Judetean Mures | Lokodi Edita Emöke, Presedinte |  |  |
| Partener 3: Consiliul Judetean Gorj | Ion I. Calinoiu, Presedinte |  |  |
| Partener 4: Consiliul Judetean Valcea | Ion Cilea, Presedinte |  |  |
| Partener 5: Consiliul Judetean Galati | Eugen Chebac, Presedinte |  |  |

Declaraţie de eligibilitate

Subsemnatul Lokodi Edit Emoke în calitate de reprezentant legal al Consiliului Judeţean Mureş cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul penal, şi pentru a putea solicita finanţare din Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” declar pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna din următoarele situaţii prevăzute în Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene:

  - în stare de faliment sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, încheierea de concordate, suspendarea activităţii economice sau obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

  - condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;

  - comiterea unor greșeli grave în conduita profesională, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea de management le poate justifica;

  - neîndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat în conformitate cu prevederile legale naţionale;

  - condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;

  - în urma altei proceduri de achiziţionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subvenţii finanţate de la bugetul comunitar, găsiţi vinovaţi de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor contractuale.

Confirm că nu am cunoştinţă de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Data

Funcţia ocupată în organizaţie

Nume LOKODI EDIT EMOKE

Semnătura