ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

# RAPORT DE ACTIVITATE AL

# CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ

# PE ANUL 2010

# RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ

# PE ANUL 2010

Activitatea Consiliului Judeţean Mureş în anul 2010 a fost orientată în principal pentru realizarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean,  aprobat prin HCJ nr. 49/2010, parte integrantă a Programului de dezvoltare a judeţului Mureş pe anul 2010. Cu privire la stadiul şi gradul de realizare a acţiunilor planificate s-au făcut  raportări trimestriale şi semestriale, urmărindu-se cu consecvenţă efectuarea acestora în condiţii de eficienţă şi economicitate.

Realizările anului 2010 au fost influenţate negativ de criza economico-financiară din lume şi din Europa, fiind necesară, mai mult ca în anii anteriori, o conducere şi coordonare la nivelul conducerii executive a Consiliului Judeţena pentru soluţionarea problemelor apărute.  Conducerea executivă a avut o consultare permanentă a consilierilor judeţeni în principalele probleme ce au făcut obiectul unor proiecte de hotărâri, consultare şi dezbateri pe care le-am promovat de fiecare dată când problemele erau de interes public major. De asemenea, în multe situaţii am solicitat punctul de vedere al unor consilieri, mai ales cînd aceştia erau specialişti în domeniul de activitate ce făcea obiectul unor reglementări din partea Consiliului Judeţean.  O atenţie deosebită am acordat stabilirii oportunităţii şi legalităţii deciziilor cu sprijinul specialiştilor din aparatul propriu al Consiliului Judeţean.

Având în vedere prevederile Constituţiei şi ale legii administraţiei publice locale cu privire la rolul consiliilor judeţene, am pus un accent deosebit pe coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Colaborarea cu primarii a avut drept rezultat promovarea şi realizarea unor proiecte de infrastructură sau din domeniul social-cultural, de interes regional sau zonal, de o valoare şi importantă deosebită.

Anul 2010 este anul în care s-au definitivat şi s-au despu la Comisia Europeană două mari proiecte cu finanţare eruropeană: „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Mureş” şi „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş”, proiecte de mare anvergură  şi cu implicaţii în dezvoltarea serviciilor publice din localităţile judeţului.

Prezentul raport cuprinde sinteza rezultatelor obţinute în anul 2010 de către Consiliul Judeţean, prezentate grupat pe structura aparatului propriu.

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ, IMPLEMENTARE PROIECTE, prin personalul de specialitate, a asigurat fundamentarea şi implementarea proiectelor din fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului, a promovat programe de finanţare internaţională, îndeplinind sarcinile specifice Unităţilor de Implementare ale unor proiecte.În vederea îmbunătățirii performanțelor profesionale, personalul direcției a participat la  activităţi de pregătire (participări la cursuri de pregătire, schimburi de experienţă, seminarii, alte module de formare profesională) în vederea utilizării Fondurilor Structurale.

Prin Serviciul de dezvoltare Regională a fost realizat Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 49/25.03.2010 şi cuprins în Programul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pe anul 2010. În cursul anului s-au urmărit stadiul şi gradul de realizare a activităţilor planificate, efectuându-se în acest sens raportări trimestriale şi semestriale, către Instituţia Prefectului. Astfel, din cele 665 de acțiuni propuse a se realiza, în anul 2010 au fost realizate 509 acțiuni, 51 sunt în curs de realizare, nefiind realizate un număr de 105 acțiuni.

Prin intermediul Serviciului s-a acordat asistenţă autorităţilor publice locale în identificarea de fonduri nerambursabile, pregătirea şi implementarea de proiectelor proprii.

FUNDAMENTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DIN FONDURI INTERNAŢIONALE DE FINANŢARE PENTRU DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA JUDEŢULUI

Principala atribuţie a Serviciului Dezvoltare Regională este fundamentarea şi implementarea proiectelor din fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului. În vederea îndeplinirii acesteia, în anul 2010 s-au realizat următoarele acţiuni:

- PROIECTE FINALIZATE

1. Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru”

Proiectul a fost finanţat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, Domeniul Major de Intervenție 3.3 - „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” este implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, ai cărei membrii fondatori sunt judeţele Regiunii 7 Centru, reprezentate de Consiliile Judeţene Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

Valoarea proiectului este de 42.655.604,00 lei, din care 35.114.968,00 lei finanţare nerambursabilă, 732.632,00 lei cofinanţare din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, 16.000 lei cheltuieli neeligibile şi 6.808.004,00 lei TVA. Contractul de finanţare a fost semnat în 12 decembrie 2008, implementarea proiectului fiind finalizată pe 11 mai 2010.

Obiectivul proiectului îl constituie îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului de răspuns și de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul acesteia.

Astfel, pentru atingerea obiectivului proiectului, au fost achiziționate în total 39 de autospeciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă: 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, 3 de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 6 pentru descarcerări grele şi 24 complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă), respectiv echipamente de comunicaţie pentru centrul de comandă şi control existent la centrul regional de la Tîrgu-Mureş. Toate aceste echipamente au fost transferate prin contracte de comodat inspectoratelor județene pentru situații de urgență din Regiunea Centru, după cum urmează:

- în județul Mureș:

- 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă

- 1 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă

- 1 autospeciale pentru descarcerări grele

- 1 autospecială de cercetare NBCR (nucleară, biologică, chimică și radiologică)

- echipamente pentru dotarea centrului mobil de comandă și control

- în pentru județul Alba:

- 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă

- 1 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă

- 1 autospeciale pentru descarcerări grele

- în județul Brașov:

- 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă

- 1 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă

- 1 autospeciale pentru descarcerări grele

- 1 autospecială de cercetare NBCR (nucleară, biologică, chimică și radiologică)

- în județul Covasna:

- 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă

- 1 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă

- 1 autospeciale pentru descarcerări grele

- în județul Harghita:

- 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă

- 1 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă

- 1 autospeciale pentru descarcerări grele

- în județul Sibiu:

- 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă

- 1 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă

- 1 autospeciale pentru descarcerări grele

- 1 autospecială de cercetare NBCR (nucleară, biologică, chimică și radiologică).

2. „Managementul capacităţii instituţionale de luare a deciziilor, urmare a monitorizării managementului traficului în judeţul Mureş”

Proiectul a fost finanţat prin Programul pentru Europa Centrală şi de Est al Guvernului Flamand (Belgia) şi a avut o valoare de 172.589 Euro, din care 49,22% a reprezentat finanţarea asigurată prin Fondul Flamand, 34,93 % contribuţia Consiliului Judeţean Mureş, iar 15,85 % a fost contribuţia ARCADIS Belgia.

În 2010 în cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele activităţi:

- Misiuni flamande în Mureş: 27 ianuarie 2010; 25 - 29 aprilie 2010; 27 iunie – 1 iulie 2010, 25 august -1 sept 2010,  27 – 28 sept 2010.

- Încărcarea bazelor de date (iunie 2010), toţi participanţii au avut la dispoziţie propriul computer, pe care s-a instalat individual softul de instruire, cursanţii au primit materialele de curs atât în format tipărit, cât şi electronic, instruirea s-a făcut pe baza de date şi hărţi puse la dispoziţie de OMNITRANS.  La sfârşitul cursului s-a discutat despre datele/baza de date existente la Consiliul Judeţean Mureş, baze de date ce au fost configurate în modelul de trafic pentru judeţul Mureş

- Echipament de numărare a autovehiculelor METROCOUNT 5600 SERIAS –

- VEHICLE CLASSIFIER SYSTEM (iunie 2010):  Instalarea echipamentului de măsurare a traficului , Măsuratori in data de 26.08 si 30.08.2010 pe   DJ 135B Tg. Mureş-Sîncraiu de Mureş, km 5+580, Preluare in calculator şi interpretarea datelor.

- În data de 7 decembrie 2010 a avut loc la Tîrgu Mureş conferinţa de final a proiectului.

Conferinţa a marcat finalul proiectului ale cărui principale obiective au fost: găsirea mijloacelor şi metodelor corespunzătoare de investigare a traficului, elaborarea unui model de trafic şi a unui nou sistem de ierarhizare a reţelei rutiere din judeţul Mureş, compatibil cu sistemul european. Au fost prezentate rezultatele proiectului, în special modelul de trafic realizat pentru situaţia actuală a reţelei de drumuri din judeţul Mureş, cu previziuni pentru următorii 15 ani. Utilizarea modelului de trafic va face din judeţul Mureş unul din promotorii unui management modern al drumurilor în România, conducând la optimizarea fluxului de transport, îmbunătăţirea traficului şi creşterea calităţii vieţii în comunităţile locale.

B. PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

1. „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C Coroisînmărtin – limită judeţ

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, DOMENIUL DE INTERVENŢIE, 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură

Proiectul are o valoare de 23.089.675,08 lei, din care 18.289.722,67 lei finanţare nerambursabilă, 1.169.932,28 lei cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Mureş şi 3.630.020,13 lei reprezentând TVA.

Obiectivele proiectului vor fi reabilitarea și modernizarea a 20,5 km de infrastructură rutieră aflată în patrimoniul județului. Contractul de finanţare a fost semnat în 20.02.2009

După semnarea contractului de finanţare au fost întreprinse următoarele activităţi:.

- Predarea amplasamentului a avut loc în data de 26.01.2010;

- Predarea podurilor a fost realizată îndata de 01.04.2010.

- Au fost derulate activitățile de publicitate conform manualului de identitate vizuală

- Aufost amplasate panourile pentru șantiere în construcție;

- Au fost efectuate patru vizite de monitorizare a implementării proiectului;

- Au fost elaborate şi transmise patru rapoarte de progres;

- În data de 28.10.2010 a fost depusă prima Cerere de rambursare.

- Au fost emise de către  proiectant 11 dispoziții de șantier, în vederea remedierii neconcordanțelor între Poriectul tehnic și situația din teren.

- În data de 01.09.2010 s-a semnat contractul nr. 13.361/01.09.2010, privind relocare reţea de telecomunicaţii.

- În anul 2010 au fost realizate 14,5% din lucrările proiectului, fiind decontate 10,4% (1.773.831,06 lei).

2. „Parc Auto pentru Sporturi cu Motor”

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Valoarea acestuia este de 55.883.136 lei cu TVA lei, din care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 20.524.153 lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean Mureş este de 26.198.066 lei (inclusiv cheltuieli neeligibile), restul fiind TVA în valoare de 9.160.917 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea locală şi regională prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea în judeţul Mureş a unui „turism de nişă” – pentru amatorii de sporturi cu motor.

În data de 02.06.2010 a fost predat de către ADR Centru contractul de finanţare nr. 715 / 13.05.2010.

În anul 2010, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Au fost realizate acțiuni de promovare a proiectului în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a POR

- Notificarea ADR şi AMPOR privind completarea şi modificarea UIP  precum și privind modificarea calendarului activităților proiectului;

- Încheierea a Acordului de asociere cu EonGaz pentru realizarea conductei de gaz care va alimenta investiţia;

- Prelungirea Autorizaţiei de construire;

- A fost organizată licitația pentru desemnarea serviciilor de supervizare a lucrărilor – Inginerului, fiind demarată la data de 03.07.2010 și anulată la data de 10 septembrie 2010 datorită faptului că au fost primite doar oferte neconforme;

- A fost organizată licitația pentru execuţia lucrărilor, procedura fiind lansată pe data de 7 septembrie 2010 și anulată la data de 28 decembrie 2010 datorită faptului că au fost primite doar oferte neconforme;

- Întocmirea a două Rapoarte de progres și desfășurarea vizitelor de monitorizare.

3. „Asigurarea condiţiilor de implementare a sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate”

Proiectul a fost depus spre finanţare în aprilie 2009 în cadrul POS DCA. Acesta are o valoare de 594.167 lei, din care 489.314 lei finanţare nerambursabilă şi 104.853 lei cofinanţare.

Prin proiect se vor realiza:

- Instruirea teoretico-practică unitară a personalului cu funcţii de conducere din Consiliul Judeţean Mureş şi din instituţiile subordonate privind modul de realizare a lucrărilor de management în acord cu SLMP;

- Asigurarea condiţiilor de implementare a SLMP în Consiliul Judeţean Mures şi în instituţiile subordonate printr-un cadru informatizat, care va fi folosit pentru întocmirea lucrărilor de management;

- Lucrări practice de management, de către cadrele de conducere din Consiliul Judeţean Mureş şi din instituţiile subordonate, în acord cu Sistemul legislativ managerial public (SLMP), folosind un cadru organizatoric informatizat.

Proiectul a trecut de toate etapele de evaluare, iar contractul de finanţare nerambursabilă a fost semnat în data de 26 aprilie 2010.

În 2010 în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Au fost achiziţionate 109 licenţe ale unui program informatic şi serviciile de instruire aferente.

- A fost achiziţionat serverul şi cele două programe informatice pentru server, necesare pentru instalarea şi funcţionarea programului informatic.

- În octombrie 2010 a fost virată prefinanţarea în valoarea de 99.860 lei.

- A fost efectuată plata pentru achiziţia serverului şi a programelor informatice aferente în valoare de 31.331,08 lei cu TVA.

- În perioada noiembrie-decembrie 2010 a fost instalat programul informatic pe server şi au fost configurate drepturile de acces.

- În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011 au avut loc cursurile şi seminariile online pentru cei 6 tutori desemnaţi dintre cele 109 cadre de conducereparticipante la proiect.

- În ianuarie a fost recepţionat certificatul de licenţă pentru cei 109 utilizatori.

- În data de 18 ianuarie a avut loc primul curs pentru cele 109 cadre de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate.

- Au fost derulate activităţile de promovare a proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală.

4. „Promovarea judeţului Mureş”

Proiectul a fost depus în 15.01.2009 în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.3 – promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Valoarea acestuia este de 623.720,00 lei, din care finanţare nerambursabilă: 431.200,00 lei, cheltuieli neeligibile: 63.000,00 lei, cofinanţare: 8.800,00 lei şi TVA: 120.720,00 lei.

Data semnării contractului de finanțare: 28 octombrie 2010.

Durata de implementare a proiectului: 25 luni. (28.11.2012).

Prin proiect se vor realiza:

- 3.000 de DVD-uri de prezentare, cu opţiunea de selectare a limbii de prezentare;

- 9.000 de broşuri,câte 1.500 buc. în fiecare limbă;

- 18.000 de pliante, câte 3.000 buc. în fiecare limbă;

- 3.000 de afişe, câte 500 buc. în fiecare limbă

În 2010 în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Au fost derulate activitățile de publicitate conform manualului de identitate vizuală.

- S-a început documentația de atribuire pentru achiziția materialelor de promovare.

5. „Incubator de afaceri în judeţul Mureş”

Proiectul este finanţat în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2004. Valoarea proiectului: 3.800.000 lei, cofinanţarea fiind de 2.150.000 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în 12 decembrie 2007, iar proiectul se va derula până în decembrie 2013.

Prin acest proiect se acordă suport financiar pentru:

- Amenajarea/reabilitarea unui spaţiu adecvat incubatoarelor de afaceri;

- Instruirea a maximum 100 de potenţiali întreprinzători/incubator, inclusiv realizarea suportului de curs;

- Evaluarea proiectelor şi selecţia a 20 de întreprinzători/incubator;

- Consultanţă acordată în perioada de pre-incubare;

- Organizarea trimestrială a seminarilor de instruire pentru beneficiarii programului;

- Promovarea on-line a activităţii incubatorului;

- Alocaţii financiare nerambursabile destinate IMM.

În 2010 în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- A fost finalizată procedura de selecţie a Administratorului Incubatorului. În data de 01.04.2010 a fost întocmit raportul procedurii nr. 4776, având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie publică a serviciilor de „Administrare a Incubatorului de afaceri din cadrul Parcului Industrial Mureş Ungheni” către SC Parc Industrial Mureş SA.

- Au fost finalizate lucrările de construire a clădirii Incubatorului de afaceri în judeţul Mureş, începute în baza contractului 11A/24.02.2009

- Inaugurarea oficială a clădirii Incubatorului a avut loc în data de 11 iunie 2010.

- În data de 17 septembrie 2010 a avut loc procedura de predare-primire în administrare a imobilului Incubatorului de afaceri în judeţul Mureş către  SC Parc Industrial Mureş SA.

- Administratorul Incubatorului a încheiat 20 contracte cu firmele care sunt incubate in cadrul proiectului.

6. „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

Proiectul este finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, beneficiarul acestuia este Consiliul Judeţean Harghita, Consiliul Judeţean Mureş fiind partener. Valoarea proiectului este de 10.314.600 lei, din care cofinanţarea pe care trebuie s-o asigure Consiliului Judeţean Mureş este de 39.153 lei. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 25.09.2008, termenul final de implementare fiind 25.09.2011.

Rezultatele scontate ale proiectului sunt:

- Înfiinţarea a 10 telecentre în judeţele implicate (2 în judeţul Mureş);

- Formarea a 792 de tineri şomeri în cadrul proiectului (aprox. 159 de persoane la nivelul judeţului Mureş);

- Angajarea a 150 de şomeri în cadrul proiectului (30 de persoane la nivelul judeţului Mureş).

În 2010 în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- În data de 24 februarie a avut loc inaugurarea oficială a telecentrului din Periş, iar în data de 26 februarie a celui din Corunca.

- Au început cursurile de formare a şomerilor din cadrul proiectului, în cele doua telecentre, până în prezent derulându-se următoarele module:

  - Operator calculator electronic şi reţele

  - Contabilitate

  - Operator introducere, validare şi prelucrare date

  - Asistent relaţii şi comunicare

  - Designer pagini WEB

  - Competenţe antreprenoriale

  - Operatori vânzări prin telefon

- Au fost derulate activitățile de publicitate conform manualului de identitate vizuală.

C. PROIECTE DEPUSE ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI FINANŢĂRI

1. „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani-Sărăţeni”

Proiectul a fost depus în data de 25.03.2009 în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură.

Acesta are o valoare de 51.970.661,67 lei, din care valoarea finanţării POR: 42.169.937,93 lei, cofinanţare CJM: 1.582.548,97 lei şi TVA: 8.218.174,77 lei.

Proiectul presupune :

-Reabilitarea sistemul rutier pentru 13,55 km drum,

-Înlocuirea a 34 podeţe vechi cu podeţe noi si execuţia a 55 podeţe noi

-Execuţia a 18.130ml şanţuri betonate, 1448ml rigola carosata şi 787 ml rigolă betonată

-Consolidarea drumului prin construirea a 375 ml ziduri de sprijin şi 2250 coloane benetto

-Reabilitarea a 2 poduri cu lăţimea de 10 respectiv 15 m

Conform adresei ADR Centru nr. 8787/10.06.2009, proiectul a întrunit un punctaj de 4,19 puncte din 6 posibile, cererea de finanţare fiind inclusă în lista de rezervă şi urmând ca în măsura disponibilizării de resurse pentru finanţarea acestui proiect să fim contactaţi pentru trecerea în etapa precontractuală.

2. „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

Proiectul a fost depus spre finanţare în 07.07.2009, în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe.

Acesta are o valoare de 10.150.223,48 lei, din care 8.230.381,99 lei finanţare nerambursabilă, 167.966,98 lei cofinanţare, 139.541,80 lei cheltuieli neeligibile şi 1.612.332,71 lei TVA (19%) .

Proiectul a fost inclus in lista de rezervă a ADR Centru, Domeniul major de intervenţie 5.1.  prin scrisoarea nr. 1861/02.02.2010.

Punctajului obţinut de proiect în urma evaluării acestuia din punct de vedere tehnic şi financiar a fost de 5,13 puncte din 6 posibile.

3. „Reabilitarea Casei „Makariás” Tîrgu-Mureş”

Proiectul a fost depus spre finanţare în 30.07.2009, în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe.

Acesta are o valoare de 4.465.953,49 lei, din care finanţare nerambursabilă 2.138.838,76 lei, cofinanţare 43.649,77 lei, cheltuieli neeligibile 1.570.413,56 lei şi TVA 713.051,40 lei.

Proiectul a fost inclus în lista de rezervă a ADR Centru conform scrisorii de înştiinţare nr. 8174/05.05.2010. Număr de puncte acumulate 4,08 din 6 posibile.

De asemenea, ulterior includerii în lista de rezervă, din partea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România ni se comunică existenţa unei cereri de retrocedare care are ca obiect prezentul imobil. În prezent aceasta este în curs de soluţionare.

4. „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”

Proiectul a fost depus în data de 15.10.2009, în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Acesta are o valoare de 11.268.606,20 lei, din care 8.838.502,53 lei finanţare nerambursabilă, 251.429,00 lei cofinanţare şi 2.178.674,67 lei TVA.

Proiectul a trecut de toate fazele de evaluare, fiind declarat acceptat pentru etapa de contractare.

În data de 03.12.2010 a avut loc vizita la faţa locului, recomandarea acesteia fiind recomandarea încheierii contractului de finanţare.

5. „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş”

Proiectul a fost depus în data de 11.11.2009, în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Acesta are o valoare de 18.067.180,00 lei, din care 14.892.641,00 lei finanţare nerambursabilă, 303.932,00 lei cofinanţare şi 12.870.607,00 lei TVA.

În 2010, în urma unei proceduri de achiziţie, au fost elaborate proiectul tehnic, caietul de sarcini, detaliile de execuţie şi documentaţiile tehnice. Proiectul a trecut de etapele de evaluare tehnică şi financiară, dar având în vedere că alocarea financiară regională pentru DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 al POR 2007-2013 a fost atinsă, în octombrie 2010 cererea de finanţare a fost inclusă în lista de rezervă.

6. „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Mureş”

În cadrul măsurii ISPA “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu din România”, Ministerul Mediului şi Pădurilor a contractat în anul 2007 firma de consultanţă Eptisa International/ MVV Consulting şi Rodeco Consulting, în vederea elaborării Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apa si apa uzata in judeţul Mureş’’.

Proiectul a fost elaborat şi depus spre finanţare în cadrul POS Mediu , Axa prioritară 1, Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în data de 17.12.2010, actualmente fiind declarat în stadiul de implementare.

În baza aceluiaşi contract de asistenţă tehnică a fost întocmit Master Planul pentru sectorul de apă şi canal aferent judeţului Mureş, acesta fiind anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare din data de 5 martie 2010, semnat între operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.

Valoarea Proiectului conform Studiul de fezabilitate este de 110.875.967 Euro, valoare care nu cuprinde TVA.

Studiul de fezabilitate, s-a concentrat pe acele investiţii care au fost incluse în prima etapă în Master Plan şi care corespund acelor proiecte care vor fi propuse co-finanţării din fonduri UE. Acestea conţin studiile tehnice, financiare şi instituţionale, studiile de impact şi proiectarea cerută pentru Aplicaţie pentru co-finanţarea proiectelor, în concordanţă cu legislaţia naţională şi UE în vigoare.

Alături de acest studiu, s-au elaborat şi aprobat de către Consiliul tehnico - economic al S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Valoarea co-finanţării aferentă fiecărei autorităţi ale administraţiei publice locale din cadrul proiectului, cât şi cea pentru Consiliul Judeţean Mureş (care va fi co - finanţatorul pentru investiţiile: reabilitare  aducţiune Voiniceni - Sărmaş, construire aducţiune Band - Pănet, construire aducţiune Valea Nirajului) este următoarea:

| Autoritatea Publica Locala | Valoare Lucrări Euro | Pondere - % | Procent de co-finanţare din Buget Local (Euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tirgu Mures | 23,190,782 | 20.92% | 415,950 |
| Reghin | 10,700,514 | 9.65% | 191,924 |
| Sighisoara | 10,816,914 | 9.76% | 194,012 |
| Tirnaveni | 13,715,401 | 12.37% | 245,999 |
| Ludus | 18,377,445 | 16.57% | 329,618 |
| Iernut | 7,660,578 | 6.91% | 137,400 |
| Cristuru Secuiesc | 4,031,581 | 3.64% | 72,310 |
| Consiliul Judeţean | 22,382,750 | 20.19% | 401,457 |
| TOTAL PROIECT | 110,875,965 | 100.00% | 1,988,671 |

TVA aferent valorii lucrărilor se suportă de la bugetul de stat, care de altfel ar fi în sarcina autorităţilor publice locale ca viitori proprietari ai bunurilor realizate prin proiect.

Urmare implementării Proiectului, vor fi respectate termenele privind conformarea României la cerinţele Uniunii Europene, (respectiv a Judeţului Mureş), în ceea ce priveşte calitatea apei rezultate din Staţia de tratare apă, calitatea apei ce se întoarce în emisar după epurarea apelor uzate în Staţia de epurare, creşterea gradului de acoperire al conectărilor la reţelele de distribuţie apă potabilă şi de colectare ape uzate, dezvoltarea infrastructurii pe domeniu, creşterea nivelului de trai şi dezvoltarea durabilă a serviciului la autoritatea beneficiară.

D. PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE

În 2011, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” intenţionează să depună un alt proiect în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. Prin acesta vor continua achiziţiile de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă începute în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru”. Proiectul va avea o valoare de aproximativ 20.000.000 lei, din care cel puţin a şasea parte îi revine judeţului Mureş.

CENTRUL EUROPE DIRECT

În vederea continuităţii Centrului Europe Direct şi a activităţilor de informare europeană, Consiliul Judeţean a depus şi a câştigat proiectului intitulat „ Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor Europe Direct pe perioada 2009-2012”, în valoare de 28.800 Euro. Proiectul a fost finanţat în proporţie de 50% de către Comisia Europeană, respectiv 14.400 Euro.

Activitățile prevăzute pentru anul 2010 au făcut parte din subcomponenta proiectului mai sus amintit, finanțat de către Comisia Europeană în fiecare an din perioada amintită

Activităţile de informare s-au concentrat în jurul priorităţilor de comunicare ale Comisiei Europene pe anul 2010, respectiv lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale,protecţia mediului, Europa şi tinerii dar s-a ţinut cont şi de nevoile locale de informare.

Planul de activităţi din cadrul proiectului a fost structurat pe module date de Comisia Europeană şi standardizate pentru toate centrele Europe Direct din Uniunea Europeană.

Fiecare modul conţine indicatori, de respectarea acestora depindea gradul de realizare al activităţilor din cadrul modulelor. Acestea au fost bugetate cu sume forfetare, necesare derulării activităţilor.

Astfel, activităţile centrului Europe Direct Mureş pe anul 2010 au fost structurate şi realizate după cum urmează:

Modul 1- Servicii de informare de bază pentru publicul larg

Indicatori folosiţi de finanţator: acces direct stradal, vizibilitate asigurată, deschis minimum 20 ore pe săptămână, personal cu experienţă în comunicare şi informare.

În cadrul acestui modul au fost oferite informaţii pentru publicul larg şi pentru vizitatorii centrului. Peste 175 de persoane au beneficiat direct de informaţii referitoare la fondurile europene, programele de finanţare, instituţii europene, alegeri europarlamentare.

Am continuat, la solicitarea instituţiilor de învăţământ, seria prezentărilor „Eurosteluţa” pentru copii de clasele I-IV.

Modulul 5- Materiale tipărite

Indicatori: 1500 de exemplare, conţinând minim 10 pagini, reprezentând 15.000 pagini, format A5.

Am tipărit broşura „Întrebări şi răspunsuri despre UE” full color, care este distribuit diferitelor grupuri ţintă.

La adunarea generală a centrelor Europe Direct de la Sovata 2010, broşura a câştigat titlul de cel mai bun produs informativ tipărit pe ţară.

Modulul 6 –Mass-media

Indicatori: minim de 40 de materiale de presă cu conţinut centrat pe nevoile locale de informare despre UE şi pe priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene.

În cadrul acestui modul am publicat un număr de 20 de articole, informări, comunicate de presă, pe diferite teme europene, în special în domeniul fondurilor şi finanţărilor europene.

Am acordat interviuri radio cu ocazia diferitelor activităţi de informare organizate la sediul centrului, de asemenea am participat la două emisiuni televizate, a câte 120 minute în limbile română şi maghiară unde am prezentat structura şi obiectivele centrului nostru. Am acordat informaţii telefonice mass-mediei la solicitarea acesteia cu privire la programele europene şi fondurile nerambursabile. Tot în cadrul acestui modul au fost realizate două spoturi publicitare, în limbile română şi maghiară, a câte 30 de secunde, cu serviciile oferite de Centrul Europe Direct şi care au fost difuzate pe postul de televiziune Antena 1 Târgu Mureş.

Modulul 8-Evenimente în aer liber

Ziua pământului, ediţia 2010  - cu această ocazie am organizat un tur al bicicliştilor în Târgu Mureş, moment care a implicat cca 700 de persoane de toae vârstele şi care, prin acţiunea lor au încercat să atragă atenţia asupra poluării oraşului în care trăim şi asupra necesităţii folosirii unor mijloace de transport nepoluante, sustenabile.

Acţiunea a fost organizată cu colaborarea unor asociaţii care activiează în domeniul protecţiei mediului.

Sărbătorirea zilei de 9 mai – Cu această ocazie a fost instalat punctul de informare al Centrului Europe Direct în centrul municipiului Târgu Mureş unde au fost distribuite materiale informative, broşuri şi alte produse referitoare la Uniunea Europeană,

Cu ajutorul unor voluntari de la Universitatea Petru Maior am reuşit distribuirea a unui volum de peste 200 kg de materiale, standul nostru fiind vizitat de peste 300 de persoane pe parcursul zilei.

Participare la masa rotundă organizată cu ocazia „ Târgului ONG urilor” din data de 8 mai2010.

Cu această ocazie, au fost trecute în revistă posibilităţile de parteneriate între societatea civilă şi autoritatea publică judeţeană, precum şi sprijinul acordat de Consiliul Judeţean ONG-urilor în derularea unor proiecte de finanţare.

Organizarea spectacolului internaţional „ Europa pe scenă”

Tineri din 5 ţări – Franţa, Germania, Anglia, Irlanda şi România au prezentat o manifestare culturală intitulată Europa pe scenă.

Evenimentul a avut loc sub egida „ Anul solidarităţii şi luptei împotriva excluziunii sociale”.

Reprezentanţii localităţilor Montigny le Bretonneux, Kierspe, Wicklow, Lunca au prezentat un spectacol de cântece, dansuri, redând astfel tematica europeană prin intermediul artei şi a spectacolului.

Timp de o săptămână, elevii, pe lângă repetiţii şi spectacolul efectiv au beneficiat şi de un program turistic, având şi posibilitatea de a se întâlni şi cunoaşte tineri români.

Spectacolul a avut loc la scena de vară a municipiului Târgu Mureş la care au participat peste 200 de spectatori de toate vârstele.

De asemenea, au participat și reprezentanţii oficiali ai regiunilor, oraşelor prezente la spectacol, fapt ce a dat posibilitatea unor schimburi de informaţii între oficialităţi.

Organizarea Săptămânii mobilităţii europene”.

Au participat în jur de 1000 de biciclişti – cel mai mare numar de participanti din ultimii 3 ani-  de toate vârstele, pe un circuit stabilit în Târgu Mureş pentru a sensibiliza autorităţile cu privire la poluarea mediului.

Au fost împărţite materiale promoţionale, tricouri şi apă minerală tuturor participanţilor.

Alt proiectul gestionat de Compartimentul Integrare Europeană din cadrul Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte este:

„Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniul managementului de proiect şi al achiziţiilor publice”

Proiectul finanţat în cadrul POS DCA, beneficiarul este Fundaţia Centrul de Resurse Juridice, Consiliul Judeţean Mureş fiind partener, alături de Consiliile Judeţene Bacău, Gorj, Vâlcea şi Galaţi. Valoarea proiectului este de 432.000 Euro, din care 423.000 Euro finanţare nerambursabilă şi 9.000 Euro cofinanţare. Proiectul şi-a propus să crească eficacitatea organizaţională în administraţia publică locală şi să dezvolte cunoştinţe şi expertiză în două departamente cheie: management de proiecte - proiecte europene şi achiziţii publice. Proiectul vizează instituţiile primarului din primele 5 oraşe ca număr de locuitori din fiecare judeţ şi instituţiile consiliului judeţean din fiecare judeţ partener. 180 de funcţionari publici şi angajaţi contractuali încadraţi în aceste autorităţi publice locale vor beneficia de pregătire profesională în managementul proiectelor şi achiziţii publice.

Contractul de finanţare a fost semnat în 8 septembrie 2009, iar durata de implementare a proiectului este de 10 luni. În decembrie 2009 a avut loc prima întâlnire între reprezentanţii Centrului de Resurse Juridice şi cei ai Consiliului Judeţean Mureş. Proictul a fost terminat urmează transmiterea diplomelor către participanți.

Obiectivele propuse pentru anul 2010 au fost realizate, cu respectarea indicatorilor impuşi de către Comisia Europeană.

Din data de 09.09.210 Compartimentul Integrare Europeană a trecut definitiv în cadrul Servicului Dezvoltare Regională.

COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI

Activităţile desfăşurate de Compartimentul pentru Protecţia Mediului în cursul anului 2010, au fost în conformitate atât cu atribuţiile care îi revin, conform regulamentului de funcţionare al compartimentului, dar şi cu cerinţele specifice ale Unităţii de Implementare a Proiectului PHARE 2005/017 - 553.04.03/08.01 - Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul deşeurilor. Astfel, aceste activităţi pot fi sintetizate în funcţie de tipul acţiunilor desfăşurate, astfel :

- SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢULUI MUREŞ  (Proiect PHARE 2005/017 - 553.04.03/08.01 - Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul deşeurilor)

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”, în valoare totală de  188.242.469 lei fără TVA, a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia CE nr. C(2010)3587/25.06.2010, şi va beneficia de finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Prin acest proiect se vor realiza investiţiile prioritare legate de managementul integrat al deşeurilor la nivel judeţean (colectare separată, valorificare-reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor în condiţii de maximă siguranţă pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deşeuri).

Principalele activităţi desfăşurate pe proiect în cursul anului 2010 :

- a fost  finalizată  documentaţia tehnică a proiectului,

- au fost îndeplinite de către CJM,  toate obligaţiile de eligibilitate aşa cum au fost solicitate din partea Ministerului Mediului,

- în data de 17.03.2010 a fost transmisă către Comisia Europeană aplicaţia de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” împreună cu documentele suport aferente (SF, analiza CB, Analiza instituţională, studiul EIA) şi declaraţiile de eligibilitate şi de angajament ale beneficiarului, în vederea aprobării finanţării şi semnării contractului de finanţare,

- a fost adoptată de către Comisia Europeană Decizia de Aprobare a finanţării proiectului judeţului Mureş – Decizia CE nr. C(2010)3587/25.06.2010,

- a fost emis Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1031/30.06.2010 privind aprobarea finanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”,

- a fost semnat contractul de finanţare nr. 99065/30.06.2010 pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”

- au fost finalizate documentaţiile tehnice în vederea lansării procedurilor de atribuire pentru următoarele componente ale proiectului :

  - atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii „Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Mureş – publicat în SEAP sub nr. 107.320/08.08.2010

  - atribuirea contractului de proiectare şi execuţie  „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş – publicat în SEAP sub nr. 111783/24.11.2010

- în cadrul proiectului sunt în curs de realizare următoarele investiţii - cuprinse la categoria „cheltuieli neeligibile” dar care revin în sarcina Consiliului Judeţean - pentru care  au fost întocmite documentaţiile tehnice în vederea lansării procedurilor de atribuire  :

  - atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect  execuţia şi întreţinerea lucrării „Drum de acces la depozitul ecologic zonal de deşeuri Sînpaul” – publicat în SEAP sub nr. 102522/21.06.2010

  - atribuirea contractului având ca obiect execuţia reţelei de alimentare cu energie electrică a amplasamentului viitorului depozit ecologic zonal – publicat în SEAP sub nr. 273789/26.11.2010

- au fost întocmite documentaţiile pe baza cărora au fost obţinute avizele, acordurile şi autorizaţiile de construcţie aferente proiectului, precum  şi cele necesare demarării procedurilor  de declarare a utilităţii publice a obiectivului de investiţii „Drum de acces la depozitul ecologic zonal – Sînpaul” în vederea exproprierii suprafeţelor de teren necesare realizării acestuia.

II.   ALTE ACŢIUNI SPECIFICE COMPARTIMENTULUI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

- A fost implementat Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, conform Legii 132/2010.

Întâlniri de lucru, acţiuni de informare şi conştientizare pe tema problemelor de mediu din judeţul Mureş

- În cursul anului 2010 au fost organizate o serie de întâlniri de lucru şi de informare pe tema problemelor de mediu din judeţul Mureş ( Bicapa şi Carbid Fox) sau referitoare la proiectul privind sistemul integrat de gestionare a deşeurilor care urmează a se realiza în judeţul Mureş (prezentarea proiectului, analizarea stadiului proiectului, analizarea detaliilor tehnice, a alternativelor tehnice propuse în cadrul MP, aspecte legate de gestionarea deşeurilor in judeţ pana la implementarea sistemului integrat). La aceste întâlniri de lucru au participat alături de reprezentantul CJM şi membrii UIP, reprezentanţii ai MMDD, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Mureş, reprezentanţi ai tuturor autorităţilor publice locale orăşeneşti şi comunale din judeţ, membrii ADI Ecolect,  reprezentanţi ai consultantului, OI POS Mediu Sibiu, ARPM Sibiu, APM Mureş, Garda de Mediu Mureş, consilieri judeţeni, consilieri municipali Tg. Mureş, reprezentanţi ai AQUASERV, Administraţia Naţională Apele Române, Inspectoratul pentru Servicii de Urgenţă.

Monitorizare Planului Regional de Acţiune pentru Mediu

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) este un document actualizat care reflectă strategia de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru.

- În vederea monitorizării stadiului de implementare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor în conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Compartimentul de Mediu a întocmit şi transmis rapoartele de monitorizare a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru la nivelul judeţului Mureş, solicitate de Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu.

Monitorizare Planului Local de Acţiune pentru Mediu

- S-a monitorizat şi raportat către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, stadiul de realizare al acţiunilor cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu.

Conform rapoartelor de monitorizare culese din teritoriu, centralizate şi transmise Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului rezultă faptul că măsurile aflate în responsabilitatea autorităţilor publice şi care aveau termene de realizare pentru anul 2010 au fost îndeplinite. Toate celelalte măsuri sunt în curs de realizare conform planului de acţiune, înregistrându-se progrese în special în obţinerea de finanţări pentru domeniile apă/apă uzată, canalizare şi gestionarea deşeurilor.

Promovarea altor proiecte de mediu la nivelul judeţului Mureş

1. „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

Acest program are drept obiective reducerea evacuării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, precum şi prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi deci sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.

Au fost selectate pentru a beneficia de investiţii în cadrul programului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, comunele Gorneşti şi Crăieşti.

Astfel, la nivelul comunei Crăieşti, a fost elaborată şi aprobată documentaţia tehnică aferentă investiţiilor ce vor fi realizate, urmând a fi lansată procedura de atribuire a contractului iar la nivelul comunei Gorneşti este în curs de realizare documentaţia tehnică aferentă investiţiilor ce urmează a fi realizate.

2. „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor,  coordonarea fiind asigurată, la nivelul judeţului, de către Consiliul Judeţean Mureş.

Au fost depuse spre finanţare 2 proiecte pentru împădurirea unor terenuri agricole degradate aflate pe teritoriul administrativ al comunelor Râciu şi Saschiz. Proiectul depus de comuna Râciu a fost aprobat pentru finanţare. Contractul  a fost semnat în luna decembrie 2010, activităţile din proiect urmând a fi realizate prin intermediul CJ Mureş în calitate de coordonator al Programului  de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, la nivel judeţean, derulat de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

3. Campania „Nu fii Dezordinar”

La iniţiativa Asociaţiei Corb 44 în parteneriat cu Ministerul Mediului, s-a lansat campania socială „Nu fii Dezordinar”, în cadrul căreia Consiliul Judeţean Mureş s-a implicat în vederea conştientizării populaţiei cu privire la protejarea mediului, prin colectarea selectivă a gunoaielor din spaţiile destinate recreării din jurul oraşelor. S-au monitorizat, centralizat şi transmis informaţiile solicitate primăriilor necesare implementării campaniei.

4. Proiectul „Let”s Do It, Romania !”

Consiliul Judeţean Mureş în  parteneriat cu Asociaţia EcoAssist la care s-au alăturat şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor, Agenţia Naţională Apele Române, Jandarmeria Română, Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, autorităţi publice locale  s-a implicat în implementarea acestui proiect – care este cel mai mare proiect de implicare socială organizat până în prezent în România, principalul obiectiv al acestuia fiind curăţarea mormanelor de gunoi generate de oameni în arealele naturale ale ţării, într-o singură zi - Ziua de Curăţenie Naţională stabilită pe data 25 septembrie 2010.

5.  Promovarea proiectelor de energie regenerabilă

Au fost transmise autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, informaţii referitoare la propuneri de parteneriat şi proiecte în domeniul producerii de energie din resurse regenerabile finanţate de către Administraţia Fondului pentru Mediu sau din alte surse.

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

În anul 2010, Programul colaborărilor externe a avut ca scop principal dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente şi iniţierea de noi proiecte de colaborare cu diverse instituţii şi autorităţi din alte state europene.

În acest sens, atât conducerea Consiliului Judeţean Mureş, cât şi consilierii judeţeni, alături de funcţionari publici din cadrul direcţiilor de specialitate au participat la seminarii, conferinţe, vizite de studiu şi schimburi de experienţă, organizate în diverse ţări europene. În total 19 persoane au participat la un număr de 13 manifestări internaţionale. Tematica acestor manifestări s-a axat pe: gestionarea proiectelor cu finanţare europeană; protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor; managementul dezastrelor; cetăţenie europeană; sănătate; cultură şi dezvoltare aeroportuară.

Programul anual de schimburi a cuprins şi primirea unor delegaţii străine: în total 16 delegaţii compuse din 120 persoane.

În cursul anului 2010 au fost  continuate relaţiile de colaborare cu judeţele Györ Moson Sopron, Zala şi Szabolcs Szatmar Bereg, din Ungaria, ca rezultat al acordurilor semnate.

Pentru asigurarea continuităţii relaţiilor de colaborare cu Oraşul francez Montigny le Bretonneux, o delegaţie a acestui oraş, a participat în cursul lunii iulie la evenimentul „Europa în Scenă” - un spectacol itinerant, având ca obiectiv favorizarea întâlnirilor inter-culturale şi promovarea culturii partenerilor participanţi (Montigny le Bretonneux (Franţa), Denton (Marea Britanie), Kierspe (Germania), Wicklow (Irlanda), Lunca şi Tîrgu Mureş (România). Pe bază de reciprocitate, o delegaţie a Consiliului Judeţean a participat la manifestarea Târgul de Crăciun, ce a avut loc în Montigny, în luna decembrie.

În ceea ce priveşte relaţia de înfrăţire cu Provincia Shanxi din R.P. Chineză,  menţionăm că în cursul lunii noiembrie 2010, o delegaţie formată din 6 reprezentanţi ai Provinciei, condusă de Vicepreşedintele Provinciei Shanxi, dl. Wang Yaan au efectuat o vizită oficială în judeţul nostru. Cu ocazia discuţiilor purtate, au fost identificate posibilităţi de explorare în cursul anului 2011, a unor domenii precum: dezvoltarea cooperării economice, ştiinţifice, culturale şi colaborarea în domeniul administraţiei publice, învăţământului, sănătăţii, culturii şi artei.

Nu au fost neglijată nici relaţia noastră tradiţională cu Adunarea Regiunilor Europei (ARE). În calitate de membru cu drepturi depline în cadrul ARE, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, respectiv consilieri judeţeni şi funcţionari publici, au participat la şedinţele plenare ale comisiilor de specialitate din care facem parte: Afaceri instituţionale, Dezvoltare regională, Coeziune socială, politică socială şi sănătate.

Au fost plătite cotizaţiile de membru ARE, ARC (Asociaţia  Regiunilor Aeroportuare) şi EFUS, pe anul 2010.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, în calitate de membru titular al Comisiei pentru cultură, educaţie şi cercetare (EDUC) şi ENVE (Mediu, Schimbări Climaterice şi Energie) a Comitetului Regiunilor (CoR), a participat la sesiunile plenare ale acestui organism european şi la lucrările comisiilor.

O altă direcţie a relaţiilor externe ale Consiliului Judeţean Mureş a fost către extinderea relaţiilor de colaborare. În acest context, în anul 2010, au fost puse bazele colaborării cu Provincia Huila din R.P. Angola, urmare a vizitei oficiale efectuate în perioada 21-26 noiembrie, de către o delegaţie a acestei provincii, alcătuită din patru membri si condusă de dl. Guvernator Isaac Francisco Maria dos Anjos. Scopul vizitei l-a reprezentat stabilirea unor relaţii de colaborare între judeţul Mureş şi Provincia Huila, care urmează să fie materializate printr-un acord de cooperare, care se va semna în cursul anului 2011 în Provincia Angoleză, cu ocazia vizitei de răspuns a conducerii judeţului Mureş în Huila.

Tot în vederea extinderii relaţiilor de colaborare ale autorităţilor locale din judeţ cu autorităţi similare din UE s-a acordat sprijin consiliilor locale pe probleme de colaborare externă în vederea încheierii unui număr cât mai mare de parteneriate externe.

O altă parte a activităţii Compartimentului Relaţii Externe şi Mass-media a constat în acţiunile de promovare a Consiliului Judeţean şi asigurarea legăturii şi reflectarea activităţii Consiliului Judeţean în mass-media. Această activitate s-a făcut în conformitate cu Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pentru anul 2010 şi în condiţiile respectării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru aceasta au fost elaborate diferite materiale spre informarea publicului despre realizările, programele, strategiile Consiliului Judeţean, activitatea preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni, directorilor din aparatul propriu.

Printre materialele emise de Consiliul Judeţean Mureş se numără:

- Comunicate, anunţuri, ştiri de presă, invitaţii,

- Publicarea materialelor emise de Consiliul Judeţean Mureş pe pagina oficială de internet a instituţiei;

- Invitaţii pentru reprezentanţii din mass-media pentru conferinţe de presă, la şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean, cu ocazia întâlnirilor şi evenimentelor speciale, invitaţii onorate de în medie de 17-25 corespondenţi de la diferite organe media;

- Publicarea hotărârilor de interes general, adoptate de Consiliul Judeţean şi ale convocatoarelor preşedintelui Consiliului Judeţean la şedinţele ordinare şi extraordinare;

- Felicitări trimise cu ocazia sărbătorilor de 8 martie, Sărbătorilor Pascale, Sărbătorilor de Iarnă, etc.

- Amplasarea bannerului Consiliului Judeţean Mureş la diferite evenimente organizate de Centrul de Informare Europa şi Serviciul Public Salvamont;

- Deschideri oficiale de către conducerea executivă la festivaluri, evenimente culturale organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliul Judeţean;

- Interviuri acordate de preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Mureş corespondenţilor din mass-media scrisă şi audio-vizuală ,

- Furnizarea de informaţii la solicitarea ziariştilor pe diferite teme, realizări, întâlniri de lucru din cadrul diferitelor direcţii ale Consiliului Judeţean, despre colaborarea cu societatea civilă,

- Distribuirea de materiale promoţionale cu ocazia sosirii delegaţiilor din străinătate;

- Monitorizarea presei scrise şi a celei audio-vizuale - materiale apărute, articole publicate, anunţuri, interviuri acordate; apărute în media locală, regională şi naţională, de limba română şi de limba maghiară, despre realizările Consiliului Judeţean Mureş, şi activitatea instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Judeţean Mureş.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

In anul 2010 biroul a fost vizitat de 4960 turiști din 42 de țări .

Noi țări din care au vizitat orasul și judetul Mures sunt; Sudan, Panama, Equador,Vietnam, Malaezia, Corea de Sud, Costa Rica, Letonia, Liberia.

Ghidurile noastre gratuite sunt traduse și tiparite in 9 limbi,

Biroul nostru oferă gratuit atât harta orașului cât și a judetului Mures, în care sunt mentionate cele mai importante locuri de vizitat

Palatul Culturii în 2010 a fost vizitat de  27413 de persoane,Turnul cu Ceas  1297, Biblioteca Teleki-Bolyai   2547.

SERVICIUL RESURSE UMANE

În anul 2010 funcţionarii publici din structura Serviciului Resurse Umane, au desfăşurat activităţi pentru realizarea principalelor obiective:

- Reîncadrarea personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi stabilirea salariilor de bază începând cu 1 ianuarie 2010, potrivit prevederilor Legii – cadru  nr.330/2009 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate şi elaborarea statelor de personal;

- Verificarea statelor de funcţii la instituţiile publice de interes judeţean, ori de câte ori au intervenit modificări legale sau la solicitarea fundamentată şi aprobată a instituţiilor şi supunerea spre aprobare ordonatorului de credite în termenul legal;

- Completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor cu toate modificările intervenite, a registrului de evidenta electronică a funcţionarilor publici, a registrului de evidenţă al salariaţilor (personal contractual), eliberări de adeverinţe la cererea funcţionarilor precum şi eliberarea adeverinţelor pentru calcularea şi recalcularea pensiilor;

- Aplicarea politicilor şi strategiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici şi  sprijinirea autorităţilor locale în aplicarea acestora;

- Elaborarea programului de perfecţionare pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate;

- Fundamentarea şi elaborarea de acte de decizie ale Preşedintelui şi Consiliului Judeţean în domeniu specific (dispoziţii şi hotărâri);

- Asigurarea desfăşurării activităţii conform programului şi a secretariatului pentru  Comisia social-culturală a Consiliului Judeţean Mureş;

- Asigurarea secretariatului Comisiilor de evaluare a proiectelor pentru activităţi culturale şi  culte şi a secretariatului Comisiilor de evaluare a managerilor instituţiilor publice de cultură;

- Participarea la concursurile organizate de consiliile locale pentru selectarea de funcţionari publici şi personal în regim contractual;

- În aplicarea prevederilor OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare s-au fundamentat proiecte de hotărâri privind  -

  - Stabilirea numărului de personal pentru aparatul de specialitate şi instituţiile publice subordonate;

  - Aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii al aparatul de specialitate al CJM;

  - Aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru camera Agricolă Judeţeană Mureş;

  - Reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş

  - Reorganizarea instituţiilor publice de cultură ca urmare a aplicării OUG 63/2010;

  - Aprobarea noilor organigrame şi state de funcţii pentru instituţiile publice de cultură şi Serviciul Public Judeţean SALVAMONT – SALVASPEO;

  - Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.

  - Elaborarea unor proceduri pe activităţile specifice;

- Sprijinirea consiliilor locale în reorganizarea aparatului de specialitate şi elaborarea  organigramei, statului de funcţii;

- Întocmirea dosarelor pentru pensionarea unor angajaţi ai Consiliului Judeţean Mureş;

- Colectarea, înregistrarea declaraţiilor de avere şi de interese a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi transmiterea lor la Agenţia Naţională de Integritate;

- Întocmirea rapoartelor statistice pentru domeniul specific de activitate.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt, unele activităţi specifice domeniului de activitate, desfăşurate în scopul realizării obiectivelor propuse.

Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi recrutarea angajaţilor

- Ocuparea funcţiilor publice vacante din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, s-a făcut conform procedurilor, pe baza documentaţiei fundamentate în cadrul serviciului, a avizelor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Astfel, s-au organizat 3 concursuri de promovare în funcţii publice de conducere a unor funcţionari publici;

- S-a organizat un examen de promovare în clasă pentru un funcţionarii publici care au absolvit o formă de învăţământ superior;

- S-au organizat două examene semestriale de promovare în grad profesional superior, pentru un număr de 11 funcţionari publici. Totodată s-au acordat trepte de salarizare pentru funcţionarii care au îndeplinit condiţiile;

- S-a participat ca membri în comisiile de concurs la nominalizarea A.N.F.P. sau la solicitarea primăriilor şi instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş.

S-au organizat concurs pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş.

Un alt obiectiv important a fost sprijinirea primăriilor în aplicarea legislaţiei în domeniul: stabilirea salariilor, organizarea concursurilor, precum şi participarea efectivă la aceste acţiuni sau mai concret întocmirea documentaţiilor de concurs pentru consiliile locale care nu au personal de specialitate (primăriile de comune).

Fundamentarea actului de decizie al autorităţii

Contribuţia noastră în luarea deciziilor autorităţii este una concretă, astfel din 403 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, un număr de 88 sunt fundamentate şi iniţiate de Serviciul Resurse Umane, reprezentând 21,84% din totalul dispoziţiilor emise pe parcursul anului 2010, iar din cele 180 Hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş, Serviciul Resurse Umane, a elaborat un număr de 15, reprezentând 8,33% totalul hotărârilor adoptate.

Rezolvarea corespondenţei autorităţii

Din totalul de 20.618 de  documente înregistrate în registratura generală a Consiliului Judeţean Mureş, 1.705 documente (8,27% din total) au fost gestionate de funcţionarii din cadrul serviciului, s-au soluţionat 5 adrese prin care se solicitau  informaţii de interes public din total 69 (7,25%) iar din totalul de 372 petiţii ,31 petiţii  (8,33%) au fost soluţionate în cadrul Serviciului Resurse Umane.

Sănătatea şi securitatea muncii

Funcţionarul cu atribuţii de „lucrător cu Sănătatea şi securitatea muncii”, a desfăşurat activităţi specifice:

- evaluare riscuri (liste de control, fişe de evaluare riscuri, calcul nivel de risc);

- elaborare Instrucţiuni Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă;

- elaborare tematici de instruire (generală, la locul de muncă, periodică);

- acţiuni de instruire -  la angajare şi periodică;

- evidenţa fişelor individuale de instructaj privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă;

- efectuarea şi actualizarea semnalizării de securitate în cadrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Mureş;

- întocmirea Planului de Prevenire şi Protecţie;

- Colectare şi centralizarea buletinelor de analiză referitoare la starea de sănătate a personalului Consiliului Judeţean Mureş;

- asigurarea secretariatului Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă;

- activităţi legate de efectuarea controlului medical periodic.

Alte activităţi curente

- Corespondenţă în domeniu cu instituţiile centrale, Instituţia Prefectului, instituţii publice subordonate, primării;

- Sprijinirea logistică a compartimentelor de specialitate în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;

- Eliberarea unor adeverinţe, copii după actele din dosarul personal sau carnetele de muncă la solicitarea titularilor;

- Întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi bazei de date privind dosarele profesionale;

- Întocmirea şi administrarea bazei de date HRMIS referitoare la funcţionarii publici din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, la solicitarea Agenţiei naţionale a Funcţionarilor Publici;

- Colectarea, înregistrarea  declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi transmiterea la Agenţia Naţională de Integritate;

-    Programarea şi urmărirea realizării concediilor de odihnă;

-    Evidenţa militară a angajaţilor din cadrul Consiliului Judeţean Mureş

COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Mureş a cuprins în planul de audit pe anul 2010 un număr de 15 activităţi de audit. Au fost încheiate un număr de 11 rapoarte de audit public intern privind  modul de desfăşurare a activităţilor din cadrul Consiliului Judeţean  respectiv a unităţilor subordonate, la finele cărora au fost stabilite recomandări şi soluţii pentru deficenţele constatate, având termene de implementare fiecare în parte, măsuri menite să contribuie la perfecţionarea activităţilor desfăşurate şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor .  Planul de audit a fost realizat în proporţie de 100%. De asemenea, au fost întocmite:  Raportul anual al  activităţii de audit,  înaintat conform prevederilor legale către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş, Planul anual al activităţii de audit pe anul 2011, Planul strategic al activităţii de audit aferent perioadei 2012-2014 ; Programul de asigurare şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de audit pe anul 2011.

Pe lângă activităţile planificate, au mai fost derulate şi alte acţiuni, în baza adreselor/sesizărilor repartizate şi a sarcinilor de serviciu. Astfel, s-a participat la activitatea de întocmire a procedurilor de lucru specifice la nivelul Consiliului Judeţean, s-au efectuat consilieri ale personalului solicitant, participarea la programe de perfecţionare profesională, elaborarea de  materiale interne sau externe solicitate .

La începutul anului 2011  se întocmeşte Raportul anual asupra activităţii de audit intern centralizat la nivelul Consiliului Judeţean şi al unităţilor subordonate care au organizat compartiment propriu de audit intern, care se va înainta până la data de 15 ianuarie către DGFP Mureş în scopul centralizării la nivel de judeţ. În cursul anului 2011 activităţile se vor derula în principal conform Planului anual de audit, întocmit şi aprobat conform prevederilor legale, care cuprinde un număr de  11 activităţi ce se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean şi unităţile subordonate. Vor fi efectuate în continuare misiuni de consiliere precum şi alte acţiuni ce implică participarea auditorilor din cadrul Compartimentului, în conformitate cu fişa postului şi sarcinile de serviciu.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

SERVICIUL JURIDIC – CONTENCIOS

În cursul anului 2010, Serviciul Juridic - coordonat de un şef serviciu, a funcţionat cu 4 consilieri juridici şi 1 consilier din cele 8 funcţii de execuţie prevăzute în organigramă, 1 post de consilier juridic fiind ocupat dar cu raportul de serviciu suspendat pentru creşterea copilului, în condiţiile legii, iar alte 2 posturi de consilier juridic fiind în prezent vacante.

Principalele activităţi ale serviciului pot fi grupate pe următoarele domenii:

1. Reprezentarea în instanţă a Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate în litigiile aflate în curs de soluţionare la diferite grade de jurisdicţie din anul/anii anteriori, precum şi într-un număr de alte 141 noi litigii promovate în anul 2010, din care:

- 32 în materia contenciosului administrativ;

- 35 litigii  de muncă;

- 58 exproprieri;

- 12 având ca obiect alte cereri, precum: pretenţii, evacuare, obligaţia de a face, rectificare CF, plasament sau contestaţie la executare;

- reprezentarea în instanţă a instituţiilor subordonate CJM în 4 cauze, având ca obiect drepturi băneşti, contestaţie la executare.

Exproprierile s-au efectuat pentru două obiective de investiţii, respectiv:

A.  Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş – investiţie ce se derulează în cinci etape.

Primele trei etape (I, II şi III) afectează o suprafaţă totală de teren de 78 ha aferentă satului Chirileu.

În prezent este finalizată etapa I – începută în anul 2009, care vizează terenurile necesare extinderii pistei de aterizare/decolare.

Etapa II care vizează zona de siguranţă a pistei, implică exproprierea a 46, de parcele din care 39 au fost finalizate.

Practic din suprafaţa totală necesară – de 78 ha, s-a expropriat până în prezent o suprafaţă de 39,4 ha. Suma alocată pentru expropriere terenuri în anul 2010 este de 12.297.486 lei (2.859.880 euro) din care au fost utilizată până în prezent suma de 9.441.545 lei (2.243.895 euro).

Etapele IV şi V, afectează o suprafaţă de teren de 40,7 ha, aferentă satului Vidrasău.

B. Drum de acces la Depozitul ecologic zonal Sînpaul – investiţie ce se derulează în cadrul proiectului SMID în judeţul Mureş, şi presupune exproprierea unui număr de 32 parcele, însumând o suprafaţă totală teren de 16408 mp. În prezent sunt pe rolul Tribunalului Mureş un număr de 15 cereri de expropriere care însumează o suprafaţă de 6719 mp teren.

2.Reprezentarea în instanţă a autorităţilor administraţiei publice locale constituite la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, în litigiile aflate în curs de soluţionare la diferite grade de jurisdicţie din anul/anii anteriori, precum şi într-un număr de alte 7 noi litigii promovate în anul 2010.

3. În domeniul societăţilor comerciale:

- a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la SC „Parc Industrial Mureş” SA.

4. În domeniul cooperării interinstituţionale:

- a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie al celor trei unităţi sanitare din reţeaua proprie a autorităţii publice judeţene: Preventoriul TBC Gorneşti, Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni.

- a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul

de administraţie la Şcoala Specială nr. 3 din Reghin.

- redactarea proiectului de HCJM şi a acordului de asociere între

Consiliul Judeţean Mureş  şi Consiliul Judeţean Cluj, inclusiv participare la grupul de lucru constituit de cele două autorităţi în acest scop.

5. În domeniul administrării patrimoniului, serviciul juridic a participat la activitatea de evidenţiere în documentele de publicitate imobiliară a dreptului de proprietate al judeţului Mureş asupra terenurilor ce au făcut obiectul exproprierii;

6. Pe lângă aceste ramuri mai ample ale activităţii de specialitate, serviciul juridic  a mai desfăşurat alte activităţi, precum:

- participare la lucrările Comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pentru acordare de finanţări nerambursabile în domeniul asistenţei sociale, culturii şi cultelor;

- aplicarea actelor normative în domeniul proprietăţii (Legea nr.10/2001), atât pentru imobile aparţinând Consiliului Judeţean Mureş, cât şi prin asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă asigurată pentru autorităţile publice la nivel local.

- întocmire de proiecte de acte normative care sunt supuse aprobării la nivel de Guvern - 2 proiecte;

- elaborarea de acte administrative supuse aprobării CJM sau Preşedintelui CJM, în număr de 9, respectiv 29, în domenii în care aceştia au competenţă de reglementare.

- participarea la realizarea programului guvernamental „Cornul şi Laptele” pentru anul şcolar 2008 – 2009;

- participarea în comisii de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii publice în cadrul CJM, a unor instituţii subordonate şi a unor primării, la solicitarea acestora;

- punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti;

- participarea la Grupul de lucru pentru identificarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a persoanelor, existente în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale din judeţul Mureş;

- asigurarea secretariatului Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Integrare Europeană, la un număr de 25 şedinţe.

- exprimarea punctelor de vedere şi propuneri pe marginea proiectelor de acte normative sau de modificare a actelor normative existente transmise de UNCJR;

- participare în comisii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări;

- avizarea contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Mureş;

- rezolvarea unui număr de 1273 acte de corespondenţă din totalul de 1285 repartizate pe anul 2010serviciului până în prezent.

Pentru anul 2011, ne propunem să asigurăm reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Mureş la toate termenele de judecată fixate în toate dosarele aflate pe rolul instanţelor, să finalizăm arhivarea tuturor documentelor produse în cursul anului 2009, precum şi a corespondenţei pe anul 2010, respectiv să asigurăm suportul juridic necesar pentru exproprierea tuturor parcelelor necesare realizării obiectivelor de investiţie aflate în curs de derulare atât la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş cât şi la Depozitul Ecologic Zonal Sînpaul – în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI CANCELARIE ,prin funcţionarii săi, a sprijinit şi îndrumat primăriile din judeţ în activitatea de eliberare a certificatului de producător, de completare a Registrului agricol, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

S-a monitorizat aplicarea prevederilor contractului încheiat de Consiliul Judeţean cu S.C. „FrieslandCampina România” S.A. pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi din clasele I-VIII din învăţământul de stat, în baza O.U.G. nr.96/2002 cu modificările şi completările ulterioare, efectuându-se în acest sens  40 controale  în unităţile de învăţământ din judeţ, atenţionându-se în scris unităţile de învăţământ, primăriile şi societatea comercială contractantă  asupra neajunsurilor constatate şi urmărind înlăturarea acestora prin  măsurile stabilite de cei vizaţi.

S-au organizat, potrivit prevederilor legale, activităţile premergătoare desfăşurării licitaţiei electronice privind atribuirea contractului de achiziţie publică pentru acordarea produselor lactate şi de panificaţie  pentru preşcolari şi elevi în anul şcolar 2010-2011.

S-a depus cerere la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru aprobarea solicitantului  de ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare

S-au făcut demersurile necesare achiziţionării certificatelor de producător pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru anul agricol 2010-2011.

S-au centralizat lunar  datele de la unităţile de învăţământ şi primării privind produsele lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor

S-a întocmit lunar  raportul privind distribuirea produselor lactate şi de panificaţie elevilor şi preşcolarilor şi s-a transmis Ministerului Administraţiei şi Internelor

S-a asigurat  asistenţa de specialitate a comisiei de agricultură a Consiliului Judeţean.

Potrivit atribuţiilor ce decurg din Anexa 1 la H.G. nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, Consiliul Judeţean prin funcţionarii Serviciului Administraţie Publică, nominalizaţi prin Dispoziţia nr. 205/2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean, au organizat întreaga procedură pentru derularea în bune condiţii pe teritoriul judeţului a PEAD 2010.

În acest sens,  a fost efectuată licitaţia potrivit prevederilor OUG nr.34/2006 pentru serviciile de depozitare şi manipulare a produselor alimentare (faina alba, faina de mălai, paste făinoase, biscuiţi, lapte praf si zahar) care fac obiectul programului, prin procedura „cerere de oferta” si a fost încheiat contractul de prestări servicii de depozitare si manipulare cu  S.C. SACOMET S.A. - Tîrgu Mureş. Au fost încheiate Acorduri de cooperare privind furnizarea de produse alimentare cu APIA Bucureşti şi cu toate primăriile din judeţ (102). În paralel a fost  elaborat  de către Serviciul Administraţie Publică  în colaborare cu APIA Mureş “Ghidul tehnic de proceduri de lucru PEAD 2010”, a fost transmis către Primăriile din judeţ, s-au constituit “Grupurile locale de lucru PEAD 2010” si „Reţeaua judeţeană PEAD 2010” pentru a putea colabora operativ în transmiterea datelor, furnizarea raportărilor si derularea programului.

Grupul Judeţean PEAD 2010 a organizat în luna august 2010 o sesiune de instruire a responsabililor locali PEAD şi a personalul implicat în derularea locală a planului. privind procedura de întocmire a documentaţiei, verificarea eligibilităţi persoanelor înscrise in anexe, alte situaţii cuprinse în Ghidul tehnic de proceduri.

Derularea programului PEAD – 2010 se va efectua în două etape. În prima etapă s-a constituit baza de date cu beneficiarii eligibili până la data de 30 iulie 2010, pe categorii sociale, conforme legii, în colaborare cu AJOFM, CJP, DAGSPC şi primăriile din judeţ. Bază de date  care a cuprins un număr de 79.091 persoane beneficiare (în 2009: 78.547), din care: beneficiari de venit minim garantat: 23.966 (în 2009: 25.753), şomeri indemnizaţi: 9.092 (în 2009: 7.492), pensionari cu pensii de până la 400 de lei: 32.702  (în 2009: 30.888), persoane cu handicap grav şi accentuat: 1.3331 (în 2009: 14.414).

Prin Acordul încheiat cu APIA Bucureşti, judeţului Mureş i-a fost repartizată cantitatea de 1.182,562 t făină albă, 585,147 t făină de mălai, 298,309 t paste făinoase, 112,896 t biscuiţi, 108,304 t lapte praf  şi 96,512 t zahăr, un  total de 2.3873,730 tone de alimente.

În prima etapă s-a distribuit  Primăriilor  cantitatea de 1.107,274t făină albă, 553,637 t făină de mălai, 253,0912 t paste făinoase, 79,091 t biscuiţi, 79,091 t lapte praf  şi 79,091 t zahăr, un  total de 2.151,275 tone de alimente, ramând în cea de a doua etapă de derulare a redistribui în funcţie de necesităţile locale în raport cu numărul de persoane corelat cu stocul local cantitatea de 232.4548 tone de alimente.

În paralel, pentru o bună derulare a PEAD 2010, au fost consiliate şi monitorizate în toate etapele de derulare a Programului  toate primăriile din judeţ, au fost soluţionate un număr de 17 petiţii (directe sau redirecţionate), peste 20 de audienţe la sediu şi peste 180 de lămuriri telefonice ale cetăţenilor redirecţionaţi de către primării către Grupul de lucru judeţean PEAD 2010.

În aprovizionarea depozitului judeţean cu produse alimentare de către operatorii economici desemnaţi nu au apărut disfuncţionalităţi de aprovizionare fiind respectat Graficul de livrări elaborat de către APIA Bucureşti.

În această perioadă, operatorii de date, AJOFM, CJP, DAGSPC, vor transmite Consiliului judeţean baza de date cu persoanele eligibile din perioada 01.08.2010 – 31.12.2010, bază de date care ulterior va fi transmisa primăriilor spre verificare şi finalizare pentru a putea declanşa in perioada ianuarie – martie etapa a doua de derulare a PEAD 2010.

În vederea asigurării transparentei in derularea PEAD 2010, a fost dedicată o pagină privind PEAD, pe site-ul oficial al Consiliului judeţean.

A fost actualizată trimestrial  baza de date cu aleşii locali şi publicată pe pagina web oficială, dedicată primăriilor.

A fost actualizată lunar baza de date cu societăţile private de pază cu activitate în judeţul Mureş, conform prevederi Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare.

S-a colaborat cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti şi Direcţia de Sănătate Publică Mureş în implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”, finanţat prin POS – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Consiliul Judeţean a participat, în calitate de partener împreună cu  D.G.A.S.P.C. Mureş la implementarea proiectului „Harta socială a judeţului Mureş”- proiect pilot naţional pentru aflarea nevoilor de servicii sociale în judeţ şi măsura în care aceste nevoi sunt acoperite de către prestatorii de servicii sociale publici şi privaţi, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), derulat de Fundaţia Alpha Transilvană Tîrgu Mureş.

S-a participat, în calitate de membru la şedinţa Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş.

S-a participat la un număr de 16 seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri publice vizând domeniul social, organizate atât de instituţii publice şi ONG-uri cu activitate în domeniu, cât şi în parteneriat cu Consiliul Judeţean.

În cursul anului 2010, s-a participat în numele Consiliului Judeţean, în calitate de membru, la şedinţele Comisiei judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, organizate pe lângă Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Mureş.

Au fost eliberate un număr de 164 acorduri  pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii, la cererea D.G.A.S.P.C. Mureş.

În colaborare cu membri comisiilor de evaluare numite prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Mureş nr. 46/2010, în anul 2010 au fost evaluate şi subvenţionate, din bugetul propriu al  Consiliului Judeţean, potrivit legii un număr de 53 proiecte în domeniul social, promovate de către organizaţiile neguvernamentale care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Compartimentul Cancelarie, împreună cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul Consiliului Judeţean a realizat activităţi privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului JudeşeanMureş, a şedinţelor Comisaiei pentru analiza proiectelor de stemă, înregistrarea şi comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean, editarea Monitorului Oficial al Judeţului Mureş şi a Buletinului Informativ.

În anul 2010 Consiliul Judeţean s-a întrunit în 15 şedinţe, din care 3 extraordinare, adoptându-se un număr de 180 de hotărâri. Principalele probleme dezbătute în cadrul şedinţelor au fost: : rectificarea bugetului Consiliului Judeţean şi a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2010, actualizarea unor taxe şi tarife, studii de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economicipentru o serie de investiţii, administrarea patrimoniului, cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi publice, persoane juridice în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a emise un număr de 403 dispoziţii referitoare la probleme de personale, constituirea unor comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de servicii, achiziţii publice şi lucrări, aprobarea subvenţiilor nerambursabile acordate din bugetul Consiliului Judeţean acociaţiilor, fundaţiilor şi persoanelor fizice care iniţiază proiecte şi programe în domneiul asisstenţei sociale, cultură, culte religioase şi sport.

În ce priveşte activitatea de editare,  în anul 2010 au fost editate 3 numere ale Monitorului oficial al Judeţului şi 12 numere ale Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş, în care s-au publicat hotărâri ale Consiliului Judeţean, respectiv agenda publică a preşedintelui Consiliului Judeţean, programele de activitate ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean, informaţii de interes public şi informaţii privin legislaţia apărută în domeniul administraţiei publice locale.

Comisia judeţeană pentru analiza proiectelor de stemă ale municipiilor, oraşelor şi comunelor a analizat şi avizat proiectele de stemă ale comunelor: Albeşti, Apold, Band, Cozma, Cucerdea, Ernei , Lunca, Nadeş, Vînători, Vătava şi Zagăr.

Principalele activităţi care se vor derula în cursul anului 2011

- Sprijinirea consiliilor locale şi a primăriilor în activitatea de aplicare unitară a actelor normative ce reglementează activitatea acestora şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean de interes general.

- Îndrumarea şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale şi a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale în pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliilor locale, în elaborarea şi adoptarea actelor normative proprii.

- Pregătirea întâlnirilor de lucru cu primarii şi secretarii autorităţilor publice locale din judeţ în ce priveşte realizarea programelor de interes judeţean.

- Îndrumarea şi sprijinirea consiliilor locale în aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a reglementărilor legale privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei .

- Îndrumarea şi sprijinirea primăriilor în activitatea de completare a registrelor agricole şi în eliberarea certificatelor de producător, potrivit legii.

- Monitorizarea aplicării contractului încheiat cu S.C. Friesland–România S.A. privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevi în anul şcolar 2010-2011.

- Centralizarea lunară a datelor de la unităţile de învăţământ şi primării privind produsele lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor.

- Întocmirea lunară a raportului privind distribuirea produsele lactate şi de panificaţie  elevilor şi preşcolarilor şi trimiterea acestuia la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

- Asigurarea asistenţei de specialitate comisiei de agricultură a Consiliului Judeţean şi sprijinirea preşedintelui acesteia în organizarea şedinţelor.

- Derularea Planului European de ajutorare a persoanelor cele mai defavorizate -PEAD 2011.

- Colaborarea cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti şi Direcţia de Sănătate Publică Mureş în implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară, finanţat prin POS – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

- Monitorizarea implementării proiectelor şi a protocoalelor de colaborare din domeniul său de activitate  în care Consiliul Judeţean Mureş este partener.

- Efectuarea de controale împreună cu Instituţia Prefectului Mureş, instituţiile competente şi consiliile locale în pieţe, târguri şi oboare, privind comercializarea produselor agroalimentare pe baza certificatului de producător potrivit H.G. nr.661/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

- Asigurarea asistenţei de specialitate comisiei de agricultură a Consiliului Judeţean şi sprijinirea preşedintelui acesteia în organizarea şedinţelor.

- Evaluarea şi selecţionarea proiectelor prezentate de persoane fizice, asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică precum şi alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul judeţean pentru programe sociale în anul 2011 împreună  cu membrii comisiei numite în acest scop.

DIRECTIA  ECONOMICA

Activitatea Direcţiei Economice pe anul 2010 a fost asigurată de un efectiv de 23 funcţionari publici şi 22 de persoane de deservire din categoria personalului contractual.

Prin intermediul structurilor de specialitate ale Direcţiei Economice:

- se analizează şi se propun măsuri pentru instituţiile şi serviciile publice subordonate în domeniile: buget, finanţe, organizare, evidenţă, administrarea patrimoniului şi informatizare,  se  consiliază şi se acordă sprijin consiliilor locale în domeniile mai sus enumerate;

- se analizează, fundamentează şi se propune structura veniturilor conform prevederilor legale, necesarul de sume defalcate si transferuri de la bugetul de stat, repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţ a unei părţi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din cota de 21% din impozitul pe venit  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală;

- se organizează si se exercită  controlul financiar preventiv, conform prevederilor legale, în baza listelor de verificare a operaţiunilor de deschideri, repartizări şi virări de credite bugetare, verificarea contractelor şi comenzilor de achiziţii publice şi a contractelor încheiate, a actelor interne de decizie privind organizarea diverselor acţiuni  şi deplasarea în străinătate, inclusiv devizele estimate pe categorii de cheltuieli, verificarea ordonanţării de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului precum şi a obligaţiilor fiscale  aferente;

- se asigură încasarea veniturilor, efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate, în limitele aprobate, efectuarea operaţiunilor financiare în contul beneficiarilor;

- se asigură parcurgerea următoarelor faze  ale execuţiei bugetare: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

- se propune repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor  bugetului judeţean şi a instituţiilor subordonate.

Activitatea personalului din cadrul Direcţiei Economice în anul 2010 se poate sintetiza astfel:

- au fost înregistrate şi s-au rezolvat peste 6.149 acte (adrese, solicitări, petiţii, etc.) reprezentând 28,93 %  din totalul de 21.259 acte înregistrate la nivel de Consiliu Judeţean;

- au fost elaborate şi supuse spre aprobare 55 de proiecte de hotărâri, din totalul de 180 de proiecte de hotărâri aprobate de către Consiliului Judeţean;

- asigurarea desfăşurării în condiţii optime a unui număr de 22 de şedinţe ale Comisiei tehnico-economice prin participarea la redactarea proiectelor de hotărâri şi a rapoartelor de avizare şi sprijinirea preşedintelui şi secretarului în organizarea Comisiei;

- asigurarea desfăşurării în condiţii optime a unui număr de 25 de şedinţe Comisiei de servicii publice;

- s-au întocmit lucrări şi situaţii referitoare la realizarea veniturilor şi cheltuielilor, analize şi sinteze;

- s-au primit, verificat, analizat şi centralizat dările de seamă ale ordonatorilor terţiari şi a celei proprii privind execuţia bugetului pe anul 2009 şi pe trimestrele I, II şi III al anului 2010. Lunar, sau chiar de două ori pe lună, când instituţiile subordonate au solicitat deschiderea de credite sau alimentarea contului, Serviciul Buget a verificat necesitatea, oportunitatea şi legalitatea cheltuielilor ce urmau a se efectua, dacă acestea s-au încadrat în prevederile bugetare, au fost avizate;

- s-a asigurat participarea în cadrul comisiilor constituite în vederea selecţiei proiectelor care au fost finanţate de către Consiliul Judeţean în domeniul culturii, sportului şi al cultelor;

- acordarea subvenţiilor şi transferurilor pentru unităţile de cultură, Aeroport, sănătate, culte;

- plăţi pentru proiecte culturale, sportive, culte;

- plata salariilor lunar, care presupune calcularea salariilor, reţinerilor din salar, virarea obligaţiilor către stat şi terţi, alimentarea cardurilor;

- plata comisiilor de recrutare şi încorporare,  comisiilor pentru denumiri de străzi şi a comisiilor de concurs, cu calcularea drepturilor, virarea obligaţiilor către stat şi achitarea lor;

- s-au întocmit 4.120 ordine de plată la diferiţi furnizori precum şi 535 ordine de plată pentru drepturile salariale;

- s-au întocmit 23.289 de angajamente legale şi ordonanţări de plată aferente derulării activităţii;

- s-a acordat viză de control financiar preventiv pentru operaţiile de încasări şi plăţi derulate;

- s-au întocmit 14.163  contări în registrul jurnal pentru operaţiunile efectuate prin bancă şi numerar;

- s-a întocmit registrul de operaţiuni privind controlul financiar preventiv propriu însumând un număr de 7.763 poziţii;

- s-au întocmit facturi şi note de debitare pentru recuperarea cheltuielilor comune aferente unităţilor care beneficiază de spaţii din Palatul Administrativ, garaj şi clădirea din Tuşnad nr.5;

- s-au derulat operaţiuni de aprovizionare şi comandă de distribuire şi facturare a chitanţierelor şi adreselor de confirmare de debite pentru primăriile comunale, municipale şi orăşeneşti;

- s-au înregistrat operaţiunile de intrări, ieşiri a materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe pe fiecare gestiune a aparatului propriu, Apărarea Civilă, Starea Civilă şi Centrul Militar;

- s-au întocmit listele cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar, materialele, pe locuri de folosinţă;

- s-au efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar in cuantum de 2.112 de poziţii în registrul de casă lei şi valută, din care 2.042 poziţii în lei şi 662 poziţii în valută;

- s-au întocmit un număr de 40 de dispoziţii de plată valutară externă pentru deplasările în străinătate şi 35 de dispoziţii de încasare valutare;

- s-au centralizat lunar procesele verbale pentru distribuirea produselor lactate şi de panificaţie pentru un număr de 46.559 şcolari şi 13.694 preşcolari;

- s-au întocmit trimestrial situaţiile financiare contabile;

- s-a urmărit încadrarea plăţilor în bugetul aprobat pe următoarele capitole bugetare: autorităţii executive, Programul lapte si corn, centrul militar, proiecte culturale, proiecte sportive, proiecte de asistenţă socială, alte acţiuni;

- s-au întocmit lunar situaţii statistice pentru salarii, investiţii;

- s-au întocmit şi depus lunar declaraţii pentru salarii la AJOFM, CAS, CASS şi DGFP;

- s-au întocmit adeverinţe pentru depunerea dosarelor de pensii, concedii medicale;

- s-a participat la comisii de concurs pentru ocuparea postului de contabil şi casier la consiliile locale;

- s-a participat în comisiile de recepţie a lucrărilor cu garanţie expirată;

- s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean şi Centrul Militar Judeţean;

- s-a urmărit, în perioada aprilie 2010 – decembrie 2010 decontarea proiectelor de subvenţii nerambursabile pentru un număr de 521 ONG-uri dintre care: 212  pentru cultură, 58 sport, 53 asistenţă socială şi 198 culte;

- s-au calculat redevenţele  pentru 37 contracte din imobilele Poli II si Poli I;

- s-a urmărit încadrarea în prevederile contractuale a 33 de contracte de furnizori, precum şi 27 contracte de chirie;

- s-au înregistrat lunar operaţiunile derulate prin conturi bancare de venituri şi pe conturile de cheltuieli deschise la Trezorerie;

- s-a acordat  sprijin consiliilor locale în domeniul financiar-contabil;

- s-a asigurat plata facturilor pentru utilităţi şi aprovizionarea cu materiale, rechizite întreţinere, obiecte de inventar şi mijloace fixe pentru aparatul propriu;

- s-au verificat şi operat modificările propuse spre aprobare în listele de investiţii ale Consiliului Judeţean şi ale instituţiilor subordonate înainte de semnarea acestora de către ordonatorul principal de credite;

- s-au întocmit şi transmis la Ministerul Finanţelor Publice, lunar până în data de 15 a lunii pentru luna anterioară,  situaţia privind împrumutul extern contractat direct, fără garanţia statului de  către Consiliul Judeţean Mureş, respectiv situaţia împrumutului extern garantat de către Consiliul Judeţean Mureş pentru RA Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş;

- s-au luat în evidenţă şi au fost analizate, în vederea fundamentării alocării de fonduri, solicitările de sprijin financiar ale instituţiilor publice, agenţilor economici din subordinea Consiliului Judeţean Mureş;

- s-a asigurat realizarea corespondenţei cu instituţii centrale şi locale, instituţii subordonate, consilii locale;

- s-a efectuat analiza gradului de realizare a investiţiilor împreună cu Serviciul de Investiţii în vederea realocării sumelor necheltuite;

- s-a întocmit, completat centralizatorul privind solicitările de finanţare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sumele alocate acestora;

- s-a întocmit centralizatorul multianual privind programele/investiţiile majore ce urmează a fi finanţate de către Consiliul Judeţean Mureş;

- s-a acordat asistenţă de specialitate consiliilor locale şi instituţiilor subordonate;

- s-a asigurat realizarea a 3 etape de atribuire pentru traseele din cadrul Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011 rămase neatribuite sau la care au existat renunţări (septembrie 2010, septembrie 2009;

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.65/2010 s-au promovat obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2010, la agenţii economici subordonaţi (R.A.„Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş şi S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A.), pe baza realizărilor din anul precedent, schimbându-se şi îmbunătăţindu-se o serie de indicatori;

- în baza O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, s-au încheiat contracte de mandat cu privire la managementul operatorului pentru directorii S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A şi R.A.„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”;

- în aplicarea legislaţiei în domeniul managementului instituţiilor publice de cultură,    s-au făcut evaluările anuale ale managerilor instituţiilor de cultură în raport cu realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în contractele de management;

- în aplicarea O.U.G. nr.189/2008 s-au elaborat şi încheiat acte adiţionale şi contracte de management cu managerii instituţiilor publice de cultură;

- s-au reorganizat unele servicii publice de cultură, Administraţia Palatului Culturii  devenind secţie a Muzeului Judeţean Mureş, iar Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Mureş şi Şcoala de Arte Tîrgu Mureş fiind comasate în nou înfiinţatul Centru Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş;

- la Centrul Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş s-a organizat concurs pentru numirea unui nou manager, încheindu-se contractul de management pentru o perioadă de 3 ani;

- s-a urmărit şi raportat, trimestrial, către Direcţia Integrare Europeană, modul de îndeplinire a programului acţiunilor culturale desfăşurate la nivelul fiecărei instituţii de cultură subordonate;

- în colaborare cu Direcţia Integrare Europeană s-a acordat sprijin instituţiilor de cultură în accesarea de fonduri nerambursabile precum şi în derularea unor activităţi culturale internaţionale, cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş;

- s-a participat la acţiunile Asociaţiei Judeţene pentru Dezvoltare Montană Mureş, finalizându-se proiectul „Înfiinţarea grupului de acţiune locală - GAL Zona Montană Mureş”;

- s-a participat la acţiunile din cadrul proiectelor „Promovarea turismului în judeţul Mureş”, „Reabilitarea şi modernizarea drumului DJ 142C” şi „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Mureş”;

- s-a întocmit Programul acţiunilor culturale pentru anul 2010, ca secţiune a Programului de dezvoltare economico-socială a judeţului;

- s-a întocmit şi editat la tipografie Calendarul acţiunilor culturale pe anul 2010;

- s-a întocmit şi tipărit Calendarul târgurilor pe anul 2010;

- în condiţiile Hotărârii CJM nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii s-au eliberat acorduri pentru utilizarea de spaţii din Palatul Culturii Tîrgu Mureş;

- s-a participat la cursuri de perfecţionare şi concursuri pentru ocupare de posturi;

- s-au analizat documentaţiile de casare depuse de instituţiile subordonate,  precum şi documentaţia Consiliului Judeţean, inspectându-se în teren mijloacele fixe propuse, elaborându-se dispoziţii de aprobare a casării (13 dispoziţii);

- a fost acordată consultanţă de specialitate primăriilor locale pe probleme de patrimoniu, servicii publice, tarife etc.;

- s-au elaborat documentaţiile privind achiziţiile de servicii în cadrul unor proiecte;

- s-a acordat asistenţă utilizatorilor din reţeaua Consiliului Judeţean Mureş (inclusiv cabinetele parlamentare cu  acces în reţea, poştă electronică/Internet) , Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanei Mureş, Zona Metropolitană şi Asociaţia ECOLECT;

- s-au gestionat staţiile (126 calculatoare, 64 imprimante) şi user-ii (parole, drepturi de acces pe servere etc.);

- s-a realizat securizarea staţiilor, protecţia la atacurile viruşilor (scanări, devirusări, reinstalări antivirus pe staţiile formatate);

- s-a efectuat actualizarea săptămânală LEX, bază de date legislativă accesibilă de pe toate calculatoarele;

- s-a efectuat instalarea, configurarea şi întreţinerea aplicaţiei de gestiune economică (contabilitate, buget, ordine de plată, gestiunea obiectelor de inventar şi a materialelor, mijloace fixe, managementul resurselor umane şi salarizare, monitorizarea cheltuielilor de personal, etc);

- s-a asigurat mentenanţa site-ului Consiliului Judeţean Mureş www.cjmures.ro;

- s-a asigurat înregistrarea şedinţelor de consiliu, salvarea si arhivarea pe CD a acestora;

- s-a asigurat suport tehnic pentru angajaţii Consiliului Judeţean Mureş

- s-a realizat un program informatic de turism, bază de date pentru gestionarea informaţiilor necesare turiştilor care solicită informaţii referitoare la cazare, restaurante, bănci, staţii de benzina;

- s-a refăcut sistemul de operare linux (refacere şi întreţinere sistem de operare, creare, configurare, scanare adrese de internet pentru utilizatori interni, creare, configurare, modificare adrese de e-mail pentru utilizatori interni, întreţinerea programului antivirus pe server versiunea BitDefender pentru Linux,);

- a fost refăcuta pagina de internet, au fost actualizate informaţiile, s-a urmărit respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la transparenţă;

- asigurarea transportului în interesul serviciului – cca. 180.000 Km;

- efectuarea reviziilor tehnice la autoturisme;

- întocmirea documentelor privind consumurile de carburanţi – zilnic;

- asigurarea de rechizite de birou, materiale de curăţenie şi întreţinere, materiale igienico-sanitare;

- asigurarea materialelor de protocol, a materialelor necesare desfăşurării unor acţiuni culturale şi omagiale;

- asigurarea condiţiilor desfăşurării a 252 de şedinţe ale Consiliului Judeţean Mureş, Instituţiei Prefectului şi altor instituţii;

- asigurarea curăţeniei în spaţiile Consiliului Judeţean Mureş., Biroului de Informaţii Turistice, Centrului de Perfecţionare, Centrului de Recreere şi Camerei Agricole;

- asigurarea funcţionării centralei termice şi a centralei telefonice;

- copierea şi multiplicarea documentelor;

- participarea în comisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

- participarea la aplicarea Planului european anual de distribuţie de ajutoare – produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate , PEAD 2010 , din judeţul Mureş

Principalele activităţi desfăşurate privind:

  - administrarea  patrimoniului public şi privat judeţean:

- în conformitate cu Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008, s-a încheiat Protocolul de predare-preluare a bunurilor, care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, administrate de R.A.”AEROPORTUL TRANSILVANIA-TÎRGU MUREŞ”, din contabilitatea de bilanţ a regiei, în contabilitatea de bilanţ a Consiliului Judeţean;

- s-a realizat completarea domeniului public al judeţului Mureş cu terenurile achiziţionate de la persoanele fizice din oraşul Ungheni şi comuna Sînpaul;

- s-a inventariat întregul patrimoniu aferent serviciului public de deservire la sol a aeronavelor şi s-a dat în administrarea R.A.”AEROPORTUL TRANSILVANIA-TÎRGU MUREŞ” prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.170/2010;

- imobilul „Clădire administrativă - Incubator de afaceri în judeţul Mureş” a fost cuprins în domeniul public al judeţului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.118/2010;

- s-au identificat şi asigurat spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii unor servicii publice de interes judeţean, cum ar fi: Camera Agricolă Judeţeană Mureş, instituţie nou înfiinţată prin reorganizarea centrului judeţean de consultanţă agricolă şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST”;

- s-a continuat acţiunea de evidenţiere în Cartea Funciară a imobilelor aflate în domeniul public judeţean.

  - administrarea serviciilor publice economice

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.5/2010, în vederea aplicării prevederilor H.G. nr.1609/2009, s-a înfiinţat Camera Agricolă Judeţeană Mureş, prin reorganizarea Centrului Judeţean de Consultanţă Agricolă, serviciu public ce asigură pregătirea pentru integrarea în Uniunea Europeană a populaţiei rurale prin: organizarea programelor de instruire şi formare profesională a fermierilor, asistenţă şi consultanţă tehnică în accesarea fondurilor structurale, informare şi consiliere a agricultorilor în alegerea tipului şi sistemului de alimentaţie, a tehnologiilor optime, a utilajelor şi echipamentelor precum şi a materialului genetic;

- stabilirea unor măsuri de adaptare la criza economică, prin aprobarea unor tarife aeroportuare, în vederea menţinerii numărului de pasageri şi operatori pe R.A.”Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” în anul 2010;

- prin Sentinţa Comercială nr.1423 din 14 aprilie 2010, pronunţată în dosarul nr.896/1371/2009, Tribunalul Comercial Mureş a dispus dizolvarea S.C.„Servicii de Utilităţi Rurale Mureş” S.A şi ridicarea dreptului de administrare. S-a efectuat predarea gestiunii lichidatorului judiciar RVA Mureş I.S. S.P.R.L. care, în cursul anului 2010, a valorificat toate bunurile mobile care mai erau în patrimoniul societăţii. Se mai poartă discuţii între lichidator şi S.C. „Compania AQUASERV” S.A. pentru preluarea creanţelor constituite din datoriile asociaţiilor de locatari şi alţi consumatori individuali şi persoane juridice, în cuantum de peste 530 mii RON;

- clarificarea patrimoniului aferent sistemelor de alimentare cu apă Reghin-Fărăgău, Gorneşti-Periş-Petelea şi predarea acestora către operatorul regional S.C.”Compania  AQUASERV” S.A.;

- s-au elaborat şi aprobat proiectele de hotărâre pentru aprobarea normelor locale şi a reglementărilor privind serviciile de transport public judeţean:

      - Hotărârea nr. 83/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;

      - Hotărârea nr. 128/2010 pentru modificarea Anexei la H.C.J.nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;

      - Hotarârea nr. 141/2010 privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011;

- s-au organizat 3 proceduri de atribuire a traseelor neatribuite şi/sau a celor pentru care au existat renunţări din programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în urma cărora s-au atribuit 6 trasee;

- potrivit legislaţiei în vigoare, programul judeţean de transport a fost actualizat la 30.09.2010. Urmare a propunerilor scrise din partea operatorilor de transport/primăriilor precum şi a întâlnirilor consultative, au fost modificate graficele de circulaţie pentru 30 de trasee, iar un număr 2 trasee au fost anulate. În urma actualizării programului de transport acesta cuprinde un număr de 163 trasee judeţene. Modificările aprobate au fost comunicate Autorităţii Rutiere Române-ARR Agenţia Mureş şi au fost, de asemenea, transmise şi caietele de sarcini aferente traseelor modificate prin HCJ nr.141/2010;

- pentru îmbunătăţirea activităţii de transport, Autoritatea Judeţeană de Transport a organizat în decursul anului 2010 un număr de 4 şedinţe, cu participarea operatorilor de transport şi/sau ai reprezentanţilor autorităţilor locale;

- în urma analizării sesizărilor primite în decursul anului au fost necesare 3 acţiuni de verificare şi control, pe teren, a modului de executare a transportului public judeţean de persoane. Rezultatul acestor verificări a condus la soluţionarea problemelor semnalate;

- urmare a solicitărilor operatorilor de transport şi a documentaţiilor depuse, s-a procedat la verificarea şi analizarea acestora respectiv la întocmirea şi eliberarea unui număr de 33 licenţe de traseu prin curse regulate speciale;

- în baza notificărilor operatorilor de transport, au fost înlocuite 24 mijloace de transport titulare pe trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, conform criteriilor de evaluare stabilite prin OMAI nr.134/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- în exercitarea atribuţiilor care îi revin, Autoritatea Judeţeană de Transport a colaborat în principal cu: Administraţiile Publice Locale, Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională - C.N.M.S.I. şi Autoritatea Rutieră Română-A.R.R.

În anul 2010 Direcţia Economică a gestionat un buget în sumă totală de  410.910.167 lei, din care:

- 380.491.873 lei bugetul propriu al Consiliului Judeţean, cu următoarele surse de finanţare:

- venituri proprii: 3.859.000 lei;

- cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 73.816.460 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 11.640.000 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor: 62.949.000 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale: 12.944.000 lei;

- subvenţii pentru planuri şi regulamente de urbanism: 402.000 lei;

- subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap: 57.754.000 lei;

- subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate: 6.914.000 lei;

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole: 1.008.000 lei;

- fond de rulment pentru investiţii: 48.276.000 lei;

- sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări: 22.827.000 lei;

- alte venituri extrabugetare: 78.102.413 lei, din care:

  - venituri proprii instituţii subordonate, inclusiv spitalele preluate în anul 2010:73.996.413 lei;

  - fonduri nerambursabile:4.106.000 lei;

- 30.418.294 lei  aferent bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, din care:

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 22.398.294 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 8.020.000 lei.

În anul 2010 Direcţia Economică a acordat asistenţă de specialitate consiliilor locale privind utilizarea fondurilor  în volum de 50.257.800 lei alocate din bugetele ministerelor şi  bugetul de stat (sume repartizate pentru finanţarea "Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural" şi sume repartizate din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia guvernului) pentru următoarele domenii:

      - Compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice (12.808.800 lei);

      - Unităţi de învăţământ (6.372.000 lei);

      - Iluminat public (10.000 lei);

      - Aşezăminte culturale (394.000 lei);

      - Patrimoniu cultural (10.000 lei);

      - Drumuri şi poduri (2.513.000 lei);

      - Sedii administrative (591.000 lei);

      - Baze sportive (4.414.000 lei);

      - Cheltuieli curente şi de capital (6.495.000 lei);

      - Refacere infrastructură afectată de fenomenele hidrometeorologice (2.000.000 lei);

      - Alimentare cu apă şi canalizare (14.334.000 lei);

      - Gestionare deşeuri (306.000 lei);

      - Asistenţă socială (10.000 lei);

Prin cele 9 rectificări de buget pe parcursul anului 2010 s-a urmărit asigurarea unei flexibilităţi în alocarea şi utilizarea resurselor financiare în funcţie de sarcinile prioritare.

Permanent s-a reuşit redimensionarea bugetelor în funcţie de modificările intervenite pe parcursul execuţiei, adaptându-se nevoilor concrete, uneori renunţând la proiectele iniţiale şi incluzând altele noi de strictă actualitate. Astfel s-a reuşit utilizarea judicioasă a resurselor financiare redimensionând bugetele la volumul optim necesar desfăşurării activităţilor.

DIRECŢIA TEHNICĂ

Realizarea Programului de întreţinere a reţelei de drumuri judeţene a constituit una din preocupările de bază ale Consiliului Judeţean Mureş în anul 2010.

Pe raza judeţului Mureş, Consiliului Judeţean are în administrare o reţea de drumuri judeţene care totalizează 714,481 km, din care: 417,64 km în stare de viabilitate bună, 243,992 km în stare mediocră şi 52,849 km în stare rea.

În elaborarea priorităţilor de întreţinere a reţelei de drumuri s-a avut în vedere starea tehnică a drumurilor, importanţa economică a traseelor şi traficul mediu zilnic ce se desfăşoară pe acestea.

În perioada aprilie-noiembrie 2010 s-a desfăşurat programul de „Gestiune a traficului rutier - Înregistrarea circulaţiei rutiere din anul 2010 pe drumurile judeţene din judeţul Mureş”, în 52 de posturi amenajate pe cele 42 de drumuri judeţene şi a cărui rezultat va fi prelucrat de CESTRIN – Bucureşti.

Cunoaşterea caracteristicilor traficului pe reţeaua rutieră, rezultată în urma acestei activităţi, este absolut necesară pentru fundamentarea şi proiectarea investiţiilor rutiere şi a lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor, fundamentarea măsurilor de organizare a circulaţiei rutiere şi urmărirea dinamicii de evoluţie a traficului pe reţeaua rutieră, precum şi elaborarea de studii pentru evaluarea calităţii aerului prin estimarea emisiilor  din traficul rutier şi a impactului asupra mediului.

Pentru realizarea programului de drumuri aprobat s-au organizat 74 de proceduri de achiziţie publică în urma cărora s-au încheiat 14 acorduri cadru şi 69 de contracte.

Astfel, s-au încheiat:

- 1 contract de prestări servicii pentru activitatea de gestiune a traficului rutier în valoare de 378 984 lei;

- 7 acorduri cadru şi 12 contracte subsecvente pentru plombarea tuturor drumurilor judeţene, realizându-se plombări în suprafaţă totală de 93 940 mp, în valoare totală de 5 693 196 lei;

- 5 contracte în valoare totală de 1 234 274 lei pentru realizarea lucrărilor de întreţinere a 30 km de drumuri  pietruite. Astfel, s-au realizat lucrări pe DJ 136 Sângeorgiu de Pădure-Bezid şi DJ 136A, DJ 154J  Breaza-Voivodeni, DJ 153C Reghin- Lăpuşna, DJ 133 Mureni - Archita şi  DJ 135 Măgherani – Sărăţeni;

- 10 contracte de lucrări pentru execuţia a 53,42 km de covoare asfaltice pe 25 de drumuri judeţene;

- 1 acord cadru în valoare totală de 2 973 653 lei, pe baza căruia s-a încheiat primul contract subsecvent în valoare de 785 000 lei în vederea executării lucrărilor de întreţinere curentă pe timp de  vară a drumurilor judeţene (tăieri de acostamente, desfundări şi curăţiri de şanţuri şi podeţe, salubrizarea drumurilor, văruiri de plantaţii, defrişări, cosirea vegetaţiei), lucrări ce se vor continua şi în 2011;

- 1 contract de lucrări pentru realizarea a 0,5 km de îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 153C Reghin – Ibăneşti – Lăpuşna, în valoare de 653 609 lei;

- 4 contracte pentru procurare şi montare indicatoare rutiere, în valoare de 173 550 lei;

- 14 contracte subsecvente şi 7 acorduri  contractuale pentru asigurarea serviciilor de deszăpezire a drumurilor, pentru perioada 1 ian -15 martie 2010 şi 15 nov. – 15 martie 2011;

- 3 contracte în vederea executării unor lucrări în intersecţia a drumurilor judeţene DJ 135B şi DJ 152A din Sîncrai, din care 2 contracte de reabilitare a drumurilor, respectiv 1 contract pentru montare semafoare;

- 1 contract în valoare de 2 428 550 lei pentru execuţia drumului de acces la viitorul depozit de deşeuri din comuna Sînpaul, având în vedere că acesta face parte din cheltuielile neeligibile al proiectului finanţat din fonduri europene pentru construcţia depozitului. Lucrările la acest drum vor continua şi finaliza în anul 2011;

- 1 contract în valoare de 28 250 lei în vederea asigurării supravegherii tehnice a execuţiei drumului de acces la depozitul din Sînpaul, prin diriginte de şantier;

- 1 contract proiectare faza SF pentru Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 lim. jud. SB-Apold-Sighişoara km 87+164 în valoare de 23 562 lei şi 1 contract în valoare de 2 619 996 lei încheiat în vederea realizării atât al Proiectului Tehnic (Caiete de sarcini, Detalii de execuţie) cât şi a construcţiei podului. Lucrările la pod vor fi demarate în anul 2011, după recepţia proiectului şi obţinerea autorizaţiei de construire, termenul de execuţie fiind de 7 luni;

- 1 contract în valoare de 387 600 lei pentru aducerea la parametrii normali a suprafeţei  drumului   DJ 152A Tîrgu Mureş (DN15E) – Band – Iernut (DN15)  pe o lungime de 0,600 km (în zona dealul Bandului). Lucrarea se va demara în anul 2011;

- 1 contract în valoare de 1 419 900 pentru ranforsare sistem rutier pe  DJ 151B Ungheni - Căpîlna de Sus – Bahnea - lim.jud.Sibiu pe o lungime de 1,720 km (în zona dealul Cerghidului). Lucrarea a fost începută în anul 2010 urmând a fi finalizată în anul 2011;

- 1 contract de prestări servicii de laborator, în valoare de 51 820 lei, în vederea prelevării de probe şi verificării calităţii materialelor puse în operă de către societăţile cu care CJ Mureş a încheiat contracte;

- 1 contract de prestări de servicii pentru realizarea filmului marcajului pentru drumurile judeţene asfaltate în valoare de 61 999 lei;

- 7 contracte de servicii de proiectare (faze SF sau  PT+CS) pentru drumurile judeţene DJ 154 E, DJ 152A, DJ 151B, DJ 154J, DJ 136-DJ 136A în valoare totală de 254 895 lei;

- 3 contracte de lucrări pentru înlăturarea efectelor precipitaţiilor din anul 2010, lucrări care se vor executa pe drumurile judeţene DJ 142, DJ 135A, DJ 153 în valoare totală de 1 000 000 lei, fonduri alocate prin hotărâre de guvern

Pe parcursul anului 2010  Direcţia Tehnică a eliberat 63 de acorduri prealabile şi 25 de autorizaţii de amplasare şi execuţie de lucrări în zona drumurilor judeţene.

În 2010 au fost recepţionate un număr de 71de lucrări  şi s-au întocmit recepţiile finale după expirarea perioadei de garanţie la 83 de  lucrări.

Compartimentul baza de date a continuat completarea bazei de date utilizând programul Geo Media cu informaţiile rezultate din execuţia obiectivelor de investiţii a Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate pe anul 2010, a datelor privind contractele încheiate în timpul anului precum şi a datelor referitoare la serviciile de deszăpezire.

Au fost întocmite 67 de documentaţii de atribuire, aferente achiziţiilor publice organizate conform prevederilor OUG nr.34/2006.

În vederea atribuirii contractelor au fost constituite comisiile de evaluare a ofertelor, întocmindu-se 69 de referate privind componenţa comisiilor şi 69 de dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş.

S-au constituit 9 comisii de recepţie a proiectelor întocmite şi depuse în baza contractelor de proiectare.

Au fost verificate pe teren lucrările executate în baza contractelor încheiate.

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiilor s-au întocmit 4 expuneri de motive şi proiecte de hotărâre de consiliu judeţean aferente acestora.

Consiliul Judeţean Mureş, prin Direcţia Tehnică a urmărit derularea programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, aprobat prin H.G. nr.577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, în 2010 s-au alocat  8 095 890,74  lei  pentru achitarea unei părţi din lucrările executate în anii anteriori dar neplătite pe 17 drumuri comunale.

S-a urmărit derularea programului de alimentări cu apă şi canalizarea a satelor, aprobat prin H.G. nr.577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru alimentări cu apă în 2010 s-au alocat  1 161 523  lei pentru 8 comune:

- lucrări în continuare: comuna Brâncoveneşti, Şăulia şi Aţintiş;

- lucrări noi: Sîngeorgiu de Mureş, Viişoara, Suplac, Mica, Zagăr;

Pentru canalizare s-au alocat 50 000 lei comunei Saschiz.

Pe parcursul anului s-au organizat mai multe întâlniri de lucru în cadrul programului „Monitorizarea traficului şi efectul asupra reţelei de drumuri din judeţul Mureş”, în colaborare cu ARCADIS Belgia şi Universitatea Gent, finanţat din fonduri europene şi care s- a finalizat în luna decembrie.

În cursul anului 2010, Serviciul Investiţii a încheiat contracte de execuţie, prestări servicii pentru mai multe lucrări, dintre care amintim : Amenajare şi reabilitare pentru conversie spaţiu, din spaţiu hotelier în spaţiu administrativ, Reparaţii boltă şi hol intrare principală la Palatul Administrativ, Studiu de mentenanţă pentru clădirea Şcolii Populare de Artă, Amenajare clădire Teatrul pentru copii şi tineret Ariel, Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii, Sistemului de iluminat la Palatul Culturii, Lucrări de renovare şi restaurare la Biblioteca Teleki – Galeria Ion Vlasiu etc

S-a acordat consiliere unităţilor subordonate pentru întocmirea documentaţiilor de atribuire, organizarea procedurilor de achiziţie publică, încheierea contractelor, urmărirea execuţiei lucrărilor, recepţia lucrărilor/serviciilor de proiectare printre care putem aminti: Direcţia Generală prentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Asistenţă Socială Mureş, Aeroport, Biblioteca Judeţeană, Teatrul Ariel, Muzeul Judeţean Mureş, Serviciului Salvamont, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă  nr.1.

De asemenea, s-a acordat unor primării, beneficiare ale unor programe de finanţare europeană (Măsura 3.22) sau de la bugetul de stat (Programul privind realizarea de Baze sportive), sprijin în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică.

S-a întocmit Situaţia privind stadiul electrificării în judeţul Mureş, transmis la Instituţia Prefectului – judeţul Mureş şi Electrica.

S-au întocmit 15 expuneri de motive şi proiecte de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ale unor obiective de investiţii proprii şi ale instituţiilor subordonate.

Persoane din cadrul serviciului de investiţii au partcipat la evaluarea pagubelor produse de incendiu la unele imobile din judeţul Mureş şi au întocmit devizele de lucrări necesare pentru refacerea pagubelor. Acestea au fost transmise către Agenţia Judeţeană Pentru Prestaţii Sociale Mureş.

S-au întocmit 58 de liste de investiţii pentru admiterea la finanţare a lucrărilor de investiţii  pentru diferite comune din judeţ.

S-au întocmit referate şi dispoziţie privind componenţa comisiilor de evaluare, comisii de recepţie la terminarea lucrărilor şi receptii finale.

S-au organizat recepţii de lucrări/servicii proprii, ale instituţiilor subordonate şi la unele primării, dintre care: Ernei, Corunca, Batoş, Aţintiş, Sîngeorgiu de Mureş, Crăciuneşti, Cămin pentru persoane vârstnice din localitatea Ideciul de Jos, Cămin pentru persoane vârstnice din localitatea Sighişoara.

Participare în unităţile de implementare a proiectelor „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş”, „Parc sporturi cu motor”, „Elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei metropolitane Tîrgu Mureş”, „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”, „Incubator de afaceri în judeţul Mureş”.

În cadrul programului de alimentare cu apă aprobat cu HGR nr.687/1997 s-au efectuat verificări în perioada de garanţie de bună execuţie a unor lucrări în vederea recepţiei finale a acestora, respectiv Sistem de alimentare cu apă a comunei Eremitu, localităţile Eremitu, Cîmpu Cetăţii, Mătrici, Dămieni şi Călugăreni”, comuna Chiheru de Jos cu localităţile Chiheru de Jos şi Chiheru de Sus, comuna Gormeşti, cu localităţile Gorneşti şi Periş, şi comuna Petelea, cu localitatea Petelea.

Ca urmare a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă, împreună cu compartimentul Patrimoniu din cadrul C.J. Mureş s-au predat operatorului  regional  S.C. Compania Aquaserv S.A. următoarele: “Sistemul de alimentare cu apă a localităţilor Gorneşti şi Periş, com. Gorneşti”, “ Sistemul de alimentare cu apă a localităţii  Petelea, com. Petelea”, „Sistemul de alimentare cu apă Reghin – Breaza, Breaza – Fărăgău şi Breaza – Lunca.”

S-au întocmit evaluări de terenuri pentru stabilirea redevenţei minime la concesionarea pentru realizarea de construcţii la unele primării.

S-au publicat în Sistemul Electronic de Achiziţie Publică anunţurile/invitaţiile de participare la procedurile de achiziţie publică organizate de Consiliul Judeţean Mureş, precum şi clarificările şi anunţurile de atribuire ale acestora. De asemenea pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş s-au publicat contractele încheiate în 2010.

S-au întocmit Procedurile Operaţionale pentru Serviciul Investiţi.

Direcţia Tehnică a rezolvat 4273 de acte şi 42 de reclamaţii.

Pe lângă activităţile curente din cadrul direcţiei, personalul de specialitate a sprijinit celelalte direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Mureş în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice aferente proiectelor finanţate din fonduri europene şi fonduri guvernamentale.

instituţia arhitectului-şef

Acţiunile realizate în anul 2010

## În perioada 01.01.2010-31.12.2010 au fost confirmate 2877 acte/direcţie AS

## =13,95% din total acte/CJ.

| Arhitectul şef – a soluţionat direct 179 acte |  |
| --- | --- |
| Serviciul Avizare Autorizare şi Control – SAAC a soluţionat 1800 dosare/acte pentru următoarele tipuri de lucrări: |  |
| Certificate de urbanism emise | 226 |
| Autorizaţii de construire emise | 110 |
| Autorizaţii de demolare emise | 8 |
| Avize arhitect şef emise | 892 |
| Aviz socio-economic | 1 |
| Reclamaţii soluţionate | 31 |
| Acte informaţii de interes public | 14 |
| Hotărâri consiliu judeţean promovate | 2 |
| dispoziţii | 11 |
| Preluare documente arhivă | 1.361 de dosare |
| 1.Taxe încasate/SAAC | lei |
| avize arhitect şef | 9.233,00 |
| aviz socio-economic | 593,17 |
| certificate de urbanism | 6.120,15 |
| autorizaţii de construire | 328.746,73 |
| autorizaţii de desfiinţare | 138,50 |
| prelungiri CU | 133,00 |
| prelungiri AC | 42.841,40 |
| regularizări taxe | 27.576,12 |
| contravenţii | - |
| total-saac | 415.382,07 |
| Compartimentul de urgenţe – a soluţionat 376 acte cu o singură persoană |  |
| Fişe individuale de instructaj | Pt. angajaţii CJ |
| Raport de analiză capacitate de apărare | Jud.MS |
| Revista pompierilor | Apare o dată /an |
| Carnetul de mobilizare | Jud.MS |
| 2. Taxe încasate | nu |
| Compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului – a soluţionat 521 dosare/acte. |  |
| Documentaţii avizate şi aprobate | 265 |
| - aviz prealabil de oportunitate | 149 |
| - avize unice | 116 |
| Hotărâri de consiliu judeţean promovate | 12 |
| Şedinţe ale comisiei tehnice | 12 |
| Consultări ale populaţiei | 70 |
| Livrare date din baza GIS | 24 |
| Acte în curs de soluţionare | 4 |
| 3. Taxe încasate/compartiment | lei |
| avize unice (116avizex13 lei) | 1.508,00 |
| taxe acte interes public (eliberat din baza vectorizată) | 313,40 |
| total-CUAT | 1821,40 |
| total încasat-AS | 417.203,47lei |

Alte activităţi curente ale direcţiei conform atribuţii specifice:

- coordonarea activităţii structurilor de specializare din judeţ

Au fost organizate 7  întâlniri cu primarii şi secretarii de la oraşe, respectiv 10 întâlniri cu primarii şi secretarii de la comune (întâlniri individuale). urmarea lor s-au încheiat 11 convenţii.

S-au organizat întâlniri cu persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului de la 18 comune.

- Conform convenţii încheiate – se asigură asistenţă tehnică pentru activitatea de autorizare construire pentru 80 de comune de către personalul direcţiei AS.

- Conform protocoale încheiate - s-au preluat integral de la 13 comune atribuţiile privind autorizarea construcţiilor.

- extindere aeroport – activitate specifică de pregătire a exproprierii:

  - Chirileu 	- etapa I 	 -  18,4 ha

- etapa II	 -  26,4 ha

- etapa III	 -  33,2 ha

  - VIDRASĂU	- etapa IV	 -    9,3 ha

Suprafaţa expropriată şi despăgubită: 37,7 ha – sat Chirileu.

- Intabulări domeniu public

- C.I.C. Reghin

- C.I.C Glodeni

- Casa de bătrâni Sighişoara – intabulare şi dezmembrare.

- Castelul Gorneşti

- Studiu topografic „sens giratoriu” acces Parc Industrial şi documentaţii dezmembrare.

- Incubator de afaceri – Parc industrial.

- Staţia de pompare – Sîngeorgiu de Mureş

- Bazin de apă – Sîngeorgiu de Mureş

- Bazin de apă – Sărmaşu

Valoarea cheltuielilor OCPI Mureş: 1000 lei

- Participare la lucrările comisiei judeţene de stabilire a limitelor administrative:

între judeţul Mureş şi judeţele Cluj, Alba, Sibiu, Harghita, Bistriţa Năsăud, Suceava cu participare la şedinţele de lucru precum şi a limitelor între toate oraşele şi comunele jud.Mureş.

- Au fost verificate documentaţii conform HG nr.834/1991 pentru 2 societăţi cu 5 incinte.

- coordonare programe MDrT

      - reactualizare PUG – nu au fost fonduri alocate în 2010.

      - sistem informaţional specific domeniului imobiliar edilitar - fondul repartizat 1.188.500  lei .

- analiză proiecte de legi - specifice domeniului .

- Participări lunare la şedinţele Comisiei regionale a monumentelor istorice – la Sibiu.

- Participări la comisia de fond funciar – la Prefectură.

- Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice.

- Asigurarea secretariatului Comisiei socio – ec.

- Asigurare consultare, îndrumare în domeniul amenajării teritoriului şi urbanism - la solicitare.

- Participări în comisii de recepţie a lucrărilor CJ.

- Sistem integrat de management a deşeurilor

A fost demarată procedura de expropriere pentru drumul de acces la viitorul depozit,

S-a participat la pregătirea documentaţia de licitaţie:

– Asistenţă tehnică şi supervizare lucrări de construcţii în sprijinul CJMS ,

– execuţia reţelei de alimentare cu energie electrică.

contracte: 2009-2010

- actualizare PATJ (etapa de obţinere avize) urmat de achiziţie directă a raportului de mediu (din procesul de avizare);

- continuare GIS urbanism şi amenajarea teritoriului prin extindere aplicaţie cu partea:

- Sistem cu hartă interactivă on-line şi baza de date geospaţială pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – Etapa 3.

- elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, judeţul mureş – pregătire contractare lucrare.

- intereg IVC - contract încheiat prin asociere cu alte judeţe lider jud. vâlcea. S-a renunţat la proiect în luna noiembrie 2011.

cursuri urmate/direcţie

- 4 persoane urmează cursuri postuniversitare in domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului la Universitatea de Construcţii Cluj.

- au fost instruiţi 2 zile pentru administrare aplicaţia gis – de către INTERGRAF 10 persoane din cadrul direcţiei AS la sediul CJ mş;

- 2 persoane au efectuat cursuri de instruire pentru administrare aplicaţie

- 8 persoane cursuri de instruire pentru utilizare aplicaţie.

finanţări prin programe MDRt- urbanism şi amenajarea teritoriului

| Nr. crt. | Denumire program | Fond alocat | Fond utilizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | reactualizare Planuri urbanistice generale | Fără fond alocat-2010 | - |
| 2 | sistem informaţional specific domeniului imobiliar edilitar | 1.188.500,00 | 1.188.387,00 |
|  | total | 1.188.500,00 | 1.188.387,00 |

finanţări proprii cj mures –

urbanism şi amenajarea teritoriului

| Nr. crt. | Denumire program | Fond alocat | Fond utilizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | reactualizare patj | 27.500,00 | - |
| 2 | Raport de mediu patj | 24.500,00 | 25498,12 |
| 3 | gis - sistem cu hartă interactivă şi bază de date urbanism | 250.000,00 | 245.520,00 |
| 4 | elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren judeţul mureş, | 805.000,00 | 542.007,72 |
| 5 | psi, cap 87 | 35.000,00 | 32.409,00 |
|  | total | 1.142.000,00 | 845.434,84 |

Activităţi/proiecte propuse a fi realizate in cursul anului 2011

1. Continuare/finalizare proiecte în curs.

| Nr.crt. | Denumire program | fond necesar ron |
| --- | --- | --- |
| 1 | Program de protecŢie a monumentelor istorice în judeŢul Mureş | 25o.ooo |
| 2 | continuare GIS-, sistem cu hartă interactivă şi bază de date urbanism | 15o.ooo |
| 3 | elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren judeţul mureş, | 4oo.ooo |
|  | total | 8oo.ooo |

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emőke