## COVOARE-anexa.9.1a
Nr. crt. | Denumire drum judeţean | Poziţii km | Total km | Realizat pe 2010 |  | Diferenţa propusă pentru 2011 |  | Comuna | ETAPA I 2011 | ETAPA II 2011-2012
|  |  |  | km | Fizic | km | Fizic
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. | ZONA GĂNEŞTI
1. | DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri | 3+500-6+000 | 2.5 |  |  | 3+500-6+000 | 2.5 | Găneşti
|  | 8+000-10+000 | 2 |  |  | 8+000-10+000 | 2 | Mica |  | 2
|  | 16+000-20+000 | 4 | 19+000-20+000 | 1 | 16+000-19+000 | 3 | Suplac | 3
|  | 21+000-22+000 | 1 |  |  | 21+000-22+000 | 1 | Suplac
|  | 24+000-30+000 | 6 |  |  | 24+000-30+000 | 6 | Coroisânmartin
|  | 31+600-34+850 | 3.25 |  |  | 31+600-34+850 | 3.25 | Bălăuşeri |  | 3.25
| Total km pe DJ 142 |  | 18.75 |  | 1 |  | 17.75 |  | 3 | 5.25
2. | DJ 142A Găneşti-Băgaciu-lim. jud. Sibiu | 1+000-2+000 | 1 | 1+000-2+000 | 1 |  |  | Găneşti
|  | 2+000-4+000 | 2 |  |  | 2+000-4+000 | 2 | Găneşti | 2
|  | 4+000-5+000 | 1 | 4+000-5+000 | 1 |  |  | Găneşti
|  | 6+000-7+500 | 1.5 | 6+000-7+500 | 1.5 |  |  | Băgaciu
| Total km pe DJ 142A |  | 5.5 |  | 3.5 |  | 2 | Găneşti | 2 | 0
3. | DJ 142D Botorca-Băgaciu
|  | 2+700-6+201 | 3.5 |  |  | 2+700-6+200 | 3.5 | Băgaciu |  | 3.5
| Total km pe DJ 142D |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  | 0 | 3.5
4. | DJ 151B Ungheni-Căpâlna-Cund-lim. jud. Sibiu
|  | 1+000-2+000 | 1 |  |  | 1+000-2+000 | 1
|  | 2+000-3+000 | 1 |  |  | 2+000-3+000 | 1 | Ungheni-Cerghid | 1
|  | 3+000-4+000 | 1 |  |  | 3+000-4+000 | 1
|  | 4+000-5+000 | 1 |  |  | 4+000-5+000 | 1 | Ungheni-Cerghid | 1
|  | 5+000-9+500 | 4.5 |  |  | 5+000-9+500 | 4.5
|  | 13+000-14+000 | 1 | 13+000-14+000 | 1 |  |  | Idrifaia
|  | 24+266-26+266 | 2 |  |  | 24+266-26+266 | 2 | Bahnea |  | 2
| Total km pe DJ 151B |  | 11.5 |  | 1 |  | 10.5 |  | 2 | 2
| Total km covoare bituminoase zona Găneşti |  | 35.75 |  | 5.5 |  | 33.75 |  | 7 | 10.75
II. | ZONA GORNEŞTI
1. | DJ 153 Reghin-Sovata | 0+700-4+000 | 3.3 |  |  | 0+700-4+000 | 3.3 | Petelea
|  | 6+000-8+000 | 2 |  |  | 6+000-8+000 | 2 | Beica de Jos | 2
|  | 9+000-10+100 | 1.1 |  |  | 9+000-10+100 | 1.1 | Beica de Jos
|  | 10+100-12+100 | 2 |  |  | 10+100-12+100 | 2 | Nadăşa |  | 2
|  | 15+500-15+800 | 0.3 |  |  | 15+500-15+800 | 0.3 | Chiheru de Jos
|  | 22+000-24+000 | 2 |  |  | 22+000-24+000 | 2 | Eremitu | 2
|  | 24+000-25+000 | 1 | 24+000-25+000 | 1
| Total km pe DJ 153 |  | 11.7 |  | 1 |  | 10.7 |  | 4 | 2
2. | DJ153A Ernei-Eremitu
|  | 7+000-8+000 | 1 |  |  | 7+000-8+000 | 1 | Căluşeri-Isla | 1
|  | 12+660-14+250 | 1.59 |  |  | 12+660-14+250 | 1.59 | Isla |  | 1.59
|  | 19+950-24+000 | 4.05 |  |  | 19+950-24+000 | 4.05 | Dămieni |  | 4.05
|  | 24+000-26+230 | 2.23 |  |  | 24+000-26+230 | 2.23 | Eremitu | 2.23
| Total km pe DJ 153A |  | 8.87 |  |  |  | 8.87 |  | 3.23 | 5.64
3. | DJ 153B Dumbrăvioara-Fărăgău
|  | 0+000-1+600 | 1.6 |  |  | 0+000-1+600 | 1.6 | Dumbrăvioara- Glodeni |  | 1.6
|  | 1+700-3+700 | 2 |  |  | 1+700-3+700 | 2 | Ernei şi Glodeni | 2
|  | 4+700-5+210 | 0.51 | 4+700-5+210 | 0.51 |  | 0 | Glodeni-Păingeni
|  | 9+260-10+150 | 0.89 | 9+260-10+150 | 0.89 |  | 0 | Păingeni- Poarta
|  | 15+800-18+800 | 3 |  | 0 | 15+800-18+800 | 3 | Fărăgău
| Total km pe DJ 153B |  | 8 |  | 1.4 |  | 6.6 |  | 2 | 1.6
3. | DJ 154H DJ 153B-Băla
|  | 3+100-4+430 | 1.33 | 3+100-4+430 | 1.33 |  |  | Băla
|  | 4+430-4+830 | 0.5 |  |  | 4+430-4+830 | 0.5 | Băla |  | 0.5
| Total km pe DJ 154H - Băla |  | 1.83 |  | 1.33 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| Total km covoare bituminoase zona Gorneşti |  | 30.4 |  | 3.73 |  | 26.67 |  | 9.23 | 9.74
III. | ZONA MIERCUREA NIRAJULUI
1. | DJ 135 Tg. Mureş- Miercurea Niraj
|  | 2+060-5+060 | 3 |  |  | 2+060-5+060 | 3 | Livezeni-Sânişor |  | 3
|  | 5+060-10+350 | 5.29 |  |  | 5+060-10+350 | 5.29 | Livezeni-Sânişor
|  | 11+350-19+225 | 7.875 |  |  | 11+350-19+225 | 7.875 | Lăureni-Tâmpa |  | 7.875
|  | 25+500-27+500 | 2 |  |  | 25+500-27+500 | 2 | Bereni | 2
|  | 27+500-29+874 | 2.374 |  |  | 27+500-29+874 | 2.374 | Bereni, Măgherani |  | 2.374
| Total km pe DJ 135 |  | 20.539 |  |  |  | 20.539 |  | 2 | 13.249
2. | DJ 135A Viforoasa-Hodoşa | 0+000-1+000 | 1 |  |  | 0+000-1+000 | 1 | Viforoasa, Neaua | 1
|  | 1+000-2+300 | 1.3 | 1+000-2+300 | 1.3
|  | 2+300-2+800 | 0.5 |  |  | 2+300-2+800 | 0.5 | Vadas | 0.5
|  | 2+800-4+500 | 1.7 | 2+800-4+500 | 1.7 |  |  | Vadas
|  | 4+500-6+500 | 2 |  |  | 4+500-6+500 | 2 | Neaua-Sinsimion-Rigmani | 2
|  | 6+500-14+550 | 8.05 |  |  | 6+500-14+550 | 8.05
|  | 17+600-19+000 | 1.4 |  |  | 17+600-19+000 | 1.4 | M.Niraj-Valea
|  | 22+200-23+200 | 1 |  |  | 22+200-23+200 | 1
|  | 23+200-25+200 | 2 |  |  | 23+200-25+200 | 2 | Mitreşti-Hodoşa | 2
|  | 25+200-27+000 | 1.8 |  |  | 25+200-27+000 | 1.8 | Mitreşti-Hodoşa
| Total km pe DJ 135A |  | 20.75 |  | 3 |  | 17.75 |  | 5.5 | 0
3. | DJ134 Fântânele-Veţca
|  | 0+000-9+868 | 9.868 |  |  | 0+000-9+868 | 9.868 | Bordoşiu,Veţca |  | 9.868
| Total km pe DJ 134 |  | 9.868 |  |  |  | 9.868 |  | 0 | 9.868
| Total km covoare bituminoase zona M. Niraj |  | 41.289 |  | 3 |  | 48.157 |  | 7.5 | 23.117
IV. | ZONA REGHIN
1. | DJ 153C Reghin-Lăpuşna-lim. jud. Harghita | 1+690-9+706 | 8.016 |  |  | 1+690-9+706 | 8.016 | Solovăstru
|  | 10+336-12+336 | 2 | 10+336-11+166 | 0.83 | 11+166-12+336 | 1.17 | Gurghiu
|  | 15+112-15+362 | 0.25 | 15+112-15+362 | 0.25
|  | 19+566-22+760 | 3.194 |  |  | 19+566-22+760 | 3.194 | Ibăneşti (loc.Ibăneşti Pădure) | 2.054
|  | 22+800-24+300 | 1.5 | 22+800-24+300 | 1.5 |  | 0
| Total km pe DJ 153C |  | 14.96 |  | 2.58 |  | 12.38 |  | 2.054 | 0
2. | DJ 153H Hodac-Toaca | 0+000-1+575(2+720) | 1.575 | 0+000-0+025 | 0.025 |  |  | Hodac
[6 empty] | 0+025-0+045 | 0.02
|  |  |  | 0+045-1+475 | 1.43
[6 empty] | 1+475-1+575 | 0.1
| Total km pe DJ 153H |  | 1.575 |  | 1.455 |  | 0.12 |  | 0 | 0
3. | DJ 154Reghin-Batoş-lim. jud. BN
|  | 1+840-5+930 | 4.09 |  |  | 1+840-5+930 | 4.09 | Reghin (Dedrad) | 2 | 2.09
|  | 8+607-9+207 | 0.6 | 8+607-9+207 | 0.6 |  | 0 | Batoş
|  | 10+027-13+200 | 3.173 |  |  | 10+027-13+200 | 3.173 | Batoş
|  | 13+200-15+745 | 2.545 |  |  | 13+200-15+745 | 2.545 | Batoş | 2.045 | 0.5
|  | 15+745-17+000 | 1.255 |  |  | 15+745-17+000 | 1.255
| Total km pe DJ 154 |  | 11.663 |  | 0.6 |  | 11.063 |  | 4.045 | 2.59
4. | DJ 154A Ruşii Munţi-Deda(DN 15) | 2+800-4+700 | 1.9 |  |  | 2+800-4+700 | 1.9 | Ideciu de Jos | 1.9
|  | 5+900-6+600 | 0.7 |  |  | 5+900-6+600 | 0.7 | Ideciu de Jos |  | 0.7
|  | 6+600-7+400 | 0.8 | 6+600-7+400 | 0.8
|  | 7+400-8+300 | 0.9 |  |  | 7+400-8+300 | 0.9 | Ideciu de Jos |  | 0.9
|  | 8+300-15+000 | 6.7 |  |  | 8+300-15+000 | 6.7 | Ideciu de Jos
|  | 15+000-17+300 | 2.3 |  |  | 15+000-17+300 | 2.3 | Aluniş | 2.3
|  | 17+300-18+650 | 1.35 | 17+300-18+650 | 1.35
|  | 18+650-21+704 | 3.054 |  |  | 18+650-21+704 | 3.054 | Aluniş-Ruţii Munţi
| Total km pe DJ 154A |  | 17.704 |  | 2.15 |  | 15.554 |  | 4.2 | 1.6
5. | DJ 154B Vălenii de Mureş-Vătava-lim. jud. BN | 0+000-1+300 | 1.3 |  |  | 0+000-1+300 | 1.3 | Vătava |  | 1.3
|  | 1+300-3+300 | 2 |  |  | 1+300-3+300 | 2 | Vătava
|  | 7+180-8+780 | 1.6 | 7+180-8+780 | 1.6
| Total km pe DJ 154B |  | 4.9 |  | 1.6 |  | 3.3 |  | 0 | 1.3
6. | DJ 154E Reghin-Solovăstru | 2+200-6+724 | 4.524 |  |  | 2+200-6+724 | 4.524 | Solovăstru | 2
| Total km pe DJ 154E |  | 4.524 |  |  |  | 4.524 |  | 2 | 0
7. | DJ 162A DN16-Cozma-lim. jud. BN | 0+000-4+677 | 4.667 |  |  | 0+000-4+677 | 4.667 | Cozma
|  | 4+677-6+177 | 1.5 | 4+677-6+177 | 1.5
| Total km pe DJ 162A |  | 6.167 |  | 1.5 |  | 4.667 |  | 0 | 0
| Total km covoare bituminoase zona Reghin |  | 61.493 |  | 9.885 |  | 51.608 |  | 12.299 | 5.49
V. | ZONA ŞĂULIA
1. | DJ 107G lim. jud. Alba-Aţintiş-Luduş | 23+000-24+000 | 1 | 23+580-23+880 | 0.3 |  |  | Aţintiş
|  |  |  | 26+300-27+000 | 0.7
|  | 27+000-29+000 | 2 |  |  | 27+000-29+000 | 2 | Aţintiş
| Total km pe DJ 107G |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0
2. | DJ 151 Luduş Sărmaşu | 10+000-11+000 | 1 |  |  | 10+000-11+000 | 1 | Tăureni
|  | 11+000-13+000 | 2 |  |  | 11+000-13+000 | 2 |  |  | 2
|  | 13+000-14+400 | 1.4 |  |  | 13+000-14+400 | 1.4 | Tăureni
|  | 15+400-16+400 | 1 |  |  | 15+400-16+400 | 1 | Zau de Cîmpie; Tăureni | 1
|  | 17+061-18+061 | 1 |  |  | 17+061-18+061 | 1 |  |  | 1
|  | 21+200-26+000 | 4.8 |  |  | 21+200-26+000 | 4.8 | Zau de Cîmpie; Miheşu de Cîmpie
|  | 26+000-27+000 | 1 |  |  | 26+000-27+000 | 1 | Miheşu de Cîmpie |  | 1
|  | 27+000-28+000 | 1 | 27+000-28+000 | 1
|  | 28+000-28+642 | 0.642 |  |  | 28+000-28+642 | 0.642 | Miheşu de Cîmpie | 0.642
|  | 28+792-29+150 | 0.358 |  |  | 28+792-29+150 | 0.358 | Miheşu de Cîmpie | 0.358
|  | 34+000-36+000 | 2 | 35+000-36+000 | 1 | 34+000-35+000 | 1 | Sărmaşu (Balda)
| Total km pe DJ 151 |  | 16.2 |  | 2 |  | 14.2 |  | 2 | 4
3. | DJ 151A Şăulia-Band
|  | 1+500-3+860 | 2.36 |  |  | 1+500-3+860 | 2.36 | Şăulia | 2.36
|  | 6+700-8+000 | 1.3 | 6+700-8+000 | 1.3 |  |  | Şăulia
|  | 9+000-10+000 | 1 | 9+000-10+000 | 1 |  |  | Grebenişu de Cîmpie
|  | 11+300-12+300 | 1 |  |  | 11+300-12+300 | 1 | Grebenişu de Cîmpie
|  | 18+000-19+100 | 1.1 | 18+000-19+100 | 1.1 |  |  | Band
| Total km pe DJ 151A |  | 6.76 |  | 3.4 |  | 3.36 |  | 2.36 | 0
4. | DJ 151C Zau de Câmpie-Valea Largă
|  | 0+100-1+030 | 0.93 | 0+100-1+030 | 0.93 |  |  | Zau de Cîmpie; Valea Largă
|  | 1+030-2+100 | 1.07 |  |  | 1+030-2+100 | 1.07 | Zau de Cîmpie; Valea Largă | 1.07
|  | 4+500-5+500 | 1 |  |  | 4+500-5+500 | 1 | Valea Largă | 1
|  | 6+500-7+500 | 1 |  |  | 6+500-7+500 | 1 | Valea Largă |  | 1
| Total km pe DJ 151C |  | 4 |  | 0.93 |  | 3.07 |  | 2.07 | 1
5. | DJ 153F Bichiş-Ozd | 3+000-4+000 | 1 | 3+000-4+000 | 1 |  |  | Bichiş
|  | 4+500-5+400 | 0.9 |  |  | 4+500-5+400 | 0.9 | Bichiş
| Total km pe DJ 153F |  | 1.9 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0 | 0
6. | DJ 153G Sînger-Papiu Ilarian
|  | 1+000-2+000 | 1 |  |  | 1+000-2+000 | 1 | Sînger |  | 1
|  | 2+000-3+100 | 1.1 | 2+000-3+100 | 1.1 |  |  | Sînger
|  | 3+680-4+680 | 1 | 3+680-4+680 | 1 |  |  | Papiu Ilarian
|  | 4+900-5+200 | 0.3 | 4+900-5+200 | 0.3
|  | 6+300-6+900 | 0.6 | 6+300-6+900 | 0.6
|  | 7+600-8+700 | 1.1 |  |  | 7+600-8+700 | 1.1 | Papiu Ilarian |  | 1.1
| Total km pe DJ 153G |  | 5.1 |  | 3 |  | 2.1 |  | 0 | 2.1
| Total km covoare bituminoase zona Şăulia |  | 36.96 |  | 11.33 |  | 25.63 |  | 6.43 | 7.1
VI. | ZONA SIGHIŞOARA
1. | DJ 143 Daneş-Criş-lim. jud. Sibiu | 0+000-1+000 | 1 | 0+000-1+000 | 1 |  |  | comuna Daneş
|  | 1+000-3+000 | 2 |  |  | 1+000-3+000 | 2 | Daneş-Criş | 2
|  | 3+000-5+000 | 2 |  |  | 3+000-5+000 | 2 | Daneş-Criş | 0 | 2
|  | 5+000-6+400 | 1.4 |  |  | 5+000-6+400 | 1.4 | Daneş-Criş | 0
|  | 6+400-6+900 | 0.5 | 6+400-6+900 | 0.5 |  |  | Daneş-Criş
|  | 8+000-10+000 | 2 |  |  | 8+000-10+000 | 2 | Criş | 0
| Total km pe DJ 143 |  | 8.9 |  | 1.5 |  | 7.4 |  | 2 | 2
2. | DJ 106 lim. jud. Sibiu-Apold-Sighişoara | 82+535-83+035 | 0.5 |  |  | 82+535-83+035 | 0.5 | comuna Apold | 0
|  | 89+000-89+485 | 0.485 | 89+000-89+485 | 0.485 |  |  | Apold-Şaeş | 0
|  | 89+485-89+535 | 0.05 |  |  | 89+485-89+535 | 0.05 | Apold-Şaeş | 0
|  | 91+415-92+900 | 1.485 | 91+415-92+900 | 1.485 |  |  | Şaeş | 0
|  | 92+900-93+400 | 0.5 |  |  | 92+900-93+400 | 0.5 | Şaeş-Sighişoara | 0 | 0.5
|  | 93+400-97+900 | 4.5 |  |  | 93+400-97+900 | 4.5 | Şaeş-Sighişoara | 0
| Total km pe DJ 106 |  | 7.52 |  | 1.97 |  | 5.55 |  | 0 | 0.5
| Total km covoare bituminoase zona Sighişoara |  | 16.42 |  | 3.47 |  | 12.95 |  | 2 | 2.5
VII. | ZONA SÎNCRAI
1. | DJ 151D Ungheni-Acăţari-Tâmpa | 8+800-9+200 | 0.4 | 8+800-9+200 | 0.4 |  |  | Crăciuneşti
| 0+700-29+360 | 9+700-10+300 | 0.6 | 9+700-10+300 | 0.6 |  |  | Crăciuneşti
|  | 10+300-11+000 | 0.7 |  |  | 10+300-11+000 | 0.7 | Crăciuneşti |  | 0.7
|  | 14+550-15+450 | 0.9 | 14+550-15+450 | 0.9
|  | 15+500-16+100 | 0.6 | 15+500-16+100 | 0.6
|  | 17+100-18+000 | 0.9 | 17+100-18+000 | 0.9 |  |  | Murgeşti
|  | 18+000-19+700 | 1.7 |  |  | 18+000-19+700 | 1.7 | Murgeşti-Păsăreni |  | 1.7
|  | 19+700-21+700 | 2 | 19+700-21+700 | 2 |  |  | Păsăreni
|  | 21+700-24+300 | 2.6 |  |  | 21+700-24+300 | 2.6 |  | 2.6
|  | 24+315-24+915 | 0.6 | 24+315-24+915 | 0.6 |  |  | Găleşti
|  | 26+900-27+900 | 1 | 26+900-27+900 | 1
| Total km pe DJ 151D |  | 12 |  | 7 |  | 5 |  | 2.6 | 2.4
2. | DJ 152A Tg. Mureş-Band-Iernut | 0+930-3+930 | 3 |  |  | 0+930-3+930 | 3 | Sîncraiu de Mureş | 3
|  | 9+500-11+000 | 1.5 |  |  | 9+500-11+000 | 1.5 | Berghia |  | 1.5
|  | 17+500-20+500 | 3 |  |  | 17+500-20+500 | 3 | Band | 3
|  | 20+500-21+000 | 0.5 |  |  | 20+500-21+000 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 24+950-26+950 | 2 | 24+950-26+950 | 2 |  | 0 | Iclănzel
|  | 26+950-29+000 | 2.05 |  |  | 26+950-29+000 | 2.05 | Iclănzel
|  | 37+050-37+900 | 0.85 | 37+050-37+900 | 0.85
|  | 39+500-40+550 | 1.05 | 39+500-40+550 | 1.05 |  |  | Lechinţa-Iernut
| Total km pe DJ 152A |  | 13.95 |  | 3.9 |  | 10.05 |  | 6 | 2
3. | DJ 152B Şăulia-Pârâul Crucii | 0+000-2+000 | 2 | 0+000-2+000 | 2 |  |  | Şăulia
|  | 9+130-9+580 | 0.45 |  |  | 9+130-9+580 | 0.45 | Pogăceaua
|  | 10+000-12+400 | 2.4 |  |  | 10+000-12+400 | 2.4 | Pogăceaua | 2.4
|  | 12+900-13+300 | 0.4 |  |  | 12+900-13+300 | 0.4 | Pârâul Crucii |  | 0.4
| Total km pe DJ 152B |  | 5.25 |  | 2 |  | 3.25 |  | 2.4 | 0.4
4. | DJ 173 Rîciu-Crăieşti | 70+180-71+000 | 0.82 |  |  | 70+180-71+000 | 0.82 | Rîciu |  | 0.82
|  | 71+000-73+000 | 2 | 71+000-73+000 | 2
|  | 74+300-77+180 | 2.88 |  |  | 74+300-77+180 | 2.88 |  | 2.88
| Total km pe DJ 173 |  | 5.7 |  | 2 |  | 3.7 |  | 2.88 | 0.82
5. | DJ 154G Lechincioara-Şincai | 1+000-3+500 | 2.5 |  |  | 1+000-3+500 | 2.5 | Şincai | 2.5
| Total km pe DJ 154G |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 0
| Total km covoare bituminoase zona Sîncrai |  | 39.4 |  | 14.9 |  | 24.5 |  | 16.38 | 5.62
PU lei/km
| Valoare estimată: (lei) | 250000 | 261.712 |  | 51.815 |  | 223.265 |  | 60.839 | 64.317
|  |  | 65428000 |  | 12953750 |  | 55816250 |  | 15209750 | 16079250
Note on A170: Narcisa: