## Grafic Vmax
Beneficiarul: R.A. AEROPORT TRANSILVANIA loc.Vidrasau, Sos.Tg.Mures-Ludus, km.14,5,jud.Mures
Proiectantul: S.C. PROIECT S.R.L. TG.MURES
Obiectivul: [6932.0/2019/Faza D.A.L.I] Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie la Monumentul "Aurel Vlaicu" la Aeroportul Transilvania Tirgu Mures
Formularul F6 - Graficul general de realizare a investitiei publice
VARIANTA MAXIMALA
Nr. crt. | Denumirea obiectului | Anul 1 de executie - 2020
Luna
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Lucrari de reabilitare monument
Organizare de santier
Lucrari desfaceri: rezistenta + arhitectura
Reparatii soclu + turnare obelisc
Retaurare portret, aripi stilizate
Lustruire + placare
Inierbare + refacere trotuar
Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;