Aláírták az első szerződéseket az „Új felszerelések a sürgősségi ellátás korszerűsítéséért” elnevezésű projekt keretén belül

2012 októberében befejeződött a legfontosabb közbeszerzési eljárás az „Új felszerelések a sürgősségi ellátás korszerűsítésére” elnevezésű projekt keretében. Ennek megfelelően, a 44 beszerzendő felszerelés közül, aláírták a szerződéseket 18 mentőautó, illetve 4 nagykapacitású vízzel és habbal dolgozó jármű beszállítására. A többi 22 felszerelés, éspedig a kiskapacitású vízzel és habbal dolgozó járművek beszállítására vonatkozó szerződést ajánlatok hiányában nem tudták odaítélni. Következésképpen ezek beszerzése céljából 2012. november 10-én új közbeszerzési eljárást indítottak el. Az ajánlatok kinyitásának időpontja 2013. január 22.

A szerződésnek megfelelően az első felszerelések leszállítási határideje 2013. március, az utolsóké pedig 2014. február. Ezeket haszonkölcsönbe adják a Központi Régió Sürgősségi Felügyelőségeinek.

Az „Új felszerelések a sürgősségi ellátás korszerűsítésére” projektet a Regionális Operatív Program keretén belül finanszírozzák, kivitelezője az „Erdély Központja” Közösségi Fejlesztési Egyesület, amelynek alapító tagjai a 7-es Központi Régió megyéi: Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben. A projekt értéke 20.356.621,20 lej, amiből 15.814.763,45 lej vissza nem térítendő támogatás és kivitelezési időtartama 27 hónap. Országosan a Regionális Operatív Programot a Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezeli irányító hatóságként, régiószinten pedig a Központi Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) közreműködő hatóságként követi a projekt kivitelezését.

Ovidiu DANCU

ELNÖK

2012.12.

# Text boxes

Sajtóközlemény