Sajtóközlemény

Leszállították az első, az „Új felszerelések a sürgősségi ellátás korszerűsítéséért” elnevezésű projekt keretén belül beszerzett

különleges járműveket és mentőautókat

2013 júniusában befejeződött az utolsó közbeszerzési eljárás az „Új felszerelések a sürgősségi ellátás korszerűsítésére” elnevezésű projekt keretében. Így jelenleg alá van írva a szerződés mind a 44 közbeszerzésre kiírt felszerelésre, éspedig: 18 mentőautó, 4 nagykapacitású vízzel és habbal dolgozó jármű és 22 kiskapacitású vízzel és habbal dolgozó jármű beszállítására.

A szerződéseknek megfelelően augusztus végéig 14 mentőautót és a 4 nagykapacitású vízzel és habbal dolgozó járművet szállították le, amelyeket haszonkölcsönbe adták a Központi Régió Sürgősségi Felügyelőségeinek. A többi 4 mentőautót és a 22 kiskapacitású vízzel és habbal dolgozó járművet 2013. november és 2014. február közötti időszakban fogják leszállítani.

Az „Új felszerelések a sürgősségi ellátás korszerűsítésére” projektet a Regionális Operatív Program keretén belül finanszírozzák, kivitelezője az „Erdély Központja” Közösségi Fejlesztési Egyesület, amelynek alapító tagjai a 7-es Központi Régió megyéi: Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben. A projekt értéke 20.289.752,74 lej, amiből 15.765.115,77 lej vissza nem térítendő támogatás és kivitelezési időtartama 27 hónap. Országosan a Regionális Operatív Programot a Régiófejlesztési és Közigazgatási Minisztérium kezeli irányító hatóságként, régiószinten pedig a Központi Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) közreműködő hatóságként követi a projekt kivitelezését.

Ovidiu DANCU

ELNÖK

2013.09.17