## ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2011. évi november 24-i

143. számú HATÁROZAT

a 2011. május 26-i 74. számú Maros megyei tanácsi határozat módosításáról, amely azoknak a tevékenységeknek a jóváhagyására vonatkozik, amelyekkel Maros megye részt vesz A vészhelyzeti esetekben való beavatkozás javítását szolgáló berendezések nevű pályázat menedzsmentjében és kivitelezésében, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

látván a Regionális Fejlesztési Szolgálat  2011.11.16-i 19250. számú indoklatát és valamint a szakbizottságok véleményezését,

tekintettel az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (5). bekezdés a) bet. 8. pontjába foglaltakra,

az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 97. cikkely (1). bekezdés előírásai alapján,

határozza:

I. cikkely. A Maros Megyei Tanács 2011. május 26-i 74. számú határozata, amely azoknak a tevékenységeknek a jóváhagyására vonatkozik, amelyekkel Maros megye részt vesz A vészhelyzeti esetekben való beavatkozás javítását szolgáló berendezések nevű pályázat menedzsmentjében és kivitelezésében, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek jóváhagyásáról, módosul a 2. cikkelyben és ennek tartalma a következő lesz:

„2. Cikkely. Jóváhagyásra kerül az, hogy a Maros Megyei Tanács fizessen 219.180,01 lejt, amely Maros megye részét képezi a pályázó hozzájárulásából a projekt támogatható költségeihez.”

II. cikkely. A 2011. évi 74. számú határozat többi előírása nem módosul.

III. cikkely. Jelen határozatot megküldik a Regionális Fejlesztési és Pályázat-felügyelő Igazgatóságnak, a Gazdasági Igazgatóságnak és Erdély Központja Kistérségi Fejlesztési Társulásnak.

| Elnök helyett Ioan Cristian Chirteş Alelnök |  | Ellenjegyzi Aurelian Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA					JÓVÁHAGYOM

MAROS MEGYE				Lokodi Edit Emőke

MEGYEI TANÁCS			ELNÖK

Regionális Fejlesztési és

Pályázat-felügyelő Igazgatóság

Iktatószám: 19250/2011.11.16.

INDOKLAT

a 2011. május 26-i 74. számú Maros megyei tanácsi határozat módosításáról, amely azoknak a tevékenységeknek a jóváhagyására vonatkozik, amelyekkel Maros megye részt vesz A vészhelyzeti esetekben való beavatkozás javítását szolgáló berendezések nevű pályázat menedzsmentjében és kivitelezésében, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek jóváhagyásáról szóló határozattervezethez

2011. június hónapban Erdély Központja Kistérségi Fejlesztési Társulás, amelynek alapító tagjai a Központi Fejlesztési Régió megyéi (Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben) támogatás iránti kérelmet terjesztettek elő A vészhelyzeti esetekben való beavatkozás javítását szolgáló berendezések nevű projektre a 2007–2013 között érvényes Regionális Operatív Program (POR), 3-as prioritási tengely – A sürgősségi helyzetekben igénybe vett szolgáltatói központok (készenléti szolgálatok), bázisok eszközellátásának javítása, 3.3. bevatkozási terület –

A sürgősségi helyzetekben igénybe vett szolgáltatói központok, bázisok (készenléti szolgálatok) eszközellátásának javítása keretében.

A Pályázati útmutató követelményei szerint, a megyei tanácsok határozatokat bocsátottak ki, amelyekben jóváhagyták az ehhez kapcsolodó költségeket, úgy ahogy az alábbi táblázatban szemléltetve van. A Maros Megyei Tanács ebben az értelemben elfogadta a 2011. május 26-i 74. számú határozatát.

| F sz | KÖLTSÉGEK - LEJ - | ÖSSZESEN | Maros | Fehér | Brassó | Kovászna | Hargita | Szeben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A projekt összértéke | 20.356.621,20 | 3.565.026,87 | 3.266.806,87 | 3.386.466,87 | 3.457.146,87 | 3.320.746,87 | 3.360.426,87 |
|  | amelyből: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ELSZÁMOLHATÓ | 16.401.630,00 | 2.872.521,67 | 2.632.021,67 | 2.728.521,67 | 2.785.521,67 | 2.675.521,67 | 2.707.521,67 |
|  | amelyből: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - támogatás | 15.814.763,45 | 2.653.342,83 | 2.579.381,24 | 2.653.342,83 | 2.653.342,83 | 2.622.011,24 | 2.653.342,83 |
| 2.2 | - önrész | 586.866,55 | 219.178,84 | 52.640,43 | 75.178,84 | 132.178,84 | 53.510,43 | 54.178,84 |
| 3 | HÉA | 3.936.391,20 | 689.405,20 | 631.685,20 | 654.845,20 | 668.525,20 | 642.125,20 | 649.805,20 |
| 4 | NEM ELSZÁMOLHATÓ | 18.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

A pályázat jelenlegi kiértékelési szakaszában a Közreműködő Szervezet képviselői megállapították azt, hogy 1,01 lej különbség van a társult megyei tanácsok határozataiba foglalt támogatható költségekhez való hozzájárulás összege és a társulat határozatába fogalalt összeg között. Ez a különbség a kéttizeddel számolt összegek felkerekítéséből származik, illetve még abból ered, hogy egyes megyék tanácsi határozataiban az összegeket felkerekítették egységre. A Központi Fejlesztési Régió Ügynöksége (A.D.R. Centru) 2011.07.28-i 15262. számú átirata szerint ezeknek az összegeknek az összeegyeztetése az előszerződéssel kapcsolatos szemle előtt kell megtörténjen.

Ebben az értelemben a 2011.08.04-i társultak közgyűlésén megegyeztek abban, hogy Maros megye pótolja ki 1,01 lejjel a projekt önrészének ráeső értékét, vagyis 219.179 lejről 219.180,01 lejre, úgy, hogy ez alapján valósuljon meg a kiigazítás a projekt finanszírozására vonatkozó hozzájárulás tekintetében, a megyei tanácsok határozataiba és a társulatnak a pályázat és az ehhez kapcsolodó költségek jóváhagyására irányuló határozatába foglalt összegek között.

A fent szemléltett indokok alapján, jóváhagyásra terjesztjük a 2011. május 26-i 74. számú Maros megyei tanácsi határozat 2. cikkelyének módosítását, mely határozat azoknak a tevékenységeknek a jóváhagyására vonatkozik, amelyekkel Maros megye részt vesz A vészhelyzeti esetekben való beavatkozás javítását szolgáló berendezések nevű pályázat menedzsmentjében és kivitelezésében, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek jóváhagyásáról.

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Băţaga Valer