## 3.1 LT-IP
Anexa 3 Planul de Investitii pe Termen Lung
JUDETUL: |  | MURES
Plan de Investitii pe Termen Lung
Investitii pe faze si aglomerari
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
|  |  | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019 - 2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Aglomerarea 1 - Tg. Mures
1.1 | Alimentare cu apa potabila | 65510421 | 65510421 |  |  | 10576877 | 54933544 | 0
1.2 | Canalizare | 101950142 | 101950142 | 0 |  | 11902766 | 90047376 | 0
2 | Aglomerarea 2 - Reghin | [6 empty] | 0
2.1 | Alimentare cu apa potabila | 18260224 | 18260224 | 0 | 0 | 521040 | 17739184 | 0
2.2 | Canalizare | 28270545 | 28270545 | 0 | 0 | 9265625 | 19004920 | 0
3 | Aglomerarea 3 - Sighisoara | [6 empty] | 0
3.1 | Alimentare cu apa potabila | 26101731 | 26101731 | 0 | 0 | 4909167 | 21192564 | 0
3.2 | Canalizare | 33924731 | 33924731 | 0 | 0 | 2264400 | 31660331 | 0
4 | Aglomerarea 4 - Tarnaveni | [6 empty] | 0
4.1 | Alimentare cu apa potabila | 18252104 | 18252104 | 0 | 0 | 2803966 | 15448138 | 0
4.2 | Canalizare | 30492615 | 30492615 | 0 | 0 | 4906729 | 25585886 | 0
5 | Aglomerarea 5 - Ludus | [6 empty] | 0
5.1 | Alimentare cu apa potabila | 18275169 | 18275169 | 0 | 0 | 9043028 | 9232141 | 0
5.2 | Canalizare | 23611515 | 23611515 | 0 | 0 | 9677549 | 13933966 | 0
6 | Aglomerarea 6 - Sovata | [6 empty] | 0
6.1 | Alimentare cu apa potabila | 9649266 | 9649266 | 0 | 0 | 0 | 9649266 | 0
6.2 | Canalizare | 6374010 | 6374010 | 0 | 0 | 0 | 6374010 | 0
7 | Aglomerarea 7 - Iernut | [6 empty] | 0
7.1 | Alimentare cu apa potabila | 7906052 | 7906052 | 0 | 0 | 1762221 | 6143831 | 0
7.2 | Canalizare | 15796111 | 15796111 | 0 | 0 | 4231018 | 11565093 | 0
8 | Aglomerarea 8 - Ibanesti & Hodac | [6 empty] | 0
8.1 | Alimentare cu apa potabila | 866194 | 866194 | 0 | 0 | 0 | 866194 | 0
8.2 | Canalizare | 4702823 | 4702823 | 0 | 0 | 0 | 4702823 | 0
9 | Aglomerarea 9 - Cristesti | [6 empty] | 0
9.1 | Alimentare cu apa potabila | 4594125 | 4594125 | 0 | 0 | 1818000 | 2776125 | 0
9.2 | Canalizare | 2255200 | 2255200 | 0 | 0 | 0 | 2255200 | 0
10 | Aglomerarea 10 - Sangeorgiu de Padure | [6 empty] | 0
10.1 | Alimentare cu apa potabila | 1061366 | 1061366 | 0 | 0 | 0 | 1061366 | 0
10.2 | Canalizare | 1190250 | 1190250 | 0 | 0 | 0 | 1190250 | 0
11 | Aglomerarea 11 - Sarmasu | [6 empty] | 0
11.1 | Alimentare cu apa potabila | 3653466 | 3653466 | 0 | 0 | 0 | 3653466 | 0
11.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Aglomerarea 12 - Miercurea Nirajului | [6 empty] | 0
12.1 | Alimentare cu apa potabila | 8149144 | 8149144 | 0 | 0 | 4554001 | 3595143 | 0
12.2 | Canalizare | 12419098 | 12419098 | 0 | 0 | 0 | 12419098 | 0
13 | Aglomerarea 13 - Ganesti | [6 empty] | 0
13.1 | Alimentare cu apa potabila | 353092 | 353092 | 0 | 0 | 0 | 353092 | 0
13.2 | Canalizare | 1851173 | 0 | 1851173 | 0 | 0 | 1851173 | 0
14 | Aglomerarea 14 - Ungheni | [6 empty] | 0
14.1 | Alimentare cu apa potabila | 7951010 | 7951010 | 0 | 0 | 0 | 7951010 | 0
14.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Aglomerarea 15 - Albesti | [6 empty] | 0
15.1 | Alimentare cu apa potabila | 1123825 | 1123825 | 0 | 0 | 0 | 1123825 | 0
15.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Aglomerarea 16 - Band | [6 empty] | 0
16.1 | Alimentare cu apa potabila | 2099592 | 2099592 | 0 | 0 | 2000000 | 99592 | 0
16.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Aglomerarea 17 - Eremitu & Matrici | [6 empty] | 0
17.1 | Alimentare cu apa potabila | 2104865 | 2104865 | 0 | 0 | 0 | 2104865 | 0
17.2 | Canalizare | 3110800 | 0 | 3110800 | 0 | 0 | 3110800 | 0
18 | Aglomerarea 18 - Petelea | [6 empty] | 0
18.1 | Alimentare cu apa potabila | 2271917 | 2271917 | 0 | 0 | 0 | 2271917 | 0
18.2 | Canalizare | 3468619 | 0 | 0 | 3468619 | 0 | 3468619 | 0
19 | Aglomerarea 19 - Zau de Campie | [6 empty] | 0
19.1 | Alimentare cu apa potabila | 1597342 | 1597342 | 0 | 0 | 0 | 1597342 | 0
19.2 | Canalizare | 2640000 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 2640000 | 0
20 | Aglomerarea 20 - Glodeni | [6 empty] | 0
20.1 | Alimentare cu apa potabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | Canalizare | 2488750 | 0 | 2488750 | 0 | 0 | 2488750 | 0
21 | Aglomerarea 21 - Ghe. Doja | [6 empty] | 0
21.1 | Alimentare cu apa potabila | 1841034 | 1841034 | 0 | 0 | 0 | 1841034 | 0
21.2 | Canalizare | 2113750 | 0 | 0 | 2113750 | 0 | 2113750 | 0
22 | Aglomerarea 22 - Craciunesti | [6 empty] | 0
22.1 | Alimentare cu apa potabila | 2589117 | 2589117 | 0 | 0 | 0 | 2589117 | 0
22.2 | Canalizare | 2983650 | 0 | 2983650 | 0 | 0 | 2983650 | 0
23 | Aglomerarea 23 - Panet | [6 empty] | 0
23.1 | Alimentare cu apa potabila | 2381274 | 2381274 | 0 | 0 | 2381274 | 0 | 0
23.2 | Canalizare | 2443749 | 2443749 | 0 | 0 | 2443749 | 0 | 0
24 | Aglomerarea 24 - Fantanele | [6 empty] | 0
24.1 | Alimentare cu apa potabila | 3736660 | 3736660 | 0 | 0 | 0 | 3736660 | 0
24.2 | Canalizare | 617240 | 617240 | 0 | 0 | 0 | 617240 | 0
25 | Aglomerarea 25 - Danes | [6 empty] | 0
25.1 | Alimentare cu apa potabila | 1052769 | 1052769 | 0 | 0 | 0 | 1052769 | 0
25.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Aglomerarea 26 - Adamus | [6 empty] | 0
26.1 | Alimentare cu apa potabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | Canalizare | 1753273 | 1753273 | 0 | 0 | 0 | 1753273 | 0
27 | Aglomerarea 27 - Ernei | [6 empty] | 0
27.1 | Alimentare cu apa potabila | 1529560 | 1529560 | 0 | 0 | 1499560 | 30000 | 0
27.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Aglomerarea 28 - Alunis | [6 empty] | 0
28.1 | Alimentare cu apa potabila | 216244 | 216244 | 0 | 0 | 0 | 216244 | 0
28.2 | Canalizare | 1806750 | 0 | 0 | 1806750 | 0 | 1806750 | 0
29 | Aglomerarea 29 - Cristuru Secuiesc | [6 empty] | 0
29.1 | Alimentare cu apa potabila | 5815717.2408 | 2468888.2408 | 3346829 | 0 | 2468888.2408 | 3346829 | 0
29.2 | Canalizare | 5212825 | 0 | 5212825 | 0 | 0 | 5212825 | 0
30 | Zona rurala** | [6 empty] | 0
30.1 | Alimentare cu apa potabila | 296157850.9664 | 296157850.9664 | 0 | 0 | 0 | 296157850.9664 | 0
30.2 | Canalizare | 382591800 | 122962281.5 | 72274288.25 | 187355230.25 | 0 | 382591800 | 0
| Total | 1189170550.2072 | 900517885.7072 | 93908315.25 | 194744349.25 | 89029858.2408 | 1100140691.9664 | 0
* To avoid double counting, the applied unit rates for cost calculation should not include any contingencies | *pentru a evita calcularea dubla, preturile unitare luate in considerare pentru calculul costului nu va include nici un fel de cheltuieli neprevazute.
*The period may be broken down by more detailed milestones: | *perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (intermediate deadline for Drinking Water Directive according to Accession Treaty) | - 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (for Cohesion Fund project estimated to be completed by 2013 and intermediate deadline for Urban Waste Water Treatment Directive according to Accession Treaty) | - 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (intermediate deadline for Urban Waste Water Treatment Directive according to Accession Treaty) | - 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**Rural areas means Aglomerareas below 2000 pe. | **perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## 3.2 LT-IP-sum agglom
JUDETUL: |  | MURES
Plan de Investitii pe Termen Lung
Investitii totale pe categorii de costuri pentru toate aglomerarile
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Total Judet | Agl. 1 Tg. Mures | Agl. 2 Reghin | Agl. 3 Sighisoara | Agl. 4 Tarnaveni | Agl. 5 Ludus | Agl. 6 Sovata | Agl.. 7 Iernut | Agl. 8 Ibanesti & Hodac | Agl. 9 Cristesti | Agl. 10 Sangeorgiu de Padure | Agl. 11 Sarmasu & Sarmasel | Agl. 12 Miercurea Nirajului | Agl. 13 Ganesti | Agl. 14 Ungheni | Agl. 15 Albesti | Agl. 16 Band | Agl. 17 Eremitu & Matrici | Agl. 18 Petelea | Agl. 19 Zau de Campie | Agl. 20 Glodeni | Agl. 21 Ghe. Doja | Agl. 22 Craciunesti | Agl. 23 Panet | Agl. 24 Fantanele | Agl. 25 Danes | Agl. 26 Adamus | Agl. 27 Ernei | Agl. 28 Alunis | Agl. 29 Cristuru Secuiesc | Zona rurala*
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | 4309844.2408 | 0 | 0 |  | 535025 | [7 empty] | 682361 | [11 empty] | 553570 |  |  |  |  | 2468888.2408 | 70000
1.2 | Statie de tratare | 19255474 | 4559800 | 1980975 | 1672365 | 2108647 | 1052028 | 340000 | 1137369 | 30250 | 78000 |  |  | 3500000 | [11 empty] | 2659790 | [5 empty] | 136250
1.3 | Aductiune | 252182749.9731 | 10981820 | 521040 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 548400 | 0 | [6 empty] | 2000000 | 228500 | 800000 |  |  |  | 1100000 | 1000000 | [6 empty] | 227502989.9731
1.4 | Statie de pompare | 6649804.9933 | 1258000 | 0 | 229200 | 190000 | 115000 | 120600 | 66800 | 0 | 0 |  |  |  | 32200 | 76400 | 32200 | 32200 |  |  | 32200 |  |  | 32200 |  |  |  |  | 32200 | 32200 |  | 4368404.9933
1.5 | Retea de distributie | 232703258 | 48710801 | 15758209 | 24200166 | 15418432 | 9608141 | 9188666 | 6701883 | 287544 | 4516125 | 1061366 | 3653466 | 3966783 | 320892 | 7874610 | 1091625 | 67392 | 1876365 | 1471917 | 1565142 |  | 1841034 | 1456917 | 1381274 | 523300 | 1052769 |  | 1497360 | 184044 | 3346829 | 64080206
0
2 | Canalizare | 0
2.1 | Statie de epurare | 64037159 | 1625000 | 3340000 | 805000 | 2860457 | 6377756 | 590000 | 3633578 | 1475000 | 0 | 0 |  | 2242478 | [5 empty] | 834999 | 946000 | 946000 | 835000 | 1475000 | 834999 | [5 empty] | 448000 | 34767892
2.2 | Colector | 80317501.6 | 1640100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 937200 | 0 | 585750 |  |  | 702900 |  |  |  | 1405800 | 1030920 | 585750 | 468600 |  | 468600 | 585750 |  |  | 468600 |  | 937200 | 935550 | 69564781.6
2.3 | Statie de pompare ape uzate | 20997804.4 | 91740 | 643100 | 546400 | 1013700 | 290200 | 181600 | 655400 | 40023 | 32200 | 0 |  | 32200 | 40023 | [12 empty] | 40023 |  |  |  | 17391195.4
2.4 | Retea de canalizare | 431034966 | 66777085 | 12973797 | 20680728 | 17137393 | 11356295 | 2372040 | 9247892 | 2250600 | 2223000 | 604500 |  | 8660080 | 1108250 |  |  |  | 1705000 | 1602700 | 1108250 | 1074150 | 1278750 | 1040050 | 1023000 |  |  | 1244650 |  | 869550 | 3829275 | 260867931
2.5 | Tratare namol | 77681988 | 31816217 | 11313648 | 11892603 | 9481065 | 5587264 | 3230370 | 2259241 | 0 |  | 0 |  | 1484340 | [11 empty] | 617240
0
| Total | 1189170550.2072 | 167460563 | 46530769 | 60026462 | 48744719 | 41886684 | 16023276 | 23702163 | 5569017 | 6849325 | 2251616 | 3653466 | 20568242 | 2204265 | 7951010 | 1123825 | 2099592 | 5215665 | 5740536 | 4237342 | 2488750 | 3954784 | 5572767 | 4825023 | 4353900 | 1052769 | 1753273 | 1529560 | 2022994 | 11028542.2408 | 678749650.9664 | 1189170550.2072
*arii ce nu sunt incluse in aglomerari (ex. Zona rurala)
|  |  | -0.02004 | 0.21 | 0.418 | -0.445 | -0.41895 | -0.3 | 0.44 | 0 | 0 |  | 0 | -0.21211 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[30 empty] | 0 | 0.23982 | -0.0492
Note on B15: Administrator: inclusiv rezervoare

## TgM
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 1 - Tg. Mures
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [9 empty] | 0
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | bucati | 1 | 4559800 | 4559800 | 4559800 | 0 |  |  | 4559800
1.3 | Aductiune | Reabilitare aductiune | m | 46500 | 112.8 | 5245200 | 5245200 |  |  | 5245200
|  | Aductiune noua | m | 9236 | 621.1152 | 5736620 | 5736620 |  |  |  | 5736620
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 7 | 37342.8571 | 261400 | 261400 |  |  |  | 261400
|  | Reabilitare statii de pompare tip hidrofor | bucati | 13 | 13200 | 171600 | 171600 |  |  |  | 171600
|  | Reabilitare statii de pompare | bucati | 6 | 137500 | 825000 | 825000 |  |  | 825000
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 32909 | 77.23 | 2541562 | 2541562 |  |  | 2541562
|  | Reabilitare retea de distributie | m | 268280 | 129.8383 | 34833016 | 34833016 |  |  |  | 34833016
|  | Extindere retea de distributie | m | 18300 | 91.1866 | 1668715 | 1668715 |  |  | 1668715
|  | Extindere retea de distributie | m | 46308 | 86.6685 | 4013444 | 4013444 |  |  |  | 4013444
|  | Rezervor nou | mc | 14100 | 246.1481 | 3470688 | 3470688 |  |  |  | 3470688
|  | Reabilitare rezervor | mc | 20600 | 105.9891 | 2183376 | 1886976 |  |  | 296400 | 1886976
0
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare | Reabilitare si retehnologizare - treapta tertiara (linia namolului) | PE | 237000 | 5.2743 | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000
|  | Laborator si echipamente de masura | global | 2 | 187500 | 375000 | 375000 |  |  |  | 375000
2.2 | Colector | Extindere colector (Livezeni) | m | 7000 | 234.3 | 1640100 | 1640100 |  |  | 1640100
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  |  | 32200
|  | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 1 | 59540 | 59540 | 59540 |  |  | 59540
2.4 | Retea de canalizare | Reabilitare retea de canalizare | m | 37211 | 170.5 | 6344476 | 6344476 |  |  | 6344476
|  | Reabilitare retea de canalizare | m | 249193 | 205.0417 | 51094959 | 51094959 |  |  |  | 51094959
|  | Extindere retea de canalizare | m | 15300 | 170.5 | 2608650 | 2608650 |  |  | 2608650
|  | Extindere retea de canalizare | m | 38000 | 177.0789 | 6729000 | 6729000 |  |  |  | 6729000
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 4080777 | 4080777 | 4080777 |  |  |  | 4080777
|  | Managementul namolului (provenit de la SE) | global | 2 | 13867720 | 27735440 | 27735440 |  |  |  | 27735440
| Total |  |  |  |  | 167460563 | 167164163 | 0 | 0 | 22479643 | 144980920
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat | [5 empty] | -0.02004
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## RG
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 2 - Reghin
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | bucati | 1 | 1980975 | 1980975 | 1980975 |  |  |  | 1980975
1.3 | Aductiune | Reabilitare aductiune | m | 1300 | 400.8 | 521040 | 521040 |  |  | 521040
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 67920 | 145.2181 | 9863214 | 9863214 |  |  |  | 9863214
|  | Extindere retea de distributie | m | 45610 | 94.5318 | 4311595 | 4311595 |  |  |  | 4311595
|  | Reabilitare rezervor | mc | 15000 | 105.56 | 1583400 | 1583400 |  |  |  | 1583400
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | Reabilitare si retehnologizare - treapta tertiara (linia apei si a namolului) | PE | 36851 | 81.4089 | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 0
|  | Laborator si echipamente de masura | global | 2 | 170000 | 340000 | 340000 |  |  |  | 340000
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Reabilitare statie de pompare ape uzate | bucati | 4 | 41125 | 164500 | 164500 |  |  |  | 164500
|  | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 13 | 36815.3846 | 478600 | 478600 |  |  |  | 478600
2.4 | Retea de canalizare | Reabilitare retea de canalizare | m | 21458 | 235.0959 | 5044687 | 5044687 |  |  |  | 5044687
|  | Extindere retea de canalizare | m | 37090 | 168.9303 | 6265625 | 6265625 |  |  | 6265625
|  | Extindere retea de canalizare | m | 9110 | 182.5999 | 1663485 | 1663485 |  |  |  | 1663485
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 3771216 | 3771216 | 3771216 |  |  |  | 3771216
|  | Managementul namolului (provenit de la SE) | global | 1 | 7542432 | 7542432 | 7542432 |  |  |  | 7542432
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 46530769 | 46530769 | 0 | 0 | 9786665 | 36744104
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## SG
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 3 - Sighisoara
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | items | 1 | 1547365 | 1547365 | 1547365 |  |  | 1547365
|  | SCADA | items | 1 | 125000 | 125000 | 125000 |  |  |  | 125000
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | items | 6 | 38200 | 229200 | 229200 |  |  |  | 229200
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 9140 | 118.7523 | 1085396 | 1085396 |  |  | 1085396
|  | Reabilitare retea de distributie (conducta de la ST pana la rezervoarele orasului) | m | 6247 | 364.3999 | 2276406 | 2276406 |  |  | 2276406
|  | Reabilitare retea de distributie | m | 72040 | 168.307 | 12124836 | 12124836 |  |  |  | 12124836
|  | Extindere retea de distributie | m | 74135 | 95.848 | 7105688 | 7105688 |  |  |  | 7105688
|  | Rezervor nou | mc | 1000 | 344.24 | 344240 | 344240 |  |  |  | 344240
|  | Reabilitare rezervor | mc | 8100 | 156 | 1263600 | 1263600 |  |  |  | 1263600
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | Reabilitare si retehnologizare | items | 1 | 805000 | 805000 | 805000 |  |  |  | 805000
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Reabilitare statie de pompare ape uzate | items | 1 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000
|  | Statie de pompare ape uzate noua | items | 12 | 37200 | 446400 | 446400 |  |  | 446400
2.4 | Retea de canalizare | Reabilitare retea de canalizare | m | 64879 | 279.0423 | 18103983 | 18103983 |  |  |  | 18103983
|  | Extindere retea de canalizare | m | 10000 | 181.8 | 1818000 | 1818000 |  |  | 1818000
|  | Extindere retea de canalizare | m | 2915 | 260.2899 | 758745 | 758745 |  |  |  | 758745
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 3964201 | 3964201 | 3964201 |  |  |  | 3964201
|  | Managementul namolului (provenit de la SE) | global | 1 | 7928402 | 7928402 | 7928402 |  |  |  | 7928402
0
| Total |  |  |  |  | 60026462 | 60026462 | 0 | 0 | 7173567 | 52852895
Note: If territory for water supply agglomerations is not equal to wastewater agglomeration, a separate sheet has to be completed
*The period may be broken down by more detailed milestones:
- 2010 (intermediate deadline for Drinking Water Directive according to Accession Treaty)
- 2013 (for Cohesion Fund project estimated to be completed by 2013 and intermediate deadline for Urban Waste Water Treatment Directive according to Accession Treaty) | [11 empty] | ``
- 2015 (intermediate deadline for Urban Waste Water Treatment Directive according to Accession Treaty)
**The period can be split from 5 to 5 years

## TV
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 4 - Tarnaveni - Custelnic
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | Reabilitare constructii civile | bucati | 1 | 535025 | 535025 | 535025 |  |  |  | 535025
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | global | 1 | 1983647 | 1983647 | 1983647 |  |  | 1983647
|  | SCADA | bucati | 1 | 125000 | 125000 | 125000 |  |  |  | 125000
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 4 | 47500 | 190000 | 190000 |  |  |  | 190000
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 4985 | 164.5575 | 820319 | 820319 |  |  | 820319
|  | Reabilitare retea de distributie | m | 40465 | 174.7819 | 7072548 | 7072548 |  |  |  | 7072548
|  | Extindere retea de distributie | m | 59215 | 107.9221 | 6390605 | 6390605 |  |  |  | 6390605
|  | Reabilitare rezervor | mc | 11000 | 91.6909 | 1008600 | 1008600 |  |  |  | 1008600
|  | Rezervor nou | mc | 750 | 168.48 | 126360 | 126360 |  |  |  | 126360
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare | Reabilitare si retehnologizare - treapta tertiara (linia apei si a namolului) | PE | 26708 | 85.0104 | 2270457 | 2270457 |  |  | 2270457
|  | Laborator si echipamente de masura | global | 3 | 196666.6667 | 590000 | 590000 |  |  |  | 590000
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Reabilitare statie de pompare ape uzate | bucati | 5 | 117500 | 587500 | 587500 |  |  | 587500
|  | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 11 | 38745.4545 | 426200 | 426200 |  |  |  | 426200
2.4 | Retea de canalizare | Reabilitare retea de canalizare | m | 27957 | 189.3059 | 5292426 | 5292426 |  |  |  | 5292426
|  | Extindere retea de canalizare | m | 11220 | 182.6 | 2048772 | 2048772 |  |  | 2048772
|  | Extindere retea de canalizare | m | 56094 | 174.6389 | 9796195 | 9796195 |  |  |  | 9796195
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 3160355 | 3160355 | 3160355 |  |  |  | 3160355
|  | Managementul namolului (provenit de la SE) | global | 1 | 6320710 | 6320710 | 6320710 |  |  |  | 6320710
0
| Total |  |  |  |  | 48744719 | 48744719 | 0 | 0 | 7710695 | 41034024
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## LU
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 5 - Ludus
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [8 empty] | 0
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | global | 1 | 927028 | 927028 | 927028 | 0 |  | 927028 | 0
|  | SCADA | bucati | 1 | 125000 | 125000 | 125000 |  |  |  | 125000
1.3 | Aductiune | Aductiune noua | m | 30000 | 250 | 7500000 | 7500000 | 0 |  | 7500000 | 0
1.4 | Statie de pompare | Reabilitare statie de pompare | bucati | 2 | 57500 | 115000 | 115000 |  |  | 0 | 115000
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 59787 | 103.5372 | 6190179 | 6190179 |  |  |  | 6190179
|  | Extindere retea de distributie | m | 8000 | 77 | 616000 | 616000 |  |  | 616000
|  | Extindere retea de distributie | m | 3725 | 292.9079 | 1091082 | 1091082 |  |  |  | 1091082
|  | Reabilitare rezervor | mc | 2800 | 162.5 | 455000 | 455000 |  |  |  | 455000
|  | Rezervor nou | mc | 6350 | 197.7764 | 1255880 | 1255880 |  |  |  | 1255880
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | SE noua | PE | 26642 | 217.2418 | 5787756 | 5787756 |  |  | 5787756
|  | Laborator si echipamente de masura | global | 3 | 196666.6667 | 590000 | 590000 |  |  |  | 590000
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Reabilitare statie de pompare ape uzate | bucati | 2 | 36500 | 73000 | 73000 |  |  |  | 73000
|  | Statie de pompare ape uzate | bucati | 6 | 36200 | 217200 | 217200 |  |  |  | 217200
2.4 | Retea de canalizare | Reabilitare retea de canalizare | m | 11245 | 189.8402 | 2134753 | 2134753 |  |  |  | 2134753
|  | Extindere retea de canalizare | m | 19649 | 197.9639 | 3889793 | 3889793 |  |  | 3889793
|  | Extindere retea de canalizare | m | 31271 | 170.5014 | 5331749 | 5331749 |  |  |  | 5331749
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 1862422 | 1862422 | 1862422 |  |  |  | 1862422
|  | Managementul namolului (provenit de la SE) | global | 1 | 3724842 | 3724842 | 3724842 |  |  |  | 3724842
0
| Total |  |  |  |  | 41886684 | 41886684 | 0 | 0 | 18720577 | 23166107
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## SV
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 6 - Sovata
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | bucati | 2 | 170000 | 340000 | 340000 |  |  | 0 | 340000
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 3 | 25466.6667 | 76400 | 76400 |  |  | 0 | 76400
|  | Reabilitare statie de pompare | bucati | 1 | 44200 | 44200 | 44200 |  |  |  | 44200
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 36600 | 190.8865 | 6986445 | 6986445 |  |  | 0 | 6986445
|  | Extindere retea de distributie | m | 11000 | 188.8565 | 2077421 | 2077421 |  |  |  | 2077421
|  | Reabilitare rezervor | mc | 500 | 156 | 78000 | 78000 |  |  |  | 78000
|  | Rezervor nou | mc | 300 | 156 | 46800 | 46800 |  |  |  | 46800
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | Laborator si echipamente de masura | bucati | 3 | 196666.6667 | 590000 | 590000 |  |  | 0 | 590000
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Reabilitare statie de pompare ape uzate | bucati | 2 | 36500 | 73000 | 73000 |  |  | 0 | 73000
|  | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 3 | 36200 | 108600 | 108600 |  |  |  | 108600
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 12800 | 185.3156 | 2372040 | 2372040 |  |  | 0 | 2372040
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 1076790 | 1076790 | 1076790 |  |  | 0 | 1076790
|  | Managementul namolului (provenit de la SE) | global | 1 | 2153580 | 2153580 | 2153580 |  |  |  | 2153580
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 16023276 | 16023276 | 0 | 0 | 0 | 16023276
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## IR
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 7 - Iernut
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [8 empty] | 0
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | bucati | 1 | 1012369 | 1012369 | 1012369 | 0 |  | 1012369
|  | SCADA | bucati | 1 | 125000 | 125000 | 125000 |  |  |  | 125000
1.3 | Aductiune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 2 | 33400 | 66800 | 66800 |  |  | 0 | 66800
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 10420 | 106.6893 | 1111702 | 1111702 |  |  |  | 1111702
|  | Extindere retea de distributie | m | 4530 | 165.5302 | 749852 | 749852 |  |  | 749852
|  | Extindere retea de distributie | m | 51270 | 76.3044 | 3912129 | 3912129 |  |  |  | 3912129
|  | Reabilitare rezervor | mc | 300 | 156 | 46800 | 46800 |  |  |  | 46800
|  | Rezervor nou | mc | 5250 | 167.8857 | 881400 | 881400 |  |  |  | 881400
[9 empty] | 0 |  | 0
2 | Canalizare | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1 | Statie de epurare | Reabilitare si retehnologizare - treapta tertiara (linia apei si a namolului) | PE | 9642 | 315.6584 | 3043578 | 3043578 |  |  | 3043578
|  | Laborator si echipamente de masura | global | 3 | 196666.6667 | 590000 | 590000 |  |  |  | 590000
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Reabilitare statie de pompare ape uzate | bucati | 4 | 44200 | 176800 | 176800 |  |  |  | 176800
|  | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 13 | 36815.3846 | 478600 | 478600 |  |  |  | 478600
2.4 | Retea de canalizare | Reabilitare retea de canalizare | m | 1795 | 235.0652 | 421942 | 421942 |  |  |  | 421942
|  | Extindere retea de canalizare | m | 6944 | 171.0023 | 1187440 | 1187440 |  |  | 1187440
|  | Extindere retea de canalizare | m | 42870 | 178.1275 | 7636325 | 7636325 |  |  |  | 7636325
|  | Bazin vidanjabil nou | mc | 14 | 156.0714 | 2185 | 2185 |  |  |  | 2185
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 753080 | 753080 | 753080 |  |  |  | 753080
|  | Managementul namolului (provenit de la SE) | global | 1 | 1506161 | 1506161 | 1506161 |  |  |  | 1506161
| Total |  |  |  |  | 23702163 | 23702163 | 0 | 0 | 5993239 | 17708924
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## IH
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 8 - Ibanesti - Hodac
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare | Statie de clorinare | bucati | 1 | 30250 | 30250 | 30250 |  |  | 0 | 30250
1.3 | Aductiune | Aductiune noua | m | 6000 | 91.4 | 548400 | 548400 |  |  | 0 | 548400
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 2000 | 118.5 | 237000 | 237000 |  |  | 0 | 237000
|  | Rezervor nou | mc | 300 | 168.48 | 50544 | 50544 |  |  |  | 50544
|  |  |  | . | [6 empty] | 0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | SE noua | PE | 6061 | 243.3592 | 1475000 | 1475000 |  |  | 0 | 1475000
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 4000 | 234.3 | 937200 | 937200 |  |  |  | 937200
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Statie de pompare ape uzate | bucati | 1 | 40023 | 40023 | 40023 |  |  | 0 | 40023
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 13200 | 170.5 | 2250600 | 2250600 |  |  | 0 | 2250600
2.5 | Tratare namol | [5 empty] | 0
0
| Total |  |  |  |  | 5569017 | 5569017 | 0 | 0 | 0 | 5569017
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## CS
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 9 - Cristesti
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare | Rezervor nou | mc | 500 | 156 | 78000 | 78000 |  |  | 0 | 78000
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 10000 | 181.8 | 1818000 | 1818000 |  |  | 1818000
|  | Reabilitare retea de distributie | m | 12500 | 215.85 | 2698125 | 2698125 |  |  |  | 2698125
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  | 0 | 32200
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 4500 | 195 | 877500 | 877500 |  |  | 0 | 877500
|  | Reabilitare retea de canalizare | m | 6900 | 195 | 1345500 | 1345500 |  |  |  | 1345500
2.5 | Tratare namol | [5 empty] | 0
0
| Total |  |  |  |  | 6849325 | 6849325 | 0 | 0 | 1818000 | 5031325
Note: If territory for water supply agglomerations is not equal to wastewater agglomeration, a separate sheet has to be completed
*The period may be broken down by more detailed milestones:
- 2010 (intermediate deadline for Drinking Water Directive according to Accession Treaty)
- 2013 (for Cohesion Fund project estimated to be completed by 2013 and intermediate deadline for Urban Waste Water Treatment Directive according to Accession Treaty)
- 2015 (intermediate deadline for Urban Waste Water Treatment Directive according to Accession Treaty)
**The period can be split from 5 to 5 years

## SP
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 10 - Sangeorgiu de Padure+Viforoasa
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie (Viforoasa) | m | 5300 | 193.9 | 1027670 | 1027670 |  |  | 0 | 1027670
|  | Rezervor nou (Viforoasa) | mc | 200 | 168.48 | 33696 | 33696 |  |  |  | 33696
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 2500 | 234.3 | 585750 | 585750 |  |  |  | 585750
2.3 | Statie de pompare ape uzate | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare (Viforoasa) | m | 3100 | 195 | 604500 | 604500 |  |  | 0 | 604500
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 2251616 | 2251616 | 0 | 0 | 0 | 2251616
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## SR
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 11 - Sarmasu - Sarmasel
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost totale | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [8 empty] | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare | [8 empty] | 0 | 0
1.3 | Aductiune | [8 empty] | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | [8 empty] | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 20000 | 57 | 1140000 | 1140000 |  |  |  | 1140000
|  | Extindere retea de distributie | m | 20000 | 109.4805 | 2189610 | 2189610 |  |  |  | 2189610
|  | Rezervor nou | mc | 1200 | 168.48 | 202176 | 202176 |  |  |  | 202176
|  | Reabilitare rezervor | mc | 1000 | 121.68 | 121680 | 121680 |  |  |  | 121680
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare
2.2 | Colector
2.3 | Statie de pompare ape uzate
2.4 | Retea de canalizare
2.5 | Tratare namol
| Total |  |  |  |  | 3653466 | 3653466 | 0 | 0 | 0 | 3653466
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## MN
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 12 - Miercurea Nirajului
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | Sursa de suprafata, deznisipator, statie de pompare apa bruta | bucati | 2 | 341180.5 | 682361 | 682361 | 0 |  | 682361 | 0
1.2 | Statie de tratare | ST noua | bucati | 1 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 |  | 3500000 | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 4000 | 92.91 | 371640 | 371640 | 0 |  | 371640 | 0
|  | Extindere retea de distributie | m | 48800 | 71.9447 | 3510903 | 3510903 |  |  |  | 3510903
|  | Rezervor nou | mc | 500 | 168.48 | 84240 | 84240 |  |  |  | 84240
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare | SE noua | PE | 6177 | 363.0367 | 2242478 | 2242478 |  |  | 0 | 2242478
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  | 0 | 32200
2.4 | Retea de canalizare | Reabilitare retea de canalizare | m | 500 | 232.76 | 116380 | 116380 |  |  | 0 | 116380
|  | Extindere retea de canalizare | m | 38000 | 224.8342 | 8543700 | 8543700 |  |  |  | 8543700
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 494780 | 494780 | 494780 |  |  |  | 494780
|  | Managementul namolului (provenit de la SE) | global | 1 | 989560 | 989560 | 989560 |  |  |  | 989560
| Total |  |  |  |  | 20568242 | 20568242 | 0 | 0 | 4554001 | 16014241
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## GA
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 13 - Ganesti
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  | 0 | 32200
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 2000 | 126.75 | 253500 | 253500 |  |  | 0 | 253500
|  | Rezervor nou | mc | 400 | 168.48 | 67392 | 67392 |  |  |  | 67392
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 3000 | 234.3 | 702900 | 0 | 702900 |  | 0 | 702900
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 1 | 40023 | 40023 | 0 | 40023 |  | 0 | 40023
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 6500 | 170.5 | 1108250 | 0 | 1108250 |  | 0 | 1108250
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
| Total |  |  |  |  | 2204265 | 353092 | 1851173 | 0 | 0 | 2204265
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## UG
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 14 - Ungheni
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 2 | 38200 | 76400 | 76400 |  |  | 0 | 76400
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 30000 | 233.887 | 7016610 | 7016610 |  |  | 0 | 7016610
|  | Rezervor nou | mc | 5000 | 171.6 | 858000 | 858000 |  |  |  | 858000
0
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Colector |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 7951010 | 7951010 | 0 | 0 | 0 | 7951010
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## AB
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 15 - Albesti
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  | 0 | 32200
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 9500 | 114.9079 | 1091625 | 1091625 |  |  | 0 | 1091625
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Colector |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.4 | Retea de canalizare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 1123825 | 1123825 | 0 | 0 | 0 | 1123825
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## BD
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 16 - Band
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | Aductiune noua | m | 10000 | 200 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  | 0 | 32200
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 400 | 168.48 | 67392 | 67392 |  |  | 0 | 67392
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Colector |  |  |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 2099592 | 2099592 | 0 | 0 | 2000000 | 99592
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## EM
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 17 - Eremitu - Matrici
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
N° | Item | Description | Unit | Quantity | Unit Cost | Total Costs | Phase 1* | Phase 2 | Next Phases** | Source of Financing
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | CF | Other
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | Aductiune noua | m | 2500 | 91.4 | 228500 | 228500 |  |  | 0 | 228500
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 15500 | 115.621 | 1792125 | 1792125 |  |  | 0 | 1792125
|  | Rezervor nou | mc | 500 | 168.48 | 84240 | 84240 |  |  |  | 84240
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 6000 | 234.3 | 1405800 | 0 | 1405800 |  |  | 1405800
2.3 | Statie de pompare ape uzate | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 10000 | 170.5 | 1705000 | 0 | 1705000 |  | 0 | 1705000
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
| Total |  |  |  |  | 5215665 | 2104865 | 3110800 | 0 | 0 | 5215665
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## PL
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 18 - Petelea
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | Aductiune noua | m | 4000 | 200 | 800000 | 800000 |  |  | 0 | 800000
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 12300 | 114.189 | 1404525 | 1404525 |  |  | 0 | 1404525
|  | Rezervor nou | mc | 400 | 168.48 | 67392 | 67392 |  |  |  | 67392
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | SE noua | PE | 2840 | 294.0137 | 834999 | 0 |  | 834999 | 0 | 834999
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 4400 | 234.3 | 1030920 | 0 |  | 1030920 |  | 1030920
2.3 | Statie de pompare ape uzate | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 9400 | 170.5 | 1602700 | 0 |  | 1602700 | 0 | 1602700
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 5740536 | 2271917 | 0 | 3468619 | 0 | 5740536
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## ZC
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 19 - Zau de Campie
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | m | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  | 0 | 32200
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 13000 | 115.2115 | 1497750 | 1497750 |  |  | 0 | 1497750
|  | Rezervor nou | mc | 400 | 168.48 | 67392 | 67392 |  |  |  | 67392
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | SE noua | items | 3612 | 261.9048 | 946000 | 0 | 946000 |  | 0 | 946000
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 2500 | 234.3 | 585750 | 0 | 585750 |  |  | 585750
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 6500 | 170.5 | 1108250 | 0 | 1108250 |  | 0 | 1108250
2.5 | Tratare namol | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| Total |  |  |  |  | 4237342 | 1597342 | 2640000 | 0 | 0 | 4237342
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## GL
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 20 - Glodeni
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare | SE noua | PE | 3565 | 265.3576 | 946000 | 0 | 946000 |  | 0 | 946000
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 2000 | 234.3 | 468600 | 0 | 468600 |  | 0 | 468600
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 6300 | 170.5 | 1074150 | 0 | 1074150 |  | 0 | 1074150
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
| Total |  |  |  |  | 2488750 | 0 | 2488750 | 0 | 0 | 2488750
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## GD
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 21 - Gheorghe Doja
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 15000 | 113.75 | 1706250 | 1706250 |  |  | 0 | 1706250
|  | Rezervor nou | mc | 800 | 168.48 | 134784 | 134784 |  |  |  | 134784
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | SE noua | PE | 3156 | 264.5754 | 835000 | 0 |  | 835000 | 0 | 835000
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 7500 | 170.5 | 1278750 | 0 |  | 1278750 | 0 | 1278750
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 3954784 | 1841034 | 0 | 2113750 | 0 | 3954784
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## CR
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 22 - Craciunesti
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | Aductiune noua | m | 5500 | 200 | 1100000 | 1100000 |  |  | 0 | 1100000
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  | 0 | 32200
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 12300 | 112.9695 | 1389525 | 1389525 |  |  | 0 | 1389525
|  | Rezervor nou | mc | 400 | 168.48 | 67392 | 67392 |  |  |  | 67392
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare | SE noua | PE | 4296 | 343.3426 | 1475000 | 0 | 1475000 |  | 0 | 1475000
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 2000 | 234.3 | 468600 | 0 | 468600 |  | 0 | 468600
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 6100 | 170.5 | 1040050 | 0 | 1040050 |  | 0 | 1040050
2.5 | Tratare namol | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 5572767 | 2589117 | 2983650 | 0 | 0 | 5572767
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## PN
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 23 - Panet
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | Aductiune noua | m | 5000 | 200 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 11500 | 115.7157 | 1330730 | 1330730 |  |  | 1330730
|  | Rezervor nou | mc | 300 | 168.48 | 50544 | 50544 |  |  | 50544
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare | SE noua | PE | 5088 | 164.1114 | 834999 | 834999 |  |  | 834999
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 2500 | 234.3 | 585750 | 585750 |  |  | 585750
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 6000 | 170.5 | 1023000 | 1023000 |  |  | 1023000
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 4825023 | 4825023 | 0 | 0 | 4825023 | 0
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## FN
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 24- Fantanele
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | Reabilitare sursa de suprafata | items | 1 | 553570 | 553570 | 553570 |  |  | 0 | 553570
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | global | 1 | 2519390 | 2519390 | 2519390 |  |  | 0 | 2519390
|  | Reabilitare rezervor | mc | 500 | 156 | 78000 | 78000 |  |  |  | 78000
|  | Rezervor nou | mc | 400 | 156 | 62400 | 62400 |  |  |  | 62400
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 2010 | 260.3483 | 523300 | 523300 |  |  | 0 | 523300
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | Tratare namol | Managementul namolului (provenit de la ST) | global | 1 | 617240 | 617240 | 617240 |  |  |  | 617240
| Total |  |  |  |  | 4353900 | 4353900 | 0 | 0 | 0 | 4353900
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## DN
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 25 - Danes
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 8700 | 115.1983 | 1002225 | 1002225 |  |  |  | 1002225
|  | Rezervor nou | mc | 300 | 168.48 | 50544 | 50544 |  |  |  | 50544
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare | [5 empty] | 0
2.2 | Colector | [5 empty] | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate | [5 empty] | 0
2.4 | Retea de canalizare
2.5 | Tratare namol | [5 empty] | 0
| Total |  |  |  |  | 1052769 | 1052769 | 0 | 0 | 0 | 1052769
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## AD
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 26 - Adamus
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Retea de distributie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 2000 | 234.3 | 468600 | 468600 |  |  | 0 | 468600
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Statie de pompare ape uzate noua | bucati | 1 | 40023 | 40023 | 40023 |  |  | 0 | 40023
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 7300 | 170.5 | 1244650 | 1244650 |  |  | 0 | 1244650
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 1753273 | 1753273 | 0 | 0 | 0 | 1753273
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## ER
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 27 - Ernei
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 | 0 |  | 32200 | 0
1.5 | Retea de distributie | Extindere retea de distributie | m | 12000 | 111.75 | 1341000 | 1341000 |  |  | 1341000
|  | Puncte de masurare a presiunii pe retea noi, apometre noi | bucati | 2 | 15000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000
|  | Rezervor nou | mc | 750 | 168.48 | 126360 | 126360 |  |  | 126360
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Colector | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 1529560 | 1529560 | 0 | 0 | 1499560 | 30000
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## AL
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 28 - Alunis
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Statie de tratare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aductiune | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Statie de pompare | Statie de pompare noua | bucati | 1 | 32200 | 32200 | 32200 |  |  | 0 | 32200
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 1000 | 133.5 | 133500 | 133500 |  |  | 0 | 133500
|  | Rezervor nou | mc | 300 | 168.48 | 50544 | 50544 |  |  |  | 50544
0
2 | Canalizare | [9 empty] | 0
2.1 | Statie de epurare |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Colector | Extindere colector | m | 4000 | 234.3 | 937200 | 0 |  | 937200 | 0 | 937200
2.3 | Statie de pompare ape uzate |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Retea de canalizare | Extindere retea de canalizare | m | 5100 | 170.5 | 869550 | 0 |  | 869550 | 0 | 869550
2.5 | Tratare namol |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0
| Total |  |  |  |  | 2022994 | 216244 | 0 | 1806750 | 0 | 2022994
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## CrS
JUDETUL: |  |  | HARGHITA
Aglomerarea: |  |  | 29 - Cristuru Secuiesc
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | Reabilitare sursa de suprafata si a ST | global | - | - | 2468888.2408 | 2468888.2408 |  |  | 2468888.2408 |  | OK!
1.2 | Statie de tratare | Inclus in rubrica "Captare" | global | - | - | [6 empty] | #DIV/0!
1.3 | Aductiune |  | m | - | - | [6 empty] | #DIV/0!
1.4 | Statie de pompare |  | bucati | - | - | [6 empty] | #DIV/0!
1.5 | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie | m | 15550 | 199.7961 | 3106829 |  | 3106829 |  |  | 3106829
|  | Extindere retea de distributie | m | 1200 | 200 | 240000 |  | 240000 |  |  | 240000 | OK!
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare | Reabilitarea unei SE (Filiasi) si 3 SE noi | bucati | 4 | 112000 | 448000 |  | 448000 |  |  | 448000 | #REF!
2.2 | Colector | Reabilitare colector pentru a reduce infiltratiile si exfiltratiile | m | 2970 | 315 | 935550 |  | 935550 |  |  | 935550 | OK!
2.3 | Statie de pompare ape uzate | [10 empty] | OK!
2.4 | Retea de canalizare | Reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare al orasului Cristuru Secuiesc | m | 14550 | 263.1804 | 3829275 |  | 3829275 |  |  | 3829275 | OK!
2.5 | Tratare namol | [10 empty] | #DIV/0!
TOT | Total |  |  |  |  | 11028542.2408 | 2468888.2408 | 8559654 |  | 2468888.2408 | 8559654 | CONTRADICTION TOTAL OF ALL INVESTMENTS!!!
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

## Rural
JUDETUL: |  |  | MURES
Aglomerarea: |  |  | 30 - Zona rurala
* a se completa pentru fiecare aglomerare
Plan de Investitii pe Termen Lung
Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de ToR)
toate costurile in EURO baza de cost - anul 2008
Nr. crt. | Obiect | Descriere | Unitate | Cantitate | Cost unitar | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele urmatoare** | Sursa de finantare
[7 empty] | 2007-2015 | 2016-2018 | 2019-2037 | Fond de coeziune | Altele
1 | Alimentare apa
1.1 | Captare | Diferite tipuri de captari | bucati | 2 | 35000 | 70000 | 70000 |  |  | 0 | 70000
1.2 | Statie de tratare | Reabilitare si retehnologizare | global | 5 | 27250 | 136250 | 136250 |  |  | 0 | 136250
1.3 | Aductiune | Aductiuni noi si reabilitate | m | 1056700 | 215.2957 | 227502989.9731 | 227502989.9731 |  |  | 0 | 227502989.9731
1.4 | Statie de pompare | Statii de pompare noi si reabilitate | bucati | 49 | 89151.1223 | 4368404.9933 | 4368404.9933 |  |  | 0 | 4368404.9933
1.5 | Retea de distributie | Retele de distributie noi si reabilitate, rezervoare noi si reabilitate | m | 868833 | 73.7543 | 64080206 | 64080206 |  |  |  | 64080206
0
2 | Canalizare
2.1 | Statie de epurare |  | bucati | 23 | 1511647.4783 | 34767892 | 9920000 | 8992869 | 15855023 | 0 | 34767892
2.2 | Colector | Colectoare noi si reabilitate | m | 739500 | 94.07 | 69564781.6 | 22608456.3 | 12656283.85 | 34300041.45 |  | 69564781.6
2.3 | Statie de pompare ape uzate | Statii de pompare ape uzate noi si reabilitate | bucati | 28 | 621114.1214 | 17391195.4 | 5652114.075 | 3164070.9625 | 8575010.3625 |  | 17391195.4
2.4 | Retea de canalizare | Retele de canalizare noi si reabilitate | m | 1142367 | 228.3574 | 260867931 | 84781711.125 | 47461064.4375 | 128625155.4375 |  | 260867931
2.5 | Tratare namol | [9 empty] | 0
0
| Total |  |  |  |  | 678749650.9664 | 419120132.4664 | 72274288.25 | 187355230.25 | 0 | 678749650.9664
Nota: daca suprafata aglomerii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat
*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:
- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2013 (pentru estimare proiect Fond de Coeziune se va completa pana in anul 2013 si termenul intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane)
- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)
**perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani